## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação Nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
2016-02-12 15:26
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES |  | Valores em US$ 1.000,00
| Atualizado em: 22/01/2016 |  | Usado US$ = 3,85 (14/10/2015)
Atualização No : 04 (C)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
1 | OBRAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal |  | Sistema Nacional (SN) |  | 1144/2015 | 2853.5451 | 0 | 100 | 2.1.1.1.1 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-12-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Processo em Curso
1.2 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setor I, II, Vargem Bonita e Aeroporto |  | Sistema Nacional (SN) |  | 0322/2014 | 3043.73 | 0 | 100 | 2.1.1.1.3 | Sistema Nacional | 2014-01-21 | 2014-03-18 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.3 | CAESB | Implantação de sistema de abastecimento de água nos condomínios Sobradinho I e II | Etapa 1/3 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 270 | 100 | 0 | 2.1.1.1.4 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
1.4 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Local: Balão Periquito | Sistema Nacional (SN) |  | 2123/2014 | 4961.7203 | 0 | 100 | 2.1.1.1.6 | Ex-Post | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
1.5 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 2112.52 | 100 | 0 | 2.1.1.2.1 | Ex-Post | 2016-05-15 | 2016-09-15 |  |  | Previsto
1.6 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Licitação composta por 03 lotes - ETA Lago Sul (ETA-LS1) - ETA Paranoá - ETA Vale do Amanhecer | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1503.93 | 100 | 0 | 2.1.1.3.2 2.1.1.3.3 2.1.1.3.4 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
1.7 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto |  | Comparação de Preços (CP) |  |  | 37 | 100 | 0 | 2.1.1.4.2 | Ex-Post | 2016-04-02 | 2016-08-02 |  |  | Previsto
1.8 | CAESB | Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG) | Em função das obras do implantação do Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1844.4289 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4 2.1.2.2.5 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
1.9 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) |  | Sistema Nacional (SN) | 4 lotes; 03 CT Firmados | 4.910/2012 4.911/2012 4.912/2012 | 4694.1242 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1 | Sistema Nacional | 2012-07-12 | Etp1 06/02/13 Etp2 01/11/13 Etp3 25/01/13 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul |  | Sistema Nacional (SN) |  | 3304/2011 | 3178.2313 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2 | Sistema Nacional | 2011-08-12 | 2011-12-02 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Contratação complementar | Sistema Nacional (SN) |  | 4075/2015 | 2173.6199 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2 | Sistema Nacional | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Processo em Curso
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. |  | Sistema Nacional (SN) |  | 2185/2013 | 745.5835 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3 | Sistema Nacional | 2013-07-08 | 2013-10-21 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botanico e São Bartolomeu 1ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) |  | 6.612/2012 | 757.3371 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4 | Sistema Nacional | 2012-10-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho |  | Sistema Nacional (SN) |  | 4703/2012 | 1408.5727 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5 | Sistema Nacional | 2012-09-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul |  | Sistema Nacional (SN) |  | 2471/2011 | 1831.1572 | 0 | 100 | 2.1.2.1.6 | Sistema Nacional | 2013-04-04 | 2013-08-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente |  | Sistema Nacional (SN) |  | 0557/2011 | 851.8731 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7 | Sistema Nacional | 2011-05-17 | 2011-12-05 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste |  | Sistema Nacional (SN) |  | 9996/2011 | 1928.0826 | 0 | 100 | 2.1.2.1.8 | Sistema Nacional | 2011-12-12 | 2012-04-19 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho |  | Sistema Nacional (SN) |  | 1236/2008 | 3266.2246 | 0 | 100 | 2.1.2.2.4 | Sistema Nacional | 2008-07-09 | 2009-04-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores nas regiões de Taguatinga e Sobradinho II |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3615.9476 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
1.20 | CAESB | Instalação de geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos. | Construção de abrigo e instalação de 24 geradores de emergência. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 177.27 | 100 | 0 | 2.1.2.2.7 | Ex-Post | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8612/2011 | 485.2113 | 0 | 100 | 2.2.1.1.3 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2013-04-17 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | CT 8393/2013 | Sistema Nacional (SN) |  | 10067/2012 | 2399.2639 | 0 | 100 | 2.2.2.3.2 | Sistema Nacional | 2013-05-27 | 2013-10-10 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.23 | CAESB | Implantação do parque Bernardo Sayão | Empreendimento de compensação ambiental | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 2264.15 | 100 | 0 | 2.2.2.3.6 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 46403.5234
2 | BENS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquis. Motor Elétrico de 5.500 hp | Sistema Nacional (SN) |  | 1205/2015 | 418.1818 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-18 | 2016-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.2 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores síncronos de 5.500Hp e 11.000 Hp | Sistema Nacional (SN) |  | 9221/2015 | 177.4286 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.3 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Etapa 1/2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 714.23 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.4 | CAESB | Amostradores Automáticos | (30 unidades) para monitoramento do processo de 16 ETEs da Caesb | Sistema Nacional (SN) |  | 5444/2015 | 420 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1 | Sistema Nacional | 2016-01-03 | 2016-04-03 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.5 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos |  | Sistema Nacional (SN) |  | 6404/2015 | 454.5455 | 100 | 0 | 2.1.2.2.2 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.6 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição composta por 03 lotes: - Aquisição de disjuntores a vácuo (Elevatória de Esgotos E4 e E1 do Lago Norte e Elevatória Asa Delta); - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETA Pipiripau e ETA Descoberto; - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETE Norte | Sistema Nacional (SN) |  | 9222/2015 | 152.6193 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.a 2.2.2.3.2.b 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-06-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.7 | CAESB | Geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e conjuntos geradores s/ rodas de 500 Kva | Aquisição de 24 geradores de emergência e 02 geradore sobre rodas de 500 Kva. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 827.9201 | 100 | 0 | 2.1.2.2.7 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.8 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros | NE 4239/2015 | Sistema Nacional (SN) |  | 2901/2014 | 1121.3766 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-03 | 2015-12-06 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.9 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros | NE 4291/2015 | Sistema Nacional (SN) |  | 2282/2014 | 126.0159 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros | NE 4210/2015 | Sistema Nacional (SN) |  | 2901/2014 | 1027.013 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-05 | 2015-12-08 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.11 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros | NE 4207/2015 | Sistema Nacional (SN) |  | 2282/2014 | 50.6839 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-06 | 2015-12-09 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.12 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluido serviços de instalação | NEs 1869, 2184 e 1888, todas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  | 4290/2013 | 326.0023 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2013-08-21 | 2013-11-27 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID |  | Contrato Concluído
2.13 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluido serviços de instalação | NEs 2294 e 3220, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  | 8210/2013 | 841.1643 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-22 | 2014-06-24 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID |  | Contrato Concluído
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluido serviços de instalação | NEs 3218 e 3219, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  | 9369/2013 | 2951.9373 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-23 | 2014-07-28 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID |  | Contrato Concluído
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluido serviços de instalação | NE 3562/2014 | Sistema Nacional (SN) |  | 2282/2014 | 197.2833 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-07-04 | 2014-12-19 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID |  | Contrato Concluído
2.16 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluido serviços de instalação | CT 08485/2014 | Sistema Nacional (SN) |  | 4854/2013 | 179.8329 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-05-30 | 2014-10-01 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID |  | Contrato Concluído
2.17 | CAESB | Gestão da Macromedição - substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição | Aquisição de Macromedidores | Sistema Nacional (SN) |  |  | 282.43 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.18 | CAESB | Troca de motores em elevatórias (a/e) | Aquisição de motores para elevatórias (a/e) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 884.3146 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.19 | CAESB | Aquisição de inversores de frequência para melhoria em CCM em diversas elevatórias (a/e) |  | Sistema Nacional (SN) |  | 1888/2015 | 1409.66 | 100 | 0 | 2.2.1.3.7 | Sistema Nacional | 2016-04-02 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.20 | CAESB | Aquisição de Inversor de Frequência p/ elevatória Pipiripau | Inversor de 800 HP / 2.300 Volts para EAB PIP 001 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 160 | 100 | 0 | 2.2.1.3.7 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.21 | CAESB | Automação de sistemas operacionais | Aquisição equipamentos de laboratório de Instrumentação | Sistema Nacional (SN) |  |  | 105.26 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1 | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.22 | CAESB | Melhoria na rede de monitoramento de Recursos Hídricos da bacia do Lago Paranoá | Aquisição equipamentos | Sistema Nacional (SN) |  |  | 400.0146 | 100 | 0 | 2.2.1.5.2 | Sistema Nacional | 2016-04-03 | 2016-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.23 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de Escavadeira hidraulica/esteira; Retroescavadeira 4x2/pneu; Retroescavadeira 4x4/pneu e mini escavadeira para limpeza nas ETEs. | Sistema Nacional (SN) |  | 7869/2015 | 258.4416 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis (Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação para Centro de Dados Manejáveis | Sistema Nacional (SN) | 07 lotes | 7978/2015 | 4897.84 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1 | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.25 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis |  | Sistema Nacional (SN) |  | 5470/2013 | 255.9999 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1 | Sistema Nacional | 2013-09-17 | 2013-11-04 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.26 | CAESB | Adequações das ETE Sul e Norte | Aquisição de Centrífuga Decanter – ETE Norte | Sistema Nacional (SN) |  | 5446/2015 | 130.4935 | 100 | 0 | 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 18770.689
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando substituição de equipamentos elétricos de alta tensão na EE do Descoberto. Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - (EAB RDE 001) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 836.28 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4 | Ex-Post | 2016-05-02 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
3.2 | CAESB | Prestação de serviços para complementação, atualização e correções do GIS corporativo e levantamentos de campo | Atualização Cadastro Técnico | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1497.4204 | 100 | 0 | 2.2.1.2.1 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
3.3 | CAESB | Prestação de serviço de telemetria e controle em 10 DMCs já implantados, por 12 meses |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 225.7732 | 100 | 0 | 2.2.1.2.2 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
3.4 | CAESB | Prestação de Serviços de controle ativo de vazamentos |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 170.0261 | 100 | 0 | 2.2.1.2.6 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-05-01 |  |  | Previsto
3.5 | CAESB | Serviços de troca de motores em elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 442.1573 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1 | Ex-Ante | 2016-03-04 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
3.6 | CAESB | Serviços de Melhoria em CCM e instalação de inversores de frequência em diversas elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 50.324 | 100 | 0 | 2.2.1.3.7 | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-07-01 |  |  | Previsto
3.7 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Serviços com instalação de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1168.8312 | 100 | 0 | 2.2.1.3.8 | Ex-Post | 2016-04-03 | 2016-07-01 |  |  | Previsto
3.8 | CAESB | Serviços de automação de sistemas operacionais. | Serviços com fornecimento de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1659.64 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-06-01 |  |  | Previsto
3.9 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados de ativos |  | Sistema Nacional (SN) |  | 10.111/2009 e 4.566/2014 | 1487.253 | 0 | 100 | 2.2.2.2.3 | Sistema Nacional | 08/01/2010 18/08/2014 | 01/2011 02/2015 |  |  | Contrato em Execução
[6 empty] | TOTAL | 7537.7052
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | CAESB | Apoio ao Gerenciamento do Programa BID |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 7565/2014 |  | 2741.9578 | 100 | 0 | 1.1.a | Ex-Ante | 2014-12-20 | 2015-09-01 |  | BR11035 | Contrato em Execução
4.2 | CAESB | Fiscalização de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2951.59 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
4.3 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria de SAA e SES. | Contratação de empresa projetista | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 8095/2015 |  | 2640.14 | 100 | 0 | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-08-01 |  |  | Previsto
4.4 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias opercaionais em unidades da Caesb | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Avaliação de eficiência energéica de conjuntos elevat/reservat. dos SAAs; - Melhoria do desempenho energético de elevatórias dos SES; - Projeto de Melhorias Operacionais e de Segurança dos SES nas ETEs Sul, Norte, Gama e Melchior; - Projeto básico para o aproveitamento hidro-energético da descarga de efluentes das ETE de Samambaia e Melchior; e - Projeto básico para a melhorias das ETE Sul e Norte de Brasília | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1025.2369 | 100 | 0 | 1.3.2 1.3.4 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
4.5 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos de laboratórios; | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Laboratório de Automação - PGOA; - Readequação e ampliação do laboratório Central - PGOQ; - Laboratório de micromedição - PGOM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 170.5648 | 100 | 0 | 1.3.3 | Ex-Post | 2016-02-02 | 2016-09-02 |  |  | Previsto
4.6 | CAESB | Estudo de tratabilidade e elaboração de projeto básico para readequação da ETA do Rio Descoberto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 475.2723 | 100 | 0 | 1.3.5 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
4.7 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 7095/2007 |  | 115.9665 | 100 | 0 | 1.3.6 | Ex-Ante | ?? | ?? |  |  | Previsto
4.8 | CAESB | Diagnóstico operacional, modelagem hidráulica e projeto de setorização de sistemas de abastecimentode água do Distrito Federal. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1167.9402 | 100 | 0 | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-01-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
4.9 | CAESB | Elaboração de Sistema de Gestão de Perdas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000 | 100 | 0 | 2.2.1.2.8 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
4.10 | CAESB | Projeto de implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 145.0826 | 100 | 0 | 2.2.1.5.3 | Ex-Ante | 2016-04-02 | 2016-11-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL |  | 12433.7512
[5 empty] | GERAL |  | 85145.6688
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1
|  |  |  | Total |  | 0
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
#REF!
19637.26
30222.53

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 22/01/2016
Atualização No: 04 (B)
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1 Implantação do subsistema de produção de água do Bananal | Obra de contrapartida. Primeira licitação publicada em set/2015. Fracassada por inhabilitação das licitantes. Publicação reprogramada para mai/2016.
1.2 Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setor I, II, Vargem Bonita e Aeroporto | Obra de contrapartida. Contrato em execução.
1.4 Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2a câmara REQ-GAM | Atividade programada para iníciar no 3º Trimestre de 2015 e que não constava no PA em vigor (Abr-2015).
1.6 Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Licitação reorganizada em 03 lotes, cuja publicidade deverá ocorrer no 1º trimestre de 2016.
1.8 Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG) | Empreendimento novo, incluído em função das obras do implantação de Viaduto na interseção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque. Os recursos são dos empreendimentos 2.1.1.4.4 no valor de US$ 925,75 mil e do empreendimento 2.1.2.2.5 no valor de US$ 607,06 mil, totalizando US$1.532,81 mil.
1.9 Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) | Obra de Contrapartida. Foram contratadas 3 etapas. Contratos em Execução. A licitar a 4° Etapa no 2º Semestre de 2016.
1.10 Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Obra de Contrapartida. (Contrato rescindido em 22/04/2015)
1.11 Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul - Complementação | Obra de Contrapartida em fase de contratação. CP 11/2015
1.12 Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Obra de Contrapartida. Contratada (Foi iniciada e no momento encontra-se paralisada)
1.13 Implantação de redes de esgotos no Jardim Botanico e São Bartolomeu 1ª Etapa | Obra de Contrapartida. Contrato em Execução.
1.14 Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho | Obra de Contrapartida. Contrato em Execução.
1.15 Ampliação do SES Setor de Clubes Sul | Obra de Contrapartida. Contrato em Execução.
1.18 Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Obra de Contrapartida. Contrato em Execução.
1.20 Instalação de Geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e para polimentos finais nas ETEs Sul e Norte. | Atividade programada para iníciar no 3º Trimestre de 2015 e que não constava no PA em vigor (Abr-2015).
1.21 Gestão da Macromedição - construção de laboratório de macromedição | Obra de Contrapartida. Contrato concluído.
1.22 Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto | Obra de Contrapartida. Contrato em Execução.
1.23 Implantação do parque Bernardo Sayão | Atividade incluida. SDP prevista para 2º Trimestre de 2016.
2. Bens
2.7 Aquisição de geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e dois conjuntos geradores s/ rodas de 500 Kva. | Atividade cuja publicação e processo licitatório iniciarão no primeiro semestre de 2016, consoante com programação da tabela Usos e Fontes, portanto, nos primeiros 18 meses do projeto, razão de sua inclusão nesta atualização do PA.
2.8 a 2.11 Aquisição de Hidrômetros. Item 2.2.1.1.1.a da tabela Usos e Fontes. | Atividade incluida. Referem-se a aos Processos de Nº 2901/2014 e 2282/2014 e respectivamente às seguintes Notas de Empenho: 4239, 4210, 4291, 4207, todas de 2015, e às ARP 69/2014 e 72/2014. Valor solicitado como reembolso.
2.12 a 2.16 Aquisição de Hidrômetros. Item 2.2.1.1.1.b da tabela Usos e Fontes. | Compra de Hidrômetros no valor de US$ 4.496,22. Pregão realizado em 10/02/2014, cfm ARP 069/2014 e 072/2014. Referem-se aos processos 4290/2013, 8210/2013, 9369/2013, 4854/2013 e 22/2014. Parte do valor solicitado no pedido de adiantamento nº 03 (US$ 2,01milhões).
2.17 Gestão da Macromedição - substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição | Atividade cuja publicação e processo licitatório iniciarão no primeiro semestre de 2016, consoante com programação da tabela Usos e Fontes, portanto, nos primeiros 18 meses do projeto, razão de sua inclusão nesta atualização do PA.
2.18 Aquisição de motores para elevatórias (a/e) | Idem.
2.19 Aquisição de inversores de frequência para melhoria em CCM em diversas elevatórias (agua /esgotos) | Idem.
2.20 Aquisição de Inversor de Frequência p/ elevatória Pipiripau | Atividade reprogramada para iniciar para iniciar no 1º trimestre de 2016.
2.21 Automação de Sistemas Operacionais - Aquisição equipamenos de laboratório de instrumentação | Atividade cuja publicação e processo licitatório iniciarão no primeiro semestre de 2016, consoante com programação da tabela Usos e Fontes, portanto, nos primeiros 18 meses do projeto, razão de sua inclusão nesta atualização do PA.
2.22 Melhoria na rede de monitoramento de Recursos Hídricos da bacia do Lago Paranoá | Idem.
2.23 Aquisição de Maquinário para manutenção de redes | Atividade incluida. Não constava no PA em vigor (Abr-2015)
2.24 Aquisição de Centro de Dados Manejáveis (Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. | Atividade cuja publicação e processo licitatório iniciarão no primeiro semestre de 2016, consoante com programação da tabela Usos e Fontes, portanto, nos primeiros 18 meses do projeto, razão de sua inclusão nesta atualização do PA.
2.25 Aquisição de Centro de Dados Manejáveis | Contrapartida. Contrato concluído.
O saldo do item 3.09 será utilizado para complementar o mobiliário da UGPE
3. Serviços que Não São de consultoria
3.2 Prestação e serviços para complementação, atualização e correções do GIS corporativo e levantamentos de campo (ataualização de cadastro técnico) | Atividade incluída. Não constava no PA em vigor (Abr-2015).
3.3 Prestação de serviços para implantação de telemetria e controle de pressão em dez distritos de medição e controle (dmcs) no DF | Objeto: Prestação de serviço especializado para especificação técnica, fornecimento e instalação, configuração, pré-operação, e manutenção por um período de cinco anos, de um sistema de telemetria de monitoramento e controle de pressões em 10 (dez) DMCs da Caesb, no Distrito Federal, com vistas ao acompanhamento contínuo da operação da rede de distribuição de água e à sistematização de ações de controle de perdas, cujo objetivo mais amplo é o de reduzir as perdas no sistema de abastecimento de água do Distrito Federal.
3.4. Prestação de serviço de controle ativo de vazamentos em dois distritos de medição e controle (DMCs) no DF | Objeto: Prestação de serviço especializado para Controle Ativo de Vazamentos nas redes de distribuição de água de dois DMCs, localizados nas regiões administrativas de Brazlândia e Candangolândia, no Distrito Federal, com utilização de sensores acústicos dotados de equipamentos de telemetria associados a sensores de pressão, equipamentos para captação dos dados dos sensores, software para análise conjunta de dados de ruído e de perdas de carga com indicação dos pontos de vazamento. Contempla a instalação e operação da solução completa para a realização dos serviços, incluindo todos os equipamentos, dentre os quais os de telemetria, a transmissão dos dados para servidor de dados próprio da CONTRATADA, e os softwares de análise acústica e hidráulica. Toda a instrumentação e softwares utilizados nos serviços deverão ficar à disposição da CAESB no período de realização das atividades previstas, sendo disponibilizado via WEB interface de análise do monitoramento realizado para acompanhamento pelos técnicos da CAESB.
3.5 Serviços de troca de motores em elevatórias (a/e) | Referem-se a atividades cuja publicação e processo licitatório inicirão no primeiro semestre de 2016, consoante programação da tabela Usos e Fontes, portanto, nos primeiros 18 meses do projeto, razão de sua inclusão nesta atualização do PA.
3.6 Serviços de Melhoria CCM e instalação de inversores de frequencia em diversas elevatórias (a/e) | Idem
3.7 Geração Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Idem
3.8 Serviços de automação de sistemas operacionais -com fornecimento de equipamentos | Idem
3.9 Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados de ativos | Contrapartida. Foram firmados dois contratos: Contrato 8075/11 concluido; Contrato 8525/15 em execução.
4. Consultorias Firmas
4.2 Fiscalização de obras. | Atividade 1.2 do Quadro de Usos e Fontes. Publicação da MI prevista para o 2º Trimestre de 2016.
4.3 Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria dos SAA e SES. | Atividade 1.3.1 do Quadro de Usos e Fontes. Publicação da MI prevista para o 1º Trimestre de 2016. Estão prontos TR, orçamento e MI.
4.4 Elaboração de projetos de eficiência energética e melhoria das ETEs Sul e Norte de Brasília. | Contempla as Atividades que estavam programadas para o 1º; 3º e 4º Trimestres de 2016 e que estão sendo antecipadas.
4.5 Elaboração de projetos técnicos de laboratórios | Atividades programadas para iníciar no 4º Trimestre de 2016 e que estão sendo antecipadas.
4.6 Estudo de tratabilidade e elaboração do projeto básico para readequação da ETE do Rio Descoberto. | Atividade reprogramada para iniciar no 1º Trimestre de 2016.
4.7 Projeto de redequação da antiga ETA de Taguatinha | Atividade nova, programada para inciar no segundo trimestre de 2016
4.8 Diagnóstico operacional, modelagem hidráulica e projeto de setorização de sistemas de abastecimento de água do DF. | Seleção composta por 02 lotes. Lote 01 - SAA Taguatinga e Ceilância possui TDR, orçamento. A MI deverá ser publicada em janeiro de 2016. O segundo lote, contemplando os SAA das demais áreas do DF, deverá ter MI publicada em março de 2016.
4.9 Elaboração de Sistema de Gestão de Perdas. | Atividade reprogramada para iniciar no 2º trimestre de 2016.
4.10 Projeto de implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos. | Atividade reprogramada para iniciar no 2º trimestre de 2016.
5. Consultorias Individuais
Não há previsão para o período em pauta.
6. Capacitação
Não há previsão para o período em pauta.
7. Subprojetos
Não há previsão para o período em pauta.