## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Bolivia |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID
Número del Proyecto: BO-T1235 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Preparación y Ejecución del Programa de Drenaje (BO-L1114)
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en USD): |  |  |  | Consultorias (monto en USD):
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (USD) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1: Estudios de pre-inversión
1.1. |  | Consultoria adecuacion de los proyectos de drenaje pluvial a diseño final de la ciudad de El Alto | 74382 | SBCC | N/A | 100% |  | Q3 2016 |  | Pending
1.2 |  | Consultoría para actualizar los SECI’s de La Paz y El Alto y los ROP’s de La Paz y El Alto | 15000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q2 2016 |  | Pending
1.3 |  | Consultoria para la elaboracion del PEP, POA, PA, GRP, MR, PMR | 9000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q3 2016
1.4 |  | Consultoria socio economica La Paz y El Alto | 20000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q2 2016
1.5 |  | Consultor ambiental "analisis ambiental de programa PDP III y complemento de estudios ambientales" | 30000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q2 2016
|  | Consultor de apoyo financiero | 6000 | CCIN | N/A | 0% |  | Q2 2016
1.6 |  | Consultor de apoyo UEPs | 6000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2 |  | Componente 2: Fortalecimiento Institucional
2.1 |  | Especialista planificacion seguimiento y control GAMEA | 14206 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.2 |  | Especialista adquisiciones GAMEA | 14206 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.3 |  | Especialista tecnico ambiental GAMEA | 14206 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.4 |  | Especialista planificacion seguimiento y control GAMLP | 22000 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.5 |  | Especialista adquisiciones GAMLP | 10533 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.6 |  | Especialista tecnico ambiental GAMLP | 21100 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.7 |  | Especialista administrativo financiero GAMLP | 10533 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.8 |  | Concertador socio - ambiental GAMLP | 6500 | CCIN | N/A | 100% |  | Q1 2017
2.9 |  | costos operativos etapa de preparacion GAMLP | 26334 | TBD | N/A | 100% |  | Q1 2017 |  | Por definir de acuerdo a las necesidades especificas
Total |  |  | 300000 | Preparado por: Fernando Loria |  |  | Fecha: Marzo 22, 2015
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.