## Plan de Passation de Marchés
Agence d'Exécution
|  | Unité d'Exécution | Secrétariat Technique du Comité Interministériel d'Aménagement du Territoire (CIAT)
|  | Numéro et nom du programme | 2720/GR-HA PROGRAMME DE SECURITE FONCIERE EN MILIEU RURAL (PSFMR)
|  | Date de préparation | Janvier 2016
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à Décembre 2016
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B) | [11 empty] | National System
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Ex-Post
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Ex-Ante
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/14 | Composante 2 / Produit 2. Activités 2.1 | Acquisition et installation d'un système géodésique et formation du personnel du CNIGS, et ONACA à l'utilisation et la maintenance | ED | Ex-ante | 2300000 | 100 | 0 | n/a | 2015-02-01 | 3.6 (a) GN-2349-9 / TRIMBLE NAVIGATION Ltd | Adjugé | Cancelled
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/16 | Composante 2 / Produit 2/ Activités 2.4.1/2.10.1 | Matériel informatique et accessoires pour les équipes de projet Capitale, Nord et Sud et bureaux DGI Chantal et Camp Perrin | CP | Ex-ante | 95000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-25 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-04/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Matériel et équipement électrique pour notaires & arpenteurs, bureau communal de Chantal & les sites d'hébergement des équipes terrain et bureaux DGI Chantal et Camp-Perrin (batteries, inverter, génératrices) | CP | Ex-ante | 90000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-02/16 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Equipement électrique pour notaires et arpenteurs des communes pilotes | CP | Ex-ante | 70000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-03/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Matériel pour l'équipe terrain (tentes, sacs de couchage, imperméables, sacs à dos etc.) | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-05/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | 500 maillots et 500 casquettes kepis personnalisés | CP | Ex-ante | 22000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-07/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Un (1) Quad pour Chantal | CP | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-06/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Materiel d'archivage | CP | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-03 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-02/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de 12 GPS, pour les équipes de terrain et arpenteurs des communes pilotes du Sud | ED | Ex-ante | 180000 | 100 | 0 | n/a | 2016-02-05 | 3.6 (c) GN-2349-9 / TRIMBLE NAVIGATION Ltd | En attente |  |  | 577500
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-08/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de deux (2) véhicules pour l'équipe de projet | CP | Ex-ante | 140000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-10 | N/A | En cours |  |  | 287750
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-10/15 | Composante 2 / Produit 2/ Activités 2.4.1/2.10.1 | Matériel informatique et accessoires pour les notaires et les arpenteurs des communes pilotes du Sud | CP | Ex-ante | 90000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-03 | N/A | En cours |  |  | 865250
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-04/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.8 | Matériel, fournitures et accessoires pour l'Unité Cartographie du CIAT et la coordination du Sud (coupeuse de plans, meuble à plans, 2 Plotters, papier,) | CP | Ex-ante | 70000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-25 | N/A | En cours |  |  | 20689.6552
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/15 | Composante 2 / Produit 2 / Activité 2.10.2 | Achat de mobilier : notaires, bureau régional Nord et Sud du CIAT, bureaux DGI Chantal et Camp Perrin | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-10 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.7 | Acquisition d'un dispositif mobile (container, génératrice, remorque) pour appuyer les opérations de terrain à Chantal | ED | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-05 | Marché annulé. Le Dispositif de Camp Perrin sera transféré à Chantal | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-04/15 | Composante 2 / Produit 2. Activités 2.1 | Achat de treize (13) parcelles de terrains devant servir de site pour l'installation GNSS-CORS/Trimble dans le cadre de la mise en place du réseau géodésique national | ED | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | n/a | 2016-01-20 | 3.6 (c) GN-2349-9 / Il s'agit de parcelles de 50 mètres carrés identifié selon des critères techniques par les équipes de Trimble et du CNIGS. | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-05/15 | Composante 1 / Produit 1/ Activité 1.2.3 | Achat de matériels et équipements pour numérisation [Matériels spécialisés de grande capacité (scanners et ordinateurs) et disques durs externes pour la sécurité des données] | CP | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | n/a | 2015-08-10 |  | Marché Cloturé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-06/15 | Composante 1 / Produit 1/ Activité 1.2.1. | Achat de Kits de formation : Notaires, topographes, arpenteurs, juges, greffiers et cadres des institutions partenaires (DGI, INARA, ONACA, …..) | CP | Ex-ante | 47500 | 100 | 0 | n/a | 2015-07-10 22:00 | Marché reporté sur décision de la coordination du PSFMR | Reporté
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-01/14 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Achat de quads | CP | Ex-ante | 45000 | 100 | 0 | n/a | 2014-12-10 | Perfecta Honda | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-05/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.8 | Achat et installation de matériels et équipements énergétiques pour le nouveau bureau de l'ONACA | ED | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | n/a | 2015-12-05 | 3.6 (a) GN-2349-9 / HAYTRAC | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-09/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Achat de tablettes et accessoires | CP | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 |  | Marchés annulés sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-08/15 | Composante 1 / Produit 2/ Activité 2.8 | Achat 4 ordinateurs portables et disques durs pour expérimentation SM | CP | Ex-ante | 8000 | 100 | 0 | n/a | 2016-03-03 |  | Marchés annulés sur décision de la coordination
TOTAL |  |  |  |  | 1016000 | [6 empty] | Contract Concluded
TRAVAUX (T) | [11 empty] | Planned
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Rejection of all Bids
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat |  |  | Re-Tendering
CIAT/PSFMR/2720/T/CP-01/16 | Composante 2 / Produit 2/ Activité 2.9.2.1 | Travaux de réhabilitation des études des arpenteurs, notaires de Camp Perrin et Chantal. Réhabilitation bureau DGI à Chantal | CP | Ex-ante | 315000 | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2016-04-01 | N/A | En attente
Shopping
TOTAL |  |  |  |  | 315000 | [6 empty] | Direct Contracting
National System
SERVICES NON CONSULTATIFS (S) | [11 empty] | Limited Competitive Bidding
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Prequalification
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Two-envelope International Competitive Bidding
CIAT/PSFMR/2720/S/AOI-01/14 | Composante 2 / Produit 2 / Activité 2.4.4 | Numérisation et l'indexation des archives des notaires et arpenteurs de la juridiction des Cayes | AOI | Ex-ante | 500000 | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2016-01-20 | N/A | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-01/14 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Installation de bornes géodésiques mortes | ED | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2015-08-05 | 2015-10-10 | 3.6 (a) GN-2349-9 / CNIGS | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-02/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Impression et reproduction de la Documentation professionnelle pour les juges (lois, texte juridiques … relatifs au foncier) pour les 8 communes pilotes | CP | Ex-ante | 64000 | 100 | 0 | 2015-11-10 | 2015-12-15 22:00 | Décision de la coordination | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-01/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impression & Publication des manuels PFB, brochures, plaquettes d'information | CP | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2016-04-10 |  | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-03/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impression et publication de manuels pour l'élaboration du Plan Foncier de Base (PFB) | CP | Ex-ante | 50000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-02-05 22:00 | N/A | En attente | International Competitive Bidding by Lots
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-01/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1. | Impression & Publication des manuels, brochures, plaquettes d'information | CP | Ex-ante | 47500 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-02-05 22:00 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-04/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Impression et reproduction de feuillets / Poster de sensibilisation du programme pour les ambassades et consulats d'Haïti | CP | Ex-ante | 40000 | 100 | 0 | 2016-02-05 22:00 | 2016-03-15 22:00 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/S/FA-02/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.6.2. et 1.5.1. | Restitution photogramétrique (transformation des photographies en plans) - Autres communes (Maniche, Chantal, Bahon, Ranquitte, Grande Rivière, Sainte Suzanne, Vallières). | FA | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2014-12-15 | N/A | N/A | En cours (Atelier de restitution installé au CNIGS) | Quality and Cost Based Selection
TOTAL |  |  |  |  | 60000 | [6 empty] | Quality Based Selection
Selection Based on the Consultants' Qualifications
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF) | [11 empty] | Single Source Selection
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | National System
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat |  |  | Least cost Selection
CIAT/PSFMR/2720/CF/SED-01/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.6 | Controle qualité du cadastre | SED | Ex-ante | 70000 | 100% | 0 | 2016-02-10 | 2016-04-10 | 3.10(a) GN-2350-9 / Oryzhom | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-03/15 | Catégorie III / M&E | Consultant pour l'évaluation d'impact du Programme | SFQC | Ex-ante | 800000 | 100% | 0 | 2015-05-30 | 2016-01-04 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-01/14 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2.6 | Firme pour l'exécution des activités de terrain dans les communes des départements Nord et Nord-Est (Ste Suzane, Grande Rivière du Nord et Bahon) | SFQC | Ex-ante | 10200000 | 100% | 0 | 2014-12-15 | 2016-01-20 | N/A | En cours | Selection under a Fixed Budget
CIAT/PSFMR/2720/CF/SFQC-02/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.1.4 | Conception du système d'information foncière (logiciel), installation et formation du personnel à la mise à jour , implémentation et suivi de l'utilisation du système | SFQC | Ex-ante | 1500000 | 100% | 0 | 2016-01-30 | 2016-05-10 | Décision de la Coordination | Reporté
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
TOTAL |  |  |  |  | 11070000 | [6 empty] | Turnkey | Goods
[12 empty] | Unit Prices | Goods
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI) | [11 empty] | Lump-Sum | Goods
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) | Turnkey | Works
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat |  |  | Unit Prices | Works
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-07/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 28 Facilitateurs /sensibilisateurs pour Chantal | SED | Ex-ante | 86896.5517 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 | 5.4(a) GN-2350-9 / Ces facilitateurs seront recruté pour une courte durée et seront replacés au fur et a mesure que les travaux progressent | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-41/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Peronnel terrain (15 topographes, 15 enquêteurs, 3 numérisateurs, 16 facilitateurs, 15 motards, 6 superviseurs et 1 chargé local de com.) pour travaux expérimentation Saint Michel (salaires, nourriture) | SED | Ex-ante | 120000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-02-01 | 5.4(a) GN-2350-9 / Continuité de servcies avec des topographes et enqueteurs ayant travaillé sur le projet MAEE et n'émargeaint pas sur le PSFMR | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-08/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 41 Motards pour Chantal et Camp Perrin | SED | Ex-ante | 76344.8276 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | 5.4(a) GN-2350-9 | En attente
| Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Enqueteurs pour Chantal |  | Ex-post |  | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 |  | En attente
| Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Agents de numérisation pour Chantal |  | Ex-post |  | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 |  | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-04/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Appui à l'harmonisation et monographie des zones pilotes | SED | Ex-ante | 72000 | 100 | 0 | 2016-01-20 | 2016-02-10 | 5.4(d) GN-2350-9/ (Ouisa LOUTIS) | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-04/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Trois (3) Chargées de Recherche | QCNI | Ex-ante | 67500 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-01/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur National PSFMR | SED | Ex-ante | 58500 | 100 | 0 | 2016-01-04 | 2016-09-30 | 5.4(a) GN-2350-9 / Michèle Oriol | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-02/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant en appui à la coordination | SED | Ex-ante | 54000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-01-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / Paul Duret | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-03/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant pour délimitation des limites administratives des communes du Nord | SED | Ex-ante | 43103.4483 | 100 | 0 | 2016-01-25 | 2016-03-10 | 5.4(a) GN-2350-9 / Pierre Emmanuel | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-03/16 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Aspects légaux et sortie de l'indivision | QCNI | Ex-ante | 40000 | 100 | 0 | 2016-03-10 | 2016-07-10 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-02/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Cartographe SIG | QCNI | Ex-ante | 39000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-04 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-01/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour la conception et la supervision des travaux des bureaux des notaires et arpenteurs | QCNI | Ex-ante | 37500 | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-07/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour l'élaboration des modules de formation pour les notaires (phase 2) | QCNI | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2016-01-26 | 2016-02-10 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-06/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour la formation des notaires (phase 2) | SED | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2016-01-26 | 2016-02-10 | 5.4(d) GN-2350-9 / Stephane Berre Continuité de service | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-10/16 | Composante 1 /Produit 1 | Graphiste | SED | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Corine Wiser | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-08/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 5 Analystes foncier (Chantal) | QCNI | Ex-ante | 27155.1724 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-13/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Responsable numérisation /Archivage (Sud) | QCNI | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2016-01-26 | 2016-02-10 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-10/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Opérateurs de saisie pour Chantal et Camp Perrin | QCNI | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-01/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.1 | Enquêteurs pour Chantal | SED | Ex-ante | 100000 | 100 | 0 | 2015-09-04 | 2015-10-05 | 5.4(a) GN-2350-9 / Reconduction de contrats des 37 enquêteurs travaillant actuellement dans la premiêre section communale de Camp Perrin | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-30/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Equipe analyse foncière (21 clercs) | SED | Ex-post | 78000 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / 21 clercs (liste en annexe) | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-13/16 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Superviseur des travaux d'implantation des antennes GNSS | SED | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | 2016-03-25 | 2016-12-30 | 5.4(a) GN-2350-9 / Abdou FALL | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-09/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Superviseurs des enquêtes | SED | Ex-ante | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | 5.4(a) GN-2350-9 / deux (2) agents enqueteurs seront promus superviseurs Noms(……) | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-12/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Coordonnateur de terrain (Chantal) | SED | Ex-ante | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | 5.4(a) GN-2350-9 /Réaffectation de Dady Julien | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-09/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Controleur des enquêtes de terrain | SED | Ex-ante | 49500 | 100 | 0 | 2014-12-10 | 2014-12-30 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-32/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Ingénieur Informaticien | SED | Ex-ante | 45500 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-40/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Assistant cartographe en Délimitation Administrative et Bornage (DAB) | ED | Ex-ante | 45500 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-05/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 2 Responsables analyse foncière Chantal et Camp Perrin | QCNI | Ex-ante | 18620.6897 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-12/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Assistant responsable communication | QCNI | Ex-ante | 16200 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-06/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 1 Dispatcher Chantal | QCNI | Ex-ante | 12413.7931 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-09/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Superviseur Analystes foncier (Chantal) | QCNI | Ex-ante | 12000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-11/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Informaticien pour Chantal et Camp Perrin | SED | Ex-ante | 10862.069 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | 5.4(a) GN-2350-9 /Réaffectation de Jeff Emmanuel Dimanche | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-11/16 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Assistante administrative affectée au bureau communal de Chantal | QCNI | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-09-30 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-25/15 | Composante 1 / Produit 1 / Activité 1.2 | Arpenteurs pour la réalisation des procès verbaux d'arpentage | SED | Ex-ante | 700000 | 100 | 0 | 2016-02-20 | 2016-12-20 | 5.4(d) GN-2350-9 / tous les arpenteurs commissionnés dans les différents communes pilotes pour la rédaction des procès-verbaux d'arpentage. Le nombre varie etre 16 et 24 car il peut y avoir 3 arpenteurs dans certaines communes. | En attente | Lump-Sum | Works
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCII-01/15 | Composante 2 /Produit 2/ Activité 2.11.4.1 | Consultant pour une assistance technique aux principales institutions gestionnaires du foncier pour définir les contours de la réforme foncière et accompagner ces institutions partenaires dans les réformes nécessaires | QCII | Ex-ante | 199800 | 100 | 0 | 2015-08-05 | 2015-08-20 | Changement de stratégie | Annulé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-02/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.2 | Topographes et Arpenteurs pour Chantal et Maniche (100 000 USD ) | SED | Ex-ante | 90000 | 100 | 0 | 2015-09-04 | 2015-10-05 | 5.4(a) GN-2350-9 / 34 topographes et 3 arpenteurs mis à disposition du projet par l'ONACA et l'INARA | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-01/15 | Composante 2 /Produit 2/ Activité 2.6.1 | Consultant pour l'étude sur le règlement des conflits | QCNI | Ex-ante | 80000 | 100 | 0 | 2016-04-02 | 2016-09-02 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-02/15 | Composante 2 /Produit 2/ Activité 2.8.1 | Consultant pour l'étude sur l'utilisation des terres de l'Etat | QCNI | Ex-ante | 80000 | 100 | 0 | 2015-12-02 | 2016-02-28 22:00 | N/A | Reporté
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-03/15 | Composante 2 /Produit 2/ Activité 2.8.2 | Consultant pour l'étude sur les relations entre le foncier et l'exploitation agricole | QCNI | Ex-ante | 80000 | 100 | 0 | 2015-12-02 | 2016-02-28 22:00 | N/A | Reporté
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-06/15 | Categorie 1 /Adm | Assistants comptables (2) | QCNI | Ex- ante | 78000 | 100 | 0 | 2015-11-25 | 2015-12-05 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-36/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur régional Sud | SED | Ex-ante | 78000 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / (Serge Pierre Louis) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-26/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Sensibilisateurs (11) pour Chantal | SED | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2016-01-10 | 2016-01-20 | 5.4(a) GN-2350-9 / (22 sensibilisateurs, liste à annexer) | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-15/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant pour la réalisation de l'Annuaire des Arpenteurs haïtiens | QCNI | Ex-ante | 60000 | 100 | 0 | 2016-02-04 | 2016-03-05 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-19/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur communal | QCNI | Ex-ante | 52000 | 100 | 0 | 2015-11-04 | 2016-02-05 | 5.4(a) GN-2350-9 / Hugues Pierre Louis | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-27/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Coordinateur des activités de communication et de sensibilisation dans les communes de Camp Perrin, Chantal et Maniche | SED | Ex-ante | 65000 | 100 | 0 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 5.4(a) GN-2350-9 / (Gilbert Viala) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-35/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur Communal (Camp Perrin) | SED | Ex-ante | 43875 | 100 | 0 | 2016-01-25 | 2016-02-01 | 5.4(a) GN-2350-9 / Exalien EXATUL | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-06/15 | Categorie 1 /Adm | Responsable Service Passation de marchés | SED | Ex-ante | 40000 | 100 | 0 | 2015-01-10 | 2015-02-17 | 5.4(a) GN-2350-9 / Gérald Buno | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-33/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Chef de Chantier | SED | Ex-ante | 39000 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / (Brenol Acra) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-28/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Responsable analyse foncière | SED | Ex-ante | 36000 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / Martine Princeton, Mise à disposition par l'INARA | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-13/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.3 | Expert programmeur pour le développement d'une application de saisie des données de l'enquête foncière. | SED | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-01-22 | 2015-02-28 | 5.4(a) GN-2350-9 / Edejude Jean Jacques | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-14/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant pour la délimitation des limites administratives des zones pilotes du projet | QCNI | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-10-18 | 2015-11-05 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCII-02/15 | Categorie III /M&E | Consultant expert foncier en vue de l'évaluation à mi-parcours du PSFMR | QCII | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-12-20 | 2016-01-15 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-16/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.7 | Assistants numérisation | SED | Ex-ante | 32500 | 100 | 0 | 2015-04-02 | 2015-05-01 | 5.4(d) GN-2350-9 /Reconduction de contrat de trois (3) cadres de MAEE ( Estimable Marc Jeannot, Belcius Camy et Olivia Renous) en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-08/14 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.1.2 |  | SED | Ex-ante |  | 100 | 0 |  |  | 3.10(a) GN-2350-9
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-08/14 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.1.3 |  | SED | Ex-ante |  | 100 | 0 |  |  | 3.10(a) GN-2350-9
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-18/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.6 | Assistant cartographe spécialisé en Dessin Assisté par Ordinateur (DAO) | SED | Ex-ante | 32500 | 100 | 0 | 2015-01-05 | 2015-01-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / Reconduction de contrat personnel de soutien à la cellule cartographie (Eglantine Lariveaud) | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-15/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.9 | Géomètre expert | SED | Ex-ante | 32400 | 100 | 0 | 2015-03-02 | 2015-04-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Jean Michel Elgorriaga, reconduction de contrat du cadre de MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-22/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.7 | Responsable de traitement et analyste des Enquêtes | SED | Ex-ante | 30000 | 100 | 0 | 2015-04-05 | 2015-04-15 | 5.4(d) GN-2350-9 / (Pierre André Guerrier) Prise en charge du personnel MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCII-03/15 | Categorie III /M&E | Consultant expert en sociologie en vue de l'évaluation à mi-parcours du PSFMR | QCII | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-12-20 | 2016-01-15 | N/A | En cours
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-13/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Agent Administratif bureau régional Sud | QCNI | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2016-12-20 | 2016-01-30 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-21/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Formulation Méthodologie et Manuels de procédures du Plan Foncier de Base | SED | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2015-04-10 | 2015-10-01 | 5.4(a) GN-2350-9 / Julie Charles-Nominé | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-23/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.7 | Responsable Administratif et Financier | SED | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / (Patricia Paul Hollant)reconduction de Contrat du RAF en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-31/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Superviseur Principal Atelier de restitution | SED | Ex-ante | 25000 | 100 | 0 | 2015-11-25 | 2015-12-05 | 5.4(d) GN-2350-9 / Annulé Changement de stratégie | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-34/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Assistant technique pour Coordination des enquêtes | SED | Ex-ante | 24000 | 100 | 0 | 2015-09-16 | 2015-10-01 | 5.4(a) GN-2350-9 /Exalien EXATUL | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-16/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | 10 Analystes juridique pour Saint Michel | QCNI | Ex-ante | 21000 | 100 | 0 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | Recrutement de 10 Juristes auront à analyser 3000 titres et seront rémunérés par pièce à raison de 7 $/ titre analysé | Reporté sur décision de la coordination
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-08/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonnateur des enquêtes | QCNI | Ex-ante | 20400 | 100 | 0 | 2015-02-10 | 2015-02-25 | Ressources affectée à la Coordination Régionale Sud | En cours
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-09/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Superviseurs des enquêtes | QCNI | Ex-ante | 20340 | 100 | 0 | 2015-02-10 | 2015-04-10 | Personnel de soutien affecté aux activités de délimitation des parcelles à Camp Perrin | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-04/15 | Composante 1 /Produit 1 | Coordonnateur pour le bureau régional Nord du CIAT | QCNI | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | 2015-03-30 | 2015-06-16 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-11/15 | Categorie 1 /Adm | Responsable de l'Unité Cartographie | SED | Ex-ante | 20000 | 100 | 0 | 2015-05-05 | 2015-06-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / (Ned Charles) renouvellement de contrat | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-39/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Juriste junior | ED | Ex-ante | 19500 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | 5.4 (??…) GN-2350-9 / Sébastien Rénel Jean reconduction de Contrat Cadre MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-05/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Assistant cartographe en Délimitation Administrative et Bornage (DAB) | QCNI | Ex-ante | 18000 | 100 | 0 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-43/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Assistance en passation de marchés | SED | Ex-ante | 18000 | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2015-12-01 | 5.4(b) GN-2350-9 / Marie Marcelle P. ORISMÉ ROC | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-10/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Coordonateur Adjoint des Enquêtes | QCNI | Ex-ante | 16200 | 100 | 0 | 2015-03-30 | 2015-02-25 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-10/15 | Composante 1 /Adm | Responsable informatique | SED | Ex-ante | 16000 | 100 | 0 | 2015-05-02 | 2015-06-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Josué Hans Débrosse, reconduction de contrat | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-14/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.8 | Responsable numérisation | SED | Ex-ante | 15000 | 100 | 0 | 2015-06-02 | 2015-07-01 | 5.4(d) GN-2350-9 /Patrick Tardieu Reconduction de contrat du cadre de MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-11/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Assistante Administrative pour le Bureau Régional Sud (Camp Perrin) | QCNI | Ex-ante | 15000 | 100 | 0 | 2015-02-10 | 2015-04-25 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-24/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.7 | Responsable Services Généraux | SED | Ex-ante | 14000 | 100 | 0 | 2015-06-10 | 2015-07-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Elcy Florestal, reconduction de Contrat Cadre MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-19/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.1.10 | Assistante Administrative pour le Foncier | SED | Ex-ante | 13600 | 100 | 0 | 2015-06-01 | 2015-06-15 | 5.4(a) GN-2350-9 / Chantal César, Reconduction de contrat du cadre de MAEE en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-12/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.5 | Assistant cartographe Plan Foncier de Base (PFB) | SED | Ex-ante | 12000 | 100 | 0 | 2015-05-10 | 2015-06-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Rultz Rosefort, Reconduction de contrat personnel en appui au PSFMR | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-12/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Recrutement d’un « Archiviste pour la coordination régionale SUD | QCNI | Ex-ante | 11200 | 100 | 0 | 2015-02-10 | 2015-02-25 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-07/15 | Composante 1 /Produit 1 | Assistant administratif Nord | QCNI | Ex-ante | 19500 | 100 | 0 | 2016-02-01 | 2016-02-28 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-17/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Consultant chargé de la formation et l'accompagnement des enquêteurs sur l'utilisation de tablettes et le suivi du traitement des données de l'enquête foncière | QCNI | Ex-ante | 11000 | 100 | 0 | 2015-11-05 | 2015-11-01 | N/A | En attente
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-38/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Assistance Financière | ED | Ex-ante | 15000 | 100 | 0 | 2015-11-15 | 2015-12-01 | 5.4 (???…) GN-2350-9/ Carlender Janvier | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-42/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1.4 | Consultant pour la formation des notaires ((phase 1) | SED | Ex-ante | 15000 | 100 | 0 | 2015-11-05 | 2015-11-01 | 5.4(d) GN-2350-9 / Stephane Berre | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-29/15 | Composante 1 /Produit 1 / Activité 1.2.1 | Assistant responsable analyse foncière | SED | Ex-ante | 4500 | 100 | 0 | 2015-12-04 | 2015-12-20 | 5.4(a) GN-2350-9 / Annick Alphonse | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/QCNI-18/15 | Composante 1 /Produit 1/ Activité 1.2.1 | Comptable junior | QCNI | Ex-ante | 9000 | 100 | 0 | 2015-10-04 | 2015-10-15 | N/A | Adjugé
TOTAL |  |  |  |  | 1846712.931 | [6 empty] | Lump-Sum | Consulting Firms
[12 empty] | Lump-Sum + Reimbursable Expenses | Consulting Firms
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO) | [11 empty] | Time-Based | Consulting Firms
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4) |  | Individual Consultants
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat |  |  |  | Individual Consultants
CIAT/PSFMR/2720/B/ED-01/16 | Catégorie I /Adm | Travaux d'installation électrique au bureau central | ED | Ex-post | 4500 | 100 | 0 |  | 2015-12-15 | 5.4(a) GN-2350-9 /Ing Raymond REDAS | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED-20/15 | Composante 1 /Adm | 2 Chauffeurs | SED | Ex-post | 14000 | 100 | 0 | 2016-01-15 | 2016-01-30 |  | En attente
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-09/15 | Catégorie I / Adm | Achat et installation de matériels électriques et accessoires pour le bureau central du CIAT | CP | Ex-ante | 35000 | 100 | 0 | 2015-02-26 | 2015-03-10 | N/A | Clôturé
CIAT/PSFMR/2720/S/ED-01/15 | Catégorie I /Adm | Installation d’un réseau local (LAN) Giga-Ethernet de 120 postes de données, avec connexion à l’internet via un router sécurisé Installation d'un réseau analogue de 10 postes pour les caméras de surveillance Achat de service de désinstallation, de transport et de réinstallation d’équipements informatiques et de réseau | ED |  | 27000 | 100 | 0 | 2015-06-20 | 2015-06-25 | 5.4(a) GN-2350-9 / Firme CompuSSoft, qui conait bien les réseaux du Secrétariat Techique du CIAT pour y avoir réalisé plusieurs interventions | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/B/CP-10/15 | Catégorie I /Adm | Achat et installation de climatiseurs pour le nouveau siège du Secrétariat Technique du CIAT | CP |  | 18500 | 100 | 0 | 2015-06-20 | 2015-06-25 | N/A | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED -26/15 | Catégorie I /Produit 1 | Stagiaire en Suivi Evaluation | ED |  | 10500 | 100 | 0 | 2015-05-20 | 2015-06-01 | 5.4(a) GN-2350-9 / Margaux LE ROY | Adjugé
CIAT/PSFMR/2720/S/CP-04/15 | Catégorie I /Adm | Transport de l'équipe de (P-au-P - Saint Michel - P-au-P) | CP |  | 6150 | 100 | 0 | 2015-11-30 | 2015-12-15 22:00 | N/A | Processus reporté sur décision de la coordination du PSFMR
CIAT/PSFMR/2720/CI/SED -27/15 | Catégorie I /Produit 1 | Stagiaire en Suivi Evaluation | ED |  | 4500 | 100 | 0 | 2015-05-20 | 2015-06-01 | 5.4(a) GN-2350-9 / Elove HERARD | Adjugé
[12 empty] | Procurement of Goods | Goods
TOTAL |  |  |  |  | 53500 | [6 empty] | Procurement of Health Sector Goods | Goods
[12 empty] | Price Comparison for Goods | Goods
TOTAL |  |  |  |  | 14361212.931 | [6 empty] | Technical Specifications | Goods
[12 empty] | Procurement of plant Design , Supply and Installation | Goods
[12 empty] | Procurement of IT Products and/or Services | Goods
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
[12 empty] | Price Comparison for Works | Works
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels. | [11 empty] | Procurement for Works | Works
[12 empty] | Procurement for Smaller Works | Works
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté | [11 empty] | Prequalification for Procurement of Works | Works
[12 empty] | Price Comparison | Non-Consulting Services
[12 empty] | Terms of Reference | Non-Consulting Services
[12 empty] | Procurement of Non-Consulting Services | Non-Consulting Services
[12 empty] | Technical Specifications | Non-Consulting Services
[12 empty] | Request for Proposals and Terms of Reference | Consulting Firms
[12 empty] | Terms of Reference | Consulting Firms
Lump-Sum
Time-Based
Single Source Selection
Comparison of Qualifications - National Individual Consultant
Comparison of Qualifications - International Individual Consultant
3CV
Note on C47: Formation-TRIMBLE: Avoir avec Cecile. A svoir si on va scinder ke marché en Impression et mise en forme
Note on C50: Formation-TRIMBLE: Restituteurs basé au CNGS
Note on C67: Formation-TRIMBLE: ligne a effacer
Note on K67: Marie Marcelle: puisque les TDRS de ces sont consultants sont differents, je suggere de grouper les marchés par taches similaires.