## regional PA
FOMIN
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Uruguay: Regional | [9 empty] | Agencia Ejecutora (AE): FONDATION FORGE |  |  |  |  | Sector Privado
Número del Proyecto: RG-M1256 | [9 empty] | TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES (RG-M1256)
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | [8 empty] | Bienes y servicios (monto en U$S): - |  |  | Consultorías (monto en U$S):
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (2) | TOTAL ADJUDICADO AL PROYECTO | TOTAL ADJUDICADO AL PROYECTO POR CONTRAPARTIDA (FFORGE) | TOTAL ADJUDICADO AL PROYECTO (bid-Fomin) | AÑO 1 (2015) | Costo estimado de la Adquisición 2016 (US$) | SALDO A COMPROMETER | Método de Adquisición (3) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (4) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (5) | Comentarios
[11 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
COMPONENTE 1
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
1 |  | Sistema - Plataforma on line | 0 |  |  |  |  | 0 | SBCC | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
2 |  | Sistema de Reportes | 0 |  |  |  | 0 | 0 | SD | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
Subtotal consultorías de firmas |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
URUGUAY: regional
3 | 1.1 Consultoría de diseño y desarrollo de metodología e instrumentos de recolección. Supervisión del desarrollo y prueba del sistema. | consultor individual (experto en evaluación) | 8000 |  | 8000 |  |  | 8000 | CCIN/SD | Ex ante | 100 | 0 |  | No Requiere
4 | 1.2 Consultor en Administración y Gestión | Consultor individual para el diagnóstico, diseño e implementación del sistema de administración | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | CCIN | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
5 | 1.3 Informe evaluación resultado modelo FORGE | Consultor individual (experto en evaluación) | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 0 | CCIN/SD | Ex ante | 100 | 0 |  | No Requiere | La consultoría se ajustó tanto para Argentina como para Uruguay y deberá finalizar en el mes de mayo.
6 |  | Consultor individual (diseñador para publicación digital) | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 0 | CCIN/SD | Ex post | 100 |  |  | No Requiere
7 | 1.4 - Sistematización y documentación del modelo. | Especialista en sistematización | 0 |  | 0 |  |  | 0 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
8 |  | Diseño grafico para publicación digital | 1000 |  | 1000 |  |  | 1000 | CCIN/SD | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
9 | 1.5 Mejoras continuas del proceso pedagógico. | Consultoría por acciones específicas | 80000 | 20000 | 60000 |  | 40050 | 19950 | CCIN | Ex post | 75 | 25 |  | No Requiere
10 | 1.6. Proceso de fortalecimiento de estandares de calidad y certificación NEO | Consultoría a ONG (IYF) | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | 0 | SD | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
11 | 1.7 Diseño de estrategia de sostenibilidad e implementación de programa de captación de fondos | consultor individual (dirección de imagen y desarrollo institucional) | 138000 | 42000 | 96000 | 18774 | 41980 | 5246 | CCIN | Ex ante | 75 | 25 |  | Requiere
12 |  | Consultorías para campaña de captación de fondos. | 25000 |  | 25000 |  | 25000 | 0 | CCIN | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
Subtotal Consultorías individuales |  |  | 293000 | 62000 | 231000 | 18774 | 148030 | 34196
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
13 | 1.1 Diseño e implementación sistema Evaluacioón y monitoreo | Sistema de gestión | 64050 |  | 64050 | 11702 | 46048 | 6300 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere | Se realizó en acuerdo con los responsables del BID, un rediseño del sisema de Evaluación y Monitores, que conjuntamente con la parte de gestión, tomará los aspectos administrativos y financieros.
| 1.1 Diseño e implementación sistema Evaluacioón y monitoreo | Sistema - Plataforma on line | 18300 |  | 18300 | 0 | 18300 | 0 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
14 | 1.2 Sistema de Administración y Gestión | Sistema - Plataforma on line | 15300 | 4800 | 10500 |  | 10500 | 0 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
| 1.2 Sistema de Administración y Gestión | Capacitación por país. 3 viajes por 1500 USD C/U | 4500 |  | 4500 |  | 4500 | 0 | SBCC | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
15 | 1.7 Sostenibilidad y Captación de fondos | Diseño y realización de materiales comunicacionales: Sitio Web, folletos, video, annual report, newsletter,etc. | 33700 |  | 33700 |  | 24056 | 9644 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
Subtotal Servicios Distintos de Consultorías |  |  | 135850 | 4800 | 131050 | 11702 | 103404 | 15944
D. OTRAS ADQUISICIONES
16 | 1.1 Diseño e implementación sistema Evaluacioón y monitoreo | Equipamiento: una computadora y muebles de oficina | 950 |  | 950 | 950 | 0 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
|  | Abono mantenimiento del sistema | 4800 | 4800 | 0 | [8 empty] | No Requiere
|  | Hardware | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
17 | 1.2 Sistema de Administración y Gestión | Equipamiento: una computadora y muebles de oficina | 2000 |  | 2000 | 950 | 0 | 1050 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
18 | 1.5 Mejorias proceso pedagogico | Equipamiento. 1 computadora | 1000 |  | 1000 | 950 | 0 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
18 | 1.7 Sostenibilidad y Captación de fondos | Equipamiento. 1 computadora y mobiliario | 2000 |  | 2000 | 0 | 588 | 1412 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
| 1.7 Sostenibilidad y Captación de fondos | viaticos para viajes coord y mov fondos | 58000 | 40000 | 18000 | 2356 | 13246 | 2398
Subtotal Otras Adquisiciones |  |  | 68750 | 44800 | 23950 | 5206 | 13834 | 2462
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 1 |  |  | 497600 | 111600 | 386000 | 35682 | 265268 | 52602
COMPONENTE 2
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
19
Subtotal consultoria de firmas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
20
Subtotal consultoria individuales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
21
Subtotal servicios distintos de consultoria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D. OTRAS ADQUISICIONES
22
Subtotal Otras Adquisiciones
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
COMPONENTE 3
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
23
Subtotal consultoria de firmas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
24 | 3.1 Regionalización de la Red de empresas. | consultor individual (coordinador regional) | 202222 | 108889 | 93333 | 42887 | 50446 | 0 | SD | Ex ante | 46 | 54 |  | No Requiere
Subtotal consultoria individuales |  |  | 202222 | 108889 | 93333 | 42887 | 50446 | 0
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
25
Subtotal servicios distintos de consultoria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D. OTRAS ADQUISICIONES
26 | 3.1 Regionalización de la Red | Equipamiento computadora y mobiliario | 3000 | 0 | 3000 |  | 3000 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
| 3.1 Regionalización de la Red | Viajes | 6000 | 6000 |  |  |  | 0
Subtotal Otras Adquisiciones |  |  | 9000 | 6000 | 3000 | 0 | 3000 | 0
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 3 |  |  | 211222 | 114889 | 96333 | 42887 | 53446 | 0
COMPONENTE 4
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
27
Subtotal consultoria de firmas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
28 | 4.1 Guía metodologíca en módulos para transferencia | consultoría- diseño web. | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 | CCIN | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
29 | 4.4 Transferencia | consultoría para la transferencia del modelo | 50000 |  | 50000 |  |  | 50000 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
Subtotal consultoria individuales |  |  | 60000 |  | 60000 | 0 | 0 | 60000
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
30 | 4.3- Participación en eventos y foros relevantes (de terceros) para difusión del modelo | Pasajes, traslados y viáticos | 16000 |  | 16000 | 936 | 5064 | 10000 | CP | Ex post | 100 | 0 |  | No Requiere
Subtotal servicios distintos de consultoria |  |  | 16000 |  | 16000 | 936 | 5064 | 10000
D. OTRAS ADQUISICIONES
31 |  |  |  |  | 0
Subtotal otras adquisiciones |  |  |  |  | 0
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 4 |  |  | 76000 | 0 | 76000 | 936 | 5064 | 70000
COMPONENTE 5
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
32
Subtotal consultoria de firmas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
33 | 5. Administración | consultor individual (administrativo) | 352071 | 265671 | 86400 |  | 21600 | 64800 | CCIN | Ex post | 100 | 0 |  | Requiere
Subtotal consultoria individuales |  |  | 352071 | 265671 | 86400 | 0 | 21600 | 64800
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
34
Subtotal servicios distintos de consultoria |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D. OTRAS ADQUISICIONES
35 | 5 Estudios administrativos legales |  | 16000 | 16000 | 0
Subtotal otras adquisiciones |  |  | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 5 |  |  | 368071 | 281671 | 86400 | 0 | 21600 | 64800
COMPONENTE 6
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
36
Subtotal consultoria de firmas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
37 | 6- EVALUACION DEL PROGRAMA. línea de base. Ev intermedia y ev final | consultoría para la evaluación del programa | 60000 |  | 60000 | 0 |  | 60000 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 |  | Requiere
Subtotal consultoria individuales |  |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
38
Subtotal consultoria individuales |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
D. OTRAS ADQUISICIONES
39
Subtotal otras adquisiciones |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL Uruguay regional COMPONENTE 6 |  |  | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 60000
SUBTOTAL Uruguay regional |  |  | 1212893 | 508160 | 704733 | 79505 | 345378 |  | Preparado Por:
(1) El equipo técnico del Banco revisará los planes de trabajo y aprobará conjuntamente con el ejecutor los productos derivados de la consultoría.
(2) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(3) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(3) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(3) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(4) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(5) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
Note on G14: Claudia: se suman a los 30000 originales 30000 solicitados del 1.7+3000+1050 de saldo cpo compra de bienes
Note on K20: Test: CCIN Pusimos los dos sistemas de selección ya que uno es el que está en camino que consideramos que sería selección directa y el otro es para el monitoreo.
Note on I21: Claudia: Se reasignan dentro del componenete
Note on K27: Test: POR ALGÚN MOTIVO ES SELECCIÓN DIRECTA? EN CASO DE ESTAR JUSTIFICADA, DEBE SER EX ANTE NECESARIAMENTE. Entendemos que lo tendra que hacer la gente de iYF
Note on G28: Claudia: Se le restan 30000 que pasarían a 1.1
Note on G32: Claudia: se suman a los 30000 originales 30000 solicitados del 1.7+3000+1050 de saldo cpo compra de bienes
Note on G39: Claudia: había 2000, el saldo 1050 se reasigna dentro del componente
Note on G41: Claudia: había 3000 que cambian dentro del componente

## reg POA
Montos comprometidos para 2016
Componentes y Actividades Previstas en el Programa | Sub actividades previstas en el el período Enero 2016- Diciembre 2016. | 2016 | [11 empty] | FOMIN | Efectivo LOCAL | Total | INDICADORES DEL MARCO LOGICO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
|  | Semestre 1 | [5 empty] | Semestre 2
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Novienbre | Diciembre | [6 empty] | COMENTARIOS FOMIN
Componente 1: Fortalecimiento del Modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional | [13 empty] | 244760.5
Actividad 1.1: Desarrollo e Implementación del Sistema de Evaluación y Monitoreo | [13 empty] | 64348 | 0 | 0
| Desarrollo de especificaciones técnicas y requerimientos para la contratación de la consultoría de monitoreo y evaluación. | [12 empty] | 0 |  | 0 | Sistema de Monitoreo y evaluación y gestión operativo. | Plataforma funcionando
| Consultoría de diseño y desarrollo de metodología e instrumentos de recolección. | [12 empty] | 18300 |  | 18300
| Relevamiento Funcional del Proceso Forge. | [12 empty] | 0 |  | 0
Desarrollo de especificaciones técnicas y requerimientos para la contratación para el desarrollo del sistema.
| Desarrollo del sistema - Plataforma on line | [12 empty] | 46048 |  | 46048
| Abono de mantenimiento del sistema. | [13 empty] | 1200 | 1200
Actividad 1.2: Sistema de administración y gestión | [13 empty] | 15000
| Consultor en Administración y Gestión para el diagnóstico, diseño e implementación de una mejora en el sistema. | [14 empty] | 0 | Sistema de Administración reportando | Sistema de administración funcionando
| Equipamiento. 1 computadora y muebles de oficina | [13 empty] | 0 | 0
| Abono de mantenimiento del sistema. | [13 empty] | 1200 | 1200
| Sistema de gestión | [12 empty] | 10500 |  | 10500
| Capacitación por país. 3 viajes por 1500 USD C/U | [12 empty] | 4500 |  | 4500
Actividad 1.3: Informe de evaluación de resultados del modelo Forge, recomendaciones para expansión. Insumos para comunicación, difusión/análisis temático. | [13 empty] | 21000
| Equipo de evaluación y sistematización | [12 empty] | 20000 |  | 20000 | Informe de evaluación externa del modelo | Informe realizado
| Diseño grafico y edición para publicación digital | [12 empty] | 1000 |  | 1000
Actividad 1.5- Mejoras continuas al proceso pedagógico | [13 empty] | 30037.5
| Consultorías para la mejora de la propuesta pedagógica y su implementación en los diferentes países. | [12 empty] | 30037.5 | 10012.5 | 40050 | Desarrollo de un plan de mejora del plan pedagógico. | 2 propuestas de mejora del plan pedagógico implementadas.
Actividad 1.6- Proceso de fortalecimiento de estándares de calidad y certificación NEO | [13 empty] | 20000 |  | 20000 | Plan de trabajo acordado y primer diagnóstico realizado | Informe de evaluación y plan de mejora de 1 sede realizado
Actividad 1.7- Diseño de estrategia de sostenibilidad e implementación de programa de capatción de fondos | [13 empty] | 94375
| Dirección de imagen y desarrollo de Recursos. | [12 empty] | 31485 | 10495 | 41980 | Primer documento de estrategia de sostenibilidad institucionalmente aprobado. | Política de sostenibilidad aprobada por la Dirección y primeras acciones implementadas..
| Equipamiento. 1 computadora y mobiliario | [12 empty] | 588 |  | 588
| Diseño y realización de materiales comunicacionales: Sitio Web, folletos, video, annual report, newsletter,etc. | [12 empty] | 24056 |  | 24056
| campañas de capatación de fondos. Diseño e implementación. | [12 empty] | 25000 |  | 25000
| viajes para coordinación y movilización de fondos | [12 empty] | 13246 |  | 13246
Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad
Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad | [13 empty] | 26205.16
Actividad 3.1 Regionalización de la Red | [13 empty] | 26205.16
| Honorarios Dirección regional de Red de empresas. (4.200 x mes) | [12 empty] | 23205.16 | 27240.84 | 50446 | Plan de mejoramiento de la red de empresas. | Plan de mejora de la Red de empresas aprobado y iniciada su implementación por país.
| Equipamiento computadora y mobiliario | [12 empty] | 3000 |  | 3000
| Viajes | [14 empty] | 0
Componente 4: Difusión y transferencia del modelo | [13 empty] | 5064
Actividad 4.3- participación en eventos y foros relevantes (de terceros) para difusión del modelo | [13 empty] | 5064 |  | 5064 | Participación en al menos 2 eventos regionales de juventud y empleo. | Asistencia a eventos
Actividad 4.4- Transferencia
Componente 5: COORDINACION | [13 empty] | 21600
| Coordinacion General | [13 empty] | 66560
| Administración | [12 empty] | 21600 | 0 | 21600
| Estudios administrativos y legales. | [13 empty] | 4000 | 4000
Componente 6 : EVALUACION DEL PROGRAMA. línea de base. Ev intermedia y ev final
Componente 7 : IMPREVISTOS
Sub total
% de financiamiento
Componente 8 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Componente 9 : AUDITORIA Y REVISION EX POST
Componente 10 : Cuenta de evaluacion de impacto (5%)
Componente 11 : Cuenta de la Agenda
Total | [13 empty] | 297629.66 | 120708.34 | 418338
Regional
HITO |  | MEDIO DE VERIFICACIÓN | [5 empty] | VENCIMIENTO
Nuevos materiales comunicacionales y para el desarrollo de fondos (video, anual report, campaña para captación de fondos de individuos) |  | Video, anual report,. | [5 empty] | 20 de junio
Diseño de campaña de captación de fondos de personas |  | Planificación de la campaña. | [5 empty] | 31 de julio
Aumentar la cantidad de empresas de la red en un 15% |  | Listados de empresas miembros de la red | [5 empty] | 30 de diciembre
Uruguay
HITO |  | MDEIO DE VERIFICACIÓN | [5 empty] | VENCIMIENTO
1, Más de 300 jóvenes acceden a un empleo de calidad |  | LISTA DE JOVENES Y EMPRESAS | [5 empty] | 30 DE DICIEMBRE
Note on G10: Rodrigo Kon: diseño metodológico
Note on C11: Rodrigo Kon: Macro procesos voluntariado Accenture.
Note on D11: Rodrigo Kon: Definición de equipo de proyecto.
Note on E11: Rodrigo Kon: detalle de procesos claves.
Note on F11: Rodrigo Kon: detalle de procesos claves.
Note on O13: Rodrigo Kon: CORRESPONDE A 30000 EXISTENTES PARA ESTE RUBRO, - 11702 YA GASTADOS + 3000 DE HARDWARE DE ESTA ACTIVIDAD + (1050) DE SALDO DE EQUIPAMIENTO DE ESTA ACTIVIDAD - (6300) GASTADO DE MAS EN LA CONSULTORIA DE ESTA ACTIVIDAD. + 30000 TRANSFERIDO DE DIRECCIÓN DE DESARROLO DE FONDOS NO GASTADO AÑO 1 (ACTIVIDAD 1.7)
Note on O16: Rodrigo Kon: LO REALIZAREMOS CON TRABAJO DEL NUEVO DIRECTOR REGIONAL DE FINANZAS
Note on O19: Rodrigo Kon: TOTAL DE ESTE RUBRO MAS 2500 DE CONSULTORIA
Note on O25: Rodrigo Kon: TOTAL AÑO 1 MAS AÑO 2 MAS (50) SALDO DE EQUIPAMIENTO.
Note on O28: Rodrigo Kon: AÑO 1 (42000) -12020 YA GASTADO + AÑO 2 (42000) - 30000 QUE TRANSFIERO A SISTEMA DE GESTIÓN , EVALUACION Y MONITOREO. ACTIVIDAD 1.
Note on O29: Rodrigo Kon: 2000 AÑO 1 - 1412 YA GASTADOS
Note on F30: Rodrigo Kon: anual report, video, folleto.
Note on O30: Rodrigo Kon: MAS 25000 AÑO 1 - 944 GASTADOS.
Note on O31: Rodrigo Kon: MAS 5000 AÑO 1 + 20000 AÑO 2.
Note on O32: Rodrigo Kon: SALDO A GASTAR DE AÑO 1
Note on O36: Rodrigo Kon: FONDOS DESTINADOS PARA ESTA LINEA AÑO 1 + AÑO 2 - LO YA GASTADO EN AÑO 1.
Note on O38: Rodrigo Kon: FONDOS AÑO 1 MÁ AÑO 2

## uruguay PA
FOMIN
PLAN DE ADQUISICIONES DECOOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Uruguay | [9 empty] | Agencia Ejecutora (AE): FORGE | [5 empty] | Sector Privado
Número del Proyecto: RG-M1256 | [9 empty] | TRABAJANDO CON EL SECTOR PRIVADO PARA MEJORAR LAS TRAYECTORIAS LABORALES DE JÓVENES POBRES Y VULNERABLES (RG-M1256)
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: | [8 empty] | Bienes y servicios (monto en U$S): - |  |  | Consultorías (monto en U$S):
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (2) | Total adjudicado al Proyecto | Total adjudicado al proyecto por contrapartida (FFORGE) | Total adjudicado al proyecto por FOMIN | Adquisiciones año 1 2015 | Costo estimado de la Adquisición 2016 (US$) | Saldo pendiente de comprometer | Método de Adquisición (3) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (4) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Etatus (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Revisión técnica del JEP (5) | Comentarios
[11 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
COMPONENTE 1
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
1
Subtotal consultorías de firmas
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
URUGUAY
2 | 1.5 Ciclos de formación de equipos capacitadores. 4 encuentros de capacitación por sede por año. | Consultores individuales, pago de horas de capacitadores | 7680 |  | 7680 | 2283.28 | 1920 | 3476.72 | CCIN/SD | Ex post | 100 | 0 | Mayo-julio-set-oct | en proceso | Requiere | Se pide realizar 4 encuentros al año, que es lo más realista y reasignar el dinero de los 3 talleres anuales a 1.7 captación de fondos y materiales comuniacionales
3 | 1.5 Ciclos de formación de equipos capacitadores. 4 encuentros de capacitación por sede por año. | Materiales y breack | 5120 |  | 5120 | 114 | 1280 | 3726 | CP | Ex post | 100 | 0 | Mayo-julio-set-oct | en proceso | No requiere | Materiales para talleres y break. | NO REQUEIRE PEDIR NO OBJECION EN CADA ADQUSICION. ENVIAR JUNTO CON EL PA UN LISTAOD DE ADQUISIONES A REALIZAR PARA QUE QUEDEN VALIDADEAS COMO ADQUSICION SIMPLE.
Subtotal Consultorías individuales |  |  | 12800 |  | 12800 | 2397.28 | 3200 | 7202.72
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
4 | 1.7 Diseño y realización de materiales comunicacionales: Sitio Web, folletos, video, annual report, newsletter,etc. | Materiales y comunicación , impresión de folleteria, volantes y afiches de brochure | 9600 |  | 9600 | 0 | 9600 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 | Abril-mayo-junio | pendiente | No requiere | Está en el Plan de captación de fondos | NO QUEDA CLARO EL COEMENTARIO . SEDEBEJEUSTIFICAR LO PEDIO POR ANA DELPALN DE CAPACITACION
5 | 1.7 Campañas de captación de fondos. | Diseño e implementación. ( campaña de call canter, desayuno con empresarios y eventos) | 15000 |  | 15000 | 386 | 14614 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 | abril-mayo- agosto-set-noviembre | en proceso | No requiere | Para adquisiciones menores a USD 2.000 individualmente, se considerará adquisición simple. Se requerirá solicitud de no objeción al Banco a la pertinencia de cada actividad en su conjunto. | NO REQUEIRE PEDIR NO OBJECION EN CADA ADQUSICION. ENVIAR JUNTO CON EL p.a. UN LISTAOD DE ADQUISIONES A REALIZAR APRA QUE QUEDEN VALIDADEAS COMO ADQUSICION SIMPLE.
Subtotal Servicios Distintos de Consultorías |  |  | 24600 | 0 | 24600 | 386 | 24214 | 0
D. BIENES
6 | 2.2 Dictado de cursos | (Computadoras sala informática para cursos tecnología, materiales curso hotelería, TV, etc,) | 10000 |  | 10000 | 1284 | 7000 | 1716 | CP | Ex post | 100 | 0 | marzo en adelante | En proceso | No requiere | Es necesario cambiar los 15 equipos de sala de informatica, al menos con procesadores I5 4440, con 6 GB de Ram, disco duro de 500GB y grabadora de DVD. A su vez se necesitaría comprar más materiales de HYS como ser 1 anafe, 1 Termo cafetera para hacer café y capuchinos, 1 batidor electrico, 2 cacerolas y 20 repasadores. A su vez para clases humanísticas es necesario reponer papelería, fibras, cascola, tijeras, papael glacé, hojas rotafolio, hojas A4 blancas y de colores, cinta adhesiva, cinta para embalar, marcadores de pizarra, lapiceras, colores,engrampadoras, ganchos, brillantina, lápices, etc | EXPLICITAR QUE TIPO DE EQUIPOS SERAN ADQUIRIDOS
Sub total bienes |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 1284 | 7000 | 1716
Subtotal Uruguay componente 1 |  |  | 47400 | 0 | 47400 | 4067.28 | 27414 | 8918.72
COMPONENTE 2
A. CONSULTORÍAS DE FIRMAS
7 | 2.2 dictado de cursos | Canta de cursos x horas cap |  | 122190
| 2.1 convocatoria selección jovenes | Selectores y caoactadires |  | 4000
Subtotal Consultorías de firmas |  |  |  | 126190
B. CONSULTORÍAS INDIVIDUALES
8 | 2.6 Coordinador Club de Egresados | Consultor individual (coordinador) | 45714 |  | 45714 | 5204 | 17652 | 22858 | CCIN | Ex ante | 100 | 0 | Enero-dic 2016 | En proceso | Requiere
Subtotal Consultorías individuales |  |  | 45714 | 0 | 45714 | 5204 | 17652 | 22858
C. SERVICIOS DISTINTOS DE CONSULTORÍA
9 | 2.1 Convocatoria y selección de jóvenes | Materiales para difusión (folletería, video, cds,afiches, pin etc) | 2500 |  | 2500 | 2355 | 145.02 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 | Junio-julio-ago | en proceso | No requiere | Folletos con detalle de areas de capacitación, afiches de convocatoria que se colocan en los liceos y utus a las que se visita, pins y lapiceras de regalo a los jóvenes que participan del programa, los que ingresan, a los egresados. Esto llega a más de 1200 jóvenes y a su entorno.
10 | 2.2. dictado de cursos | Horas de equipo docente |  | 2000
11 | 2.3 Toturias | Tutores x horas x cant de tutorias |  | 18571
12 | 2.4 vinculacion Red de empresas | Coordinador red empresas |  | 46429
13 | 2.5 Actividades preparatorias par relacionamiento escuelas y consolidacion | Capacitadores x horas docentes vinculadas |  |  |  |  | 1400
14 | 2.7 coordinador centros | Directores centros de formación |  | 57571
15 | 2.8 Coordinacion de alumnos | Coordinadores de alumnos por centro |  | 36833
16 | 2.9 Mantenimiento de centros | Sede servicios y mantenimiento |  | 36195
Subtotal Servicios Distintos de Consultorías |  |  | 2500 | 197599 | 2500 | 2355 | 1545.02 | 0
D. BIENES
17 | 2.1 Convocatoria y selección de jóvenes | Equipamiento (proyector, sonido, cables) | 1000 |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 | CP | Ex post | 100 | 0 | Junio-julio-ago | pendiente | No requiere | Para adquisiciones menores a USD 2.000 individualmente, se considerará adquisición simple. Se requerirá solicitud de no objeción al Banco a la pertinencia de cada actividad en su conjunto.
18 | 2.2 Dictado de cursos | Material didáctico (Computadoras sala informática para cursos tecnología, materiales curso hotelería, TV, etc,) (hojas,lapiceras,marcadores colores,cartulinas,gafes,carpetas,cascolas,tijeras, etc) | 17429 |  | 17429 | 4022 | 6857 | 6550 | CP | Ex post | 100 | 0 | Enero-dic 2016 | en proceso | No requiere | Para adquisiciones menores a USD 2.000 individualmente, se considerará adquisición simple. | NO REQUEIRE PEDIR NO OBJECION EN CADA ADQUSICION. ENVIAR JUNTO CON EL p.a. UN LISTAOD DE ADQUISIONES A REALIZAR APRA QUE QUEDEN VALIDADEAS COMO ADQUSICION SIMPLE.
19 | 2.5 Actividades preparatorias par relacionamiento escuelas y consolidacion | Materiales para difusión (folletería, calendarios cds,afiches, pin, lapiceras, etc) | 2800 |  | 2800 | 0 | 1400 | 1400 | CP | Ex post | 100 | 0 | julio-agosto-setiembre | pendiente | No requiere | se considerará adquisición simple. | NO REQUEIRE PEDIR NO OBJECION EN CADA ADQUSICION. ENVIAR JUNTO CON EL p.a. UN LISTAOD DE ADQUISIONES A REALIZAR APRA QUE QUEDEN VALIDADEAS COMO ADQUSICION SIMPLE.
Subtotal Bienes |  |  | 21229 | 0 | 21229 | 4022 | 9257 | 7950
Subtotal Uruguay Componente 2 |  |  | 69443 | 323789 | 69443 | 11581 | 35454.02 | 30808
COMPONENTE 4
E. OTRAS ADQUISICIONES
20 | 4.2 Evento anual | Alquiler sala, videos, sonido etc |  | 13643
Subtotal componente 4 |  |  |  | 13643 |  |  | 0
COMPONENTE 5
E. OTRAS ADQUISICIONES
21 | coordinación Gral |  |  | 37143
22 | Administración |  |  | 12690
23 | Estudios legales y administrativos |  |  | 4000
Sutotal componente 5 |  |  |  | 53833
Subtotal Uruguay |  |  | 508108 | 391265 | 116843 | 15648.28 | 62868.02 | 39726.72 | Preparado Por
Note on I20: Claudia: están restados los 3 talleres por año que desviamos a otro rubro (son los 5760)
Note on I21: Claudia: idem que arriba con el 3840
Note on I24: Fernando: 5000 proveniente de 2015 mas 4600 que solicitamos reasignar de 1.5
Note on I25: Fernando: 9614 proveniente de 2015 y 5000 que pedimos reasignar del 1.5

## UY POA
Montos comprometidos para 2016
Componentes y Actividades Previstas en el Programa | Sub actividades previstas en el el período Enero 2015- Diciembre 2015. | 2016 | [11 empty] | FOMIN | Efectivo LOCAL | Total | INDICADORES DEL MARCO LOGICO | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | SUPUESTOS
|  | Semestre 1 | [5 empty] | Semestre 2
|  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Novienbre | Diciembre
Componente 1: Fortalecimiento del Modelo "Formación y Trabajo" a nivel regional | [13 empty] | 27414
Actividad 1.1: Desarrollo e Implementación del Sistema de Evaluación y Monitoreo | [13 empty] | 0
Experto en evaluación- 15 días- 250 por día
Responsable de Sistemas y procesos. Una persona por 4 años de proyecto)
Equipamiento. 1 computadora y muebles de oficina
Sistema - Plataforma on line
Abono de mantenimiento del sistema.
Hardware
Actividad 1.2: Sistema de administración y gestión | [13 empty] | 0
Consultor en Administración y Gestión- diagnóstico, diseño e implementación. 10 dias por 250 por dia
Equipamiento. 1 computadora y muebles de oficina
Abono de mantenimiento del sistema.
Sistema de gestión
Capacitación por país. 3 viajes por 1500 USD C/U
Actividad 1.3: Informe de evaluación de resultados del modelo Forge, recomendaciones para expansión. Insumos para comunicación, difusión/análisis temático. | [13 empty] | 0
Equipo de evaluación y sistematización
Diseño grafico para publicación digital
Actividad 1.4- Sistematización y documentación del modelo. | [13 empty] | 0
Especialista en sistematización
| Diseño grafico para publicación digital | [14 empty] | 0
Actividad 1.5- Mejoras continuas al proceso pedagógico | [13 empty] | 3200
| Director pedagógico- 48 meses x USD 1500 | [14 empty] | 0 | 4 encuentro de capacitadores realizados en 2016 | Planilla de asistencia docente
| Equipamiento. 1 computadora | [14 empty] | 0
| Ciclos de formación de equipos capacitadores. 4 encuentros de capacitación por sede por año. | [12 empty] | 3200 |  | 3200
Actividad 1.6- Proceso de fortalecimiento de estándares de calidad y certificación NEO | [15 empty] | 0
Actividad 1.7- Diseño de estrategia de sostenibilidad e implementación de programa de capatción de fondos | [13 empty] | 24214
| Dirección de imagen y desarrollo de Recursos. | [14 empty] | 0
| Equipamiento. 1 computadora y mobiliario | [14 empty] | 0
| Diseño y realización de materiales comunicacionales: Sitio Web, folletos, video, annual report, newsletter,etc. | [12 empty] | 9600 |  | 9600
| campañas de capatación de fondos. Diseño e implementación. Cinco esayunos con empresarios para presentar Programa de Becas- Acciones con Call Center Diseño e implementación. | [12 empty] | 14614 |  | 14614
| viajes para coordinación y movilización de fondos | [14 empty] | 0
Componente 2: Formación e Inserción laboral de jóvenes en empleos de calidad | [13 empty] | 35454
Actividad 2.1: Convocatoria y selección de jóvenes | [13 empty] | 145
| Selectores y capacitadores. | [13 empty] | 4000 | 4000 | Setecientos jovenes captados que hicieron porceso de selección en 2015 | Registro en el sistema
| Materiales para difusión: folletería, video y PPT) | [12 empty] | 145 |  | 145
| Equipamiento (proyector, sonido, cables) | [14 empty] | 0
Actividad 2.2: Dictado de cursos | [13 empty] | 13857
| cantidad de horas por curso x USD x cantidad de cursos. | [13 empty] | 122190 | 122190 | Trecientos ochenta jovenes disponibles para iniciar capacitacion 2015 | Registro en el sistema
| Material didáctico | [12 empty] | 6857 |  | 6857
| Equipamiento (proyector, sonido, cables, sillas mesas, computadoras, aire acondicionado) | [12 empty] | 7000 |  | 7000
| Hs de reuniones de equipo docente | [13 empty] | 2000 | 2000
Actividad 2.3- Tutorías
| cantidad de tutores x mes x cantidad de meses x honorario mensual | [13 empty] | 18571 | 18571 | 75 % de jovenes que inicaron tutoria completan asistencia (225) en 2015 | Registro en el sistema
Actividad 2.4: Vinculación con las empresas de la red
| Coordinador de red de empresas | [13 empty] | 46429 | 46429 | 120 empresas en la red | Registro de contactos con minimo de un 75 % de las empresas de la red
| Asistente red de empresas | [14 empty] | 0
Actividad 2.5: Actividades preparatorias y consolidación del relacionamiento con escuelas: Campañas y apoyo para la retención escolar | [13 empty] | 3800 |  | 3800
| traslados | [12 empty] | 1000 |  | 1000 | Cantidad de viajes | Boletas de transporte, combustible, etc.
| materiales | [12 empty] | 1400 |  | 1400 | Plan de materiales | Muestra de materiales
| capacitadores | [12 empty] | 1400 |  | 1400 | Cantidad de horas | Registro
Actividad 2.6- Club de egresados | [13 empty] | 17652 |  | 17652 | Un curso de formacion de formadores con un minimos de 15 participantes y una duracion por 2 años | Registro en el sistema
| En abril se seleccionarán los alumnos para el Curso de Formación de Formadores y para el de Referentes pares que serán las dos acciones grandes de este año. En Mayo comienzan las capacitaciones. | [12 empty] | 17652 |  | 11429
Actividad 2.7- Coordinación Centros
| Directores de centros de formación. | [13 empty] | 57571 | 57571
Actividad 2.8- Coordinación alumnos
| Coordinadores de Alumnos por centros | [13 empty] | 36833 | 36833
Actividad 2.9- Mantenimiento de Centros
| Sede y servicios (limpieza, seguridad, comunicaciones, alquileres, bancos y seguros mensajeríaetc) | [13 empty] | 33695 | 33695
| Mantenimiento | [13 empty] | 2500 | 2500
Componente 3: Desarrollo y expansión de la red de empresas de calidad
Actividad 3.1 Regionalización de la Red
| Honorarios Dirección regional de Red de empresas. | [14 empty] | 0 | Plan de mejoramiento de la red de empresas. | scoring de empresas de la Red
| Equipamiento computadora y mobiliario | [14 empty] | 0
| Viajes | [14 empty] | 0
Componente 4: Difusión y transferencia del modelo
Actividad 4.1: Guía metodologíca en módulos para transferencia
| consultoría- diseño web. | [14 empty] | 0
Actividad 4.2: Evento anual.
| Alquiler sonido, materiales comunicacionales, traslados de jóvenes | [13 empty] | 13643 | 13643 | Realizacion del evento annual | Factura de alquler,contratacion de servicio,fotos
Actividad 4.3- participación en eventos y foros relevantes (de terceros) para difusión del modelo | [15 empty] | 0
Actividad 4.4- Transferencia
Componente 5: COORDINACION
| coordinación general | [13 empty] | 37143.5 | 37143.5
| Administración | [13 empty] | 12690 | 12690
| Estudios administrativos y legales. | [13 empty] | 4000 | 4000
Componente 6 : EVALUACION DEL PROGRAMA. línea de base. Ev intermedia y ev final
Componente 7 : IMPREVISTOS
Sub total
% de financiamiento
Componente 8 : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Componente 9 : AUDITORIA Y REVISION EX POST
Componente 10 : Cuenta de evaluacion de impacto (5%)
Componente 11 : Cuenta de la Agenda
Total | [13 empty] | 62868 | 391265.5 | 469362.5

## Anexo lista de adquisiciones- U
Equipos informáticos | Material Didáctico HYS | Material Didáctico talleres humanístico
15 equipos de sala de informatica con las siguientes características: | 1 anafe electrico | cartulinas de varios colores
procesadores I5 4440, . . | 1 Termo cafetera para hacer café y capuchinos, | fibras
con 6 GB de Ram, | 1 batidor electrico | cascola
disco duro de 500GB | 2 cacerolas | tijeras
grabadora de DVD | y 20 repasadores | papael glacé
hojas rotafolio,
A4 blancas
hojas A4 de colores
cinta adhesiva,
cinta para embalar,
marcadores de pizarra,
lápices de colores
, lapiceras
brillantina,
ganchos,
,engrampadoras,
carpetas
biblioratos
gafes