## 3. Plan de passation de marches
|  | Agence d'Exécution | Ministere de Commerce et de l'Industrie (MCI)
|  | Unité d'Exécution | Centre de Facilitation des Investissements (CFI)
|  | Numéro et nom du programme | 2879/GR-HA (HA-L1078) Developpement du Secteur Privé via la Promotion des Investissements
|  | Date de préparation | Janvier 2016
|  | Période couverte par le PPM | Janvier à décembre 2016
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CP/2879-CFI/2014-B-001 | Composante I, Activité 6.1, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4 | Acquisition d'equipements informatiques et équipements de bureau (par lot) | CP | EX-ante | 69100 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | Par lot | clôturé
CP/2879-CFI/2014-B-002 | Composante I, Activité 6.3.6 | Acquisition d'une Génératrice pour le nouveau local du CFI | CP | EX-ante | 60000 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-B-005 | Composante I, Activité 6.4 | Acquisition d'equipements et d'accessoires mulitimedia (video) | CP | Ex-ante | 25000 | 100% | 0% | juillet 2015 | août 2015 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-B-004 | Composante I, Activité 6.3.8 | Acquisition de matériels et de fournitures de bureau pour le système d'archivage du CFI | CP | EX-ante | 20000 | 100% | 0% | mai 2016 | juin 2016 |  | en attente
CP/2879-CFI/2014-B-003 | Composante I, Activité 6.3.5 | Acquisition et installation d'un système de caméra surveillance ( système avec 5 caméras) | CP | EX-ante | 3500 | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 |  | clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 177600
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
CP/2879-CFI/2014-T-001 | Composante I, Activité 6.3.7 | Recrutement d'une entreprise pour effectuer la modification du réseau et câblage électrique des bureaux du CFI | CP | Ex-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | août 2014 | Marché repris dans la categorie"Services autres que consultations". budget: 30,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2015-T-001 | Composante I, Activité 6.3.9 | Rercrutement d'une entreprise pour effectuer des travaux d'amenagement d'un espace pour l'Archivage des documents au CFI | CP | Ex-ante |  | 100% | 0% | avril 2015 | mai 2015 | Le CFI a decidé de financer ce marche avec ses propres fonds. Budget: 15,000 USD | annulé
TOTAL |  |  |  |  | 0
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
SED/2879-CFI/2014-S-001 | Composante I, Activité 10.2.4, 13.1.5.2 et 13.2.4 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour la réalisation d'évenements promotionnels du CFI et le support aux delegations d'investisseurs venant de l'etranger | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 | Palm events / (3.10 (b))- GN-2349-9 budget : 240,000 USD Ce marché concernait le Forum des investisseurs prévu au début de 2015 et qui a été annulé. | annulé
SED/2879-CFI/2014-S-002 | Composante I, Activité 9.1 | Mise en oeuvre d'un protocole d'accord avec l'ADIH pour supporter a l'initiative du secteur privé pour le développement des exportations de produits textiles via le renouvellement et l'extension de la loi HOPE |  | EX-ante |  | 100% | 0% | mai 2015 | mai 2015 | ADIH | en cours
AOI/2879-CFI/2016-S-001 | Composante I Activites 8.2 et 13.3.1 | Recrutement d'une firme responsable de la Logistique pour la realisation d'evenements en 2016 | AOI | EX-ante | 630000 | 100% | 0% | Juin 2016 | Aout 2016 |  | en attente
CP/2879-CFI/2014-S-003 | Composante I, Activité 10.2.2, 13.1.4.2 | Recrutement d'une firme responsable des services d'impression de materiel promotionnel-fournisseurs locals | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 | La direction du CFI a decidé d'engager une firme avec ses fonds propres. Budget: 55,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2014-S-006 | Composante I, Activité 11.1.2 | Achat de Service d'impression du Guide des Investissements | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | La direction du CFI a choisi une nouvelle stratégie d'impression du Guide á moindre coût en raison de l'annulation du forum des investissements. budget: 50,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2016-S-002 | Composante I Activite 4.2.3; 9.2; 13.4.2 | Recrutement d'une firme pour assurer la logistique des voyages du CFI (agence de voyage) | CP | EX-ante | 39000 | 100% | 0% | Juin 2016 | Juillet 2016 |  | Infructueux à relancer
CP/2879-CFI/2014-S-002 | Composante I, Activités 4.4.2 et 13.1.4.4 | Logistique pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux (agence de voyage). | CP | EX-ante | 35500 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | plusieurs evenements | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-004 | Composante I, Activité 6.3.7 | Recrutement d'une firme responsible de la modification du réseau et câblage électrique des bureaux du CFI | CP | EX-ante | 30000 | 100% | 0% | septembre 2014 | septembre 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-012 | Composante I | Recrutement d'une entreprise responsable de la logistique pour l'organisation de 3 ateliers de formation pour la delegation de Coree | CP | EX-ante | 20000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-010 | Composante I, Sub/Activité 11.1.2 | Achat de service d'Impression et de Publication du Guide 2014 | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | décembre 2014 | janvier 2015 | nouvelle stratégie d'impression du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 20,000 USD | annulé
CP/2879-CFI/2014-S-005 | Composante I, Activité 13.1.4.3 | Achat de Service d'impression de materiel promotionel - Fournisseurs etrangers | CP | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | n/a | plusieurs contrats nouvelle stratégie d'impression des matériels en raison des problèmes de la bonne constitution des dossiers des fournisseurs étrangers budget: 15,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2015-S-016 | Composante I, Activité 9.3 | Recrutement d'une entreprise pour assurer la logistique pour l'organisation d'un evenement de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | SED | EX-ante | 8000 | 100% | 0% | novembre 2015 | decembre 2015 | Turgeau Development S.A | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-014 | Composante I, Activité 4.1.2 | Recrutement d'une entreprise responsable de la logistique pour 2 ateliers de réflexion du meilleur choix de CRM pour CFI | CP | EX-ante | 6000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 |  | clôturé
CPS-001-2879/GR-HA-012814 | Composante I, Activité 13.3.2 | Logistique pour les activités de promotion en support aux délégations d'investisseurs du textile venant de l'étranger | CP | EX-ante | 5800 | 100% | 0% | janvier 2014 | janvier 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-011 | Composante I, Activité 4.2.1 | Recrutement d'une entreprise responsable de la Logistique pour un atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | CP | EX-ante | 4400 | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 |  | clôturé
SED/2879-CFI/2015-S-013 | Composante I, Activité 13.5.3 | Recrutement d'une firme pour assurer le transport et service d'interprète pour la delagation du CFI en Coree | SED | EX-ante | 4000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Hanatour / (3.10 (c))- GN-2349-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2015-S-015 | Composante I, Activité 13.5.3 | Achat des services de décoration d'un stand d'exposition pour supporter la participation du CFI a la conférence en Corée | SED | EX-ante | 2000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Intercom Convention Services / (3.10 (c))- GN-2349-9 | clôturé
CP/2879-CFI/2014-S-09 | Composante I, Activité 13.5.4 | Logistique pour la participation des représentants du CFI a des évènements commerciaux internationaux (Call Center - Las Vegas, USA) | CP | EX-ante | 1500 | 100% | 0% | juin 2014 | juin 2014 |  | clôturé
CP/2879-CFI/2015-S-017 | Composante I, Activité 9.3 | Service d'impression pour atelier de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | CP | EX-ante | 1500 | 100% | 0% | novembre 2015 | decembre 2015 |  | clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 787700
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
SED/2879-CFI/2014-CF-001 | Composante I, Activité 12.1, 12.2 et 13.2 | Recrutement d'une firme pour le Design du one-stop-shop et Acompagnement tecnique du Forum 2014 et Forum 2015 du CFI à réaliser en Haití | SED | EX-ante | 650000 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | ES Partners / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-002 | Composante I, Activité 14.1.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une étude pour la filière stratégique agro-industrielle | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | novembre 2014 | modifié pour être inclus dans le contrat du consulant X. Casademunt. budget: 350,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2014-CF-004 | Composante I, Activité 14.1.2 | Recrutement d'une firme pour l'Accompagnement Internationl pour L'élaboration d'une étude pour la filière BPO | SED | EX-ante | 350000 | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | AVASANT / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | adjugé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-019 | Composante I, Activité 14.3.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une étude pour la filière stratégique Manufactures Textiles | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | nouvelle planification de la direction. Le marché est reporté pour une date indéterminée. budget: 350,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-005 | Composante I; Activité 16.3 | Recrutement d'une firme pour le Design et l'élaboration d'un baromètre 2015 | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | La direction a décidé de réaliser cette étude en 2 étapes. Une firme sera recrutée après une évaluation préliminaire de la situation. budget: 350,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2014-CF-008 | Composante I Activite 12.2 | Recrutement d'une firme pour l'Elaboration d'une base de donnees de fourniseurs locaux visant à l'enchainement productif | SED | EX-ante | 300000 | 100% | 0% | août 2014 | septembre 2014 | PNUD / 3.10 (a) et (d) GN-2350-9 | adjugé
SED/2879-CFI/2016-CF-001 | Composante I; Activité 16.4 | Recrutement d'une firme pour concevoir et mettre en oeuvre un système de base de données économiques en ligne pouvant supporter les activités de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | SED | EX-ante | 250000 | 100% | 0% | Decembre 2015 | janvier 2016 | KNOEMA / 3.10 (d) GN-2350-9 | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CF-007 | Composante I, Activité 13.2.3 | Secrétariat technique , mise en place et mise en ouevre de la stratégie de comunication et de coordination du Forum 2014 et 2015 du CFI à réaliser en Haiti | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | ICR / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de l'annulation des forum 2014-2015 budget: 200,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2014-CF-006 | Composante I, Activité 3.1; 3.2 et 3.3 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostique légal pour faire l'inventaire du cadre légal qui touche les compentences desirées dans la nouvelle "LOI" du CFI et Elaboration d'un projet de LOI et ses arrêtés d'application | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé en raison du changement de stratégie qui a été confirmée par un amendement de l'accord de don. Budget: 235,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2015-CF-002 | Composante I, Activité 3.1 | Recrutement d'une firme pour faire le Diagnostic comparatif sur les API's au niveau international et du cadre legal et institutionnel national pour améliorer le positionnement administratif du CFI | SFQC | EX-ante | 250000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | octobre 2016 |  | en attente
SFQC/2879-CFI/2014-CF-009 | Composante I, Activité 9.1 et 10.1 | Conception et définition d'une stratégie du Goh pour la promotion du pays et l'attraction des investisements directs extrangers et Définition d'un plan de communication interne et externe du CFI qui doit supporter la stratégie actuelle et 2014-2017 du CFI | SFQC | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | novembre 2014 | nouvelle stratégie de la direction en rapport á la communication budget: 180,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2014-CF-010 | Composante I, Activité 1.9 | Recrutement d'une firme pour l'elaboration d'un Manuel de Procedures et logiciel de correspondance et agenda du CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | PNUD / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de nouvelle stratégie de la direction | annulé
SED/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I, Activité 13.1.2 | Recrutement d'un firme pour la mise en place et mise en oeuvre de la stratégie de communication événementiel (mission d'exploration en Corée du Sud, lancement du Guide, etc.) | SED | EX-ante | 95000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Asesores de Comunicación Pública / 3.10 (d) GN-2350-9 | clôturé
SFQ/2879-CFI/2015-CF-001 | Composante I, Activite 3.1; 3.2 | Recrutement d'une fime pour faire le diagnostique legal et l'inventaire du cadre legal qui touche les competences desirees dans un nouveau cadre legal du CFI | SFQ | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | juin 2015 | nouvelle stratégie de la direction budget: 85,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2014-CF-013 | Composante I, Activité 11.2 | Recrutment d'une firme pour effectuer La revision et la mise en place de la Promotion du Guide 2014 par canaux spécialisés pour s'adresser aux potentiels investisseurs | SED | EX-ante | 80000 | 100% | 0% | juillet 2014 | août 2014 | Columbia Center for Sustainable Investments (CCSI) / 3.10 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CF-012 | Commposante I; Activités 1.8, 11.3 et 13.2.5 | Recrutement d'une firme responsable de la Systematisation des experiences | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | avril 2015 | PNUD / 3.10 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison des problèmes de définition des activités demandant la systematisation des expériences | annulé
QC/2879-CFI/2015-CF-017 | Composante I, Activité 16.1 | Recrutement d'une firme experte pour la Mise sur pied des sytemes de base de données économiques pouvant supporter les activités de promotion et d'investissements du CFI (Open Data ) | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | août 2015 | octobre 2015 | marché annulé en raison du changement de stratégie. Le recrutement sera fait avec un consultant individuel. Budget: 25,000 USD | annulé
SFQC/2879-CFI/2016-CF-002 | Composante I, Activité 10.7 | Recrutement d'une firme pour faire une etude diagnostique comparative sur les one-stop-shop pour donner des recommandations au CFI | SFQC | Ex-ante | 250000 | 100% | 0% | Juin 2016 | Octobre 2016 |  | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-003 | Composante I, Activité 10.1 | Recrutement d'une firme spécialisée en communications/marketing pour mettre en oeuvre le plan de communication interne/externe du CFI, incluant la mise a jour du site internet et le manuel d'image corporative du CFI | QC | EX-ante | 30000 | 100% | 0% | mai 2016 | Juillet 2016 |  | en attente
QC/2879-CFI/2015-CF-005 | Composante I, Activité 10.2 | Recrutement d'une firme de consultation pour faire le diagnostic preliminaire pour etudier la viabiliite d'un projet de Open Data | SED | EX-ante | 20000 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 | KNOEMA / 3.10 (c) et (d) GN-2350-9 | clôturé
QC/2879-CFI/2015-CF-006 | Composante I, Activité 10.3 | Recrutement d'une firme pour Accompagner une délégation Haitienne au salon Call Center Week de Las Vegas et L'élaboration du Plan d'action pour le développement de la fiiere stratégie BPO | SED | EX-ante | 10000 | 100% | 0% | juin 2014 | juin 2014 | AVASANT / 3.10 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
QC/2879-CFI/2015-CF-007 | Composante I, Activité 10.4 | Recrutement d'une firme pour effectuer la Traduction et l'Edition de langue pour le Guide 2014 | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 | nouvelle stratégie de traduction et d'édition du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 10000 USD | annulé
QC/2879-CFI/2015-CF-008 | Composante I, Activité 10.5 | Recrutement d'une firme pour effectuer la Conception graphique du Guide 2014 | QC | EX-ante |  | 100% | 0% | décembre 2014 | janvier 2015 | nouvelle stratégie dr conception graphique du Guide. Ce marché a été fusionné avec plusieurs autres dans la catégorie des travaux effectués sous le contrat du consultant individuel "Xavier Casademunt, SED/2879-CFI/2015-CI-01" budget: 10,000 USD | annulé
TOTAL |  |  |  |  | 2285000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
SED/2879-CFI/2015-CI-01 | Composante I, Activité 11.1.3, 12.5, 13.1, 13.4.1 et 16.2 | Recrutement d’un consultant pour assistance technique, etude agro (mission Corée) et la mise en place d’un système d’attraction des investisseurs ainsi que l’édition, traduction et impression du Guide des Investissements et autres outils promotionnels. | EX-ante | EX-ante | 175000 | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Javier Sanchez Casademunt / 5.4 (d) GN-2350-9 | adjugé
SED/2879-CFI/2015-CI-02 | Composante I, Activité 10.4, 12.3 et 13.2.1 | Recrutement d'un consultant responsable de l'elaboration et mise en œuvre d’un manuel de protocole évènementiel pour les évènements de promotion du centre de Facilitation des Investissements | SED | Ex-ante | 160000 | 100% | 0% | mai 2015 | juin 2015 | Johanne Buteau / 5.4 (b) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED-2879/GR-HA-CI100314 | Composante I, Activité 1.1 | Recrutement d'un consultant responsible de l'elaboration des Plan stratégique 2014 - 2017 et plan operationel pour encadrer la réorganisation et le rebranding du CFI | SED | EX-ante | 144100 | 100% | 0% | avril 2014 | mai 2014 | Adolfo Taylhardat / 5.4 (a) et (d) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI-03 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du site web et formation du personnel du CFI (contenu et logiciel) | SED | EX-ante | 80000 | 100% | 0% | aout 2014 | Septembre 2014 | Francisco J. Alvarez Roca / 5.4 (a) et (b) GN-2350-9 | clôturé
SED/2879-CFI/2014-CI-02 | Composante I, Activité 13.2.1 | Recrutement d'une coordonatrice pour le Forum 2014 et 2015 | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | Terry Powell / 5.4 (d) GN-2350-9 marché annulé en raison de l'objection de la BID au recrutement du consultant budget: 77,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2015-SED-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 72000 | 100% | 0% | novembre 2013 | novembre 2013 | Gregor Avril | adjugé
SED/2879-CFI/2016-SED-01 | Composante I, Activité 1.4 | Recrutement d'un Coordonateur de projet au CFI | SED | EX-ante | 72000 | 100% | 0% | janvier 2016 | fevrier 2016 | Didier Jean / 5.4 (d) GN-2350-9 | adjugé
SED/2879-CFI/2014-CI-04 | Composante I, Activité 1.6.2 | Recrutement d'un Chef d'opérations au CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | julliet 2014 | août 2014 | Didier Jean / 5.4 (d) GN-2350-9/ budget: 60,000 USD Ce marché a reçu la non objection de la banque. Cependant on a du annuler en raison de la non signature du contrat par le consultant Didier Jean. | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-08 | Composante I, Activité 1.6.5 | Recrutement d'un consultant en promotion au CFI | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé du fait que le CFI a decidé de financer ce poste avec ses propres fonds. Budget: 57,600 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-05 | Composante I, Activité 1.3.1 | Recrutement d'un responsable senior pour le departement Etudes et Recherches | QCNI | EX-ante | 0 | 100% | 0% | juillet 2015 | aout 2015 | Ce poste est passe sur le budget national en raison du caractere permanent du poste. Budget:60,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-04 | Composante I, Activité 1.6 | Recrutement d'un adjoint a la DG qui fournira un support aux directions techniques du CFI | QCNI | EX-ante | 60000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | Aout 2016 |  | En attente
QCNI/2879-CFI/2014-CI-07 | Composante I, Activité 1.3.2 | Recrutement d'un consultant en communications au CFI (Responsable technique pour la mise en oeuvre du plan de communication du CFI) | QCNI | EX-ante | 54000 | 100% | 0% | juillet 2015 | août 2015 |  | en cours
SED/2879-CFI/2014-CI-10 | Composante I, Activité 1.2 | Recrutement d'un consultant responsable de l'élaboration d'un manuel de procedures administratives et la mise en oeuvre de l'ensemble des procedures du CFI | QCNI | EX-ante | 0 | 100% | 0% | février 2015 | mars 2015 | Budget de la republique - Budget 50,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2014-CI-09 | Composante I, Activité 1.10 | Recrutement d'un consultant spécialisé en passation de marchés pour former le personnel du CFI | QCNI | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2014 | octobre 2014 | marché annulé en raison de la non necessité du poste budget: 50,000 USD | annulé
SED/2879-CFI/2015-CI-05 | Composante I, Activité 16.1 | Recrutement d'un consultant pour faire le diagnostic preliminaire pour etudier la viabiliite d'un projet de Open Data | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 | Vladimir Eskin / 5.4 (d) GN-2350-9 / budget: 25,000,000 USD marché annulé en raison de changement dans la nature du marché. Cemarché a ete repris dans la categorie firme de consultantion. | annulé
SED/2879-CFI/2014-CI-06 | Composante I, Activité 11.1.1 | Recrutement d'un coordonateur pour le projet de guide 2014 | SED | EX-ante | 24000 | 100% | 0% | Juillet 2014 | Juillet 2014 | Philippe Saint-Cyr / 5.4 (d) GN-2350-9 -Ce contrat a été suspendu puis cloturé suite à sa suspension par le fait que le CFI n'était pas satisfait du travail fourni par le consultant. | clôturé
SED/2879-CFI/2015-CI-11 | Composante I, Activite 13.1.8 | Recrutement d'un consultant pour l'accompagnement technique pour le secteur textile dans le cadre de la mission d'exploration en Coree du Sud | SED | EX-ante |  | 100% | 0% | mars 2015 | mars 2015 | Mark D'Sa /5.4 (b) GN-2350-9/ budget: 15,000 USD le consultant a finalement fait le choix d'effectuer le travail sur base "pro bono". Donc, il n'était plus nécessaire d'avoir un contrat. | annulé
QCNI/2879-CFI/2016-CI-03 | Composante I, Activité 1.3.3 | Recrutement d'un directeur-adjoint des etudes et informations economiques et commerciales | QCNI | Ex-poste | 54000 | 100% | 0% | mars 2016 | avril 2016 | Wilbens Siguineau | Adjugé
SED/2879-CFI/2016-CI-04 | Composante I, Activité 1.3.4 | Recrutement d'un economiste/statisticien dans la direction des etudes et informations economiques et commerciales | SED | Ex-poste | 21000 | 100% | 0% | fevrier 2016 | mars 2016 | Cleeford Pavilus/ 5.4 (b) et (d) GN-2350-9 | adjugé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-03 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un spécialiste en interpretariat pour la traduction en Français et en Espagnol du site web réalisé | QCNI | Ex-poste | 20000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | Aout 2016 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2016-CI-02 | Composante I Activité 10.2 | Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du site web et formation du personnel | QCNI | Ex-poste | 20000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | Aout 2016 |  | en attente
QCNI/2879-CFI/2015-CI-14 | Composante I, Activité 1.5 | Recrutement d'un expert en archivage pour monter et gérer un syteme d'archivage pour le CFI | QCNI | Ex-poste | 19200 | 100% | 0% | juillet 2015 | août 2015 | marche infructeux. Nouvelle strategie, annule et mis dans la categorie de firmes de consultations | annule
QCNI/2879-CFI/2015-CI-04 | Composante I Activité 10.4 | Recrutement d'un consultant pour la gestion de l'activité B2B au lancement du Guide des Investissements | SED | Ex-poste | 13000 | 100% | 0% | mai 2015 | mai 2015 | Alexandre Viard / 5.4 (b) GN-2350-9 | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-05 | Composante I Activité 10.5 | Recrutement d'un consultant pour l'Elaboration du manuel d'image corporative du CFI | QCNI | Ex-poste |  | 100% | 0% | août 2014 | octobre 2014 | nouvelle straté gie de la direction. Cette mission sera assignée au futur responsable de l'Unité de Communication. budget: 10,000 USD | annulé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-06 | Composante I Activité 10.6 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion intule"BPO Sector Global Launch" | QCNI | Ex-poste | 3500 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 |  | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-07 | Composante I Activité 10.7 | Recrutement d'un consultant pour effectuer le Design graphique du guide 2014 | SED | Ex-poste | 2000 | 100% | 0% | août 2014 | août 2014 | Josué Estinvil / 5.4 (b) GN-2350-9. Ce contrat a été suspendu puis cloturé suite à sa suspension par le fait que le CFI n'était pas satisfait du travail fourni par le consultant. | clôturé
QCNI/2879-CFI/2015-CI-08 | Composante I Activité 10.8 | Recrutement d'un consultant Interprete pour l'atelier de promotion des investissements entre Haiti et le Bresil | SED | Ex-poste | 1700 | 100% | 0% | janvier 2015 | janvier 2015 | Marie-Louise Roy / 5.4 (a) GN-2350-9 | clôturé
TOTAL |  |  |  |  | 995500
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[5 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
SED/2879-CFI/2015-CI-15 | Composante I, 31 | Recrutement d'un specialiste financier junior pour la composante I du projet | SED | 31 | 32100 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobte 2015 |  | adjugé
SED/2879-CFI/2015-CI-16 | Composante I, 30 | Recrutement d'une specialiste junior en passation des marches | SED | 30 | 35700 | 100% | 0% | septembre 2015 | octobre 2015 |  | adjugé
CP/2879-CFI/2015-B-01 | Composante I, 33 | Achat d'equipements et materiels informatiques/bureau pour l'unite d'execution | CP | 33 | 5000 | 100% | 0% | Juillet 2016 | Aout 2016 |  | en attente
TOTAL |  |  |  |  | 72800
TOTAL |  |  |  |  | 4318600
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté
Note on F30: SheldèneFranccisque: Budget : 60,000 USD ce n'est pas un marche a proprement dite. C'est un protocole d'accord (MOU) entre le CFI et l'Adit. Etant donne qu'on lui a attribue un numero on le laisse dans le PPM. Mais ce n'est pas un marche.
Note on B37: SheldèneFranccisque: ancier numero: Produit 13, activité 13.1.6.3
Note on B41: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 2 Activité 2.1.1
Note on B43: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10 Activité 10.2.6
Note on B45: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13 Activité 13.1.11.5
Note on B46: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13, Activité 13.1.4.4
Note on B54: SheldèneFranccisque: Nouveau numero: 13.3.3.1
Note on B56: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 14, Activité 14.2.2
Note on L58: SheldèneFranccisque:
Note on B59: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 15, Activité 15.2
Note on L65: SheldèneFranccisque: budget: 150,000 USD
Note on B66: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 13, Activité 13.1.7
Note on B74: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 14, Activité 14.2.1
Note on B83: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11, 13; Activité 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 et 13.1.9
Note on B84: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11,13 et 15; Activité 11.2.2; 13.1.1.13; 15.5
Note on B86: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10 Sub/Activite 10.2.3
Note on B88: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.6.1
Note on B95: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 1, Activité 1.4
Note on B108: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 11, Activité 11.1.4
Note on B109: SheldèneFranccisque: ancien numero: Produit 10, Activité 10.2.7
Note on L102: Marcelle: Vérifier le statut actuel du processus et corriger s'il y lieu
Note on K116: Marcelle: Ajouter le nom de l'adjudicateur et cacher le marché
Note on L60: Marcelle: Marché a cacher avant publication.