## PMR
INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO
Número de la operación: AR-L1195
Perfil de la Operación
Datos Básios
Nombre de la Operación |  | Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense
Agencia Ejecutora |  | Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AyS A)
Líder de Proyecto |  | Moreno Moreno,Henry Alberto | [16 empty] | Sector/Subsector: | [9 empty] | Agua y Saneamiento
Tipo de Operación |  | Operación de préstamo | [16 empty] | Etapa de la operación | [9 empty] | Preparación
Instrumento de préstamo |  | Préstamo de Inversión | [16 empty] | País | [9 empty] | ARGENTINA
Prestatario |  | Gobierno de Argentina
Objetivo de la operación
El objetivo del programa es mejorar y ampliar los servicios de agua potable y saneamiento en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en los partidos del Conurbano Bonaerense. Esta tercera operación de la línea de crédito permitirá mejorar la confiabilidad del sistema de potabilización y distribución del agua de consumo, disminuir pérdidas, ampliar el servicio de alcantarillado a cerca de 100.000 habitantes y expandir la capacidad de tratamiento de aguas residuales para atender una población equivalente a 300.000 habitantes.
Resultados
Resultado 1 | 1 Servicio de agua potable mejorado
Indicador |  |  |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  |  | Año de línea de base |  |  | Medios de Verificación | [7 empty] | Observaciones | [7 empty] | Año 1 |  | Año 2 | Año 3 |  | Año 4 |  | Fin de Proyecto
1.1 Producción media sostenible de la Planta General San Martín. |  |  |  | m3/día |  | 3200000 |  |  | 2016 |  |  | A través de los registros de la Planta General San Martin, reportados desde la Jefatura de Planta. | [7 empty] | Se reporta como un valor medido en m3/día |  |  |  | P |  |  |  | 3200000 |  | 3200000 | 3200000 |  | 3250000 |  | 3250000
A
1.2 Porcentaje del tiempo en el cual el agua producida de la Planta General San Martín cumple con la norma del marco regulatorio del pH de saturación. |  |  |  | % |  | 93 |  |  | 2016 |  |  | A través de los registros de la Planta General San Martin reportados desde la Jefatura de Planta | [7 empty] | El indicador mide el porcentaje del tiempo que el agua de salida de la planta se mantiene en un pH de +/- 1 con respecto al pH de saturación |  |  |  | P |  |  |  | 93 |  | 93 | 93 |  | 95 |  | 95
A
1.3 Hogares con acceso al servicio de agua potable mejorado servidos por la Planta Potabilizadora San Martin |  |  |  | No. De higares |  | 1480000 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas. Responsable: UE – AySA. | [7 empty] | Servicio mejorado: se refiere al servicio continuo 24h al día y con presión de norma (MEDIDA) |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 0 | 370000 |  | 0 |  | 1850000
A
Outcome: | 2 Servicio de saneamiento cloacal mejorado
Observation:
Indicador |  |  |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  |  | Año de línea de base |  |  | Medios de Verificación | [7 empty] | Observaciones | [7 empty] | Año 1 |  | Año 2 | Año 3 |  | Año 4 |  | Fin de Proyecto
2.1 Nuevos hogares con acceso a tratamiento de agua residual por la ampliación de Planta Norte |  |  |  | Nº hogares |  | 0 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Incorporación de usuarios. Las metas son anuales y acumuladas. | [7 empty] | Total de hogares con acceso a descargar sus “aguas residuales” a la planta de tratamiento Norte. Estos hogares pertenecen al partido de Tigre. |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 75000 |  | 75000
A
2.2 Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Morón, Ituzaingó y Hurligham |  |  |  | Nº hogares |  | 0 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Informe de Conexiones liberadas al usuario. Las metas son anuales y acumuladas | [7 empty] | El indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, es decir, disponible para conectarse |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 6600 | 14600 |  | 18482 |  | 18482
A
2.3 Nuevos hogares con servicio de red cloacal en Partido de Escobar |  |  |  | Nº hogares |  | 0 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA, Informe de Conexiones liberadas al usuario. Las metas son anuales y acumuladas | [7 empty] | El indicador mide los nuevos hogares con servicio de saneamiento liberado, es decir, disponible para conectarse |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 2550 | 6359 |  | 6359 |  | 6359
A
Outcome: | 3 Desempeño operativo de AySA mejorado
Observation: | Rehabilitación de redes de agua potable existentes con el fin de reducir pérdidas, garantizar la continuidad del servicio y disminuir los costos operativos.
Indicador |  |  |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  |  | Año de línea de base |  |  | Medios de Verificación | [7 empty] | Observaciones | [7 empty] | Año 1 |  | Año 2 | Año 3 |  | Año 4 |  | Fin de Proyecto
3.1 Agua recuperada por renovación y rehabilitación de redes |  |  |  | m3/día |  | 0 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en registros de la Dirección Regional de AySA.. | [7 empty] | El indicador se mide en base al valor de pérdida física teórica asociada al material existente (en m3/km/día). |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 21950 |  | 21950
A
3.2 Intervenciones anuales en redes |  |  |  | m3/día |  | 11 |  |  | 2015 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. | [7 empty] | El indicador mide la cantidad de intervenciones necesarias en una zona de redes a renovar |  |  |  | P |  |  |  | 16 |  | 11 | 11 |  | 6 |  | 6
A
3.3 Consumo en los cinco sectores hidráulicos en los que se financiará la macro y micromedición |  |  |  | intervenciones/km/año |  | 12 |  |  | 2010 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. | [7 empty] | Se mide teóricamente, la fórmula es (pérdida global anual del período/pérdida base anual)*100 |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10
A
3.4 Pérdidas en los cinco sectores hidráulicos en los que se financiará la macro y micromedición |  |  |  | m3/dia |  | 0 |  |  | 2016 |  |  | Informes de la UE basado en reportes de la Dirección Regional de AySA. | [7 empty] | Se mide teóricamente, la fórmula es (pérdida global anual del período/pérdida base anual)*100 |  |  |  | P |  |  |  | 0 |  | 1475 | 2950 |  | 5900 |  | 5900
A
Progreso físico
1 Optimización del sistema potabilización y distribución de agua potable
Indicador |  |  |  |  | Flags* |  |  | Unidad de medida | [6 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Fin de proyecto |  |  | Medios de Verificación
1.1 Rehabilitación y optimización de la Planta San Martín | [7 empty] | Planta rehabilitada |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Certificados de obra de todos los hitos finalizados
A
Hitos
| Decantadores Sector A1 mejorados | [5 empty] | Decantadores |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6
A
| Canal auxiliar de agua decantada prolongado | [5 empty] | Canal |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
| Sistema de alcalinización de agua de cal adecuado | [5 empty] | Obra |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas | [7 empty] | Km |  |  |  | P |  |  | 15 |  |  | 72 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 127 |  |  | Certificados de obra
A
1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal | [7 empty] | Sectores |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  |  | Certificados de obra de todos los hitos finalizados
A
Hitos
| Macromedidores y registradores de presión instalados | [6 empty] | número |  |  |  | P |  |  | 20 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 27
A
| Micromedidores instalados | [6 empty] | número |  |  |  | P |  |  | 7000 |  |  | 2800 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9800
A
2 Sistema de saneamiento
Indicador |  |  |  |  | Flags* |  |  | Unidad de medida | [6 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Fin de proyecto |  |  | Medios de Verificación
2.1 Sistema de Desagües Cloacales de Escobar | [7 empty] | Sistema |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Certificados de obra de todos los hitos finalizados
A
Hitos
| Colectores construidos | [5 empty] | metros |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 1700
A
| Estación de bombeo construida | [5 empty] | estación |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1
A
| Redes finas cloacales construidas | [5 empty] | km |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 81
A
2.1 Planta Norte ampliada | [7 empty] | Planta |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Acta de recepción de obra
A
Hitos
| Tercer módulo construido | [5 empty] | obra |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
| Estación de bombeo construida | [5 empty] | estación |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
A
| Prolongación del emisario | [5 empty] | metros |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 200
A
2.1 Ampliación de las redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas | [7 empty] | Redes |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
A
| Hitos | [41 empty] | Planta | P | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Acta de recepción de obra
| Colectores construidos | [5 empty] | metros |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 8270 |  |  |  |  | 8270 | [12 empty] | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A
| Estaciones de bombeo concluidas | [5 empty] | metros |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
A
| Redes secundarias construidas | [5 empty] | km |  |  |  | P |  |  | 50 |  |  | 51 |  |  |  |  | 56 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 166
A
3 Fortalecimiento institucional
Indicador |  |  |  |  | Flags* |  |  | Unidad de medida | [6 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4 |  |  |  | Fin de proyecto |  |  | Medios de Verificación
3.1 Estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua Cuenca del Plata instaladas | [7 empty] | estaciones |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 7 |  |  | Informes de Aysa
A
3.1 Sistema de Información para la Gestión de Proyectos de la Dirección de Ingeniería y Proyectos diseñado | [7 empty] | sistema |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | Informes de Aysa
A
3.1 Programa de capacitación profesional realizado | [7 empty] | personas |  |  |  | P |  |  | 37 |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50 |  |  |  | 287 |  |  | Informes de Aysa
A
3.1 Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) acondicionado y equipado. | [7 empty] | instituto equipado |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Informes de Aysa
A
3.1 Plan de Abordaje Territorial actualizado (con vistas a la incorporación de nuevas áreas a la Concesión) | [7 empty] | plan |  |  |  | P |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | Informes de Aysa
A
4 Gastos
Outputs Financial Progress
1 Sistema de agua potable
Outputs | [12 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4
1.1 Planta de Potabilización General San Martín Etapa II | [9 empty] | P |  |  | 10042500 |  |  | 22792500 |  |  |  |  | 35505000 |  |  |  | 6660000
P(a)
A
1.2 1.2 Redes de distribución Villa Sarmiento, Matanza Norte, Centro Ramos Mejía y Gerli-Piñeiro rehabilitadas y mejoradas | [9 empty] | P |  |  | 5928277.3333 |  |  | 19903104 |  |  |  |  | 8341632 |  |  |  | 1048320
P(a)
A
1.3 Medición y consumo: Instalación de micro y macromedidores, en cinco sectores hidráulicos: Quilmes centro, Caballito, Haedo 3, Haedo 4, Bernal | [9 empty] | P |  |  | 2389192.143 |  |  | 589444.857
P(a)
A
2 Ampliación del sistema de saneamiento
Outputs | [12 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4
2.1 Sistema de Desagües Cloacales de Escobar | [9 empty] | P |  |  | 4709179.6048 |  |  | 38418639.064 |  |  |  |  | 2702734
P(a)
A
2.2 Planta Norte ampliada | [9 empty] | P |  |  | 20990660 |  |  | 37239000 |  |  |  |  | 40989848
P(a)
A
2.3Ampliación de las redes cloacales Hurlingham, Ituzaingó y Morón ejecutadas | [9 empty] | P |  |  | 16694787 |  |  | 43183000 |  |  |  |  | 24354000 |  |  |  | 5324000
P(a)
A
3 Fortalecimiento institucional
Outputs | [12 empty] | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  |  |  | Año 3 |  |  |  | Año 4
3.1 Estaciones de monitoreo instaladas | [9 empty] | P |  |  | 466667 |  |  | 933000
P(a)
A
3.2 Sistema de informacion para la gestion de proyectos | [9 empty] | P |  |  | 66667 |  |  | 133000
P(a)
A
3.3. Proyecto de capacitacion profesional | [9 empty] | P |  |  | 720000 |  |  | 1080000
P(a)
A
3,4 Proyecto Insitituto del Agua | [9 empty] | P |  |  | 400000 |  |  | 1200000 |  |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 1200000
P(a)
A
3.5 Plan de abordaje territorial | [9 empty] | P |  |  | 360000 |  |  | 240000
P(a)
A
4 Gastos
Other Cost | [12 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016
Administración, evaluación, supervisión y auditorías | [9 empty] | P |  |  | 145454 |  |  | 2181818.1818 |  |  |  |  | 2181818.1818 |  |  |  | 2181818.1818
P(a)
A
Costos financieros | [9 empty] | P |  |  | 2714285.7143 |  |  | 5428571.4286 |  |  |  |  | 5428571.4286 |  |  |  | 5428571.4286
[10 empty] | P(a) | [25 empty] | 363636.3636 | 1090909.0909 | 1090909.0909 | 1090909.0909 | 1090909.0909 | 1090909.0909 | 1090909.0909 | 1090909.0909
[10 empty] | A | [26 empty] | 145454 |  | 2181818.1818 |  | 2181818.1818 |  | 2181818.1818
Imprevistos | [9 empty] | P |  |  | 0 |  |  | 5729305.4889 |  |  |  |  | 5729305.4889 |  |  |  | 5729305.4889
[10 empty] | P(a) | [25 empty] | 0 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 2714285.7143 | 2714285.7143
[10 empty] | A | [26 empty] | 2714285.7143 |  | 5428571.4286 |  | 5428571.4286 |  | 5428571.4286
Total Cost | [12 empty] | 2013 |  |  | 2014 |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 | [10 empty] | 0 | 0 | 2864652.7444 | 2864652.7444 | 2864652.7444 | 2864652.7444 | 2864652.7444 | 2864652.7444
[10 empty] | P | [26 empty] | 0 | 2864652.7444 | 5729305.4889 | 5729305.4889 | 5729305.4889 | 5729305.4889 | 5729305.4889
P(a)
A