## Proy Desembolsos + restriccion
|  | Periodo entre aprobacion y elegibilidad (*) | Dic/16 a Dic/17 |  | Dic/17 a Dic/18 |  | Dic/18 a Dic/19 |  | Dic/19 a Dic/20 |  | Presupuesto Total
BID | Ejecución |  | 7611107.7967 | 27208069.7317 | 76374850.1225 | 65001470.1887 | 58130327 | 45247224.7029 | 27888915.1929 | 12538035.6429 | 320000000.3781
| Proyección Financiera |  | 630529 | 23987690 | 54472411 | 55553289 | 44763789 | 71165341 | 47180653 | 22246298 | 320000000
| Desembolsos Semestral |  | 10650000 | 30000000 | 55350000 | 50000000 | 14000000 | 90000000 | 30000000 | 40000000 | 320000000
| Desembolso Anual |  |  | 40650000 |  | 105350000 |  | 104000000 |  | 70000000
| % anual |  |  | 12.7% |  | 32.92% |  | 32.5% |  | 21.88%
| % acumulado |  |  |  |  | 45.63% |  | 78.12% |  | 100%
Cumplimiento Restricciones desembolsos (AB-2990) | Periodo | Ago/16 a Ago/17 |  | Ago/17 a Ago/18 |  | Ago/18 a Ago/19 |  | Ago/19 a Ago/20 |  | Ago/20 a Dic/20
| Desembolso Anual |  | 10650000 |  | 85350000 |  | 64000000 |  | 120000000 | 40000000
| % anual |  | 3.328% |  | 26.67% |  | 20% |  | 37.5% | 12.5%
| % acumulado |  | 3.3% |  | 30% |  | 50% |  | 87.5% | 100%
A. LOCAL | Ejecución |  |  | 1883207 | 8773240 | 12321261 | 14510982 | 13241886 | 9658126 | 6816978 | 67205680
| Proyección Financiera |  | 0 | 1883207 | 8773240 | 12321261 | 14510982 | 13242886 | 9658126 | 6816978 | 67206680
| Desembolsos Semestral |  | 0 | 1883207 | 8773240 | 12321261 | 14510982 | 13242886 | 9658126 | 6816978 | 67206680
| Desembolso Anual |  |  | 1883207 |  | 21094501 |  | 27753868 |  | 16475104
| % anual |  | 0 | 2.802% |  | 31.39% |  | 41.3% |  | 24.51%
| % acumulado |  |  |  |  | 34.19% |  | 75.49% |  | 100%
(*) Se estima que la operación será aprobada por el Directorio del Banco en Ago/16 y el préstamo será elegible en Dic/16.