## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID |  |  |  | Sector Público: o Privado: N/A
Número del Proyecto: ME-T1300 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de Organismos Operadores de Agua y Saneamiento
Período del Plan: Noviembre de 2015-Octubre de 2017 (24 meses) | [10 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 0 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 300 000 |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1. Implementación del Programa | [8 empty] | SBMC
1.1 |  | Consultor individual. Revisión, validación y seguimiento de los Planes de Desarrollo Integral | 60000 | N/A | N/A | 100 | 0 | Diciembre 2015 | Ex Ante | Aplica la política AM-650 de Recursos Humanos. Se contemplan 3 contratos de consultores individuales de $ 20 000 c/u. | SBPF
1.2 |  | Consultor individual. Apoyo en la certificación de un OO en la herramienta Aquarating | 32000 | N/A | N/A | 100 | 0 | Agosto 2016 | Ex Ante | Aplica la política AM-650 de Recursos Humanos. SD incluida en la TC. | CI
1.3 |  | Firma consultora. Ceritificación Aquarating | 8000 | SD | Ex Post | 100 | 0 | Agosto 2016 | Ex post | Contratación cuando el Banco contrata/ E-sourcing. SD incluida en la TC.
2 |  | Componente 2. Sistema de monitoreo y seguimiento | [8 empty] | SN
2.1 |  | Firma consultora. Sistema de monitoreo y seguimiento para el Programa | 40000 | SD | Ex Ante | 100 | 0 | Marzo 2016 | Ex Ante | Contratación cuando el Banco contrata/ E-sourcing. SD incluida en la TC.
3 |  | Componente 3. Capacitación y certificación de consultores | [8 empty] | Ex Post
3.1 |  | Firma consultora. Desarrollo de una guía de autoevaluación y programas de capacitación para los OO | 95000 | SBCC | Ex Ante | 100 | 0 | Febrero de 2016 | Ex Ante | Contratación cuando el Banco contrata/ E-sourcing | Ex Ante
4 |  | Componente 4. Esquemas de financiamiento | [8 empty] | Ex Post
4.1 |  | Consultor individual. Desarrollo de esquemas de financiamiento | 45000 | N/A | N/A | 100 | 0 | Noviembre 2016 | Ex Ante | Aplica la política AM-650 de Recursos Humanos. Se contemplan 2 contratos de consultores individuales de $ 22 500 c/u. | Ex Ante
|  | Consultor individual. Monitoreo y evaluación | 20000 | N/A | N/A | 100 | 0 | Agosto 2016 | Ex Ante | Aplica la política AM-650 de Recursos Humanos | SN
Total |  |  | 300000 |  |  |  | Fecha: 23 de septiembre de 2015 |  |  |  | N/A
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.