## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia PROFISCO – BAHIA
Contrato de Empréstimo: 2914-OC/BR
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - Global |  |  | Versão: Publicação
Atualizado em: 28 de junho de 2016
Atualização Nº: 07
Atualizado por: Marta Sueli da Silva Gaino
| Dólar: | 3.7
2 | BENS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | B-01 | 5.2, 7.1 | Equipamentos de TI | scanners | Sistema Nacional (SN) | − | − | 293533.321 | 79333.33 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-04-30 | 2017-08-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-03 | 3.11 | Veículos | pequenos e camionetes | Sistema Nacional (SN) | − | − | 7165679 | 1936670 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2015-10-01 | 2016-05-30 | 2016-09-27 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-05 | 10.4 | Notebooks | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 906500 | 245000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-08-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-06 | 10.4 | Tablets | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 203500 | 55000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-07 | 3.5, 9.2, 11.1 | Câmeras de fotografia e de vídeo | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 136900 | 37000 | 100% | 0% | II, III, IV | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-04-30 | 2016-06-29 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-11 | 5.2, 11.2, 10.4 | Projetores multimídia | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 83738.4 | 22632 | 100% | 0% | II. IV | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-01-30 | 2016-04-29 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-12 | 11.2 | Telão para projetor de imagem | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 16017.3 | 4329 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-11-01 | 2017-01-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-28 | 10.5 | Ferramenta para implementação dos processos (ITIL) | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 999000 | 270000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-29 | 10.5 | Ferramenta de gestão de ciclo de vida de software (ALM) | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 999000 | 270000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-02 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-30 | 11.2 | Equipamento para estudio de gravação de video aula | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 118400 | 32000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-06-02 | 2016-08-31 | 2016-11-29 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-39 | 11.2 | Equipamentos de apoio UCS | webcams e headsets, HD externo, guilhotinas, grampeador, microfone | Sistema Nacional (SN) | − | − | 76882.3 | 20779 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2016-05-29 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-41 | 10.5 | Equipamentos e instalação - Solução de transmissão e recepção de som e imagem | CONSEF, EAD e web conferencia | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2516000 | 680000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-29 | 2017-01-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-42 | 10.1 | Blade para consolidação serviços em servidores virtuais - enclosure - Site Backup | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 499500 | 135000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-08-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-43 | 10.1 | Lamina Blade Tipo I - Site Backup | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 473600 | 128000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-02 | 2017-05-31 | 2017-08-29 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-44 | 10.1 | Lamina Blade Tipo II - Site Backup | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 789332.1 | 213333 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-03 | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-45 | 10.1 | Lamina Blade Tipo III - Site Backup | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 666000 | 180000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-04 | 2017-06-02 | 2017-08-31 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-46 | 10.1 | Storage de 150 TB e Switch SAN | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1572500 | 425000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-05 | 2017-06-03 | 2017-09-01 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-47 | 10.1 | Switches core da rede de contingência | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 777000 | 210000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-03-06 | 2017-06-04 | 2017-09-02 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-49 | 10.2 | Certificados digitais para usuários SEFAZ | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-51 | 10.2 | Solução de detecção de intrusão (IPS) | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 403300 | 109000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-52 | 10.2 | Firewall | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1202500 | 325000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-02 | 2017-03-02 | 2017-05-31 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-54 | 10.2 | Solução de monitoramento de tráfego web | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1002700 | 271000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-07-30 | 2016-10-28 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-58 | 10.2 | Ferramenta para auditoria em banco de dados | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 103600 | 28000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-65 | 10.3 | Equipamentos para rede Wireless | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 240500 | 65000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 2016-11-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-67 | 10.3 | Software de Backup Corporativo | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2516000 | 680000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2016-12-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-69 | 10.3 | Servidores para as Inspetorias | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1757500 | 475000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-02-29 | 2016-06-01 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-70 | 10.3 | Storage de alta performance | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1998000 | 540000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2017-02-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-72 | 10.3 | Servidores Corporativos para consolidação de serviços | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1998000 | 540000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-30 | 2017-03-30 | 2017-06-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-73 | 10.3 | Solução de otimização/aceleração de links WAN | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1480000 | 400000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-01-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-76 | 10.3 | Equipamento e instalação - Solução para cruzamento de Dados | (Database Machine) | Sistema Nacional (SN) | − | − | 4995000 | 1350000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-07-30 | 2016-10-30 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-79 | 10.4 | Desktops de configuração avançado e intermediaria | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 4403000 | 1190000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-04-30 | 2016-07-01 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-81 | 3.5 | Licença de uso de aplicativos de analise forense de mídias digitais e captura de dados de mídias digitais | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 253450 | 68500 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-04-30 | 2016-06-30 | 2016-09-01 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-83 | 10.2 | Software para Patch Virtual | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 203500 | 55000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-12-01 | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-84 | 10.2 | Software para criptografia | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 151700 | 41000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-86 | 10.3 | Equipamentos e instalação - Solução integrada para testes e gerenciamento de desempenho de aplicações e rede | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1998000 | 540000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2017-02-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-87 | 10.3 | Nobreaks | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 148000 | 40000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-06-29 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-88 | 3.11, 7.3, 11.1 | Mobiliário | Para as unidades fazendárias que sofrerão requalificaçõa e adequações: (1) CONSEF, INFIP, DAT Metro, UCS e COPEC, (2) DAT Norte e Sul, Inspetorias de Barreiras, Itabuna e Vitória da Conquista, (3) Prédio Sede, (4) Diretoria de Tecnologia da Informação e arquivo geral DIREG | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2479000 | 670000 | 100% | 0% | II, III, IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 2018-01-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-89 | 3.5 | Software - Sistema de analise de dados e gestão de casos para inteligencia Fiscal | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-02-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-90 | 3.3, 10.3 | Software - BI - Ferramenta e serviços para visualização de dados | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 5920000 | 1600000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-02-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-91 | 10.3 | Equipamentos e instalação - Solução para monitoramento de rede | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 450105 | 121650 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-02-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-92 | 10.3 | Licenciamento software gestão conteudo - site web | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 400155 | 108150 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-05-30 | 2016-08-28 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-93 | 10.3 | Switchs Core LAN Sefaz | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2516000 | 680000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-94 | 10.3 | Software (Plugin) para desenvolvimento Mobile | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 20350 | 5500 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-97 | 10.3 | Macbooks - equipamentos da Apple é requisto para o desenvolvimento de aplicações (APP) para IOS (iphone/ipad). | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 75017.5 | 20275 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-98 | 12.1 | Ferramenta para Implantação de Gestão do Conhecimento | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 481000 | 130000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-10-30 | 2018-02-27 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | B-99 | 10.4 | Notebooks de alto desempenho | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 55500 | 15000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-07-30 | 2016-10-28 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-100 | 10.3 | Servidores FIPLAN | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 4995000 | 1350000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-101 | 10.3 | Equipamentos e instalação - Última Milha para Infovia Digital da Bahia - IDB | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 166500 | 45000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Registro Preço (PE) | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-102 | 5.2 | Adquirir solução de integração do Processo Administrativo Fiscal eletrônico com PGE, Poder Judiciário e módulo de planejamento e gerenciamento da fiscalização | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 6660000 | 1800000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrónico | Previsto
[8 empty] | Total | 68846459.921 | 18607151.33
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | ST-07 | 7.1 | Serviço de digitalização do acervo documental funcional e recuperação de informação. | − | Comparação de Preços (CP) | − | − | 351500 | 95000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-02-27 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-23 | 7.3 | CFTV e controle de acesso para monitoramento do perimetro externo do Prédio Sede | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 196100 | 53000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-06-02 | 2016-11-03 | Pregão Eletrónico | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-24 | 10.3 | Instalação e configuração do TFS (Team Foundation System) | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 100270 | 27100 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2017-01-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | ST-26 | 10.3 | Revisão da configuração e tranferência de conhecimento do McAfee ePo | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 50320 | 13600 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-01-28 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | ST-28 | 3.11 e 11.1 | Adequação e modernização de instalações físicas da Sefaz | Nas unidades: CONSEF, INFIP, DAT Metro, UCS e COPEC | Comparação de Preços (CP) | 5 | − | 2220000 | 600000 | 100% | 0% | II e IV | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-09-27 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-29 | 3.11 | Adequação e modernização das estruturas fisicas de fiscalização - Postos Fiscais | Nos postos fiscais: Fernando Presidio (Juazeiro - BA/PE) Eduardo Freire (Mucuri/BA) Francisco Hereda (Rio Real / Loreto - BA/SE) Honorato Viana (Candeias/BA Benito Gama (Vitória da Conquista/BA) | Comparação de Preços (CP) | 5 | − | 5772000 | 1560000 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-09-27 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-30 | 3.11 | Adequação e modernização das estruturas fisicas de fiscalização - DAT e Inspetorias Fazendárias | Nas unidades: DAT Norte e Sul, Inspetorias de Barreiras, Itabuna e Vitória da Conquista | Comparação de Preços (CP) | 5 | − | 2479000 | 670000 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-31 | 7.3 | Confecção e instalação de gradil de segurança | No prédio sede em Salvador | Sistema Nacional (SN) | 1 | − | 203500 | 55000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-11-02 | 2017-01-31 | 2017-05-31 | Pregão Eletrónico | Previsto
| Sefaz/BA | ST-32 | 7.3 e 10.5 | Adequação e modernização das instalações físicas do prédio sede, | No prédio sede | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | − | 4958000 | 1340000 | 100% | 0% | III e IV | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-09-27 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-33 | 7.3 | Instalação e Implantação Unidades de geração fotovoltaicas | Nas unidades fazendárias em todo o estado | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2960000 | 800000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2017-02-01 | 2017-05-02 | 2017-08-30 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-34 | 11.2 | Implantação da sala para estúdio de gravação de video-aula | Na UCS | Sistema Nacional (SN) | 1 | − | 118400 | 32000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2017-02-02 | 2017-05-03 | 2017-08-31 | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-35 | 3.11, 7.3, 10.5 e 11.1 | Projeto executivo de Readequação para Modernização de Unidades Fazendárias | Para as unidades fazendárias que sofrerão requalificação e adequações: (1) CONSEF, INFIP, DAT Metro, UCS e COPEC, (2) DAT Norte e Sul, Inspetorias de Barreiras, Itabuna e Vitória da Conquista, (3) Prédio Sede, (4) Nos postos fiscais | Comparação de Preços (CP) | 1 | − | 1480000 | 400000 | 100% | 0% | II, III e IV | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-09-29 | 2017-01-27 | TP | Previsto
[8 empty] | Total | 20889090 | 5645700
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | CF-01 | 1.1, 1.2, 1.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 5.2, 7.1, 7.2, 9.1, 10.5 | Consultoria especializada para implementação de Plano de Transformação Organizacional envolvendo a estruturação de um escritório de gestão de projetos e de um escritório de gestão de processos e a revisão do modelo de governança de TI | − | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | − | − | 10175000 | 2750000 | 100% | 0% | I, II, III, IV, ADM | Ex-Ante | 2014-10-01 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-02 | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 4.1, 4.2*, 4.3, 4.5, 5.2, 6.2, 7.1 | Fabrica de SW - requisitos técnicos, desenvolvimento, testes, homologação e migração para produção. | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 8510000 | 2300000 | 100% | 0% | II, III, | Ex-Ante | 2014-10-02 | 2015-03-01 | 2016-03-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-04 | 3.1, 3.3, 3.4, 4.3, 10.5 | Atualização tecnológica dos sistemas legados da administração tributaria | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 7400000 | 2000000 | 100% | 0% | II, III, IV | Ex-Ante | 2016-05-01 | 2016-11-27 | 2017-02-25 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-19 | 10.1 | Elaborar Plano e implantar solução de Continuidade e Negócios | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 851000 | 230000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2015-03-30 | 2015-10-26 | 2016-06-24 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-21 | 10.2 | Avaliar vulnerabilidade mediante teste de intrusão de perímetro de segurança | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 112850 | 30500 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-30 | 2017-08-29 | 2017-12-27 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-22 | 10.2 | Modelo de governança de uso de Certificação Digital corporativa | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 190550 | 51500 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-12-31 | 2017-03-31 | 2017-06-29 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-30 | 11.1 | Programa de desenvolvimento de atitude e comprometimento organizacional - Atendimento | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 203500 | 55000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2016-09-03 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-31 | 11.1 | Programa de QVT - Diagnostico e implantação do plano para Qualidade de Vida no Trabalho. | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-07-30 | 2016-11-27 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-32 | 11.2 | Apoio para o aprimoramento das ferramentas de EaD | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 480519 | 129870 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-33 | 11.3 | Diagnosticar, elaborar e supervisionar a implantação de um programa de Gestão de Pessoas | − | Seleção Baseada na Qualidade | − | − | 703000 | 190000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-03-01 | 2017-06-29 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-36 | 12.1 | Implantação de Gestão do Conhecimento | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-47 | 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,3.10, 4.1, 4.3, 4.5, 5.2, 6.2, 7.1, 8.2 | Fábrica de testes unitários e integrados | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 3515000 | 950000 | 100% | 0% | II, III | Ex-Ante | 2014-10-02 | 2015-04-01 | 2016-06-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-53 | 6.2 | Consultoria em Contabilidade Pública para os modulos de Ingressos e de Conciliação Bancaria | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-03-30 | 2016-06-28 | 2016-09-26 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-54 | 7.3 | Diagnostico, projeto básico e executivo para solução de eficiência energética nas unidades da administração fazendária. | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 277500 | 75000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-03-03 | 2016-04-02 | 2016-07-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-57 | 9.1 | Desenvolvimento dos sites intranet e adequação dos conteúdos | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 333000 | 90000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-12-28 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-66 | 11.2 | Customização do Moodle | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 247900 | 67000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-12-28 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-70 | 1.3 | Contratar consultoria para elaborar uma plataforma de divulgação, acompanhamento e gerenciamento de PPP da Bahia. | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 1320900 | 357000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-04-05 | 2016-07-04 | 2016-12-31 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-71 | 11.1 | Programa de Coaching com gestores SEFAZ | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 370000 | 100000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-12-06 | 2017-02-04 | 2017-06-04 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-73 | 10.3 | Segmentação Rede LAN Sefaz | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 251600 | 68000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-31 | 2016-11-28 | − | Previsto
[8 empty] | Total | 37162319 | 10043870
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade Estimada de Consultores: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| Sefaz/BA | CI-48 | 10.5 | Métrica de software para gestão de fábricas de SW e testes | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 481000 | 130000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2015-11-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-55 | 8.2 | Desenvolvimento de manuais de auditoria e modelo de auditoria de programas | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 177600 | 48000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-02-04 | 2016-01-01 | 2016-09-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-59 | 9.1 | Consultor individual especialista em web design | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 122100 | 33000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-01-05 | 2017-04-05 | 2017-08-03 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-60 | 10.3 | Apoio a implantação das soluções ambiente Data Center | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 714100 | 193000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-04-01 | 2016-06-01 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-62 | 10.3 | Arquitetura de software para projetos da fábrica de software | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 721500 | 195000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2016-12-28 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-63 | 10.5 | Apoio a gestão de demandas da fábrica de software e testes | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 721500 | 195000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-02-01 | 2016-05-01 | 2016-08-29 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-64 | 10.5 | Apoio aos projetos de Business Inteligence (BI) | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 721500 | 195000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 2016-10-28 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-65 | 10.5 | Apoio a gestão dos projetos de evolução tecnológica do legado | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 721500 | 195000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-30 | 2017-01-28 | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-68 | A1 | Especialista em Aquisições: preparação e acompanhamento de processos licitatórios e acompanhamentos de contratos | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 684500 | 185000 | 100% | 0% | ADM | Ex-Post | 2015-11-02 | 2016-01-01 | 2016-04-03 | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-70 | 11.1 | Programa de Capacitação com Instrutoria externa | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | − | − | 1147000 | 310000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | continuo | continuo | continuo | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-71 | 3.11, 7.3, 10.5 e 11.1 | Apoio na gestão das adequações físicas da sede, postos | engenheiro e arquiteto | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 4 | − | 2738000 | 740000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-08-30 | 2016-10-29 | − | Previsto
[8 empty] | Total | 8950300 | 2419000
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | CAP-04 | 1.1, 1.3, 1.3, 2.1, , 3.5, 3.5, 4.3, , 8.2, 8.2, 9.1,10.2, 10.5, 11.1, A1, A2 | Capacitações/Cursos ,Congressos, Seminários e Fóruns Nacionais e Internacionais | compra direta de vagas em cursos de mercado | Contratação Direta (CD) | − |  | 2571500 | 695000 | 60% | 40% | I, II, III, IV, ADM | Ex-Post | ICM | continuo | continuo | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CAP-15 | 11.2 | Capacitação de servidores como conteudistas, tutores e/ou monitores ICM | − | Contratação Direta (CD) | − |  | 158570.9 | 42857 | 100% | 0% | IV | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | − | Previsto
[8 empty] | Total | 2730070.9 | 737857
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: |  | Datas Estimadas |  | Comentários | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[8 empty] | Total | 0 | 0
| ALTERAÇÕES |  | Revisão/ Supervisão | Sistema Nacional
| INCLUSÕES |  |  | Ex-Post
| CANCELAMENTOS |  |  | Ex-Ante
|  |  | Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
|  | Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio/ Convite]+120
Publicação do Anúncio/ Convite = [Datas Estimadas]+90

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo e "contrapartida"' na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente asociado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de aquisição Deserta
Recusa de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0