## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Hacienda y Crédito Público | Ministerio de Transporte e Infraestructura | MTI
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
COMPONENTE 3: ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN
ADMINISTRACION Y GESTION
GASTOS FINANCIEROS
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL II (OPERACION NI-L1097) EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017-01-01 | 2018-06-25
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | Versión Inicial
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 69628000 | 70324000
Bienes | 363000 | 418000
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 335000 | 335000
Consultoría (firmas + individuos) | 13474000 | 15562000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
Gastos Financieros* | 3200000 | 3200000
No asignados
Total | 87000000 | 89839000
*: los gastos financieros corresponden al pago de los intereses del financiamiento.
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1. Mejoramiento de Caminos Rurales | 72870000 | 74177000
Componente 2. Fortalecimiento Institucional | 1330000 | 1403000
Componente 3. Estudios de Preinversión | 8620000 | 10000000
Administración y Gestión | 980000 | 1059000
Gastos Financieros | 3200000 | 3200000
Total | 87000000 | 89839000
| 0 | 0
Formulas:
Hasta = +[Desde]+18*30

## Detalle PA
PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL II (OPERACION NI-L1097)
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [15 empty] | APORTE BID | APORTE GDN | TOTAL
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado, en US$ : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante |  | 69628000 | 696000 | 70324000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Mejoramiento del Tramo de Camino El Comejen - Waslala (30.90 Km.) | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 27604000 | 99.01% | 0.989% | Componente I | Ex-Ante | 2017-08-21 | 2017-11-27 |  | Previsto |  | 27331000 | 273000 | 27604000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Mejoramiento de Caminos Rurales (proyecto por confirmar) | Licitación Pública Internacional | 1 | 2 | 42013000 | 99.01% | 0.9902% | Componente I | Ex-Ante | 2018-01-08 | 2018-04-05 | Debido a que es un programa de obras múltiples, a efectos de presentación al Directorio, solo se ha analizado el proyecto de la muestra. |  |  | 41597000 | 416000 | 42013000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Rehabilitación Física de Oficinas | Licitación Pública Nacional | N/D | 1 | 707000 | 99.01% | 0.9901% | Componente II | Ex-Post | 2018-04-10 | 2018-06-27 |  |  |  | 700000 | 7000 | 707000 | 0
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado, en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  |  |  | 363000 | 55000 | 418000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Adquisición de Bienes informáticos (20 Computadoras de Escritorios, 10 laptops y 5 fotocopiadoras multifuncionales) | Licitación Pública Internacional | 3 | 1 | 155000 | 87.1% | 12.9% | Componente II | Ex-Ante | 2018-03-16 | 2018-06-05 |  |  |  | 135000 | 20000 | 155000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Adquisición de Equipo de Transporte (4 vehículos pick up y 2 sedan) | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 219000 | 86.76% | 13.24% | Componente II | Ex-Ante | 2018-03-16 | 2018-06-05 |  |  |  | 190000 | 29000 | 219000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Adquisición de Muebles de Oficina (40 sillas de escritorios y 30 sillas de espera) | Comparación de Precios | 2 | 1 | 15300 | 86.93% | 13.07% | Componente II | Ex-Post | 2018-04-09 | 2018-05-22 |  |  |  | 13300 | 2000 | 15300 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Adquisición de Equipo de Oficina (8 aires acondicionados 24,000 BTU) | Comparación de Precios | 1 | 1 | 16700 | 88.02% | 11.98% | Componente II | Ex-Post | 2018-04-09 | 2018-05-22 |  |  |  | 14700 | 2000 | 16700 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Adquisición de Modelo de Analisis de Inversión en Carretera HDM-4 (2 Licencias) | Comparación de Precios | 1 | 1 | 12000 | 83.33% | 16.67% | Componente II | Ex-Post | 2018-02-26 | 2018-04-13 |  |  |  | 10000 | 2000 | 12000 | 0
Contratación Directa
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes |  | 0 | 0 | 0 | 0
Comparación de Calificaciones
Selección Directa
Selección basada en el menor costo
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Selección Basada en la Calidad
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Selección Basada en la Calidad y Costo |  | 13474000 | 2088000 | 15562000
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado, en US$ : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en las calificaciones de los consultores |  | 13229000 | 2088000 | 15317000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Supervisión de las Obras de Mejoramiento del Tramo de Camino El Comejen - Waslala (30.90 Km.) | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 1585000 | 86.18% | 13.82% | Componente I | Ex-Ante | 2017-06-23 | 2017-10-30 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo |  | 1366000 | 219000 | 1585000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Supervisión de las Obras de Mejoramiento de Caminos Rurales (proyecto por confirmar) | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 2895000 | 86.22% | 13.78% | Componente I | Ex-Ante | 2017-10-13 | 2018-03-02 | Debido a que es un programa de obras múltiples, a efectos de presentación al Directorio, solo se ha analizado el proyecto de la muestra. |  |  | 2496000 | 399000 | 2895000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Fortalecimiento para el desarrollo institucional | Selección basada en las calificaciones de los consultores | 1 | 1 | 180000 | 100% | 0% | Componente II | Ex-Ante | 2018-06-14 | 2018-10-17 |  |  |  | 180000 |  | 180000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Supervisión de las Obras de Rehabilitación Física de Oficinas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 78000 | 85.9% | 14.1% | Componente II | Ex-Ante | 2017-12-26 | 2018-06-01 |  |  |  | 67000 | 11000 | 78000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Consultoría para los Estudios de Preinversión, Factibilidad y diseños de infraestructura de transporte multimodal | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/D | N/D | 4860000 | 86.21% | 13.79% | Componente III | Ex-Ante | 2018-01-25 | 2018-06-08 | Varios contratos. |  |  | 4190000 | 670000 | 4860000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Consultoría para Preinversión Complementarios (estudios por definir) | Selección Basada en la Calidad y Costo | N/D | N/D | 5140000 | 86.19% | 13.81% | Componente III | Ex-Ante | 2018-03-22 | 2018-08-03 |  |  |  | 4430000 | 710000 | 5140000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Consultoría para el Apoyo a la Elaboración y apoyo a la implementación del Plan de manejo para la Reserva de Kuskawás | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 406000 | 86.21% | 13.79% | Administración del Programa | Ex-Ante | 2018-03-23 | 2018-08-10 |  |  |  | 350000 | 56000 | 406000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Servicios de Consultoría para la Auditoría Financiera Independiente del Programa de Integración Vial II, Plurianual | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 173000 | 86.71% | 13.29% | Administración del Programa | Ex-Ante | 2017-07-20 | 2017-12-07 |  |  |  | 150000 | 23000 | 173000 | 0
[14 empty] | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores : | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado, en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras | 245000 | 0 | 245000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Asesoría Técnica del MTI | 3CV | 1 | 190000 | 100% | 0% | 1 | Administración del Programa | Ex-Ante | 2017-03-03 | 2017-04-26 | Esta consultoría se llevará a cabo durante todo el período de implementación del programa. |  |  | 190000 | 0 | 190000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Evaluación Intermedia del Programa de Integración Vial II | 3CV | 1 | 25000 | 100% | 0% | 1 | Administración del Programa | Ex-Post | 2019-06-21 | 2019-07-25 |  |  |  | 25000 | 0 | 25000 | 0
UCP MTI BID | Transporte | Evaluación Final del Programa de Integración Vial II | 3CV | 1 | 30000 | 100% | 0% | 1 | Administración del Programa | Ex-Post | 2020-07-21 | 2020-08-24 |  |  |  | 30000 | 0 | 30000 | 0
[14 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado : | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado, en u$s : | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV