## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO
Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018-01-02 | 2020-12-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2016-07) : | Versión 1-2016
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 20000 | 20000
Bienes | 450000 | 450000
Servicios de No Consultoría | 1045000 | 1045000
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 1800000 | 1800000
Consultoría (firmas + individuos) | 4180000 | 4180000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 7495000 | 7495000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO | 1500000 | 1500000
Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | 37900000 | 37900000
Auditoria y administración | 600000 | 600000
Total | 40000000 | 40000000

## Detalle Plan de Adquisicion
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
MTEPS | Obras menores de mejora de accesibilidad para personas con discapacidad |  | Comparación de Precios |  |  | 20000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Ante | 2019-06-25 | 2019-09-27 | Se consideran la refacción de dos oficinas. Se prevee que el método de selección sea CP. | Previsto
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
MTEPS | Adquisición de Software de Intermediacion Laboral |  | Licitación Internacional Limitada |  |  | 300000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Ante | 2018-01-25 | 2018-10-03
MTEPS | Adquisición de servidores y equipos complementarios |  | Licitación Pública Internacional |  |  | 150000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2018-08-17 | 2018-10-15
Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
MTEPS | Levantamiento de encuestas para el sistema de seguimiento y monitoreo |  | Licitación Pública Internacional |  |  | 945000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2018-10-29 | 2018-12-12 | Alternativamente se considera utilizar el método de selección directa | Selección Basada en la Calidad y Costo
MTEPS | Levantamiento de encuestas telefonicas de seguimiento de beneficiarios |  | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2018-10-29 | 2018-12-12 | Alternativamente se considera utilizar el método de selección directa
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
MTEPS | Diseño del modelo de perfilamiento de buscadores de empleo |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 150000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Ante | 2018-02-26 | 2018-06-29 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
MTEPS | Consultoría de mejora de procesos y capacitación |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Ante | 2019-08-13 | 2019-12-16
MTEPS | Diseño e interconexión con sistemas |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 200000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Ante | 2018-07-16 | 2018-11-16
MTEPS | Diseño de material de difusión sobre temas de formación y orientación |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO | Ex-Ante | 2017-09-11 | 2018-01-25
MTEPS | Auditoría del Programa |  | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 200000 | 100% | 0% | Compontente 4- Administración y auditoría del Programa | Ex-Ante | 2018-10-25 | 2019-02-13
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
MTEPS | Contratación de personal contratista de servicios |  | Contratación Directa |  | 3000000 | 100% | 0% | 32 | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2018-01-02 | 2018-03-13 |  | Suma alzada | Obras
MTEPS | Consultores para evalauciones de impacto |  | 3CV |  | 80000 | 100% | 0% | 2 | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML
MTEPS | Diseño de esquema del sistema de seguimiento y monitoreo |  | 3CV |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2018-02-08 | 2018-01-12 |  |  | Servicios de No Consultoría
MTEPS | Personal de la Unidad Ejecutora (varios contratos) |  | 3CV |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | Compontente 4- Administración y auditoría del proyecto | Ex-Ante | 2017-07-24 | 2017-10-27 |  | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [14 empty] | Consultoría - Individuos
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Ninguna
[14 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
[14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
SUBPROYECTOS | [13 empty] | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
Ninguno
Gastos Operativos | [13 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
MTEPS | Materiales y servicios |  | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO | Ex-Post | 2018-01-02 | 2018-01-30
MTEPS | Materiales y servicios |  | Comparación de Precios |  |  | 100000 | 100% | 0% | Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO | Ex-Post | 2018-01-02 | 2018-01-30 |  | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
MTEPS | Alquileres |  | Sistema Nacional |  |  | 1000000 | 100% | 0% | Componente 2 Fortalecer los servicios a buscadores de empleo y mejorar y diversificar la oferta de PAML | Ex-Post | 2017-07-25 | 2017-08-25
MTEPS | Talleres de Estrategia de vinculación con el sector empresarial |  | Sistema Nacional |  |  | 600000 | 100% | 0% | Componente 1 Fortalecer el posicionamiento del SPEBO | Ex-Ante |  |  | Los talleres se realizarán a lo largo del programa en distintos lugares por personal del Programa
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional
850000
3330000
4180000
Note on D10: Escudero, Carolina: LPI
Note on D11: Escudero, Carolina: CP (por unificación de umbrales con LPN si la adquisición es de bienes de tipo común)
Note on D27: Escudero, Carolina: Si el servivico puede defionirse con facilidad y pueden describirse los productos esperados, se puede aplicar SCC
Note on G54: Escudero, Carolina: Cómo se ha calculado este monto?
Note on B55: Escudero, Carolina: Cuántos talleres? Qué costo estimado por taller? Los gastos operativos son aquellos que permiten el funcionamiento de la Unidad Ejecutora, en ese sentido los talleres no formarían parte de este rubro y para las contrataciones debe aplicarse la política del BID