## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS
Contrato de Empréstimo: 3262/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: Missão de Supervisão - Junho/16
| Atualização Nº:X | :4
Atualizado por: Equipe PROSUS
Aprovado em ___/___/2016 - CBR-________
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método(Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado em US$ X 1000 |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | 2 | UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 8862054 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-17 | N/A |  | Previsto
|  | SALVADOR / UBS PORTE IV |  |  |  |  | 960477.01 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | SALVADOR / UBS PORTE III |  |  |  |  | 866889.99 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
|  | SALVADOR / UBS PORTE III |  |  |  |  | 866890.03 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SALVADOR / UBS PORTE IV |  |  |  |  | 960477.01 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | SALVADOR / UBS PORTE III |  |  |  |  | 866890.03 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
|  | SALVADOR / UBS PORTE III |  |  |  |  | 866890.03 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | CAMAÇARI / UBS – PORTE II |  |  |  |  | 694707.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | CAMAÇARI / UBS – PORTE II - BARRA DE JACUÍPE |  |  |  |  | 694707.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | CANDEIAS / UBS – PORTE II |  |  |  |  | 694707.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-12-01 | 2017-04-01
|  | DIAS D'AVILA / UBS – PORTE II |  |  |  |  | 694707.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
|  | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / UBS – PORTE II |  |  |  |  | 694707.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
1.2 | 2 | CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 5039665 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-17 | N/A |  | Previsto
|  | SALVADOR CAPS ADIII |  |  |  |  | 809095 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
|  | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / CAPS I ( ) |  |  |  |  | 488218 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | MADRE DE DEUS / CAPS I ( ) |  |  |  |  | 488218 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-04-01 | 2017-08-01
|  | SÃO FRANCISCO DO CONDE / CAPS I ( ) |  |  |  |  | 488218 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | CANDEIAS / CAPS AD ( ) |  |  |  |  | 556573 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
|  | CAMAÇARI / CAPS III |  |  |  |  | 758952 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SIMÕES FILHO / CAPS AD ( ) |  |  |  |  | 556573 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | ITAPARICA / CAPS I ( ) |  |  |  |  | 488218 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | LAURO DE FREITAS / UA IJ ( ) |  |  |  |  | 405600.02 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-02-01 | 2017-06-01
1.3 | 2 | CIAS (POLICLÍNICAS) E CEREST EQUIPADOS E CONSTRUÍDOS |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 20623012.89 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-01-17 | N/A |  | Previsto
|  | SIMÕES FILHO / CIAS ( ) |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-09-01 | 2017-01-01
|  | SALVADOR / CIAS ( ) 1 |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-09-01 | 2017-01-01
|  | SALVADOR / CIAS ( ) 2 |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-10-01 | 2017-02-01
|  | SALVADOR / CIAS ( ) 3 |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | SALVADOR / CIAS ( ) 4 |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-04-01 | 2017-08-01
|  | SALVADOR / CIAS ( ) 5 |  |  |  |  | 2809028.97 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-04-01 | 2017-08-01
|  | CAMAÇARI / CEREST (TRAVESSA DA NATIVIDADE) |  |  |  |  | 959810.03 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | CAMAÇARI / CIAS (ÁREA PRÓXIMA DO CENTRO) |  |  |  |  | 2809029.04 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
1.4 | 2 | ACADEMIAS DA SAÚDE |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 2482690.4762 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2017-03-17 | N/A |  | Previsto
|  | CAMAÇARI / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | CANDEIAS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | DIAS D'AVILA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | ITAPARICA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | LAURO DE FREITAS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | MADRE DE DEUS / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | MATA DE SÃO JOÃO / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2017-03-01 | 2017-07-01
|  | POJUCA / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SALVADOR / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SÃO FRANCISCO DO CONDE / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | SIMÕES FILHO / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
|  | VERA CRUZ / ACADEMIA DA SAÚDE ( ) |  |  |  |  | 190976.1905 | 100% | 0% | 2 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01
1.5 | 2 | Hospital Metropolitano - Construção |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | A Definir |  | 40000000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-04-01 | N/A |  | Previsto
1.6 | 2 | Hospital João Batista Caribé - Ampliação e Reforma |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 6260000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-07-01 | N/A |  | Previsto
1.7 | 2 | HOSPITAL ROBERTO SANTOS - Ampliação e Reforma |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 14285714.01 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 | N/A |  | Previsto
1.8 | 2 | EDIFÍCIO SEDE DA SESAB |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | A Definir |  | 4431429 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-07-01 | N/A |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 101984565.3762
2 | BENS & SERVIÇOS Q NÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método(Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | 2 | Aquisição de duasunidades móveispara coleta de sangue / Hemoba |  | Sistema Nacional (SN) | 0 | 3021550019717/15 | 547692.8571 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Processo em Curso
2.2 | 2 | Aquisição de aparelho deraio-xcom mesa telecomandada para o Hospital Roberto Santos |  | Sistema Nacional (SN) | 0 | 300150353037/15 | 807142.8571 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Processo em Curso
2.3 | 2 | Aquisição de aparelho dehemodinâmicapara o Hospital Roberto Santos |  | Sistema Nacional (SN) | 0 | 300150353070/15 | 965544.5714 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Processo em Curso
2.4 | 1 | Aquisição de Solução / Equipamentos para o Data Center da SESAB |  | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 8580452 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Previsto
2.5 | 2 | Contratação de Serviços topograficos |  | Comparação de Preços (CP) | 0 | 300150437532/15 | 28131.4286 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-08-01 | 2016-01-01 |  | N/A | Contrato em Execução
2.6 | 2 | Aquisição de Equipamentos Médicos para o Hospital Geral Roberto Santos |  | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 1785714.2857 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Previsto
2.7 | 2 | Aquisição de equipamentos para o Hospital São Jorge (Elevador, Geradores e Central de Gases) |  |  |  |  | 1018315 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | N/A | Previsto
2.7 | 2 | Aquisição de equipamentos para o Hospital São Jorge (Histeroscópio , Mamógrafo com estereotaxia,, USG com Doppler e Sonda Intravaginal) |  | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 228571.4286 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional |  |  | Pregão Eletrônico | N/A | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 13961564.4286
3 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método(Selecionar uma das Opções)* | [5 empty] | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
3.1 | 2 | Contratação deProjetos Executivos,complementares e Estudos Geo-técnicos para Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 300150437540/15 |  | 4664550 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2015-10-23 | Ago-16 | Em fase de avaliação das propostas técnicas |  | Processo em Curso
3.2 | 3 | Contratação de Empresa de Apoio aoGerenciamentodas ações do Programa e Supervisão das Obras Contratadas |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 300150277578/15 |  | 10793879.15 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2015-11-23 | Ago-16 | Em fase de avaliação das propostas técnicas |  | Processo em Curso
3.3 | 3 | Contratação de consultoria para Avaliação de Impacto do Programa |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 300150459501/15 |  | 200000 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2016-02-10 | Ago-16 | Envio da SDP a selecionada |  | Processo em Curso
3.4 | 1 | Diagnóstico e Avaliação da Rede de Assistência na região Metropolitana de Salvador |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-07-18 | Out-16 |  |  | Previsto
3.5 | 1 | Atualização das Linhas de Cuidado e dos Manuais Clínicos em Hipertensão Arterial e Diabetes Mellitus |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-08-01 | Out-16 |  |  | Previsto
3.6 | 1 | Contratação de consultoria para Modelagem das redes de Atenção à saúde da RMS |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 200001 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-03-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 16258430.15
4 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método(Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
4.1 | 3 | Contratação de consultoria individual para apoio à UGP na estruturação, análise e julgamento de propostas dos processos licitatórios |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 10000 |  | 100% | 0% | 1 | 3 | Ex-Ante | 2016-07-18 | Set-16 |  |  | Previsto
4.2 | 1 | Contratação de consultoria individual para elaboração de relatórios técnicos e revisão de TDRs |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 60000 |  | 100% | 0% | 1 | 1 | Ex-Ante | 2016-07-18 | Set-16 |  |  | Previsto
[6 empty] | TOTAL | 70000 | 0
[5 empty] | TOTAL Geral US$ |  | 132274559.9548
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Notas:
| (1) | Alterações:Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
| (2) | Inclusões:Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
| (3) | Cancelamentos:Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
| (4) | Adjudicações:Indicar em cinza as adjudicações realizadas.

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº:[indicar]
Atualizado por:[indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Contrato de Empréstimo: 3051/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº:[indicar]
Atualizado por:[indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
4.3 Contratação de consultoria especializada em Gestão para Resultados na SESA
4.6 Implantação de Sistema Informatização de almoxarifado nas unidades hospitalares
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos