## Bienes
Identificador | Descripción | Solicitante | Monto Estimado Del Contrato | Método de Contratación | Revisión por el OFI | Inicio del Proceso | Firma de Contrato | Finalización del Contrato
B-1 | Equipamiento para fortalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Medicamentos | 29666980 | LPI | Ex ante | 2019-09-30 | 2020-04-23 | 2020-08-21 | 120
B-2 | Equipamiento Informático INC | INC | 322088 | LPN | Ex post | 2017-02-05 | 2017-06-30 | 2017-09-28 | 90
B-3 | Smart Phone para el uso del aplicativo estratificación de riesgo del cáncer | INC | 18000 | CP | Ex post | 2018-03-08 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 30
B-4 | Equipamiento Informático Redes | Redes | 533860 | LPI | Ex ante | 2017-11-15 | 2018-06-09 | 2018-09-07 | 90
B-5 | Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (primer año) | Medicamentos | 874250 | LPI | Ex ante | 2018-09-20 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-6 | Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (segundo año) | Medicamentos | 1311375 | LPI | Ex ante | 2019-09-08 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 120
B-7 | Equipamiento Informático UFIS | UFIS | 102953 | LPN | Ex post | 2019-11-15 | 2020-04-08 | 2020-07-07 | 90
B-8 | Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (primer año) | Medicamentos | 4219944 | LPI | Ex ante | 2018-09-20 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-9 | Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (segundo año) | Medicamentos | 6329916 | LPI | Ex ante | 2019-09-08 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 120
B-10 | Insumos Médicos INC Test de VPH (primer año) FUENTE 11 | INC | 1852892 | LPI | FTE 11 | 2017-02-22 | 2017-09-16 | 2018-01-14 | 120
B-11 | Insumos Médicos INC Inyectores (primer año) FUENTE 11 | INC | 5220 | CP | FTE 11 | 2017-02-17 | 2017-05-11 | 2017-06-25 | 45
B-12 | Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (primer compra) FUENTE 11 | INC | 259200 | LPN | FTE 11 | 2017-11-20 | 2018-04-14 | 2018-07-13 | 90
B-13 | Insumos Médicos INC Test de VPH (segundo año) FUENTE 11 | INC | 2316115 | LPI | FTE 11 | 2018-02-22 | 2018-09-16 | 2019-01-14 | 120
B-14 | Insumos Médicos INC Inyectores (segundo año) FUENTE 11 | INC | 10440 | CP | FTE 11 | 2018-02-17 | 2018-05-11 | 2018-06-25 | 45
B-15 | Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (segunda compra) FUENTE 11 | INC | 518400 | LPI | FTE 11 | 2018-09-20 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-16 | Insumos Médicos INC Inyectores (tercer año) FUENTE 11 | INC | 13920 | CP | FTE 11 | 2019-02-17 | 2019-05-11 | 2019-06-25 | 45
B-17 | Insumos Médicos INC Test de VPH (tercer año) FUENTE 11 | INC | 3010949 | LPI | FTE 11 | 2018-11-02 | 2019-05-27 | 2019-09-24 | 120
Formulas:
Firma de Contrato = +[Inicio del Proceso]+206
Finalización del Contrato = +[Firma de Contrato]+120
Finalización del Contrato = +[Firma de Contrato]+J4

## Servicios
Identificador | Descripción | Solicitante | Monto Estimado Del Contrato | Método de Contratación | Revisión por el OFI | Inicio del Proceso | Firma de Contrato | Finalización del Contrato
S-1 | Impresiones INC (primer año) | INC | 422000 | LPN | Ex post | 2016-11-20 | 2017-04-14 | 2017-08-12 | 120
S-2 | Impresiones INC (Segundo año) | INC | 528400 | LPI | Ex ante | 2017-09-29 | 2018-04-23 | 2018-08-21 | 120
S-3 | Impresiones INC (tercer año) | INC | 581560 | LPI | Ex ante | 2018-09-29 | 2019-04-23 | 2019-08-21 | 120
S-4 | Material audiovisual (primer año) | INC | 30000 | CP | Ex post | 2017-07-24 | 2017-10-15 | 2017-12-14 | 60
S-5 | Material audiovisual (segundo año) | INC | 50000 | CP | Ex post | 2018-04-24 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 60
S-6 | Impresiones Redes (primer año) | Redes | 202670 | LPN | Ex post | 2017-01-03 | 2017-05-28 | 2017-09-25 | 120
S-7 | Impresiones Redes (Segundo año) | Redes | 243204 | LPN | Ex post | 2017-11-15 | 2018-04-09 | 2018-08-07 | 120
S-8 | Impresiones Redes (tercer año) | Redes | 311552 | LPN | Ex post | 2018-11-15 | 2019-04-09 | 2019-08-07 | 120
S-9 | Publicaciones y material de difusión (primer año) | Redes | 20000 | CP | Ex post | 2017-03-13 | 2017-06-04 | 2017-08-03 | 60
S-10 | Publicaciones y material de difusión (segundo año) | Redes | 20000 | CP | Ex post | 2018-01-15 | 2018-04-08 | 2018-06-07 | 60
S-11 | Publicaciones y material de difusión (tercer año) | Redes | 20000 | CP | Ex post | 2019-01-10 | 2019-04-03 | 2019-06-02 | 60
S-12 | Materiales de comunicación y capacitacion (primer año) | Medicamentos | 62350 | CP | Ex post | 2016-11-15 | 2017-02-06 | 2017-06-06 | 120
S-13 | Materiales de comunicación y capacitacion (segundo año) | Medicamentos | 65468 | CP | Ex post | 2018-01-14 | 2018-04-07 | 2018-08-05 | 120
S-14 | Materiales de comunicación y capacitación (tercer año) | Medicamentos | 68741 | CP | Ex post | 2019-01-14 | 2019-04-07 | 2019-08-05 | 120
S-15 | Graboverificación formularios R ( 2015-2016) | Medicamentos | 400000 | LPN | Ex post | 2016-10-26 | 2017-03-20 | 2018-02-13 | 330
S-16 | Graboverificación formularios R ( 2017) | Medicamentos | 502200 | LPI | Ex ante | 2018-01-03 | 2018-07-28 | 2019-06-23 | 330
Formulas:
Firma de Contrato = +[Inicio del Proceso]+145
Finalización del Contrato = +[Firma de Contrato]+J2
Finalización del Contrato = +[Firma de Contrato]+60

## Consultoria Firma
Identificador | Descripción | Solicitante | Monto Estimado Del Contrato | Método de Contratación | Revisión por el OFI | Inicio del Proceso | Firma de Contrato | Finalización del Contrato
CF-1 | Desarrollo de software para análisis de datos | INC | 35000 | SCC | Ex post | 2017-02-15 | 2017-08-13 | 2017-11-11 | 90
CF-2 | Consultoría para el desarrollo del Web Service | INC | 34000 | SCC | Ex post | 2017-02-18 | 2017-08-16 | 2018-03-14 | 210
CF-3 | Estudio de impacto del SITAM en gestión Hospitalaria | INC | 45000 | SBCC | Ex post | 2016-11-27 | 2017-06-12 | 2017-09-10 | 90
CF-4 | Impacto del Fortalecimiento del primer nivel de atención en la detección oportuna de los canceres | INC | 45000 | SBCC | Ex post | 2017-02-27 | 2017-09-12 | 2017-12-11 | 90
CF-5 | Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra | Redes | 570000 | Convenio (CD) | Ex ante | 2017-03-30 | 2017-06-28 | 2017-12-25 | 180
CF-6 | Evaluación piloto de Diabetes | Redes | 230546 | SBCC | Ex post | 2017-09-30 | 2018-04-15 | 2018-07-14 | 90
CF-7 | Evaluación piloto Riesgo Cardiovascular | Redes | 208000 | SBCC | Ex post | 2018-10-31 | 2019-05-16 | 2019-08-14 | 90
CF-8 | Servicio de auditoria médica | Redes | 2158230.6267 | SBCC | Ex ante | 2017-01-15 | 2017-08-28 | 2020-02-14
CF-9 | Impacto de la capacitación en la práctica clínica. Curso de Terapéutica Racional en el PNA | Medicamentos | 45000 | SBCC | Ex post | 2016-11-24 | 2017-06-09 | 2017-09-07 | 90
CF-10 | Jerarquización del Primer Nivel de Atención - Acceso a Medicamentos Esenciales. Evaluación de Medio Término 2018 | Medicamentos | 250000 | SBCC | Ex post | 2018-08-15 | 2019-02-28 | 2019-09-26 | 210
CF-11 | Auditoría Financiera | UFIS | 742410 | SBCC | Ex ante | 2017-05-25 | 2018-01-05 | 2020-01-26
Formulas:
Firma de Contrato = +[Inicio del Proceso]+179
Finalización del Contrato = +[Firma de Contrato]+J2

## Matriz
|  | Matriz de Costeo Multifase - Fase II | USD
PROGRAMA | ACTIVIDADES | DESCRIPCION | TIPO DE GASTO |  | CANTIDAD | Periodo | Precio Unitario | Año 1 |  |  | Año 2 |  |  | Año 3 |  |  | TOTAL |  |  | COSTO TOTAL DEL PROGRAMA
[8 empty] | BID | LOCAL | MSAL | BID | LOCAL | MSAL | BID | LOCAL | MSAL | BID | LOCAL | MSAL
INC | 1 - FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO
INC | 1.1 - RITA
INC | Recursos Humanos
INC | Registradores | 14 Consultor I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 14 |  |  |  | 148410.08 |  |  | 185512.6 |  |  | 231890.75 |  | 0 | 565813.43 | 0 | 565813.43
INC | Registradores | 1 Consultor II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 11582.48 |  |  | 14478.1 |  |  | 18097.625 |  | 0 | 44158.205 | 0 | 44158.205
INC | Registradores | 1 Auxiliar administrativo III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 7852 |  |  | 9815 |  |  | 12268.75 |  | 0 | 29935.75 | 0 | 29935.75
INC | Registradores (Multifase II) | 50 Consultor I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 50 |  |  |  | 162552 |  |  | 541840 |  |  | 1058281.25 |  | 0 | 1762673.25 | 0 | 1762673.25
INC | Profesional formado en epidemiología para gestión y monitoreo (RRHH nivel central - Multifase II) | 1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Médico oncólogo para revisión de tratamientos específicos (RRHH nivel central - Multifase II) | 1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Sociólogo para evaluación y seguimiento del impacto del RITA (RRHH nivel central - Multifase II) | 1 Consultor Experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Asistente administrativo | 1 Consultor III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 12563.2 |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
INC | Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas | 3 Consultor experto I- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 3 |  |  |  | 43580.16 |  |  | 54475.2 |  |  | 68094 |  | 0 | 166149.36 | 0 | 166149.36
INC | Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas (Multifase II) | 1 Consultor III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 12563.2 |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
INC | Consultor desarrollo estrategia integral de evaluaciones del Programa y coordinación de monitoreo | 1 Consultor Experto III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Desarrollo informatico | 3 Consultor Experto II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 3 |  |  |  | 47115.12 |  |  | 58893.9 |  |  | 73617.375 |  | 0 | 179626.395 | 0 | 179626.395
INC | Desarrollo informatico (Multifase II) | 1 Consultor Experto II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 15705.04 |  |  | 19631.3 |  |  | 24539.125 |  | 0 | 59875.465 | 0 | 59875.465
INC | Coordinador para seguimiento de tablero de control | 1 Coordinador I- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 19631.04 |  |  | 24538.8 |  |  | 30673.5 |  | 0 | 74843.34 | 0 | 74843.34
INC | Reembolso de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 30 |  |  |  | 67200 |  |  | 74400 |  |  | 78240 |  | 0 | 219840 | 0 | 219840
INC | Equipamiento e Insumos
INC | Computadoras | 20 Pc, 50 notebooks y 10 tablets | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 37532 |  |  | 37532 |  |  | 20816 |  |  | 95880 | 0 | 0 | 95880
INC | Software para análisis de datos | desarrollo de software | Firma Consultora | Firma Consultora |  |  |  | 35000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 35000 | 0 | 0 | 35000
INC | Impresiones para relevamiento de datos | Planillas de relevamientos de datos - historias clínicas | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 20000 |  |  | 22000 |  |  | 25000 |  |  | 67000 | 0 | 0 | 67000
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viaticos | Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 34300 |  |  | 46305 |  |  | 64827 |  |  | 145432 | 0 | 0 | 145432
INC | Catering | Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 48000 | 0 | 0 | 48000
INC | Honorarios capacitadores | Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 2600 |  |  | 4550 |  |  | 4550 |  |  | 11700 | 0 | 0 | 11700
INC | Publicaciones y material de difusión | Diseño grafico e impresión | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 40000 |  |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  | 140000 | 0 | 0 | 140000
INC | Gastos de taller y capacitación | Para capacitación de los RRHH involucrados en el RITA | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 3000 |  |  | 3900 |  |  | 5070 |  |  | 11970 | 0 | 0 | 11970
INC | 1.2 - ROHA
INC | Recursos Humanos
INC | Registradores (Multifase II) | 5 Consultor I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 5 |  |  |  | 53003.6 |  |  | 66254.5 |  |  | 82818.125 |  | 0 | 202076.225 | 0 | 202076.225
INC | Reembolso de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 5 |  |  |  | 11200 |  |  | 12400 |  |  | 13040 |  | 0 | 36640 | 0 | 36640
INC | Consultoria para articulación con el programa SUMAR
INC | Consultoria para el desarrollo de la plataforma virtual | L.O. Consultor experto I-IV oConsultoría o Acuerdo de Obra | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 19000 |  |  | 24700 |  |  | 0 |  | 0 | 43700 | 0 | 43700
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viáticos | Para el fortalecimiento de registros ROHA | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 14700 |  |  | 19845 |  |  | 28775.25 |  |  | 63320.25 | 0 | 0 | 63320.25
INC | Honorarios capacitadores | Para el fortalecimiento de registros ROHA - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 3900 |  |  | 5265 |  |  | 7634.25 |  |  | 16799.25 | 0 | 0 | 16799.25
INC | 1.3 - SITAM
INC | 1.3.1 - Expansión en la implementación de SITAM
INC | Recursos Humanos
INC | Registradores | 33 Consultor I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 33 |  |  |  | 349823.76 |  |  | 437279.7 |  |  | 546599.625 |  | 0 | 1333703.085 | 0 | 1333703.085
INC | Registradores | 2 Auxiliar administrativo III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 2 |  |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  |  | 24537.5 |  | 0 | 59871.5 | 0 | 59871.5
INC | Registradores (Multifase II) | 57 Consultor I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 57 |  |  |  | 351769.6 |  |  | 659568 |  |  | 1118910 |  | 0 | 2130247.6 | 0 | 2130247.6
INC | Diseñador grafico | 1 Consultor IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas | 6 Consultores expertos I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 6 |  |  |  | 87160.32 |  |  | 108950.4 |  |  | 136188 |  | 0 | 332298.72 | 0 | 332298.72
INC | Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas | 2 Consultores expertos III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 2 |  |  |  | 33766.72 |  |  | 42208.4 |  |  | 52760.5 |  | 0 | 128735.62 | 0 | 128735.62
INC | Consultor para capacitaciones y asistencias técnicas | 1 Consultores expertos IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 18060.64 |  |  | 22575.8 |  |  | 28219.75 |  | 0 | 68856.19 | 0 | 68856.19
INC | Consultor desarrollo estrategia integral de evaluaciones del Programa y coordinación de monitoreo | 1 Consultor experto III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Desarrollo informatico | 1 Consultor experto IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 18060.64 |  |  | 22575.8 |  |  | 28219.75 |  | 0 | 68856.19 | 0 | 68856.19
INC | Consultor para mantenimiento (Multifase II) | 1 Consultor experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Coordinador para seguimiento de tablero de control (Multifase II) | 1 Coordinador I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 22771.84 |  |  | 28464.8 |  |  | 35581 |  | 0 | 86817.64 | 0 | 86817.64
INC | Asistente técnico para la coordinación de Formación de Recursos Humanos | 1 Consultor experto III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Consultor en administración presupuestaria | 1 Consultor experto II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 15705.04 |  |  | 19631.3 |  |  | 24539.125 |  | 0 | 59875.465 | 0 | 59875.465
INC | Consultor administrativo contable (Multifase II) | 1 consultor IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Asistente administrativo del Programa de Control de Cáncer de Mama | 1 consultor IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Asistente administrativo | 1 Consultores I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 10600.72 |  |  | 13250.9 |  |  | 16563.625 |  | 0 | 40415.245 | 0 | 40415.245
INC | Asistente administrativo | 1 Consultores III - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 12563.2 |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
INC | Asistente Técnico Administrativo | 1 Consultor I- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 10600.72 |  |  | 13250.9 |  |  | 16563.625 |  | 0 | 40415.245 | 0 | 40415.245
INC | Asistente Técnico Administrativo | 3 Consultor III- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 3 |  |  |  | 37689.6 |  |  | 47112 |  |  | 58890 |  | 0 | 143691.6 | 0 | 143691.6
INC | Asistente Técnico Administrativo | 1 Consultor IV- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Auxiliar Administrativo | 1 consultor IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Técnico Administrativo para eventos institucionales | 1 consultor III- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 12563.2 |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
INC | Consultor en Evaluación de Tecnologías Sanitarias | 1 Consultor I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 13546 |  |  | 16932.5 |  |  | 21165.625 |  | 0 | 51644.125 | 0 | 51644.125
INC | Asistente Técnico Administrativo en Tecnologías Sanitarias e Investigación | 1 Consultor I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 12563.2 |  |  | 15704 |  |  | 19630 |  | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
INC | Consultores para coordinación de capacitaciones (Multifase II) | 6 Consultores experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 6 |  |  |  | 101300.16 |  |  | 126625.2 |  |  | 158281.5 |  | 0 | 386206.86 | 0 | 386206.86
INC | Reembolso de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 70 |  |  |  | 156800 |  |  | 173600 |  |  | 182560 |  | 0 | 512960 | 0 | 512960
INC | Equipamiento e Insumos
INC | Computadoras | 60 notebooks | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 24000 |  |  | 48000 | [5 empty] | 72000 | 0 | 0 | 72000
INC | Impresiones | Formularios SITAM | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 30000 |  |  | 45000 |  |  | 50000 |  |  | 125000 | 0 | 0 | 125000
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viáticos | Pasajes y viáticos | Para capacitación de las nuevas jurisdicciones incorporadas | GS General |  |  |  | 34300 |  |  | 46305 |  |  | 67142.25 |  |  | 147747.25 | 0 | 0 | 147747.25
INC | Otros gastos | Otros gastos | Para capacitación de las nuevas jurisdicciones incorporadas | GS General |  |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 36000 | 0 | 0 | 36000
INC | Desarrollo informático
INC | Consultoría para el desarrollo del Web Service | Desarrollo para el mejoramiento del SITAM | Firma Consultora | Firma Consultora |  |  |  | 17000 |  |  | 17000 |  |  | 0 |  |  | 34000 | 0 | 0 | 34000
INC | 1.3.2 AMPLIACIÓN DEL TAMIZAJE CON TEST DE VPH
INC | Insumos
INC | Test de VPH | Compra de insumos para 13 jurisdicciones | Insumos Médicos | Bienes |  |  |  |  | 1852891.6923 |  |  | 2316114.6154 |  |  | 3010949 |  | 0 | 7179955.3077 | 0 | 7179955.3077
INC | Impresiones | Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 80000 |  |  | 120000 |  |  | 130000 |  |  | 330000 | 0 | 0 | 330000
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viáticos | Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 17640 |  |  | 23814 |  |  | 34530.3 |  |  | 75984.3 | 0 | 0 | 75984.3
INC | Gastos de taller y capacitación | Capacitaciones a los equipos de los programas provinciales | Gastos Operativos | GS General |  |  |  | 3000 |  |  | 3900 |  |  | 5070 |  |  | 11970 | 0 | 0 | 11970
INC | 1.3.3 APLICATIVO MOVIL SITAM
INC | CCR - Desarrolladores (aplicativo movil) | 3 consultor I-IV - Locación de obra | Consultoria Individual | CI | 3 |  |  |  | 37689.6 |  |  | 47112 |  |  | 58890 |  | 0 | 143691.6 | 0 | 143691.6
INC | CCR - consultores para nivel central (aplicativo movil) | 2 Consultor experto I-VI - Locación de obra | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 33766.72 |  |  | 42208.4 |  |  | 52760.5 |  | 0 | 128735.62 | 0 | 128735.62
INC | Desarrollo de aplicación movil | 15 celulares smart phones | Equipamiento informático | Bienes | 15 | [5 empty] | 18000 | [5 empty] | 18000 | 0 | 0 | 18000
INC | 2 EXPANSIÓN DEL PROYECTO PILOTO CCR
INC | Recursos Humanos
INC | Subcoordinador médico | 1 Consultor experto II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 15705.04 |  |  | 19631.3 |  |  | 24539.125 |  | 0 | 59875.465 | 0 | 59875.465
INC | Consultores para coordinación de capacitaciones y monitoreo (Multifase II) | 12 Consultor experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 12 |  |  |  | 202600.32 |  |  | 253250.4 |  |  | 316563 |  | 0 | 772413.72 | 0 | 772413.72
INC | Data Entry (Multifase II) | 8 Asistente III - Consultor I - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 8 |  |  |  | 84805.76 |  |  | 106007.2 |  |  | 132509 |  | 0 | 323321.96 | 0 | 323321.96
INC | Reembolso de Gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 21 |  |  |  | 47040 |  |  | 52080 |  |  | 54768 |  | 0 | 153888 | 0 | 153888
INC | Equipamiento e Insumos
INC | Colonoscopios | 2 en cada una de las 24 provincias a implemetarse la cobertura (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506) | Equipamiento Médico | Bienes |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Insumos Colonoscopias | Asas, pinzas (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506) | Insumos Médicos | Bienes | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
INC | Insumos Colonoscopias | Inyectores | Insumos Médicos | Bienes |  |  |  |  | 5220 |  |  | 10440 |  |  | 13920 |  | 0 | 29580 | 0 | 29580 | 1020 | 29
INC | Kits de Inmunohistoquímica | Compra de reactivos de IHQ | Insumos Médicos | Bienes |  |  |  | 0 |  |  |  | 259200 |  |  | 518400 |  | 0 | 777600 | 0 | 777600 |  | 480
INC | TSOMF | Tamizaje del CCR a implementarse en las 24 provincias (su adquisicion se encuentra planificada en el prestamo BIRF 8506) | Insumos Médicos | Bienes | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 360
INC | Impresiones
INC | Material de comunicación | Soporte gráfico y audiovisual para contribuir a las tareas de los equipos de salud | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 102000 |  |  | 110000 |  |  | 120000 |  |  | 332000 | 0 | 0 | 332000
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viáticos | Capacitaciones para el fortalecimiento de APS | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 34300 |  |  | 46305 |  |  | 67142 |  |  | 147747 | 0 | 0 | 147747
INC | Otros gastos | Capacitaciones para el fortalecimiento de APS | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 12000 |  |  | 15600 |  |  | 17940 |  |  | 45540 | 0 | 0 | 45540
INC | Honorarios capacitadores | Honorarios para docentes de clases virtuales - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 5850 |  |  | 7898 |  |  | 11451 |  |  | 25199 | 0 | 0 | 25199
INC | Gastos de taller y capacitación | Capacitaciones para el fortalecimiento de APS | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 3000 |  |  | 3900 |  |  | 5070 |  |  | 11970 | 0 | 0 | 11970
INC | 3 ESTRATEGIA NAVEGADORAS Y FORTALECIMIENTO DE REDES
INC | 3.1 Navegadoras
INC | Recursos Humanos |  |  |  | 104
INC | Navegadores | 4 Consultores I- Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 4 |  |  |  | 42402.88 |  |  | 53003.6 |  |  | 66254.5 |  | 0 | 161660.98 | 0 | 161660.98
INC | Navegadores (Multifase II) | 100 Consultores I - Locación de servicio (Multifase II) | Consultoria Individual | CI | 100 |  | 10192 |  | 515091.2 |  |  | 989352 |  |  | 1963000 |  | 0 | 3467443.2 | 0 | 3467443.2
INC | Equipo coordinador de capacitaciones a nivel central | 2 Consultores expertos II - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 2 |  |  |  | 31410.08 |  |  | 39262.6 |  |  | 49078.25 |  | 0 | 119750.93 | 0 | 119750.93
INC | Reembolso de Gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 6 |  |  |  | 13440 |  |  | 14880 |  |  | 15648 |  | 0 | 43968 | 0 | 43968
INC | Equipamiento
INC | Tablets | 80 tablets | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 25728 |  |  | 25728 |  |  | 17152 |  |  | 68608 | 0 | 0 | 68608
INC | Capacitación a Navegadoras
INC | Material de difusión y capacitación | Desarrollo de red de referencia y contrareferencia | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 42000 |  |  | 44000 |  |  | 49000 |  |  | 135000 | 0 | 0 | 135000
INC | Pasajes y viáticos | Desarrollo de red de referencia y contrareferencia | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 54880 |  |  | 74088 |  |  | 100019 |  |  | 228987 | 0 | 0 | 228987
INC | 3.2 Redes integradas y apoyo a las consejerias
INC | Capacitación a las provincias
INC | Pasajes y viáticos | Realización de mesas de gestión y acciones de monitoreo | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 47040 |  |  | 63504 |  |  | 92081 |  |  | 202625 | 0 | 0 | 202625
INC | Honorarios capacitadores | Para 16 capacitaciones en servicio - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 6500 |  |  | 8775 |  |  | 12724 |  |  | 27999 | 0 | 0 | 27999
INC | Equipamiento
INC | Tablets | 70 tablets | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 29400 |  |  | 29400 |  |  | 19600 |  |  | 78400 | 0 | 0 | 78400
INC | 4 FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN - CAPACITACIÓN
INC | 4.1 Capacitación
INC | Pasajes y viáticos | Destinados a la capacitacion de los equipos de APS | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 176400 |  |  | 238140 |  |  | 345303 |  |  | 759843 | 0 | 0 | 759843
INC | Material de difusión y capacitación | Destinados a la capacitacion de los equipos de APS | Material de difusión y capacitación | servicios |  |  |  | 88000 |  |  | 114400 |  |  | 131560 |  |  | 333960 | 0 | 0 | 333960
INC | Honorarios capacitadores | Destinados a la capacitacion de los equipos de APS - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 16600 |  |  | 22410 |  |  | 32495 |  |  | 71505 | 0 | 0 | 71505
INC | Material audiovisual | Destinados a la capacitacion de los equipos de APS | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 30000 |  |  | 50000 | [5 empty] | 80000 | 0 | 0 | 80000
INC | Consultoría para diseño de materiales | Destinados a la capacitacion de los equipos de APS - Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 20000 | [8 empty] | 20000 | 0 | 0 | 20000
INC | Consultores para estrategia de capacitación | 2 Consultores experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 2 |  |  |  | 33766.72 |  |  | 42208.4 |  |  | 52760.5 |  | 0 | 128735.62 | 0 | 128735.62
INC | Reembolsos de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 2 |  |  |  | 4480 |  |  | 4960 |  |  | 5216 |  | 0 | 14656 | 0 | 14656
INC | 4.2 Desarrollo de una aplicación para médicos para la estratificación del riesgo del cáncer | [12 empty] | 0
INC | Aplicación para celulares para el apoyo de las consultas médicas de consejería de evaluación de antecedentes y riesgo del cáncer | Locación de obra | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 7000 |  |  | 6000 |  |  | 0 |  | 0 | 13000 | 0 | 13000
INC | 5 PROYECTO PILOTO DE CUIDADOS PALIATIVOS |  |  |  | 1
INC | Recursos Humanos |  |  |  | 1
INC | Consultor para monitoreo de instituciones y agentes sanitarios (Multifase II) | 1 Consultor experto I-IV | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Coordinador de capacitaciones (Multifase II) | 1 Consultor experto I-IV | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 26380.25 |  | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
INC | Reembolsos de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 2 |  |  |  | 4480 |  |  | 4960 |  |  | 5216 |  | 0 | 14656 | 0 | 14656
INC | Actividades de implementación |  |  |  | 4
INC | Promover la provisión publica de opioides orales y de un maletin de medicamentos esenciales (Multifase II) | 1 consultor para la elaboracion de la canasta - Consultor experto I-IV - Locación de Obra | Consultoria Individual | CI | 1 |  |  |  | 16883.36 |  |  | 21104.2 |  |  | 0 |  | 0 | 37987.56 | 0 | 37987.56
INC | Establecer un conjunto de prácticas/recursos indispensables para reducir la prevalencia de dolor y otros síntomas prevalentes por cáncer. (Multifase II) | 4 Consultores para elaboración instrumentos, realización de entrevistas y encuestas y redacción de documentos conceptual y análisis. | Consultoria Individual | CI | 4 |  |  |  | 67533.44 |  |  | 84416.8 |  |  | 105521 |  | 0 | 257471.24 | 0 | 257471.24
INC | Capacitaciones y asistencias tecnicas para la implementacion de estrategias en el ambito hospitalario (Multifase II) | 4 consultores para relevamiento y elaboración de documento final - Consultor experto I-IV - Locación de servicio | Consultoria Individual | CI | 4 |  |  |  | 67533.44 |  |  | 84416.8 |  |  | 105521 |  | 0 | 257471.24 | 0 | 257471.24
INC | Reembolsos de gastos | En concepto de plan de salud, seguro de vida y accidentes | Reembolso de Gastos | CI | 8 |  |  |  | 17920 |  |  | 19840 |  |  | 20864 |  | 0 | 58624 | 0 | 58624
INC | Equipamiento
INC | Notebook | 6 Notebook para implementar historia clinica digital | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 7200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 7200 | 0 | 0 | 7200 | 0
INC | Capacitaciones
INC | Pasajes y viáticos | Jornada de validación y presentación de la propuesta elaborada con referentes provinciales y expertos en cuidados paliativos | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 34300 |  |  | 46305 |  |  | 67142 |  |  | 147747 | 0 | 0 | 147747
INC | Honorarios capacitadores | Entrenamiento en manejo de efectos adversos de opioides - Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 3900 |  |  | 5265 |  |  | 7634 |  |  | 16799 | 0 | 0 | 16799
INC | Impresiones
INC | Manual de cuidados paliativos |  | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 20000 |  |  | 23000 |  |  | 26000 |  |  | 69000 | 0 | 0 | 69000
INC | Total INC | [6 empty] | 1184070 | 5234347.7723 | 0 | 1468134 | 7662163.7154 | 0 | 1643728.05 | 11154918.375 | 0 | 4295932.05 | 24051429.8627 | 0 | 28347361.9127
REDES | FORTALECIMIENTO DE LAS REDES DE ATENCION PRIMARIA
1.- INCENTIVOS
REDES | INC 1 T 1 - Elaboración del Proyecto y Firma del CG, incluye acuerdo de inversión en readecuación y equipamiento en al menos 25 % de los CAPS, para implementar en pcias. con CAPS municipalizados. | 0.15 | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 6808801.3514 | [8 empty] | 6808801.3514 | 0 | 0 | 6808801.3514
REDES | INC 1 T 2 - Presentación de 15% de efectores readecuados según criterios acordados en el T1 | 0.05 | Transferencia | Transferencias | [6 empty] | 2269600.4505 | [5 empty] | 2269600.4505 | 0 | 0 | 2269600.4505
REDES | INC 2 T 1 - Medición de los indicadores de fortalecimiento de redes de salud para R3 (al año de la firma del convenio) | 0.05 | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 2269600.4505 | [8 empty] | 2269600.4505 | 0 | 0 | 2269600.4505
REDES | INC 2 T 2 - En el caso de avance en un 10% de la totalidad de la red | 0.1 | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 4539200.9009 | [8 empty] | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 2 T 3 - Alcanzar el 65% de la meta sobre la base de redes 3 en los indicadores de fortalecimiento de redes de salud | 0.1 | Transferencia | Transferencias | [9 empty] | 4539200.9009 |  |  | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 3 T 1 - Implementación de al menos 15% de la Estrategia Comunicacional de acciones sanitarias con la comunidad, en forma conjunta con el Área de Comunicación del Ministerio Provincial | 0.1 | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 4539200.9009 | [8 empty] | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 3 T 2 - Implementación de al menos 35% de la Estrategia Comunicacional de acciones sanitarias con la comunidad, en forma conjunta con el Área de Comunicación del Ministerio Provincial | 0.1 | Transferencia | Transferencias | [6 empty] | 4539200.9009 | [5 empty] | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 4 T 1 - Consolidación de un equipo de formación provincial certificado por la UEC | 0.1 | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 4539200.9009 | [8 empty] | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 4 T 2 - Capacitación de al menos 2 ( dos ) trabajadores por CAPS de la red nueva (promedio) | 0.05 | Transferencia | Transferencias | [6 empty] | 2269600.4505 | [5 empty] | 2269600.4505 | 0 | 0 | 2269600.4505
REDES | INC 5 T 1 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discrimación de condiciones como Hta, Diabetes, ECNT y otras de riesgo o vulnerabilidad en el 50% de los efectores | 0.1 | Transferencia | Transferencias | [6 empty] | 4539200.9009 | [5 empty] | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | INC 5 T 2 - Listados con identificación de las personas adultas nominalizadas y discrimación de condiciones como Hta, Diabetes, ECNT y otras de riesgo o vulnerabilidad (100% CAPS) | 0.1 | Transferencia | Transferencias | [9 empty] | 4539200.9009 |  |  | 4539200.9009 | 0 | 0 | 4539200.9009
REDES | 2.-PROYECTOS INNOVADORES
REDES | Proyectos innovadores que potencien acciones promotoras de redes de salud | Propuestas Pcias que incentiven la transferencia de conocimiento aplicable y el uso de la innovación tecnológica | Transferencia | Transferencias | 60 | 3 años | 10000 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 600000 | 0 | 0 | 600000
REDES | Honorarios Comité de expertos | comité de evaluación de propuestas | Consultoria Individual- LO | CI | 3 | 3 años | 433.3333 |  | 1300 |  |  | 1300 |  |  | 1300 |  | 0 | 3900 | 0 | 3900
REDES | Pasajes y viaticos | seguimiento y monitoreo de ejecución | pasajes y viaticos | GS General |  |  |  | 3800 | 2533.2 |  | 3800 | 2533.2 |  | 3800 | 2533.2 |  | 11400 | 7599.6 | 0 | 18999.6
REDES | 3.- PILOTO DE CERTIFICACIÓN
REDES | Gastos planificados varios para llevar adelante el proyecto piloto | Gastos elegibles | Transferencia | Transferencias |  |  |  | 60000 |  |  | 30000 |  |  | 20000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000
REDES | 4.- INVESTIGACIÓN
REDES | Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra | UFIS 20% de costo de la encuesta de ENFR | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 0 |  |  | 380000 |  |  | 0 |  |  | 380000 | 0 | 0 | 380000
REDES | Diabetes |  | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 60545.7289 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 120545.7289 | 0 | 0 | 120545.7289
REDES | Riesgo Cardiovascular |  | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 48000 |  |  | 30000 |  |  | 20000 |  |  | 98000 | 0 | 0 | 98000
REDES | Innovaciòn en cuidados del adulto y enf. Crònicas |  | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 50000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000
REDES | TICs aplicados a los servicios de salud en red |  | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 50000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 110000 | 0 | 0 | 110000
REDES | 5.- RECURSOS HUMANOS
REDES | Coordinador General de Redes | Responsable de Proyecto II | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 27748 |  | 0 | 28857.92 |  | 0 | 36072.4 |  | 0 | 45090.5 | 0 | 0 | 110020.82 | 110020.82
REDES | Staff de Coordinación Mesa de entradas y Apoyo a la Coordinación General de Redes | Consultor I a Consultor IV | Consultoria Individual | CI | 2 | 12 | 13025 |  | 27092 | 0 |  | 33865 | 0 |  | 42331.25 | 0 | 0 | 103288.25 | 0 | 103288.25
REDES | Staff de Apoyo de la Coordinación General de Redes | Consultor III a Consultor Experto I | Consultoria Individual | CI | 2 | 12 | 13025 |  | 13546 | 13546 |  | 16932.5 | 16932.5 |  | 21165.625 | 21165.625 | 0 | 51644.125 | 51644.125 | 103288.25
REDES | Asesor Legal | Coordinador III a Responsable de Proyecto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 26238 |  | 27287.52 | 0 |  | 34109.4 | 0 |  | 42636.75 | 0 | 0 | 104033.67 | 0 | 104033.67
REDES | Responsable de la Unidad de Gestión Jurisdiccional | Coordinador III a Responsable de Proyecto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 26238 |  | 27287.52 | 0 |  | 34109.4 | 0 |  | 42636.75 | 0 | 0 | 104033.67 | 0 | 104033.67
REDES | Staff de Apoyo de la Unidad de Gestión Jurisdiccional | Consutor I a Consultor experto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 12080 |  | 12563.2 | 0 |  | 15704 | 0 |  | 19630 | 0 | 0 | 47897.2 | 0 | 47897.2
REDES | Responsable Operativo Regional | Consultor Experto III a Coordinador I | Consultoria Individual | CI | 3 | 12 | 18876 |  | 39262.08 | 19631.04 |  | 49077.6 | 24538.8 |  | 61347 | 30673.5 | 0 | 149686.68 | 74843.34 | 224530.02
REDES | Staff Técnico del Área de Seguimiento Jurisdiccional | Consultor IV a Consultor Experto IV | Consultoria Individual | CI | 17 | 12 | 16234 |  | 118183.52 | 168833.6 |  | 147729.4 | 211042 |  | 184661.75 | 263802.5 | 0 | 450574.67 | 643678.1 | 1094252.77
REDES | Staff de Apoyo del Área de Gestión jurisdiccional | Consultor I a Consultor IV | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 11137 |  | 0 | 11582.48 |  | 0 | 14478.1 |  | 0 | 18097.625 | 0 | 0 | 44158.205 | 44158.205
REDES | Responsable del Área de Auditoría | Consultor Experto III a Coordinador I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 16234 |  | 16883.36 | 0 |  | 21104.2 | 0 |  | 26380.25 | 0 | 0 | 64367.81 | 0 | 64367.81
REDES | Staff Técnico del Área de Auditoría | Consultor Experto I a Consultor Experto III | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 15101 |  | 15705.04 | 0 |  | 19631.3 | 0 |  | 24539.125 | 0 | 0 | 59875.465 | 0 | 59875.465
REDES | Responsable UGJ | Consultor Experto IV a Coordinador III | Consultoria Individual | CI | 24 | 12 | 21896 |  | 546524.16 | 0 |  | 683155.2 | 0 |  | 853944 | 0 | 0 | 2083623.36 | 0 | 2083623.36
REDES | Responsable del Área de Microgestión | Coordinador I a Coordinador IV | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 23406 |  | 0 | 24342.24 |  | 0 | 30427.8 |  | 0 | 38034.75 | 0 | 0 | 92804.79 | 92804.79
REDES | Staff de Seguimiento a la Microgestión | Consultor II a Consultor Experto I | Consultoria Individual | CI | 4 | 12 | 13968 |  | 29053.44 | 29053.44 |  | 36316.8 | 36316.8 |  | 45396 | 45396 | 0 | 110766.24 | 110766.24 | 221532.48
REDES | Staff Asistente de la unidad de Microgestión | Administrativo III a Consultor III | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 10193 |  | 10600.72 | 0 |  | 13250.9 | 0 |  | 16563.625 | 0 | 0 | 40415.245 | 0 | 40415.245
REDES | Staff de Microgestión Jurisdiccional | Consultor II a Consultor Experto I | Consultoria Individual | CI | 27 | 12 | 12080 |  | 339206.4 | 0 |  | 424008 | 0 |  | 530010 | 0 | 0 | 1293224.4 | 0 | 1293224.4
REDES | Referente médico de microgestión | Consultor IV a Consultor Experto III | Consultoria Individual | CI | 24 | 12 | 15101 |  | 376920.96 | 0 |  | 471151.2 | 0 |  | 588939 | 0 | 0 | 1437011.16 | 0 | 1437011.16
REDES | Agente Sanitario de microgestión | Administrativo III a Consultor III | Consultoria Individual | CI | 25 | 12 | 11137 |  | 289562 | 0 |  | 361952.5 | 0 |  | 452440.625 | 0 | 0 | 1103955.125 | 0 | 1103955.125
REDES | Responsable de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias de Equipos de Salud | Coordinador III a Responsable de Proyecto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 26238 |  | 27287.52 | 0 |  | 34109.4 | 0 |  | 42636.75 | 0 | 0 | 104033.67 | 0 | 104033.67
REDES | Staff de Apoyo de la Unidad de Fortalecimiento de Competencias del Equipo de Salud | Consultor II a Consultor Experto I | Consultoria Individual | CI | 6 | 12 | 13025 |  | 81276 | 0 |  | 101595 | 0 |  | 126993.75 | 0 | 0 | 309864.75 | 0 | 309864.75
REDES | Tutor Docente Curso | Consultor III a Consultor Experto III | Consultoria Individual | CI | 3 | 12 | 13025 |  | 40638 | 0 |  | 50797.5 | 0 |  | 63496.875 | 0 | 0 | 154932.375 | 0 | 154932.375
REDES | Responsable del Área de Comunicación en Redes de Salud | Consultor Experto Iii a Coordinador II | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 20386 |  | 0 | 21201.44 |  | 0 | 26501.8 |  | 0 | 33127.25 | 0 | 0 | 80830.49 | 80830.49
REDES | Staff Técnico del Área de Comunicación en Redes de Salud | Consultor Experto I a Consultor Experto IV | Consultoria Individual | CI | 3 | 12 | 15101 |  | 15705.04 | 31410.08 |  | 19631.3 | 39262.6 |  | 24539.125 | 49078.25 | 0 | 59875.465 | 119750.93 | 179626.395
REDES | Responsable del Unidad de Planificación y Administración | Coordinador III a Responsable de Proyecto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 26238 |  | 27287.52 | 0 |  | 34109.4 | 0 |  | 42636.75 | 0 | 0 | 104033.67 | 0 | 104033.67
REDES | Responsable de Area Administración | Consultor Experto IV a Coordinador II | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 20386 |  | 21201.44 | 0 |  | 26501.8 | 0 |  | 33127.25 | 0 | 0 | 80830.49 | 0 | 80830.49
REDES | Staff de Apoyo del Unidad de Planificación y Administración | Consultor II a Consultor Experto II | Consultoria Individual | CI | 5 | 12 | 13025 |  | 40638 | 27092 |  | 50797.5 | 33865 |  | 63496.875 | 42331.25 | 0 | 154932.375 | 103288.25 | 258220.625
REDES | Especialista Financiero | Consultor Experto I a Coordinador I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 18876 |  | 0 | 19631.04 |  | 0 | 24538.8 |  | 0 | 30673.5 | 0 | 0 | 74843.34 | 74843.34
REDES | Staff Técnico del Unidad de Administración y Planificación | Consultor Experto I a Consultor Experto IV | Consultoria Individual | CI | 2 | 12 | 17366 |  | 36121.28 | 0 |  | 45151.6 | 0 |  | 56439.5 | 0 | 0 | 137712.38 | 0 | 137712.38
REDES | Responsable de Area RRHH | Consultor Experto II a Coordinador I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 17366 |  | 18060.64 | 0 |  | 22575.8 | 0 |  | 28219.75 | 0 | 0 | 68856.19 | 0 | 68856.19
REDES | Staff Técnico de RRHH | Consultor III a Consultor Experto III | Consultoria Individual | CI | 3 | 12 | 13968 |  | 43580.16 | 0 |  | 54475.2 | 0 |  | 68094 | 0 | 0 | 166149.36 | 0 | 166149.36
REDES | Responsable de la Unidad de Monitoreo e Investigación | Coordinador III a Responsable de Proyecto I | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 26238 |  | 27287.52 | 0 |  | 34109.4 | 0 |  | 42636.75 | 0 | 0 | 104033.67 | 0 | 104033.67
REDES | Responsable del Area de Investigación | Coordinador I - Coordinador IV | Consultoria Individual | CI | 1 | 12 | 23406 |  | 24342.24 | 0 |  | 30427.8 | 0 |  | 38034.75 | 0 | 0 | 92804.79 | 0 | 92804.79
REDES | Staff Técnico del Área de monitoreo e Investigación | Consultor Experto II a Coordinador I | Consultoria Individual | CI | 3 | 12 | 16234 |  | 50650.08 | 0 |  | 63312.6 | 0 |  | 79140.75 | 0 | 0 | 193103.43 | 0 | 193103.43
REDES | Reembolsos de Gastos | Reembolsos por gastos médicos | Reembolso de gastos | CI | 95 | 12 | 3260 |  | 212800 |  |  | 235600 |  |  | 247760 |  | 0 | 696160 | 0 | 696160
REDES | Pasajes y viaticos | Pasajes y viaticos de la UEC asistencia técnica y supervisión a equipos Pcias | pasajes y viaticos | GS General |  |  |  | 12532.0232 | 8354.8 | 0 | 15038.4279 | 10025.62 | 0 | 19549.9563 | 13033.2 | 0 | 47120.4074 | 31413.62 | 0 | 78534.0274
REDES | 6- EQUIPAMIENTO
REDES | Equipamiento informatico | computadoras / perifericos | Equipamiento informático | Bienes |  |  |  | 146664.8 |  |  | 175997.76 |  |  | 211197.312 |  |  | 533859.872 | 0 | 0 | 533859.872
REDES | 7- CAPACITACIONES
REDES | Pasajes y viaticos | Para equipo docente y de apoyo a la capacitación | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 573448.3051 | 0 | 0 | 688137.9662 |  |  | 773168.0076 |  |  | 2034754.279 | 0 | 0 | 2034754.279
REDES | Catering | Para capacitación de los RRHH involucrados | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 24000 | 0 | 0 | 24000
REDES | Honorarios capacitadores | Acuerdo de obra y/o Locación de obra | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 550960.1363 | 0 | 0 | 661152.1636 |  |  | 848862.7776 |  |  | 2060975.0775 | 0 | 0 | 2060975.0775
REDES | Publicaciones y material de difusión | Diseño grafico e impresión | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 60000 | 0 | 0 | 60000
REDES | 8- MATERIAL DE COMUNICACIÓN
REDES | Impresiones | Material gráfico general | Material Gráfico | Servicios |  |  |  | 164670.2645 | 38000 | 0 | 197604.3173 | 45600 | 0 | 256885.6127 | 54666.6667 | 0 | 619160.1945 | 138266.6667 | 0 | 757426.8611
REDES | 9- AUDITORIA
REDES | Servicio de auditoria | auditoria de incentivos | Firma consultora | Firma Consultora |  |  |  | 719410.2089 |  |  | 719410.2089 |  |  | 719410.2089 |  |  | 2158230.6267 | 0 | 0 | 2158230.6267
Total REDES | [7 empty] | 25364035.9716 | 2606741.36 | 395181.28 | 16836743.5466 | 3224750.52 | 493976.6 | 12269275.6769 | 3981407.6917 | 617470.75 | 54470055.1951 | 9812899.5717 | 1506628.63 | 65789583.3968
MEDICAMENTOS
1- RECURSOS HUMANOS
MEDICAMENTOS | Comunicación Social | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 5 |  |  |  | 12563.2 | 51345.08 |  | 15704 | 64181.35 |  | 19630 | 80226.6875 | 0 | 47897.2 | 195753.1175 | 243650.3175
MEDICAMENTOS | Área de Sistemas de Información | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 29 |  |  |  | 270845.12 | 109472.736 |  | 338556.4 | 136840.92 |  | 423195.5 | 171051.15 | 0 | 1032597.02 | 417364.806 | 1449961.826
MEDICAMENTOS | Auditoria y Control de Calidad | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 12 |  |  |  | 15705.04 | 148722.536 |  | 19631.3 | 185903.17 |  | 24539.125 | 232378.9625 | 0 | 59875.465 | 567004.6685 | 626880.1335
MEDICAMENTOS | Coordinación de Remediar | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 5 |  |  |  | 31606.64 | 19939.232 |  | 39508.3 | 24924.04 |  | 49385.375 | 31155.05 | 0 | 120500.315 | 76018.322 | 196518.637
MEDICAMENTOS | Depósito | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 11 |  |  |  | 93049.84 | 38065.984 |  | 116312.3 | 47582.48 |  | 145390.375 | 59478.1 | 0 | 354752.515 | 145126.564 | 499879.079
MEDICAMENTOS | Unidad de Logística y Gestión de Medicamentos | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 17 |  |  |  | 194152.4 | 61426.08 |  | 242690.5 | 76782.6 |  | 303363.125 | 95978.25 | 0 | 740206.025 | 234186.93 | 974392.955
MEDICAMENTOS | Unidad de Planificación Estratégica | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 20 |  |  |  | 233415.52 | 61067.24 |  | 291769.4 | 76334.05 |  | 364711.75 | 95417.5625 | 0 | 889896.67 | 232818.8525 | 1122715.5225
MEDICAMENTOS | Unidad de Promoción del Uso Racional de Medicamentos | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 9 |  |  |  | 73420.88 | 80406.24 |  | 91776.1 | 100507.8 |  | 114720.125 | 125634.75 | 0 | 279917.105 | 306548.79 | 586465.895
MEDICAMENTOS | Unidad de Seguimiento y Evaluación | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 7 |  |  |  | 74599.2 | 40939.624 |  | 93249 | 51174.53 |  | 116561.25 | 63968.1625 | 0 | 284409.45 | 156082.3165 | 440491.7665
MEDICAMENTOS | Responsable provincial Medicamentos | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI | 24 |  |  |  | 546524.16 |  |  | 683155.2 |  |  | 853944 |  | 0 | 2083623.36 | 0 | 2083623.36
MEDICAMENTOS | Locación de Obra | Consultoria Individual | Consultoria Individual | CI |  |  |  |  | 89361.7021 |  |  | 112595.7447 |  |  | 141870.6383 |  | 0 | 343828.0851 | 0 | 343828.0851
MEDICAMENTOS | Reembolsos de gastos | Reembolso de gastos | Reembolso de gastos | CI |  |  |  |  | 201600 |  |  | 223200 |  |  | 234720 |  | 0 | 659520 | 0 | 659520
MEDICAMENTOS | Pasajes y viaticos | pasajes y viaticos | pasajes y viaticos | GS General |  |  |  | 36900 | 24600 |  | 38745 | 25830 |  | 40682.4 | 27121.6 |  | 116327.4 | 77551.6 | 0 | 193879
2- EQUIPAMIENTO MEDICO
MEDICAMENTOS | Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Ecocardiografos | Equipamiento medico | Bienes | 130 |  |  | 7958600 | [8 empty] | 7958600 | 0 | 0 | 7958600
MEDICAMENTOS | Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Ecografos | Equipamiento medico | Bienes | 130 |  |  | 5280600 | [8 empty] | 5280600 | 0 | 0 | 5280600
MEDICAMENTOS | Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Equipo de Rayos Portatiles | Equipamiento medico | Bienes | 130 |  |  | 2889950 | [8 empty] | 2889950 | 0 | 0 | 2889950
MEDICAMENTOS | Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Mamografos | Equipamiento medico | Bienes | 111 |  |  | 12010990 | [8 empty] | 12010990 | 0 | 0 | 12010990
MEDICAMENTOS | Equipamiento para fotalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | Cardiodesfibrilador | Equipamiento medico | Bienes | 130 |  |  | 1521100 | [8 empty] | 1521100 | 0 | 0 | 1521100
3- EQUIPAMIENTO INFORMATICO
MEDICAMENTOS | Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos y Sistema Operativo para la Dispensa y Posterior digitalizacion de la receta | Equipamiento informatico | Equipamiento informatico | Bienes |  |  |  | 906969.6 |  |  | 1360454.4 |  |  | 0 |  |  | 2267424 | 0 | 0 | 2267424
4- EQUIPAMIENTO CAPS -DEPOSITOS Y FARMACIAS
MEDICAMENTOS | Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias | (Estanterias, mobiliario, mesas de trabajo, sillas) | Equipamiento varios | Bienes |  |  |  | 680228 |  |  | 408137 |  |  | 277090 |  |  | 1365455 | 0 | 0 | 1365455
5- MATERIAL GRAFICO
MEDICAMENTOS | Materiales de comunicación y capacitacion | Material grafico | Material grafico | Servicios |  |  |  | 62350 |  |  | 65467.5 |  |  | 68740.875 |  |  | 196558.375 | 0 | 0 | 196558.375
6- DIGITALIZACION DE DATOS
MEDICAMENTOS | Graboverificación formularios R ( 2015-2016) | Servicio de graboverificacion | Servicio de graboverificacion | Servicios |  |  |  | 80000 |  |  | 320000 | [5 empty] | 400000 | 0 | 0 | 400000
MEDICAMENTOS | Graboverificación formularios R ( 2017) | Servicio de graboverificacion | Servicio de graboverificacion | Servicios | [6 empty] | 100440 |  |  | 401760 |  |  | 502200 | 0 | 0 | 502200
7- ESTUDIOS Y EVALUACIONES
MEDICAMENTOS | Estudios a definir para la jerarquizacion del 1er nivel de atención | Firmas consultoras | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 75581 |  |  | 75581 |  |  | 75581 |  |  | 226743 | 0 | 0 | 226743
8- CAPACITACION
MEDICAMENTOS | Pasajes y viaticos | Capacitación | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 475000 |  |  | 475000 |  |  | 475000 |  |  | 1425000 | 0 | 0 | 1425000
MEDICAMENTOS | Catering | Capacitación | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 95000 |  |  | 95000 |  |  | 95000 |  |  | 285000 | 0 | 0 | 285000
MEDICAMENTOS | Honorarios capacitadores | Capacitación | Capacitación | Capacitación |  |  |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 380000 |  |  | 1140000 | 0 | 0 | 1140000
TOTAL MEDICAMENTOS | [7 empty] | 32453268.6 | 1861443.7021 | 611384.752 | 3318824.9 | 2293978.2447 | 764230.94 | 1813854.275 | 2819152.8633 | 955288.675 | 37585947.775 | 6974574.8101 | 2330904.367 | 46891426.9521
ADMINISTRACION DEL PROYECTO
ADMINISTRACION | Auditoria Financiera | Firmas consultoras | Firmas consultoras | Firma Consultora |  |  |  | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 750000
ADMINISTRACION | Costo UFIs | Gastos operativos | Gastos operativos | GS General |  |  |  | 202229.2133 | 0 | 0 | 252786.5167 | 0 | 0 | 315983.1458 | 0 | 0 | 770998.8758 | 0 | 0 | 770998.8758
ADMINISTRACION | Otras servicios | Gastos operativos | Gastos operativos | GS General |  |  |  | 85000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 275000 | 0 | 0 | 275000
ADMINISTRACION | Otros insumos | Gastos operativos | Gastos operativos | GS General |  |  |  | 35000 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 123000
ADMINISTRACION | Equipamiento informatico UFIs | Equipamiento informatico | Equipamiento informatico | Bienes | 70 |  |  | 102952.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102952.92 | 0 | 0 | 102952.92
ADMINISTRACION | Gastos operativos | Gastos operativos | Gastos operativos | GS General |  |  |  | 611040 | 152760 | 0 | 554710.4 | 138677.6 | 0 | 460363 | 72069 | 0 | 1626113.4 | 363506.6 | 0 | 1989620
TOTAL ADMINISTRACION | [7 empty] | 1286222.1333 | 152760 | 0 | 1185496.9167 | 138677.6 | 0 | 1176346.1458 | 72069 | 0 | 3648065.1958 | 363506.6 | 0 | 4011571.7958
COSTO TOTAL DEL PROGRAMA | [7 empty] | 60287596.7049 | 9855292.8344 | 1006566.032 | 22809199.3633 | 13319570.0801 | 1258207.54 | 16903204.1477 | 18027547.93 | 1572759.425 | 100000000.2159 | 41202410.8445 | 3837532.997 | 145039944.0574

## Bienes con fechas
Identificador | Categoría de Contratación | Método | Revisión | Elaboración de ET | Elaboración de DP | Solicitud de N.O. al DP | N.O. al DP | Publicación | Apertura de ofertas | Evaluación de Ofertas | Solicitud de N.O. al IE | N.O. al IE | Adjudicación | Publicación de Adjudicación | Firma de Contrato | Fecha de finalización
B-1 | Equipamiento para fortalecer la capacidad diagnóstica en el 1er nivel de atención | LPI | Ex ante | 2019-09-30 | 2019-10-15 | 2019-10-17 | 2019-10-24 | 2019-11-08 | 2019-12-23 | 2020-03-07 | 2020-03-09 | 2020-03-16 | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 2020-04-23 | 2020-08-21 | 120
B-2 | Equipamiento Informático INC | LPN | Ex post | 2017-02-05 | 2017-02-15 | x | x | 2017-03-02 | 2017-04-06 | 2017-06-05 | x | x | 2017-06-10 | 2017-06-15 | 2017-06-30 | 2017-09-28 | 90
B-3 | Smart Phone para el uso del aplicativo estratificación de riesgo del cáncer | CP | Ex post | 2018-03-08 | 2018-03-13 | x | x | 2018-03-15 | 2018-03-30 | 2018-05-09 | x | x | 2018-05-12 | 2018-05-15 | 2018-05-30 | 2018-06-29 | 30
B-4 | Equipamiento Informático Redes | LPI | Ex ante | 2017-11-15 | 2017-11-30 | 2017-12-02 | 2017-12-09 | 2017-12-24 | 2018-02-07 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 2018-05-07 | 2018-05-12 | 2018-06-09 | 2018-09-07 | 90
B-5 | Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (primer año) | LPI | Ex ante | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-29 | 2018-12-13 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 2019-03-17 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-6 | Equipamiento Informático para la gestión de servicios farmacéuticos para la Dispensa y Posterior digitalización de la receta (segundo año) | LPI | Ex ante | 2019-09-08 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-17 | 2019-12-01 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 120
B-7 | Equipamiento Informático UFIS | LPN | Ex post | 2019-11-15 | 2019-11-25 | x | x | 2019-12-10 | 2020-01-14 | 2020-03-14 | x | x | 2020-03-19 | 2020-03-24 | 2020-04-08 | 2020-07-07 | 90
B-8 | Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (primer año) | LPI | Ex ante | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-29 | 2018-12-13 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 2019-03-17 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-9 | Instalaciones y equipamiento logístico para depósito y farmacias (segundo año) | LPI | Ex ante | 2019-09-08 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2019-10-02 | 2019-10-17 | 2019-12-01 | 2020-02-14 | 2020-02-16 | 2020-02-23 | 2020-02-28 | 2020-03-04 | 2020-04-01 | 2020-07-30 | 120
B-10 | Insumos Médicos INC Test de VPH (primer año) FUENTE 11 | LPI | FTE 11 | 2017-02-22 | 2017-03-09 | 2017-03-11 | 2017-03-18 | 2017-04-02 | 2017-05-17 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 2017-08-09 | 2017-08-14 | 2017-08-19 | 2017-09-16 | 2018-01-14 | 120
B-11 | Insumos Médicos INC Inyectores (primer año) FUENTE 11 | CP | FTE 11 | 2017-02-17 | 2017-02-22 | x | x | 2017-02-24 | 2017-03-11 | 2017-04-20 | x | x | 2017-04-23 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | 2017-06-25 | 45
B-12 | Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (primer compra) FUENTE 11 | LPN | FTE 11 | 2017-11-20 | 2017-11-30 | x | x | 2017-12-15 | 2018-01-19 | 2018-03-20 | x | x | 2018-03-25 | 2018-03-30 | 2018-04-14 | 2018-07-13 | 90
B-13 | Insumos Médicos INC Test de VPH (segundo año) FUENTE 11 | LPI | FTE 11 | 2018-02-22 | 2018-03-09 | 2018-03-11 | 2018-03-18 | 2018-04-02 | 2018-05-17 | 2018-07-31 | 2018-08-02 | 2018-08-09 | 2018-08-14 | 2018-08-19 | 2018-09-16 | 2019-01-14 | 120
B-14 | Insumos Médicos INC Inyectores (segundo año) FUENTE 11 | CP | FTE 11 | 2018-02-17 | 2018-02-22 | x | x | 2018-02-24 | 2018-03-11 | 2018-04-20 | x | x | 2018-04-23 | 2018-04-26 | 2018-05-11 | 2018-06-25 | 45
B-15 | Insumos Médicos INC Reactivos IHQ (segunda compra) FUENTE 11 | LPI | FTE 11 | 2018-09-20 | 2018-10-05 | 2018-10-07 | 2018-10-14 | 2018-10-29 | 2018-12-13 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 2019-03-12 | 2019-03-17 | 2019-04-14 | 2019-08-12 | 120
B-16 | Insumos Médicos INC Inyectores (tercer año) FUENTE 11 | CP | FTE 11 | 2019-02-17 | 2019-02-22 | x | x | 2019-02-24 | 2019-03-11 | 2019-04-20 | x | x | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 2019-05-11 | 2019-06-25 | 45
B-17 | Insumos Médicos INC Test de VPH (tercer año) FUENTE 11 | LPI | FTE 11 | 2018-11-02 | 2018-11-17 | 2018-11-19 | 2018-11-26 | 2018-12-11 | 2019-01-25 | 2019-04-10 | 2019-04-12 | 2019-04-19 | 2019-04-24 | 2019-04-29 | 2019-05-27 | 2019-09-24 | 120
Formulas:
Elaboración de DP = +[Elaboración de ET]+15
Solicitud de N.O. al DP = +[Elaboración de DP]+2
N.O. al DP = +[Solicitud de N.O. al DP]+7
Publicación = +[N.O. al DP]+15
Publicación = +[Elaboración de DP]+15
Apertura de ofertas = +[Publicación]+45
Evaluación de Ofertas = +[Apertura de ofertas]+75
Solicitud de N.O. al IE = +[Evaluación de Ofertas]+2
N.O. al IE = +[Solicitud de N.O. al IE]+7
Adjudicación = +[N.O. al IE]+5
Adjudicación = +[Evaluación de Ofertas]+5
Publicación de Adjudicación = +[Adjudicación]+5
Firma de Contrato = +[Publicación de Adjudicación]+28
Fecha de finalización = +[Firma de Contrato]+R2

## servicios con fechas
Identificador | Descripción | Método | Revisión | Elaboración de ET | Elaboración de DP | Solicitud de N.O. al DP | N.O. al DP | Publicación | Apertura de ofertas | Evaluación de Ofertas | Solicitud de N.O. al IE | N.O. al IE | Adjudicación | Publicación de Adjudicación | Firma de Contrato | Fecha de finalización
S-1 | Impresiones INC (primer año) | LPN | Ex post | 2016-11-20 | 2016-11-30 | x | x | 2016-12-15 | 2017-01-19 | 2017-03-20 | x | x | 2017-03-25 | 2017-03-30 | 2017-04-14 | 2017-08-12 | 120
S-2 | Impresiones INC (Segundo año) | LPI | Ex ante | 2017-09-29 | 2017-10-14 | 2017-10-16 | 2017-10-23 | 2017-11-07 | 2017-12-22 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 2018-03-16 | 2018-03-21 | 2018-03-26 | 2018-04-23 | 2018-08-21 | 120
S-3 | Impresiones INC (tercer año) | LPI | Ex ante | 2018-09-29 | 2018-10-14 | 2018-10-16 | 2018-10-23 | 2018-11-07 | 2018-12-22 | 2019-03-07 | 2019-03-09 | 2019-03-16 | 2019-03-21 | 2019-03-26 | 2019-04-23 | 2019-08-21 | 120
S-4 | Material audiovisual (primer año) | CP | Ex post | 2017-07-24 | 2017-07-29 | x | x | 2017-07-31 | 2017-08-15 | 2017-09-24 | x | x | 2017-09-27 | 2017-09-30 | 2017-10-15 | 2017-12-14 | 60
S-5 | Material audiovisual (segundo año) | CP | Ex post | 2018-04-24 | 2018-04-29 | x | x | 2018-05-01 | 2018-05-16 | 2018-06-25 | x | x | 2018-06-28 | 2018-07-01 | 2018-07-16 | 2018-09-14 | 60
S-6 | Impresiones Redes (primer año) | LPN | Ex post | 2017-01-03 | 2017-01-13 | x | x | 2017-01-28 | 2017-03-04 | 2017-05-03 | x | x | 2017-05-08 | 2017-05-13 | 2017-05-28 | 2017-09-25 | 120
S-7 | Impresiones Redes (Segundo año) | LPN | Ex post | 2017-11-15 | 2017-11-25 | x | x | 2017-12-10 | 2018-01-14 | 2018-03-15 | x | x | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 2018-04-09 | 2018-08-07 | 120
S-8 | Impresiones Redes (tercer año) | LPN | Ex post | 2018-11-15 | 2018-11-25 | x | x | 2018-12-10 | 2019-01-14 | 2019-03-15 | x | x | 2019-03-20 | 2019-03-25 | 2019-04-09 | 2019-08-07 | 120
S-9 | Publicaciones y material de difusión (primer año) | CP | Ex post | 2017-03-13 | 2017-03-18 | x | x | 2017-03-20 | 2017-04-04 | 2017-05-14 | x | x | 2017-05-17 | 2017-05-20 | 2017-06-04 | 2017-08-03 | 60
S-10 | Publicaciones y material de difusión (segundo año) | CP | Ex post | 2018-01-15 | 2018-01-20 | x | x | 2018-01-22 | 2018-02-06 | 2018-03-18 | x | x | 2018-03-21 | 2018-03-24 | 2018-04-08 | 2018-06-07 | 60
S-11 | Publicaciones y material de difusión (tercer año) | CP | Ex post | 2019-01-10 | 2019-01-15 | x | x | 2019-01-17 | 2019-02-01 | 2019-03-13 | x | x | 2019-03-16 | 2019-03-19 | 2019-04-03 | 2019-06-02 | 60
S-12 | Materiales de comunicación y capacitacion (primer año) | CP | Ex post | 2016-11-15 | 2016-11-20 | x | x | 2016-11-22 | 2016-12-07 | 2017-01-16 | x | x | 2017-01-19 | 2017-01-22 | 2017-02-06 | 2017-06-06 | 120
S-13 | Materiales de comunicación y capacitacion (segundo año) | CP | Ex post | 2018-01-14 | 2018-01-19 | x | x | 2018-01-21 | 2018-02-05 | 2018-03-17 | x | x | 2018-03-20 | 2018-03-23 | 2018-04-07 | 2018-08-05 | 120
S-14 | Materiales de comunicación y capacitación (tercer año) | CP | Ex post | 2019-01-14 | 2019-01-19 | x | x | 2019-01-21 | 2019-02-05 | 2019-03-17 | x | x | 2019-03-20 | 2019-03-23 | 2019-04-07 | 2019-08-05 | 120
S-15 | Graboverificación formularios R ( 2015-2016) | LPN | Ex post | 2016-10-26 | 2016-11-05 | x | x | 2016-11-20 | 2016-12-25 | 2017-02-23 | x | x | 2017-02-28 | 2017-03-05 | 2017-03-20 | 2018-02-13 | 330
S-16 | Graboverificación formularios R ( 2017) | LPI | Ex ante | 2018-01-03 | 2018-01-18 | 2018-01-20 | 2018-01-27 | 2018-02-11 | 2018-03-28 | 2018-06-11 | 2018-06-13 | 2018-06-20 | 2018-06-25 | 2018-06-30 | 2018-07-28 | 2019-06-23 | 330
Formulas:
Elaboración de DP = +[Elaboración de ET]+10
Publicación = +[Elaboración de DP]+15
Publicación = +[N.O. al DP]+15
Apertura de ofertas = +[Publicación]+35
Evaluación de Ofertas = +[Apertura de ofertas]+60
Adjudicación = +[Evaluación de Ofertas]+5
Adjudicación = +[N.O. al IE]+5
Publicación de Adjudicación = +[Adjudicación]+5
Firma de Contrato = +[Publicación de Adjudicación]+15
Fecha de finalización = +[Firma de Contrato]+R2
Solicitud de N.O. al DP = +[Elaboración de DP]+2
N.O. al DP = +[Solicitud de N.O. al DP]+7
Solicitud de N.O. al IE = +[Evaluación de Ofertas]+2
N.O. al IE = +[Solicitud de N.O. al IE]+7

## consultorias firmas con fechas
Identificador | Método | Revisión |  | Elaboración de TDR | Publicación | Cierre EI | Elaboración PP y Lista Corta | Solicitud de N.O. al PP | N.O. al PP | Invitación | Apertura de PT | Evaluación de PT | Solicitud de N.O. a la ET | N.O. a la ET | Invitación | Apertura de PF | Evaluación Combinada | Negociación | Solicitud de N.O. al Borrador del Contrato | N.O. al Borrador de Contrato | Adjudicación | Publicación de Adjudicación | Firma de Contrato | Fecha de finalización
CF-1 | Desarrollo de software para análisis de datos | SCC | Ex post | 2017-02-15 | 2017-03-02 | 2017-03-17 | 2017-03-24 | x | x | 2017-03-26 | 2017-04-25 | 2017-06-29 | x | x | 2017-07-01 | 2017-07-08 | x | 2017-07-23 | x | x | 2017-07-26 | 2017-07-29 | 2017-08-13 | 2017-11-11 | 90
CF-2 | Consultoría para el desarrollo del Web Service | SCC | Ex post | 2017-02-18 | 2017-03-05 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | x | x | 2017-03-29 | 2017-04-28 | 2017-07-02 | x | x | 2017-07-04 | 2017-07-11 | x | 2017-07-26 | x | x | 2017-07-29 | 2017-08-01 | 2017-08-16 | 2018-03-14 | 210
CF-3 | Estudio de impacto del SITAM en gestión Hospitalaria | SBCC | Ex post | 2016-11-27 | 2016-12-12 | 2016-12-27 | 2017-01-11 | x | x | 2017-01-13 | 2017-02-12 | 2017-04-08 | x | x | 2017-04-10 | 2017-04-17 | 2017-04-27 | 2017-05-12 | x | x | 2017-05-17 | 2017-05-22 | 2017-06-12 | 2017-09-10 | 90
CF-4 | Impacto del Fortalecimiento del primer nivel de atención en la detección oportuna de los canceres | SBCC | Ex post | 2017-02-27 | 2017-03-14 | 2017-03-29 | 2017-04-13 | x | x | 2017-04-15 | 2017-05-15 | 2017-07-09 | x | x | 2017-07-11 | 2017-07-18 | 2017-07-28 | 2017-08-12 | x | x | 2017-08-17 | 2017-08-22 | 2017-09-12 | 2017-12-11 | 90
CF-5 | Encuesta de Factores de riesgo / Sobremuestra | Convenio (CD) | Ex ante | 2017-03-30 | x | x | 2017-04-06 | 2017-04-09 | 2017-04-24 | 2017-04-26 | 2017-05-11 | x | x | x | 2017-05-13 | 2017-05-20 | x | 2017-05-27 | 2017-05-30 | 2017-06-07 | 2017-06-10 | 2017-06-13 | 2017-06-28 | 2017-12-25 | 180
CF-6 | Evaluación piloto de Diabetes | SBCC | Ex post | 2017-09-30 | 2017-10-15 | 2017-10-30 | 2017-11-14 | x | x | 2017-11-16 | 2017-12-16 | 2018-02-09 | x | x | 2018-02-11 | 2018-02-18 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | x | x | 2018-03-20 | 2018-03-25 | 2018-04-15 | 2018-07-14 | 90
CF-7 | Evaluación piloto Riesgo Cardiovascular | SBCC | Ex post | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 2018-11-30 | 2018-12-15 | x | x | 2018-12-17 | 2019-01-16 | 2019-03-12 | x | x | 2019-03-14 | 2019-03-21 | 2019-03-31 | 2019-04-15 | x | x | 2019-04-20 | 2019-04-25 | 2019-05-16 | 2019-08-14 | 90
CF-8 | Servicio de auditoria médica | SBCC | Ex ante | 2017-01-15 | 2017-01-30 | 2017-03-01 | 2017-03-16 | 2017-03-18 | 2017-03-25 | 2017-03-28 | 2017-04-27 | 2017-05-17 | 2017-05-19 | 2017-05-26 | 2017-05-28 | 2017-06-12 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | 2017-07-14 | 2017-07-21 | 2017-07-26 | 2017-07-31 | 2017-08-28 | 2020-02-14
CF-9 | Impacto de la capacitación en la práctica clínica. Curso de Terapéutica Racional en el PNA | SBCC | Ex post | 2016-11-24 | 2016-12-09 | 2016-12-24 | 2017-01-08 | x | x | 2017-01-10 | 2017-02-09 | 2017-04-05 | x | x | 2017-04-07 | 2017-04-14 | 2017-04-24 | 2017-05-09 | x | x | 2017-05-14 | 2017-05-19 | 2017-06-09 | 2017-09-07 | 90
CF-10 | Jerarquización del Primer Nivel de Atención - Acceso a Medicamentos Esenciales. Evaluación de Medio Término 2018 | SBCC | Ex post | 2018-08-15 | 2018-08-30 | 2018-09-14 | 2018-09-29 | x | x | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-12-25 | x | x | 2018-12-27 | 2019-01-03 | 2019-01-13 | 2019-01-28 | x | x | 2019-02-02 | 2019-02-07 | 2019-02-28 | 2019-09-26 | 210
CF-11 | Auditoría Financiera | SBCC | Ex ante | 2017-05-25 | 2017-06-09 | 2017-07-09 | 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-08-02 | 2017-08-05 | 2017-09-04 | 2017-09-24 | 2017-09-26 | 2017-10-03 | 2017-10-05 | 2017-10-20 | 2017-11-04 | 2017-11-19 | 2017-11-21 | 2017-11-28 | 2017-12-03 | 2017-12-08 | 2018-01-05 | 2020-01-26
Formulas:
Publicación = +[Elaboración de TDR]+15
Elaboración PP y Lista Corta = +[Cierre EI]+7
Elaboración PP y Lista Corta = +[Elaboración de TDR]+7
Invitación = +[Elaboración PP y Lista Corta]+2
Invitación = +[Evaluación de PT]+2
Apertura de PT = +[Invitación]+30
Evaluación de PT = +[Apertura de PT]+65
Apertura de PF = +[Invitación]+7
Negociación = +[Apertura de PF]+15
Negociación = +[Evaluación Combinada]+15
Adjudicación = +[Negociación]+3
Adjudicación = +[N.O. al Borrador de Contrato]+3
Publicación de Adjudicación = +[Adjudicación]+3
Firma de Contrato = +[Publicación de Adjudicación]+15
Fecha de finalización = +[Firma de Contrato]+Z2
Evaluación Combinada = +[Apertura de PF]+10
Solicitud de N.O. al PP = +[Elaboración PP y Lista Corta]+3
N.O. al PP = +[Solicitud de N.O. al PP]+15
Cierre EI = +[Publicación]+30
Solicitud de N.O. a la ET = +[Evaluación de PT]+2
N.O. a la ET = +[Solicitud de N.O. a la ET]+7