## Estructura del Proyecto
PAEMFE: Hacia trayectorias educativas continuas y completas
Préstamo UR- L1116
Plan de adquisiciones 2016-2021
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Administración Nacional de Educación Pública- ANEP
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Mejora de la calidad educativa.
Componente 2: Formación en educación.
Componente 3: Integración territorial y gestión para la mejora educativa.
Componente 4: Infraestructura para la mejora educativa.
Administración del Programa
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
PAEMFE: Hacia trayectorias educativas continuas y completas
Préstamo UR- L1116
Plan de adquisiciones 2016-2021
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2016 | 2021
2. Versión del Plan de Adquisiciones
2016-07-01
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 32226032 | 39727077.0057
Bienes | 2291380 | 2794365.6982
Servicios de No Consultoría | 1364686 | 1648167
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 1469856
Consultoría (firmas + individuos) | 14117902 | 29060534
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 50000000 | 74699999.704
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1: Mejora de la calidad educativa. | 3497114 | 4461443.48
Componente 2: Formación en educación. | 734310 | 3332453.13
Componente 3: Integración territorial y gestión para la mejora educativa. | 8150416.949 | 12647393.77
Componente 4: Infraestructura para la mejora educativa. | 36474523 | 49292412.1
Administración del Programa | 1143636 | 4966297.34
Total | 49999999.949 | 74699999.82

## Detalle Plan de Adquisiciones
PAEMFE: Hacia trayectorias educativas continuas y completas
Préstamo UR- L1116
Plan de adquisiciones 2016-2021
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
PAEMFE | Liceo de Punta de Rieles | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2094634.66 | 51% | 49% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Liceo Flor de Maroñas (lindero a la esc.330) | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1119229.3611 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Liceo de San Antonio | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1092416.4613 | 37% | 63% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Liceo Parque Cauceglia terr.Esc. N° 371 | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 757773.3735 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Esc. Agr. de Montes | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2346732.9772 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018
PAEMFE | Flor de Maroñas (calle Sebastopol al lado de la nueva Esc 181) | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1530571.1406 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Liceo El Polvorín Cerro | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 769168.4619 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018
PAEMFE | Liceo de Colonia Nicolich | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1857216.1148 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | Liceo de Paso de la Arena | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1857216.1148 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | Esc. Téc. de Casavalle | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1667119.107 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | Esc. Téc. Bella Unión Nº 2 | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2042262.375 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | Liceo de Barrio Capra | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2042262.375 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | Liceo de Barrio Manga | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2166256.8763 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | Liceo N° 3 de El Pinar | Construcción de nuevos centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 2117417.6304 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | Liceo Nº19 Montevideo | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1660902.123 | 76% | 24% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Esc. Téc. de Fraile Muerto | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1148959.4556 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Las Piedras Nº3 | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 915562.9741 | 31% | 69% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2016 | Contratación anticipada
PAEMFE | Liceo de Fraile Muerto | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 307060.4064 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2017
PAEMFE | Liceo de Canelon Chico | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 581821.5958 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2018
PAEMFE | San Gregorio de Polanco | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | CP |  |  | 164966.6367 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2018
PAEMFE | Esc. Agr. de Minas de Corrales | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 1444648.8207 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | Liceo Nº 5 de Las Piedras | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 377741.8737 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | Liceo de José E. Rodó | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 315082.9767 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 2do semestre 2019
PAEMFE | Liceo de Rosario | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 697630.1338 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | Liceo de Cerro Pelado | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 350680.1375 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | Liceo de Joaquín Suarez | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 440598.1214 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | Liceo de Quebracho | Ampliación de centros educativos de enseñanza media | LPN |  |  | 233786.7583 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | IPA | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 676868.2464 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018
PAEMFE | IFD de Canelones | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 664561.5511 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | CERP del Suroeste | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 300651.6954 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2019
PAEMFE | IFD de Artigas | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 717726.4751 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | IFD de Trinidad | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 394749.5613 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | IFD de Florida | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 897158.0939 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | IFD de San José | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 897158.0939 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2020
PAEMFE | CeRP del Sur (Atlántida) | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 775144.5932 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | CeRP del Norte (Rivera) | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 484465.3707 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | IFD de Mercedes | Adecuación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 484465.3707 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | IFD de Minas | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 316723.0784 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | IFD de Salto | Ampliación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 475084.6176 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
PAEMFE | IFD de Treinta y Tres | Adecuación de centros de formación inicial en educación | LPN |  |  | 542601.2152 | 86% | 14% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2021
Sub total | [5 empty] | 39727077.0057
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
PAEMFE | Servidores | Implantación de módulos de GRP en CES y CETP | LPN / CP |  |  | 59500 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2018
PAEMFE | Computadoras | Implantación de módulos de GRP en CES y CETP | LPN / CP |  |  | 77000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2018
PAEMFE | Escaners | Implantación de módulos de GRP en CES y CETP | CP |  |  | 42000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2018
PAEMFE | Lectores | Implantación de módulos de GRP en CES, CETP , CFE y CODICEN | LPN / CP |  |  | 119000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2018
PAEMFE | Equipamiento mobiliario | Para centros de educación media (CES y CETP) y CFE | LPI / LPN / CP |  |  | 1794145.6982 | 82% | 18% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2018-2019-2020-2021
PAEMFE | Equipamiento informático EM | Para centros de educación media de CES y CETP | LPI / LPN / CP |  |  | 702720 | 82% | 18% | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017-2019
Sub total | [5 empty] | 2794365.6982
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
PAEMFE | Apoyo técnico a la implementacion de perfiles y marco curricular en EM | Publicación de las nuevas propuestas | CP |  |  | 73273 | 100% | 0% | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018
PAEMFE | SIAP - SIAF - SIAC licencias | Renovación de licencia de SIAP y SIAF para CES y SIAC para CODICEN | CDE |  |  | 514894 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017 | Sistemas Informáticos SRL
PAEMFE | SIAP y SIF - CES - migración firma | Contratación para la migración de SIAP y SIAF para CES | CDE |  |  | 235000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017 | Sistemas Informáticos SRL
PAEMFE | SIAP - SIAF - SIAC mantenimiento de sistema | Horas de mantenimiento de SIAP, SIAF y SIAC en CES, CFE, CETP y CODICEN | CDE |  |  | 580000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017 | Sistemas Informáticos SRL
PAEMFE | SIAF - CETP - relicenciamiento a full web | Renovación de licencia de SIAF para CETP | CDE |  |  | 175000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018 | Sistemas Informáticos SRL
PAEMFE | Expediente electrónico - CES y CETP - migración firma | Migración de firma del expediente electrónico para CES y CETP | CDE |  |  | 70000 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018 | ST Consultores
Sub total | [5 empty] | 1648167
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
PAEMFE | Firma consultora para relevamiento de informacion | Monitoreo y evaluación de estrategia de expansión del tiempo y espacio escolar en CES | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 36364 | 82% | 18% | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Encuestas de seguimiento a egresados y vínculos con el trabajo | Observatorio educación - trabajo | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 90909 | 82% | 18% | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Evaluación intermedia y final. | Firmas consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo |  |  | 100000 | 82% | 18% | Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2019-2021
PAEMFE | Auditoría | Tribunal de Cuentas | Contratación Directa |  |  | 42736 | 100% | 0% | Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
Sub total | [5 empty] | 270009
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
PAEMFE | Apoyo técnico a la implementacion de perfiles y marco curricular en EM | Equipo técnico |  |  |  | 1022727 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Sistematizacion experiencias de tiempo extendido de CETP | Sistematización de experiencias y resultados de modalidades de jornada extendida en CETP |  |  |  | 80000 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Sistematizacion experiencias de tiempo extendido de CETP | Propuestas de enseñanza a través de aulas digitales |  |  |  | 991270 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Sistematizacion experiencias de tiempo extendido de CETP | Capacitaciones |  |  |  | 90000 | 0% | 100% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Sistematizacion experiencias de tiempo extendido de CETP | Evaluaciones |  |  |  | 949888 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Formación y acompañamiento de la estrategia de expansión del tiempo y espacio escolar en CES | Apoyo a estudiantes para promover su permanencia |  |  |  | 1335382 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Formación y acompañamiento de la estrategia de expansión del tiempo y espacio escolar en CES | Equipo de apoyo administrativo |  |  |  | 82658 | 0% | 100% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Monitoreo y evaluación de estrategia de expansión del tiempo y espacio escolar en CES | Equipo de monitoreo (3 personas) |  |  |  | 396832 | 82% | 18% |  | Componente 1: Mejora de la pertinencia y calidad educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Implementación del nuevo plan de estudios | Consultorías, seminario y seguimiento |  |  |  | 150000 | 82% | 18% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Fortalecimiento de modalidad de formación semi presencial | Creaciòn de coordinaciones de apoyo a docentes de modalidad semipresencial |  |  |  | 443045 | 0% | 100% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Fortalecimiento de modalidad de formación semi presencial | Elaboración de especificaciones tencicas para materiales didacticos y desarrollo de los materiales |  |  |  | 63000 | 82% | 18% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Diseño e implementación de una nueva estructura académica y funcional de la carrera para los formadores de formadores; | Fortalecimiento y tribunales de concurso |  |  |  | 469152 | 0% | 100% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Diseño e implementación de una nueva estructura académica y funcional de la carrera para los formadores de formadores; | Apoyo a procesamiento de concursos |  |  |  | 45455 | 82% | 18% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Diseño e implementación de un programa de inducción, acompañamiento y desarrollo profesional a docentes de EM en sus primeros años de experiencia | Creaciòn de equipos de acompañamiento |  |  |  | 1149745.4836 | 0% | 100% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Diseño e implementación de un programa de inducción, acompañamiento y desarrollo profesional a docentes de EM en sus primeros años de experiencia | Apoyo docentes noveles de UREPs |  |  |  | 375010.9227 | 0% | 100% |  | Componente 2: Formación en educación. | Ex-Post |  | 1er semestre 2018
PAEMFE | Oficina PMO para promover rol directiz CODICEN | Oficina PMO para promover rol directiz CODICEN |  |  |  | 60606 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | CETP - apoyo a implementación de sistemas | Apoyo a CETP con RRHH |  |  |  | 225508 | 0% | 100% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Equipo actual - implantación de sistemas | sistemas de gestión financiera-administrativa-recursos humanos |  |  |  | 2586076.4239 | 24% | 76% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Equipo adicional - implantación de sistemas | sistemas de gestión financiera-administrativa-recursos humanos |  |  |  | 762337.4389 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Apoyo a la DSIE - Formación para UCDIEs | Sistema de protección de trayectorias educativas |  |  |  | 170550 | 0% | 100% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Apoyo a la DSIE - Formación para UCDIEs | Sistema de protección de trayectorias educativas |  |  |  | 3001481 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Observatorio educación - trabajo | Equipo técnico |  |  |  | 1172762 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Mantenimiento sistema trayectorias | Mesa de ayuda - Apoyo al sistema |  |  |  | 482628 | 0% | 100% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Mantenimiento sistema trayectorias - Hs de desarrollo | Montado de Mesa de ayuda |  |  |  | 868959 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Observatorio de la educación | Diseño e implementación de un sistema de aseguramiento de la calidad de la EM |  |  |  | 1353182 | 82% | 18% |  | Componente 3: Integración y gestión para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Alianzas público privadas para la edificación escolar | Equipo de apoyo a las PPP |  |  |  | 230724 | 82% | 18% |  | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH para diseño, metraje y presupuesto | RRHH para diseño, metraje y presupuesto |  |  |  | 3232886.7355 | 24% | 76% |  | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | Asesores, supervisión y cateos de obras | Asesores, supervisión y cateos de obras |  |  |  | 1337615.8439 | 82% | 18% |  | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Depósito |  |  |  | 930890.4 | 0% | 100% |  | Componente 4: Recursos físicos para la mejora educativa. | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Coordinación |  |  |  | 278603.8333 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Secretaría |  |  |  | 364688.0475 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad de Programación y monitoreo |  |  |  | 681930.13 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Financiero contable |  |  |  | 1150277.3299 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Adquisiciones |  |  |  | 594619.7763 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Jurídica |  |  |  | 367030.0785 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Recursos humanos |  |  |  | 338413.2804 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Infraestructura |  |  |  | 574715.9114 | 24% | 76% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
PAEMFE | RRHH Unidad Coordinadora del Programa | Unidad Sistemas Informáticos |  |  |  | 379874.1849 | 30% | 70% |  | Componente 5. Administración del Programa | Ex-Post |  | 1er semestre 2017
Sub total | [5 empty] | 28790524.8209
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia
TOTAL | [5 empty] | 73230143.5248