## RRF
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
REGISTRO DE RIESGOS Y FACTORES DE PROBABILIDAD
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Factor de probabilidad
1 | [5 empty] | Desarrollo
[6 empty] | Gestión Pública y Gobernabilidad | Fiduciario
Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal
Sostenibilidad Ambiental y Social
2 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo y fiduciario | Que se retrase el cumplimiento de las condiciones que habilitan el pago de incentivos a algunas jurisdicciones. | Retrasaría el fortalecimiento de la capacidad de resolución de los efectores, lo cual, a su vez, podría ser un factor adicional de retraso en el cumplimiento de las condiciones. | Se desconoce la facilidad de cumplimiento de las nuevas condiciones de REDES 3.
Se desconoce si el dimensionamiento del equipo de REDES que acompaña a las jurisdicciones y a los efectores es el adecuado, frente a la expansión del programa.
3 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo | Retrasos en las inversiones descentralizadas a las provincis. | (i) podría afectar el cumplimiento de las condiciones que habilitan el pago; (ii) retrasaría el fortalecimiento de la capacidad de resolución de los efectores; y (iii) podría impedir que se realice el control financiero ex post de la inversión al momento del cierre del proyecto. | Circuitos de compras y control de algunas jurisdicciones excesivamente lentos.
Los equipos de algunas Unidades de Gestión Provincial no cuentan con la experiencia o el nivel de interlocución requerido para "navegar" estos circuitos de manera eficiente.
4 | Proyectos Innovadores | Fiduciario | Que se retrase la rendición de los recursos desembolsados a los implementadores de los proyectos. | Podría impedir que se realice el control financiero ex post de la inversión al momento del cierre del proyecto. | Los implementadores no cuentan con el conocimiento necesario para realizar las adquisiciones y las rendiciones.
Se desconoce si el dimensionamiento del equipo de supervisión capacitante de la UFIS es el adecuado, frente a la expansión del número de proyectos innovadores a ser financiados.
5
6
7 | Capacitaciones en uso racional de medicamentos | Desarrollo | Que no se logre realizarlas oportunamente | Incidiría negativamente en los indicadores de resultados del Programa | Se desconoce si hay una disposición para descontinuar la contratación de universidades, método que tradicionalmente ha utilizado el programa de manera satisfactoria
8 | Equipamiento para el Primer Nivel de Atención | Desarrollo | Que la distribución de equipamiento no se corresponda con la demanda de atención y capacidad de uso adecuado de los efectores o en condiciones sustentables | Incidiría negativamente en los indicadores de resultado y de impacto del Programa | El proceso de estimación de demanda de servicios, condiciones actuales de equipamiento, disponibilidad de competencias para su uso en los efectores y de definición de mecanismos de mantenimiento y reparación es aún incipiente.
10 | Tests de sangre oculta y VPH | Desarrollo | Que no su aplicación no logre alcanzar a un porcentaje sustantivo de la población objetivo | Incidiría negativamente en los indicadores de resultado y de impacto del Programa
Se desconoce la efectividad de las capacitaciones a agentes sanitarios en su práctica.
11
12
13 | Sistema de Información para el Tamizaje y Registro Institucional de Tumores de Argentina | Desarrollo | Que se retrase la firma de Convenios de Gestión con algunos hospitales | Retrasaría la ejecución del Programa | Desconocimiento de los sistemas o de sus mecanismos de gestión por parte de los directores de hospitales
Inestabilidad laboral en los cargos directivos hospitalarios
14
15
16 | Ejecución de las actividades del componente "Fortalecimiento de la Red Oncológica" | Desarrollo | Que las actividades previstas en el componente no se ejecuten en tiempo y forma | Reduciría la efectividad del componente y/o podría generar ineficiencias en su ejecución | Fallas de coordinación entre los distintos programas del Instituto Nacional del Cáncer
17
18
19
20
Note on D7: Seleccione un tipo de riesgo de la lista

## MER
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS | [5 empty] | Calificación (Probabilidad x Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
[6 empty] | 9 | 3 | Alto
[6 empty] | 6 | 3 | Alto
[6 empty] | 4 | 2 | Medio
[6 empty] | 3 | 2 | Medio
[6 empty] | 2 | 1 | Bajo
[6 empty] | 1 | 1 | Bajo
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Nº | Componente/Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Impacto | Probabilidad | Calificación (Probabilidad Impacto) | Clasificación Riesgo
[7 empty] | Valor | Nivel
1 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
2 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo y fiduciario | Que se retrase el cumplimiento de las condiciones que habilitan el pago de incentivos a algunas jurisdicciones. | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo
3 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo | Retrasos en las inversiones descentralizadas a las provincis. | 2 | 3 | 6 | 3 | Alto
4 | Proyectos Innovadores | Fiduciario | Que se retrase la rendición de los recursos desembolsados a los implementadores de los proyectos. | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio
5 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 2 | Medio
6 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
7 | Capacitaciones en uso racional de medicamentos | Desarrollo | Que no se logre realizarlas oportunamente | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo
8 | Equipamiento para el Primer Nivel de Atención | Desarrollo | Que la distribución de equipamiento no se corresponda con la demanda de atención y capacidad de uso adecuado de los efectores o en condiciones sustentables | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto
9 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
10 | Tests de sangre oculta y VPH | Desarrollo | Que no su aplicación no logre alcanzar a un porcentaje sustantivo de la población objetivo | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
11 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo
12 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 2 | Medio
13 | Sistema de Información para el Tamizaje y Registro Institucional de Tumores de Argentina | Desarrollo | Que se retrase la firma de Convenios de Gestión con algunos hospitales | 2 | 1 | 2 | 1 | Bajo
14 |  |  |  | 3 | 2 | 6 | 3 | Alto
15 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Bajo
16 | Ejecución de las actividades del componente "Fortalecimiento de la Red Oncológica" | Desarrollo | Que las actividades previstas en el componente no se ejecuten en tiempo y forma | 1 | 3 | 3 | 2 | Medio
17 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A
18 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A
19 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A
20 | [5 empty] | 0 | #N/A | #N/A

## MMR
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
GESTIÓN DE RIESGO EN PROYECTOS
Nº | Componente / Producto | Tipo de Riesgo | Riesgo | Clasificación Riesgo |  | MATRIZ DE MITIGACIÓN DE RIESGOS
[6 empty] | Actividad | Cómo se realizará la actividad? | Presupuesto en dólares | Fecha Inicio (DD.MM.AA) | Fecha Fin (DD.MM.AA) | Responsable |  | Indicador de Cumplimiento | Fecha Monitoreo (DD.MM.AA)
|  |  |  | Valor | Nivel | [5 empty] | Nombre | Institución |  | Agencia Ejecutora | BID
1 |  |  |  | 2 | Medio | Revisar con el Secretario de Programas Sanitarios y Salud Comunitaria si los convenios del Programa están supeditados a los de Cobertura Unviersal. | Consulta de la UFIS | 0
[6 empty] | Iniciar tempranamente la formulación de proyectos con las jurisdicciones | Contacto de REDES con las jurisdicciones |  | 01.11.16 | 31.03.17 | Gabriel González | Agencia Ejecutora | Al menos 10 provincias con proyecto finalizado |  | 31.03.17
2 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo y fiduciario | Que se retrase el cumplimiento de las condiciones que habilitan el pago de incentivos a algunas jurisdicciones. | 1 | Bajo
3 | Proyectos Jurisdiccionales | Desarrollo | Retrasos en las inversiones descentralizadas a las provincis. | 3 | Alto
4 | Proyectos Innovadores | Fiduciario | Que se retrase la rendición de los recursos desembolsados a los implementadores de los proyectos. | 2 | Medio
5 |  |  |  | 2 | Medio
6 |  |  |  | 1 | Bajo
7 | Capacitaciones en uso racional de medicamentos | Desarrollo | Que no se logre realizarlas oportunamente | 1 | Bajo
8 | Equipamiento para el Primer Nivel de Atención | Desarrollo | Que la distribución de equipamiento no se corresponda con la demanda de atención y capacidad de uso adecuado de los efectores o en condiciones sustentables | 3 | Alto
9 |  |  |  | 2 | Medio
10 | Tests de sangre oculta y VPH | Desarrollo | Que no su aplicación no logre alcanzar a un porcentaje sustantivo de la población objetivo | 2 | Medio
11 |  |  |  | 1 | Bajo
12 |  |  |  | 2 | Medio
13 | Sistema de Información para el Tamizaje y Registro Institucional de Tumores de Argentina | Desarrollo | Que se retrase la firma de Convenios de Gestión con algunos hospitales | 1 | Bajo
14 |  |  |  | 3 | Alto
15 |  |  |  | 1 | Bajo
16 | Ejecución de las actividades del componente "Fortalecimiento de la Red Oncológica" | Desarrollo | Que las actividades previstas en el componente no se ejecuten en tiempo y forma | 2 | Medio
17 |  |  |  | #N/A | #N/A
18 |  |  |  | #N/A | #N/A
19 |  |  |  | #N/A | #N/A
20 |  |  |  | #N/A | #N/A
Agencia Ejecutora
BID
Note on I10: Describir la manera de llevar a cabo la actividad prevista como acción de mitigación. Ejemplo: contratación de consultor para revisión ex-post.
Note on O10: Describir cómo se verificará que la actividad de mitigación fue realizada. El indicador de cumplimiento debe permitir medir la efectividad de la acción de mitigación. Ejemplo, informe de revisión ex-post del consultor, discutido y aceptado por el Cliente y el Banco.

## Settings (hidden)
SETTINGS
LABELS
ComponentLabel | Component
Component1
Component2
Component3
Component4
Component5
Component6
Component7
Component8
Component9
Component10
Component11
Component12
Component13
Component14
Component15
Component16
Component17
Component18
Component19
Component20
Type of Risk Label | Type of Risk
Typeofrisk1
Typeofrisk2
Typeofrisk3
Typeofrisk4
Typeofrisk5
Typeofrisk6
Typeofrisk7
Typeofrisk8
Typeofrisk9
Typeofrisk10
Typeofrisk11
Typeofrisk12
Typeofrisk13
Typeofrisk14
Typeofrisk15
Typeofrisk16
Typeofrisk17
Typeofrisk18
Typeofrisk19
Typeofrisk20
RiskLabel | Risk
Risk1
Risk2
Risk3
Risk4
Risk5
Risk6
Risk7
Risk8
Risk9
Risk10
Risk11
Risk12
Risk13
Risk14
Risk15
Risk16
Risk17
Risk18
Risk19
Risk20
Impact Statement Level | Impact Statement
Probability Factor Statement Label | Probability Factor Statement
Impact Value Label | Impact Value
Impact1
Impact2
Impact3
Impact4
Impact5
Impact6
Impact7
Impact8
Impact9
Impact10
Impact11
Impact12
Impact13
Impact14
Impact15
Impact16
Impact17
Impact18
Impact19
Impact20
Probability Value Label | Probability Value
Probability1
Probability2
Probability3
Probability4
Probability5
Probability6
Probability7
Probability8
Probability9
Probability10
Probability11
Probability12
Probability13
Probability14
Probability15
Probability16
Probability17
Probability18
Probability19
Probability20
Calification Value Label | Calification
Risk Value Label | Value
Value1
Value2
Value3
Value4
Value5
Value6
Value7
Value8
Value9
Value10
Value11
Value12
Value13
Value14
Value15
Value16
Value17
Value18
Value19
Value20
Risk Level Label | Level
Level1
Level2
Level3
Level4
Level5
Level6
Level7
Level8
Level9
Level10
Level11
Level12
Level13
Level14
Level15
Level16
Level17
Level18
Level19
Level20
Activity Label | Activity
How is the activity to be done Label | How is the activity to be done
Budget Label | Budget
Beginning Date Label | Beginning Date (DD. MM.YY)
Ending Date Label | Ending Date (DD.MM.YY)
Responsible Label | Responsible
Responsible Name Label | Name
Responsabible Institution | Institution
Monitoring Date Label | Monitoring Date
Executing Agency Monitoring Date | Executing Agency
IDB Monitoring Date | IDB