## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País:Paraguay |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID Sector Público: o Privado: (indicar lo que corresponda)
Número del Proyecto: PR-T1180 y PR-T1195 |  |  |  | Nombre del Proyecto: Alianzas público privadas por la innovación educativa en Paraguay
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  | Bienes y servicios (monto en U$S):80,000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):920,000
No. Item | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[5 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 | Componente 1 Diseño del Modelo de Gestión Pedagógica
Consultorías
1.1 | Contratación Scholas Occurrentes para desarrollar un modelo de prestación de servicios en áreas vulnerables | 250000 | SD | ex ante | 100% |  | 15/dic/15 | Sí | Contratado de acuerdo a la GN-2350-9 inciso 3.10 d)
2 | Componente 2 Plataforma Digital Educativa
Consultorías
2.1 | Contratación Scholas Occurrentes para el desarrollo de la Plataforma Scholas, como herramienta de apoyo educativo | 250000 | SD | ex ante | 100% |  | 15/dic/15 | Sí | Contratado de acuerdo a la GN-2350-9 inciso 3.10 d)
3 | Componente 3 Identificación e Implementación del modelo Piloto en Escuelas
Consultorías
3.1 | Diagnóstico de Escuelas y Elaboracion de Base de Datos | 250000 | SD | ex ante | 100% |  | 2016-09-15 | Sí | De acuerdo a la GN-2350-9 inciso 3.10 d)
Servicios distintos de consultorías
3.2 | Materiales Didácticos para el módulo Scholas-Arte | 20000 | CP | ex ante | 100% |  | Febrero/17 | Sí | De acuerdo a la Politica de Adquisiciones Institucionales GN-2303-20
4 | Componente 4 Efectos del nuevo modelo pedagógico en niños de familias vulnerables
Consultorías
4.1 | Contratación de 30 instructores | 50000 | CCIN | ex ante | 100% |  | Marzo/17 | Sí | Consultoria Individual de acuerdo a los procedimientos de Recursos Humanos AM-650
4.2 | Contratación de experto en evaluación | 40000 | CCIN | ex ante | 100% |  | Marzo/17 | Sí | Consultoria Individual de acuerdo a los procedimientos de Recursos Humanos AM-650
4.3 | Contratación de asistente de investigación | 80000 | CCIN | ex ante | 100% |  | Mayo/17 | Sí | Consultoria Individual de acuerdo a los procedimientos de Recursos Humanos AM-650
Servicios distintos de consultorías
4.4 | Logística para eventos de Scholas-Ciudadanía | 50000 | CP | ex ante | 100% |  | Marzo/17 | Sí | De acuerdo a la Politica de Adquisiciones Institucionales GN-2303-20
5 | Componente 5 Diseminación
5.1 | Edición y Publicación de resultados y lecciones aprendidas | 10000 | CCIN | ex ante | 100% |  | Junio/17 | Sí | Consultoria Individual de acuerdo a los procedimientos de Recursos Humanos AM-650
Total |  | 1000000 | Preparado por: Mercedes Mateo |  |  | Fecha: 9/2/16
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.