## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Ministerio de Hacienda/ Viceministerio de Ingresos
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente I. Mejora de la Gestión de los Tributos Internos.
Componente II. Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros.
Componente III. Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos
Subcomponente III.1. Mejora de la infraestructura tecnológica y de la gestión de la información.
Subcomponente III.2. Fortalecimiento estratégico del VMI y de los recursos humanos.
Administración Tecnica y Gerencial
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017-01-01 | 2021-12-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-2016 -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Bienes | 12770579 | 12770579
Capacitación | 244252.8 | 244252.8
Servicios de no consultoría | 574360 | 574360
Consultoría (firmas + individuos) | 16178244 | 15876444
Total | 29767435.8 | 29465635.8
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | 13457858.4 | 13457858.4
Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | 3872919 | 3872919
Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | 9947258.4 | 9947258.4
Administración Tecnica y Gerencial | 1400000 | 1400000
Monitoreo y Evaluación | 434800 | 434800
Especialistas | 534600 | 534600
Auditoria | 120000 | 120000
Imprevistos | 232564.2 | 232564.2
Total | 30000000 | 30000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
BIENES
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidores de Aplicación, base de datos y comunicación | Comparación de Precios |  | 1 | 200000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Unidades de Almacenamiento (discos) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 600000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Computadoras desktop | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 400000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Laptops | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 100000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Licencias de Oracle | Comparación de Precios |  | 1 | 262000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidores para Rack | Comparación de Precios |  | 1 | 60000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidor Sam | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 300000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Licenciamientos Sistema ¦Operativo y Aplicativos | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Licenciamiento Oracle | Comparación de Precios |  | 1 | 65500 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Rack - Gabinete | Comparación de Precios |  | 1 | 36000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | UPS | Comparación de Precios |  | 1 | 16000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Accesorios para Rack | Comparación de Precios |  | 1 | 20000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Enlace de datos | Comparación de Precios |  | 1 | 150000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Dotación de Equipo Informático Portátil (laptop) de vanguardia para la ejecución de auditorías. | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 402000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Actualización de mobiliario para puestos de trabajo. Optimizar el espacio de las unidades fiscalizadoras, incorporando módulos para puestos de trabajo. | Comparación de Precios |  | 1 | 30000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Dotación de microbuses, para labores de campo. Incrementar la cobertura de casos asignados, reducir tiempos de ejecución y mejorar la percepción de clima organizacional en la dotación de recursos. | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 300000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adquisición de Moduladores/Demodulador (MODEM) para el 100% del personal de fiscalización. Acceso remoto qa base de datos de la Administración Tributaria. | Comparación de Precios |  | 1 | 30000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Licenciamiento para accesar bases de datos. Adquirir licencias a bases de consulta internacionales (OSIRIS, ORBIS o TP CATALYST), especializadas en precios de transferencia. | Comparación de Precios |  | 1 | 75000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidor dedicado para la ejecución de los procesos informáticos que realiza la Unidad de Selección de Casos, así como para el almacenamiento de las distintas bases de datos que son procesadas por el personal de la Unidad. | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Computadores desktop con suficiente capacidad de procesamiento de información y con licenciamiento de software que permitan el manejo de bases de datos con elevado número de registros. | Comparación de Precios |  | 1 | 40000 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adquisición de Licencias y Capacitación en Software Estadístico SPSS (En Red) | Comparación de Precios |  | 1 | 90460 | 100% |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Computadoras desktop | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 760000 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Laptops | Comparación de Precios |  | 1 | 180000 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Expansión del SIRAM piloto para una Aduana incluyendo bascula. | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 350000 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Expansión del SIRAM , sistema de video-vigilancia y personal capacitado para 3 Aduanas | Comparación de Precios |  | 1 | 66600 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Expansión del RFID (34 antenas) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 412519 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Dotación de Equipo Informático Portátil (laptop) de vanguardia para la ejecución de auditorías. | Comparación de Precios |  | 1 | 120000 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Dotación de microbuses, para labores de campo. Incrementar la cobertura de casos asignados, reducir tiempos de ejecución. | Comparación de Precios |  | 1 | 150000 | 100% |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Sala Cofre completa (llave en mano y soporte por 3 años) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 2000000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidores de Bases de Datos c/licencia | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 1800000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidores de Base de Datos RISC | Comparación de Precios |  | 1 | 100000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Servidores de Seguridad (2 firewalls, 2 proxy reverso, 2 IDS, 1 Antivirus, 1 Backup) para plataformas de fuente abierta | Comparación de Precios |  | 1 | 200000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Storage SAN (principal y backup) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 600000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | HSM para firma digital | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 210000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Enlaces de comunicación redundantes (por 3 años) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 540000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Switches | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Balanceador de carga | Comparación de Precios |  | 1 | 20000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Routers | Comparación de Precios |  | 1 | 9000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Clientes Finos | Licitación Pública Nacional |  | 1 | 200000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Racks | Comparación de Precios |  | 1 | 40000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Generador 100 KVA | Comparación de Precios |  | 1 | 90000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Licencias Antivirus (3 años) | Comparación de Precios |  | 1 | 45000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Plataforma de gestión documental incluyendo scanner | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 800000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Lectores de código de barra | Comparación de Precios |  | 1 | 30000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Plataforma de BI (de Inteligencia de Negocios) | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 300000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adecuación de Infraestructura para mesa de ayuda de los Servicios web(incluye mobiliario, equipo informático y accesorios) | Comparación de Precios |  | 1 | 20500 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adquisición de equipo para la implementación del Sistema de Monitoreo de los Centros de Atención (impresoras, computadoras, televisores, sillas de espera) 11 centros de atención | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Remodelación y equipamiento de sala de capacitación para usuarios del Ministerio de Hacienda | Licitación Pública Internacional |  | 1 | 250000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Sistema de capacitación e-learning | Licitación Pública Nacional |  |  | 100000 | 100% |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante
12770579
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato
Ministerio de Hacienda |  | 2 Talleres internacionales de conocimiento de otras experiencias | Comparación de Precios |  | 1 | 39900 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Capacitación para 100 personas para implementación sistema (3 consultores por 2 semanas) | Comparación de Precios |  | 1 | 24750 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Logística para el taller y para capacitación | Comparación de Precios |  | 1 | 6000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | 2 Talleres internacionales de conocimiento de otras experiencias | Comparación de Precios |  | 1 | 39900 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Capacitación para 100 personas para implementación sistema (3 consultores por 2 semanas) | Comparación de Precios |  | 1 | 24750 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Logística para el taller y para capacitación | Comparación de Precios |  | 1 | 6000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Adquisición de Software (licencias) disponible en el mercado, para el desarrollo de Técnicas de Auditoría asistidas por Computadora (TAAC) (Proveer y capacitar en general al personal de fiscalización en Programas Informáticos para el Control y Ejecución de la Auditoría Tributaria). | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Adquisición de licencias disponibles en el mercado para conversión y manejo de bases de datos y capacitación en el uso. (Proveer y capacitar en general al personal de fiscalización en Programas utilitarios para manejar bases de datos que permitan "trabajar" archivos magnéticos provistos por contribuyentes, sin importar el formato en el cual sean entregados). | Comparación de Precios |  | 1 | 50000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Formación especializada en precios de transferencia. Capacitación Especializada al 100% del Cuerpo de Auditores (auditores, supervisores, Coordinadores, Jefes de Depto., Subdirectores, Audiencia y Tasaciones) y personal del TAIIA sobre Metodología OCDE para determinar rangos de plena competencia en operaciones efectuadas entre partes vinculadas. | Comparación de Precios |  | 1 | 33000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollo de competencias para auditores tributarios. (Materias específicas que demandan desarrollarse al fiscalizador: Normas internacionales NIAS, NIIF y NIIF para PYMES, Capacitaciones especializadas on line (CIAT. OCDE, etc.), Bancos, Telefónicas, Eléctricas, Seguros, Tributación internacional y planeación fiscal, Lavado de Dinero y de Activos,) | Comparación de Precios |  | 1 | 82500 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Capacitar en conocimiento de software financiero de empresas. Capacitación en el Manejo del sistemas SAP. | Comparación de Precios |  | 1 | 24750 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Logística para el taller y para capacitación | Comparación de Precios |  | 1 | 51000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | 3 Talleres internacionales sobre el Análisis y Evaluación de Riesgos de Tributos Internos, a efecto de fortalecer los modelos que actualmente se están implementando para apoyar el proceso de selección de contribuyentes a fiscalizar, así como también definir el perfil de riesgo tributario del contribuyente (a ser utilizado en los procedimientos sensibles). | Comparación de Precios |  | 1 | 35910 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | 2 Talleres internacionales de conocimiento de otras experiencias | Comparación de Precios |  | 1 | 39900 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos
Ministerio de Hacienda |  | Capacitación en Configuración de Firewall, IDS, Antivirus en Tecnología de Fuente Abierta, Administración de Equipos de Comunicación y en Windows 10 | Comparación de Precios |  |  | 66000 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos
574360
CONSULTORÍAS FIRMAS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollo de un Sistema Integrado de Consolidación de la Información tributaria | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 1500000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Preparación del modelo de adecuación de la cuenta corriente y Plan de integración de los sistemas actuales, incluyendo los de Aduanas | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 488505.6 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Firma para adecuar el sistema de gestión de correlativos y de imprentas de acuerdo al riesgo del contribuyente | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 325670.4 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollar e implementar el sistema de gestión de la Factura Electrónica incluyendo un piloto | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 4000000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Programa de divulgación | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 300000 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Diseño y Implementación del Modelo Conceptual de Cobranzas I incluida organigrama, flujograma, mapa de procesos | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 183189.6 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollo e implementación de un plana de capacitación técnicas (investigación patrimonial, sistemas de mandamiento de emisión de cobros, procedimientos operativos, adaptaciones legales) | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 610632 | 100 |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Plan de implementación de la migración de SIDUNEA ++ a SIDUNEA WORLD incluyendo la Contratación de consultoría para capacitación de personal técnico informático interno en el Framework de Web Service y para la funcionalidad de los Manifiestos Electrónicos (Marítimo y Aéreo) y la conectividad con los sistemas de la DGII y de la DGT. | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 1000000 | 100 |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Plan Estratégico de la tecnología informática de todas las dependencias del VMI | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 100000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Diseño e Implementación de Portal de Servicios (con validaciones funcionales y de seguridad) | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 500000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Auditoría externa de seguridad | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 50000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollo de los informes tributarios por internet | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 250000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Desarrollo de Sistema de Control de Calidad de la Información de los Informes Web | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 200000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Fortalecimiento del modelo de evaluación de desempeño para los funcionarios de todas las dependencias del VMI orientado a generar incentivos a la mayor mejor rendimiento incluyendo un piloto | Comparación de Calificaciones | 1 |  | 122126.4 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda |  | Establecimiento de un programa permanente de capacitación en procesos, uso de sistemas y nueva tecnología; incluyendo cursos específicos de cada una de las áreas dependientes del VMI | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 610632 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Consultoría técnica y gerencial de apoyo a la ejecución | 3CV | 1 |  | 1400000 | 100 |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
11640756
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo del modelo de negocio (consultor Internacional) | 3CV | 1 | 82500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Implantación del modelo y del sistema (consultor Local) | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Colecta de la información de la distintas bases de datos (consultor Local) | 3CV | 1 | 165000 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adecuación en la legislación para incluir la reglamentación de los convenios con instituciones (abogado internacional) | 3CV | 1 | 16500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adecuación en la legislación para incluir la reglamentación de los convenios con instituciones (abogado internacional) | 3CV | 1 | 6160 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Depuración de bases de datos y adecuación de protocolos | 3CV | 1 | 147840 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Realización de Convenios de cruzamiento de datos con terceros | 3CV | 1 | 73920 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Ejecución y puesta en producción del Plan de Integración de los sistemas de la DGI, DGA y DGT a la Cuenta Corriente | 3CV | 1 | 369600 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Consultoría Internacional para el mejoramiento del control de correlativos y de imprentas de acuerdo al riesgo del contribuyente | 3CV | 1 | 29964 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adecuación de la normativa para permitir implementación plena de factura electrónica (1 abogado nacional y 1 internacional) | 3CV | 1 | 40464 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Consultoría Internacional para la preparación de los Términos de Referencia para Selección y Contratación de Firma | 3CV | 1 | 99000 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo de programas de incentivo al uso de la factura electrónica | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Diagnostico y Adecuación del Sistema CSMS (Case selección Management Sistema) 2 | 3CV | 1 | 0 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Evaluación de los procedimientos de auditoría vigentes y formulación de propuestas de mejora a los mismos en el Código Tributario. | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Evaluar y proponer un enfoque más integral de fiscalizaciones conjuntas DGII-DGA. Desarrollando procedimientos básicos y fortalecimiento legal mediante reformas al Código Tributario. | 3CV | 1 | 33000 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Revisión de los procedimientos determinativos con metodología OCDE y la sustentación de la prueba y Propuestas de mejora a la normativa de los procedimientos tributarios que fortalezcan la determinación o liquidación de oficio, sustentada en materia de precios de transferencia. | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Preparación de perfiles de riesgo en materia de precios de transferencia. Integrar a la matriz de riesgo en proceso de desarrollo, parámetros o criterios que definan perfiles de riesgo en materia de precios de transferencia. | 3CV | 1 | 33000 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Estudio de factibilidad de inversión en infraestructura tecnológica en apoyo a la Fiscalización. Definir un plan de acción para futuras inversiones, ante la creciente demanda de gestión en las unidades que integran la Dirección de Fiscalización. | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Ampliación de las funcionabilidades del CSMS 2 (incluir el Modulo de la Oficina del Dictamen Fiscal), así como también la generación de reportes adicionales (Área de Análisis Documental Fiscalización Extensiva). | 3CV | 1 | 147840 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Adecuación SIIT (Sistema Integrado de Información Tributaria) y ampliación del Módulo de Consulta "Carpeta Electrónica", incorporándole otras fuentes de información interna y externa. | 3CV | 1 | 18480 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Preparación de la metodología para el procedimiento de selección de Contribuyentes para Auditorias Conjuntas DGII -DGA, incluyendo la realización de por lo menos un caso Plan Piloto | 3CV | 1 | 66000 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Implementación del módulo de cobranzas en el CSMS integrado con la Cuenta Corriente | 3CV | 1 | 443520 | 100 |  |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo de un Plan de Mejora del flujo de la Mercancía en todas las Aduanas de frontera para asegurar el transito fluido | 3CV | 1 | 82500 | 100 |  |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo del módulo de Aduanas en el CSMS | 3CV | 1 | 107800 | 100 |  |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Mejoras al Sistema de Información MGR para incorporar como sujeto de riesgos la información de los Manifiestos de Carga. (Consultor Internacional) | 3CV | 1 | 346500 | 100 |  |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Análisis y Diseño del Sistema de Información para la generación de Mandamientos de Pago y el Pago Electrónico de los Tributos Aduaneros. | 3CV | 1 | 297000 | 100 |  |  | Componente 2 - Fortalecimiento de la Gestión de los Tributos Aduaneros. | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo un plan estratégico del VMI para aumentar la recaudación de la AT; | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Desarrollo de estrategia de conocimiento y de metodología de identificación de los temas a ser estudiados | 3CV | 1 | 49500 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Apoyo en el desarrollo de estudios y recomendaciones de implementación | 3CV | 1 | 495000 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Especialista financiero | 3CV | 1 | 184800 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Especialista en Monitoreo | 3CV | 1 | 184800 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Evaluación | 3CV | 1 | 250000 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Auditoria | 3CV | 1 | 120000 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Especialistas Senior en Adquisiciones | 3CV | 1 | 184800 | 100 |  |  | Componente 3 - Mejora de la gestión de la información y fortalecimiento estratégico del VMI y sus recursos humanos | Ex-Ante | 2017 | 2021
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Consultorías temáticas para la gerencia y especificaciones técnicas de adquisiciones del proyecto | 3CV | 1 | 165000 | 100
4537488
CAPACITACIÓN
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato
Ministerio de Hacienda/VMI |  | Plan de Capacitación en derecho penal, procesal penal, técnica de investigación financiera | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 |  | 244252.8 | 100 |  | Componente 1 - Mejora de la Gestión de los Tributos Internos | Ex-Ante | 2017 | 2021
244252.8
SUBPROYECTOS
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia

## Categorias
Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
Contrato En Ejecución
Contrato Terminado
Licitación Pública Internacional
Licitación Pública Nacional
Comparación de Precios
Contratación Directa
Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
Licitación Pública Internacional con Precalificación
Licitación Pública Internacional en 2 etapas
Licitación Pública Internacional por Lotes
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
Sistema Nacional
Selección basada en el menor costo
Selección Basado en Presupuesto Fijo
Llave en mano | Bienes
Precios Unitarios | Bienes
Suma Alzada | Bienes
Llave en mano | Obras
Precios Unitarios | Obras
Suma alzada | Obras
Servicios de No Consultoría
Servicios de No Consultoría
Suma global | Servicios de No Consultoría
Suma global | Consultoría - Firmas
Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Consultoría - Individuos
Consultoría - Individuos
Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
Adquisición de Bienes | Bienes
Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Especificaciones Técnicas | Bienes
Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
Comparación de Precios para Obras | Obras
Contratación de Obras Mayores | Obras
Contratación de Obras Menores | Obras
Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional