## 1. Tabla de Costos
Tabla de Costos DR-L1077 (US$)
Componente/Subcomponente | IDB | Local | Total | %
Component I: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia | 193000000 | 0 | 193000000 | 96.48%
1.1 CAIPIS | 84006099.6 | 0 | 84006099.6 | 42%
1.2 CAFIS | 108963558 | 0 | 108963558 | 54.48%
1.3 Ajustes por cambios en la capita | 30342.4 | 0 | 30342.4 | 0.01517%
Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI | 5000000 | 0 | 5000000 | 2.5%
2.1 Rediseño Organizacional del INAIPI | 2301865 | 0 | 2301865 | 1.151%
2.2 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de monitoreo y supervición, y la calidad del servicio del INAIPI | 2220585 | 0 | 2220585 | 1.11%
2.3 Fortalecimiento del sector de primera infancia | 477550 | 0 | 477550 | 0.2388%
Administración y evaluación | 2000000 | 0 | 2000000 | 1%
Administración del proyecto | 157900 | 0 | 157900 | 0.07895%
Auditoría Operativa y financiera | 458048.87 | 0 | 458048.87 | 0.229%
Evaluación de impacto | 1384051.13 | 0 | 1384051.13 | 0.692%
Total | 200000000 | 0 | 200000000 | 99.98%
0

## 2. Costeo Detallado
Costeo detallado
Componente | Subcomponente | Actividades | Descripción | Tipo de Adquisición | Costo por unidad US$ | Costo por unidad Descripción | No. De unidades | Año 1 |  | Año 2 |  | Año 3 |  | Año 4 |  | Total $$$ | Tot Sub Comp | Total Component | Tot Sub Comp SIN CONTRAPARTIDA | Total Component SIN CONTRAPARTIDA | CONTRAPARTIDA
[5 empty] | 13.65 |  |  | Units | $ | Units | $ | Units | $ | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $
Component I: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia
| CAIPIS |  | 1.1 Financiamiento de las prestaciones per cápita de un paquete mínimo de servicios que brindan los CAIPI. Incluyendo la formación básica y contínua. | N/A | 2917 | Por niño atendido (unidades son acumulativas por año) | 37492 | 6592 | 19228864 | 12360 | 36054120 | 18540 | 54081180 | 0 | 0 | [10 empty] | 38624934.6 | 66743664 | 87601059
|  |  | RECONOCIMIENTO |  |  |  |  | 90% | 17305977.6 | 80% | 28843296 | 70% | 37856826 |  | 0 | 84006099.6
| CAFIS |  | 1.2 Financiamiento las prestaciones per cápita de un paquete mínimo de servicios que brindan los CAFI. Incluyendo la formación básica y contínua. | N/A | 781 | Por niño atendido (unidades son acumulativas por año) | 181980 | 30330 | 23687730 | 60660 | 47375460 | 90990 | 71063190 | 0 | 0
|  |  | RECONOCIMIENTO |  |  |  |  | 90% | 21318957 | 80% | 37900368 | 70% | 49744233 |  | 0 | 108963558
|  |  | 1.3 Ajustes por cambios en la capita | [11 empty] | 30342.4 | 30342.4 |  | 193000000
Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI | [8 empty] | 38624934.6 |  | 66743664 |  | 87601059
| 2.1 Rediseño Organizacional del INAIPI | [15 empty] | 2301865
|  | 2.1.1 Mejoramiento organizacional | Contratación de firma consultora para llevar a cabo el diagnóstico y desarrollo del plan de rediseño organizacional. En el proceso de diagnóstico la firma deberá de identificar e implementar mejoras de alto impacto que pueden introducirse con relativa repidez. El plan deberá contemplar además las necesidades de capacitación de personal técnico y gerencial | Firma: Servicios de consultoría | 750000 | Suma alzada | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 300000 | 0.4 | 300000 | 0.2 | 150000 | 750000 | [5 empty] | 2086865 | 0 |  | 767902.75 |  | 1168962.25 |  | 150000 | 2086865
|  | 2.1.2 Capacitación gerencial y técnica | Capacitación en modalidad de talleres en aspectos gerenciales, planificación estratégica, liderazgo, manejo de información, comunicación y toma de decisiones para los mandos medios y altos del INAIPI | Firma: Servicios de consultoría | 150000 | Suma alzada | 1 | 0.2 | 30000 | 0.4 | 60000 | 0.4 | 60000 |  | 0 | 150000 | [5 empty] | 215000 | 56000 |  | 99000 |  | 60000 |  |  | 215000
|  | 2.1.3 Viajes de estudio | Con el fin de enriquecer la experiencia del personal técnico y gerencial del INAIPI | Servicios de no consultoría | 65000 | Presupuesto disponible | 1 | 0.4 | 26000 | 0.6 | 39000 |  | 0 |  | 0 | 65000
|  | 2.1.4 Capacitación Adicional |  | Servicios de no consultoría | 1336865 | Presupuesto disponible | 1 |  | 0 | 0.35 | 467902.75 | 0.65 | 868962.25 |  | 0 | 1336865
| 2.2 Fortalecimiento de la capacidad del sistema de monitoreo y supervición, y la calidad del servicio del INAIPI | [15 empty] | 2220585 |  |  |  |  | 1106160 |  | 1052425 |  | 38000 |  | 24000
|  | 2.2.1 Rediseño de los procesos de monitoreo y supervisión con énfasis en la calidad del servicio | Fortalecimiento de la capacidad del sistema de monitoreo y supervición de servicios, incluido un sistema de aseguramiento de la calidad y su ejecución. Diagnóstico, software, etc. | Firma: Servicios de consultoría | 400000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 160000 | 0.6 | 240000 |  | 0 |  | 0 | 400000
|  | 2.2.2 Compra de equipo para facilitar las labores de monitoreo y supervisión | Compra de tabletas para facilitar las labores de supervisión y monitoreo en los CAFI. La compra de los equipos incluye garantía de al menos 3 años por parte del proveedor, un protector de pantalla, una funda protectora y un teclado. La tableta deberá tener capacidad GSM. Una tableta por animadora, hay 10 animadoras por CAFI. La tableta tendrá en cada CAIPI un access point exclusivo para la descarga de información. SE SUMA UN 5% ADICIONAL POR REMPLAZO POR ROBO, FALLA O DAÑO | Bienes | 450 | por tableta | 2835 | 1438.5 | 647325 | 1396.5 | 628425 |  | 0 |  | 0 | 1275750
|  | 2.2.3 Gastos de capacitación en uso de equipos y la aplicación/software de recolección de información | El modelo de capacitación se espera inicie con la capacitación de los 27 técnicos de CAFI en témas tecnológicos, técnicos y de manejo de equipos en contextos en donde los CAFI se ubican, entre ellos, seguridad, ambiente y la implementación de alternativas no tecnológicas cuando las tabletas o las aplicaciones no funcionen. Dichos técnicos se espera capaciten a su vez en los mismos temas a 100 animadoras promedio cada uno a lo largo de la operación. Para CAFI nuevos la capacitación se incluirá en la formación básica | Transportación, viáticos y materiales | 55 | per cápita | 1397 | 1397 | 76835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76835
|  | 2.2.4 Desarrollo y piloteo de la aplicación (APP) para la recolección de información | Contratación de una firma para que en función del rediseño de los procesos de monitoreo y supervisón desarrollen una aplicación para reccolectar la información de los CAFI. La aplicación deberá contar con capacidad de enlace con los sistemas existentes en el INAIPI y responder a las demandas de información de la institución y proyecto | Firma: Servicios de consultoría | 100000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 40000 | 0.6 | 60000 |  |  |  |  | 100000
|  | 2.2.5 Compra de equipo para fortalecer las capacidades tecnológicas del INAIPI | La compra de equipo deberá responder al crecimiento esperado para los próximos 5 años de número de centros, niños y personal de INAIPI. Entre otros equipos se espera adquirir los siguientes:
|  |  | Caja de discos flash para incrementar la capacidad de almacenamiento y el desempeño de los equipos del INAIPI | Bienes | 40000 | por unidad | 1 | 1 | 40000 |  | 0 |  |  |  |  | 40000
|  |  | Servidores | Bienes | 12500 | por unidad | 2 | 2 | 25000 |  | 0 |  |  |  |  | 25000
|  |  | Memoria RAM, incremento a los servidores existentes | Bienes | 5000 | por unidad | 1 | 1 | 5000 |  | 0 |  |  |  |  | 5000
|  |  | Balanceador de Carga | Bienes | 20000 | por unidad | 1 | 1 | 20000 |  | 0 |  |  |  |  | 20000
|  |  | Licencias de virtualización | Bienes | 4000 | por licencia | 1 | 1 | 4000 |  | 0 |  |  |  |  | 4000
|  |  |  | Servicios de no consultoría | 800 | por mantenimiento por año | 2 |  | 0 | 1 | 800 | 1 | 800 |  |  | 1600
|  |  | Licencias SQL server | Bienes | 6000 | por licencia | 1 | 1 | 6000 |  | 0 |  |  |  |  | 6000
|  |  |  | Servicios de no consultoría | 1200 | por mantenimiento por año | 2 |  | 0 | 1 | 1200 | 1 | 1200 |  |  | 2400
|  |  | Licencias Windows server | Bienes | 10000 | por licencia | 1 | 1 | 10000 |  | 0 |  |  |  |  | 10000
|  |  |  | Servicios de no consultoría | 2000 | por mantenimiento por año | 2 |  | 0 | 1 | 2000 | 1 | 2000 |  |  | 4000
|  | 2.2.6 Revisión de las guías y materiales utilizados por los agentes educativos | El consultor revisará y ajustar los contenidos de las guías y materiales a la luz del curriculo y contexto correspondiente. | Individuo: Servicios de consultoría | 90000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 36000 | 0.6 | 54000 |  |  |  |  | 90000
|  | 2.2.7 Mejoramiento de los programas de capacitación | Revisión y rediseño de los programas de inducción y formación contínua del INAIPI | Individuo: Servicios de consultoría | 90000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 36000 | 0.6 | 54000 |  |  |  |  | 90000
2.2.8 Informe de medio término y final
|  | 2.2.8.1 Informe de medio término | Consultor individual para realizar una evaluación formativa al concluir la primera mitad del periodo de ejecución de la operación o cuando se alcance un desembolso del 50% de los recursos de la operación, lo que suceda primero. | Individuo: Servicios de consultoría | 30000 | Suma alzada | 1 |  | 0 | 0.4 | 12000 | 0.6 | 18000 |  | 0 | 30000
|  | 2.2.8.2 Informe final | Consultor individual para realizar un informe final de la operación que deberá satisfacer las necesidades de información del PCR | Individuo: Servicios de consultoría | 40000 | Suma alzada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 16000 | 0.6 | 24000 | 40000
| 2.3 Fortalecimiento del sector de primera infancia | [15 empty] | 477550
|  | 2.3.1 Desarrollo del Plan Estratégico de primera Infancia | El consultor asistirá al INAIPI y otras entidades de gobierno involucradas en la ejecución de la política de primera infancia, a desarrollar un plan estratégico para el sector con el fin de expandir la cobertura y elevar la calidad de los servicios. Esté ejercicio deberá también incorporar un plan de acción para la aplicación del mismo y la debida capacitación del personal correspondiente para su ejecución y actualización. | Individuo: Servicios de consultoría | 65000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 26000 | 0.6 | 39000 |  |  |  |  | 65000
|  | 2.3.2 Institucionalización de la Coordinación Interinstitucional | El consultor asistirá al INAIPI y a las entidades gubernamentales involucradas a desarrollar y ejecutar un plan de institucionalización de las actividades de coordinación interinstitucional, promoviendo con ello el funcionamiento más eficiente y efectivo de los programas de primera infancia | Individuo: Servicios de consultoría | 70000 | Suma alzada | 1 | 0.4 | 28000 | 0.6 | 42000 |  |  |  |  | 70000 | [5 empty] | 412550 |  | 28000 |  | 263000 |  | 121550 |  | 0
|  | 2.3.3 Apoyo a la armonización de los servicios de primera infancia | Se apoyarán capacitaciones a proveedores de servicios de primera infancia distintos al INAIPI con el fin de armonizar los estándares de calidad y promover el diálogo entre las partes | Firma: Servicios de consultoría
|  |  | Formación Básica |  | 450 | por persona capacitada | 221 |  | 0 | 221 | 99450 |  |  |  |  | 99450
|  |  | Formación Contínua |  | 550 | por persona capacitada | 442 |  | 0 | 221 | 121550 | 221 | 121550 |  |  | 243100 |  | 5000000 |  |  |  | 0
Administración y Evaluación
| 3.1 Apoyo a la unidad ejecutora |  | Apoyo al INAIPI para fortalecer la ejecución técnica del proyecto
|  |  | Especialista en monitoreo y evaluación | Individuo: Servicios de consultoría | 2050 | por mes | 38 | 8 | 16400 | 12 | 24600 | 12 | 24600 | 6 | 12300 | 77900
|  |  | Enlace INAIPI | Individuo: Servicios de consultoría | 2500 | por año | 32 | 8 | 20000 | 12 | 30000 | 6 | 15000 | 6 | 15000 | 80000
| 3.2 Auditoría técnico-operativa |  | Auditoría operativa externa para verificar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos, y la gestión y el monitoreo realizados por el INAIPl | Firma: Servicios de consultoría | 258048.87 | Suma alzada | 1 | 33.33% | 86016.29 | 33.33% | 86016.29 | 33.33% | 86016.29 |  | 0 | 258048.87
| 3.3 Auditoría Financiera |  | De acuerdo a las políticas fiduciarias del Banco | Firma: Servicios de consultoría | 200000 | Suma alzada | 1 | 0.16 | 32000 | 0.28 | 56000 | 0.28 | 56000 | 0.28 | 56000 | 200000
| 3.6 Evaluación de impacto |  | Primer seguimiento de datos de la evaluación de impacto cuyo diseño y línea de base viene siendo financiada por la CT ATN/SF-14394. | Consultoría de Servicios firma | 1384051.13 | Suma alzada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 968835.791 | 0.3 | 415215.339 | 1384051.13 |  | 2000000
Contingencia
-414393.53
[9 empty] | 39995510.89 |  | 69161608.04 |  | 90140023.331 |  | 702857.739 | 200000000 |  | 200000000
[9 empty] | 20% |  | 34.58% |  | 45.07% |  | 0.3514% | 100% |  | 200000000
[7 empty] | Componente | 1 | 96.57% |  | 96.5% |  | 97.18% |  | 0% |  |  | 0
[7 empty] | Componente | 2 | 3.336% |  | 3.417% |  | 2.773% |  | 91.8% |  |  | 200000000

## 3. Calendario Desembolsos
Calendario de Desembolsos
Fuente | 2017-18 |  | 2018-19 |  | 2019-20 |  | 2020-21 |  | Total
| Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | % | Monto | %
BID | 39995510.89 | 20% | 69161608.04 | 34.58% | 90140023.331 | 45.07% | 702857.739 | 0.3514% | 200000000 | 100%
Local | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL | 39995510.89 | 20% | 69161608.04 | 34.58% | 90140023.331 | 45.07% | 702857.739 | 0.3514% | 200000000 | 100%

## 4. Detalle Plan de Adquisicione
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
N/A | [13 empty] | Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
BIENES | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
OCI | 2.2.2 Compra de equipo para facilitar las labores de monitoreo y supervisión | Compra de tabletas para facilitar las labores de supervisión y monitoreo en los CAFI. La compra de los equipos incluye garantía de al menos 3 años por parte del proveedor, un protector de pantalla, una funda protectora y un teclado. La tableta deberá tener capacidad GSM. Una tableta por animadora, hay 10 animadoras por CAFI. La tableta tendrá en cada CAIPI un access point exclusivo para la descarga de información. SE SUMA UN 5% ADICIONAL POR REMPLAZO POR ROBO, FALLA O DAÑO | Licitación Pública Internacional | N/A | 1 | 1275750 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Diciembre 2017 | Los equipos se entregarán de manera espaciada contra pagos a lo largo de la operación. | Licitación Pública Internacional
OCI | 2.2.5 Compra de equipo para fortalecer las capacidades tecnológicas del INAIPI | La compra de equipo deberá responder al crecimiento esperado para los próximos 5 años de número de centros, niños y personal de INAIPI. Entre otros equipos se espera adquirir los siguientes: | Licitación Pública Internacional | N/A | Pendiente | 118000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Diciembre 2017 |  | Licitación Pública Nacional
Comparación de Precios
Contratación Directa
Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
OCI | 2.1.3 Viajes de estudio | Con el fin de enriquecer la experiencia del personal técnico y gerencial del INAIPI | Comparación de Precios | N/A | >2 | 65000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Pendiente | Pendiente | Viajes de estudios se desarrollarán a lo largo de la ejecución del proyecto
OCI | 2.2.3 Gastos de capacitación en uso de equipos y la aplicación/software de recolección de información | El modelo de capacitación se espera inicie con la capacitación de los 27 técnicos de CAFI en témas tecnológicos, técnicos y de manejo de equipos en contextos en donde los CAFI se ubican, entre ellos, seguridad, ambiente y la implementación de alternativas no tecnológicas cuando las tabletas o las aplicaciones no funcionen. Dichos técnicos se espera capaciten a su vez en los mismos temas a 100 animadoras promedio cada uno a lo largo de la operación. Para CAFI nuevos la capacitación se incluirá en la formación básica | Comparación de Precios | N/A | >2 | 76835 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Pendiente | Pendiente | Capacitación a los técnicos se realizará durante el primer año de ejecución
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
OCI | 2.1.1 Mejoramiento organizacional | Contratación de firma consultora para llevar a cabo el diagnóstico y desarrollo del plan de rediseño organizacional. En el proceso de diagnóstico la firma deberá de identificar e implementar mejoras de alto impacto que pueden introducirse con relativa repidez. El plan deberá contemplar además las necesidades de capacitación de personal técnico y gerencial | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.1.1 |  | 750000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Julio 2017 | Noviembre 2017
OCI | 2.1.2 Capacitación gerencial y técnica | Capacitación en modalidad de talleres en aspectos gerenciales, planificación estratégica, liderazgo, manejo de información, comunicación y toma de decisiones para los mandos medios y altos del INAIPI | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.1.2 |  | 150000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Noviembre 2017 | Marzo 2017
OCI | 2.2.1 Rediseño de los procesos de monitoreo y supervisión con énfasis en la calidad del servicio | Fortalecimiento de la capacidad del sistema de monitoreo y supervición de servicios, incluido un sistema de aseguramiento de la calidad y su ejecución. Diagnóstico, software, etc. | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.2.1 |  | 400000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Julio 2017 | Noviembre 2017
OCI | 2.2.4 Desarrollo y piloteo de la aplicación (APP) para la recolección de información | Contratación de una firma para que en función del rediseño de los procesos de monitoreo y supervisón desarrollen una aplicación para reccolectar la información de los CAFI. La aplicación deberá contar con capacidad de enlace con los sistemas existentes en el INAIPI y responder a las demandas de información de la institución y proyecto | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.2.4 |  | 100000 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Octubre 2017 | Febrero 2017
OCI | 3.2 Auditoría técnico-operativa | Auditoría operativa externa para verificar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos, y la gestión y el monitoreo realizados por el INAIPl | Selección Basada en la Calidad y Costo | 3.1 |  | 258048.87 | 100% | 0% | Administración y Evaluación |  | Agosto 2017 | Enero 2017
OCI | 3.3 Auditoría Financiera | De acuerdo a las políticas fiduciarias del Banco | Selección Basada en la Calidad y Costo | 3.2 |  | 200000 | 100% | 0% | Administración y Evaluación |  | Enero 2017 | Abril 2017 |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
OCI | 3.6 Evaluación de impacto | Primer seguimiento de datos de la evaluación de impacto cuyo diseño y línea de base viene siendo financiada por la CT ATN/SF-14394. | Selección Basada en la Calidad y Costo | 3.3 |  | 1384051.13 | 100% | 0% | Administración y Evaluación |  | Febrero 2019 | Junio 2019
OCI
[14 empty] | Llave en mano | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Precios Unitarios | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Suma Alzada | Bienes
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Llave en mano | Obras
OCI | 2.2.7 Mejoramiento de los programas de capacitación | Revisión y rediseño de los programas de inducción y formación contínua del INAIPI | Comparación de Calificaciones | 2.2.7 | 90000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Septiembre 2017 |  | Precios Unitarios | Obras
OCI | 2.2.6 Revisión de las guías y materiales utilizados por los agentes educativos | El consultor revisará y ajustar los contenidos de las guías y materiales a la luz del curriculo y contexto correspondiente. | Comparación de Calificaciones | 2.2.6 | 90000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Septiembre 2017 |  | Suma alzada | Obras
OCI | 2.3.1 Desarrollo del Plan Estratégico de primera Infancia | El consultor asistirá al INAIPI y otras entidades de gobierno involucradas en la ejecución de la política de primera infancia, a desarrollar un plan estratégico para el sector con el fin de expandir la cobertura y elevar la calidad de los servicios. Esté ejercicio deberá también incorporar un plan de acción para la aplicación del mismo y la debida capacitación del personal correspondiente para su ejecución y actualización. | Comparación de Calificaciones | 2.3.1 | 65000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Julio 2017 | Octubre 2017 |  |  | Servicios de No Consultoría
OCI | 2.3.2 Institucionalización de la Coordinación Interinstitucional | El consultor asistirá al INAIPI y a las entidades gubernamentales involucradas a desarrollar y ejecutar un plan de institucionalización de las actividades de coordinación interinstitucional, promoviendo con ello el funcionamiento más eficiente y efectivo de los programas de primera infancia | Comparación de Calificaciones | 2.3.2 | 70000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Julio 2017 | Octubre 2017 |  |  | Servicios de No Consultoría
OCI | 3.1 Apoyo a la unidad ejecutora | Especialista en monitoreo y evaluación | Comparación de Calificaciones | 3.1.A | 77900 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Agosto 2017 |  | Suma global | Servicios de No Consultoría
OCI | 3.1 Apoyo a la unidad ejecutora | Enlace INAIPI | Comparación de Calificaciones | 3.1.B | 80000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Junio 2017 | Agosto 2017
OCI | 2.2.8.1 Informe de medio término | Consultor individual para realizar una evaluación formativa al concluir la primera mitad del periodo de ejecución de la operación o cuando se alcance un desembolso del 50% de los recursos de la operación, lo que suceda primero. | Comparación de Calificaciones | 2.2.8.1 | 30000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Noviembre 2018 | Febrero 2019
OCI | 2.2.8.2 Informe final | Consultor individual para realizar un informe final de la operación que deberá satisfacer las necesidades de información del PCR | Comparación de Calificaciones | 2.2.8.2 | 40000 | 100% | 0% | 1 | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Enero 2021 | Marzo 2021
[14 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [13 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Consultoría - Individuos
OCI | 2.3.3 Apoyo a la armonización de los servicios de primera infancia | Se apoyarán capacitaciones a proveedores de servicios de primera infancia distintos al INAIPI con el fin de armonizar los estándares de calidad y promover el diálogo entre las partes | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.3.3 |  | 342550 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Agosto 2017 | Diciembre 2017 |  |  | Consultoría - Individuos
OCI | 2.1.4 Capacitación Adicional | Capacitaci[on adicional para apoyar las formaciones iniciales y continua | Selección Basada en la Calidad y Costo | 2.1.4 |  | 1336865 | 100% | 0% | Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI |  | Agosto 2018 | Diciembre 2018
[14 empty] | Adq. libros de textos y material de lectura | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes | Bienes
[14 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
Transferencia | [13 empty] | Comparación de Precios para Bienes | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Transferencias | Fechas |  | Comentarios | Especificaciones Técnicas | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Convenio | Fecha de Transferencia |  | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[14 empty] | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[14 empty] | Comparación de Precios para Obras | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Mayores | Obras
[14 empty] | Contratación de Obras Menores | Obras
[14 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
[5 empty] | Totall PA | 7000000 | [8 empty] | Obras
[5 empty] | Transferencias | 193000000
[5 empty] | Contingencia | 0 | [7 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
200000000
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional

## 5. Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | Junio 2017 | Diciembre 2021
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) : | 29-Agosto-2016
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 1393750 | 1393750
Servicios de No Consultoría | 141835 | 141835
Capacitación | 1679415 | 1679415
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 3785000 | 3785000
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados/contingencia | 0 | 0
Total | 7000000 | 7000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Component I: Paquete de servicios de atención integral a la primera infancia | 193000000 | 193000000
Component II: Fortalecimiento institucional del INAIPI | 5000000 | 5000000
Administración y Evaluación | 2000000 | 2000000
Contingencia | 0 | 0
Total | 200000000 | 200000000