## PLAN DE ADQUISICIONES
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TÉCNICAS NO REEMBOLSABLES
PAÍS: |  | El Salvador | Agencia Ejecutora: Catholic Relief Services | [5 empty] | Sector Público o Sector Privado: (Indicar) Sector Privado
Número de Proyecto: |  | ATN/ME-14732-ES | Título del Proyecto : Caminos de la Juventud
Período del Plan de Adquisiciones: Enero de 2016 a Diciembre de 2016
Monto límite para revisión expost de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto US$): |  |  | 155800 |  |  | Consultorias (Monto US$): | 319334
No ítem. | Ref. POA | Descripción de Adquisiciones (1) | Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles) | Método de Adquisición(2) | Revisión (ex-ante ó ex-post) (3) | Fuente de Financiamiento |  | Fecha estimada de Adquisición o inicio de contratación | Revisión técnica del Jefe de Equipo (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local %
1 |  | Componente 1: Ajuste y Fortalecimiento del modelo de Jóvenes Constructores y GAAP
Bienes
B.1.1 | 1.1.12-1.1.13-1.1.14 | Reproducción de Manuales de Grupos de Autoahorro y Préstramos (GAAP) y de Jóvenes Constructores (JC) y otros materiales. | 5000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-01-01 |  | Ref. GN-2349-9 No. 3.6, proveedor que cuenta con la linea grafica de la institucion y el monto es inferior a los $5,000.00
B.1.2 | 1.6..6 | Licencias para el uso del sistema de Monitoreo y Gestión del proyecto (Indesign, Iform Builder, etc., para el sistema de M&E, Suite Creativa de Adobe CC y MS Project 2016). | 4000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN-2349-9 No. 3.6 ( c ). La licencia es ofertada por un único proveedor
Servicios
S.1.1 | 1.1.6 | Local y alimentación para la formación en cognición y cultura de resiliencia. | 10000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01
S.1.2 | 1.3.1 | Local y alimentación para capacitación sobre el sistema en línea de aprendizaje para socios, | 300 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
S.1.3 | 1.3.1 | Elaboración, diseño del manual del sistema de e-learning y capacitación del uso del mismo | 1500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Elaboración de manual de procedimiento para el sistema de aprendizaje en línea
S.1.4 | 1.3.2 | Local y alimentación para capacitar a personal técnico en la metodología Cambio más significativo, para evaluación de los participantes beneficiarios del proyecto | 3500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Local para capacitar sobre la metodología de evaluación cualificativa de los participantes
S.1.5 | 1.6.3 | Local, y alimentación para Taller y seguimiento Sistema de Monitoreo SMILER con socios y personal de CRS | 700 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-03-01 |  | Coordinación del proceso de indicadores del sisitema de Monitoreo con todos los socios vinculados al proyecto
S.1.6 | 1.6.4 | Local y alimentación para Capacitación en el uso de sistema en línea con Socios y personal de CRS. | 1000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
S.1.7 | 1.6.5 | Servicios de digitación para Ingreso de datos de personal capacitado y jóvenes al sistema en línea | 1000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Ref. GN-2349-9 No. 3.6 . Se desarrollaran dos contraciones de tabuladore de fichas de registros de participantes, facilitadores, y del sistema de Monitoreo y Evaluación del proyecto
S.1.8 | 1.1.7 | Servicios de traducción simultanea para talleres y visitas de campo | 5000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La contratación será directa ya que el traductor es experto en pedagogía educativa, y conoce ambas metodologías del proyecto
Consultoría
C.1.1 | 1.1.1. | Consultor Especialista en Auto Empleo y GAAP | 24000 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor. El consultor será contratado anualmente. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
C.1.2 | 1,1,2-1.1.3-1.1,4-1.1.5 | Consultoría con la firma Mockingbird para Capacitación en la metodología de los modelos Jóvenes Constructores y Grrupos de Autoahorro y Préstamo. | 48020 | SD | ex-ante | 100% | 0% | 2016-09-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La selección será directa ya que solo esta firma tiene la calificación y experiencia.
C.1.3 | 1.4.1 | Consultoría para actualización de estudio de mercado laboral/ análisis de competencias en sectores especificos | 25000 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor
C.1.4 | 1.5.1 | Consultor Especilista en Educación y Formación del Modelo Jóvenes Constructores | 18000 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor. Ref. Memorando de Donantes No.5.7
C.1.5 | 1.6.1 | Consultor para arquitectura y mantenimiento del sistemas en línea de M&E | 2500 | SD | ex-post | 100% | 0% | 2016-04-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La selección será directa ya que el proveedor requiere la expertis de conocimiento del M&E de CRS. No se requiere la no objeción a los TdR
C.1.6 | 1.6.2 | Consultor Especialista en M&E | 19200 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La selección será acorde a las calificaciones del consultor requeridas por la expertis de conocimiento de M&E. de CRS y del Sistema iForm Bilder, Ref. Memorando de Donantes No.5.7. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
2 |  | Componente 2: Implementación y transferencia de los modelos a una red de afiliados
Servicios
S.2.1 | 2.1.5 | Local y alimentación para capacitación al personal técnico de los centros de formación que implementan el modelo de Jóvenes Cosntructores. | 5000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-06-01 |  | Se desarrollaran dos talleres anuales
S.2.2 | 2.1.6 | Local y alimentación para capacitación a Gestores de empleo de personal técnico que implementa las metodologías del proyecto | 5000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Costo para un taller anual con gestores de empleo
S.2.4 | 2.2.16 | Local y alimentación para feria de emprendimientos con jóvenes GAAP y JC | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Una jornada anual
S.2.5 | 2.2.17 | Local, alimentación y hospedaje para capacitación en metodología GAAP a promotores | 21000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-03-01 |  | Ref. GN- 2349-9 No. 3.5. Con diferentes proveedores de servicios, Se estimado desarrollar 3 cursos
S.2.6 | 2.2.18 | Local, alimentación para capacitación en refuerzo en GAAP y emprendedurismo juvenil | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01
S.2.7 | 2.2.19 | Local y alimentación para capacitación en asesoría empresarial con jóvenes | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-06-01
Consultoría
C.2.1 | 2.1.8-2.1.9-2.1.10 | Asesoría y asistencia técnica de YouthBuild International a CRS para el desarollo del Modelo Jóvenes Contructores | 38110 | SD | ex-ante | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La selección será directa ya que esta organización posee la experiencia del modelo Jóvenes Constructores. Ref. Memorando de Donantes No.5.2
3 |  | Componente 3: Desarrollo de Alianzas multisectoriales para la sostenibilidad del modelo JC
Bienes
B.3.1 | 3.14 | Reconocimientos para empresas que contratan jóvenes, centros de formación y ONGs que implementan la metodología GAAP y JC | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Reconocimientos a empresas que han contrato a jóvenes que participan en los programas de Jovenes Constructores o de GAAP
Servicios
S.3.1 | 3.1.2 | Local y alimentación para reuniones de consejo asesor por sector y comité directivo | 700 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-03-01 |  | Dos reuniones del comité directivo y dos reuniones del consejo por mesas de trabajo
S.3.2 | 3.2.1 | Compra de Pasajes aéreos para visita de inmersión a YBI USA | 15000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Un viaje con socios de aprendizaje a algunas de las sedes de Jóvenes Construcotres en USA
S.3.3 | 3.2.2-3.2.3 | Gastos de alimentación, hotel, seguro y transporte, para visita de inmersión de personal de Instituciones socias y personal de CRS a YBI USA | 10000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Un viaje con socios y personal de CRS de aprendizaje a algunas de las sedes de Jóvenes Construcotres en USA
S.3.4 | 3.3.5 | Local y alimentación para encuentro anual del movimiento de Graduados de Jóvenes Cosntructores. | 6000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-11-01 |  | Ref. GN- 2349-9 No. 3.5. Con diferentes proveedores de servicios
S.3.5 | 3.3.4 | Local, alimentación para Capacitaciones de Jóvenes Graduados | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-10-01 |  | Un taller anual de jóvenes graduados del movimiento de Jóvenes Consructores
S.3.6 | 3.3.5 | Local y alimentación para encuentro de lideres juveniles de GAAP y Emprendedurismo | 7000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-11-01 |  | Ref. GN- 2349-9 No. 3.5. Con diferentes proveedores de servicios
Consultoría
C.3.1 | 3,2,6 | Asesoría de la presidencia de YBI a CRS y Técnica al Movimiento de Graduados | 103104 | SD
C.3.2 | 3.3.2 | Consultoria Animador de Graduados | 7200 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN-2350-9. No. 3.10 d. La selección será acorde a las calificaciones del consultor requeridas. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
4 |  | Componente 4: Estrategia de Gestión de Conocimiento y Comunicación
Bienes
B.4.1 | 4.1.3 | Reproducción de materiales de difusión del proyecto para jóvenes y empresas | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Son materiales promocioanles de los programas de Jóvenes Constructores y Grups de Autoahorro y Préstamo
Servicios
S.4.1 | 4.1.2a | Diagramación de materiales/corrección de estilo para publicaciones | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Materiales para la promoción de los modelos JC y GAAP
S.4.2 | 4.1.2b | Fotografías profesionales de los participantes del programa | 1000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Fotografias para utilizarse en promocionales, sitio web, etc.
S.4.3 | 4.1.2d | Promoción de los servicios del programa en redes sociales | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
S.4.4 | 4.1.2-4.2.2 | Diseño de pagina web, programación y alojamiento en Web | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-09-01 |  | Costo para la creación de la página web del proyecto
S.4.5 | 4.3.1 | Local y alimentación para reuniones de aprendizaje. | 500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-03-01 |  | Reuniones con socios para aprenidizajes de los programas
S.4.6 | 4.5.1-4.5.1-4.5.3 | Participación en eventos internacionales (pasajes aéreos, hotel, alimentación, inscripción en conferencia) | 6000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Participación a conferencias internacional y encuentros del BID-FOMIN
S.4.7 | 4.5.4 | Participación en eventos de terceros/ferias | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01 |  | Son eventos que otras organizaciones realizan y los miembros del equipo o beneficiarios participan ,incluye inscripción, pago de viáticos (alimentaciónm transporte), elaboración de stand
S.4.8 | 4.5.6 | Evento de lanzamiento Local (alimentación, invitaciones y reporudcción de materiales) | 3000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-06-01
S.4.9 | 4.5.7 | Alimentción, local y materiales oara retiro anual de aprendizaje del personal que implementa el programa y equipo del proyecto | 15000 | CP | ex-post | 100% | 0% | 2016-11-01 |  | Ref. GN- 2349-9 No. 3.5. Con diferentes proveedores de servicios
Consultoría
C.4.1 | 4.1.1 | Consultor Especialista en Promoción, Difusión y Comunicaciones | 18000 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-07-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
5 |  | Agencia Ejecutora y Administrativo
Bienes
B.5.1 | 5.6 | Materiales para oficina para el proyecto | 2500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-03-01
B.5.2 | 5.6.1 | Laptop Computers | 4500 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-01-01
B.5.4 | 5.6.3 | Tablet CRS | 1800 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
B.5.5 | 5.6.4 | Artículos de oficina | 1000 | CD | ex-post | 30% | 70% | 2016-03-01
B.5.6 | 5.6.5 | Muebles para oficina | 300 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
B.5.7 | 5.6.6 | Impresora | 1000 | CD | ex-post | 100% | 0% | 2016-08-01
Consultoria
C.5.1 | 5.2.1 | Consultor Asistente de programa | 7800 | CCIN | ex-ante | 75% | 25% | 2016-07-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
C.5.2 | 5.5.1 | Consultor Contador | 8400 | CCIN | ex-ante | 50% | 50% | 2016-07-01 |  | Ref. GN- 2350-9 No. 5.2 La selección será acorde a las calificaciones del consultor. El monto corresponde a pagos mensuales por un total de 12 meses.
C.5.1 | 5.2.1 | Consultor Asistente Administrativo procesos BID | 3000 | CCIN | ex-ante | 100% | 0% | 2016-11-01
Total |  |  | 478134 | Actualizado por: Jennifer Lazo |  |  | Día: 05 de Octubre de 2016
(1) Se recomienda al agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales que van a ser ejecutados en distitntos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un íten que diria "Pasajes áreos Ferias", el valor total estimado en $5mil y una explicación en la columna Comentarios: "este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durente el año X y X1".
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
Firmas Consultoras: SCC: Selección Basada en la Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basa en la Calidad y el Costo; SBMC; Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.
Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ex post: En general dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse ex ante.
(4) Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere críticas o complejas que requieran la revsión ex ante de los TDR, especificaciones, informes, productos, u otros.

## Hoja1
(1) Se recomienda al agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales que van a ser ejecutados en distitntos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un íten que diria "Pasajes áreos Ferias", el valor total estimado en $5mil y una explicación en la columna Comentarios: "este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durente el año X y X1".
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa
Firmas Consultoras: SCC: Selección Basada en la Calificaciones de los Consultores; SBCC: Selección Basa en la Calidad y el Costo; SBMC; Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad.
Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex ante/ex post: En general dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociado a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse ex ante.