## PA 14465 SIN NOMBRES NI CARTAS
Banco Interamericano de Desarrollo - VPC/PDP-
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Chile |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID Sector Público: o Privado: Público
Número del Proyecto: CH-T1171 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en Isla de Pascua
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  | N/A Ejecuta BID | Bienes y servicios (monto en U$S):_____ |  | N/A Ejecuta BID |  | Consultorias (monto en U$S):_ |  | N/A Ejecuta BID
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID % | Local(5) %
Componente I: Fortalecimiento de técnicas de detección y diagnóstico
FIRMAS CONSULTORAS
|  | Fortalecimiento de capacidades de detección de brotes virales de carácter vectorial en Isla de Pascua. Implementación de Plan de Mejora para la Detección Oportuna y Respuesta Temprana de Casos de Contagio Atribuibles a Vectores en el Hospital Hanga Roa. Convenio con Instituto de Salud Pública (ISP). | 120000 | SD | ex-ante | 83 | 17 | enero 2017 | Sí
TOTAL COMPONENTE I |  |  | 120000
Componente II: Desarrollo de capacidades locales para implementar vigilancia entomológica de laboratorio
FIRMAS CONSULTORAS
|  | Plan de fortalecimiento para la vigilancia de vectores de interés sanitario, mediante experiencia demostrativa de monitoreo entomológico y manejo de equipamiento e insumos para identificación de agentes patógenos y análisis entomológico. Capacitación a funcionarios de entidades medioambientales y sanitarias en análisis entomológico. Convenio con Instituto de Salud Pública (ISP). | 86000 | SD | ex-ante | 88 | 12 | marzo 2017 | Sí
TOTAL COMPONENTE II |  |  | 86000
Componente III: Formación de competencias para la gestión comunitaria en el control de vectores de interés sanitario
FIRMAS CONSULTORAS
|  | Implementación de Diplomado en “Participación Comunitaria para el Control de Vectores de Interés Sanitario en Isla de Pascua” para capacitación de funcionarios de instituciones mediambientales y sanitarias. Convenio con la Universidad de Valparaíso. | 34000 | SD | ex-ante | 70 | 30 | abril 2017 | SÍ
TOTAL COMPONENTE III |  |  | 34000
TOTAL |  |  |  | Preparado por: Paola Robles |  |  | Fecha: OCTUBRE 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa; Política HRD: Política del Departamento de Recursos Humanos del Banco.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
(5) Fuente local: el aporte de recursos financiado con fuente local se hará en especies.