## Plan Adquisiciones 2016
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México
Número de Proyecto: ATN/ME-15213-ME ME-M1106
Período del Plan: De 5 Febrero 2016 a 23 de Mayo 2017 fecha de ejecución del proyecto.
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: 30,000.00 USD | [12 empty] | 5000
No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones | Costo estimado de la adquisición (US $) | Método de Adquisición (2) | Revisión ex-ante o ex-post (3) de adquisiciones | Fuente de financiamiento |  |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Nombre de la firma consultora/ consultor indiv. | Fecha firma del contrato | Fecha terminación del contrato | Número de registro BID | Valor Final de la adquisición (USD) | Status (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) | Comentarios
[6 empty] | FOMIN | LOCAL | LOCAL EN ESPECIE
| 1 | Strenghten Business Model Sustainability and internal processes
|  | BIENES Y SERVICIOS | 37094 |  |  | 37094 | 0
| 1.2.1 | Design and Printing of Materials and Manuals | 37094 | CP | Ex - ante | 37094 | 0 |  | 2016-08-15 | SI | [5 empty] | pendiente
|  | FIRMAS CONSULTORAS | 22500 |  |  | 22500 | 0
| 1.1 | Understand the market dynamics regarding payment capacity | 22500 | SD | Ex - ante | 22500 | 0 |  | 2016-04-15 | SI | Thrust Co. | 2016-05-05 | 2016-08-15 | MEA-4954 | 22500 | adjudicado
|  | CONSULTORES INDIVIDUALES | 12000 |  |  | 12000 | 0
| 1.3 | Redefine/Strengthen Organizational Structure | 12000 | SD | Ex - ante | 12000 | 0 |  | 2016-09-15 | SI | Rizwan Naveed Elizabeth Lee Kang | 2016-09-15 | 2017-02-15 | MEA4928 MEA4927 | 1498.0759 | adjudicado | Rizwan Naveed ($16,000MXN) Elizabeth Lee Kang ($11,250MXN)
|  | TOTAL COMPONENTE 1 | 71594 |  |  | 71594 | 0
| 2 | Improve the Companys Data Management Processes
|  | BIENES Y SERVICIOS | 116923.0769 |  |  | 0 | 116923.0769
| 2.3.1 | Mobile technology for data capture | 6153.8462 | LOCAL | N/A | 0 | 6153.8462 |  | 2016-04-15 | N/A |  | N/A | N/A | N/A | 6153.8462 | adjudicado
| 2.2.4 | Operating expenses in the field for Rural Engineers | 110769.2308 | LOCAL | N/A | 0 | 110769.2308 |  | 2015-12-12 | N/A | VARIOS | N/A | N/A | N/A | 110769.2308 | adjudicado
|  | FIRMAS CONSULTORAS | 50906 |  |  | 50906 | 0
| 2.1 | Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management) | 39156 | SCC | Ex - ante | 39156 | 0 |  | 2016-02-02 | SI | Vera Solutions, BENEFIT LLC | 2016-01-31 | 2016-06-27 | MEA4895 | 39156 | adjudicado | Reasignación de componente 1.2.1 por $ 7,906.00 USD BID-010 ATNME-15213-ME
| 2.2 | Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring. | 11750 | SD | Ex - ante | 11750 | 0 |  | 2015-12-17 | SI | TaroWorks LLC | 2016-01-01 | 2016-12-31 | MEA4880 | 11750 | adjudicado | Reasignación de componente 3.4 por $1,750.00 USD BID-009 ATNME-15213-ME
|  | Total COMPONENTE 2 | 167829.0769 |  |  | 50906 | 116923.0769
| 3 | Improving Loan-Disbursement Process and Credit Analysis.
|  | BIENES Y SERVICIOS | 49807.6923 |  |  | 0 | 49807.6923
| 3.1.1 | Loans for Small Equipment (high risk - extremely poor communities) | 21538.4615 | LOCAL | N/A | 0 | 21538.4615 |  | 2015-12-12 | N/A | ILUMEXICO | N/A | N/A | N/A | 21538.4615 | adjudicado | Capital de trabajo ILUMEXICO
| 3.1.2 | Loans for Large Equipment (medium risk) | 10269.2308 | LOCAL | N/A | 0 | 10269.2308 |  | 2015-12-12 | N/A | ILUMEXICO | N/A | N/A | N/A | 10269.2308 | adjudicado | Capital de trabajo ILUMEXICO
| 3.1.3 | Loans for new solar products (low risk) | 13846.1538 | LOCAL | N/A | 0 | 13846.1538 |  | 2015-12-12 | N/A | ILUMEXICO | N/A | N/A | N/A | 13846.1538 | adjudicado | Capital de trabajo ILUMEXICO
| 3.3.1 | Bank commissions and account managing fees | 4153.8462 | LOCAL | N/A | 0 | 4153.8462 |  | 2015-12-12 | N/A | BANAMEX | N/A | N/A | N/A | 4153.8462 | adjudicado
|  | FIRMAS CONSULTORAS | 34750 |  |  | 34750 | 0
| 3.2 | Consulting on Micro-Financing Best Practices | 29000 | SD | Ex -ante | 29000 | 0 |  | 2016-04-11 | SI | Fundación Alemana Servicios | 2016-04-28 | 2016-08-30 | MEA4881 | 29000 | adjudicado | Reasignación de componente 3.4 por $11,000.00. BID-004 ATNME-15213-ME IDBDocs # 40264380 CME-407/2016
| 3.4 | Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning | 5750 | SD | Ex - post | 5750 | 0 |  | 2016-09-15 | NO | [5 empty] | pendiente
|  | CONSULTORES INDIVIDUALES | 12461.5385 |  |  | 0 | 12461.5385
| 3.3.2 | Financial supervision and reports | 12461.5385 | LOCAL | N/A | 0 | 12461.5385 |  | 2015-12-12 | N/A | Valentina Ronzon Cruz | N/A | N/A | N/A | 12461.5385 | adjudicado
|  | Total COMPONENTE 3 | 97019.2308 |  |  | 34750 | 62269.2308
| 4 | Knowledge Component
|  | FIRMAS CONSULTORAS | 19000 |  |  | 14000 | 5000
| 4.1 | Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices. | 19000 | SD | Ex - post | 14000 | 5000 |  | 2016-08-01 | NO | [5 empty] | pendiente
|  | Total COMPONENTE 4 | 19000 |  |  | 14000 | 5000
| 5 | Administration
|  | CONSULTORES INDIVIDUALES | 130015.3846 |  |  | 32400 | 97615.3846 | 0
| 5.1.1 | Project coordinator | 32400 | CCIN | Ex - ante | 32400 | 0 |  | 2015-12-01 | SI | Ana Lucia Coll Guzmán |  |  | MEA4903 | 32400 | adjudicado
| 5.1.2 | Rural Workforce Salaries | 72692.3077 | LOCAL | N/A | 0 | 72692.3077 |  | 2015-12-12 | N/A | varios | N/A | N/A | N/A | 72692.3077 | adjudicado
| 5.1.3 | Central Offices Workforce | 24923.0769 | LOCAL | N/A | 0 | 24923.0769 | 0 | 2015-12-12 | N/A | Carlos Correa y Luisa Martinez | N/A | N/A | N/A | 24923.0769 | adjudicado
|  | Total Componente 5 | 130015.3846 |  |  | 32400 | 97615.3846 | 0
| 6 | Evaluación final BID
|  | CONSULTORES INDIVIDUALES | 10000 |  |  | 10000 | 0
| 6 | Evaluación final BID | 10000 | SD | Ex - ante | 10000 | 0 |  | Mayo 2017 | SI | N/A | N/A | N/A | N/A | 10000 | adjudicado
|  | Total Componente 6 | 10000 |  |  | 10000 | 0 | 0
| 8 | CONTINGENCIAS | 5000 |  |  | 5000 | 0
TOTAL: |  |  | 500457.6923 |  |  | 218650 | 281807.6923 | 0
1 Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: en un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se podría poner un ítem que dijese "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna de Comentarios: Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X2".
2 Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
2 Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y el Costo; SBM:Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en la Calidad
2 Consultores Individuales: CCIN: Selección Basada en la Comparación de Calificaciones Consultor IndividualNacional; SD: Selección Directa.
3 Revisión ex ante/ ex post: en general, dependiendo de la capacidad institucional y del nivel de riesgo asociados a las adquisiciones, la modalidad estándar será la revisión ex post. Para procesos críticos o complejos, podrá establecerse la modalidad ex ante.
4 Revisión técnica: esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos u otros
| NOTA: | Las refrencias 3.1.1,3.1.2 y 3.1.3 corresponden a capital de trabajo para el financiamiento de sistemas solares según las especificaciones de cada punto

## Plan operativo
Plan Operativo
Entidad Ejecutora: |  | ERES ENERGIA RENOVABLE SAPI DE CV
Nombre del Proyecto: |  | ILUMEXICO: IMPROVING ENERGY ACCESS IN RURAL COMMUNITIES IN MEXICO
Numero Proyecto: |  | ATN/ME-15213-ME
Fecha |  | 2016-01-25
WBS | Componentes y Actividades |  | Año 2016 | [11 empty] | Año 2017 | [7 empty] | Proyecciones |  | Coordinación | Presupuesto US$ |  |  | Comentarios
|  |  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Hitos a cumplir | Indicadores del ML |  | FOMIN | AE | TOTAL
Responsable de la actividad
1 | Componente 1: Strenghten Business Model Sustainability and internal processes | [24 empty] | 79500 | 0 | 79500
1.1 | Understand the market dynamics regarding payment capacity | [21 empty] | 4, 6 | Component 1, indicator 4 |  | 22500 | 0 | 22500
1.1.1 | TdR approval from BID | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
1.1.2 | Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
1.1.3 | Inicial report from consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 9000 |  | 9000 | bar: Año 2016 Feb
1.1.4 | Diagnosis and analisis | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 6750 |  | 6750 | bar: Año 2016 Feb to Año 2016 Mar
1.1.5 | Statergy proposal | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Mar to Año 2016 Abr
1.1.6 | In field work | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Abr to Año 2016 May
1.1.7 | Final report | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 6750 |  | 6750 | bar: Año 2016 Jun to Año 2016 Jul
1.2 | Develop and Design Operation Manuals and Processes | [21 empty] | 12 | Component 1, indicator 2 |  | 45000 | 0 | 45000
1.2.1 | Design of Online and Physical models of operating manuals | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Jul to Año 2016 Dic
1.2.2 | Printing of Physical models of operating manuals | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 10000 |  | 10000 | bar: Año 2017 Ene to Año 2017 Mar
1.2.3 | Distribution of Online and Physical models of operating manuals | [23 empty] | Luisa Martinez | 5000 |  | 5000 | bar: Año 2017 Mar to Año 2017 Jul
1.2.4 | Design of financial awareness manuals | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Jul to Año 2016 Dic
1.2.5 | Printing of financial awareness manuals | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 20000 |  | 20000 | bar: Año 2017 Ene to Año 2017 Mar
1.2.6 | Distribution of financial awareness manuals | [23 empty] | Luisa Martinez | 10000 |  | 10000 | bar: Año 2017 Mar to Año 2017 Jul
1.3 | Redefine/Strengthen Organizational Structure | [21 empty] | 11 | Component 1, indicator 3 |  | 12000 | 0 | 12000
1.3.1 | TdR approval from BID | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ago
1.3.2 | Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 6000 |  | 6000 | bar: Año 2016 Sep
1.3.3 | Inicial report from consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Oct
1.3.4 | Diagnosis and analisis | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Nov to Año 2016 Dic
1.3.5 | Final report | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 6000 |  | 6000 | bar: Año 2017 Ene
2 | Componente 2: Improve the Companys Data Management Processes | [24 empty] | 41250 | 116923 | 158173
2.1 | Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management) | [21 empty] | 2,7 | Component 2, indicator 1; Component 2, indicator 3 |  | 31250 | 0 | 31250
2.1.1 | TdR for project | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
2.1.2 | Budget and proposal from consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 31250 |  | 31250 | bar: Año 2016 Ene
2.1.3 | Improvement of Salesforce CRM (Customer Relationship Management) | [23 empty] | Manuel Andrade |  |  | 0 | bar: Año 2016 Feb to Año 2016 Ago
2.1.4 | Final report | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ago
2.2 | Offline data-capture for data acquisition, client processing and credit scoring. | [21 empty] | 3 | Component 2, indicator 2 |  | 10000 | 110769 | 120769
2.2.1 | TdR for project | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
2.2.2 | Budget and proposal from consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
2.2.3 | Payment of yearly suscription service for salesforce connected app for mobile offline data | [23 empty] | Valentina Ronzon | 10000 |  | 10000 | bar: Año 2016 Ene
2.2.4 | Operating expenses in the field for Rural Engineers | [23 empty] | Valentina Ronzon |  | 110769 | 110769
2.3 | Tools and Infrastructure for Data Processing / Capture | [21 empty] | 1 | Component 2, indicator 2 |  | 0 | 6154 | 6154
2.3.1 | Budget for Mobile technology for data capture | [23 empty] | Manuel Andrade |  |  | 0 | bar: Año 2016 Feb
2.3.2 | Purcahse of Mobile technology for data capture | [23 empty] | Manuel Andrade |  | 6154 | 6154 | bar: Año 2016 Feb
2.3.3 | Distribution of Mobile technology for data capture to field officers | [23 empty] | Manuel Andrade |  |  | 0 | bar: Año 2016 Feb
3 | Componente 3: Improving Loan-Disbursement Process and Credit Analysis. | [24 empty] | 36502 | 62268 | 98770
3.1 | Recontratación de 1 asistente técnico a consultores | [21 empty] | Evaluación y contratación del consultor | Contrato del Consultor,Informe de evaluación |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Solicitud No objeción BID/FOMIN | [26 empty] | 0 | bar: Año 2016 Ene; Año 2017 Ene
3.1.2 | No objeción BID/FOMIN Proceso de Evaluación y Contratación del Consultor | [26 empty] | 0 | bar: Año 2016 Ene to Año 2016 Feb; Año 2017 Ene to Año 2017 Feb
3.1.3 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
3.1.4 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
3.1.5 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
3.1 | Fund for Equipment Financing | [21 empty] | 13 | Component 3, indicator 2 |  | 0 | 45654 | 45654
3.1.1 | Disbursement of loans | [23 empty] | Valentina Ronzon |  | 45654
3.2 | Consulting on Micro-Financing Best Practices | [21 empty] | 5,8 | Results, indicators 1,2,3; Component 1, indicator 1; Component 3, indicator 1 |  | 18000 | 0 | 18000
3.2.1 | TdR approval from BID | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ene
3.2.2 | Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 9000 |  | 9000 | bar: Año 2016 Ene to Año 2016 Feb
3.2.3 | Inicial report from consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Feb
3.2.4 | Diagnosis and analisis | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Feb to Año 2016 Mar
3.2.5 | Statergy proposal | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Mar to Año 2016 Abr
3.2.6 | Design of micro-financing manuals | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 May to Año 2016 Jun
3.2.7 | Final report | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 9000 |  | 9000 | bar: Año 2016 Jul
3.1.5 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
3.3 | Administration of Revolving Loan Fund | [21 empty] | 14 | Component 3, indicator 2 |  | 2 | 16614 | 16616
3.3.1 | Administration of Revolving Loan Fund | [23 empty] | Valentina Ronzon | 2 | 4152 | 4154
3.3.2 | Financial supervision and reports | [23 empty] | Valentina Ronzon |  | 12462 | 12462
3.4 | Consulting on Financial Processes and Human Resource Planning | [21 empty] | 9 | Impact, indicators 1,3 |  | 18500 | 0 | 18500
3.4.1 | TdR approval from BID | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ago to Año 2016 Sep
3.4.2 | Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 9250 |  | 9250 | bar: Año 2016 Ago to Año 2016 Sep
3.4.3 | Inicial report from consultant | [23 empty] | Luisa Martinez |  |  | 0 | bar: Año 2016 Oct
3.4.4 | Statergy proposal | [23 empty] | Luisa Martinez |  |  | 0 | bar: Año 2016 Oct to Año 2017 Abr
3.4.5 | Final report | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 9250 |  | 9250 | bar: Año 2017 May
4 | Componente 4: Knowledge Component | [24 empty] | 14000 | 5000 | 19000
4.1 | Publications on Impact Measurement and Credit Allocation best practices. | [21 empty] | 10 | Component 4, indicator 1 |  | 14000 | 5000 | 19000
4.1.1 | Design and write-up of document | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  | 5000 | 5000 | bar: Año 2017 Abr
41.2 | TdR approval from BID for Consulting and Statistic analysis | [23 empty] | Ana Lucia Coll |  |  | 0 | bar: Año 2016 Ago
4.2.3 | Budget and proposal from 3 or more candidates; Allocation of final consultant for Consulting and Statistic analysis | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 5000 |  | 5000 | bar: Año 2016 Ago
4.2.4 | Final report for Consulting and Statistic analysis | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 5000 |  | 5000 | bar: Año 2016 Nov
4.2.5 | Printing and publication of document. | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 4000 |  | 4000 | bar: Año 2017 Abr to Año 2017 May
4.4.3 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.4.4 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.4.5 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.5 | Nombre de la actividad | [24 empty] | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.5.2 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.5.3 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.5.4 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
4.5.5 | Nombre de la subactividad | [26 empty] | 0
5 | Administration | [24 empty] | 32400 | 97615 | 130015
5.1 | Operating expenses | [22 empty] | Impact, indicator 3 |  | 32400 | 97615 | 130015
5.1.1 | Project coordinator | [23 empty] | Ana Lucia Coll | 32400 | 0 | 32400
5.1.2 | Rural Workforce Salaries | [23 empty] | Valentina Ronzon |  | 72692 | 72692
5.1.3 | Central Offices Workforce | [23 empty] | Valentina Ronzon |  | 24923 | 24923
6 | Funds covered by the Facility | [24 empty] | 15000 | 0 | 15000
6.1 | Funds covered by the Facility | [21 empty] | Auditorías Financieras | Informe resultados del período. / Desembolso realizado |  | 15000 | 0 | 15000
6.1.1 | Ex post reviews, audit and financial strengthening | [23 empty] | BID | 0 |  | 0
6.1.2 | Contingencies | [23 empty] | BID | 5000 |  | 5000
6.1.3 | Evaluation | [23 empty] | BID | 10000 |  | 10000
6.1.4 | Impact evaluation account (5%) * | [23 empty] | BID |  |  | 0
6.1.5 | Agenda account * | [23 empty] | BID |  |  | 0
10.3 | Coordinación cluster | [24 empty] | 0 | 0 | 0
10.3.1 | Actividades de la coordinación del cluster | bar: Año 2016 Jul to Año 2016 Oct; Año 2017 Jul to Año 2017 Ago
10.3.2 | Nombre de la subactividad
10.3.3 | Nombre de la subactividad
10.3.4 | Nombre de la subactividad
10.3.5 | Nombre de la subactividad
[24 empty] | Totales |  | 218652 | 281806 | 500458
Note on C89: Test: Este apartado se deberá modificar en función del proyecto de la agencia ejecutora
Note on C94: Test: Este apartado se deberá modificar en función del proyecto de la agencia ejecutora