## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Chile |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): BID, Sector Social, Division de Mercados Laborales y Seguridad Social (SCL/LMK)
Número del Proyecto: CH-T1179 |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Apoyo a la Comisión de Productividad de Chile para el fortalecimiento del sistema de formación para el trabajo basado en competencias
Periodo del Plan: Enero de 2017 a Diciembre de 2017
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios ( U$S): 75,000 |  |  |  | Consultorías (U$S): 270,000
Nº Ítem | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1. Análisis del Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo
Consultorías
1.1 |  | Consultoría para la revisión del diseño, funcionamiento y regulación de programas de formación de competencias para el trabajo en Chile | 60000 | CCIN | Ex-Post | 0 | 100 | Enero 2017
1.2 |  | Consultoría para el análisis de la demanda de habilidades y competencias en el mercado laboral chileno | 30000 | CCIN | Ex-Post | 50 | 50 | Enero 2017
1.3 |  | Consultoría para el análisis de los principales desafíos que exigirá la digitalización y los cambios tecnológicos en el mercado laboral chileno | 20000 | CCIN | Ex-Post | 0 | 100 | Enero 2017
1.4 |  | Consultoría para el análisis integral del sistema de formación de competencias para el trabajo chileno | 30000 | CCIN | Ex-Post | 33.3 | 66.7 | Enero 2017
Servicios y otros
1.6 |  | Visita de campo para recabar mejores prácticas internacionales | 40000 |  | Ex-Post | 0 | 100 | Marzo 2017
|  | Total Componente 1 | 180000
2 |  | Componente 2. Elaboración de un plan de acción para fortalecer el Sistema de Formación de Competencias para el Trabajo
2.1 |  | Consultoría para elaborar propuesta de plan de acción para fortalecer el sistema de formación de competencias para el trabajo chileno | 80000 | CCIN | Ex-Post | 0 | 100 | Marzo 2017
Servicios y otros
2.2 |  | Actividades de diseminación de resultados | 25000 | CD | Ex-Post | 0 | 100 | Noviembre 2017
2.3 |  | Imprevistos | 10000
|  | Total Componente 2 | 115000
3 |  | Unidad Ejecutora
Consultorías
|  | Coordinación y supervisión técnica del proyecto | 50000 | CCIN | Ex-Post | 0 | 100 | Enero 2017
|  | Total | 50000
Total |  |  | 345000 | Preparado por: |  |  | Fecha: Octubre 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
15000