## Análisis POA Consolidado.
PEP_SMART_GU-L-1095 Programa de Fortalecimiento y Modernización del MP
Plan Operativo Anual Consolidado | [11 empty] | Moneda | Dólares
Cobertura desde: 1/1/2017 Hasta: 12/31/2017 | [11 empty] | Tasa de Cambio | 1
% Avance | Detalle | EDT | Nombre de la tarea | Inicio | Fin | Fuente | Financiamiento | Costo Real | Responsables | Categoría | Método de Adquisición | Financiamiento (Dólares) | Costo Real (Dólares)
|  |  | PEP_SMART_GU-L-1095 Programa de Fortalecimiento y Modernización del MP |  |  |  | 59999999.92 | 0 |  |  |  | 59999999.92 | 0
0% | C | 1 | Reingeniería de Sistemas Internos |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | P | 1.1 | Plan de Acción para institucionalizar funciones básicas del MP, recolección de datos sobre procesos y sistemas de apoyo, implementados |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | E | 1.1.1 | Proceso de Adquisición: Recolección de datos sobre procesos y sistemas de apoyo a personal fiscal y no fiscal |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.1.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2017-08-18 | BID | 1000000 | 0 |  |  |  | 1000000 | 0
0% | E | 1.1.2 | Proceso de adquisición: Firma Consultora Unidad de Planeación monitoreo y evaluación creada y funcionando durante la vida del programa |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.2.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2021-12-22 | BID | 75429.12 | 0 |  |  |  | 75429.12 | 0
0% |  | 1.1.3 | Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 10 especialistas para la Unidad de Planeación y Dirección Estratégica, programación, monitoreo y evaluación, creada y funcionando |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.1.3.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2018-07-12 | BID | 164848.64 | 0 |  |  |  | 164848.64 | 0
0% | P | 1.3 | Plan de accion para modificar sistema de gestión de casos incluyendo modelo de archivo (Al menos 4 fiscalías) |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | E | 1.3.1 | Proceso de Adquisición: Firma Consultora para el Sistema revisado para gestión de casos, (4 fiscalías) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.1.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2017-08-18 | BID | 280000 | 0 |  |  |  | 280000 | 0
0% | E | 1.3.2 | Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Elaboración de Guías para investigación y litigio estratégico (4 delitos seleccionados), desarrolladas para capacitación (Consultoria Internacional) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.2.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2017-08-18 | BID | 600000 | 0 |  |  |  | 600000 | 0
0% | E | 1.3.4 | Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Revisión del marco de Gobernanza de la función de investigación entre instituciones de Justicia Penal, implementado |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-06-05 | 2017-08-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-08-22 | 2017-09-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-10-02 | 2017-11-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.3.4.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-11-27 | 2019-12-20 | BID | 34749 | 0 |  |  |  | 34749 | 0
0% | P | 1.4 | Plan de accion implementado de modelo de gestion de recursos humanos en las funciones de investigacion y persecucion, con un sistema de evaluacion y ascenso, plan de capacitacion, uso de informática y datos, reingeniería flujos supervisión interna |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.1 | Proceso de Adquisición: Firma Consultora para Revisión de flujos de trabajo entre Unidades de Investigación y Unidades que supervisan al personal y realizan investigación de corrupción interna |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.1 | Etapa de Adquisición: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.1.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2017-12-20 | BID | 350000 | 0 |  |  |  | 350000 | 0
0% |  | 1.4.2 | Proceso de contratación: Firma Consultora Plan de capacitación (fiscales y no fiscales), implementado durante la vida del programa |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.2.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2019-12-20 | BID | 184025.6 | 0 |  |  |  | 184025.6 | 0
0% |  | 1.4.4 | Proceso de contratación: Firma Consultora para la Unidad de juntas disciplinarias, creada y funcionando durante la vida del programa |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.4.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2021-12-22 | BID | 34286.08 | 0 |  |  |  | 34286.08 | 0
0% |  | 1.4.5 | Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 15 especialistas para hasta 3 Juntas Disciplinarias, creada y funcionando |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 1.4.5.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2018-07-12 | BID | 145454.08 | 0 |  |  |  | 145454.08 | 0
0% | C | 2 | Mejoramiento de la Recolección, Transmisión y Uso de Información para apoyar la toma de decisiones |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | P | 2.3 | 75 Medios electrónicos para registrar denuncias por robo de móviles/documentos personales, instalados en fiscalías |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.3.1 | Proceso de contratación: Firma Consultora para Medios electrónicos para registrar denuncias por robo de móviles/documentos personales, instalados en fiscalías |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.3.1.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2021-12-22 | BID | 228570.88 | 0 |  |  |  | 228570.88 | 0
0% | P | 2.4 | Unidad de Analisis y Minería de Datos Estadisticos, creada y funcionando durante la vida del programa personal permanente |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | E | 2.4.1 | Proceso de contratación: Firma Consultora para Unidad de Análisis y Minería de Datos Estadístico creada y funcionando durante la vida del programa |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría. | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.4.1.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2021-12-22 | BID | 116570.88 | 0 |  |  |  | 116570.88 | 0
0% |  | 2.4.2 | Proceso de Contratación: Por 12 meses al menos 6 especialistas para la Unidad de Analisis y Mineria de Datos Estadístico, creada y funcionando |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.1.3 | Evaluación de candidatos a la consultoría | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificación | 2017-04-27 | 2017-06-21 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 2.4.2.2.1 | Ejecución de Consultoría | 2017-06-22 | 2018-07-12 | BID | 232727.04 | 0 |  |  |  | 232727.04 | 0
0% | C | 3 | Adoptar un Modelo Integrado de Trabajo Coordinando Equipos de Investigación y Fiscalias |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | P | 3.2 | Desarrollo de modelo de gestión de infraestructura y mejoramiento de servicios existentes en Jalapa |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | E | 3.2.1 | Físcalía Construida y Equipada |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1 | Proceso de Contratación: Estudios de Preinversión Fiscalía en el interior del país |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.1.1 | Preparación de términos de referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-04-27 | 2017-05-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.2.1.1.2.1 | Pago No. 1 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | BID | 16666.66 | 0 |  |  |  | 16666.66 | 0
0% |  | 3.2.1.1.2.2 | Pago No. 2 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | BID | 16666.66 | 0 |  |  |  | 16666.66 | 0
0% |  | 3.2.1.1.2.3 | Pago No. 3 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | BID | 16666.66 | 0 |  |  |  | 16666.66 | 0
0% | P | 3.3 | Pre-inversión, construcción, planta de tratamiento, supervisión y equipamiento de Torre III del MP |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% | E | 3.3.1 | Torre III del MP, construida y equipada |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1 | Proceso de Contratación: Estudios de Preinversión Torre III del MP (2017) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.1.1 | Preparación de términos de referencia | 2017-01-02 | 2017-03-16 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-17 | 2017-04-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-04-19 | 2017-04-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-04-27 | 2017-05-04 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.1.2.1 | Pago No. 1 | 2017-05-19 | 2017-06-01 | BID | 333333.33 | 0 |  |  |  | 333333.33 | 0
0% |  | 3.3.1.1.2.2 | Pago No. 2 | 2017-06-16 | 2017-06-29 | BID | 333333.33 | 0 |  |  |  | 333333.33 | 0
0% |  | 3.3.1.1.2.3 | Pago No. 3 | 2017-07-14 | 2017-07-28 | BID | 333333.33 | 0 |  |  |  | 333333.33 | 0
0% |  | 3.3.1.2 | Proceso de Adquisición: Construcción de Torre III del MP (2017-2021) |  |  | BID |  |  |  | Obras | LPI | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.2.1.1 | Preparación de bases de licitación | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.2.1.2 | Publicación y Evaluación | 2017-08-31 | 2017-11-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 3.3.1.2.1.3 | Adjudicación y Contratación | 2017-11-27 | 2017-12-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% | GP | 4 | Evaluación y Administración del Programa |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.1 | Proceso de Contratación: Consultoría Inversión Pública (2017 - 2021) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 4.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-04 | 2017-01-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-01-18 | 2017-02-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.1.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-02-15 | 2017-02-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-02-23 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.1.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.1.2.1 | Pagos 2017 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | BID | 44999.55 | 0 |  |  |  | 44999.55 | 0
0% |  | 4.2 | Proceso de Contratación: Consultoría Planificación y Seguimiento (2017 - 2021) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 4.2.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.2.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-04 | 2017-01-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.2.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-01-18 | 2017-02-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.2.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-02-15 | 2017-02-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.2.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-02-23 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.2.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.2.2.1 | Pagos 2017 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | BID | 44999.55 | 0 |  |  |  | 44999.55 | 0
0% |  | 4.3 | Proceso de Contratación: Consultoría Gerenciamiento de Contratos de obra civil (2017 - 2021) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 4.3.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.3.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-04 | 2017-01-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.3.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-01-18 | 2017-02-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.3.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-02-15 | 2017-02-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.3.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-02-23 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.3.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.3.2.1 | Pagos 2017 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | BID | 44999.55 | 0 |  |  |  | 44999.55 | 0
0% |  | 4.4 | Proceso de Contratación: Consultoría Monitoreo y evaluación (2017 - 2021) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Individuos | CC | 0 | 0
0% |  | 4.4.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.4.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-04 | 2017-01-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.4.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-01-18 | 2017-02-14 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.4.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-02-15 | 2017-02-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.4.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-02-23 | 2017-02-28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.4.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.4.2.1 | Pagos 2017 | 2017-03-01 | 2017-12-20 | BID | 44999.55 | 0 |  |  |  | 44999.55 | 0
0% |  | 4.5 | Proceso de Contratación: Firma consultora Apoyo a la UEP (2017) |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | CC | 0 | 0
0% |  | 4.5.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.5.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-01-06 | 2017-03-22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.5.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-03-23 | 2017-04-24 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.5.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-04-25 | 2017-05-03 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.5.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-05-04 | 2017-06-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.5.2 | Etapa de Ejecución de Pagos: |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.5.2.1 | Pago de consultoría apoyo a la UEP | 2017-06-28 | 2017-09-22 | BID | 200000 | 0 |  |  |  | 200000 | 0
0% |  | 4.6 | Auditorías y Evaluaciones del Proyecto (2017 - 2021) |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.6.1 | Auditoría (Anuales y Final) |  |  | BID | [5 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1 | Proceso de Adquisición: Firma Auditora para Auditoría 2017 |  |  | BID |  |  |  | Consultorías Firmas | SCC | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1.1 | Etapa de Adquisiciones: | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1.1.1 | Preparación de Términos de Referencia | 2017-08-01 | 2017-10-18 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1.1.2 | Identificación e Invitación de Candidatos | 2017-10-19 | 2017-11-17 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1.1.3 | Evaluación de candidatos y la consultoría | 2017-11-20 | 2017-11-27 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.6.1.1.1.4 | Trámite para Adjudicación y notificaciones | 2017-11-28 | 2018-01-26 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 4.11 | Imprevisto | 2017-01-02 | 2021-12-28 | BID | 0 | 0 |  |  | SCC | 0 | 0
0% |  | 5 | Clausulas | [8 empty] | 0 | 0
0% |  | 5.8 | Primer Desembolso | 2017-01-02 | 2017-01-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0% |  | 5.9 | Elegibilidad | 2017-01-02 | 2017-01-02 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[5 empty] | Total del periodo = |  | 59999999.92 | 0 |  |  |  | 59999999.92 | 0