## Plan de adquisiciones 18NOV2016
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: México |  |  |  |  | Fundación para Unir y Dar A.C. (Comunidar)
Número del Proyecto: ME-1091 ATN/ME-14173-ME Y ATN/AS-14174-ME |  |  |  |  | Nuevas oportunidades de empleo para jóvenes (NEO, Nuevo León)
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  | 1973648.0979 | Consultorias (monto en U$S):_________ |  | 11286860.5452 | 13260508.643
[10 empty] | 13260508.643 | 0
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex-ante o Ex-Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
1 |  | Componente 1: Fortalecimiento EMST | 4696249.4417
|  | Bienes y servicios distintos de consultoría | 1663532.86
1.2.2 |  | Impresión de manual para docentes de módulo rediseñado | 1800 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017
1.2.5 |  | Equipamiento por trayecto técnico | 80000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017
1.2.6 |  | Mantenimiento Equipamiento por trayecto técnico | 48000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 20% equipo/año
1.3.2 |  | Capacitación a docentes sobre planificación didáctica | 13095 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 28 grupos de 30 docentes, 60 horas de capacitación
1.3.3 |  | Capacitación de formador de formadores sobre planificación didáctica | 7771 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 2 grupos de 30 docentes, 60 horas de capacitación
1.3.5 | ** | Material: manuales para replicacion del taller de metodología didactica como competencia transversal | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | Fecha: 2015-2017 |  | Según el complemento a la carta compromiso de CONALEP enviada el 8/octubre/2015, esta actividad no es necesaria ya que consideran que los contenidos de la metodologia de Passport to success se aplican actualmente.
1.4.2 |  | Materiales Taller a concertadores y vinculadores | 816 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017
1.5.1.1 |  | Materiales Orientadores Vocacionales | 600 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017
1.6.1 |  | Oferta de becas de retención a jóvenes en riesgo | 363636 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Previsto para 1,000 alumnos
1.6.2 |  | Oferta de becas de retención a jóvenes en riesgo provenientes del Proforhcom y Dual | 454201.36 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Previsto para 1,000 alumnos
1.6.2.1 |  | Oferta becas provenientes del Proforhcom para formacion dual | 545041.5 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Previsto para 300 alumnos
1.7.1 |  | Talleres en habilidades para el empleo para jóvenes de 6to semestre | 77143 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Proporcionado por MANPOWER
1.7.2 |  | Capacitación a 900 profesores de Conalep en cursos de educación financiera de 20 hrs. | 71429 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Proporcionado por BANAMEX
|  | Consultorias individuales | 2768516.5817
1.1.1 |  | Rediseño curricular de modulos | 240000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | Estimadas 15 materias, y cada una toma 160 horas en rediseñarse
1.2.1 |  | Capacitación inicial de docentes en trayecto técnico | 9600 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 6 grupos de 20 docentes para capacitarse 16 hrs
1.3.1 | ** | Diagnóstico de la metodología actual | 2400 | SD | Ex-post | 100% | 0% | Fecha: Febrero 2015 Consultor: CONALEP Puebla |  | Se reclasifico recurso del FOMIN a falta de la contrapartida
1.3.6 | ** | 3 meses de honorarios para 1 coordinador de talleres de habilidades para la vida | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica |  | Según el complemento a la carta compromiso de CONALEP enviada el 8/octubre/2015, esta actividad no es necesaria ya que consideran que los contenidos de la metodologia de Passport to success se aplican actualmente.
1.4.3 | ** | Coordinador de componente laboral | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica |  | Se cambio el coordinador por 1 concertador más.
1.4.4 | ** | 3 concertadores laborales | 112158.4345 | CCIN | Ex-post | 68% | 32% | Fecha: Enero 2015-Junio 2017 | Adquisición crítica | Honorarios de tres personas durante tres años, incluye ajuste para 2016
1.4.5 | ** | 34 vinculadores laborales | 1200913.9693 | CCIN | Ex-post | 26% | 74% | Fecha: Sept 2014 - Nov 2017 | Adquisición crítica | 2 por 17 plantel = 34 pero CONALEP ya cuenta con 12 por 36 meses, incluye ajuste para 2016
1.5.1 | ** | 34 Preceptores laborales | 1203444.1779 | CCIN | Ex-post | 21% | 79% | Fecha: Enero 2015-Junio 2017 | Adquisición crítica | 2 por 17 centros pero CONALEP ya cuenta con 10 por 36 meses, incluye ajuste para 2016
|  | Consultorias de firmas | 264200
1.2.3 |  | Cursos de Actualización Técnica a docentes de trayecto técnico | 115200 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 6 grupos de 20 docentes para capacitarse 120 hrs
1.2.4 |  | Cursos de Actualización Técnica a docentes de trayecto técnico | 64000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017 |  | 5 grupos de hasta 20 docentes
1.3.4 |  | Replicación Taller de habilidades para la vida para profesores | 85000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | Fecha: 2015-2017
1.5.3 | ** | Aplicar prueba psicométrica a alumnos (17000 por 3 año) | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica |  | Reactivos
2 |  | Componente 2: Atención integral a jóvenes NiNi | 6860175.8526
|  | Bienes y servicios distintos de consultoría | 105749.4379
2.1.3 | ** | Materiales, refrigerio, espacio físico, equipo | 1607 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017
2.2.3 | ** | Materiales, refrigerio, espacio físico, equipo | 1200 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017
2.3.1 |  | Cursos en habilidades para el empleo | 54001 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | Manpower
2.4.4 | ** | Materiales, refrigerio, espacio físico, equipo | 1352.65 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017
2.4.5 | ** | Equipamiento, computadora | 521.43 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | Computadora para Coordinador
2.4.6 | ** | Viáticos de transporte | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | 2015-2017
2.5.4 | ** | Materiales, refrigerio, espacio físico, equipo | 1067.3579 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017
2.8.2 |  | Equipos y materiales (Coordinador Componente I y II y coordinador Gral.) | 10000 | CD | Ex-post | 85.5% | 14.5% | 2015-2017 |  | Directamente implementado por FOMIN (IYF)
2.7.7 |  | Eventos de fin de cursos | 36000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 3 eventos. espacio, certificados, sillas, audio, transporte, etc
|  | Consultorias individuales | 1350140.7004
2.1.1 | ** | Contratación de profesores por hora para 250 cursos de 40 Horas en habilidades para la vida | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.2.1 |  | Orientadores vocacionales | 270000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 6 orientadores
2.4.1 | ** | 1 nuevo coordinador Promotor comunitario | 75000 | LOCALES | Ex-post |  |  | 2015-2017 |  | Aumento de sueldo anual, de $15,000 dlls a $25,000 dlls
2.4.2 | ** | Promotores comunitarios juveniles | 360000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 8 promotores al año, aumento de sueldo anual de $8,500 dlls a $15,000 dlls
2.4.3 | ** | Taller para capacitar a promotores | 3072 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2016 |  | taller de 16 horas
2.5.1 |  | Concertadores empresariales para analizar empresas de intermediación laboral | 135000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 3 concertadores por año
2.5.2 |  | 6 nuevos vinculadores empresariales para insertar jóvenes y dar seguimiento al joven hasta un periodo de 6 meses después de contratado | 270000 | CCIN | Ex-post | 37% | 63% | 2015-2017 |  | 6 vinculadores por año
2.6.1 | ** | Capacitación de docentes | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.9.1 | ** | Especialista de componente 1 | 105852.7418 | CCIN | Ex-ante | 65% | 35% | 2014-2017 | Adquisición crítica | 3.5 años. Directamente implementado por FOMIN (IYF)
2.9.1 | ** | Especialista de componente 2 y 3 | 131215.9586 | CCIN | Ex-ante | 73% | 27% | 2014-2017 | Adquisición crítica | 3.5 años. Directamente implementado por FOMIN (IYF)
|  | Consultorias de firmas | 5404285.7143
2.6.2 | ** | Cursos de básicos: lenguaje y matemáticas | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.1 | ** | Cursos de mecánica de piso | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.2 | ** | Cursos de operación de montacargas | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.3 | ** | Cursos de electricidad industrial | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.4 | ** | Cursos de ventas-telemarketing | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.5 | ** | Cursos de aprendiz de moldeo del plástico | 0 | LOCALES | Ex-post | 0% | 0% | No Aplica
2.7.6 | ** | Otros cursos varios de acuerdo a demanda laboral | 5214285.7143 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 5000 becas a $1,000 dlls c/u
2.8.1 |  | Sistema de calidad NEO | 190000 | SBCC | Ex-post | 100% | 0% | 2014-2016 |  | Directamente implementado por FOMIN (IYF). Incluye varias actividades de otros componentes.
3 |  | Componente 3: Servicios de atención articulada al joven | 322083
|  | Bienes y servicios distintos de consultoría | 46800
3.2.2 |  | Materiales e instalaciones | 28800 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017
3.3.3 |  | Ferias de empleo | 18000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2015-2017 |  | 6 ferias a 3,000 USD
|  | Consultorias individuales | 275283
3.1.1 |  | Inventario/diagnóstico de oferta disponible para diseñar propuesta de plataforma | 1760 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2016
3.1.2 |  | Diseño, desarrollo y pruebas de plataforma (tracking (jóvenes y empresas), estadísticas, cruces de información | 16000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2016
3.1.3 |  | Mantenimiento (hosting, mejoras, solución de problemas, actualizaciones a nivel software) | 3000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2016-2017 |  | 1000 anuales
3.1.4 |  | Community manager | 11520 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2016-2017 | Apoyo FOMIN reclasificado a CO1 | Aliado local apoya con 11,520 dlls
3.2.1 |  | Orientadores juveniles para atender los centros de atención al joven | 243003 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2016-2017 | Apoyo FOMIN-AUS AID reclasificado a CO1 | Aliados locales apoyan con personal
4 |  | Componente 4: Fortalecimiento de la alianza y generación de conocimiento | 417930.0859
|  | Bienes y servicios distintos de consultoría | 43250
4.1.1 |  | Lugar de la reunión - renta de espacio (ya con equipamiento) | 0 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 | Apoyo FOMIN reclasificado a CO1 | Aliados locales apoyan con instalaciones para taller de fortalecimiento
4.1.2 |  | Coffee break-comida | 2500 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 5 eventos
4.1.3 |  | Viáticos del Expositor/especialista del taller | 5000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 5 talleres
4.1.5 |  | Materiales impresos para participantes | 750 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 5 eventos
4.2.2 |  | Evento de lanzamiento | 2000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2016 |  | 1 evento
4.2.3 |  | Evento de Informe Anual de Resultados NEO NL | 1000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 1 evento
4.2.4 |  | Participación en foros para promover NEO e intercambio de ideas | 2000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 2 eventos
4.2.4.1 |  | Alquiler Salón | 4000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 4 eventos
4.2.4.2 |  | Refrigerios | 4000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017
4.2.6 |  | Evento de cierre de los 3 años de NEO | 2000 | CD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017 |  | 1 evento
4.7.3 |  | Equipos y materiales | 20000 | CP | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017
|  | Consultorias individuales | 359680.0859
4.1.4 |  | Desarrollo y facilitación del contenido del taller | 5000 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016 |  | 5 talleres
4.3.1 |  | Consultoría para el Desarrollo de un caso a elegir | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.4.1 |  | Honorarios Consultor Guía de implementación para el del modelo San Nicolás I CONALEP y replica en el resto del país. | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.4.2 |  | Honorarios Consultor guía sobre retención en el sistema medio técnico y técnico oficio | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.4.3 |  | Honorarios Consultor guía sobre la capacitación de profesores en metodología didáctica | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.5.1 |  | Caso de estudio sobre Experiencia de la Alianza Multi sectorial en NL | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.6.1 |  | Desarrollo plan de réplica en otros sistemas y subsistemas | 3500 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2016
4.7.1 | ** | Coordinador de Relaciones Institucionales | 138279.5519 | CCIN | Ex-ante | 86% | 0% | 2014-2017 | Adquisición crítica | 3.5 años. Antes Especialista Comunicaciones y fondos
4.7.1.2 | ** | Responsable de comunicación | 51567.511 | CCIN | Ex-ante | 86% | 0% | 2015-2017 | Adquisición crítica | 3.5 años. Antes Especialista Comunicación
4.7.1.3 | ** | Apoyo especialista de procuracion (Analista/Becario) | 12617.0643 | CCIN | Ex-ante | 86% | 0% | 2016-2017 | Adquisición crítica
4.7.2 |  | Gerente de Evaluación y Desarrollo | 131215.9586 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-2018 | Adquisición crítica | 3.5 años. Antes Especialista de Monitoreo y Evaluación
|  | Consultorias de firmas | 15000
4.2.1 |  | Estrategia y campaña de comunicación | 15000 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-2017 |  | Verificar gastos de evento
|  | Unidad Ejecutora del Programa/Administrativo | 964070.2629
5.1 | ** | Director de proyecto | 354754.3354 | CCIN | Ex-ante | 79% | 21% | 2014-2018 | Adquisición crítica | 3.5 años. Antes Coordinador de Proyecto
5.2 | ** | Coordinador administrativo | 131468.1275 | CCIN | Ex-ante | 80% | 20% | 2014-2018 |  | 3.5 años Antes Auxiliar Administrativo/Contable
5.3 | ** | Horas de consultoría supervision | 233532 | SD | Ex-post | 50% | 50% | 2014-2018 |  | Pago que se hace a la Fundación Unir y Dar por concepto de overhead
5.4 | ** | Alquiler y mobiliario de oficina (Incluye: renta, estacionamiento, mtto y servicios) | 76472 | CD | Ex-post | 50% | 50% | 2014-2018 |  | Esta actividad de alquiler y mobiliario oficina incluye: cuota de mantenimiento, estacionamiento,agua,luz,teléfono
5.5 |  | Hoteles, transportación, viáticos | 26843.8 | CD | Ex-post | 74% | 26% | 2014-2018 |  | Esta actividad de viáticos de transporte puede incluir además hosepedaje y alimentos de la (s) persona (s) que realizan el viaje. Se estima que cada viaje será por un monto menor a US$5,000
5.6 |  | Computador para personal | 1000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2014 |  | Patrocinado por FEMSA
5.7 |  | Materiales varios | 10000 | LOCALES | Ex-post | 0% | 100% | 2014-2018 |  | Patrocinado por FEMSA
6 | ** | Sistema de M&E y Auditoria | 0 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | 2015-2017
6.1 |  | Analista (Responsable) de Monitoreo y Evaluación | 38464 | CCIN | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017
6.2 |  | Licencias Salesforce | 1536 | SD | Ex-post | 100% | 0% | 2015-2017
6.3 |  | Auditoría | 30000 | SD | Ex-ante | 100% | 0% | 2017
7 y 8 |  | Evaluaciones Intermedia y Final | 40000 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | Evaluacion intermedia: Abril 2016 Consultor: Valor Social SC Evaluacion Final: 2017 | Adquisición crítica | 2 evaluaciones
10 | ** | Imprevistos: Vuelos, hospedaje, viaticos, comidas/reuniones con colaboradores | 0 | CCIN | Ex-ante | 100% | 0% | 2014-2018 |  | Se reclasifica recurso FOMIN a hoteles, transportación y viáticos
13 | ** | Servicios de fortalecimiento a la agencia Ejecutora |  | SD | Ex-ante | 100% | 0% | 2016 |  | Seleccionada por el FOMIN y contratada por el ejecutor.
13.1 | ** | Apoyo Coordinador del Proyecto (Profesionista de Apoyo Dirección) | 18800 | SD | Ex-post | 100% | 0%
13.2 | ** | Apoyo determinación perdida cambiaria | 1200 | SD | Ex-post | 100% | 0% | Octubre 2017 |  | Despacho contratado BT
Total |  |  | 13260508.643 | Preparado por: Brenda Chávez |  |  | Fecha: Noviembre 2016
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.