## Sheet1
Banco Interamericano de Desarrollo
VPC/FMP
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay | [5 empty] | Agencia Ejecutora (AE): SVOs - Senasa Argentina |  |  |  | Sector Público
Número del Proyecto:RG-T2932 | [5 empty] | Nombre del Proyecto:Programa de apoyo para la capacitación de los servicios veterinarios de los países del Cono Sur, para enfrentar la última etapa del PHEFA
Período del Plan: 2017 - 2018 | [11 empty] | LP
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S):_______ |  |  |  |  | Consultorias (monto en U$S):_________ |  |  |  | CP
CD
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Insumos | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios | SCC
[7 empty] | BID/MIF % | Local / Otro % |  |  |  | SBCC
1 |  | Componente 1 | [9 empty] | SBMC
|  | Servicios diferentes a consultoría | [9 empty] | SN
|  | Cursos capacitación on-line | 120000 | Cursos | CD | Ex Ante | 100% |  | 2017 |  | Los cursos se realizarán en forma on-line, utilizando tecnología y prácticas de avanzada e innovadoras. Se realizarán 4 cursos básicos el primer año y 4 cursos aplicados el segundo año
2 |  | Componente 2 | [9 empty] | Ex Post
|  | Talleres de caracterización del riesgo | 90000 | Pasajes y viáticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | Sede PANAFTOSA (Rio de Janeiro, Brasil). 5 días de duración cada uno. 2 profesionales por país
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  |  |  | Contratación consultores | CCICN | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | Misión técnica de validación de informe | 18000 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | 3 días de duración y un técnico por país.
|  | Taller de integración final | 17500 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | 3 días en la sede de PANAFTOSA. 1 técnico por país
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100%
|  | Talleres de Vigilancia basada en riesgo | 90000 | Pasajes y viáticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | Sede de PANAFTOSA. 5 días cada uno, 2 técnicos por país
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  |  |  | Contratación consultores | CCICN | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | Reunión preparatoria para los muestreos conjuntos | 40000 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | 1 reunión de 4 días por país del muestreo 45 – 60 días previos. 1 profesional de SVO de otros países en cada uno.
|  | Muestreos Serológicos conjuntos | 110000 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | PANAFTOSA es la que provee los kits para las pruebas de laboratorio. | Ex Ante
|  |  |  | Equipamiento | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  |  |  | Insumos | CD | Ex Post | 100% |  | 2017
3 |  | Componente 3 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | Ex Post
|  | Talleres en evaluación de los sistemas de vigilancia | 90000 | Pasajes y viáticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | 5 días cada uno, 2 técnicos por país.
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018
|  |  |  | Contratación consultores | CCICN | Ex Ante | 100% |  | 2018
|  | Misión técnica en terreno | 18000 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | 3 días, 1 experto por país.
4 |  | Componente 4 | [9 empty] | Ex Post
|  | Misiones de verificación aplicación Guía Técnica PHEFA | 79000 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post |  |  | 2018 |  | Misiones de 5 días de duración, de las que participe 3(tres) técnicos de los países
|  | Capacitación en atención de emergencias sanitarias (Formador de formadores) | 37500 | Pasajes y viáticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | Sede de PANAFTOSA. 5 días de duración, 2 profesionales por país. Formato FORMADOR DE FORMADORES.
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  | Talleres Nacionales de atención y contención de emergencias sanitarias | 69000 | Pasajes y viáticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | 1 en cada país de 3 días de duración cada uno. Lugar a definir por cada país. Participa PANAFTOSA y 2 profesionales de los SVO de otros países.
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  | Talleres de concientización y articulación institucional | 58500 | Pasajes y viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017 |  | 2 días de duración. Lugares a definir. Participa PANAFTOSA y 2 profesionales de los SVO de otros países.
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2017
|  | Simulacros conjuntos de foco de FA | 120000 | Pasajes viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | En países a definir por el CVP. 5 días de duración cada uno. Participan PANAFTOSA y 2 profesionales de los SVO por cada país.
|  |  |  | Gastos logísticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018
|  | Misiones diseño de Proyectos de Inversión | 15759 | Pasajes viaticos | CP | Ex Post | 100% |  | 2018 |  | Misiones a 5 países de dos días cada una del Coord. Técnico | Ex Ante
5 |  | Unidad Ejecutora | [9 empty] | Ex Post
|  | Coordinación del Proyecto | 156000 | Consultores individuales | CCICN | Ex Ante | 100% |  | 2017 |  | Un coordinador general y un asistente de proyecto
|  | Evaluación y Auditoría | 30000 |  | SBCC | Ex Ante | 100% |  | 2017
|  | Costo administración del IICA | 92741 |  |  | Ex Ante | 100% |  | 2017 |  | Se suscribirá un convenio específico para la admistración de recursos
Total |  |  | 1252000 |  | Preparado por: |  |  | Fecha:
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.

## Sheet2
Componentes | Descripción | BID/ | Contrapartida Local | Financiamiento Total
Financiamiento
Componente 1: | Subtotal componente 1 | 120000 | 0 | 120000
Capacitación de cuadros seleccionados pertenecientes a los SVOs regionales, en competencias avanzadas de la OIE. | Cursos capacitación on-line | 120000 |  | 120000
Componente 2: Mejoramiento de los procesos de caracterización de riesgo para la persistencia de infección y para la vigilancia serológica | Subtotal componente 2 | 365500 | 57000 | 422500
| Talleres de caracterización del riesgo | 90000 | 0 | 90000
| Misión técnica de validación de informe | 18000 | 6000 | 24000
| Taller de integración final | 17500 | 0 | 17500
| Talleres de Vigilancia basada en riesgo | 90000 | 0 | 90000
| Reunión preparatoria para los muestreos conjuntos | 40000 | 2000 | 42000
| Muestreos Serológicos conjuntos | 110000 | 49000 | 159000
Componente 3: Apoyo para la evaluación y el mejoramiento de los sistemas de vigilancia | Subtotal componente 3 | 108000 | 6000 | 114000
| Talleres en evaluación de los sistemas de vigilancia | 90000 | 0 | 90000
| Misión técnica en terreno | 18000 | 6000 | 24000
Componente 4: Reducción de la vulnerabilidad del sistema ganadero: Seguimiento, verificación y capacitación para la implementación de la Guía Técnica del PHEFA | Subtotal componente 4 | 379759 | 154800 | 534559
| Misiones de verificación aplicación Guía Técnica PHEFA | 79000 | 40800 | 119800
| Capacitación en atención de emergencias sanitarias (Formador de formadores) | 37500 | 0 | 37500
| Talleres Nacionales de atención y contención de emergencias sanitarias | 69000 | 45000 | 114000
| Talleres de concientización y articulación institucional | 58500 | 24000 | 82500
| Simulacros conjuntos de foco de FA | 120000 | 45000 | 165000
| Misiones diseño de Proyectos de Inversión | 15759 | 0 | 15759
Administración, Evaluación y Auditoría |  | 186000 | 0 | 186000
| UEP | 156000 |  | 156000
| Evaluación y Auditoria | 30000 |  | 30000
Subtotal Proyecto |  | 1159259 | 217800 | 1377059
Costo de administración del IICA (8%) |  | 92741 | 0 | 92741
Total |  | 1252000 | 217800 | 1469800