## Infocentros
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan de Adquisiciones
Componente: N° 2 Generación de Capital Social para la Sociedad de la Información
Subcomponente: N° 2,2 Infocentros
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
ACTIVIDADES
C.1 | Plan de difusión de experiencias exitosas (buenas prácticas) y de tecnologías diseñada e implementada.
1.1 | Definición de los Términos de Referencia
1.2 | Licitación
1.3 | Contratación de Consultoría
1.4 | Selección e identificación de las experiencias exitosas (mejores prácticas) instaladas en las distintas redes de infocentros del país. Diseño materiales.
1.5 | Elaboración de un Plan de Transferencia de mejores prácticas y experiencias exitosas instaladas en las distintas redes de infocentros del país. Confección materiales.
1.6 | Difusión de mejores prácticas
1.7 | Sistematización del desarrollo del proyecto, sus evaluaciones y lecciones aprendidas.
C.2 | Plan de Capacitación y Perfeccionamiento para Operadores de la Red Nacional de Infocentros implementado (tendiente a fortalecer su capacidad de liderazgo y dominios técnicos para el ejercicio de su función). | [16 empty] | 0
2.1 | Definición de los Términos de Referencia para la licitación Etapas 1, 2 y 3 | CE | LP | Diseñar, formular y programar un Plan de Capacitación y Perfeccionamiento para Operadores de la Red Nacional de Infocentros (tendiente a fortalecer su capacidad de liderazgo y dominios técnicos para el ejercicio de su función), tanto en su modalidad presencial como virtual. | 8 | [13 empty] | 62974.32 | 62974.32 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.2 | Licitación | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.3 | Contratación de Consultoría Etapa 1-2 y 3 | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.4 | Revisión de experiencias de Formación de Operadores a nivel nacional e internacional. (Etapa 1) | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.5 | Definición de Plan de Capacitación. (Etapa 2) | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.6 | Diseño y Desarrollo de materiales del Plan de Capacitación para Operadores de La Red Nacional de Infocentros. (Etapa 3) | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) A
2.7 | Implementación regional del Plan de Capacitación para Operadores de la Red Nacional de Infocentros. (Etapa 4) | CE | LP | Implementar la capacitación de operadores en las regiones que componen la Zona Norte del país | 10 | [13 empty] | 8742.83 | 26462 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.7.1 | Definición de los Términos de Referencia para la licitación Etapa 4 | CE | LP | Implementar la capacitación de operadores en las regiones que componen la Zona Central del país | 10 | [13 empty] | 22148.51 | 67431 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.7.2 | Licitación | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.7.3 | Contratación de Consultorías | CE | LP | Implementar la capacitación de operadores en las regiones que componen la Zona Sur del país | 10 | [13 empty] | 17550.43 | 52989 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.7.4 | Realización de la capacitación | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
C.3 | Fondo concursable para la sustentabilidad de los infocentros.
3.1 | Definir Términos de Referencia para la licitación Etapas 1, 2 y 3 | CI | CO | Elaborar e implementar una estrategia y modo de funcionamiento de para la instalación de un Fondo concursable para la sustentabilidad de los infocentros. | 7 | [13 empty] | 3229 | 9792 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.2 | Licitación del proyecto | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.3 | Contratación del adjudicatario | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.4 | Levantamiento y evaluación de impacto de los proyectos e iniciativas implementados en la actual Red de Infocentros que promuevan la sustentabilidad. (Etapa 1) | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.5 | Definición de criterios de elegibilidad para la asignación de fondos concursables. (Etapa 2) | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.6 | Modelación de un mecanismo de funcionamiento de fondos concursables y propuesta de concurso (Bases). (Etapa 3) | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
3.7 | Instalación de pilotos de proyectos de sustentabilidad que considere las áreas temáticas de Planes de Negocio, Calidad de Servicio y Apropiación Local.
3.7.1 | Llamado a concurso (Etapa 4)
3.7.2 | Adjudicación de proyectos ganadores
3.7.3 | Entrega de recursos (según mecanismos diseñados)
C.4 | Elaborar y distribuir un Manual de uso de los productos y/o servicios de Gobierno Electrónico.
4.1 | Definir Términos de Referencia para la licitación Etapas 1, 2 y 3
4.2 | Licitación del proyecto
4.3 | Contratación del adjudicatario
4.4 | Catastro de los productos y/o servicios disponibles en las plataformas de Gobierno Electrónico en Chile
4.5 | Selección y clasificación de la cartera de productos y/o servicios disponibles en la Plataforma de Gobierno Electrónico, considerando criterios como el nivel de interactividad con la ciudadanía y potencial de beneficiarios, entre otros.
4.6 | Elaboración del Manual de Navegación dirigido a usuarios no expertos. (Diseño, impresión y formato digital)
4.7 | Distribución a Infocentros
C.5 | Centro de Recursos (en línea) con información, servicios y contenidos útiles para los usuarios de la Red Nacional de Infocentros definido y desarrollado.
5.1 | Definición de los Términos de Referencia | CE | LP | Definir, desarrollar y mantener un Centro de Recursos (en línea) con información, servicios y contenidos útiles para los usuarios de la Red Nacional de Infocentros. La adquisición del servidor podría sustituirse por un servicio de hosting para alojar el CCRR en el período del proyecto (Fase 1) | 24 | [13 empty] | 30680 | 40524 | 100 | 0
5.2 | Licitación
5.3 | Contratación de Consultoría
5.4 | Estudiar soluciones similares existentes en el campo internacional. Tecnologías, servicios, aplicaciones concretas, experiencia (resultados).
5.5 | Definir y Diseñar una propuesta para la construcción de la plataforma que incorpore una metodología de administración remota y constante de los contenidos y gráfica del sitio.
5.6 | Desarrollar y Probar la(s) aplicación(es), en términos de servicios y contenidos, considerando la participación efectiva de los usuarios (gestores y beneficiarios) de manera de lograr una mayor apropiación. Contempla el período de prueba, la marcha blanca, animación y mantención durante 2006.
5.7 | Características de la población objetivo usuaria de la Red
5.8 | Elaborar un manual de capacitación para los administradores y los usuarios
5.5.1 | Adquisición de Servidor
C.6 | Sistema de monitoreo y evaluación de gestión de la red desarrollado e implementado
6.1 | Definición de los Términos de Referencia | CE | LP | Desarrollo, implementación y mantención de un Sistema de monitoreo y evaluación de gestión de la Red Nacional de Infocentros. | 24 | [13 empty] | 51671.24 | 61515 | 100 | 0
6.2 | Licitación
6.3 | Contratación de Consultoría
6.4 | Evaluación Metodológica y revisión del informe
6.5 | Desarrollo del Sistema aprobado
6.6 | Sistema desarrollado por un período de prueba de tres meses calendario, generando los informes validamente emitidos que se determinen durante el desarrollo de la Consultoría y proponer un mecanismo de implementación a partir del año 1 (uno).
6.7 | Manual de uso para el administrador del sistema y un manual de uso para los usuarios del sistema (infocentristas).
C.7 | Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional de la Red Nacional de Infocentros implementada
7.1 | Definir Términos de Referencia para la licitación Etapas 1, 2 y 3 | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la I región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la II Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.2 | Licitación del proyecto | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la III Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la IV Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.3 | Contratación de los adjudicatarios | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la V Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la VI Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.4 | Funcionamiento periódico de la Mesa Regional *13 | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la VII Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la VIII Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.5 | Definición del Plan de trabajo de la Institucionalidad Regional * 13 | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la IX Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la X Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.6 | Implementación Regional del Proyecto de Fortalecimiento *13 | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la XI Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
|  | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la XII Región | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
7.7 | Sistematización del desarrollo del proyecto, sus evaluaciones, proyecciones por región y lecciones aprendidas. Informe Mensual. | CI | CO | Fortalecimiento y promoción de la Institucionalidad Regional para gestionar la Red de Infocentros en la Región Metropolitana | 16 | [13 empty] | 6102 | 10696 | 100 | 0
C.8 | Elaborar Catastro de la Red Nacional de Infocentros y categorizar su oferta, considerando la necesidad de su regulación y consolidación en el mediano plazo.
8.1 | Definir Términos de Referencia para la licitación Etapas 1, 2 y 3
8.2 | Licitación del proyecto
8.3 | Contratación del adjudicatario
8.4 | Actualización del Catastro Nacional de Infocentros, incluye la validación del catastro disponible.
8.5 | Elaboración de un Modelo y Esquema de Clasificación (categorización) de la Red Nacional de Infocentros, considerando algunos de los siguientes elementos: a) Población Objetivo, b) Oferta de productos y/o servicios, c) Soporte institucional, d) Nivel de Sustentabilidad.
8.6 | Diseño de una metodología para la implementación de un Programa de fusiones de infocentros para fortalecer la red nacional.
8.7 | Programa para implementar la transición de un modelo mínimo de infocentros al modelo del estándar presidencial. Este programa deberá tomar como base la información disponible en el catastro nacional y proporcionar los principales elementos que orienten su desarrollo: Factibilidad Técnica e Institucional, Requerimientos Financieros, Etapas y Plazos.
C 9 | Equipo Proyecto
9. | Asesorías para la Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos de la Red Nacional de Infocentros
9.1 | Términos de referencia para concursar 4 expertos (Administración y Finanzas, Secretaría Técnica, Informático, Jurídico) | CI | CD | 1. Jefe Proyecto | 24 | [13 empty] | 33174.6305 | 66349.261 | 0 | 100
|  | CI | CD | 2. Sub Jefe Proyecto (Planificación y Gestión) | 24 | [13 empty] | 25160.0746 | 50784.4801 | 0 | 100
9.2 | Contratación de expertos | CI | CO | 3. Secretaría Técnica | 21 | [13 empty] | 21468.9051 | 23890.3308 | 0 | 100
|  | CI | CO | 4. Asesor 1: Licitaciones, Administracón y Finanzas | 21 | [13 empty] | 16949.1508 | 39817.2539 | 0 | 100
9.3 | Realización de actividades según Plan de Trabajo (Carta Gantt Subcomponente Infocentros BID) | CI | CO | 5. Asesor 2: Informático | 21 | [13 empty] | 8474.5678 | 19908.609 | 0 | 100
|  | CI | CO | 6. Asesor 3: Jurídico (1/2 jornada) | 21 | [13 empty] | 6779.6542 | 15926.8872 | 0 | 100
9.4 | Informes mensuales de actividades y recomendaciones | SER | CD | 7. viáticos | 24 | [13 empty] | 14349 | 21634.0315 | 0 | 100
|  | SER | CD | 8. pasajes | 24 | [13 empty] | 22671 | 30925.8899 | 0 | 100
|  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [15 empty] | 425349.3131
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Operativo Anual 2005
Componente: N°__ (Nombre) ____________________________________________________________
Subcomponente: N°__ (Nombre) ____________________________________________________________
INSTRUCCIONES | bar: Cronograma (9) E to Cronograma (9) F
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

## ApoyoGestiónGE
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan de Adquisiciones
Componente: Fortalecimiento Institucional Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico.
Sub-componente: N°1.1 Apoyo a la Gestión (Arquitectura Institucional) del Gobierno Electrónico.
Secretaría Técnica
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C1/1.1 | Publicación de los materiales que resulten de la FAPEP y distribución entre las personas involucradas en la toma de decisiones al más alto nivel estatal. | CI | LP | Organizar la realización de cuatro talleres (tres el 2005 y uno el 2006) de difusión y promoción de la institucionalidad propuesta con diversos grupos de interés del tema (subsecretarios, jefes de servicio, parlamentarios, líderes de opinión, etc.) y la publicación de los insumos y materiales recopilados durante la fase FAPEP que tengan relevancia para la discusión del tema | 5 | [12 empty] | 0 | 11303 | 17662 |  | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
C1/1.2 | Organización de tres diversos talleres trabajo con las personas involucradas en la toma de decisiones al más alto nivel estatal en vistas de la construcción de una propuesta consensuada sobre el tema de la institucionalidad del gobierno electrónico en el país. | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
C2/1.1 | Fortalecimiento de la secretaria ejecutiva del directorio del gobierno electonico.
|  | CI | CO | Apoyo técnico para establecer el grado implementación de las iniciativas de de la Agenda Digital en los ámbitos de acción Estado en Línea y Desarrollo Digital de Empresas, así como para realizar análisis objetivo de los avances considerando los distintos elementos que intervienen. | 8 | [12 empty] | 0 | 21799 | 21799 | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
C2.1.2 | Puesta en marcha del sistema de seguimiento de los proyectos transversales y de aquéllos que forman parte de la Agenda Digital y apoyo a su desarrollo.
C2.2.1 | Diseño de una Estrategia de intercambio en el flujo de información (documentos datos) entre los organismos de la administracion del estado que garantice la interoperatiblidad entre ellos.
|  | CI | CO | Realizar el diseño de una estrategia general de adopción de niveles mínimos de implatanción de las normas y estándares definidos por el comité de Normas para el Documento Electrónico. | 8 | [12 empty] | 0 | 16889 | 16889 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Aplicar estrategia para lograr niveles mínimos de adopción de las normas y estándares en cinco reparticiones públicas tipo-modelos (dos el 2005 y tres el 2006) definidos por el comité de Normas para el Documento Electrónico. | 4 | [12 empty] | 0 | 5221 | 49073 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S to Cronograma (9) D
C2/3.1 | Diseño de una estrategia de promocion de los instrumentos de gobierno electronico que han desarrollado los servicios publicos para aumentar el uso. | CE | LP | Elaborar el diseño y una estrategia de puesta en marcha de una campaña publicitaria que tenga como objetivo la sensibilización y posicionamiento de algunos servicios electrónicos disponibles a los ciudadanos y/u organizaciones, complementado y sinergiando las actividades, que en estas materias, ya realizan algunos servicios públicos através de diversos medios publicitarios adhoc, tales como banner promocionales en portales webs comerciales altamente visitados, avisos radiales y afiches de promoción en lugares de asistencia masivas. | 7 | [12 empty] | 0 | 145113 | 172063 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
C2/3.2 | Realizacion de campaña de promocion. | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 200325 | 277486
Comunidad Informática
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C3.1.1 | A través del sitio Web de la Comunidad, se pondrá a disposición de los miembros un catálogo de soluciones transferibles entre servicios públicos. Este sub-sitio será un repositorio de código-fuente de desarrollo de software, que permitirá a equipos de personas el desarrollar y depurar software en línea, sin necesidad de reunirse físicamente para hacerlo. | CI | CO | Contratación de consultoría para instalación de repositorio Web de proyectos de desarrollo de software (Sourceforge), configuración y capacitación en administración del sitio (Transferencia Tecnológica/Repositorio Forge/Instalación y Configuración de repositorio) | 3 | [12 empty] | 0 | 7266.3 | 7266.3 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C3.1.2 | Generación y puesta en linea en el sitio web de la comunidad un catálogo de soluciones transferibles entre servicios públicos. Configurándose en un repositorio de código-fuente de desarrollo de software, que permitirá a equipos de personas el desarrollar y depurar software en línea, sin necesidad de reunirse físicamente para hacerlo.
C3.1.3 | Paralelamente, se desarrollará un plan de Transferencia de Software, que (a través de procesos de transferibilidad asistida), permitirá colocar a disposición de la Comunidad sistemas que se utilizan actualmente al interior de servicios públicos. | CI | CO | Contratación de consultoría para Diseño de Metodología de Transferencia de Software y Diseño de Taller de Transferencia de Software. (Transferencia Tecnológica/Programa de Transferencia Tecnológica/Diseño Metodología de Transferencia de Software) | 1 | [12 empty] | 0 | 4036.8 | 4036.8 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J
C3.1.4 | Desarrollo de un plan de Transferencia de Software, que (a través de procesos de transferibilidad asistida), permitirá colocar a disposición de la Comunidad sistemas que se utilizan actualmente al interior de servicios públicos.
C3.1.5 | Se realizará un análisis jurídico y legal sobre la posibilidad de intercambio de software al interior de la Administración Pública. Se pretende obtener con esto una norma con un conjunto de recomendaciones sobre desarrollo y licitación de software al interior de la Administración Pública. |  |  | No tiene consultorías ni costos asociados. Estas actividad está siendo realizadas por las contrapartes del PRYME.
C3.1.6 | Generación de una norma con un conjunto de recomendaciones sobre el desarrollo y licitacion de software al interior de la Administración Pública, tras un análisis jurídico y legal sobre la posibilidad de intercambio de software al interior de la Administración Pública. |  |  | No tiene consultorías ni costos asociados. Estas actividad está siendo realizadas por las contrapartes del PRYME.
C3.1.7 | Diseño y aplicación de un programa de difusión sobre Transferencia Tecnológica, que se capacitará a 200 personas (en 2 talleres de 100 personas cada uno) sobre el uso de las herramientas necesarias para utilizar el repositorio. | CI | CO | Dictación de dos talleres de Transferencia de Software (Transferencia Tecnológica/Programa de Transferencia Tecnológica/Dictación de Taller de Transferencia de Software) | 2 | [12 empty] | 0 | 807.4 | 807.4 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A; Cronograma (9) D
C3.2.1 | Se generarán al menos 3 sub comunidades de informáticos relacionados con diversas áreas: salud, PMG Gobierno Electrónico, seguridad.
C3.2.2 | Realizacion de diversos eventos, virtuales y físicos, para reunir a los miembros de la comunidad e incrementar sus posibilidades de interacción y comunicación. Incluye la contratación de personal. | BI | LP | Compra de mobiliario: se considera 1 escritorio, 2 sillas, 1 biblioteca y 1 mesa lateral por persona (Base general/Habilitación de la Secretaría Ejecutiva/Adquisición de muebles de oficina) | 1 | [12 empty] | 0 | 1840.788 | 1840.788 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M
|  | BI | LP | Compra de mobiliario: se considera 1 mesa de reuniones, 10 sillas, 2 mesas laterales (Base general/Habilitación de la Secretaría Ejecutiva/Implementación de Sala de reuniones) | 1 | [12 empty] | 0 | 2422.0895 | 2422.0895 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M
|  | BI | LP | Compra de PC's: se considera 1 PC por persona (Base general/Habilitación de la Secretaría Ejecutiva/Adquisición de computadores) | 1 | [12 empty] | 0 | 1937.7 | 1937.7 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M
|  | CI | CO | Contrato de un técnico encargado de mantener el sitio Web de la Comunidad; dar soporte técnico a los usuarios del sitio; actualizar información dentro del sitio; configurar y segurizar el Servidor. (Base general/Conformación de la Secretaría Ejecutiva/Contratación Webmaster) | 20 | [12 empty] | 0 | 10980.1 | 27715.2 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Contrato de un ingeniero en gestión informática, industrial con mención en computación, u otro perfil similar, para gestionar y apoyar (contraparte) actividades a desarrollar en la comunidad informática. (Base general/Conformación de la Secretaría Ejecutiva/Contratación Perfil Gestión) | 20 | [12 empty] | 0 | 14338.8 | 36192.7 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Contrato de un periodista encargado de realizar toda la gestión de información y difusión de la Comunidad Informática (Base general/Conformación de la Secretaría Ejecutiva/Contratación Perfil Periodista) | 20 | [12 empty] | 0 | 4908.8 | 12390.3 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Contratación de una consultoría externa para diseñar el Plan de Difusión del proyecto, por los dos años. (Base general/Generación de Plan de Difusión/Diseño Plan de Difusión) | 1 | [12 empty] | 0 | 3390.9252 | 3390.9252 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M
C3.2.2.1 | Congresos Informáticos a nivel nacional, en forma anual, para 400 personas, con una duración de 2 días cada uno; donde se pretende traer al menos 1 conferencista de nivel internacional.
|  | CE | LP | Contratación de Productora de Eventos para la producción completa del evento (incluye la generación de materiales (carpetas, bolsos, lápices, CD-Rom, Programas, Diplomas), acreditación, diseño gráfico, logística, señalética, stands, filmación, etc.) (Redes de Colaboración/Congreso Informático Gubernamental 2005/Producción del evento) | 1 | [12 empty] | 0 | 26534.1 | 26534.1 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) N
|  | SE | LP | Arriendo de locales (Edif. Diego Portales u otro) para la realización del Congreso (Redes de Colaboración/Congreso Informático Gubernamental 2005/Arriendo de locales para evento) | 1 | [12 empty] | 0 | 7266.2684 | 7266.2684 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) N
C3.2.2.2 | Talleres para la discusión y difusión de temas de interés para la comunidad. | CE | LP | Contratación de producción para la ejecución de 10 talleres. (Redes de Colaboración/Talleres/Ejecución de Talleres) | 10 | [12 empty] | 0 | 4844.1789 | 16329 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
C3.2.2.3 | Comisiones de servicios dentro del territorio nacional, para 12 personas por 7 días. Pasantías nacionales, que contemplan el viaje de 12 personas por 7 días.- para fomentar el uso de aplicaciones de comunicación e intercambio de datos e información, como repositorios de documentos, foros, etc., a través del sitio Web. | SE | LP | Viáticos para 100 personas en 1,5 años (sólo para personas de regiones) (Redes de Colaboración/Pasantías nacionales/Viáticos para Pasantías o Cursos realizados en Santiago (sólo para regiones)) | 18 | [12 empty] | 0 | 4305.9368 | 13056.2786 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | SE | LP | Pasajes para 100 personas en 1,5 años (sólo para personas de regiones) (Redes de Colaboración/Pasantías nacionales/Pasajes para Pasantías o Cursos realizados en Santiago (sólo para regiones)) | 18 | [12 empty] | 0 | 8073.6315 | 24480.5224 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
C3.2.2.4 | Pasantías internacionales, que contemplan el viaje de 12 personas por 5 días para fomentar el uso de aplicaciones de comunicación e intercambio de datos e información, como repositorios de documentos, foros, etc., a través del sitio Web.
C3.3.1 | Generación de herramientas distintas que permitan a los miembros intercambiar información de distintos tipos, a través de diversos medios: documentos, software, video, audio, cursos en línea, etc. | CI | CO | Contratación de consultoría de desarrollo de software para desarrollo de sistema de manejo documental sobre tecnología web. | 1 | [12 empty] | 0 | 3229.5 | 3229.5 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J
C3.3.2 | Talleres de capacitación en el uso de las herramientas anteriormente nombradas, donde se capacitará al menos a 200 personas (2 talleres de 100 personas cada uno).
C3.4.1 | Fomento del uso y aplicación de una plataforma de e-learning, que facilite al aprendizaje en línea de algunas materias. Se estima utilizar diversas alternativas de plataforma, entre las cuales se encuentran algunas construidas en base a software libre. En este contexto se desarrollarán 2 talleres de sensibilización sobre capacitación en línea para 100 personas cada uno, para fomentar el uso del e-learning al interior de la Administración Pública.
|  | CI | CO | Contratación de consultoría para implementación de plataforma de e-learning (moodle.org) e integración con Portal Web. (Formación Continua/Plataforma E-learning/Implementación de plataforma de E-learning gratuita integrada con Portal Web (e2g)) | 2 | [12 empty] | 0 | 3875.3 | 3875.3 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) S to Cronograma (9) O
|  | CE | LP | Contratación de una consultoría para la generación de 6 cursos para su puesta en línea; los contenidos de los cursos deberán ser generados a partir de expertos de la Comunidad. (Formación Continua/Plataforma E-learning/Generación y envasamiento de 6 cursos on-line en plataforma Moodle.) | 3 | [12 empty] | 0 | 8492.1686 | 12806.5246 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) N to Cronograma (9) D
3.4.2 | Diseño y aplicación de un programa de entrenamiento en TIC’s para el sector público, que permita a miembros de la Comunidad Informática obtener un nivel mínimo de conocimientos, que tendrá especial énfasis en normas y estándares, firma electrónica y seguridad de redes y datos.
|  | CE | LP | Realización de cursos escogidos a partir de encuestas de interés en la Comunidad (readecuación de convenio). Se consideran 20 cursos anuales de 12 hrs. c/u, para 30 pps. c/u. (Formación Continua/Cursos Subtel/Realización de Cursos de Capacitación). | 18 | [12 empty] | 0 | 11626.0294 | 35251.9523 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
| Esta actividad ya fue realizada |  |  | Contratación de consultoría para diseño de un Plan de Perfeccionamiento para miembros, en temas técnicos específicos (Linux, Seguridad, Doc. Elect., etc.). Se pretende generar 3 líneas de perfeccionamiento (programas) con 10 cursos c/u. (Formación Continua/Plan de perfeccionamiento/Diseño de Plan de Perfeccionamiento)
|  | CE | LP | Contratación de ejecución de cursos diseñados en Plan de Perfeccionamiento (externalización de todo, incluyendo relatores). Se consideran 3 programas c/u con 10 cursos de 20 hrs. (=200 hrs.) para 40 personas; 1 realización anual. (Formación Continua/Plan de perfeccionamiento/Ejecución de Plan de Perfeccionamiento) | 18 | [12 empty] | 0 | 11626.0294 | 35251.9523 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 141802.8456 | 276081.6012
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE SECRETARÍA Y COMUNIDAD. | [14 empty] | 342127.8456

## Plataforma
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones
Componente: N° 1 Fortalecimiento Institucional Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico.
Subcomponente: N°1.2 Apoyo a la Puesta en Marcha de la Ley de Procedimiento Administrativo (Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado y Mejora de Procesos).
Ley de Procedimiento Administrativo
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C1/1.1 | Planificación de Seminarios con los Directores Jurídicos o Fiscales de las instituciones con cobertura al 100% de la administración pública a nivel central. | CI | CO | Consultor experto en la materia para : a) validación jurídica del modelo conceptual de procesos propuesto, b) preparación de apoyo metodológico para evaluación de afectación de la ley y cumplimiento de sus disposiciones por parte de los procedimientos, c) participación como expositores en talleres orientados a las instituciones, d) apoyo a las instituciones que lo requieran para su autoevaluación, y, e) participación en la preparación del informe consolidado de resultados. | 5 | [13 empty] | 9688 | 33000 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) O
C1/1.2 | Preparación de apoyo metodológico para la evaluación de todos los procedimientos de cada institución, respecto de si están o no afectos, o parcialmente afectos. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) O
C1/1.3 | Seminarios y talleres realizados. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) O
C1/1.4 | Apoyo y seguimiento a las instituciones. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) O
C1/1.5 | Consolidación y análisis de la información generada. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) O
C2/2.1 | Modelamiento conceptual de los tipos de procedimientos, a partir del Modelo General elaborado a partir de la Ley | CI | CO | Se encuentra dentro de las actividades programadas en C4. El costo asociado se incluye en C4.
C3/3.1 | Definición de criterios para la selección de procedimientos a ser trabajados con un conjunto de servicios públicos (valor público, impacto, madurez institucional, bajo nivel de TIC, etc.) |  |  | No tiene consultorías ni costos asociados, es responsabilidad de las contrapartes técnicas del PRYME.
C3/3.2 | Selección de los procedimientos (que cubran los tipos de procedimientos definidos por la ley)
C3/3.3 | Obtención de compromisos de aquellas instituciones que ejecutan los procedimientos seleccionados.
C4/4.1 | Evaluación detallada del cumplimiento de las especificaciones del modelo de la ley. |  |  | Realización de estas 3 actividades por cada una de las empresas (1 empresa consultora por cada uno de los cuatro procedimientos seleccionados). | 7 (año 2005). Término mes 13, junio 2006. | [13 empty] | 127156 | 189000 | 80 | 20
C4/4.2 | Identificación y realización de los ajustes necesarios a los procedimientos.
C4/4.3 | Especificación de requerimientos para la incorporación de tecnologías de información a los procedimientos.
|  | CE | LP | Evaluación y proposición de los rediseños necesarios para ajustarlos a los estándares y especificaciones de la Ley y establecer después los requerimientos para la posterior incorporación de tecnologías de información como herramienta de apoyo. 1 | [14 empty] | 31789 | 47250 | 20 | 80 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Evaluación y proposición de los rediseños necesarios para ajustarlos a los estándares y especificaciones de la Ley y establecer después los requerimientos para la posterior incorporación de tecnologías de información como herramienta de apoyo. 2 | [14 empty] | 31789 | 47250 | 20 | 80 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Evaluación y proposición de los rediseños necesarios para ajustarlos a los estándares y especificaciones de la Ley y establecer después los requerimientos para la posterior incorporación de tecnologías de información como herramienta de apoyo. 3 | [14 empty] | 31789 | 47250 | 20 | 80 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Evaluación y proposición de los rediseños necesarios para ajustarlos a los estándares y especificaciones de la Ley y establecer después los requerimientos para la posterior incorporación de tecnologías de información como herramienta de apoyo. 4 | [14 empty] | 31789 | 47250 | 20 | 80 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
C5/5.1 | Definición del modelo de implementación de tecnologías de información en los procedimientos. |  |  | No hay activades para el año 2005
C5/5.2 | Implementación de tecnologías de información en los procedimientos seleccionados (Parte I en Fase I)
AT para apoyar la coordinación y administración financiera del proyecto
|  | CI | CO | Un consultor senior de apoyo técnico a la gestión del proyecto, quien opera con la contraparte institucional del proyecto. | 19 (Término mes de febrero 2006). | [13 empty] | 30141 | 81811 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Un consultor junior | [14 empty] | 0 | 38189 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Pasajes | [14 empty] | 4844 |  | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Viáticos | [14 empty] | 1938 |  | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  | BI | LP | Inversiones (computadores) | [14 empty] | 807 |  | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) J
|  | BI | LP | Inversiones (muebles oficina) | [14 empty] | 969 |  | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) J
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 175543 | 303811 | #REF!
Plataforma
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C1 | Estudios complementarios
C1/1.1 | Estudios complementarios de modelos de organización. Validación con modelos internacionales | CE | LP | Estudio de definición en detalle de los procesos operacionales de la plataforma de acuerdo a su modelo de negocios. | 3 | [13 empty] | 30000 | 43000 | 100 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) S
C1/1.2 | Estudios complementarios Jurídicos | CE | LP | Estudio que defina el marco Jurídico institucional en el cual se desenvolverá la plataforma. | 4 | [13 empty] | 105000 | 150000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S
C1/1.3 | Estudios complementarios Técnicos | CE | LP | Estudio que define el plan detallado de implantación del proyecto tecnológico. A su vez se realizará la Normalización y estandarización de datos. | 12 | [13 empty] | 170000 | 227000 | 100 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C2/2.1 | AT Implementacion de la Organización Institucional de la Plataforma SEE
|  | CI | CD | Director | 24 | [13 empty] | 35200 | 105600 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Contralor | 24 | [13 empty] | 12000 | 48000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Subgerente de Calidad | 24 | [13 empty] | 12000 | 48000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Encargado Finanzas | 24 | [13 empty] | 21810 | 63611 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Encargado Adquisiciones | 24 | [13 empty] | 21810 | 63611 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Secretaria 1 | 24 | [13 empty] | 7556 | 19833 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Secretaria 2 | 24 | [13 empty] | 7556 | 19833 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Auxiliar | 24 | [13 empty] | 4634 | 12164 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Asesor Jurídico | 24 | [13 empty] | 29065 | 84772 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Subgerente de Operaciones | 24 | [13 empty] | 32400 | 94500 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Jefe de Proyectos | 24 | [13 empty] | 16000 | 64000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Subgerente de atención a clientes | 24 | [13 empty] | 16000 | 64000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Subgerente de Desarrollo | 24 | [13 empty] | 29065 | 84772 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Ingeniero de Sistemas | 24 | [13 empty] | 8000 | 32000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | LP | Comunicaciones (Telefonía, internet, correo) | 24 | [13 empty] | 5872 | 16148 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | LP | Capacitación | 24 | [13 empty] | 16000 | 41033 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | LP | Servicio de Mantención de equipos computacionales oficina | 24 | [13 empty] | 7100 | 16408 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Servicio Activo Fijo | 24 | [13 empty] | 3283.2 | 6152 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | CO | Arriendo Inmueble. | 24 | [13 empty] | 21120 | 58080 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  |  |  | Servicio externo para la administración de los recursos financieros de la plataforma. | 24 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CI | CO | Comunicaciones y gestión del cambio Fase 1 | 10 | [13 empty] | 20000 | 103116 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Pasajes y viaticos | 24 | [13 empty] | 16800 | 58336 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Publicaciones | 24 | [13 empty] | 5120.8 | 17401 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C2/2.2 | Infraestructura
| Equipamiento de Oficinas, habilitacion estaciones de trabajo, muebles y equipos de Oficina | BI | LP | Equipamiento de Oficinas, habilitacion estaciones de trabajo, muebles y equipos de Oficina | 2 | [13 empty] | 49000 | 75000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) J
| Equipamiento Computacional para los Profesionales, nesesarios para la implementacion de la Organización | BI | LP | Equipamiento Computacional para los Profesionales, nesesarios para la implementacion de la Organización | 2 | [13 empty] | 36400 | 50000 | #REF! | #REF! | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) J
C3 | AT para el diseño, desarrollo,integración y puesta en marcha de la Plataforma |  |  |  | 12 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C3/3.1 | Desarrollo, integración y puesta en marcha de Aplicaciones y Motor de Intercambio | CE | LPI | Actividad del proyecto consistente en labores de gestión y control del mismo. Lo llevan a cabo perfiles del tipo Gerente y Jefes de Proyecto. Actividad del proyecto que permite un doble chequeo, pues la empresa consultora que ejecuta esta fase, Complementariaentregará el valor agregado de efectuar un control de calidad al diseño entregado por el Estudio Complementario Técnico. | 12 | [13 empty] | 306517 | 317216 | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C3/3.2 | Desarrollo de servicios de seguridad y perfiles |  |  | Actividad del proyecto a través de la cual se construyen diversas funcionalidades del software de la plataforma tales como la Capa de Dominio, la capa de Presentación, el Modelo de Seguridad, la capa de Negocio y la configuración de herramientas. Ciclo de ejecución de pruebas, corrección de reportes, ejecución. Considera pruebas unitarias, de integración, de desempeño, de certificación, e involucra también a los Organismos FASE 1 . Actividad de planificación y puesta en marcha propiamente tal. Crucial para el éxito de la plataforma pues compite desde el primer día con los convenios o formas de operar actuales. Debe ser realizado con mucha precisión. | 12 | [13 empty] | 394046 | 399831 | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C3/3.3 | Desarrollo de estándares de afiliación a la plataforma. |  |  | Preparación de los planes de Prueba. Tanto a nivel de conceptualización como de diseño. Se refleja en documentos con criterio y casos de prueba, tanto de funcionalidad como operacionales. | 12 | [13 empty] | 54352.2384 | 62352 | 100 | bar: Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C4/4.1 | Implantacion de Infraestructura de la Plataforma SEE | CE | LPI | Licitación de la infraestructura de HW y SW básico tanto para ambiente de Producción, de Contingencia y de desarrollo de la plataforma. | 3 | [13 empty] | 118698 | 1238520 | 100 | bar: Cronograma (9) D
C4/4.2 | Mantencion de la Infraestructura de la Plataforma SEE |  |  | Contratos de mantención tanto de Hw como de SW que la plataforma tendrá vigentes desde el momento que en que se produzca la instalación. | 18 | [13 empty] | 17790 | 223476 | 100 | bar: Cronograma (9) D
C4/4.3 | Operación de la Infraestructura de la Plataforma SEE | CE | LP | Actividad y costos luego de poner operativa la infraestructura contratada y/o comprada. | 18 | [13 empty] | 46886 | 160861 | 100 | bar: Cronograma (9) D
C5/5.1 | Adecuación de los sistemas de los organismos de la fese 1 para la implementación de los diferentes modelos definidos para la plataforma SEE
|  | BI | LP | Infraestructura mínima necesaria para integrarse a la plataforma. Organismo Proveedor de Información. 1y2 | 3 | [13 empty] | 60295 | 427750 | 100 | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
Infraestructura mínima necesaria para integrarse a la plataforma. Organismo requeridor de información 3 y4 | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
Infraestructura mínima necesaria para integrarse a la plataforma. Organidmo 5 | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Proyecto que deberá desarrollar cada organismo en FASE 1 un Organismo proveedor 1 | 10 | [13 empty] | 65325 | 195000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Representa el proyecto que deberá desarrollar cada Organismo FASE 1 u Organismo proveedor 2 | 10 | [13 empty] | 65325 | 195000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Representa el proyecto que deberá desarrollar cada Organismo FASE 1 u Organismo proveedor 3. | 10 | [13 empty] | 31825 | 95000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Representa el proyecto que deberá desarrollar cada Organismo FASE 1 un Organismo Mixto 4 | 10 | [13 empty] | 31825 | 95000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Representa el proyecto que deberá desarrollar cada Organismo FASE 1 un Organismo Mixto 5 | 10 | [13 empty] | 31825 | 95000 | 100 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) S; Cronograma (9) D
C5/5.2 | Preparar Masificacion de la Plataforma
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 1963501.2384 | 5171376
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE LEY PROCEDIMIENTOS ADM. y PLATAFORMA | [14 empty] | 2139044.2384
Note on G14: Ministerio Secretaria: Los cambios realizados en Ley de Procedimiento son sólo de inicio de actividades, de mayo a junio y reducción en $ del mes no utilizado.

## Salud
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones
Componente: N° 3 Apoyo a proyectos estratégicos-piloto en Gobierno electrónico
Subcomponente: 3,1 Salud Digital
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
1 | EXPERIENCIA EXITOSA EN SERVICIOS DE SALUD IMPLEMENTADA
1.1 | Consultor Individual. | CI | CO | Contratación de experto en experiencia exitosa en salud | 21 | [12 empty] | 0 | 27460 | 62033.8983 | 100% | 0%
1.1.1 | Contratar a experto para conducir investigación.
1.1.2 | Determinar expertos que participaránen equipo de trabajo de contraparte
1.1.3 | Hacer catastro de experiencias exitosas.
1.1.4 | Coordinar contrapartes
1.1.5 | Realizar reuniones
1.1.6 | Documentar experiencias y lecciones aprendidas.
1.1.7 | Seleccionar experiencia .
1.1.8 | Preparar TdR de licitación.
1.1.9 | Licitar experiencia seleccionada y definir empresa a contratar
1.1.10 | Firmar contrato con empresa
1.1 | Consultoría Empresa | SE | CD | Publicación licitación | 21 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
1.2.0 | Implementar Pilotos. | CE | LPI | Implementación de la experiencia exitosa seleccionada | [14 empty] | 150000 | 365000 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) O to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 180460 | 430033.8983
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
2 | EVALUAR Y DESARROLLAR COMPETENCIAS EN TI.
2.1 | consultoria individual | CI | CO | Contratación de experto en gestión de transformación | 30 | [13 empty] | 37288.1356 | 101694.9153 | 100% | 0%
2.1.1 | Definición e implementación de Plan de Transformación. |  |  | Contratación de experto en estrategía comunicacional | 24 | [13 empty] | 41431.2542 | 90395.4678 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.1.2 | a) Instalación de Director de Trasformación. |  |  | Contratación de analista en gestión del cambio de nodo central | 18 | [13 empty] | 9039.539 | 20338.9627 | 100% | 0%
2.1.3 | b) Instalación de Directores de Transformación en los servicios. |  |  | Contratación de consultor junior en comunicaciones | 12 | [13 empty] | 10546.1288 | 15819.1932 | 100% | 0%
2.1.4 | Elaboración de Plan de Transformación | SE | CD | Seminario 1 - 2 - 3 | 30 | [13 empty] | 6000 | 10000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.2.5 | Conformación de Grupos de cambios a nivel de Establecimientos. | SE | CD | Taller 1 -2 -3 | 30 | [13 empty] | 4000 | 6000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
2.2 | Consultoría Empresa | SE | CD | Publicación licitación | 20 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.1 | Evaluar y desarrollar competencias en TI. | CE | LPN | Implementación de la capacitación de nivelación de competencias en TI de Jefes de informática | 30 | [13 empty] | 120000 | 120000 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.2 | Establecer perfiles de competencias para las funciones de la organización TI. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.3 | Evaluar personal TI. | CE | LPN | Implementación de la capacitación de nivelación de competencias en TI de médicos | [14 empty] | 0 | 100000 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.4 | Identificar necesidades de capacitación de acuerdo a brecha de competencias. | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.5 | Ejecutar plan de capacitación a usuarios, según la brecha detectada. | CE | LPN | Implementación de la capacitación de nivelación de competencias en TI de usuarios finales | [14 empty] | 38603 | 139158 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.6 | Ejecutar plan de capacitación a usuarios, según número de cursos programados | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.6 | Diseñar malla curricular post cursos | CE | LPN | Talleres y seminarios | [14 empty] | 5000 | 5650 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
2.2.7 | Diseñar malla curricular post cursos | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 274908.0576 | 612056.539
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
3 | DEFINIR ESTÁNDARES TÉCNICOS Y DE CODIFICACIÓN
3.1 | Consultor Individual. | CI | CO | Contratación de un profesional para definir estándares técnicos y de codificación | 21 | [13 empty] | 15254.2373 | 35593.2203 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
3.1.1 | Formar grupos de trabajo para cada ámbito de definición de estándares | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
3.1.2 | Documentar versión final de los estándares | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
3.1.3 | Someter estándares a la discusión pública y privada | SE | CD | Seminario (6) | [14 empty] | 5000 | 10000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
3.1.4 | Incluir estándares en los procesos de trabajo | SE | CD | Taller (6) | [14 empty] | 5000 | 10000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
3.1.5 | Difundir uso de estándares | SE | CD | Publicación manuales | [14 empty] | 5000 | 5000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 30254.2373 | 60593.2203
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4 | ARQUITECTURA DETALLADA DE TI FORMULADA
4.1 | Consultor Individual. |  |  | Contratación de experto en arquitectura detalla en TI se realiza con recursos propios de la institución
4.1.1 | Preparar documentos de licitación
4.1.2 | Realizar reuniones de trabajos para preparar TDR
4.1.3 | Licitar según términos de referencia y seleccionar empresa
4.1.4 | Firmar contrato con empresa
4.2 | Consultoría Empresa | SE | CD | Publicación licitación | 12 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0%
4.2.1 | Identificación y Modelamiento de Procesos Principales del sector salud | CE | LPN | Iimplementación de la arquitectura detallada en TI | [14 empty] | 180000 | 199000 | 80% | 20%
4.2.2 | Identificar Sistemas y flujos de información
4.2.3 | Definición de Mapa de Servicios y Mensajería
4.2.4 | Definición y aprobación de Estándares
4.2.5 | Difundir documentación del modelo de arquitectura TI para el sector
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 183000 | 202000
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
5 | PILOTO DE SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA HIS
5.1 | Consultoría Individual | CI | CO | Contratación de experto en gestión hospitalaria HIS | 24 | [13 empty] | 33898.3017 | 90395.4712 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.1 | Realizar reuniones programadas | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.2 | Análisis del Estado del Arte | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.3 | Metodología para evaluar 2 pilotos | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.4 | Realizar Estudio de caso de negocios | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.5 | Instalar grupos de trabajo locales | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.6 | Formular términos de referencia para licitación | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.7 | Licitar según términos de referencia y seleccionar empresa | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.8 | Firmar contrato con empresa y convenio con los Servicios de Salud | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
5.1.9 | Administrar el proceso de de Gestión Hospitalaria HIS | CI | CO | Contratación de médico-administrador del proceso en gestión hospitalaria HIS | 18 | [13 empty] | 18305 | 54915 | 100% | 0%
5.2 | Consultoría Empresa (4 años) | SE | CD | Publicación licitación | 24 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0%
5.2.1 | Definir metodología (criterios) de selección de usuarios a capacitar | CE | LPI | Implementación del piloto de gestión hospitalaria HIS | 24 | [13 empty] | 0 | 544000 | 80% | 20%
5.2.2 | Seleccionar y capacitar usuarios en 5 módulos
5.2.3 | Definir Criterios de Rediseño de Prácticas
5.2.4 | Implantar piloto en hospitales seleccionado
5.2.5 | Elaborar Guía metodológica para replicar en otros hospitales
5.2.5 | Difundir funcionalidad y uso
|  | SE | CD | Seminarios (3) | 24 | [13 empty] | 0 | 6000 | 80% | 20%
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 55203.3017 | 698310.4712
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
6 | SISTEMA DE REGISTRO DE PRESTADORES
6.1 | Consultoría individual | CI | CO | Contratación de experto en implementación de registro de prestadores | 18 | [13 empty] | 33898.3051 | 61016.9492 | 100% | 0%
6.1.1 | Realizar reuniones de trabajos
6.1.2 | Realizar estudio de caso de negocios de prestadores
6.1.3 | Licitar según términos de referencia preparados en consultoría del Plan Director
6.1.4 | Firmar contrato con empresa seleccionada
|  | SE | CD | Publicación de manuales | [14 empty] | 2300 | 4161.161 | 100% | 0%
|  | SE | CD | Talleres 1 y 2 | [14 empty] | 1300 | 3151.6814 | 100% | 0%
|  | SE | CD | Seminarios 1 y 2 | [14 empty] | 2450 | 5160.9305 | 100% | 0%
6.2 | Consultoría Empresa | SE | CD | Publicación licitación | 18 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.1 | Definir metodología (criterios) de selección de usuarios a capacitar | CE | LPI | implementación del sistema de registro de prestadores | [14 empty] | 28813.5593 | 420000 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.2 | Seleccionar y capacitar usuarios | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.3 | Implantar piloto | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.4 | Ajustar según experiencia piloto | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.5 | Elaborar Guía metodológica para replicar | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.6 | Difundir la funcionalidad y uso de la aplicación | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
6.2.7 | Implantación en la red y establecimientos según demanda | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 71761.8644 | 496490.722
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
7 | VENTANILLA ÚNICA DE LA AUTORIDAD SANITARIA
7.1 | Consultoría Individual | CI | CO | Contratación de experto en Implementación de Ventanilla Única | 10 | [13 empty] | 24406.7797 | 30508.4746 | 100% | 0%
7.1.1 | Realizar estudio de caso de negocios
7.1.2 | Conformación de grupo de trabajo sectorial
7.1.3 | Formular términos de referencia para licitación
7.1.4 | Licitar según términos de referencia y seleccionar empresa
7.1.5 | firma de contrato con empresa
7.2 | Consultoría Empresa | SE | CD | Publicación de licitación | 10 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
7.2.1 | Capacitar usuarios | CE | LPI | Implementación de la Ventanilla Única | 10 | [13 empty] | 270966 | 450000 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
7.2.2 | Implantar el sistema y dejarlo disponible en la Web | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
7.2.3 | contar número de usuarios que acceden a la ventanilla única | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
7.2.4 | Difundir funcionalidad y uso | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 298372.7797 | 483508.4746
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
8 | WORKFLOW INTERNO PARA TRÁMITES Y AUTORIZACIONES
8.1 | Consultoría Individual | CI | CO | Contratación de experto en implementación de Workflow Interno | 10 | [13 empty] | 20338.9831 | 25423.7288 | 100% | 0%
8.1.1 | Realizar estudio de caso de negocios
8.1.2 | Realizar un levantamiento de trámites
8.1.3 | Formular términos de referencia para licitación
8.1.4 | Licitar según términos de referencia y seleccionar empresa
8.1.5 | firma de contrato con empresa
8.2 | Consultoría Empresas | SE | CD | Publicación de Licitación | 10 | [13 empty] | 3000 | 3000 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
8.2.1 | Definir metodología (criterios) de selección de usuarios a capacitar | CE | LPN | Estudio y la implementación de Workflow Interno | 10 | [13 empty] | 100000 | 124645 | 80% | 20% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
8.2.2 | Seleccionar y Capacitar usuarios | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
8.2.3 | Implantar la herramienta al nivel de la Autoridad Sanitaria | SE | CO | Arriendo de equipos para implementación de Workflow | 24 | [13 empty] | 20000 | 80000 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
8.2.4 | Difundir funcionalidad y uso | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
8.2.5 | implementar equipos para workflow
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 143338.9831 | 233068.7288
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) E: Cronograma (9) | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
9 | APOYO A LA COORDINACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO
9.1 | Consultor Individual. | CI | CO | Contratación de un experto para administración financiera | 30 | [13 empty] | 30508.4746 | 67118.6441 | 100% | 0%
9.1.1 | Apoyar la gestión financiera presupuestaria del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL |  |  | Contratación de un experto para adquisición | 22 | [13 empty] | 15254.2373 | 37288.1356 | 0% | 100%
9.1.2 | Apoyo administrativo del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL |  |  | Contratación de un administrativo | 22 | [13 empty] | 5273 | 16573 | 100% | 0%
9.1.3 | Apoyar la gestión de adquisición del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL |  |  | Contratación de un experto para apoyo informático | 12 | [13 empty] | 12279 | 24633 | 100% | 0%
9.1.4 | Apoyar técnico global del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL |  |  | Contratación de un experto para evaluación y seguimiento del Programa | 12 | [13 empty] | 12279 | 24633 | 100% | 0% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) D
9.1.5 | Apoyar técnico global del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL |  |  | Contratación de secretaria | 24 | [13 empty] | 6026 | 18079 | 100% | 0%
9.1.6 | Apoyo para la operación del Programa "Fortalecimiento de la Agenda Digital de Chile" en el MINSAL | SE | CD | Remodelacion de oficina | 30 | [13 empty] | 25424 | 25424 | 0% | 100%
|  | SE | CD | Arriendo equipos informáticos | 30 | [13 empty] | 9152.5424 | 45000 | 0% | 100%
|  | SE | CD | Materiales de uso o consumo | 30 | [13 empty] | 5762.7119 | 14406.7797 | 0% | 100%
|  | SE | CD | Servicios de fotocopiado | 30 | [13 empty] | 1728.8136 | 5000 | 0% | 100%
|  | SE | CD | Pasajes y movilización | 30 | [13 empty] | 33898.3051 | 96000 | 0% | 100%
|  | SE | CD | Viaticos a consultores individuales | 30 | [13 empty] | 8813.5593 | 25000 | 0% | 100%
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 166399.6441 | 399155.5593

## Alfabetizacion
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan de Adquisiciones
Componente: N° 2 Generación de Capital Social para la sociedad de la información
Subcomponente: N° 2,1 Campaña de Alfabetización Digital
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C1/1.1 | Elaboración de Herramientas de comunicación Interna y Externa | CE | LP | Desarrollo Estrategia de Comunicación Integral para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 54000 | 108000 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C1/1.2 | Implementación de Identidad Corporativa y Plan de Medios | CE | LP | Diseño y Produción material gráfico para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 84100 | 133700 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C1/1.3 | Diseño, desarrollo y mantención de los contenidos propios de comunicación en el sitio Web | CE | LP | Construcción y mantención Sitio Web para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 63200 | 120600 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C1/1.4 | Producción de programa televisivo de ficción o Product Placement | CE | LP | Integración de temáticas TIC en producciones de ficción de Televisión | 6 | [12 empty] | 0 | 82500 | 82500 | 70% | 30%
C1/1.5 | Producción y emisión de un formato radiofonico propio | CE | LP | Diseño y Produción material audiovisual para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 21 | [12 empty] | 0 | 53250 | 76000 | 70% | 30%
C1/1.6 | Desarrollo sistema Servicio al Cliente línea 800 | CE | LP | Desarrollo e implementación de sistema telefónico de atención a clientes para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 21 | [12 empty] | 0 | 28800 | 67200 | 70% | 30%
C1/1.7 | Seguimiento - analisis de resultados e impactos | CE | LP | Análisis de resultados de Estrategia de comunicación de la CNAD | 21 | [12 empty] | 0 | 16800 | 33600 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C2/2.1 | Diseñar y desarrollar una metodologia de formación docente y soporte tutorial para la ejecución de los cursos de la CNAD | CE | LP | Diseño de curso de Desarrollo de competencias básicas en TIC para la CNAD | 3 | [12 empty] | 0 | 22000 | 22000 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C2/2.2 | Diseñar y desarrollar malla curicular modular y las actividades de aprendizaje de la malla curricular de los cursos de la CNAD | CE | LP | Construcción de Sistema de Acreditación de Competencias TIC para la CNAD | 6 | [12 empty] | 0 | 45150 | 73150 | 70% | 30%
C2/2.3 | Diseñar y desarrollar los manuales de usuario necesarios para los cursos de la CNAD | CE | LP | Desarrollo de cursos de capacitación masiva que utlicicen medios de difusión innovadores | 21 | [12 empty] | 0 | 80000 | 120000 | 70% | 30%
|  | CE | LP | Desarrollo y producción de batería de cursos (o módulos) específicos pertinentes en el uso cuidadano de TIC | 21 | [12 empty] | 0 | 60000 | 100000 | 70% | 30%
C2/2.4 | Ejecutar los cursos de la CNAD | CE | LP | Producción y distribucción de material de apoyo para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 93000 | 186000 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C3/3.1 | Diseñar y desarrolar una metodología de formación docente y soporte tutorial para la ejecución de los cursos de la CNAD | CE | LP | Construccion modelo de acreditación de Capacitadores de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 3 | [12 empty] | 0 | 24500 | 24500 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C3/3.2 | Ejecutar cursos de formación de monitores de la CNAD de acuerdo a la metodología propuesta | CE | LP | Construcción de aplicación Web para el desarrollo de sistena de acreditación de capacitadores de la CNAD | 6 | [12 empty] | 0 | 26850 | 45100 | 70% | 30%
C3/3.3 | Diseñar y desarrollar un entorno de trabajo en la plataforma para el soporte tutorial de los monitores de la CNAD | CE | CO | Construcción de espacio de colaboración virtual entre Capacitadores de la CNAD | 24 | [12 empty] | 0 | 22000 | 37000 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) A
C3/3.4 | Coordinar y monitorear el soporte tutorial de los monitores | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) A
C3/3.5 | Desarrollar sistema de Capacitadores Voluntarios | CI | CO | Desarrollo e implementacion de sistema de capacitadores voluntarios para la CNAD | 21 | [12 empty] | 0 | 34750 | 73250 | 70% | 30%
C4/4.1 | Diseño y construcción del sistema de monitoreo | CE | LP | Desarrollo y mantención de Sistema Integrado de Información de la CNAD | 24 | [12 empty] | 0 | 49900 | 71500 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C5/5.1 | Medición de impacto de la CNAD a nivel de : capacidad de aprendizaje, nivel de logro, auotomia y adquisición de hábitos en el uso de las Tic | CE | LP | Definición de un modelo de evaluación de impacto social de la CNAD | 3 | [12 empty] | 0 | 37000 | 37000 | 70% | 30% | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C5/5.2 | Desarrollo de herramientas de evaluación de impacto país en base a indicadors previos | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) A
C5/5.3 | Creación y actuación de un "Observatorio Digital" | CE | LP | Definición y desarrollo de un observatorio digital para la CNAD | 18 | [12 empty] | 0 | 69500 | 153500 | 70% | 30%
C6/6.1 | Asesorias : apoyo estratégico, area administrativa y comunicacional | CI | CO | Asistencia Técnica Estrategica para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 27000 | 63000 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) A
|  | CI | CO | Asistencia Técnica Administrativa para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digita | 24 | [12 empty] | 0 | 13200 | 26400 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) A
|  | CI | CO | Asistencia Técnica comunicacional y de marketing para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 24 | [12 empty] | 0 | 9900 | 23100 | 0% | 100% | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) A
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 997400

## Chilecompras
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan de Adquisiciones
Componente: N° 1 Fortalecimiento Institucional Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico Local
Subcomponente: N° 1,3 Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en las Compras públicas
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
C1 | Plataforma Electrónica
C1.1.1 | Desarrollo de Estándares Electrónicos
C1.1.2 | Proyecto de Interoperabilidad con otros sistemas de comprs públicas | CE | LP | Conocimiento de otros mercados de compras públicas. | 1 | [12 empty] | 0 | 10352 | 10352 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M
|  | CE | LP | Primera etapa de Interoperabilidad : Construcción de un Portal para una futura integración de la Región | 3 | [12 empty] | 0 | 11860 | 11860 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) J
C1.1.3 | Desarrollo de Servicios Complememtarios | CE | LP | Desarrollo de Servicios Complementarios : Boleta de Garantía, Emisión de Factura Electrónica, Confirming, Pago Electrónico | 5 | [12 empty] | 0 | 18000 | 18000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) S
|  | CI | LP | Introducción de un Registro avanzado de Proveedores del Estado a la Plataforma de Compras Públicas | 8 | [12 empty] | 0 | 61170 | 61170 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
C1.1.4 | Integración con otros Sistemas de Información
C1.1.5 | Mejoramiento del Catálogo de rubros del Sistema
C2 | Formación y Asistencia Técnica
C2..2.1.. | Programa de Formación para Servicios Públicos | CE | LP | Formación especializada en Gestión de Abastecimiento para 50 profesioanles encargados de Compras en el Sector Público : Participación en Diplomados de Gestión de Abastecimiento | 8 | [12 empty] | 0 | 42372 | 42372 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Talleres Temáticos en Gestión de Abastecimiento | 8 | [12 empty] | 0 | 25424 | 25424 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | LP | Consultoría Coordinación Ciclo de talleres regionales | 8 | [12 empty] | 0 | 13600 | 34000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | SE | CD | C iclo talleres regionales - traslado | 8 | [12 empty] | 0 | 6170 | 6170 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | SE | LP | Ciclo de Talleres Regionales-arriendo salas | 8 | [12 empty] | 0 | 4000 | 4000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CE | LPN | Diseño y Producción de materiales para la ejucución de talleres | 2 | [12 empty] | 0 | 16950 | 16950 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) J
C2.2.1.1 | Programa de Formación para Municipios. | CE | LP | Formación especializada en Gestión de Abastecimiento para 50 profesioanles encargados de Compras en Municipios : Participación en Diplomados de Gestión de Abastecimiento | 8 | [12 empty] | 0 | 42372 | 42372 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CE | LP | Talleres Temáticos en Gestión de Abastecimiento | 8 | [12 empty] | 0 | 20000 | 20000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Ciclo talleres regionales -traslado | [14 empty] | 6170 | 6170 |  | 100
|  | SE | LP | Ciclo de Talleres Regionalesarriendo salas | 8 | [12 empty] | 0 | 4000 | 4000 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
C2.2.1.2 | Programa de Formación para organismos del sector salud | 0 | 0
C2.2.1.3 | Programa Instalación de capacidades en Pymes | CE | LP | Talleres Temáticos en Gestión de Abastecimiento | 8 | [12 empty] | 0 | 20000 | 20000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | SE | CD | Ciclo talleres regioanales -traslado | [14 empty] | 7141 | 7141 |  | 100
|  | SE | LP | Ciclo de Talleres Regionales arriendo salas | 8 | [12 empty] | 0 | 4300 | 4300 |  | 100 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) N
|  | CE | LP | Consultoría Deteccion de oportunidades de negocios para la MIPE. | 8 | [12 empty] | 0 | 15000 | 15000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
C3 | Mejora en la Gestión de Compras y Convenios Marco
C.3.1 | Programa de Asistencia Técnica para acceso a red de telecomunicaciones del Estado
c.3.2 | Estudio y Análisis Comparativo de Mejores Prácticas
C3.3 | Implementación de Nuevos Procesos | [16 empty] | 0
|  | CI | LP | Mejoramiento de Procesos Comparativo de Precios : Diseño y Construcción de Observatori de Precios de Convenio Marco | 6 | [12 empty] | 0 | 25000 | 25000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) O
|  | CE | LP | Rediseño de Proceso de Formulación de Convenios Marco | 4 | [13 empty] | 20340 | 20340 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) J to Cronograma (9) S
|  | CE | LP | Nuevo Catalogo Electrónico de Convenio Marco | 4 | [13 empty] | 106000 | 106000 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) A
|  | CI | LP | Mejoramiento del Contenido del Catalogo Electrónico de Convenios Marco : Diseño , construción y Puesta en marcha de una fábrica de contenidos para el Convenio Marco | 4 | [12 empty] | 0 | 15254 | 15254 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) A
c.3.4 | Fortalecimiento de Catálogo Electrónico de Convenio Marco
C.4. | Asistencia Técnica Ejecución del Proyecto | CI | LP | Consultoría Profesioanl de Apoyo para Ejecución de Programa BID | 8 | [12 empty] | 0 | 17627 | 46878 | 80 | 20 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 513102

## DE
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan de Adquisiciones
Componente: N°
Subcomponente: N°
Formulación (Componente/actividad) |  | Proceso Adquisición |  |  | Plazo en Meses | [12 empty] | Costo Estimado USD (10) |  |  | (12) Fuente Financiamiento
Código (1) | Nombre (2) | Tipo (5) | Método (6) | Nombre (7) | Total (8) | Cronograma (9) | [11 empty] | Acumulado años anteriores | Año 2005 | Total Fase 1 | % BID | % Local
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
4.1 | ASISTENCIA TECNICA | CI | CD | DIRECTOR EJECUTIVO | 29 | [12 empty] | 0 | 26752.1186 | 155162 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
|  | CI | CD | COORDINADOR OPERACIONES | 36 | [12 empty] | 0 | 46983.0508 | 140949 | 100 | 0
|  | CI | CD | ENCARGADO FINANCIERO | 36 | [12 empty] | 0 | 16949.1559 | 84746 | 100 | 0
|  | CI | CO | ENCARGADO DE ADQUISICIONES | 26 | [12 empty] | 0 | 24406.7797 | 79322 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
|  | CI | CD | ENCARGADA ADM. INTERNA | 30 | [12 empty] | 0 | 14237.2881 | 35593 | 100 | 0
|  | CI | CD | CONTADOR | 30 | [12 empty] | 0 | 12203.3898 | 30508 | 100 | 0
|  | CI | CD | SECRETARIA | 27 | [12 empty] | 0 | 6711.8644 | 20136 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) A to Cronograma (9) D
|  | CI | CO | AUXILIAR | 26 | [12 empty] | 0 | 3796.6102 | 12339 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
4.2 | SEGUIMIENTO Y EVALUACION | CE | CD | MODIFICACION SISTEMA PROGRAMA | 4 | [12 empty] | 0 | 25423.7288 | 25423.7288 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) A
|  | CE | LP | EVALUACION | 3 | [12 empty] | 0 | 0 | 33898 | 100 | 0
|  | CI | CO | APOYO COMPONENTES | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 12912 | 100 | 0
|  | CI | CO | APOYO COMPONENTES | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 12912 | 100 | 0
|  | CI | CO | APOYO COMPONENTES | 4 | [12 empty] | 0 | 0 | 12912 | 100 | 0
4.3 | DIFUSION | CE | LP | DIFUSION | 3 | [12 empty] | 0 | 6000 | 12000 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) S to Cronograma (9) N
|  | CI | CO | CONSULTOR DIFUSION | 20 | [13 empty] | 23050.8475 | 57627 | 100 | 0 | bar: Cronograma (9) M to Cronograma (9) D
4.4 | GASTO DE OPERACIÓN Y OTROS | SE | LP | REMODELACION OFICINAS | 1 | [12 empty] | 0 | 5084.7458 | 5084.7458 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) A
|  | SE | LP | REPARACION RED ELECTRICA Y DATOS | 1 | [12 empty] | 0 | 2542.3729 | 2542.3729 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) A
|  | BI | LP | ESTACIONES DE TRABAJO Y PANELES | 1 | [12 empty] | 0 | 2362.2034 | 2362.2034 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) A
|  | BI | LP | SILLONES, SILLAS, BASUREROS, BIBLIOTECAS Y MESAS IMPRESORA | 1 | [12 empty] | 0 | 2882.3729 | 2882.3729 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) A
|  | BI | LP | COMPUTADORES E IMPRESORA | 1 | [12 empty] | 0 | 6949.1525 | 6949.1525 | 0 | 100 | bar: Cronograma (9) A
|  | SE | CD | PASAJES, VIATICOS Y CAPACITACION | 36 | [12 empty] | 0 | 11016.9492 | 33050.8475 | 0 | 100
|  | BI | LP | MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACION | 36 | [12 empty] | 0 | 2881.3559 | 8644.0678 | 0 | 100
|  | -- | -- | GASTOS DE OPERACIÓN Y OTROS | 36 | [12 empty] | 0 | 4830.5085 | 14491.5254 | 0 | 100
|  |  |  | TOTAL SUBCOMPONENTE (13) | [14 empty] | 245064.4949
Note on T40: fatisha: PASAJES 3600000, VIATICOS 2500000 Y CAPACITACION 400000
Note on T42: fatisha: CAJA CHICA 600000, MATENCION IMPRESORAS 350000, FOTOCOPIAS 400000 Y TELEFONO 1500000. (UNIFORMES).