LEGIII/PE-715746-06

ANEXO UNICO

EL PROGRAMA

## Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de Mango

I.	Objeto

1.01	El objeto del Programa es promover la implementación sostenida de Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs) en la producción de mango para mejorar la competitividad de la industria en los mercados internacionales.

1.02	Los objetivos específicos del Programa son los siguientes: (i) Desarrollar las competencias dentro de los fundos de los pequeños y medianos productores del programa para que puedan interpretar e implementar las BPAs en sus campos; (ii) Lograr la implementación y certificación de BPAs de los campos de los pequeños y medianos productores participantes; y (iii) Promover la implantación de las Buenas Practicas Agrícolas en el sector productivo del mango a nivel nacional, a través de la difusión de los productos y resultados del programa.

II.	Descripción

  - Para el logro de los objetivos a que se refiere la sección I anterior, el Programa comprende la ejecución de los siguientes componentes:

Componente I: 	Desarrollo de las competencias locales.

  - El objetivo del componente es dotar a los responsables de campo y trabajadores, de los conocimientos y las técnicas necesarias para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los campos de los participantes del programa. Incluye las siguientes actividades:

  - Selección del facilitador y el capacitador. El Organismo Ejecutor seleccionará y contratará a un facilitador del programa; éste será un profesional de la región, con conocimientos en BPAs y con experiencia en el cultivo de mango, que cuente con la capacidad de dotar y afianzar en los beneficiarios del programa, los conocimientos y habilidades pertinentes para implementar las BPAs en sus respectivos fundos o parcelas. El facilitador llevará a cabo todas las acciones conducentes para que los campos implementen los cambios indicados y brindará la asesoría en la implementación.

  - El Organismo Ejecutor seleccionará y contratará a un capacitador. Este será una empresa con la capacidad y experiencia en la transmisión de los conocimientos referentes a la implementación de BPAs y Certificación EUREPGAP. La capacitadora será responsables de preparar el material informativo y del dictado de talleres.

  - Programa de capacitación de la Buenas Prácticas Agrícolas. El capacitador, en coordinación con el facilitador diseñarán y conformarán el material informativo y documentario que será utilizado en el proceso de capacitación e implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas. En caso de que el capacitador ya cuente con el material, se adaptará para el uso específico del programa.

  - El programa de capacitación consistirá en la realización de cuatro talleres de interpretación de la norma EUREPGAP en Piura (dos), Sullana (uno) y Tambogrande (uno). El objetivo de los talleres es introducir a los beneficiarios los conceptos básicos relativos a la Norma EUREPGAP, logrando su correcta interpretación. Los talleres tendrán el mismo contenido en cada lugar y será ejecutado por el ejecutor y el capacitador. Recibirán la capacitación los propietarios y trabajadores de los fundos participantes, incluyendo las personas que serían posteriormente formadas como auditores internos.

  - Formación de auditores internos.- Cada productor participante en el programa, deberá seleccionar – de entre las personas de su organización- a un auditor interno, el cual deberá tener conocimientos técnicos relacionados con las Buenas Prácticas Agrícolas y el cultivo de mango, conocer el manejo de pesticidas, fertilizantes e higiene de campo. La formación se llevará a cabo mediante el dictado de dos cursos de formación de auditores internos EUREPGAP con los cuales se brindará a los participantes las herramientas necesarias para realizar auditorías internas de cumplimiento con la norma EUREPGAP. Ambos cursos tendrán el mismo contenido, se realizarán en Piura y Sullana y serán llevados a cabo por el ejecutor y el capacitador.

Componente II: Implementación Buenas Practicas Agrícolas y certificación EUREPGAP.

  - El objetivo del componente es que los beneficiarios implementen las BPAs en sus campos de mango, para lograr su posterior certificación EUREPGAP. Incluye las siguientes actividades:

  - Auditoría inicial: Esta actividad consiste en la realización de una auditoría inicial de los campos participantes, en los que se revisará “in situ” el sistema de gestión de las BPAs de los beneficiarios. Esta actividad será llevada a cabo por el facilitador con el apoyo del capacitador en cada uno de los campos de los beneficiarios y servirá para dar a conocer el grado de adecuación a las normas EUREPGAP de los beneficiarios. Con esta línea de base el facilitador deberá segmentar el nivel de adecuación de los participantes, con la finalidad de organizar un programa de trabajo individual que coadyuve a obtener la certificación de cada uno de ellos.

  - Elaboración de planes de acción. Se llevarán a cabo cuatro talleres (2 en Piura, 1 en Sullana y 1 Tambogrande), a fin de desarrollar los planes de acción individualizados y profundizar los conceptos de la norma para poder implantar dichos planes. En estos talleres el facilitador y el capacitador ayudarán a los beneficiarios a desarrollar sus planes individuales de acción, desarrollando los puntos más críticos de la norma, generando documentos (protocolos, programas, instructivas, registros) para adecuar su infraestructura y equipos según la naturaleza del fundo.

  - Implementación y monitoreo.- En esta parte, los auditores internos implementarán en sus fundos las acciones correctivas definidas en el plan de acción, en un lapso de 3 meses, en el que se documentarán las mejoras y registros. El facilitador asesorará y hará el seguimiento del avance de los beneficiarios en la adecuación a la norma en cada organización.

  - Auditorias internas cruzadas para la certificación (2° auditoria interna). Una vez realizadas las acciones correctivas, se realizarán las auditorías cruzadas, de manera tal que cada auditor interno audite un fundo diferente al suyo, ejercitando así todo los conocimientos y actitudes adquiridos en el proceso de capacitación y dando imparcialidad a la auditoría. Estas auditorías de realizarán durante diez días y serán organizadas por el ejecutor y monitoreadas por el facilitador. Como resultado, se deberá informar al productor sobre las no conformidades encontradas y recomendaciones para poder postular a la certificación.

  - Certificación.- Como resultado de implementación de las acciones correctivas y de las auditorías cruzadas, los beneficiarios deberán estar listos para la certificación. El certificador realizará entonces una auditoría in situ del plan de gestión de la calidad de cada beneficiario. Posteriormente el certificador entregará al ejecutor informes escritos sobre el estado de la evaluación EUREPGAP, así como también el respectivo certificado para aquellos fundos que hayan logrado adecuarse satisfactoriamente a la norma. El pago de las certificaciones sería compartido entre el programa y los productores, a fin de dar sostenibilidad a la implementación de las mejoras.

Componente III:	Promoción del programa y difusión de los resultados.

  - El objetivo del componente es informar y documentar los resultados del programa a los productores de la región que no participaron en el programa, pero que tienen incentivos para implementar BPAs en sus fundos. Incluye las siguientes actividades:

  - Promoción y difusión del programa.- Esta actividad incluye: (i) elaboración de material promocional del programa; y (ii) eventos de presentación y difusión del programa.

  - La elaboración del material promocional del programa consiste en el diseño y elaboración de notas de prensa, afiches publicitarios, publicaciones informativas y pancartas con el logotipo del programa, con la finalidad de apoyar a la publicidad del mismo. El material se usará en los eventos de presentación y difusión. Con la finalidad de lograr captar la mayor cantidad de participantes adicionales en la etapa inicial del programa, se realizarán dos eventos de difusión: Uno en la ciudad de Sullana y el otro en la ciudad de Tambogrande. Allí se mostrarán las características del programa a los beneficiarios potenciales . Se invitará a participar a los dueños de parcelas y a líderes de opinión de cada localidad.

  - Organización e implementación de un censo de mango. Existen muchas hectáreas de mango no registradas. Esta actividad implica la realización de un censo de productores de mango, el que permitirá la identificación de los beneficiarios adicionales del programa, además de servir de importante material para la planificación de las exportaciones locales. El censo se circunscribirá al departamento de Piura y será organizado por el facilitador y el ejecutor, y desarrollado por profesionales locales debido a que no existe en la zona ninguna empresa que pueda realizar este servicio. Al igual que los otros productos del programa, el resultado del censo estará disponible en la página “web” del ejecutor.

  - Elaboración del material de difusión. Con los resultados del programa, el facilitador y el ejecutor elaborarán el material informativo (boletines periódicos) y formativo (guía práctica) con el que se informará a los productores los alcances del programa, y se brindarán las pautas para que ellos emprendan la certificación EUREPGAP de sus respectivos fundos. El material a elaborarse será una guía práctica escrita y una guía audiovisual, donde se expondrá en un formato amigable las ventajas y características de las BPAs en el mango.

  - Incorporación del programa en el portal de la Asociación Peruana de Productores y Exportadores de Mango (APEM). APEM ya cuenta con un portal “web”, el cual deberá incorporar un información sobre BPAs, el programa y los avances y resultados del mismo, que permita que los productores participantes y no participantes puedan acceder a mayor información. Con esto se dará a conocer el programa a nivel local, nacional e internacional, lo que además contribuirá al beneficio de la imagen comercial de mango peruano.

  - Eventos de difusión. Se realizarán de 3 a 5 charlas informativas, en las que se utilizará el material producido, en las zonas donde se identifique la mayor cantidad de productores que requieran ser informados con los resultados del programa.

  - Esquema de sostenibilidad desarrollado por APEM para la promoción e implementación de BPAs que le permita continuar brindando a nuevos productores de mango información sobre las BPAs y promoviendo y facilitando su implementación.

III.	Costo Total del Programa.

3.01	El costo estimado del Programa es el equivalente de ciento cincuenta y seis mil doscientos veinte dólares (US$156.220), según el siguiente cuadro:

| COMPONENTE | FOMIN | APEM | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo de las competencias locales. | 13.840 | 7.060 | 20.900 |
| Implementación y certificación de la Buenas Practicas Agrícolas del EUREPGAP | 47.050 | 12.000 | 59.050 |
| Difusión de los resultados de programa. | 17.790 | 5.560 | 23.350 |
| Coordinación general y administración | 19.200 | 28.600 | 47.800 |
| Auditoría y supervisión | 2.120 | 3.000 | 3.000 |
| TOTAL | 100.000 | 56.220 | 156.220 |
| PORCENTAJE | 63% | 37% | 100% |

- EJECUCIÓN

4.01	El Organismo Ejecutor contará con el apoyo de la Cámara de Comercio de Piura para la ejecución de los talleres y en las actividades de difusión del Programa.

4.02	La continuidad de los desembolsos (a partir del segundo desembolso) de la Contribución estará sujeta al cumplimento, a satisfacción del Banco, de metas periódicas condicionantes de desembolsos, previamente acordadas. El cumplimiento de metas se presentará al Banco mediante informes resumidos. De no cumplirse las metas dentro del plazo establecido, los desembolsos serían suspendidos y el Banco podría proceder a la cancelación del saldo no desembolsado. No será requisito para poder procesar solicitudes de desembolso que el Ejecutor presente los comprobantes de pago; estos deberán mantenerse archivados apropiadamente y podrán ser revisados de forma ex-post al procesamiento de las transacciones financieras. Se harán supervisiones financieras por lo menos una vez al año.