## PROGRAMA
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones primer semestre 2007
PROGRAMA/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE |  | Monto Total USD
TOTAL COMPONENTE 1 FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD TRANSVERSAL PARA LA GESTION DEL GOBIERNO ELECTRONICO (GE) |  | 3107508
TOTAL SUBCOMPONENTE 1.1 Apoyo a la gestión (Arquitectura institucional) del GE |  | 650154
TOTAL SUBCOMPONENTE 1.2 Apoyo a la puesta en marcha de la Ley de Procedimientos administrativos (Plataforma Integrada de los Servicios Electrónicos del Estado y Mejora de los Procesos) |  | 1591354
TOTAL SUBCOMPONENTE 1.3 Programa de Fortalecimiento de la Transparencia y Eficiencia en las Compras Públicas. |  | 866000
TOTAL COMPONENTE 2 GENERACION DE CAPITAL SOCIAL PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION |  | 1000669
TOTAL SUBCOMPONENTE 2.1 Campaña de Alfabetización Digital. |  | 422838
TOTAL SUBCOMPONENTE 2.2 Infocentros. |  | 577831
TOTAL COMPONENTE 3 APOYO A PROYECTOS ESTRATEGICOS-PILOTO EN GOBIERNO ELECTRONICO |  | 1177767
TOTAL SUBCOMPONENTE 3.1 Salud Digital |  | 818091
TOTAL SUBCOMPONENTE 3.2 Gobierno Local |  | 359676
TOTAL COMPONENTES 1 AL 3 |  | 5285944
TOTAL DIRECCION EJECUTIVA |  | 363000
TOTAL PROGRAMA |  | 5648944

## D. Ejecutiva
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones Primer Semestre 2007
DIRECCION EJECUTIVA DEL PROGRAMA
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A1/1 | Director Ejecutivo | 1 | 77488 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/2 | Coordinador de Operaciones | 1 | 56703 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/3 | Encargado Financiero | 1 | 42080 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/4 | Encargado de Adquisiciones | 1 | 44184 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/5 | Encargada de Administración Interna | 1 | 17183 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/6 | Contador | 1 | 15429 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/7 | Secretaria | 1 | 10801 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/8 | Auxiliar | 1 | 6546 | 100% | 0% | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/9 | Encargado Técnico | 1 | 40000 | 100% | 0% | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-15 | 2007-04-01 | 2007-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 310414
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/1 | Apoyo Componentes | 1 | 12912 | 100% | 0% | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-15 | 2007-04-01 | 2007-07-30
A2/2 | Apoyo Componentes | 1 | 12912 | 100% | 0% | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-03-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-08-30
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 25824
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 336238
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
Número | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C1 | Pasajes, Viáticos y Capacitación |  | 16231 | 0% | 100% | CD | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C2 | Materiales de Oficina e Insumos Computación |  | 3202 | 0% | 100% | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
C3 | Gastos de Operación y Otros |  | 7329 | 0% | 100% | OT | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2007-01-01 | 2007-12-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 26762
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 26762
TOTAL SUBCOMPONENTE GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL |  |  | 363000

## Subdere
PLAN DE ADQUISICIONES SEGUNDO SEMESTRE 2006
Préstamo | BID 1585 / OC - CH
Programa | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DIGITAL DE CHILE
Componente N° 3: | APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS - PILOTOS EN GOBIERNO ELECTRÓNICO
Subcomponente N° 3.2: | SUBCOMPONENTE GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
N° | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 0
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
N° | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/1 | Elaboración Plan de Supervisión de la Ventanilla de Trámites Municipales | 1 | 18519 | 70% | 30% | CO | NO | NO | - | Pendiente | 2007-03-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 18519
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 18519
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
N° | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/1 | Campaña de Difusión del Proyecto en Municipalidades | 1 | 22222 | 79% | 21% | LP | NO | NO | - | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-01 | 2007-03-02 | 2008-03-30
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 22222
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
N° | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C1/1 | Software y Hardware para soporte de la aplicación Web de la Subdere | 1 | 92593 | 72% | 28% | CM | NO | NO | - | Pendiente | 2007-04-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-08-30
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 92593
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad | Monto USD | Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición | Precalificación SI/NO | Aviso específico de Públicación |  | Estatus | Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato
N° | Descripción |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/1 | Potenciamiento del Data Center y Hosting de la Aplicación VTM | 1 | 144444 | 81% | 19% | LP | NO | NO | - | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2008-03-30
C2/2 | Arriendo nuevas Licencias de Software para la Aplicación Web de la Ventanilla de Trámites Municipales | 1 | 81898 | 81% | 19% | LP | NO | NO | - | Pendiente | 2007-03-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2008-03-30
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 226342
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 318935
TOTAL SUBCOMPONENTE GOBIERNO ELECTRÓNICO LOCAL |  |  | 359676

## Minsal
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones 2° semestre 2006
Componente: N° 3 APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS - PILOTO EN GOBIERNO ELECTRÓNICO
Subcomponente: 3.1 SALUD DIGITAL
A) Consultores individuales
1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A/01 | Experiencia exitosa en Salud | 1 | 39059 | 39059 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-03-01 | 2005-04-25 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/02 | Experto en gestión de transformación | 1 | 44444 | 44444 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2004-10-01 | 2005-01-31 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/03 | Analista en gestión del cambio nodo central | 1 | 31111 | 31111 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-01 | 2005-08-31 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/04 | Experto en Estrategia Comunicacional | 1 | 6667 | 6667 | 0 | RE | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A/05 | Estudios de estandares sobre plataformas | 1 | 13335 | 13335 | 0 | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2006-01-01 | 2006-01-30 | 2006-07-01 | 2006-12-31
A/06 | Profesional de apoyo en gestión del Sistema de Información en Redes asistenciales | 1 | 5556 | 5556 | 0 | RE | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A/07 | Profesional administrador Proceso de Sistema Información Redes Asistenciales | 1 | 9167 | 9167 | 0 | RE | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A/08 | Experto en Registro de prestadores | 1 | 44444 | 44444 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-03-01 | 2005-07-31 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/09 | Apoyo a la gestión financiera del Programa | 1 | 33333 | 33333 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/10 | Apoyo a la gestión de Adquisición | 1 | 22222 | 0 | 22222 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-03-01 | 2005-05-14 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/11 | Administrativo | 1 | 5679 | 5679 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-05-01 | 2005-06-12 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/12 | Apoyo técnico de evaluación y seguimiento | 1 | 26667 | 26667 | 0 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-05-15 | 2005-07-17 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A/13 | Experto para apoyo informático | 1 | 6667 | 6667 | 0 | RE | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 288351
2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 0
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 288351
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Implementación de experiencia SIVEP | 1 | 32000 | 25600 | 6400 | LPN | NO | NO |  | Pendiente | 2006-01-01 | 2006-07-31 | 2006-08-01 | 2006-12-31
B/02 | Implementación de experiencia SICARYO | 1 | 32000 | 25600 | 6400 | LPN | NO | NO |  | Pendiente | 2006-01-01 | 2006-07-31 | 2006-10-01 | 2006-12-31
B/03 | Implementación de capacitación Diplomado | 1 | 90000 | 0 | 90000 | CD | NO | NO |  | Pendiente | 2006-06-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
B/04 | Preparacion de bases de licitacion SIRA | 1 | 100000 | 80000 | 20000 | LPN | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
B/05 | Complementación Software Autorización Sanitaria | 1 | 174370 | 139496 | 34874 | LPN | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 428370
C) BIENES Y SERVICIOS
1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/01 | Arriendo equipos informáticos y fotocopiado | 1 | 21100 | 0 | 21100 | CD | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2/02 | Materiales de uso y consumo | 1 | 3000 | 0 | 3000 | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2/03 | Publicación de manuales y libro azul | 1 | 18520 | 0 | 18520 | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2/04 | Arriendo Local para talleres y seminarios | 1 | 30500 | 0 | 30500 | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2/05 | Pasajes y Movilización | 1 | 22250 | 0 | 22250 | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2/06 | Viáticos | 1 | 6000 | 0 | 6000 | CM | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-09-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 101370
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 101370
TOTAL SUBCOMPONENTE SALUD DIGITAL |  |  | 818091

## Subtel
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones Segundo semestre 2006
Componente: N°2 Generación de capital social para la sociedad de la información
Subcomponente: N° 2.2 Infocentros
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A/1 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, I región | 1 | 9876.537 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-31 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/2 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, II región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-01 | 2005-10-23 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/3 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, III región | 1 | 7654.3148 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-03-11 | 31/04/2006 | 2006-06-01 | 2006-12-31
A/4 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, IV región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-16 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/5 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, V región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-02 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/6 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, VI región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-23 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/7 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional,VII región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-31 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/8 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, VIII región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-11-01 | 2005-11-30 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/9 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, IX región | 1 | 10246.9074 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-16 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/10 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, X región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-16 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/11 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, XI región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-16 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/12 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, XII región | 1 | 11358.0185 | 100 |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-09-01 | 2005-10-12 | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/13 | Fortalecimiento y promoción de la institucionalidad regional, Región Metropolitana | 1 | 9135.7963 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-03-11 | 2006-03-31 | 2006-04-01 | 2006-12-31
A/14 | Jefe Proyecto | 1 | 37913 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/15 | Sub Jefe Proyecto (Planificación y Gestión) | 1 | 30000 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-01-02 | 2006-12-31
A/16 | Secretaría Técnica | 1 | 12962.95 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-01-01 | 2006-01-31 | 2006-02-15 | 2006-12-31
A/17 | Asesor 1: Licitaciones, Administración y Finanzas | 1 | 24692 |  | 100 | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-01-01 | 2006-01-15 | 2006-01-15 | 2006-12-31
A/18 | Asesor 2: Informático | 1 | 11111.1 |  | 100 | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-03-11 | 2006-03-31 | 2006-04-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 255814.7722
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A/1 | Elaborar una estrategia y modo de funcionamiento para la instalación de un fondo concursable para la sustentabilidad de los infocentros | 1 | 7859 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2006-08-20 | 2006-08-31 | 2006-09-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 7859
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 263673.7722
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/2 | Implementación y ejecucion programa de capacitación en regiones, Zona norte (I a V regiones) | 1 | 28890 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-14 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2007-07-31
B/3 | Implementación y ejecucion programa de capacitación en regiones, Zona central (VI, VII y RM) | 1 | 73178 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-14 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2007-07-31
B/4 | Implementación y ejecucion programa de capacitación en regiones, Zona sur (VIII a XII) | 1 | 57989 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-09-14 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2007-07-31
B/6 | Desarrollo del Sistema de Evaluación y Control de Gestión de los Infocentros | 1 | 42665 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-07-13 | 2006-10-30 | 2006-11-01 | 2007-08-30
B/7 | Selección y de difusión de experiencias exitosas (buenas prácticas) de la Red Nacional de Infocentros | 1 | 73740 | 0 | 100 | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-07-13 | 2006-10-30 | 2006-11-01 | 2007-04-30
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 276462
C
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C/1 | Adquisición de servidor | 1 | 5714 |  | 100 | CM | NO |  |  | Pendiente | 2006-08-24 | 2006-10-15 | 2006-10-15 | 2006-11-15
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 5714
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C/1 | Viáticos |  | 15926 |  | 100 |  | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C/2 | Pasajes |  | 16055 |  | 100 |  | NO | NO |  | Pendiente |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 31981
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 37695
TOTAL SUBCOMPONENTE ___________________________________ |  |  | 577830.7722
Note on D39: habia 10,597,- De donde salio esta cifra?, según el ultimo POA se ajusto a ese valor…a no ser que yo tenga un POA distinto

## Mineduc
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones 2º semestre 2006
Componente: Nº 2 Generación de Capital Social para la sociedad de la Información
Subcomponente: N° 2.1 Alfabetización Digital
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A1/01 | Asistencia Técnica estratégica para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 33333 | 0% | 100% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-04-20 | 2005-06-30 | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/02 | Asistencia Técnica Administrativa para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 20222 | 0% | 100% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-05 | 2005-09-30 | 2007-01-01 | 2007-12-31
A1/03 | Asistencia Técnica comunicacional y de marketing para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 13600 | 0% | 100% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-01-01 | 2006-01-20 | 2007-01-01 | 2007-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 67155
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/01 | Construcción de espacio de colaboración virtual entre los capacitadores de la CNAD | 1 | 20813 | 83% | 17% | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-01-17 | 2007-02-01 | 2007-07-30
A2/02 | Asistencia Técnica en Desarrollo de Contenidos y Mantención y Web Master de Observatorio Digital y Páginas Asociadas | 1 | 12963 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-01-30 | 2007-03-01 | 2007-12-30
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 33776
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 100931
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/1 | Implementación Estrategia de Comunicación Integral para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 72963 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2008-01-30
B/2 | Diseño y Produción material gráfico para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 27778 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2008-01-30
B/3 | Diseño y Produción material audiovisual para la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 18000 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-07-30
B/5 | Administración, soporte y mantenciónde sitio Web y Plataformas | 1 | 12037 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2008-01-30
B/6 | Desarrollo y producción de batería de cursos (o módulos) específicos pertinentes en el uso cuidadano de TIC | 1 | 75926 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-09-30
B/7 | Desarrollo y Mantención, Soporte de plataforma de colaboración de tutores, formación de usuarios y repositorio de recursos | 1 | 12963 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-07-30
B/8 | Construcción de perfil, modelo y herramientas de formación y certificación. | 1 | 33333 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-07-30
B/9 | Desarrollo y mantención de Sistema Integrado de Información de la CNAD | 1 | 37037 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-07-30
B/10 | Definición y Desarrollo de un Observatorio Digital para la CNAD | 1 | 25870 | 83% | 17% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-09-30
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 315907
C
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C/01 | Arriendo Equipamiento computacional para la Gerencia de la Campaña Nacional de Alfabetización Digital | 1 | 6000 | 100% | 0% | Convenio Marco | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-01-30 | 2007-03-01 | 2007-12-30
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 6000
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 6000
TOTAL SUBCOMPONENTE ___________________________________ |  |  | 422838

## Chilecompra
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones 2 semestre 2006
Componente: N° 1 Fortalecimiento Inst. Transversal para la Gestión Gbo. Electrónico Local
Subcomponente: N° 1.3. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPAENCIA Y EFICIENCIA EN LAS COMPRAS PÚBLICAS
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A1 / 1 | Consultoría Profesional de Apoyo para Ejecución de Programa BID | 1 | 16000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-30
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 16000
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2 / 1 | Habilitación implantación metodológica de Fábrica de Software | 1 | 30000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-14 | 2006-12-31
A2 / 2 | Diseño y mejoras de arquitectura de plataforma | 1 | 27200 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-20 | 2006-12-31
A2 / 3 | Documentación y casos de uso de módulo de adquisiciones | 1 | 5895 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-20 | 2006-12-31
A2 / 4 | Documentación y casos de uso de módulo de ofertas | 1 | 5585 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-20 | 2006-12-31
A2 / 5 | Documentación y casos de uso de módulo de ambiente público y escritorios personalizados | 1 | 2470 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-20 | 2006-12-31
A2 / 6 | Configuración e Integración de sistemas con Chilecompra | 1 | 8650 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 7 | Aseguramiento de Calidad de Software | 1 | 11500 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 8 | Estudios Jurídicos relativas a materias vinculadas a propiedad de sistemas electrónicos de contratación Pública | 1 | 20000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 9 | Desarrollo de Plan de Compras, PMG y Jefe de Servicios: Aplicaciones | 2 | 5000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 10 | Verificación de códigos de softwares aplicativos | 1 | 8650 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 11 | Migración e incorporación de otras catalogaciones en el sistema de compras-Arquitectura Núcleo y Maestro de Materiales Chilecompra | 1 | 60000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-04-01 | 31-04-2006 | 2006-08-01 | 2006-12-31
A2 / 12 | Integración con ERP de Compradores y Proveedores | 1 | 8000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 13 | Mejoramiento de Sistema de Clasificador de rubros y Categoría Quinto Nivel | 1 | 15000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 14 | Primera Etapa de Interoperabilidad: Construcción de un portal para una futura integración de la Región | 1 | 6000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-06-01 | 2006-06-30 | 2006-07-01 | 2006-12-31
A2 / 15 | Consultoría Coordinación Ciclo de Talleres Regionales | 1 | 5000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 16 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de Fuerzas Armadas | 1 | 2100 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 17 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de MOP y MINVU | 1 | 2100 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 18 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de SSPP Regionales | 8 | 16800 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 19 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de Gobierno Central | 4 | 8400 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 20 | Ciclo Talleres Temáticos Etica y Probidad Pública | 2 | 20000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 21 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de Sector Municipal | 2 | 4200 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 22 | Ciclo Talleres Temáticos en Gestión de Abastecimiento | 2 | 20000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 23 | Ciclo de Talleres Normativa Vigente | 2 | 20000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 24 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de Sector Salud | 1 | 4200 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 25 | Diseño e implantación de Programa de Fidelización de proveedores al sistema de compras públicas | 2 | 15000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
A2 / 26 | Asesoría en Gestión de Abastecimiento: Cuenta de Proveedores | 3 | 6300 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-11-01 | 2006-11-10 | 2006-11-15 | 2006-12-31
A2 / 27 | Mejoramiento de Procesos Comparativo de Precios: Diseño y Construcción de Observatorio de Precios de CM | 1 | 18700 | 100% |  | RE | NO | NO |  | ADJUD | 2004-10-01 | 2004-10-30 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A2 / 28 | Servicio de Administración de Catálogo Electrónico | 2 | 33000 | 100% |  | RE | NO | NO |  | ADJUD | 2005-05-01 | 2005-06-30 | 2006-01-01 | 2006-12-31
A2 / 29 | Consultoría en Diseño y Programación de Aplicación para Automatización de Reportes | 1 | 10000 | 100% |  | CO | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 31/09/2006 | 2006-10-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 399750
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 415750
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B 1 | Estudios de Satisfacción de Usuarios Compradores y Calidad de Servicios | 1 | 50000 | 50% | 50% | LPN | NO | NO |  | PEND | 2006-09-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
B 2 | Rediseño Funcionalidad Chilecompra | 1 | 50750 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-10-01 | 2006-12-31
B 3 | Consultoría para Estudios de Industrias | 1 | 40000 |  | 100% | LPN | NO | NO |  | PEND | 2006-07-01 | 2006-09-30 | 2006-10-01 | 2006-12-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 140750
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2 / 1 | Pasajes para conocimientos de otros mercados de compras públicas | 12 | 12000 | 100% |  | CD-LPN | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2 / 2 | Viáticos para conocimientos de otros mercados de compras públicas | 12 | 12000 | 100% |  | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2 / 3 | Servicio de Alojamiento Hotel para conocimientos de otros mercados de compras públicas | 8 | 4500 | 100% |  | CD-LPN | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2 / 4 | Diplomas, Diplomados y realización de Talleres Temáticos en Gestión de Abastecimiento: especialización compras públicas | 50 | 70000 | 50% | 50% | CM | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-09-01 | 2006-12-31
C2 / 5 | Arriendo de Salas para Taller de Preparación de Equipo para implementación Programa de Asistencia Técnica | 1 | 2000 | 50% | 50% | CM | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-08-31
C2 / 6 | Servicio de Alojamiento Hotel para Taller de Preparación de Equipo para implementación Programa de Asistencia Técnica | 10 | 3000 | 50% | 50% | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-08-31
C2 / 7 | Diseño y Puesta en marcha de Puntos de Atención Usuarios | 8 | 50000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-02-01 | 2006-12-31
C2 / 8 | Pasajes Ciclo Talleres Regionales | 30 | 10000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 9 | Viáticos Ciclo Talleres Regionales | 30 | 3000 | 100% | 0% | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 10 | Arriendo Salas Ciclo de Talleres Regionales | 24 | 5000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 11 | Servicio de Alojamiento Hotel Ciclo de Talleres Regionales | 24 | 4000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 12 | Alimentación Ciclo de Talleres Regionales | 10 | 20000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 13 | Diseño y Producción de Materiales para Apoyo de Talleres | 15 | 20000 | 50% | 50% | LPN-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-01-01 | 2006-12-31
C2 / 14 | Arriendo de Salas y Equipos para Programa de Acreditación de Usuarios | 12 | 10000 | 50% | 50% | CM | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 15 | Pasajes Programa de Acreditación de Usuarios | 15 | 10000 | 50% | 50% | CM | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 16 | Viáticos Programa de Acreditación de Usuarios | 20 | 5000 | 100% | 0% | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 17 | Alojamiento Programa de Acreditación de Usuarios | 15 | 5000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 18 | Alimentación Programa de Acreditación de Usuarios | 15 | 15000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 19 | Arriendo de Salas Ciclo de talleres a proveedores : Cómo venderle al Estado | 15 | 2000 | 100% | 0% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 20 | Pasajes Ciclo de talleres a proveedores : Cómo venderle al Estado | 15 | 5000 | 100% | 0% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 21 | Alimentación para Ciclo de Talleres a Proveedores: Cómo venderle al Estado | 15 | 10000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 22 | Viáticos Ciclo de talleres a proveedores : Cómo venderle al Estado | 15 | 1500 | 100% | 0% | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 23 | Servicio de Alojamiento Hotel Ciclo de Talleres a Proveedores | 15 | 2000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 24 | Arriendo de Salas y Equipos para Ciclo de Talleres Normativa para Proveedores | 10 | 4000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 25 | Pasajes Ciclo de Talleres Normativa para Proveedores | 20 | 5000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 26 | Servicio de Alojamiento Hotel Ciclo de Talleres Normativa Proveedores | 20 | 3000 | 50% | 50% | CM-CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
C2 / 27 | Desarrollo de Aplicación de Cotizaciones y Remate Inverso en Catálogo Electrónico | 1 | 15000 | 100% | 0% | LPN | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-02-01 | 2006-12-31
C2 / 28 | Viáticos Ciclo de Talleres Normativa para Proveedores | 20 | 1500 | 100% | 0% | CD | NO | NO |  | PEND |  |  | 2006-03-01 | 2006-12-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 309500
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 309500
TOTAL SUBCOMPONENTE __________________________ |  |  | 866000
Note on B21: John Moreno: TEST GROUP (01)
Note on B22: John Moreno: ARIS (04)
Note on B23: John Moreno: IVAN MUÑOZ
Note on B24: John Moreno: JUAN NUÑEZ
Note on B25: John Moreno: CAROLYN GAJARDO
Note on B26: John Moreno: OPERADOR SENIOR (01)
Note on B27: John Moreno: JEFE CALIDAD SOFTWARE (01)
Note on B28: John Moreno: Magliona
Note on B29: John Moreno: DESARROLLADOR JUNIOR (02)
Note on B30: John Moreno: DESARROLLADOR SENIOR (01)
Note on C31: John Moreno: RENE OTERO
Note on B35: John Moreno: LORETO ACEITON
Note on B47: JohnMoreno: DAVID ESCOBAR

## Segpres 1.2 B
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones Primer Semestre 2007
Componente: N°1 Fortalecimiento Institucional Transversal Para la Gestión del Gobierno Electrónico
Subcomponente: N°1.2 B Apoyo a la Puesta en Marcha de la Ley de Procedimientos Administrativos (Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado y Mejora de Procesos)
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A1/01 | Director | 1 | 185040 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-08 | 2005-09-08 | 2005-10-01 | 2008-07-31
A1/02 | Encargada de Finanzas | 1 | 106924 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-16 | 2005-11-16 | 2005-12-01 | 2008-07-31
A1/03 | Encargada de Adquisiciones | 1 | 86283 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-29 | 2005-09-29 | 2005-11-01 | 2007-12-31
A1/04 | Secretaria Gerencia | 1 | 39719 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-26 | 2005-09-26 | 2005-10-01 | 2006-07-31
A1/05 | Secretaria Recepcionista | 1 | 31360 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-26 | 2005-09-26 | 2005-10-01 | 2007-12-31
A1/06 | Auxiliar | 1 | 23680 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-05-17 | 2005-08-17 | 2005-11-01 | 2008-06-30
A1/07 | Asesor Jurídico | 1 | 98491 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-08-15 | 2006-09-30 | 2006-09-04 | 2008-06-30
A1/08 | Subgerente Operaciones | 1 | 135023 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-04-06 | 2006-08-18 | 2006-09-05 | 2008-07-31
A1/09 | Subgerente Desarrollo | 1 | 145925 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-16 | 2005-11-16 | 2005-11-21 | 2008-07-31
|  |  | #REF! |  |  | RE
A1/10 | Jefe de Proyecto | 1 | 87409 |  | 100 | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2006-04-03 | 2006-07-31 | 2006-08-07 | 2008-07-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 939854
USD 2006 | 540
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/01 | Comunicaciones y gestión del cambio Fase 1 (Imagen y Difusión del Proyecto) | 1 | 5000 |  | 100 | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-01 | 2007-03-30 | 2007-04-01 | 2007-05-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 5000
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 944854
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Estudios Complementarios de Modelos de Organización | 1 | 83000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-02 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2007-08-31
B/02 | Normalización y Estandarización de Datos | 1 | 63000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-02 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2008-07-31
B/03 | Diseño de un modelo de medición de la madurez de capacidades de implementación de Gobierno electrónico en las instituciones del Estado. Aplicación del modelo a una muestra de instituciones públicas. | 1 | 95000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-02 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2008-01-31
B/04 | Consultoría para la gestión de proyectos | 1 | 88000 |  | 100 | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-02 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2008-03-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 329000
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C/01 | Comunicaciones y Gestión del Cambio Fase 1 (Imagen y Difusión del Proyecto) Materiales Publicitarios. | 1 | 12000 |  | 100% | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-05-01 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 2007-08-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 12000
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/01 | Arriendo Inmueble |  | 59000 |  | 100 | CO | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-01 | 2005-09-30 | 2005-10-01 | 2008-07-31
C2/02 | Gastos Comunes |  | 17000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-08-01 | 2005-09-30 | 2005-10-01 | 2008-07-31
C2/03 | Luz |  | 14000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-01-01 | 2008-12-31
C2/04 | [12 empty] | 2005-10-03 | 2008-08-03
C2/04 | Comunicaciones Telefonía Convenio Fotocopiadora |  | 6000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2005-10-01 | 2008-07-31
C2/06
C2/06 | Capacitación (talleres, seminarios, jornadas,etc.) | 1 | 30000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Pendiente | 2006-11-08 | 2006-12-20 | 2007-01-01 | 2007-03-31
C2/07 | Servicio Activo Fijo Aseo |  | 5000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Adjudicado |  |  | 2006-01-01 | 2008-12-31
C2/08 | Publicaciones Períodico | 2 | 7500 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Pendiente | 2006-12-15 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2007-01-31
NO
NO
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 138500
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 150500
TOTAL SUBCOMPONENTE ___________________________________ |  |  | 1424354

## Segpres 1.2 A
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones Primer Semestre 2007
Componente: N°1 Fortalecimiento Instittucional Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico
Subcomponente: N°1.2 A Apoyo a la Puesta en Marcha de la Ley de Procedimiento Administrativo (Plataforma Integrada de Servicios Electrónicos del Estado y Mejora de Procesos)
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A/01 | Consultor Senior de Apoyo Técnico a la Gestión del proyecto quien opera con la contraparte | 1 | 65000 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2006-08-21 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2008-04-30
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 65000
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 0
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 65000
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Capacitación, sistematización y jerarquización de procedimientos administrativos afectos a la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos | 1 | 95000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-02 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2007-07-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 95000
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 0
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/01 | Pasajes |  | 5000 |  | 100 | CM | NO | NO |  | Pendiente | 2007-04-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-05-31
C2/02 | Viáticos |  | 2000 |  | 100 | CD | NO | NO |  | Pendiente | 2007-04-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-05-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 7000
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 7000
TOTAL SUBCOMPONENTE ___________________________________ |  |  | 167000

## Segpres 1.1
Préstamo BID 1585/OC-CH
Programa "Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile
Plan Adquisiciones Primer Semestre 2007
Componente: N°1 Fortalecimiento Institucional Transversal para la Gestión del Gobierno Electrónico
Subcomponente: N°1.1 Apoyo (Arquitectura Institucional) del Gobierno Electrónico
A) Consultores individuales
A), 1) Consultores individuales Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A1/01 | Encargada Comité de Normas | 1 | 67150 | 27% | 73% | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 22/062005 | 22/092005 | 2005-11-07 | 2007-12-31
A1/02 | Web Master | 1 | 45598 | 100% |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-21 | 2005-09-21 | 2005-10-01 | 2007-12-31
A1/03 | Coordinador Comunidad Informática | 1 | 62005 | 100% |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-06-08 | 2005-09-08 | 2005-10-01 | 2007-12-31
A1/04 | Periodista | 1 | 20027 | 100% |  | RE | NO | NO |  | Adjudicado | 2005-07-06 | 2005-10-06 | 2005-10-17 | 2007-12-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Grupo Proyecto o Dirección Ejecutiva |  |  | 194780
USD 2006 | 540
A) Consultores individuales
A), 2) Consultores individuales Estudios o Proyectos
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
A2/01 | Consultor para la confección de Manual para sitios web de Gobierno que fomente la interoperabilidad entre ellos, que establesca el cumplimiento de estándares técnicos (W3C) | 1 | 12000 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2006-11-28 | 2006-12-31 | 2007-01-01 | 2007-04-30
[6 empty] | CO | NO |  |  | Pendiente
[6 empty] | CO | NO |  |  | Pendiente
[6 empty] | CO | NO |  |  | Pendiente
A2/02 | Contratación de consultoría para instalación de repositorio Web de proyectos de desarrollo de software (Sourceforge) y para la generación de un catálogo de sistemas existentes (web y/o impreso) y su código fuente, basado en la información generada en el c | 1 | 18500 | 100 |  | CO | NO | NO |  | Pendiente | 2007-04-01 | 2007-05-31 | 2007-06-01 | 2007-08-31
SUBTOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES Estudios o Proyectos |  |  | 30500
TOTAL CONSULTORES INDIVIDUALES |  |  | 225280
B) Empresas consultoras
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
B/01 | Apoyo Técnico para la implementación y evaluación de desarrollo y uso de los proyectos de Gobierno Electrónico que las Instituciones Públicas reportan al PRYME | 1 | 48611 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2007-12-31
B/02 | Consultoría para implementar modelo de autoevaluación de usabilidad y accesibilidad de sitios web y trámites públicos (w3c) y análisis heurístico. | 1 | 28000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-12-10 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 2007-06-30
B/03 | Elaborar el diseño y una estrategia de puesta en marcha de una campaña publicitaria que tenga como objetivo la sensibilización y posicionamiento de algunos servicios electrónicos disponibles a los ciudadanos y/u organizaciones complementando y sinergiando | 1 | 172063 | 85 | 15 | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-11-30
B/04 | Catastro de Necesidades de Software | 1 | 20000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-01 | 2007-04-30 | 2007-05-01 | 2007-08-31
B/05 | Diseño y empaquetado de cursos para plataforma e-learning | 1 | 60000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-01-01 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2007-12-31
TOTAL EMPRESAS CONSULTORAS |  |  | 328674
C) Bienes y Servicios
C), 1) EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C1/01 | Contratación para la producción del congreso tecnológico (incluye productos gráficos, merchandising y equipos audiovisuales), arriendo local | 1 | 55000 |  | 100 | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-12-15 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 2007-03-31
C1/02 | Contratación para la producción para la ejecución de talleres | 1 | 26200 |  | 100 | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-01 | 2007-03-31 | 2007-04-01 | 2007-12-31
C1/03 | Contratación de servicio para la puesta en marcha de una plataforma de e-learning para que se integre al actual sitio de la Comunidad Tecnológica | 1 | 10000 | 100 |  | LP | NO | NO |  | Pendiente | 2006-12-15 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 2007-05-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (EQUIPOS, SOFTWARE Y MOBILIARIO) |  |  | 91200
C) Bienes y Servicios
C), 2) ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS
Proceso de Selección / Licitación |  | Cantidad (3) | Monto USD (4) | (5) Fuente Financiamiento |  | Método de adquisición (6) | Precalificación SI/NO (7) | Aviso específico de Públicación (8) |  | Estatus (9) | (10) Proceso de Selección/Licitación |  | Contrato (11)
Número (1) | Descripción (2) |  |  | % BID | % Local |  |  | SI/NO | Fecha Tentativa |  | Desde | Hasta | Fecha Inicio | Fecha Final
C2/01 | Pasajes para charlistas internacionales en el marco de la Comunidad Tecnológica | 1 | 1700 |  | 100 | CM | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-01 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 2007-03-31
C2/02 | Viáticos para charlistas internacionales en el marco de la Comunidad Tecnológica | 1 | 3300 |  | 100 |  | NO | NO |  | Pendiente | 2007-02-01 | 2007-02-28 | 2007-03-01 | 2007-03-31
SUBTOTAL BIENES Y SERVICIOS (ARRIENDO, PASAJES, VIATICOS, PUBLICACIONES Y OTROS) |  |  | 5000
TOTAL BIENES Y SERVICIOS |  |  | 96200
TOTAL SUBCOMPONENTE ___________________________________ |  |  | 650154