## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns
Contrato de Empréstimo: 1980/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 30/08/2017
Atualização Nº: 15
Atualizado por: Coordenação da Unidade Executora do Programa - UEP
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UEP | Implantação de vias asfaltadas, drenagem pluvial e iluminação | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | - | 2626.9257 | 0 | 100 | 2.2.1 | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2012-07-06 | Tomada de Preços e Concorrência Pública Nacional | Reconhecimento na SD #9 | Contrato Concluído
1.2 | UEP | Obras do Parque Linear e do Parque Urbano Macambira, incluindo equipamentos, recuperação dos canais e margens (macro e micro drenagem) e construção de unidades habitacionais com reassentamento de população | - | Licitação Pública Internacional (LPI) | 01 | 45972071 | 1346.7691 | 100 | 0 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2011-11-01 | 2012-03-22 | - | PRISM BR A6419 | Contrato Concluído
1.3 | UEP | Contrução de: EMTI Itamaracá UABSF Bairro Rodoviário UABSF Bairro São Francisco | As Unidades de Saúde foram concluídas e A escola de Tempo Integral encontra-se em execução pelo contratado com aporte local | Licitação Pública Nacional (LPN) | 03 | 41228644/41423749/48022081 | 1538.5383 | 70 | 30 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2013-02-01 | 2013-07-17 | - | PRISM BR B22270 | Contrato em Execução
1.4 | UEP | Obras do Parque Linear (S1, S2 e S3), do Parque Ambiental Macambira (PAM) e travessias da Avenida César Lates, Avenida Joaquim Pedro Dias e Avenida Egerineu Teixeira | Contrato em execução | Licitação Pública Internacional (LPI) | 01 | 55218951 | 47701.75 | 65 | 35 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2014-02-04 | 2014-07-23 | - | PRISM BR B2439 | Contrato em Execução
1.6 | UEP | Implantação de obras de reurbanização do córrego botafogo | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 59478958 | 7549.1112 | 0 | 100 | 2.2.1 | Sistema Nacional | 2015-02-13 | 2015-05-23 | Tomada de Preços e Concorrência Pública Nacional | Reconhecimento na SD #32 | Contrato Concluído
1.7 | UEP | Construção da Unidade de Pronto Atendimento da Itaipú (UPA) | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 37762229 | 483.6534 | 0 | 100 | 2.2.1 | Sistema Nacional | 2010-03-23 | 2010-07-13 | Tomada de Preços e Concorrência Pública Nacional | Reconhecimento na SD #32 | Contrato Concluído
1.8 | UEP | Construção da Unidade de Pronto Atendimento da Noroeste (UPA) | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 48855130 | 1074.9544 | 0 | 100 | 2.2.1 | Sistema Nacional | 2012-07-09 | 2012-09-10 | Tomada de Preços e Concorrência Pública Nacional | Reconhecimento na SD #32 | Contrato Concluído
1.9 | UEP | Implantação de obras de reurbanização do vale do córrego cascavel | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 34343896 | 1912.1338 | 0 | 100 | 2.2.1 | Sistema Nacional | 2008-07-16 | 2009-12-22 | Tomada de Preços e Concorrência Pública Nacional | Reconhecimento na SD #32 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 64233.8359
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida
2.1 | UEP | Aquisição de equipamentos de informática (computadores e monitores) | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | - | 8.1338 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2010-01-01 | 2011-01-01 | Ata de Registro de Preços | Reconhecimento na SD #4 | Contrato Concluído
2.2 | UEP | Aquisição de mobiliário para a UEP | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | - | 7.5555 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2010-02-01 | 2010-12-01 | Ata de Registro de Preços | Reconhecimento na SD #4 | Contrato Concluído
2.3 | UEP | Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de asfalto, laboratório de concreto, laboratório de solos e rede de pluviógrafos para a SEMOB | - | Sistema Nacional (SN) | 03 | 58655473 | 0 | 100 | 0 | 2.2.3 | Sistema Nacional | 2015-01-15 | 2015-06-01 | Pregão Eletrônico | - | Processo Cancelado
2.4 | UEP | Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de qualidade das águas da AMMA | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 57071478 | 0 | 100 | 0 | 2.3.1 | Sistema Nacional | 2014-12-15 | 2015-05-01 | Pregão Eletrônico | - | Processo Cancelado
2.5 | UEP | Aquisição de material gráfico para implantação do Plano de Social e Ambiental | Contratação em preparação | Sistema Nacional (SN) | 01 | - | 2.5369 | 100 | 0 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | - | Previsto
2.6 | UEP | Aquisição de Sistema de Informações Gerenciais para UEP | Contrato em execução | Comparação de Preços (CP) | 01 | 63664111 | 28.8568 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2015-06-01 | 2016-06-30 | - | PRISM BRB 3332 | Contrato em Execução
2.7 | UEP | Aquisição de serviços de cerimonial para realização do seminário final de encerramento do programa | Contratação em preparação | Sistema Nacional (SN) | 01 | - | 2.5369 | 100 | 0 | 2.3.2 | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | - | Previsto
2.8 | UEP | Aquisição de veiculos para a campanha do virus ZIKA | - | Sistema Nacional (SN) | 3 | 65536943 | 278.4313 | 100 | 0 | 2.3 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-06-01 | Pregão Eletrônico | PRISM BRB 3212 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 328.0512
3 | [6 empty] | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UEP | Monitoramento da qualidade das águas (análises físico-químicas e microbiológicas) para as águas do Córrego Macambira, ao longo do Parque Linear (S1, S2 e S3) e do Parque Ambiental Macambira | Contrato em execução | Comparação de Preços (CP) | 01 | 57071338 | 18.3637 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2014-11-28 | 2016-08-01 | - | PRISM BR B2908 | Contrato em Execução
3.2 | UEP | Digitalização do cadastro de galerias de águas pluviais da SEMOB | - | Comparação de Preços (CP) | 01 | 60576998 | 0 | 100 | 0 | 2.3.3 | Ex-Ante | 2015-01-01 | 2015-09-01 | - | - | Processo Cancelado
3.3 | UEP | Serviços especializados de sondagem de solo | - | Sistema Nacional (SN) | 01 | 44156407 | 15.3061 | 0 | 100 | 2.1.1 | Ex-Post | 2011-10-01 | 2015-05-01 | Concorrência Pública Nacional | CBR 2933/2012 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 33.6699
4 | [6 empty] | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  | Montante Estimado % Contrapartida | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID |  |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UEP | Gerenciamento e apoio à UEP | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 24075265 | 4075.6829 | 90 | 10 | 1.2 | Ex-Ante | 2004-11-01 | 2015-02-01 | - | PRISM BR A9390 | Contrato Concluído
4.2 | UEP | Elaboração de projetos (básico e executivo) e supervisão de obras dos Parques (linear e urbanos) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 39262321 | 1696.0753 | 50 | 50 | 1.2/ 1.3 | Ex-Ante | 2009-11-01 | 2015-01-01 | - | PRISM BR A9460 | Contrato Concluído
4.3 | UEP | Serviços especializados de auditoria contábil independente | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 41484047 | 0 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2010-09-01 | 2011-01-14 | - | PRISM BR A9517 | Contrato Concluído
4.4 | UEP | Elaboração de projetos executivos de arquitetura, de implantação e complementares de engenharia para unidades habitacionais | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | - | 0 | 0 | 100 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-11-01 | 2015-12-01 | - | - | Processo Cancelado
4.5 | UEP | Gerenciamento e apoio à Unidade Executora do Programa - 2ª etapa | - | Contratação Direta (CD) | - | - | 0 | 90 | 10 | 1.2 | Ex-Ante | 2014-11-01 | 2016-09-01 | - | - | Processo Cancelado
4.6 | UEP | Apoio Socio Ambiental | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | - | 0 | 90 | 10 | 2.3.2 | Ex-Ante | 2014-10-15 | 2016-09-01 | - | - | Processo Cancelado
4.7 | UEP | Elaboração do Plano de Manejo | Contrato em execução | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 57071605 | 175.3335 | 90 | 10 | 2.3.1 | Ex-Ante | 2014-10-15 | 2016-06-03 |  | PRISM BR 11679 | Contrato em Execução
4.8 | UEP | Serviços especializados de auditoria contábil independente | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 62475978 | 66.0175 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-06-01 | 2016-04-25 | - | PRISM BR11424 | Contrato Concluído
4.9 | UEP | Elaboração da Pesquisa ex-post do Programa | Definir mudança de modalidade com BID | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | - | 65690055 | 90.6094 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2016-06-01 |  | - | Processo em Curso
4.10 | UEP | Serviços especializados de auditoria contábil independente | Contratação em preparação | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - | 70440237 | 50.5186 | 0 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2017-12-01 | - | - | Previsto
[6 empty] | Total | 6154.2372
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X mil+F117 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UEP | Serviços especializados de consultoria em supervisão de obras | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | 59370707 | 20.3905 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2014-10-01 | 2014-11-24 | - | PRISM BR A10830 | Contrato Concluído
5.2 | UEP | Serviços especializados de consultoria em supervisão de obras | - | Contratação Direta (CD) | 63298239 | 34.3015 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-10-02 | 2015-01-01 | - | PRISM BR11209 | Contrato Concluído
5.3 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Planejamento e Gerenciamento | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | 61039201 | 62.9926 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-03-09 | 2015-03-27 | - | PRISM BR10925 | Contrato Concluído
5.4 | UEP | Serviços especializados de consultoria em supervisão de obras | Contrato em execução | Contratação Direta (CD) |  | 63.191 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2016-04-19 | 2016-04-29 | - | PRISM BRB11423 | Contrato em Execução
5.5 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Recursos Humanos | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | 63324876 | 16.6058 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-10-19 | 2015-11-24 | - | PRISM BR 11211 | Contrato Concluído
5.6 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Recursos Humanos | Contrato em execução | Contratação Direta (CD) |  | 27.8584 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2016-04-19 | 2016-05-02 | - | PRISM BR 11399 | Contrato em Execução
5.7 | UEP | Serviços especializados de consultoria para elaboração do Plano de Comunicação Social e educação Ambiental | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | 63478415 | 16.5212 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2015-10-19 | 2015-11-23 | - | PRISM BR 11210 | Contrato Concluído
5.8 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Planejamento e Gerenciamento | Contrato em execução | Contratação Direta (CD) |  | 111.4749 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Post | 2016-04-19 | 2016-05-02 | - | PRISM BR 11398 | Contrato em Execução
5.9 | UEP | Serviços especializado em Consultoria para elaboração de Carta Consulta | Aguardando não objeção | Comparação de Qualificações (3 CV) | - | 15.8554 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | Previsto
5.10 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Planejamento e Gerenciamento | Será contratado antes do encerramento do contrato vigente. | Contratação Direta (CD) | - | 27.8687 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | Previsto
5.11 | UEP | Serviços especializados de consultoria em supervisão de obras | Será contratado antes do encerramento do contrato vigente. | Contratação Direta (CD) | - | 15.7978 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | Previsto
5.12 | UEP | Serviços especializados de consultoria em Recursos Humanos | Será contratado antes do encerramento do contrato vigente. | Contratação Direta (CD) | - | 6.9532 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | Previsto
5.13 | UEP | Serviços especializados de consultoria para preparação do Relatório Final do Projeto | Aguardando não objeção | Comparação de Qualificações (3 CV) | - | 15.8554 | 100 | 0 | 1 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-01 | - | - | Previsto
[5 empty] | Total | 435.6666
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1
6.2
Total
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
Dolar de referência: |  | 3.1535
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns
Contrato de Empréstimo: 1980/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 23/09/2015
Atualização Nº: 11
Atualizado por: Coordenação da Unidade Executora do Programa
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.6 Implantação de obras de reurbanização do córrego botafogo | Inclusão das obras de reconhecimento como contrapartida local conforme não objetado pela CBR nº 4865/2016
1.7 Construção da Unidade de Pronto Atendimento da Itaipú (UPA) | Inclusão das obras de reconhecimento como contrapartida local conforme não objetado pela CBR nº 4865/2016
1.8 Construção da Unidade de Pronto Atendimento da Noroeste (UPA) | Inclusão das obras de reconhecimento como contrapartida local conforme não objetado pela CBR nº 4865/2016
1.9 Implantação de obras de reurbanização do vale do córrego cascavel | Inclusão das obras de reconhecimento como contrapartida local conforme não objetado pela CBR nº 4860/2016
2. Bens
2.3 Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de asfalto, laboratório de concreto, laboratório de solos e rede de pluviógrafos para a SEMOB | Conforme acordado em missão de inspeção realizada no período de 23 a 26 de fevereiro de 2016, a UEP manifestou ao BID à dificuldade por parte da Prefeitura Municipal de Goiânia no processo de contratação dos Produtos junto a SEMAD. Após algumas reuniões a Secretaria Municipal de Obras alega não possuir corpo técnico tampouco espaço físico para comportar mais equipamentos em suas instalações.
2.4 Aquisição de máquinas e equipamentos para laboratório de qualidade das águas da AMMA | Conforme acordado em missão de inspeção realizada no período de 23 a 26 de fevereiro de 2016, a UEP manifestou ao BID à dificuldade por parte da Prefeitura Municipal de Goiânia no processo de contratação dos Produtos junto a Agênica Municipal de Meio Ambiente. Após algumas reuniões a Agência de Meio Ambiente alega não possuir corpo técnico tampouco espaço físico para a implantação de um laboratório em suas instalações.
2.6 Aquisição de Sistema de Informações Gerenciais para UEP | A contratação refere-se a contratação de um bem e serviços correlatos.
2.8 Aquisição de veiculos para a campanha do virus ZIKA | A aquisição foi discutida e aprovada em missão de inspeção realizada no período de 23 a 26 de fevereiro de 2016 e CBR-984/2016 de 14 de março de 2016.
2.7 Aquisição de serviços de cerimonial para realização do seminário final de encerramento do programa | A proposta pela UEP tendo em vista que a Unidade não possui recursos locais para o fornecimento de alimentação e artigos para a realização do evento.
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas | Conforme consulta junto ao BID a modalidade da auditoria será modificada para SBQC tendo em vista que é a modalidade oficial usada pelo Banco Independente do valor dos serviços.
5. Consultorias Individuais
5.9. Serviços especializado em Consultoria para elaboração de Carta Consulta | Conforme acordado em missão de inspeção realizada no período de 22 a 24 de Junho de 2016 a UEP iniciará a contratação de um consultor em contratos, visando a continuidade do Projeto.
5.12 Serviços especializados de consultoria para preparação do Relatório Final do Projeto | Conforme acordado em missão de inspeção realizada no período de 28 a 29 de Março de 2017 a UEP iniciará a contratação de um consultor em contratos, visando apoiar na elaboração do relatóriro final do projeto.
6. Capacitação
7. Subprojetos