## Resumo Plano de Aquisições
Plano de Aquisições GRT/FM 14717 BR (BR G 1006)
1.
Data | Início | Término
Vigência do Plano de Aquisições: | 2015-04-08 | 2018-04-07
2. Versão do Plano de Adquisições
Versão : 18/08/2017 | 7
3. Tipos de Gasto
Categoria de Aquisição | Total de Financiamento Banco | Total de Financiamento do Projeto (inclui contrapartida)
Obras | 1110275.0037 | 1110275.0037
Bens | 6973.85 | 6973.85
Serviços que não são Consultoria | 890315.5 | 890315.5
Capacitação | 128505.4788 | 128505.4788
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 3796924.0111 | 3796924.0111
Transferencias | 0 | 0
Total | 5932993.8437 | 5932993.8437
4. Componentes
Componente | Total de Financiamento Banco | Total de Financiamento do Projeto (inclui contrapartida)
Componente 1 - Marco Normativo para a Mobilidade Urbana Sustentável de Grandes Cidades Brasileiras | 1076330 | 1076330
Componente 2 - Projetos -Piloto | 3955809 | 3955809
Componente 3 - Capacitação e Disseminação de Conhecimento | 610431 | 610431
Componente 4 - Administração e Auditoria | 357430 | 357430
Total | 6000000 | 6000000
#NAME?

## Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Programa: Mobilidade Urbana com Baixas Emissões de Carbono em Grandes Cidades |  |  | US$ = R$ 3,25
Contrato de Financiamento Não Reembolsável de Investimento GEF (BR G 1006) Nº GRT/FM -14717-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA)
Atualizado em: 18/08/2017
Atualização Nº: 07 |  | Período: 08/04/2015 a 07/04/2018
01 - OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
SEINF - Prefeitura de Fortaleza | 01.01 | Implantação e gerenciamento de obra cicloviária em Fortaleza/CE | Licitação Pública Nacional |  |  | 1110275.0037 | 100% | 0% | 2.3.2, 2.3.3 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2108-02-15 |  |  | Previsto
1110275.0037
02 - BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
IEMA | 02.01 | Equipamentos e softwares de informática para ECarbono | Qualidade e preço (QP) | 2 |  | 6973.85 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2016-03-20 | 2016-04-13 |  |  | Contrato Terminado
6973.85
03 - SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
IEMA | 03.01 | Passagens aéreas, hospedagens e outras despesas de locomoção e alimentação para reuniões de planejamento e execução | Qualidade e preço (QP) |  |  | 99199.11 | 100% | 0% | 1.1.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.2., 2.3.1 | Ex-Post | não se aplica | diversos |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 03.02 | Despesas operacionais ref. desenvolvimento produtos | Qualidade e preço (QP) |  |  | 94527.39 | 100% | 0% | 1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6, 2.1.1, 2.1.4,2.2.1,2.2.2, 2.3.1, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post | não se aplica | diversos |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 03.03 | Base de dados de licenciamento de veículos pesados novos do DENATRAN - Base de 2012 a 2016 e artigos técnicos relacionados as tecnologias para veículos pesados | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 2505 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | não se aplica | 2016-09-01 |  |  | Contrato Terminado
IEMA | 03.04 | Locação de pista de prova para ensaios de fatores de emissão | Qualidade e preço (QP) | 1 |  | 70000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-08-02 |  |  | Previsto
IEMA | 03.05 | Papel e impressão dos CTRS | Qualidade e preço (QP) | 6 |  | 124084 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Post | 2017-08-10 | 2017-10-16 |  |  | Previsto
IEMA | 03.06 | Serviços acessórios para a execução dos ensaios de fatores de emissão | Qualidade e preço (QP) | 11 |  | 450000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | não se aplica | diversos |  |  | Previsto
IEMA | 03.07 | Insumos para a realização dos ensaios de fatores de emissões | Qualidade e preço (QP) |  |  | 50000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | não se aplica | diversos |  |  | Previsto
890315.5
04 - FIRMAS CONSULTORAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Qtde | Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 04.01 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento e revisões dos CTRs, pesquisas e estudos | Qualidade (Q) | 6 | 06/2016 08/2016 03/2016 | 809251.0954 | 100% | 0% | 1.2.1;1.2.2; 1.2.4, 1.2.5, 2.1.4, 2.2.2 | Ex-Post | 22/09/2016 08/11/2016 18/01/2017 16/10/2016 07/11/2016 | 08/12/2016 04/01/2017 15/03/2017 14/12/2016 16/12/2016 |  |  | Previsto
IEMA | 04.02 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento e revisões dos CTRs, pesquisas e estudos | Qualidade e preço (QP) | 1 | 01/2016 | 205400 | 100% | 0% | 1.2.3 | Ex-Post | 07/04/2016 | 04/10/2016 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 04.03 | Planejamento e pesquisa de transportes e mobilidade urbana para desenvolvimento estratégia TDM BH | Qualidade e preço (QP) | 1 | 05/2015 | 163166.3378 | 100% | 0% | 2.2.1 | Ex-Post | 2016-01-28 | 2016-04-11 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 04.04 | Instrumentação, coleta e análise de dados em rotas selecionadas | Qualidade e preço (QP) | 2 |  | 98760 | 100% | 0% | 2.1.1, 2.1.4 | Ex-Post | 2017-03-19 | 2017-04-10 |  |  | Previsto
IEMA | 04.05 | Identificação e Classificação de Condições Operacionais de Ônibus em Grandes Cidades Brasileiras | Qualidade (Q) | 1 | 07/2016 | 130000 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2017-01-02 | 2017-02-13 |  |  | Previsto
IEMA | 04.06 | Preparação e realização dos ensaios em pista com equipamentos onboard (inclui locação de equipamentos, insumos e logística) | Qualidade e preço (QP) | 1 |  | 221889 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2017-06-18 | 2017-08-13 |  |  | Previsto
IEMA | 04.07 | Desenvolvimento do software/interface ECarbono | Qualidade e preço (QP) | 1 |  | 136169.33 | 100% | 0% | 2.1.2 | Ex-Post | 2017-07-10 | 2017-10-15 |  |  | Previsto
IEMA | 04.08 | Metodologia ex-post e Aplicação | Qualidade (Q) | 1 |  | 146481 | 100% | 0% | 2.1.3, 2.1.4 | Ex-Post | 2017-04-26 | 2017-06-09 |  |  | Previsto
IEMA | 04.09 | Projeto basico/executivo para a implantação de um projeto-piloto de ciclovia em Fortaleza | Qualidade e preço (QP) | 1 | 09/2016 | 201400 | 100% | 0% | 2.3.1 | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-01-20 |  |  | Previsto
IEMA | 04.10 | Consultoria jurídica para especificação processo de doação Prefeitura Fortaleza | Qualidade (CQ) | 1 | 0 | 16000 | 100% | 0% | 2.3.1 | Ex-Post | 2017-03-13 | 2017-04-13 |  |  | Previsto
IEMA | 04.11 | Consultoria EAD (desenvolvimento material instrucional / produção web) | Qualidade e preço (QP) | 1 |  | 111857.66 | 100% | 0% | 3.1.2 | Ex-Post | 2017-02-18 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
IEMA | 04.12 | Revisões gramaticais e ortográficas dos CTRs, relatórios técnicos e outras publicações | Qualificação técnica (QT) | 9 |  | 27946 | 100% | 0% | 3.2.1 | Ex-Post | 2017-05-27 | 2017-07-27 |  |  | Previsto
IEMA | 04.13 | Traduções de documentos técnicos produzidos e para difusão do Programa em eventos | Qualidade e preço (QP) | 6 |  | 12500 | 100% | 0% | 4.1 | Ex-Post | diversos | diversos |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 04.14 | Assessoria de comunicação para Difusão do Programa | Qualidade e preço (QP) | 1 | 05/2016 | 40585.5 | 100% | 0% | 3.3.3 | Ex-Post | 2016-09-06 | 2017-01-15 |  |  | Previsto
IEMA | 04.15 | Imagens, fotografias e diagramação/editoração eletrônica dos CTRS e outros relatórios | Qualidade e preço (QP) | 7 |  | 105360.2 | 100% | 0% | 3.2.1, 3.3 | Ex-Post | 04/08/2016 30/06/207 | 26/09/2016 31/08/2017 |  |  | Previsto
IEMA | 04.16 | Serviços de desing gráfico (identidade visual) para desenvolvimento dos produtos | Qualidade e preço (QP) | 9 | 02/2016 | 25193.54 | 100% | 0% | 3.2.1, 33 | Ex-Post | 03/09/2016 01/07/2017 | 04/10/2016 e 01/08/2017 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 04.17 | Auditoria do Programa | Qualidade e preço (QP) | 2 | 03/2015 04/2016 | 27000 | 100% | 0% | 4.2 | Ex-Ante | 07/12/2015 13/09/2016 | 27/01/2016 19/12/2016 |  |  | Processo em curso
2478959.6632
05 - CONSULTORIA INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
IEMA | 05.01 | Especialista em gestão pública | Qualificação técnica (QT) |  | 22476.51 | 100% | 0% | 1 | 1.1.2 | Ex-Post | 2017-05-10 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
IEMA | 05.02 | Especialistas em mobilidade urbana e emissões | Qualificação técnica (QT) |  | 88538.58 | 100% | 0% | 4 | 1.2.6, 1.3.2, 3.1.1 | Ex-Post | 2017-04-22 | 2017-05-18 |  |  | Previsto
IEMA | 05.03 | Serviços técnicos especializados sobre análise multicritério /trechos ciclovia Fortaleza | Qualificação técnica (QT) |  | 1150 | 100% | 0% | 1 | 2.3.1 | Ex-post | 2017-07-22 | 2017-07-22 |  |  | Contrato Terminado
IEMA | 05.04 | Serviços Técnicos de engenharia automotiva para apoio técnico fatores de emissão | Qualificação técnica (QT) | 02/2015 | 85311.7779 | 100% | 0% | 1 | 2.1.1 | Ex-Ante | 2015-11-13 | 2016-02-02 |  | BR 11231 | Contrato em Execução
IEMA | 05.05 | Serviços técnicos especializados de fatores de emissão de veículos elétricos e híbridos e outros que utilizem combustíveis alternativos /ciclos de vida | Qualificação técnica (QT) |  | 30000 | 100% | 0% | 2 | 2.1.1 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-01-04 |  |  | Previsto
IEMA | 05.06 | Estudo sobre metodologias ex-post aplicados em projetos de BRT | Qualificação técnica (QT) |  | 20000 | 100% | 0% | 1 | 2.1.3 | Ex-Post | 2017-01-15 | 2017-02-15 |  |  | Previsto
IEMA | 05.07 | Serviços técnicos especializados em consultoria EaD / projeto pedagógico | Qualificação técnica (QT) | CC 06/2016 | 5281.25 | 100% | 0% | 2 | 3.1.2 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-23
IEMA | 05.08 | Serviços de pesquisa para subsídio dos produtos | Qualificação técnica (QT) |  | 30219 | 100% | 0% | 1 | 1.2.2; 1.2.5; 2.2.2; 2.3.1 | Ex-Post | 2016-07-22 | 2016-08-05 |  |  | Previsto
IEMA | 05.09 | Coordenador de Execução Geral UEP | Qualificação técnica (QT) | CI_GEF 01/2015 | 117766 | 100% | 0% | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post |  | 2015-04-08 |  | BR 11060 | Contrato em Execução
IEMA | 05.10 | Coordenadora de Execução Técnica ECarbono | Qualificação técnica (QT) | CI_GEF 02/2015 | 43097 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post |  | 2015-04-08 |  | BR 11061 | Contrato Terminado
IEMA | 05.11 | Corodenador de Execução e Articulação Institucional | Qualificação técnica (QT) | GI_GEF 04/2015 | 201195 | 100% | 0% | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post |  | 2015-05-01 |  | BR 11063 | Contrato em Execução
IEMA | 05.12 | Coordenador de Estudos e Projetos | Qualificação técnica (QT) | GI_GEF 05/2015 | 135190 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post |  | 2015-05-01 |  | BR 11064 | Contrato em Execução
IEMA | 05.13 | Analista de Projetos | Qualificação técnica (QT) | GI_GEF 06/2015 | 76887 | 100% | 0% | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post |  | 2015-05-01 |  | BR 11065 | Contrato Terminado
IEMA | 05.14 | Coordenador de Execução Técnica | Qualificação técnica (QT) |  | 132253 | 100% | 0% | 1 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3 | Ex-Post |  | 2016-10-18 |  |  | Contrato em Execução
IEMA | 05.15 | Apoio Técnico Comp. 1, 2 e 3 | Qualificação técnica (QT) |  | 41425 | 100% | 0% | 2 | 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.4 | Ex-Post |  | 2017-01-02 |  |  | Previsto
IEMA | 05.16 | Coordenadora Financeira | Qualificação técnica (QT) | GI_GEF 03/2015 | 27663 | 100% | 0% | 1 | 4.1 | Ex-Post |  | 2015-04-08 |  | BR 11062 | Contrato em Execução
IEMA | 05.17 | Assessora Administrativa e Financeira de Projetos | Qualificação técnica (QT) | GI_GEF 07/2015 | 185811.23 | 100% | 0% | 1 | 4.1 | Ex-Post | 2015-04-01 | 2015-05-04 |  | BR 11066 | Contrato Terminado
IEMA | 05.18 | Avaliações do Programa | Qualificação técnica (QT) | 10/2016 | 37450 | 100% | 0% | 1 |  | Ex-Post | 2016-12-15 | 2017-01-15 |  |  | Previsto
IEMA | 05.19 | Serviços técnicos especializados em transporte cicloviário / projetos funcional, basico e executivo | Qualificação técnica (QT) |  | 25000 | 100% | 0% | 2 | 2.3.1. | Ex-Post | 2016-08-16 | 2017-03-16 |  |  | Previsto
IEMA | 05.20 | Serviço técnico para acompanhamento projeto piloto TNM DF | Qualificação técnica (QT) |  | 11250 | 100% | 0% | 1 | 2.2.2. | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
1317964.3479
06 -CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
IEMA | 06.01 | Serviços para realização das reuniões técnicas / elaboração CTRs | Qualidade e preço (QP) |  |  | 34990.4788 | 100% | 0% | 1.2.1 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 | Ex-post | 2015-09-13 | 2016-11-17 |  |  | Processo em curso
IEMA | 06.02 | Serviços para capacitações e seminários | Qualidade e preço (QP) |  |  | 93515 | 100% | 0% | 1.3.1, 3.1.1, 3.3.1, 3.3.2 | Ex-Post | 2016-10-06 | 2016-11-10 |  |  | Previsto
128505.4788