## Plan de adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Chile. |  |  |  |  | Agencia Ejecutora (AE): Banco Interamericano de Desarrollo.
Número del Proyecto: CH-T1159. |  |  |  |  | Nombre del Proyecto: Mejora de la Gestión de Servicios al Ciudadano.
Período del Plan:
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: |  |  | Bienes y servicios (monto en U$S): 5,000 |  |  |  | Consultorias (monto en U$S): 175,000
Nº Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado del Contrato | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje |  | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios
[6 empty] | BID/MIF % | Local / Otro %
Componente I. Trans. Herram. Y Lecc CH-L1085
Consultores Individuales
|  | Automatización de herramienta de diagnóstico autoaplicativo y aplicación de la misma a 10 servicios no beneficiarios. | 14523.93 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 1º Semestre 2016 | SI | Finalizada
|  | Adecuación y aplicación de la metodología de seguimiento de calidad de atención a usuarios. | 30000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | SI | Pendiente
|  | Apoyo tecnico para la difusión de los resultados de la encuesta de evaluación de satisfacción ciudadana. | 15000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | SI | Pendiente
Bienes y servicios
|  | Organización de talleres y seminarios (intercambio de experiencias). | 10000 | Política PRC | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2016 | N/A | Finalizado
69523.93
Componente II. Imp. Proces. Trans. Para Mejora
Consultores Individuales
|  | Asistencia tecnica para la mejora de las capacidades de gestión de la JUNAEB. C2. | 10000.5 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2016 | SI | Finalizada
|  | Estudio cualitativo sobre practicas directivas. | 5886.04 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 1º Semestre 2017 | SI | Cancelada
|  | Asistencia en el diseño y utilización del plan de compra | 0 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2016 | SI | Cancelada
|  | Fortalecimiento de las acciones y áreas de auditoría interna. | 30000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | SI | Pendiente
|  | Diagnóstico y propuesta para articular control ciudadano y herramientas de gobierno digital. | 20000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | SI | Pendiente
65886.54
Componente III. Diálogo Poli y Gen Conoc. Mejor
Consultores Individuales
|  | Consultorías para estudios breves para diálogo de políticas. | 55000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2016 y 2017 | SI | En Ejecución
Bienes y servicios
|  | Organización de talleres discusión de estudios. | 20000 | Política PRC | N/A | 100% | 0% | 2016 y 2017 | N/A | En ejecución
|  | Impresion de documentos y publicación de documentos síntesis de talleres. C3. | 0 | Política PRC | N/A | 100% | 0% | 2016 y 2017 | N/A | Cancelada
75000
Componente IV. Taller Diseminación Resultados
Bienes y servicios
|  | Taller de Diseminación Resultados | 5000 | Política PRC | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | N/A | Pendiente
5000
Componente V. Monitoreo y Evaluación
Consultores Individuales
|  | Monitories y Evaluación | 5000 | Política HRD | N/A | 100% | 0% | 2º Semestre 2018 | SI | Pendiente
5000
Total |  |  | 220410.47 | Preparado por: CCH |  |  | Fecha: Agosto 2017
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa; Política HRD: Política del Departamento de Recursos Humanos del Banco.
(3) Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.