## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar à 1ª Etapa
Contrato de Empréstimo: 2962/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: 15/09/2017 |  | Taxa dólar utilizada: R$ 3,18
Atualização Nº: 10
Atualizado por: UEP-DRENURBS
*: Campos Obrigatórios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
Nº | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | UEP | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Via 210) - Consórcio CONSTRANCONVAP | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | SCO-39/2012-CC | 25564.311 | 0 | 100 | 2.1/2.2 | Ex-Post | 2011-04-01 | 2011-07-18 |  | Não há | Contrato Concluído
1.2 | UEP | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 1) - SEISAN - Engenharia e Construções Ltda. | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | SCO-19/2012-CC | 6718.4854 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Post | 2012-03-01 | 2012-04-18 |  | Não há | Contrato Concluído
1.3 | UEP | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 2) | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [indicar] | 8332.6978 | 0 | 100 | 2.1/2.2 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  | Não há | Previsto
1.4 | UEP | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Trechos 7 (restante),7A,8,9,16,17,18) - Consórcio Galvão-Carioca | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | LI-249/2007 | 15556.9063 | 100 | 0 | 2.1/2.2 | Ex-Ante | 2014-03-01 | 2008-04-22 |  | BRA6145 | Contrato Concluído
1.5 | UEP | Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso - complementação | Ver detalhamento na Folha de Comentários | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1147.5328 | 100 | 0 | 2.1/2.2 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-02-15 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 57319.9333
2 | BENS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | UEP | Equipamentos de informática e softwares para UEP-DRENURBS-SUPLEMENTAR | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | Vários | 34.2857 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2014-09-04 | [indicar] |  | [indicar] | Contrato em Execução
2.2
[6 empty] | Total | 34.2857
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | UEP | Serviços de monitoramento da qualidade de água. | - | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | LPN-19/2015 | 261.3625 | 100 | 0 | 2.3.3 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-12-01 |  | [indicar] | Processo em Curso
3.2 | UEP | Atualização do Sistema de Monitoramento e Alerta contra inundações |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 1 |  | 0 | 100 | 0 | 2.3.1 | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  | [indicar] | Previsto
3.3
[6 empty] | Total | 261.3625
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | UEP | Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento do DRENURBS - SUPLEMENTAR - Consórcio CL-DRENURBS | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SCO-131/2012 |  | 4353.862 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2012-06-06 | 2013-07-11 |  | BR10238 | Contrato Concluído
4.2 | UEP | Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento do DRENURBS - SUPLEMENTAR | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3977.9874 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2018-01-01 | 2018-06-01 |  |  | Previsto
4.5 | UEP | Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infraestrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso | Consórcio Geribello/Sondotécnica/Falcão Bauer | Contratação Direta (CD) | SCO-049/2013 |  | 0 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2013-06-12 | 2016-08-19 |  | BR10622 | Contrato em Execução
4.6 | UEP | Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infraestrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso | Consórcio Geribello/Sondotécnica/Falcão Bauer | Contratação Direta (CD) | SCO-049/2013 |  | 0 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2013-06-12 | 2016-08-01 |  | BR10622 | Previsto
4.3 | UEP | Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) - CGP - Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda. | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SCO-109/2012-CC |  | 1981.3328 | 0 | 100 | 2.1.4 | Ex-Post | 2012-09-12 | 2013-04-11 |  | Não há | Contrato Concluído
4.7 | UEP | Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) | CGP - Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda. | Contratação Direta (CD) | SCO-109/2012-CC |  | 0 | 0 | 100 | 2.1.4 | Ex-Post | 2012-09-12 | 2015-06-16 |  | Não há | Contrato em Execução
4.4 | UEP | Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | - |  | 630.2698 | 100 | 0 | 2.1.4 | Ex-Ante | 2017-11-01 | 2018-01-01 |  | Não há | Previsto
4.5 | UEP | Auditoria do Programa -Ernst&Young Auditores Independentes SS | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | SCO-070/2013-LC |  | 299.9629 | 100 | 0 | 3.3 | Ex-Post | 2013-12-08 | 2014-05-14 |  | BR10519 | Contrato em Execução
4.6 | UEP | Estudos e Projetos da Bacia dos Córregos Nado e Vilarinho | Ver detalhamento na Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1886.7925 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-06-01 |  | [indicar] | Previsto
4.7 | UEP | Atualização do Sistema de Monitoramento e Alerta contra inundações | Ver detalhamento na Folha de Comentários | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 3116.767 | 100 | 0 | 2.3.1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-06-01 |  | [indicar] | Previsto
[6 empty] | Total | 16246.9743
[6 empty] | Total | 32493.9486
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | UEP | Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental - Carla Vasconcellos | Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários | Comparação de Qualificações (3 CV) | SDP-SCO-051/2013 | 433.7125 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Ante | 2012-06-06 | 2013-10-09 |  | BR10349 | Contrato em Execução
5.2 | UEP | Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental | Carla Maria Vasconcellos Couto Miranda | Contratação Direta (CD) | SDP-SCO-051/2013 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Ante | 2012-06-06 | 2016-12-02 |  | BR10349 | Contrato em Execução
5.3 | UEP |  |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 0 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2017-04-06 | 2017-06-01 |  | [indicar] | Previsto
5.2 | UEP | Consultoria em Engenharia para verificação da elegibilidade das novas obras de contrapartida - Amilton Freire de Araújo | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | CI-SMOBI-24/2015 | 47.6194 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2015-04-01 | 2015-08-11 |  | BR11111 | Contrato em Execução
5.3 | UEP | Monitoramento e Avaliação do Programa | - | Comparação de Qualificações (3 CV) | [indicar] | 275 | 100 | 0 | 1 | 2.3.1 | Ex-Ante | 2018-02-01 | 2018-08-01 |  | [indicar] | Previsto
5.6
[6 empty] | Total | 756.3319
6 | CAPACITAÇÃO
Nº | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | UEP | Capacitação em Drenagem Urbana | - | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 571.4286 | 100 | 0 | 2.3.1 | Ex-Post | 2018-02-01 | 2018-06-01 |  | [indicar] | Previsto
6.2
[6 empty] | Total | 571.4286
7 | SUBPROJETOS
Nº | Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
[indicar]
7.2
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte - DRENURBS - Suplementar à 1ª Etapa
Contrato de Empréstimo: 2962/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:15/09/2017
Atualização Nº: 10
Atualizado por: UEP-DRENURBS
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.1 Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Via 210) | Somente parte do contrato e aditivos foi incluída no Programa. O aditivo 1 assinado em 26/07/2012 reduziu o valor do contrato em US$ 98.4.
1.2 Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (PACII / Meta 1) | Somente parte do contrato e aditivos foi incluída no Programa. O aditivo 2 assinado em 16/03/2012 acresceu o valor do contrato em US$ 505.5.
1.4 Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso (Trechos 7 (restante),7A,8,9,16,17,18) | O valor de US$ 15,556.9 refere-se à aditvos de valor e prazo ao Contrato SC-180/08 - Consórcio Galvão-Carioca incluídos no Programa DRENURBS-Suplementar: 1. Aditivo 16 no valor de US$ 14,842.4 assinado em 30/04/2014 e 2. Aditivo 17 no valor de US$ 714.5 assinado em 03/08/2015.
1.5 Obras de infra-estrutura urbana na Bacia Bonsucesso - complementação | Empreendimento a ser licitado com previsão do início das obras em março de 2018 e término em setembro de 2018, será executado com recursos do BID.
2. Bens
3. Serviços que Não São de consultoria
4. Consultorias Firmas
4.2 Serviços técnicos especializados de apoio ao gerenciamento do Programa DRENURBS - SUPLEMENTAR | Contratação para Complementação dos Serviços Técnicos Especializados de Apoio ao Gerenciamento do Programa de Recuperação Ambiental de Belo Horizonte – Programa DRENURBS Suplementar à 1ª Etapa, será executado com recursos do BID.
4.2 Supervisão e controle tecnológico das obras civis e de infraestrutura urbana da Bacia do Córrego Bonsucesso ( Consórcio Geribello/Sondotécnica/Falcão) | O Valor Total de US$ 3,781.2 refere-se: 1. Valor original do contrato US$ 1,834.6, assinado em 25/06/2014; 2. Primeiro termo aditivo de valor e prazo ao contrato com incremento de Valor US$ 1,946.6, assinado em 19/08/2016;
4.3 Projeto de Trabalho Tecnico e Social - PPTS (Educação Ambiental, PDR e Mobilização e Comunicação Social) (CGP - Consultoria, Gerenciamento e Planejamento Ltda.) | O Valor Total de US$ 1,981.3 refere-se: 1. Valor original do contrato US$ 1,537.9, assinado em 11/04/2013; 2. Primeiro termo aditivo de valor ao contrato com incremento de Valor US$ 443.4, assinado em 16/06/2015;
4.6 Estudos e Projetos da Bacia dos Córregos Nado e Vilarinho | Contratação de estudos e projetos para mitigação dos riscos de inundação, será executado com recursos do BID.
4.7 Atualização do Sistema de Monitoramento e Alerta contra inundações | Empreendimento fundamental para a garantia da sustentabiliadade dos investimentos já realizados na primeira fase do Programa e trará ganho efetivo no sentido de uma população exposta a riscos além de fortalecer o planejamento estratégico da PBH na gestão de águas urbanas, será executado com recursos do BID.
5. Consultorias Individuais
5.1 Consultoria em Gestão Sócio-Ambiental | O Valor Total de US$ 433,7 refere-se: 1. Valor original do contrato US$ 252,3, assinado em 09/10/2013; 2. Primeiro termo aditivo de valor e prazo ao contrato com incremento de Valor US$ 181,4, assinado em 02/12/2016;
5.2 Consultoria Social | Não será mais necessária tendo em vista a mobilização de uma funcionária da PBH para o cargo.
6. Capacitação
7. Subprojetos