## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa Nacional de Desenvolvimento Turistico em Salvador - PRODETUR Salvador
Contrato de Empréstimo: 3682/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07/11/2017
Atualização Nº: 7
Atualizado por: Gustavo Brito
*: Campos Obrigatórios
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
No. Componente
1 | OBRAS
No. PEP | Unidade Executora* | Objeto* | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.01.1 | SUCOP | Urbanização do Rio Vermelho | Sistema Nacional (SN) | 1 | 2593/2014 | 15638912 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-03-25 | Concorrência pública 30/2014 |  | Contrato em Execução
1.01.2.2 | SECULT | Requalificação da orla trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 12000000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-02-01 |  |  |  | Previsto
1.01.3 | SUCOP | Urbanização Orla Itapuã | Sistema Nacional (SN) | 1 | 266/2014 | 882616 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2014-05-26 | Concorrência pública 02/2014 |  | Contrato Concluído
1.01.4 | SECULT | Requalificação Orla Barra/Ondina | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 9835735.31 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A |  |  |  | Previsto
1.02.1.2 | SECULT | Melhoria Urbana centro antigo Av. Sete de Setembro | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 10427062.5 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-10 |  |  |  | Previsto
1.03.1.1 | SECULT | Construção e restauração da Casa da História de Salvador | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 12975875 | 55.07% | 44.93% | 1 | Ex-Ante | 2018-08-01 |  |  |  | Previsto
1.03.2.1 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização do Espaço Pierre Vierger de Fotograria - Forte Santa Maria | Sistema Nacional (SN) | 1 | 067/2015 | 406545.58 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-07-13 | Tomada de preço 01/2015 |  | Contrato Concluído
1.03.3.1 | SEMAN | Reparação, conservação e reforma de edificações e fiscalização do Espaço Carybé das Artes - Forte São Diogo | Sistema Nacional (SN) | 1 | 066/2015 | 520071.73 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-07-13 | Concorrência pública 01/2015 |  | Contrato Concluído
1.05.1 | DESAL | Requalificação do Mercado do Peixe/Rio Vermelho(Vila Caramuru) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 948/2014 | 954657.77 | 0% | 1000% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-01-13 | Concorrência pública 01/2014 |  | Contrato Concluído
3.07.1.1 | SECULT | Pequenas reformas e ajustes físicos dos espaços do Centro de Atendimento ao Turista | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 515000 | 72.82% | 27.18% | 3 | Ex-Ante | 2018-03-01 |  |  |  | Previsto
[5 empty] | Sub_Total | 64156475.89
2 | BENS
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.03.1.5 | SECULT | Implantação do projeto museografico - equipamento (Casa da História de Salvador) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2213531.25 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2018-09-01 |  | Pregão Eletrônico |  | Previsto
1.06.1.1 | SECULT | Compra e instalação de câmeras de monitoramento para melhoria da segurança turística | Sistema Nacional (SN) |  |  | 400000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2018-01-01 |  | Pregão Eletrônico |  | Previsto
1.06.1.2 | SECULT | Implantação da sala de monitoramento do sistema de monitoramento e vigilância municipal | Sistema Nacional (SN) |  |  | 550000 | 100% | 0% | 1 | Sistema Nacional | 2018-01-01 |  | Pregão Eletrônico |  | Previsto
3.02.2 | SECULT | Profissionais/funcionários destas entidades municipais dotados de novos equipamentos específicos de planejamento e gestão turística | Sistema Nacional (SN) |  |  | 300000 | 0% | 100% | 3 | Sistema Nacional | N/A |  | Concorrência pública |  | Previsto
3.07.1.2 | SECULT | Compra e instalação de equipamentos para o Centro de Atendimento ao Turista | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10000 | 0% | 100% | 3 | Sistema Nacional | N/A |  | Convite/Pregão |  | Previsto
4.01 | LIMPURB | Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do Programa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1350000 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | N/A |  | Concorrência pública |  | Previsto
[5 empty] | Sub_Total | 4823531.25
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.07.1 | SECULT | Sinalização turística e ações relacionadas que facilitem a visita turística | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1000000.46 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A |  |  |  | Previsto
2.02 | SECULT | Implantação do Plano operativo anual de marketing turístico | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4700000 | 29.79% | 70.21% | 2 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
2.03 | SECULT | Agentes de comercialização em mercados emissores capacitados em produtos turísticos de Salvador | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 300000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2018-01-01 |  |  |  | Previsto
3.04.1.2 | SECULT | Observatório do Turismo: Pesquisas satisfação do Turismo | Comparação de Preços (CP) |  |  | 65000 | 100% | 0% | 2 | Sistema Nacional | 2017-11-20 |  | CP |  | Processo em Curso
4.07.1.2 | SECULT | Implantação do projeto de revitalização ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 680000 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | N/A |  |  |  | Previsto
5.01.1.1 | SECULT | Reuniões/viagens, etc. necessários para encontros UCP/BID | Sistema Nacional (SN) |  |  | 66466 | 0% | 100% | 5 | Sistema Nacional | N/A |  | Convite/Pregão |  | Previsto
5.01.1.2 | SECULT | Implantação ou melhoramento do sistema de gestão do programa | Comparação de Preços (CP) |  |  | 200000 | 100% | 0% | 5 | Ex-Post | 2017-11-20 |  | CP |  | Processo em Curso
5.0.1.2.1 | SECULT | Supervisão de obras da Av. 7 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 318090.32 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-12-20 |  |  |  | Processo em Curso
Previsto
[5 empty] | Sub_Total | 7329556.78
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1.01.2.1 | FMLF | Projeto executivo de requalificação da orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga | Sistema Nacional (SN) | 1705/2013 |  | 198944.49 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2013-11-13 | Concorrência 01/2013 |  | Contrato em Execução
1.01.2.1 | SECULT | Estudo de viabilidade sócio-econômica e ambiental da requalificação da orla no trecho Stella Maris/Flamengo/Ipitanga | Sistema Nacional (SN) | 269/2014 |  | 101055.51 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2016-06-19 | Concorrência 02/2014 |  | Contrato em Execução
1.02.1.1 | FMLF | Projeto executivo da Av. Sete de Setembro | Sistema Nacional (SN) | 1705/2013 |  | 33197.64 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2013-11-13 | Concorrência 01/2013 |  | Contrato em Execução
1.02.1.1 | SECULT | Estudo de viabilidade sócio-econômica e ambiental da Av. Sete de Setembro | Sistema Nacional (SN) | 269/2014 |  | 182239.38 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2016-06-19 | Concorrência 02/2014 |  | Contrato em Execução
1.03.1.2 | SECULT | Desenvolvimento do plano de gestão e estudo de viabilidade (Casa da História) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
1.03.1.3 | SECULT | Elaboração de projeto museugráfico, inclusive com conteúdo do Arquivo Público Municipal | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-01 |  |  |  | Previsto
1.03.1.4 | SECULT | Implantação do projeto museográfico - curadoria e serviços | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 2913531.25 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
1.03.2.2 | SECULT | Projeto Museológico(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Sistema Nacional (SN) | 269/2014 |  | 23685.34 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-06-19 | Concorrência 02/2014 |  | Contrato Concluído
1.03.2.3 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte Santa Maria - Espaço Pierre Vierger da Fotografia) | Sistema Nacional (SN) | 434/2015 |  | 319256.88 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-12-17 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
1.03.3.2 | SECULT | Projeto Museológico(Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Sistema Nacional (SN) | 269/2014 |  | 23685.34 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-06-19 | Concorrência 02/2014 |  | Contrato Concluído
1.03.3.3 | SECULT | Implantação da exposição, museografia, aquisição de equipamentos e gestão(Forte São Diogo - Espaço Carybé de Artes) | Sistema Nacional (SN) | 434/2015 |  | 319256.88 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional | N/A | 2015-12-17 | Inexigibilidade - Contrato 08/2015 |  | Contrato Concluído
1.04.1 | SECULT | Desenvolvimento e implantação do sistema comum de qualidade, gestão da qualidade e comercialização para a rede de museus e espaços culturais da Prefeitura de Salvador | Sistema Nacional (SN) |  |  | 180000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Previsto
1.08.1 | SECULT | Desenvolvimento de Plano de ação para produtos do turismo Étnico-Afro-Brasileiro | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-12-10 |  |  |  | Previsto
2.01 | SECULT | Plano Estratégico de Marketing Turístico de Salvador | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-10-17 |  |  |  | Processo em Curso
3.01 | SECULT | Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT | Sistema Nacional (SN) |  |  | 300000 | 0% | 100% | 3 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Previsto
3.03.1 | SECULT | Elaborar planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2018-02-01 |  |  |  | Previsto
3.03.2 | SECULT | Implementar os planos operativos anuais de fortalecimento para desenvolver PPP´s para projetos turísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1000000 | 25% | 75% | 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
3.04.1.1 | SECULT | Observatório do Turismo: Outras ações de monitoramento | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 910000 | 34.4% | 65.6% | 3 | Ex-Ante | 2018-05-01 |  |  |  | Previsto
3.05 | SECULT | Plano de desenvolvimento turístico sustentável das ilhas, elaborado e aprovado pela SECULT | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 33.33% | 66.67% | 3 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
3.06 | SECULT | Sistema interativo de comunicação com o turista, instalado | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  | Concorrência Pública |  | Previsto
4.02 | SECULT | Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusivamente para a população local, turistas e empresários, realizada nas três áreas turísticas do programa | Sistema Nacional (SN) |  |  | 150000 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional |  |  | Pregão , tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.03 | SECIS | Assistência à cooperativas de material reciclável que atendam as 3 áreas turísticas | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100000 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional |  |  | Pregão , tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.04 | SECULT | Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas de Salvador, elaborado e aprovado pela SECIS | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 400000 | 50% | 50% | 4 | Ex-Ante | 2017-12-01 |  |  |  | Previsto
4.05 | SECULT | Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 4 | Ex-Post | 2018-01-01 |  |  |  | Previsto
4.06 | SECULT | Agendas anuais do plano de gestão costeira prioritárias para o turismo implementadas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 700000 | 42.86% | 57.14% | 4 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
4.08 | SECULT | Praias turísticas na Costa Atlântica Norte com certificação ambiental | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 150000 | 66.67% | 33.33% | 4 | Ex-Post | 2018-06-01 |  |  |  | Previsto
4.09 | SEDUR | Regulamentos municipais para licenciameto e fiscalização ambiental elaborados e apresentados pela SEDUR para aprovação | Sistema Nacional (SN) |  |  | 200000 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional |  |  | Pregão, tomada de preços ou concorrência |  | Previsto
4.10 | SECULT | Implentação de sistema de indicadores e monitoramento social e ambiental do turismo em Salvador | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 170000 | 41.18% | 58.82% | 4 | Sistema Nacional | 2018-04-01 |  |  |  | Previsto
5.01.1.3 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 345/2017 |  | 3550000 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2017-08-01 |  |  |  | Previsto
5.01.2 | SECULT | Supervisão de obras(exceto AV. 7) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1481909.68 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2017-08-01 |  |  |  | Previsto
5.01.3.2 | SECULT | Avaliação final | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 250000 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
5.01.3.3 | SECULT | Avalição de impacto | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 337340 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2018-07-01 |  |  |  | Previsto
5.01.4 | SECULT | Auditoria externa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 200000 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2018-07-01 |  |  |  | Previsto
5.01.5 | SECULT | Avaliação ambiental estratégica(AAE) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 125874 | 0% | 100% | 5 | Sistema Nacional | N/A | 2015-04-24 | Concorrência 003/2015 |  | Contrato Concluído
|  |  |  | Sub_Total |  | 16369976.39
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
4.07.1.1 | SECULT | Projeto de revitalização(ambiental e turística das áreas protegidas ou áreas de valor/interesse natural, através do replantio da vegetação nativa) | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 30000 | 100% | 0% |  | 1 | Ex-Post | 2018-01-01 |  |  |  | Previsto
5.01.3.1 | SECULT | Avaliação intermediária | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 25000 | 100% | 0% |  | 5 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
5.01.1.3 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do programa - Consultor Ambiental | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 25000 | 100% | 0% |  | 5 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
5.01.1.3 | SECULT | Apoio ao gerenciamento do programa - Consultor Social | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 25000 | 100% | 0% |  | 5 | Ex-Post |  |  |  |  | Previsto
|  |  |  | Sub_Total | 105000
6 | CAPACITAÇÃO
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
1.06.1.3 | SECULT | Outras ações do sistema de monitoramento e vigilância municipal (capacitação) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2018-01-01 |  | CV |  | Previsto
1.09.01 | SECULT | Implantação de novos produtos e experiências para o turismo ÉTNICO-AFRO-BRASILEIRO | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3700000 | 86.49% | 13.51% | 1 | Ex-Ante | 2018-07-01 |  |  |  | Previsto
1.10.1.1 | SECULT | Elaboração de plano de capacitação e apoio a formalização dos empreendedores informais das ACTs | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 100000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-01-01 |  | CV |  | Previsto
1.10.1.2 | SECULT | Capacitação de empreendedores informais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 650000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-06-01 |  |  |  | Previsto
1.11.1.1/ 1.12.1.1/ 1.13.1.1 | SECULT | Desenho do Programa QUALISSA baseado nas normas pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300000 | 66.67% | 33.33% | 1 | Ex-Ante | 2018-02-15 |  |  |  | Previsto
1.11.1.2 | SECULT | Implantação de programa de capacitação e requalificação de mão de obra - QUALISSA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 600000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-05-01 |  |  |  | Previsto
1.12.1.2 | SECULT | Implantação de certificação de pessoas nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 500000 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
1.13.1.2 | SECULT | Implantação do programa de apoio técnico empresarial com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ | Sistema Nacional (SN) |  |  | 660000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Previsto
1.13.1.3 | SECULT | Certificação de empresas com base nas normas ABNT ISO 9001/2015 e PNQ | Sistema Nacional (SN) |  |  | 240000 | 0% | 100% | 1 | Sistema Nacional |  |  |  |  | Previsto
3.02.1 | SECULT | Profissionais/funcionários destas entidades municipais capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 700000 | 42.86% | 57.14% | 3 | Ex-Ante |  |  |  |  | Previsto
|  |  |  | Sub_Total |  | 7500000
7 | SUBPROJETOS
No. PEP | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
[5 empty] | Sub_Total |  | 0 | [7 empty] | Atualizado UCP/AQUISIÇÕES_26/10/2017
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  | Sub_total | 100284540.31
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  | Imprevistos | 4740139.69
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  | Total | 105024680
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Atualizado GAQUI/UCP, em 26/10/2017

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos