## 1Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Governo do Município de São Bernardo do Campo | Não se aplica | -
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1 - Engenharia e Administração
Componente 2 - Obras Civis e Supervisão
Componente 3 - Fortalecimento Institucional
Componente 4 - Custos Concorrentes
Componente 5 - Custos Financeiros
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## 2Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2017-07-01 | 2017-11-01
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión: | Versão 10 - Julho / 2017
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 80578163.1475 | 170906097.15
Bienes | 4021744.32 | 5126604.8
Servicios de No Consultoría | 132528.7329 | 147254.1477
Capacitación | 296000 | 592000
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 23410090.71 | 45803290.71
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 108438526.9104 | 222575246.8077
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Engenharia e Administração | 15225628.7329 | 35531254.1477
Componente 2 - Obras Civis e Supervisão | 90428307.4675 | 183692701.95
Componente 2 - Fortalecimento Institucional | 2784590.71 | 3351290.71
Componente 4 - Custos Concorrentes | 0 | 0
Componente 5 - Custos Financeiros | 0 | 0
Total | 108438526.9104 | 222575246.8077

## 3Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## 4Detalhe Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo II
Contrato de Empréstimo: 2888 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES
Atualizado em: julho/17
Atualização Nº: 10
Atualizado por: Delson José Amador
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.1.1 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo I (João Firmino) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 80.110/2014 | 2864755.32 | 1862090.958 | 65% | 1002664.362 | 35% | 2.1 | Ex-Ante | 2015-01-28 | 2015-08-06 |  | BRA6621 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.1.2 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo I (Alvarenga) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 80.110/2014 | 15660306.56 | 10179199.264 | 65% | 5481107.296 | 35% | 2.1 | Ex-Ante | 2015-01-28 | 2015-08-12 |  | BRA6622 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.1.3 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo I (Rudge Ramos) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 80.110/2014 | 10064679.65 | 6542041.7725 | 65% | 3522637.8775 | 35% | 2.1 | Ex-Ante | 2015-01-28 | 2015-08-07 |  | BRA6623 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.1.4 | Obras de Terminais de Ônibus do Grupo I (Alves Dias) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 80.110/2014 | 4384355.62 | 2849831.153 | 65% | 1534524.467 | 35% | 2.1 | Ex-Ante | 2015-01-28 | 2015-08-06 |  | BRA6624 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.2.1 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo II (São Pedro) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 21218000 | 21218000 | 100% | 0 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.2.2 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo II (Rotary) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 8286000 | 8286000 | 100% | 0 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.2.3 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo II (Castelo Branco) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 15455000 | 15455000 | 100% | 0 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.2.4 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo II (Galvão Bueno) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 7308000 | 7308000 | 100% | 0 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.2.5 | Obras de Terminais de Ônibus do Grupo II (Batistini) | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 6878000 | 6878000 | 100% | 0 | 0% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.1.3 | Obras de Corredores de Transporte do Grupo III | Licitação Pública Internacional por Lotes | 4 |  | 78787000 | 0 | 0% | 78787000 | 100% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 170906097.15
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.2.2.1 | Sistema de Semáforos - 1ª Etapa | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 | 80.073/2013 | 1544604.8 | 1390144.32 | 90% | 154460.48 | 10% | 2.2 | Ex-Ante | 2013-09-09 | 2015-06-24 |  | BRA6620 | Contrato Terminado
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.2.2.2 | Sistema de Semáforos - 2ª Etapa | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 1608000 | 1447200 | 90% | 160800 | 10% | 2.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.2.1.2 | Hardware para o SIMCO | Licitação Pública Internacional por Lotes | 1 |  | 1974000 | 1184400 | 60% | 789600 | 40% | 2.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 5126604.8
SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL | 1.3.1 | Auditoria Contábil do Programa | Licitação Internacional Limitada | 1 | 80.096/2014 | 147254.1477 | 132528.7329 | 90% | 14725.4148 | 10% | 1.3 | Ex-Ante | 2014-11-19 | 2015-02-11 |  | BR10855 | Contrato em Execução
[5 empty] | Total | 147254.1477
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL | 1.2.1 | Gerenciamento e Apoio Técnico | Seleção Baseada na Qualidade | 80.025/2013 |  | 11069000 | 9962100 | 90% | 1106900 | 10% | 1.2 | Ex-Ante | 2012-12-27 | 2013-11-29 |  | BR10365 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.3.1 | Supervisão das Obras Grupo I | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 80.006/2014 |  | 2134000 | 1920600 | 90% | 213400 | 10% | 2.3 | Ex-Ante | 2013-12-10 | 2015-08-05 |  | BR11018 | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.3.2 | Supervisão das Obras Grupo II | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 1974000 | 1776600 | 90% | 197400 | 10% | 2.3 | Ex-Ante | 2017-06-08 |  |  |  | Processo em curso
PREFEITURA MUNICIPAL | 1.1.1 | Projetos de Engenharia para os Corredores de Transporte | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 80.128/2011 |  | 19184000 | 0 | 0% | 19184000 | 100% | 1.1 | Ex-Post | 2012-02-11 | 2012-08-29 |  |  | Contrato em Execução
PREFEITURA MUNICIPAL | 1.1.2 | Projetos de Engenharia para os corredores de Transporte - 2ª etapa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 4934000 | 4934000 | 100% | 0 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 1.1.3 | Projetos Urbanísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 197000 | 197000 | 100% | 0 | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.1.1 | Estudo de Uso e Ocupação do Solo nos Corredores - 1ª etapa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 80.123/2013 |  | 243319.71 | 243319.71 | 100% | 0 | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2013-01-25 | 2015-01-30 |  | BR10863 | Contrato Terminado
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.1.1 | Estudo de Uso e Ocupação do Solo nos Corredores - 2ª etapa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 335000 | 335000 | 100% | 0 | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.1.2 | Estudo de Mobilidade | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 1283000 | 1154700 | 90% | 128300 | 10% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.1.3 | Sistema de Gerenciamento e Operação de Transporte Público | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 634000 | 570600 | 90% | 63400 | 10% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.2.1 | Linha de Base para Medição de Carbono | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 80.124/2013 |  | 105971 | 105971 | 100% | 0 | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2013-01-25 | 2015-04-24 |  | BR10961 | Contrato Terminado
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.3.1 | Manual de Normas de Apresentação de Projetos Urbanísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 158000 | 79000 | 50% | 79000 | 50% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 2.2.1.1 | SIMCO - Sistema Integrado de Monitoramento e Comunicação | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 3552000 | 2131200 | 60% | 1420800 | 40% | 2.2 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 45803290.71
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
[5 empty] | Total | 0
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.2.2 | Capacitação da Secretaria de Gestão Ambiental | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 296000 | 148000 | 50% | 148000 | 50% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
PREFEITURA MUNICIPAL | 3.1.3.2 | Capacitação da Secretaria de Planejamento Urbano | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 296000 | 148000 | 50% | 148000 | 50% | 3.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 |  |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 592000
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado US$ BID: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado US$ Contrapartida: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[5 empty] | Total | 0
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional