## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação N+A16acional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
BRASIL
Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - BID IV
Contrato de Empréstimo: 3276/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 05/09/2017
Atualização Nº: 06
Atualizado por: Paulo Sergio Pereira
1 | OBRAS
| Unidade Executora | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | DER/SP | Obras de Recuperação de Rodovias - grupo I |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 6 | 006/2014 | 170000 | 70% | 30% | 2.1 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2014-10-01 |  |  | Contrato em Execução
1.2 | DER/SP | Obras de Recuperação de Rodovias - grupo II |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 4 | 021/2014 | 170000 | 70% | 30% | 2.1 | Ex-Ante | 2014-06-01 | 2014-12-01 |  |  | Contrato em Execução
1.3 | DER/SP | Obras de Recuperação de Rodovias - grupo III |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 6 | 001/2017 | 32000 | 70% | 30% | 2.1 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-10-01 |  |  | Previsto
1.4 | DER/SP | Obras de Recuperação de Rodovias - grupo IV |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 6 | - | 191150 | 70% | 30% | 2.1 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto
1.5
[6 empty] | Total | 563150
2 | BENS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
[6 empty] | Total | 0
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
[6 empty] | Total | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | DER/SP | Estudos e Projetos de Engenharia |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 023/2014 |  | 1500 | 90% | 10% | 1.1 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2015-02-01 |  |  | Previsto
4.2 | DER/SP | Gerenciamento e Apoio Técnico | A supervisão será contratada por Divisão Regional | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 008/2014 a 020/2014 |  | 3500 | 90% | 10% | 1.2.1 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4.3 | DER/SP | Auditoria Financeira |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 300 | 90% | 10% | 1.3 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
4.4 | DER/SP | Supervisão de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4000 | 90% | 10% | 2.2 | Ex-Ante | 2019-09-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
4.5 | DER/SP | Auditoria de Segurança Viária |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 200 | 100% | 0% | 2.3 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2014-12-01 |  |  | Previsto
4.6 | DER/SP | Mitigação de Impactos Socioambientais |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 400 | 0% | 100% | 2.4 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2014-10-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 9900
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 | DER/SP | Plano de Exploração Aeroportuária |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 10 | 90% | 10% | 1 | 3 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
5.2
5.3
5.4
5.5
[6 empty] | Total | 0.9
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 | SLT | Plano Diretor de Mobilidade da Macro Área Metropolitana | Serviços que compreendam a consolidação de suas estratégias setoriais, prioritariamente as de Transporte Metropolitano e Macrometropolitano de passageiros e de Logística de Cargas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 001/2016 |  | 7576 | 80% | 20% | 3.1 | Ex-Ante | 2016-02-01 | 2017-01-01 |  |  | Processo em Curso
6.2 | SLT | Pesquisas origem-destino e preferência declarada - Rodoviária | Elaboração de uma pesquisa Orgiem-Destino e Preferência Declarada rodoviária para o Estado de São Paulo para subsidiar os estudos de planejamento e de concessões | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1818 | 80% | 20% | 3.2 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.3 | SLT | Inventário de emissões de CO² e poluentes locais | Realização do Inventário de emissões de CO2 e de poluentes locais para monitorar as metas para atendimento da lei da Política Estadual de Mudanças Climática - PEMC na área de transportes do estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 455 | 80% | 20% | 3.3 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.4 | SLT | Desenvolvimento da estrutura de avaliação de indicadores do PDLT | O PDLT 2030 que está sendo desenvolvido na Secretaria de Logística e Transportes - SLT, é um plano com escopo multidisciplinar com metodologias inovadores que pressupõe a geração de uma grande quantidade de indicadores de topo para o processo de seleção das estrategias de investimento na infraestrutura logística estadual. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 455 | 80% | 20% | 3.4 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.5 | SLT | Determinação dos custos marginais de transporte para o Estado | Levantamento e estimativa dos custos de produção de serviçõs de transporte (t.km) para carga e para passageiros (pa.km) para subsidiar a tomada de importantes decisões no campo da definição das tarifas de pedágio por estrada incorporando as características econômicas regionais nos modelos de concessão de concessão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 152 | 80% | 20% | 3.5 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.6 | SLT | Desenvolvimento dos Planos Diretores Regionais | O PDLT 2030 é constituído de três etapas. A primeira é um disgnóstico das condições operacionais da logística no estado. A segunda é a elaboração do PDLT estadual. E a terceira é a elaboração dos Planos Diretores Regionais | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1844 | 80% | 20% | 3.6 | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-04-01 |  |  | Previsto
6.7 | SLT | Plano de Investimento Aeroportuário do Estado de São Paulo | Serviços que compreendam a consolidação de suas estratégias setoriais, prioritariamente as de Transporte Aeroportuário de passageiros e de Logística de Cargas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 700 | 90% | 10% | 3.11 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2018-02-01 |  |  | Previsto
6.8 | DER/SP | Reestruturação Organizacional do DER/SP | Estudos Institucionais, Organizacionais, Processos e Sistemas de Informação para a reestruturação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 776 | 100% | 0% | 3.8 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-03-01 |  |  | Previsto
6.9 | DER/SP | Levantamento de Campo | Cadastro dos elementos associado às rodovias resultando um banco de dados georreferenciado para suporte aos sistemas gerenciais (SGP, SAC, SGFD e SIGOA) do DER/SP | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1921 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-03-01 |  |  | Previsto
6.1 | DER/SP | Sistema de Gestão de Obras de Arte - SIGOA | Atualização, modernização, ampliação e fortalecimento do SIGOA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1403 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-06-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 17100
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X 1000 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
[6 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos