## TCM Period 2017
|  |  | Número de CT: |  |  | CO-T1457 | [15 empty] | Inter-American Development Bank - IDB
|  |  | TCM Cycle: |  |  | TCM Period 2017
|  |  | Last Update: |  |  | 2017-06-11 16:48
Matriz de Resultados
Declaración de Resultados
Resultado: |  | 1 Las 10 empresas de agua y saneamiento seleccionadas mejoran su rendimiento general
Indicadores |  |  |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base | Año Base |  | Modo de Verificación |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | EOP
1.1 La calificacion de las empresas, basada en Aquarating, mejora gracias a la implementación y financiación de los planes de acción. |  |  |  |  | Empresas |  |  | 0 | 2017 |  | Calificación de AquaRating |  |  | P | [9 empty] | 10 |  | 10
[14 empty] | P(a) | [11 empty] | 0
A
Resultado: |  | 2 Aquarating se convierte en referencia para evaluar el desempeño servicios de agua y saneamiento y un insumo clave para los plan
es estratégicos en Colombia
Indicadores |  |  |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base | Año Base |  | Modo de Verificación |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | EOP
2.1 Número de empresas adicionales que solicitan o se inscriben a Aquarating |  |  |  |  | Empresas |  |  | 0 | 2017 |  | Solicitud de prestadores |  |  | P |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 7
[14 empty] | P(a) | [11 empty] | 0
A
2.2 Apalancamiento de recursos |  |  |  |  | US$ |  |  | 0 | 2017 |  | Recursos aprobados o asignados |  |  | P |  | 100 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | 350
[14 empty] | P(a) | [11 empty] | 0
A
Resultado: |  | 3 Las entidades del sector (Ministerio de Vivienda, Departamento Nacional de Planeación, SSPD y CRA) se fortalecen para la aplica
ción de reformas estratégicas del sector
Indicadores |  |  |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base | Año Base |  | Modo de Verificación |  |  |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  | EOP
3.1 Reformas institucionales, directrices y mejoras regulatorias. |  |  |  |  | Reformas |  |  | 0 | 2017 |  | Documentos aceptados por las entidades del sector |  |  | P | [9 empty] | 2 |  | 2
[14 empty] | P(a) | [11 empty] | 0
A
Se acordó con SECO que se les reportaría el indicador ¨Numero de personas con acceso a servicios de agua y saneamiento¨
Productos: Progreso Físico y Progreso Financiero
1 Evaluación de servicios públicos urbanos a través de AquaRating | [16 empty] | Progreso Físico | [10 empty] | Progreso Financiero
Indicador de Producto |  |  |  | Detalle a Indicador Asociado |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base |  | Año Base | Modo de Verificación |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | EOP |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | EOP
1.1 Validación de consistencia AquaRating | [6 empty] | Reportes |  |  | 0 |  | 2017 | Reportes de validación de consistencia AquaRating discutidos con cada prestador |  |  |  | P |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | P |  | 10500 | [11 empty] | 10500
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
2 Formulación de Planes Estratégicos y Propuestas Técnicas | [16 empty] | Progreso Físico | [10 empty] | Progreso Financiero
Indicador de Producto |  |  |  | Detalle para Indicador Asociado |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base |  | Año Base | Modo de Verificación |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | EOP |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | EOP
2.1 Planes de desarrollo institucional diseñados |  |  |  | Planes Estrategicos y Propuestas Tecnicas |  |  | Plans (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Reportes de planes estratégicos y propuestas técnicas |  |  |  | P |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 10 | P |  | 398967 |  |  | 398967 | [8 empty] | 797934
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
3 Implementación de Propuestas Técnicas | [16 empty] | Progreso Físico | [10 empty] | Progreso Financiero
Indicador de Producto |  |  |  | Detalle para Indicador Asociado |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base |  | Año Base | Modo de Verificación |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | EOP |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | EOP
3.1 Planes de desarrollo institucional implementados |  |  |  | Acciones priorizadas provenientes de las Propuestas Tecnicas |  |  | Plans (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Reportes de las consultorías y de las ESP beneficiarias |  |  |  | P | [7 empty] | 5 | 5 | 10 | P |  |  |  |  | 6250000 |  |  | 3750000 | [5 empty] | 9500000
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
3.2 Talleres de capacitacion |  |  |  | Talleres de capacitacion para las ESP |  |  | Workshops (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Reportes de las consultorías y de las ESP beneficiarias |  |  |  | P |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 7 | P |  | 100000 |  |  | 150000 |  |  | 150000 |  |  | 100000 |  |  | 500000
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
4 Línea de cierre y certificación | [16 empty] | Progreso Físico | [10 empty] | Progreso Financiero
Indicador de Producto |  |  |  | Detalle para Indicador Asociado |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base |  | Año Base | Modo de Verificación |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | EOP |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | EOP
4.1 Validación de consistencia AquaRating | [6 empty] | Reportes |  |  | 0 |  | 2017 | Reportes de validación de consistencia AquaRating discutidos con cada prestador |  |  |  | P | [7 empty] | 5 | 5 | 10 | P | [7 empty] | 10500 |  |  | 10500 |  |  | 21000
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
4.2 Auditorias de AquaRating y Certificación | [6 empty] | Reporte y certificacion |  |  | 0 |  | 2017 | Certificación AquaRating |  |  |  | P | [8 empty] | 10 | 10 | P | [10 empty] | 300000 |  |  | 300000
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
5 Diálogo sectorial | [16 empty] | Progreso Físico | [10 empty] | Progreso Financiero
Indicador de Producto |  |  |  | Detalle para Indicador Asociado |  |  | Unidad de Medida |  |  | Linea de Base |  | Año Base | Modo de Verificación |  |  |  |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | EOP |  | 2017 | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | EOP
5.1 Talleres de Capacitacion | [6 empty] | Workshops (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Acta de asistentes |  |  |  | P | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 4 | P | 31161 | 31161 |  |  | 31161 |  |  | 31161 | [5 empty] | 124644
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
5.2 Diagnosticos y evaluaciones completados |  |  |  | Estudios para alimentar el dialogo sectorial y fortalecer a las entidades |  |  | Diagnostics (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Instrumentos aprobados por las entidades del sector dentro del Comité Consultivo |  |  |  | P |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 |  | 4 | P |  | 207739 |  |  | 207739 |  |  | 207738 | [5 empty] | 623216
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
5.3 Eventos de dialogo de politica | [6 empty] | Events (#) |  |  | 0 |  | 2017 | Memorias de los eventos |  |  |  | P |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 4 | P |  | 20774 |  |  | 20774 |  |  | 20774 |  |  | 20774 |  |  | 83096
[17 empty] | P(a) | [9 empty] | 0 | P(a) | [13 empty] | 0
[17 empty] | A | [10 empty] | A
[21 empty] | Otros Costos | [7 empty] | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | Cost
[21 empty] | Unidad Coordinadora del Proyecto | [6 empty] | P | 123535.43 |  |  | 431857.15 |  |  | 439327.14 |  |  | 458038.14 |  |  | 481852.14 |  |  | 1934610
[28 empty] | P(a) | [15 empty] | 0
A
[21 empty] | Evaluacion intermedia y final | [6 empty] | P | [6 empty] | 40000 | [5 empty] | 40000 |  |  | 80000
[28 empty] | P(a) | [15 empty] | 0
A
[21 empty] | Imprevistos | [6 empty] | P | [12 empty] | 750000 |  |  | 750000
[28 empty] | P(a) | [15 empty] | 0
A
[21 empty] | Comisión de administración | [6 empty] | P | 775000 | [14 empty] | 775000
[28 empty] | P(a) | [15 empty] | 0
A
[21 empty] | Costo Total | [7 empty] | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | Total Cost
[28 empty] | P | 929696.43 |  | 1049063.15 |  |  | 7336033.14 |  |  | 4426277.14 |  |  | 1758930.14 |  |  | 15500000
P(a)
A