## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponíveis:
Instruções Gerais
Pregão Eletrônico/Ata | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar o método (Pregão ou Ata) na coluna de "Comentário". (iii) Não serão aceitos processos utilizando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Processos com 100% de contrapartida | (i) Colocar "Sistema Nacional" na coluna " Método" e na coluna " Método de Revisão". (ii) Indicar "Contrapartida' e o método utilizado na coluna "Comentário"
Instruções
Categoria/ Componente | Colocar o Nº de componente associado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no Menu Suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no Menu Suspenso
Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Métodos | Consultoria Firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de Licitação Nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrônico
Ata de Registro de Preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de Preços
Carta Convite
Contratação Direta

## Detalhes Plano de Aquisições
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB - PLANO DE AQUISIÇÕES
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
| PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 12 MESES |  | Período: 01/06/2016 a 30/05/2017 |  |  |  |  | Valores em US$ 1.000,00
| Atualizado em:27/03/2017 | [6 empty] | Usado US$ = 3,85 (14/10/2015)
Atualização No : 5.E
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
1 | OBRAS | OBRAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Número do Contrato |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.1 | CAESB | Implantação do subsistema de produção de água do Bananal |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8661/2016 | 1342/2016 | 2592.1265 | 0 | 100 | 2.1.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2016-04-25 | 2016-10-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.2 | CAESB | Reforço no Sist. de Abastec. SPMW- Setores I e II, Vargem Bonita e Aeroporto |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8444/2014 | 0322/2014 | 3043.7344 | 0 | 100 | 2.1.1.1.3.a | Sistema Nacional | 2014-01-21 | 2014-03-18 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.3 | CAESB | Implantação de sistema de abastecimento de água nos condomínios Sobradinho I e II. Melhorias nos Booster EBO. TQ1 e EBO . TQ2 - RAP TQ1, Lago Norte - DF | Etapa 1/3 - Melhorias nos Booster EBO. TQ1 e EBO . TQ2 - RAP TQ1, Lago Norte - DF | Comparação de Preços (CP) |  |  | 0300/2016 | 228.658 | 100 | 0 | 2.1.1.1.4.a | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-02-01 |  |  | Contrato em Execução
1.4 | CAESB | Implantação do Reservatório RAP RF2 001 e 2ª câmara REQ-GAM | Local: Balão Periquito Contrato não está em execução; OS não foi expedida | Sistema Nacional (SN) |  | 8599/2016 | 2123/2014 | 5485.553 | 0 | 100 | 2.1.1.1.6.a | Ex-Post | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Contrato em Execução
1.5 | CAESB | Recuperação da tomada d'água da Barragem Santa Maria |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2112.52 | 100 | 0 | 2.1.1.2.1.a | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-07-29 |  |  | Previsto
1.6 | CAESB | Melhorias em Estações de Tratamento de Água | Licitação composta por 03 lotes - ETA Lago Sul (ETA-LS1) - ETA Paranoá - Vale do Amanhecer | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1503.93 | 100 | 0 | 2.1.1.3.2.a 2.1.1.3.3.a 2.1.1.3.4.a | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Previsto
1.7 | CAESB | Interligação do SAA do CAUB 1 ao SAA do Rio Descoberto |  | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 37 | 100 | 0 | 2.1.1.4.2 | Ex-Post | 2016-12-01 | 2017-04-30 |  |  | Previsto
1.8 | CAESB | Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG) | Remanejamentos necessários em função das obras de implantação do Viaduto na intersecção Viária da EPIG com a Estrada Contorno do Bosque | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8349/2015 | 1280.2206 | 100 | 0 | 2.1.1.4.3.a 2.1.2.2.5.c | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-09-19 |  | BRB 3402 | Contrato em Execução
1.9 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na região do Grande Colorado (4 etapas) Realizados 3 CT (etapas 1, 2, e 3) | Etp1 06/02/13 = R$10.791.012,86 Etp2 01/11/13 = R$4.012.388,31 Etp3 25/01/13 = R$5.763.788,93 | 4910/2012 4911/2012 4912/2012 | 4 lotes; 03 CT Firmados | 8316/2013 8405/2013 8314/2013 | 4910/2012 4911/2012 4912/2012 | 5342.1273 | 0 | 100 | 2.1.2.1.1.a 2.1.2.1.1.b 2.1.2.1.1.c | Sistema Nacional | 2012-07-12 | Etp1 06/02/13 Etp2 01/11/13 Etp3 25/01/13 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.10 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8184/2016 | 3304/2011 | 3178.2313 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.a | Sistema Nacional | 2011-08-12 | 2011-12-02 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.11 | CAESB | Implantação de redes de esgotos na 5ª etapa do Lago Sul | Contratação complementar CT 8601/2016 de 05/02/16 | Sistema Nacional (SN) |  | 8601/2016 | 4075/2015 | 1934.5217 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.b | Sistema Nacional | 2015-09-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.12 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no INCRA 8. | Contrato rescincido. Foi realizada nova licitação para a implantação das obras - Item 1.24 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2185/2013 | 38.013 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2013-07-08 | 2013-10-21 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.13 | CAESB | Implantação de redes de esgotos no Jardim Botânico e São Bartolomeu - 1ª Etapa |  | Sistema Nacional (SN) |  | 070/2013-SO | 6612/2012 | 757.3371 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.a | Sistema Nacional | 2012-10-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.14 | CAESB | Implantação de redes de esgotos em Nova Colina e Setor de Mansões de Sobradinho |  | Sistema Nacional (SN) |  | 071/2013 | 4703/2012 | 1637.7558 | 0 | 100 | 2.1.2.1.5.a | Sistema Nacional | 2012-09-21 | 2013-10-14 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.15 | CAESB | Ampliação do SES no Setor de Clubes Sul |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8381/2013 | 2471/2011 | 1831.1572 | 0 | 100 | 2.1.2.1.6.a | Sistema Nacional | 2013-04-04 | 2013-08-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.16 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente (Regiões A, B e C) | Proc.0557/2011: CT rescindido; Obra parcialmente executada (só Região A e parte da Região B). | Sistema Nacional (SN) |  | 8185/2011 | 0557/2011 | 1862.498 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.a | Sistema Nacional | 2011-05-17 | 2011-12-05 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.17 | CAESB | Implantação do SES do Setor Noroeste | CT8224/2012 Em recebimento provisório da obra | Sistema Nacional (SN) |  | 8224/2012 | 9996/2011 | 2174.5632 | 0 | 100 | 2.1.2.1.8.a | Sistema Nacional | 2011-12-12 | 2012-04-19 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.18 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho | Proc 1236/08 : 1ª etapa - concluída | Sistema Nacional (SN) |  | 7792/2009 | 1236/2008 | 4178.7244 | 0 | 100 | 2.1.2.2.4.e | Sistema Nacional | 2008-07-09 | 2009-04-30 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.19 | CAESB | Recuperação de interceptores em diversas localidades do DF - 1ª etapa | Recuperação de interceptores nas regiões de: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho – Sobradinho | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 4040/2016 | 1767.5325 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.a | Ex-Ante | 2016-10-01 | 2017-02-01 |  |  | Processo em Curso
1.20 | CAESB | Execução das obras/serviços para instalação de geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos. | Construção de abrigo e instalação de 24 geradores de emergência. | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 177.27 | 100 | 0 | 2.1.2.2.7.a | Ex-Post | 2017-04-10 | 2017-07-09 |  |  | Previsto
1.21 | CAESB | Gestão da Macromedição - construção do laboratório de macromedição |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8345/2011 | 8612/2011 | 599.6688 | 0 | 100 | 2.2.1.1.3.b | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 2013-04-17 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.22 | CAESB | Recuperação estrutural e impermeabilização de unidades da ETA Descoberto |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8393/2013 | 10067/2012 | 2399.2639 | 0 | 100 | 2.2.2.3.2.a | Sistema Nacional | 2013-05-27 | 2013-10-10 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.23 | CAESB | Implantação do Parque Bernardo Sayão | Empreendimento de compensação ambiental | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2264.15 | 100 | 0 | 2.2.2.3.6.a | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-11-28 |  |  | Previsto
1.24 | CAESB | Execução da EEE, LR, sifão invertido e complementação das redes públicas e ramais condominiais do SES no INCRA 8 - DF |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8629/2016 | 0154/2016 | 1017.8707 | 0 | 100 | 2.1.2.1.3.a | Sistema Nacional | 2016-01-20 | 2016-06-20 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.25 | CAESB | Implantação do SES do Setor Habitacional Sol Nascente | Complementação da Região B e execução da Região C | Sistema Nacional (SN) |  | 8608/2016 | 6195/2015 | 1995.537 | 0 | 100 | 2.1.2.1.7.b | Sistema Nacional | 2015-10-16 | 2016-03-16 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.26 | CAESB | Reforma e ampliação da ETE Sobradinho 2ª Etapa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8647/2013 |  | 100 | 0 | 2.1.2.2.4 | Ex-Post | 2016-10-16 | 2017-02-16 |  |  | Processo Cancelado
1.27 | CAESB | Implantação da EEB no Setor Ribeirão, em Santa Maria | Const. Vale do Ouro | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8607/2016 | 9148/2015 | 576.827 | 0 | 100 | 2.1.2.2.8.a | Sistema Nacional | 2015-10-01 | 2016-03-01 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato em Execução
1.28 | CAESB | Complementação das Obras do SES Águas Claras (Elevatórias, Interceptores e Obras Complementares) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3635/2016 | 1569.0909 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.c | Ex-Ante | out-16 | 2016-12-01 |  | BRB3595 | Contrato em Execução
1.29 | CAESB | Melhorias na ETE Recanto das EMAS | Construção de abrigo para CCM; estrutura de apoio para duas centrífugas e leito de secagem | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 805.1948 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.d | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-08-29 |  |  | Previsto
1.30 | CAESB | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | Reforma do Galpão da Oficina da Manutenção Industrial | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 8015/2016 | 1038.961 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.i | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Processo em Curso
1.31 | CAESB | Remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa | Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Planaltina, SMAS/SCIA-ETE Sul, Sol Nascente, Zoológico e SIA - TR06/TR08. | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 9694.2857 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.e | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Previsto
1.32 | CAESB | Construção do Galpão de Hidrologia | Construção do Galpão de Hidrologia | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7979/2014 | 77.9221 | 100 | 0 | 2.2.1.5.1.a | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-09-28 |  |  | Previsto
1.33 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Taquara/Catetinho | Captação, Elevatória e Adutoras do Taquara + Estação de Tratamento do Taquara (Q= 290 l/s) + Reservatório de Vol= 10.000 m3 (2x 5.000 m3) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 6128.1144 | 100 | 0 | 2.1.1.2.9.a 2.1.1.2.9.b 2.1.1.2.9.c 2.1.1.2.9.d 2.1.1.2.9.e | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-01-29 |  |  | Previsto
1.34 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Captação, Elevatória e Adutoras do Gama + Estação de Tratamento do Taquara (Q= 265 l/s) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 4014.1495 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.a 2.1.1.2.8.b 2.1.1.2.8.c 2.1.1.2.8.d | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-08-29 |  |  | Previsto
1.35 | CAESB | Execução de obras de troca de redes de água Asa Norte | Obras de engenharia para substituição de redes de abastecimento de água SCLRN/SHCG 703 a 712 | Comparação de Preços (CP) |  |  | 6677/2016 | 272.7273 | 100 | 0 | 2.2.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-07-29 |  |  | Processo em Curso
1.36 | CAESB | Implantação da Adutora de água Tratada de interligação do Sistema Corumbá ao Reservatório de Santa Maria |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1563.6646 | 100 | 0 | 2.1.1.4.4.b | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-08-29 |  |  | Previsto
1.37 | CAESB | Execução das obras para implantação do SAA do Setor Hbitacional Sol Nascente, Bacia F |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7803/2016 | 903.6923 | 100 | 0 | 2.1.1.1.8.a | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-07-29 |  |  | Processo em Curso
1.38 | CAESB | Melhorias nas ETE's Sul e Norte |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 7716/2009 | 7874/2007 | 7681.7157 | 0 | 100 | 2.1.2.2.4.c | Ex-Post |  | 2009-01-13 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.39 | CAESB | Recuperação do Reservatório de Sobradinho: RAP SO5 |  | Comparação de Preços (CP) |  | 8186/2011 | 2429/2010 | 381.8952 | 0 | 100 | 2.1.1.5.8.a | Ex-Post |  | 2011-12-08 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.40 | CAESB | Recuperação dos Reservatórios Apoiado e Elevado de Ceilândia (RAP CEI e REL CE1) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8244/2012 | 9996/2011 | 922.166 | 0 | 100 | 2.1.1.5.9.a | Ex-Post |  | 2012-07-16 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.41 | CAESB | Implantação do SES dos Condomínios La Font, Mansões entre Lagos e Novo Horizonte |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 84/95/2014 | 8645/2013 | 3773.6487 | 0 | 100 | 2.1.2.1.4.b | Ex-Post |  | 2014-09-26 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.42 | CAESB | Implantação do SES do Setor de Mansões Dom Bosco |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  | 8509/2015 | 8646/2013 | 1830.0023 | 0 | 100 | 2.1.2.1.2.b | Ex-Post |  | 2014-12-10 | Concorrência Pública Nacional | Não se aplica | Contrato Concluído
1.43 | CAESB | Implantação Adutora Paranoazinho (AAB. PRZ. 010) 5.1 | GPLAN 4512 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 813.7 | 100 | 0 | 2.1.1.1.7.a | Ex-Post | 2017-10-01 | 2018-01-29 |  |  | Previsto
1.44 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório de Equalização do GAMA 01 (REQ GAMA 001) 5.10 | GPLAN 4548 | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 240.039 | 100 | 0 | 2.1.1.5.5.a | Ex-Post | 2018-01-20 | 2018-05-20 |  |  | Previsto
1.45 | CAESB | Melhorias na Estação Elavatória de Esgotos de Planaltina Sul (EEB. PLT. 002) 5.14 | GPLAN | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 123.456 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.g | Ex-Post | 2017-12-10 | 2018-04-09 |  |  | Previsto
1.46 | CAESB | Recuperação e revitalização do reservatório apoiado de Brasília 02 (RAP PPL 002) 5.6 | GPLAN | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 177.9221 | 100 | 0 | 2.1.1.5.1.b | Ex-Post | 2017-12-01 | 2018-03-31 |  |  | Previsto
1.47 | CAESB | Estação Elevatória de Esgotos, extravasor, linhas de recalque e redes públicas na Bacia F do Setor Sol Nascente, Ceilândia, DF | GPLAN 6097 | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7804/2016 | 1849.3506 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.k | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-07-30 |  |  | Previsto
1.48 | CAESB | Substituição do Interceptor STRC Q. 142 a 146 - Planaltina |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1388.0519 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.h | Ex-Post | 2017-05-02 | 2017-08-30 |  |  | Previsto
1.49 |  | Bacia G - Esgoto Sol Nascente |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 2207.7922 | 100 | 0 | 2.1.2.2.4.l | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-09-29 |  |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL | 90674.0221
2 | BENS | BENS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes |  | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Número do Contrato |  | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquis. Motor Elétrico de 5.500 hp | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1205/2015 | 418.1818 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.a | Sistema Nacional | 2015-11-18 | 2016-03-01 | Pregão Eletrônico | BRB3156 | Contrato em Execução
2.2 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Aquisição de 02 reguladores automáticos de tensão para motores síncronos de 5.500Hp e 11.000 Hp | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9221/2015 | 177.4286 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.c | Sistema Nacional | 2016-10-27 | 2016-12-27 | Pregão Eletrônico | BRB3599 | Contrato em Execução
2.3 | CAESB | Equipamentos de medição e controle de processos e laboratoriais para as ETE’s da CAESB. | Aquisição de plataforma flutuante equipada; Analisadores automáticos de óleos e graxas tipo soxhlet Aquisição de medidores de pH; Balanças; Sistema completo para análise de DBO; Estufas, Incubadora para DBO e Bombas de vácuo. Aquisição de Espectrofotômetro UV-Vis de média resolução; Aquisição de Termometros digitais | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7801/2016 | 715 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.a 2.1.2.2.1.b 2.1.2.2.1.d 2.1.2.2.1.e | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.4 | CAESB | Amostradores Automáticos | Aquisição de 30 unidades, para monitoramento do processo de 16 ETEs da Caesb - Amostradores automáticos refrigerados fixos, para local abrigado, para serem utilizados em coleta de amostras de esgotos domésticos. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5444/2015 | 420 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.c | Sistema Nacional | 2016-03-08 | 2016-06-03 | Pregão Eletrônico | BRB3272 | Contrato Concluído
2.5 | CAESB | Sistema móvel para remoção de areia em ETEs e Elevatórias de esgotos | Um equipamento, montado sobre chassi de veículo tipo caminhão, para desassoreamento, desobstrução e limpeza de Sistemas de Esgotos Sanitários. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6404/2015 | 454.5455 | 100 | 0 | 2.1.2.2.2.a | Sistema Nacional | 2016-02-17 | 2016-06-20 | Pregão Eletrônico | BRB3322 | Contrato em Execução | Será solicitado Aditivo
2.6 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo | Aquisição composta por 03 lotes: - Aquisição de disjuntores a vácuo (Elevatória de Esgotos E4 e E1 do Lago Norte e Elevatória Asa Delta); - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETA Pipiripau e ETA Descoberto; - Aquisição de disjuntores a vácuo para ETE Norte | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9222/2015 | 152.6193 | 100 | 0 | 2.1.2.2.3.a 2.2.2.3.2.b 2.2.2.3.3.b | Sistema Nacional | 2016-08-10 | 2016-09-01 | Pregão Eletrônico | BRB3401 | Contrato Concluído
2.7 | CAESB | Geradores de emergência para estações elevatórias de esgotos e conjuntos geradores sobre rodas de 500 Kva | Aquisição de 24 geradores de emergência e 02 geradores sobre rodas de 500 Kva. | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 827.9201 | 100 | 0 | 2.1.2.2.7.b | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.8 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Normal) | NEs: 4458/15-508/16-509/16-510/16 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 2206.74 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-03 | 2015-12-06 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.9 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros BID (Reembolso) | NEs: 2294-143218/14-3219/14-3220/143562/14-1869/14-1888/14 e 2184/14 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 4316.39 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-04 | 2015-12-07 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.10 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros (Contrapartida) | Nes: 563/13-516/14-564/13-230/13-2950/12-562/13-1847/13-247/13 | Sistema Nacional (SN) |  |  | Diversos | 1323.08 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.a | Sistema Nacional | 2015-12-05 | 2015-12-08 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído
2.11 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros BID | ALSAN/ERCON/SANESI | Sistema Nacional (SN) |  | 8485/2013 | 4854/2013 | 5240.9474 | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2015-12-06 | 2015-12-09 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Concluído
2.12 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros (Contrapartida) | CT 8485 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4854/2014 | 3231.1457 | 0 | 100 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2013-08-21 | 2013-11-27 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | Não se aplica | Contrato Concluído
2.13 | CAESB | Serviços de Instalação de Hidrômetros | NEs 2294 e 3220, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 8210/2013 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-22 | 2014-06-24 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3024 | Contrato Concluído
2.14 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | NEs 3218 e 3219, ambas de 2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9369/2013 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-01-23 | 2014-07-28 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3025 | Contrato Concluído
2.15 | CAESB | Aquisição de Hidrômetros incluidos serviços de instalação | NE 3562/2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2282/2014 |  | 100 | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-07-04 | 2014-12-19 | Realizado pregão eletrônico e solicitado reembolso ao BID | BRB3026 | Contrato Concluído
2.16 | CAESB | Gestão da Macromedição - substituição de medidores eletromagnéticos e modernização da área de macromedição Equipamentos para adequação do laboratório de hidráulica aplicada e melhoria das atividades de macromedição e pitometria | Organizado em 41 lotes de compras (41 GPLANs) 5392;6009;6010;6011;6012;6013;5390;6014.6015;6016;6017;6018;6019;6020;6021;6022;6023;5388;6024;6025;6026;6027;6028;6029;6030;6031;6032;5391;6033;6034;6039;5387;5385; 6035;6036;5393;6037;6038;6087;6088;6089 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 565.85 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.a 2.2.1.1.3.d 2.2.1.1.3.e 2.2.1.1.3.f 2.2.1.1.3.g 2.2.1.1.3.h 2.2.1.1.3.i 2.2.1.1.3.j 2.2.1.1.3.k | Sistema Nacional | 2017-05-15 | 2017-08-13 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.17 | CAESB | Aquisição de Motores Elétricos - 1ª etapa | Aquisição de motores para elevatórias (água/esgoto) Aquisição de motores elétricos para renovação do parque industrial Aquisição do Acoplamento do Motor da EAB do Rio Descoberto (Complemento ao motor de 5.500hp (2.1)) Melhorias em Estações Elevatórias e Linhas de Recalque em diversas localidades do DF (Aquisição emergencial de equipamentos elétricos). | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6793/2017 | 139 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.a 2.2.1.3.1.d 2.2.1.6.1.e 2.1.1.2.4.e 2.1.2.2.3.b | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.18 | CAESB | Aquisição e instalação de CCMs em diversas elevatórias (a/e) - 1ª etapa | Aquisição de inversores de frequência de diversas potencias para elevatórias (A/E) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 597.49 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.h | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.19 | CAESB | Aquisição de Inversor de Frequência p/ elevatória Pipiripau | Inversor de 800 HP / 2.300 Volts para EAB PIP 001 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6553/2016 | 160 | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.e | Sistema Nacional | 2017-02-03 | 2017-03-03 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.20 | CAESB | Automação de sistemas operacionais | Este empreendimento foi subsituidos pelos itens: 2.55, 2.56, e 2.57 | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.a 2.2.1.4.1.b 2.2.1.4.1.c 2.2.1.4.1.d 2.2.1.4.1.e | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.21 | CAESB | Melhoria na rede de monitoramento de Recursos Hídricos da bacia do Lago Paranoá | Aquisição de Equipamentos e Serviços para monitoramento de vazões e níveis de córregos e mananciais | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 520 | 100 | 0 | 2.2.1.5.2.a | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.22 | CAESB | Aquisição de maquinário para manutenção de redes | Aquisição de Escavadeira hidraulica/esteira (lote 1) Retroescavadeira 4x2/pneu e 03 Retroesc. 4x4/pneu Mini escavadeira para limpeza nas ETEs. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7869/2015 7565/2015 | 258.4416 | 100 | 0 | 2.2.1.6.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-02 | 2016-09-16 | Pregão Eletrônico | BRB 3202 BRB3323 | Contrato Concluído
2.23 | CAESB | Aquisição de equipamentos de processamento, armazenamento e comunicação (Centro de Dados Manejáveis - tipo Container Data Center), incluídos os serviços de instalação. |  | Sistema Nacional (SN) | 09 lotes |  | 7978/2015 | 4897.84 | 100 | 0 | 2.2.2.1.1.a 2.2.2.1.1.b 2.2.2.1.1c 2.2.2.1.1.d 2.2.2.1.1.e 2.2.2.1.1.f 2.2.2.1.1.g 2.2.2.1.1.h 2.2.2.1.1.i | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB3428 BRB3429 BRB3430 BRB3431 BRB3432 BRB3433 BRB3434 BRB3435 BRB3436 | Contrato em Execução
2.24 | CAESB | Aquisição de Centro de Dados Manejáveis |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5470/2013 | 255.9999 | 0 | 100 | 2.2.2.1.1.j | Sistema Nacional | 2013-09-17 | 2013-11-04 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído
2.25 | CAESB | Adequações das ETE Sul, ETE Gama e ETE Norte | Aquisição de 03 Centrífugas Decanter (GPLAN 4041,5826 ) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5446/2015 | 857.1429 | 100 | 0 | 2.2.2.3.3.a | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.26 | CAESB | Aquisição de sistema de classificador de sólidos para elevatória de Brazlândia |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.a | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2016-11-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.27 | CAESB | Aquisição de 45 transformadores de corrente para a EAB RD |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2676/2016 | 35.6908 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.d | Sistema Nacional | 2016-09-02 | 2016-10-03 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.28 | CAESB | Melhorias Operacionais e de Segurança do Sistema Esgotamento Sanitário de diversas unidades. | 02 Hidrojatos + 01 Classificador de Sólidos + 01 Bomba Reautoescorvante + 02 Trituradores | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 221.21 | 100 | 0 | 2.1.2.2.6.a 2.1.2.2.4.a 2.1.2.2.4.b | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.29 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | - Prensa viradeira para cortar chapa de até 13mm e comprimento de 3200mm. - Máquinas e Equipamentos de Oficinas (Prensa Hidráulica, Parafusadeira, Extrator de Rolamento e etc.) - Guilhotina de 3200mm, capacidade de corte de até 13mm | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2078/2016 | 289.8636 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.a 2.2.1.6.1.b 2.2.1.6.1.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.30 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para a Modernização do Laboratório de Manutenção de Automação. | - Equipamento para ensaio de rigidez. - Oscílografo Digital. - Equipamento para Ensaio de Fator de Potência | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7866/2016 | 52.4812 | 100 | 0 | 2.2.1.6.3.a 2.2.1.6.3.b 2.2.1.6.3.c | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.31 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental | - Aquisição de um Ônibus (Expresso Caesb) - Elaboração de maquete do ciclo de saneamento para instalação no ônibus | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7051/2016 | 120.8791 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.b | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.32 | CAESB | Equipamentos para adequações do laboratório central | Barco e carreta para monitoramento da qualidade da água Espectrofotômetro UV/Vis de alta resolução Espectrofotômetro infravermelho Concentradores de amostras para cromatografia gasosa (2) Autoamostrador para ICP-OES Sondas Multiparâmetros Autônomas (3) Aquisição de unidades automatizadas para lavagem e termodesinfecção de vidrarias de laboratório (5) aquisição de purificação de água para laboratórios Microscópios para análise de Cryptosporidium e Parasitologia | Sistema Nacional (SN) |  |  | 7760/16 | 498.7013 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.a 2.2.2.3.4.b 2.2.2.3.4.c 2.2.2.3.4.d 2.2.2.3.4.e 2.2.2.3.4.f 2.2.2.3.4.g 2.2.2.3.4.h 2.2.2.3.4.i 2.2.2.3.4.j 2.2.2.3.4.k 2.2.2.3.4.l | Sistema Nacional | 2017-05-02 | 2017-07-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.33 | CAESB | Aquisição de Equipamentos de Hidrojateamento Combinado de Grande e Médio Portes | Aquisição de 02 hidrojatos de grande porte e 02 hidrojatos de médio porte. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3606/2016 | 337.66 | 100 | 0 | 2.1.2.2.2.b | Sistema Nacional | 2016-08-02 | 2016-09-02 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
2.34 | CAESB | Modernização de UTSs |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.2 | Sistema Nacional | 42795 | 42826 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.35 | CAESB | Aquisição de válvula p/ adutora da EPTG |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 363.6364 | 100 | 0 | 2.2.1.1.3.c | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.36 | CAESB | Aquisição de tubulação e materiais para a obra de "Remanejamento das Adutoras SAT.TAG.011, AAT.GUA.010 e rede de abastecimento de água do Complexo da Policia Civil (paralelas à EPIG) e Remanejamento do Interceptor INT.CRZ.002 (paralelo à EPIG)". |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4381/2016 | 564.207 | 100 | 0 | 2.1.1.4.3.b 2.1.2.2.5.d | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-10-01 | Pregão Eletrônico | BRB3418 BRB3419 BRB3420 | Contrato em Execução
2.37 | CAESB | Aquisição de Equipamentos para Reestruturação da Manutenção Industrial. | Aquisição de 01 Caminhão Hidra Basket e 03 caminhões guindautos | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3660/2016 | 486.819 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.d | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.38 | CAESB | Modernização do sistema de bombeamento da elevatória de Santa Maria. | Fornecimento, Montagem e Comissionamento Elev Santa Maria | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 649.3506 | 100 | 0 | 2.1.1.2.6.a | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.39 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 1ª Etapa. | Recuperação de interceptores nas regiões de: Interceptor 414 Sul/ETE Sul – Brasília; Interceptor AE 2 AE 4 – IAPI – Guará; Interceptor AR24 - Sobradinho II; e Interceptor Q 07 ETE Sobradinho – Sobradinho | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4039/2016 | 673.7662 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.b | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.40 | CAESB | Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF, 2ª Etapa. | Remanejamento de interceptores nas regiões de Taguatinga, Planaltina, SMAS/SCIA-ETE Sul, Sol Nascente, Zoológico e SIA - TR06/TR08. | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 3317.1429 | 100 | 0 | 2.1.2.2.5.f | Sistema Nacional | 2017-03-17 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo Cancelado
2.41 | CAESB | Aquisição de Máquinas Especiais | 01 micro trator + 01 pá carregadeira + 01 pá escavadeira + 01 Minicarregadeira (POE) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 8349/2015 | 389.6104 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.f | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.42 | CAESB | Aquisição de equipamentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água | Aquisção de Bombas dosadoras peristálticas para Sistemas de Saneamento Rurais Aquisição de bombas dosadoras para sistema produtor urbano. | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5300/2016 | 161.039 | 100 | 0 | 2.1.1.2.7.a 2.1.1.2.7.b | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.43 |  | Equipamentos da ETA Corumbá para reforço no Sistema Descoberto em 1,4 m3/s |  | Licitação Pública Internacional (LPI) |  |  |  | 11180.1242 | 100 |  | 2.1.1.4.4.a | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  |  | Previsto
2.44 |  | Aquisição de Bombas Submersíveis | ETA Brasília ETE Sul, ETE Norte Elevatórias de Esgoto | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0350/2017 | 318.5455 | 100 |  | 2.2.2.3.2.d 2.1.2.2.4.h 2.1.2.2.3.h | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.45 |  | Aquisição de Misturadores tipo "Mixers" | ETEs Sul e Norte ETA Pipiripau | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0279/2017 | 164.4607 | 100 |  | 2.1.2.2.4.i 2.2.2.3.2.e | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.46 |  | Aquisição de Valvulas para o sistema de filtração da ETA RD | Válvulas de Ar dos Filtros | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 194.8052 | 100 |  | 2.2.2.3.2.f | Sistema Nacional | 2017-05-01 | 2017-07-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.47 |  | Aquisição de Compressores | Sistema de Agua (ETA Bsb e Elevatórias Mestre D'Armas, Rib Pipiripau) Sistema de Esgoto (ETEs Sul, Norte, Alagado, Sambambaia e Melchior) | Sistema Nacional (SN) |  |  | 0278/2017 | 581.6452 | 100 |  | 2.2.2.3.2.g 2.1.2.2.4.j | Sistema Nacional | 2017-04-02 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.48 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando substituição de equipamentos elétricos de alta tensão na EAB do Descoberto. Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - (EAB RDE 001) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 7013/2016 | 415.5844 | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-30 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.49 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Serviços com instalação de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5045/2016 | 1168.8312 | 100 | 0 | 2.2.1.3.4.a | Ex-Ante | 2016-11-16 | 2017-05-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em Curso
2.50 | CAESB | Ampliação e revitalização do sub sistema produtor Gama | Estação de Tratamento do Gama (Q=320 l/s) Pré fabricada | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 4900 | 100 | 0 | 2.1.1.2.8.c | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-06-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.51 | CAESB | Preparadores de Polímeros | (GPLAN 5090) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 311.6883 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.h | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.52 | CAESB | Gradeamento Mecanizado para ETE Sul e EEB Águas Claras | (GPLAN 5091) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 220.7792 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.i | Ex-Post | 2017-06-02 | 2017-08-31 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.53 | CAESB | Unidade Pré-tratamento resíduo fossa |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 389.6104 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.j | Ex-Post | 2017-06-03 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.54 | CAESB | Mini Carregadeira |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 51.9481 | 100 | 0 | 2.1.2.2.1.k | Ex-Post | 2017-06-04 | 2017-09-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.55 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação (08 lotes): | Equipamentos de Infraestrutura de Comunicação (08 lotes): | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 893.019 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.j | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-29 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.56 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. . Equipamentos de Instrumentação (05 lotes) | Equipamentos de Instrumentação (05 lotes) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 240.3281 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.k | Ex-Post | 2017-07-02 | 2017-09-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.57 | CAESB | Automação de sistemas operacionais. Sistema de Automação e Controle (06 Lotes) | Sistema de Automação e Controle (06 Lotes) | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 944.8622 | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.l | Ex-Post | 2017-07-03 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.58 | CAESB | Equipamentos para adequação de metodologia aos requisitos da Norma ISO 17025/2005 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 321.3 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.m | Ex-Post | 2017-11-15 | 2018-02-13 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.59 | CAESB | Aquisição de disjuntores a vácuo de 2.300 Volts e execução de serviços desorrentes de retrofit | - 10 unid para SAA - 24 unid para SES | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 847.7922 | 100 | 0 | 2.2.1.61.n 2.2.1.6.1.o | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.60 | CAESB | Aquisição de 02 caminhões hidrabasket para servuços em instalações elétricas |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 129.2308 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.p | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-02 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.61 | CAESB | Aquisição de Rotoválvulas para descargas das bombas da EAB. RDE.001 |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 1816.1039 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.l | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
2.62 | CAESB | Aquisição de Motoredutor de engrenagem helicoidais |  | Sistema Nacional (SN) |  |  |  | 51.9481 | 100 | 0 | 2.2.1.6.1.m | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL | 61040.4269
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.1 | CAESB | Melhorias na EAB do Rio Descoberto (EAB RDE 001). | Retrofit na Subestação Elétrica contemplando substituição de equipamentos elétricos de alta tensão na EAB do Descoberto. Substituição de 04 (quatro) Disjuntores e 08 (oito) Seccionadoras de 138.000 Volts - (EAB RDE 001) | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.1.1.2.4.b | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-09-01 |  |  | Previsto
3.2 | CAESB | Prestação de serviços para complementação, atualização e correções do GIS corporativo e levantamentos de campo | Atualização Cadastro Técnico | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 1717/2016 | 2099.5626 | 100 | 0 | 2.2.1.2.1.a | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-07-30 |  |  | Previsto
3.3 | CAESB | Prestação de serviço de telemetria e controle em nos DMCs já implantados no Distrito Federal. |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 3564/2016 | 225.7732 | 100 | 0 | 2.2.1.2.2.a | Ex-Ante | 2016-11-11 | 2017-03-01 |  |  | Processo em Curso
3.4 | CAESB | Serviços de troca de motores em elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.1.b | Ex-Ante | 2017-02-02 | 2017-05-02 |  |  | Processo Cancelado
3.5 | CAESB | Serviços de Melhoria em CCM e instalação de inversores de frequência em diversas elevatórias (a/e) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.7.b | Ex-Post | 2017-02-02 | 2017-05-02 |  |  | Processo Cancelado
3.6 | CAESB | Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Serviços com instalação de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  | 5307/2015 |  | 100 | 0 | 2.2.1.3.8.a | Ex-Post | 2016-09-01 | 2017-01-01 |  |  | Processo em Curso
3.7 | CAESB | Serviços de automação de sistemas operacionais. | Serviços com fornecimento de equipamentos | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  |  | 100 | 0 | 2.2.1.4.1.f | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Processo Cancelado
3.8 | CAESB | Levantamento, avaliação e reorganização da base de dados de ativos |  | Sistema Nacional (SN) |  | 8525/2015 | 10.111/2009 e 4.566/2014 | 324.6753 | 0 | 100 | 2.2.2.2.3.a | Sistema Nacional | 08/01/2010 18/08/2014 | 01/2011 02/2015 | Pregão Eletrônico | Não se aplica | Contrato Concluído
3.9 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental (Vídeos Institucionais) | Contratação de empresa para produção de videos institucionais com enfoque no ciclo do saneamento, desde a proteção de bacias hidrográficas até o lançamento de efluentes finais | Comparação de Preços (CP) |  |  | 7747/2016 | 84.9054 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.a | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-07-30 |  |  | Previsto
3.10 | CAESB | Implementação de melhorias no Sistema de Gestão Ambiental (Maquete) | Contratação de serviços para elaboração de maquete do ciclo de saneamento para instalação no ônibus com plataforma móvel para educação ambiental (Expresso Caesb) | Comparação de Preços (CP) |  |  |  | 25.974 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.c | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-07-30 |  |  | Previsto
3.11 | CAESB | Elaboração de Sistema de Gestão de Perdas | Antigo 4.9 SBQC | Licitação Pública Nacional (LPN) |  |  |  | 1000 | 100 | 0 | 2.2.1.2.8.a | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-29 |  |  | Previsto
3.12 | CAESB | Serviços de instalação de hidrômetros | CT 08485/2014 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4854/2013 |  | 25% | 0 | 2.2.1.1.1.b | Sistema Nacional | 2014-05-30 | 2014-10-01 |  | BRB3027 | Contrato em Execução
3.13 |  | Elaboração de Curso, modalidade EAD, voltado para a Política Ambiental da Caesb. | Metodologia à distância, será hospedado e ofertado no Sistema de Gerenciamento de Cursos da Caesb – plataforma Moodle. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 7051/2016 |  | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.d | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | TOTAL | 3760.8905
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
ITEM | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* |  | Número do Contrato | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.1 | CAESB | Apoio ao Gerenciamento do Programa BID |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 7565/2014 | 2741.9578 | 100 | 0 | 1.1.1 | Ex-Ante | 2014-12-20 | 2015-09-01 |  | BRB11035 | Contrato em Execução
4.2 | CAESB | Fiscalização de Obras |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 2951.59 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
4.3 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria de SAA e SES. | Contratação de empresa projetista | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 8095/2015 | 1060.2499 | 100 | 0 | 1.3.1 | Ex-Ante | 2016-02-16 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução
4.4 | CAESB | Elaboração de estudos e projetos de eficiência energética e de melhorias operacionais em unidades da Caesb | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Avaliação de eficiência energética de conjuntos elevat/reservat. dos SAAs; - Melhoria do desempenho energético de elevatórias dos SES; - Projeto de Melhorias Operacionais e de Segurança dos SES nas ETEs Sul, Norte, Gama e Melchior; - Projeto básico para o aproveitamento hidro-energético da descarga de efluentes das ETEs de Samambaia e Melchior; e - Projeto básico para a melhorias das ETEs Sul e Norte de Brasília | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1153/2016 | 1429.9183 | 100 | 0 | 1.3.2 | Ex-Ante | 2016-03-08 | 2017-04-01 |  |  | Processo em Curso
4.5 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos de laboratórios | Seleção composta pelas seguintes atividades: - Laboratório de Automação - PGOA; - Readequação e ampliação do laboratório Central - PGOQ; - Laboratório de micromedição - PGOM | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1152/2016 | 528.0729 | 100 | 0 | 1.3.3 | Ex-Post | 2016-03-18 | 2017-04-02 |  |  | Processo em Curso
4.6 | CAESB | Estudo de tratabilidade e alternativas de tratamento para readequação da ETA do Rio Descoberto |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 9907/2012 |  | 0 | 100 | 1.3.5 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-12-01 | LPN | Não se aplica | Processo Cancelado
4.7 | CAESB | Projeto de readequação da antiga ETA Taguatinga |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 7095/2007 | 125.7376 | 100 | 0 | 1.3.4 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2017-04-02 |  |  | Processo em Curso
4.8 | CAESB | Diagnóstico operacional, modelagem hidráulica e projeto de setorização de sistemas de abastecimentode água do Distrito Federal. |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 0583/2016 | 1167.9402 | 100 | 0 | 2.2.1.2.3.a | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2017-01-01 |  | BRB3593 | Contrato em Execução
4.9 | CAESB | Projeto de implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 145.0826 | 100 | 0 | 2.2.1.5.3.a | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Previsto
4.10 | CAESB | Estratégia de comunicação |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 148.8667 | 100 | 0 | 2.2.2.4.1.a | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Previsto
4.11 | CAESB | Estudos Operacionais - Implantação da ETA Piloto |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 621.7835 | 100 | 0 | 2.2.1.5.4.a | Ex-Post | 2017-06-02 | 2017-10-30 |  |  | Previsto
4.12 | CAESB | Elaboração de projetos técnicos visando a melhoria de SAA e SES. | Contratação de empresa projetista para a 2ª Etapa de Projetos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  |  | 1109.0909 | 100 | 0 | 1.3.5 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Previsto
4.13 | CAESB | Consultoria para Fortalecimento Institucional |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 113.3144 | 100 | 0 | 2.2.2.2.1.a | Ex-Post | 2017-04-01 | 2017-08-29 |  |  | Previsto
4.14 | CAESB | Auditoria |  | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3617/2016 | 156 | 100 | 0 | 3.1.1.1 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 |  | BRB11712 | Contrato em Execução
4.15 | CAESB | Estudo da proteção hidráulica das adutoras do Sistema Torto-Santa Maria |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 129.8701 | 100 | 0 | 2.1.1.2.6.b | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Previsto
4.16 | CAESB | Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  |  | 46.7532 | 100 | 0 | 2.2.2.3.4.g | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-10-29 |  |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL |  |  | 12476.2282
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.1 |  | Avaliação Intermediária do Programa |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 37.7957 | 100 | 0 | 1 | 5.1.a | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-10-28 |  |  | Previsto
5.2 | CAESB | Elaboração de Projeto Executivo para adequações da ETA Brasília |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  |  | 38.961 | 100 | 0 | 1 | 2.1.3.6 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-06-30 |  |  | Previsto
|  |  | TOTAL |  | Total |  | 76.7568
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
6.1 |  | Elaboração de Curso, modalidade EAD, voltado para a Política Ambiental da Caesb. | Metodologia à distância, será hospedado e ofertado no Sistema de Gerenciamento de Cursos da Caesb – plataforma Moodle. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 7051/2016 |  |  | 38.961 | 100 | 0 | 2.2.2.3.1.d | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-07-30 |  |  | Previsto
[5 empty] | TOTAL |  |  | 38.961
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 168067.2854
7 | SUBPROJETOS
| Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
[7 empty] | Total | 0
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
#REF!
19637.26
30222.53
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas]+150

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos

## Folha de Comentários
BRASIL
PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DA CAESB
Contrato de Empréstimo: 3168/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 27/03/2017
Atualização No: 5E
Atualizado por : Gerência de Programas Internacionais/PREI/CAESB
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO (Valores em US$1000)
1. Obras
1.31 Remanejamento de interceptores em diversas localidades do DF. 2° Etapa. | Incluida a aquisição de materiais que estava prevista na atividade 2.40. Vlor total deste empreendimento passou de U$$ 6.377,14 para U$$ 9.694,29.
1.38 a 1.42 | Inclusão de empreendimentos de contrapartida, já prestado conta.
1.43 a 1.47 | Novos empreendimentos incluidos
1.49 Bacia G - Esgoto Sol Nascente | Novo empreendimento incluído
2. Bens
2.20 Automação de sistemas operacionais | Este empreendimento foi subsituidos pelos itens: 2.55, 2.56, e 2.57
2.40 Aquisição de tubulação para as obras de remanejamento de intercepptores em diversas localidades do DF - 2a. Etapa | Item Excluído por ter sido incluído junto com a contratação da obra de remanejamento de interceptores 2ª Etapa - Item 1.31
2.49 Geração de Energia Fotovoltáica - Ed. Sede | Mudou Método de Revisão Ex-Post para Ex-Ante
2.51 a 2.62 | Novos empreendimentos incluídos
3. Serviços que Não São de Consultoria
4. Consultorias Firmas
4.9 Projeto de implantação de sistema de gerenciamento de dados de recursos hídricos | Mudou Método de Revisão de Ex-Ante para Ex-Post
4.16 Consultoria para acreditação na Norma ABNT ISO 17025/2005 | Novo empreendimento incluído
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
6.1 Elaboração de Cursos EAD | Mudou Método de Revisão de Ex-Post para Ex-Ante
7. Subprojetos
Não há previsão para o período em pauta.