## Índice
Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Instrumentos de Planificación del Proyecto - INAC
Índice de contenido
Etiquetas | Nombre de la Hoja | Nombre del Informe | Descripción complementaria
| i. Siglas | Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto
| ii. Criterios | Criterios aplicados para la elaboración de los Instrumentos de Planificación del Proyecto
| 1_MdR | Matriz de Resultados del Proyecto
| 2_EDT | Estructura de Desglose del Proyecto
| 3_EE | Esquema de Ejecución del Proyecto
| 4_CC P-INAC | Cuadro de Costos del Proyecto a Nivel de Productos - INAC
| 4.1 CC POD | Cuadro de Costos a Nivel de Componentes para el POD
| 5_Info PMR | Información para la carga inicial en el PMR
| 6_PD_Apry | Programación de Desembolsos
| 7_Curva S | Curva S de uso de recursos
Plan de Ejecución del Proyecto, Plan de Adquisiciones y Planes Financieros - INAC
| 8.1_MP-INAC | Matriz de Planificación del Proyecto
| 9.1.1_Estr. Proy. | Estructura del Proyecto | Para toda la vida del Proyecto
| 9.2.1_PA | Información para carga inicial del Plan de Adquisiciones
| 9.3.1_Det PA | Plan de Adquisiciones Global con fechas estimadas
| 10.PGE_2018 | Estimación de presupuesto para el Proyecto en el PGE 2018
CÁLCULOS AUXILIARES Y NOTAS
| Cambios_28_11_17 LS | Cambios indicados a la planificación del Proyecto por parte del Equipo de Proyecto del BID
| Criterios | Supuestos y Criterios utilizados en la Programación de los instrumentos de Planificación del Proyecto
| Nota MEF | Detalle de la solicitud inicial presentada al BID para el Préstamo en diciembre 2016
| CA_Presup MARTA | Presupuesto estimado final de las intervenciones del MARTa
| CA_PMA | Presupuesto MARTA por áreas
| PM-Costo | Costos Estimados del Ente de Gestión
| RESUMEN | Detalle de intervenciones y estimación de costos para Portobelo y San Lorenzo
| PLAN EMER | Detalle de las intervenciones del Plan de Emergencia para PPSL
| INSTR DE GESTION | Detalle y costos estimados para el Plan de Gestión
| Costos Adm | Costeo Inicial de Gastos de Administración

## Sigl.
i. Siglas utilizadas en los Instrumentos de Planificación del Proyecto PN-L1146
AAPP | Áreas Protegidas
BID | Banco Interamericano de Desarrollo
BPPPSL | Bosque Protector y Paisaje Protegido de San Lorenzo
CC | Cuadro de Costos
CD | Contratación Directa
CEO | Comité de Evaluación de Ofertas
CGR | Contraloría General de la República
CI | Carta de Invitación
CP | Comparación de Precios
DDL | Documentos de Licitación
EDT | Estructura Desglosada del Trabajo
EE | Esquema de Ejecución
EETT | Especificaciones Técnicas
EG | Ente Gerenciador
EI | Expresiones de Interés
FA | Firma Adjudicada
GRP | Gestión de Riesgos del Proyecto
INAC | Instituto Nacional de Cultura
LB | Línea de Base
LC | Lista Corta
LPI | Licitación Pública Internacional
MARTA | Museo Antropológico Reina Torres de Araúz
MdR | Matriz de Resultados
ME | Matriz de Ejecución
MEF | Ministerio de Economía y Finanzas
MiAmbiente | Ministerio de Ambiente
MP | Matriz de Planificación
NO | No Objeción
PA | Plan de Adquisiciones
PD | Programación de Desembolsos
PE | Propuesta Económica
PFM | Plan Financiero Multianual
PGE | Presupuesto General del Estado
PMR | Progress Monitoring Report o Informe de Monitoreo del Progreso
PN | Parque Nacional
PNC | Parque Nacional de Coiba
PNVB | Parque Nacional Volcán Barú
POA | Plan Operativo Anual
POD | Programa de Desarrollo de la Operación
PPSL | Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
PT | Propuesta Técnica
SBCC | Selección Basada en Calidad y Costo
SCP | Solicitud de Cotización de Precios
SEPA | Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SP | Solicitud de Propuesta
TDR | Términos de Referencia
TNP | Teatro Nacional de Panamá
UCE | Unidades Coordinadoras de Ejecución
UNESCO | Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

## 1_MdR
1. Matriz de Resultados del Proyecto - INAC
Nombre del Proyecto |  | Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Objetivo |  | El objetivo de la operación es contribuir a la preservación y puesta en valor de los bienes patrimoniales culturales y naturales del país.
Objetivos específicos |  | Los objetivos específicos son: (i) aumentar el acceso de la población a bienes culturales mejorando su gestión y rehabilitando dos sitios de patrimonio cultural y; (ii) preservar Los objetivos específicos son: (i) aumentar el acceso de la población a bienes culturales mejorando su gestión y rehabilitando dos sitios de patrimonio cultural y; (ii) preservar cuatro áreas naturales protegidas mejorando su gestión e incrementando su sostenibilidad financiera; y (iii) incrementar emprendimientos vinculados al patrimonio cultural y natural del país
Resultados Esperados
PATRIMONIO CULTURAL
Resultado esperado 1: Gestión del INAC fortalecida
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base |  | Mediciones intermedias | [5 empty] | Metas |  | Medios de Verificación | Comentarios
|  | Valor | Año | Valor |  |  | Año |  |  | Valor | Año
1.1 Ingresos propios anuales sobre el total del presupuesto anual del INAC | % ingresos | 2 | 2016 | [6 empty] | 7 | 2022 | Informes de avance del II semestre de cada año | El INAC cuenta con ingresos propios por los arrendamientos de los teatros y estacionamientos, el cobro de las entradas a los museos, matriculas de las Escuelas de Bellas Artes y Folklore entre otros.
1.2 Consultas anuales al Sistema de Información Cultural de Panamá | Hitos /año | 0 | 2017 | [6 empty] | 30000 | 2022 | Página WEB del SICP Informes de avance del II semestre de cada año
Resultado esperado 2: Bienes culturales rehabilitados y puestos en valor
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base |  | Mediciones intermedias | [5 empty] | Metas |  | Medios de Verificación | Comentarios
|  | Valor | Año | Valor |  |  | Año |  |  | Valor | Año
2.1. Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital cultural | # beneficiarios | 39500 | 2016 | [6 empty] | 55000 | 2022 | Informe de los Patronatos y de Avance del Programa | Turistas nacionales e internacionales que visitan las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
2.2. Visitas diarias promedio al MARTA por año | # visitas | 0 | 2017 | [6 empty] | 120 | 2022 | Informes de gestión de la Coordinación Nacional de Museos/INAC | Actualmente este promedio para el total de los Museos Públicos en el país (sin el MARTA) es de 213.
2.3. Fortificaciones intervenidas por el proyecto retiradas de la de Lista de Patrimonio Mundial en peligro (LPMP) de la UNESCO. | #fortificaciones | 0 | 2017 | [6 empty] | 120 | 2022 | LPMP UNESCO | Las fortificaciones intervenidas se encuentran, desde 2012, en la LPMP. La UNESCO mide estas fortificaciones como un conjunto único.
2.4. Proyectos de emprendimiento vinculados a los bienes culturales que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación. | % proyectos | 0 | 2017 | [6 empty] | 1 | 2022 | Informes de avance del proyecto.
30
PATRIMONIO NATURAL
Resultado esperado 3: Áreas Naturales Protegidas con una gestión sostenible
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base |  | Mediciones intermedias | [5 empty] | Metas |  | Medios de Verificación | Comentarios
|  | Valor | Año | Valor |  |  | Año |  |  | Valor | Año
3.1 Brecha financiera en la gestión del Parque Nacional Coiba (PNC) | % | 44 | 2016 | [6 empty] | 40 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del Proyecto | Es la relación entre ingresos propios y los gastos para su gestión. Se refiere exclusivamente al PNC ya que sus ingresos representan el 86% del total de los ingresos de las 4 áreas intervenidas ($466 mil de $542 mil).
3.2 Efectividad de la gestión de las AP intervenidas. | Nota | 48 | 2016 | [6 empty] | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto. | La línea de base es la media del valor de referencia de la herramienta de seguimiento obtenida para las 4 AP en el PMEMAP del SINAP. Consiste en 33 indicadores que se agrupan en cinco ámbitos de gestión.
Resultado esperado 4: Bienes naturales preservados y con uso sostenible
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base |  | Mediciones intermedias | [5 empty] | Metas |  | Medios de Verificación | Comentarios
|  | Valor | Año | Valor |  |  | Año |  |  | Valor | Año
4.1 PNC se mantiene como Patrimonio Natural de la Humanidad (LPM) de la UNESCO. | # | 1 | 2017 | [6 empty] | 1 | 2022 | LPM de la UNESCO. | UNESCO hizo una serie de recomendaciones con carácter urgente para no colocarlo en la LPMP.
4.2 Visitas promedio anuales al PNC en relación a su capacidad de carga efectiva (CCE) | % visitas | 39 | 2016 | [6 empty] | 67 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto. | Se refiere a la ensenada de Gambute, el área más visitada. En 2016 recibió un promedio anual de 41 visitas/diarias frente a una CCE de 105.
4.3 Visitas promedios anuales al PNP/CCE | % visitas | 35 | 2016 | [6 empty] | 60 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto. | Se refiere al Sendero Pavón el más utilizado de los dos existentes. En 2016 recibió un promedio anual de 54 visitas diarias frente a una CCE de 153.
4.4 Visitas promedio anuales al PNVB/CCE | % visitas | 13 | 2016 | [6 empty] | 25 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto. | Se refiere a la Vía Camiseta que es la más utilizada. En 2016 recibió un promedio anual de 25 visitas diarias frente a una CCE de 139.
4.5 Hectáreas de áreas territoriales y marinas con una gestión mejorada en el contexto de corredores bilógicos y ecosistemas naturales | #Ha | 0 | 2017 | [6 empty] | 313569 | 2022 | Informe de gestión del SINAP y de avances del proyecto. | PNC 254.822ha; PNVB 35.838ha; AP de Portobelo y San Lorenzo 22.909ha. La mejora de la gestión se medirá con el Resultado (3.2)
4.6 Proyectos de emprendimiento vinculados a las AP que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación. | % proyectos | 0 | 2017 | [6 empty] | 30 | 2022 | Informes de Avance del Proyecto. | Las actividades de emprendimiento buscan incentivar la capacidad emprendedora local mediante el fomento de proyectos de turismo en AP a través de instancias de asociatividad microempresaria turística, la capacitación continua a emprendedores y la asistencia en la formulación y la gestión de proyectos turísticos.
4.7 Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital natural | # beneficiarios | 0 | 2017 | [6 empty] | 150000 | 2022 | Informes de Avance de Proyecto | La mejor gestión del capital natural se mide anualmente con el PMEMAP. A partir del momento que el AP obtenga una nota mayor del 10% a la actual se contabilizará los visitantes anuales como beneficiarios, la meta es cumulativa para las 4AP. En el PMR se desagregará por año
PRODUCTOS
Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC
Producto | Unidad de Medida | Costo | Línea de Base |  | Año 1 (1/2 año) | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año (1/2 año) | Final del Proyecto | Medios de Verificación | Comentarios
(US$)
Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | # Plan | 790000 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | -Informe de diagnóstico y propuesta de reingeniería, con disposición de aprobación
Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | # Talleres | 400000 | 0 |  |  |  | 100 | 100 |  |  | 200 | -Informe de desarrollo de los talleres -Listado de asistencia y notas
Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | # Sistema | 815000 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | -Documento de diseño/Arquitectura del Sistema -Reportes de puesta en marcha emitidos desde el Sistema -Reportes de operación emitidos desde el Sistema | Incluye el desarrollo del sistema e implementación
Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | # Sistema | 250000 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | -Informe de Modelo de Implementación del Sistema -Reportes de operación emitidos desde el Sistema | *Implementado implica haber desarrollo un modelo de articulación entre actores para la actualización del sistema y ejecutado acciones para la actualización del sistema
Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | # Plan | 210000 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | -Informe del Plan -Informe Semestral | * Implementado implica la ejecución de actividades priorizadas del plan
Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | # Plan | 390000 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 | -Informe del Plan de Acción -Informe Semestral de Avance del Programa -Informe de Evaluación del PA | *Industrias creativas corresponden a emprendimientos que ofrecen servicios turísticos relacionados a los inmuebles patrimoniales intervenidos. El desarrollo del plan y actividades de implementación
Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | # Cursos | 150000 | 0 |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 150 | -Informe de ejecución de capacitaciones | Corresponden a emprendedores que ofrecerán servicios vinculados a los inmuebles patrimoniales intervenidos por el proyecto
Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | # MIPYMES | 995000 | 0 |  |  |  | 57 |  |  |  | 57 | -Informe de Gestión y Rendición de cuentas de los Proyectos | Incluye el financiamiento piloto de emprendimientos en danza, música, gastronomía y arte en Portobelo para organizaciones tales como Fundación Olga Sinclair, Fundación Danilo Perez, Fundación Encuentro, y Fundación Espacio Creativo
Hito 1: Micro-pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres financiadas | # MIPYMES |  | 0 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29
Hito 2: Micro-pequeñas y medianas empresas lideradas por hombres financiadas | # MIPYMES |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales
Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá
Producto | Unidad de Medida | Costo US$ | Línea de Base |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Final del Proyecto | Medios de Verificación | Comentarios
Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | # plan | 943600 | 0 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | -Informe de Gestión del Plan | *Implementado implica el desarrollo del Plan, la ejecución de actividades priorizadas del Plan, recursos para la operación del Patronato y actividades iniciales de funcionamiento del Teatro
Sub-Componente II.b) MARTA
Producto | Unidad de Medida | Costo US$ | Línea de Base |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Final del Proyecto | Medios de Verificación | Comentarios
Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | # Obras | 11057500 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -Actas de recepción final de obras -Acta de recepción final del equipamiento -Acta de recepción final de servicios
Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | # Instrumentos | 559000 | 0 | [5 empty] | 3 |  | 3 | -Informe de Gestión del Plan | Implementado implica el desarrollo de los Instrumentos, la ejecución de actividades priorizadas, recursos para la operación del Patronato y actividades iniciales de funcionamiento del Museo
Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
Producto | Unidad de Medida | Costo US$ | Línea de Base |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |  | Final del Proyecto | Medios de Verificación | Comentarios
Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | # Obras | 2000000 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obra
Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | # Fuertes | 12680000 | 0 |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 | -Acta de recepción final de obra
Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada | # Obras | 599999.67 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obra
Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados | # Obras | 750000.3 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | -Acta de recepción final de obra | Incluye la restauración del Muelle de Santia go y la construcción del Muelle de San Fernando
Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | # Fuertes | 4094900 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obra
Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados | # plan | 920000 | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3 | -Documento del Plan -Informe de Gestión del Plan | Podrán incluir: el Plan de Gestión del PPS, el Plan de Prospección Arqueológica, el Plan de Gestión Turística - Promoción, Difusión y Señalización, el Plan de Desarrollo Comunitario, el Plan de Sostenibilidad Económica, el Plan de Uso Público y capacidad de carga y el Plan de recorridos, Diagnostico y Plan de Servicios Sociales, y Plan de Ordenamiento Territorial y Regularización de la Tenencia de Suelo.
Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | # Talleres | 150000 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | -Informe de ejecución de capacitaciones | Capacitaciones en: formulación y gestión de proyectos; administración financiera; inspección de obras; comunicación y sensibilización de la comunidad, entre otros
Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | # Talleres | 145000 | 0 |  | 2 |  | 1 |  |  |  | 3 | -Informe de ejecución de capacitaciones
Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado | # Obras | 1000000 | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | -Acta de recepción final de obra | Incluye edificio principal, rehabilitación del segundo piso y la preparación e instalación de la museografía.
Note on A26: Una vez se levante esta información para los otros parques se actualizará este indicador.

## 2_EDT
2. Estructura de Desglose del Trabajo

## 3_EE
3. Esquema de Ejecución del Proyecto PN-L1146 (versión borrador al 27/04/2017)

## 4_CC P-INAC
4. Cuadro de Costos a Nivel de Productos - INAC
EDT | Componente / Sub-Componente/Producto | BID | CL | TOTAL | %
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | 44999999.97 | 1200000 | 46199999.97 | 100%
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4000000 | 0 | 4000000 | 8.658%
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC | 4000000 | 0 | 4000000 | 8.658%
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | 790000 | 0 | 790000 | 1.71%
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | 400000 | 0 | 400000 | 0.8658%
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | 815000 | 0 | 815000 | 1.764%
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | 250000 | 0 | 250000 | 0.5411%
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | 210000 | 0 | 210000 | 0.4545%
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | 390000 | 0 | 390000 | 0.8442%
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | 150000 | 0 | 150000 | 0.3247%
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | 995000 | 0 | 995000 | 2.154%
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 75.54%
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá | 943600 | 0 | 943600 | 2.042%
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | 943600 | 0 | 943600 | 2.042%
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA | 11616500 | 0 | 11616500 | 25.14%
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | 11057500 | 0 | 11057500 | 23.93%
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | 559000 | 0 | 559000 | 1.21%
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | 22339899.97 | 0 | 22339899.97 | 48.35%
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | 2000000 | 0 | 2000000 | 4.329%
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | 12680000 | 0 | 12680000 | 27.45%
2.3.3 | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada | 599999.67 | 0 | 599999.67 | 1.299%
2.3.4 | Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados | 750000.3 | 0 | 750000.3 | 1.623%
2.3.5 | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | 4094900 | 0 | 4094900 | 8.863%
2.3.6 | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados | 920000 | 0 | 920000 | 1.991%
2.3.7 | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | 150000 | 0 | 150000 | 0.3247%
2.3.8 | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | 145000 | 0 | 145000 | 0.3139%
2.3.9 | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado | 1000000 | 0 | 1000000 | 2.165%
4 | Administración del Proyecto | 4400000 | 1200000 | 5600000 | 12.12%
4.1 | Equipo de la UEP-INAC | 4000000 | 1200000 | 5200000 | 11.26%
4.2 | Auditoría del Proyecto | 200000 | 0 | 200000 | 0.4329%
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | 200000 | 0 | 200000 | 0.4329%
5 | Imprevistos | 1700000 | 0 | 1700000 | 3.68%
38899999.97
5600000
1700000
46199999.97

## 4.1 CC POD
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes
Categorías de Inversión | INAC |  |  | MiAMBIENTE |  |  | Totales |  |  | %
| BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Total
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4000000 | 0 | 4000000 | 7999400 | 0 | 7999400 | 11999400 | 0 | 11999400 | 10.6%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 0 | 0 | 0 | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 30.83%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 0 | 50400600 | 0 | 50400600 | 50400600 | 0 | 50400600 | 44.52%
Sub-Total Componentes | 38899999.97 | 0 | 38899999.97 | 58400000 | 0 | 58400000 | 97299999.97 | 0 | 97299999.97 | 85.95%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4400000 | 1200000 | 5600000 | 2000000 | 5000000 | 7000000 | 6400000 | 6200000 | 12600000 | 11.13%
Imprevistos | 1700000 | 0 | 1700000 | 1600000 | 0 | 1600000 | 3300000 | 0 | 3300000 | 2.915%
TOTAL | 44999999.97 | 1200000 | 46199999.97 | 62000000 | 5000000 | 67000000 | 106999999.97 | 6200000 | 113199999.97 | 100%
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes en millones
Categorías de Inversión | INAC |  |  | MiAMBIENTE |  |  | Totales |  |  | %
| BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Sub-Total | BID | CL | Total
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 10.5%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34.9 | 0 | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 0 | 34.9 | 30.5%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 50.4 | 0 | 50.4 | 45%
Sub-Total Componentes | 38.9 | 0 | 38.9 | 58.4 | 0 | 58.4 | 97.3 | 0 | 97.3 | 86%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4.4 | 1.2 | 5.6 | 2 | 5 | 7 | 6.4 | 6.2 | 12.6 | 11%
Imprevistos | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3%
TOTAL | 45 | 1.2 | 46.2 | 62 | 5 | 67 | 107 | 6.2 | 113.2 | 100%
5.1 Cuadro de Costos a Nivel de Componentes
Categorías de Inversión | INAC |  | MiAMBIENTE |  | Total | %
| BID | CL | BID | CL
Componente I. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 10.6%
Componente II. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34.9 | 0 | 0 | 0 | 34.9 | 30.83%
Componente III. Conservación y Valorización de Bienes Naturales | 0 | 0 | 50.4 | 0 | 50.4 | 44.52%
Sub-Total Componentes | 38.9 | 0 | 58.4 | 0 | 97.3 | 85.95%
Administración, Auditorias, Evaluaciones y PGAS | 4.4 | 1.2 | 2 | 5 | 12.6 | 11.13%
Imprevistos | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 3.3 | 2.915%
TOTAL | 45 | 1.2 | 62 | 5 | 113.2 | 100%

## 5_Info PMR
5. Información para la carga en el PMR - Metas Físicas y Financieras del Proyecto PN-L1146 - INAC
Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Resultados Esperados
Resultado esperado 1: Gestión del INAC fortalecida
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de verificación | Comentarios
|  |  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
1.1 Ingresos propios anuales sobre el total del presupuesto anual del INAC |  | % ingresos | P | 2 | 2016 |  |  | 7 | 2022 | Informes de avance del II semestre de cada año | El INAC cuenta con ingresos propios por los arrendamientos de los teatros y estacionamientos, el cobro de las entradas a los museos, matriculas de las Escuelas de Bellas Artes y Folklore entre otros.
P (a)
A
1.2 Consultas anuales al Sistema de Información Cultural de Panamá |  | Hitos /año | P | 0 | 2017 |  |  | 30000 | 2022 | Página WEB del SICP Informes de avance del II semestre de cada año
P (a)
A
Resultado esperado 2: Bienes culturales rehabilitados y puestos en valor
Indicador |  | Unidad de medida |  | Línea de base |  | Mediciones intermedias |  | Metas |  | Medios de verificación | Comentarios
|  |  |  | Valor | Año | Valor | Año | Valor | Año
2.1. Beneficiarios de una mejor gestión y uso sostenible del capital cultural |  | # beneficiarios | P | 39500 | 2016 |  |  | 55000 | 2022 | Informe de los Patronatos y de Avance del Programa | Turistas nacionales e internacionales que visitan las Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
P (a)
A
2.2. Visitas diarias promedio al MARTA por año |  | # visitas | P | 0 | 2017 |  |  | 120 | 2022 | Informes de gestión de la Coordinación Nacional de Museos/INAC | Actualmente este promedio para el total de los Museos Públicos en el país (sin el MARTA) es de 213.
P (a)
A
2.3. Fortificaciones intervenidas por el proyecto retiradas de la de Lista de Patrimonio Mundial en peligro (LPMP) de la UNESCO. |  | #fortificaciones | P | 0 | 2017 |  |  | 120 | 2022 | LPMP UNESCO | Las fortificaciones intervenidas se encuentran, desde 2012, en la LPMP. La UNESCO mide estas fortificaciones como un conjunto único.
P (a)
A
2.4. Proyectos de emprendimiento vinculados a los bienes culturales que fueron financiados por el programa y se encuentran en operación. |  | % proyectos | P | 0 | 2017 |  |  | 1 | 2022 | Informes de avance del proyecto.
P (a)
A
METAS FÍSICAS
EDT | Componente/ Producto | Unidad de Medida |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total | Notas
0 | 0 | [8 empty] | #VALUE!
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | # Plan | P | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | # Talleres | P |  |  |  | 100 | 100 |  | 200
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | # Sistema | P |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | # Sistema | P | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | # Plan | P |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | # Plan | P | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | # Cursos | P |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 150
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | # MIPYMES | P |  |  |  | 57 |  |  | 57
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.8.2.1 | Hito 1: Micro-pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres financiadas | # MIPYMES | P |  |  |  | 29 |  |  | 29
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.8.2.2 | Hito 2: Micro-pequeñas y medianas empresas lideradas por hombres financiadas | # MIPYMES | P |  |  |  | 28 |  |  | 28
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | # plan | P |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | # Obras | P |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | # Instrumentos | P | [5 empty] | 3 | 3
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | # Obras | P |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | # Fuertes | P |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.3 | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada | # Obras | P |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.4 | Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados | # Obras | P |  |  |  | 2 |  |  | 2
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.5 | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | # Fuertes | P |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.6 | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados | # Obras | P |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.7 | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | # Talleres | P |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.8 | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | # Talleres | P |  | 2 |  | 1 |  |  | 3
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.9 | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado | # Obras | P |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
METAS FINANCIERAS
EDT | Componente/ Producto | Unidad de Medida |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total | Notas
4.1.1.14 | 0 |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #VALUE!
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC desarrollado | Plan | P | 10500 | 100000 | 216000 | 216000 | 158000 | 89500 | 790000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizados | Talleres | P | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 400000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | Sistema | P | 0 | 81500 | 244500 | 244500 | 244500 | 0 | 815000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, creado | Sistema | P | 0 | 0 | 100000 | 62500 | 62500 | 25000 | 250000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural, elaborado e implementado | Plan | P | 0 | 63000 | 84000 | 63000 | 0 | 0 | 210000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales intervenidos por el proyecto, elaborado | Plan | P | 0 | 104500 | 119500 | 83000 | 75500 | 7500 | 390000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y habilidades especializadas por patrimonio intervenido, realizada | Cursos | P | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 150000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
1.1.8 | Producto 8: Proyectos de emprendedores para proveer servicios turísticos vinculados a los bienes patrimoniales intervenidos por el proyecto, financiados | # proyectos | P | 0 | 0 | 510500 | 484500 | 0 | 0 | 995000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | # plan | P | 593600 | 35000 | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 943600
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | # Obras | P | 0 | 4423000 | 4423000 | 2211500 | 0 | 0 | 11057500
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | # Instrumentos | P | 0 | 110500 | 230100 | 132600 | 72800 | 13000 | 559000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | # Obras | P | 40000 | 360000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2000000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | # Fuertes | P | 0 | 3111500 | 5830000 | 2356500 | 1036500.05 | 345500 | 12680000.05
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.3 | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada | # Obras | P | 0 | 119999.934 | 239999.868 | 239999.868 | 0 | 0 | 599999.67
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.4 | Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados | # Obras | P | 0 | 150000.06 | 300000.12 | 300000.12 | 0 | 0 | 750000.3
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.5 | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | # Fuertes | P | 0 | 1637960 | 1637960 | 818980 | 0 | 0 | 4094900
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.6 | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados | # plan | P | 0 | 184000 | 276000 | 184000 | 184000 | 92000 | 920000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.7 | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | # Talleres | P | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.8 | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | # Talleres | P | 0 | 87000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 145000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
2.3.9 | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado | # Obras | P | 0 | 250000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 1000000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4 | Administración del Proyecto
4.1 | Equipo de la UEP-INAC |  | P | 329505 | 1077980 | 1077980 | 1040000 | 1002020 | 672515 | 5200000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4.2 | Auditoría del Proyecto |  | P | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto |  | P | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000 | 200000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
5 | Imprevistos
|  |  | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 1700000
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
| Costos Totales |  | P | 973605 | 12043439.994 | 16957039.988 | 9942579.988 | 3948320.05 | 2335015 | 46200000.02
|  |  | P (a ) | [6 empty] | 0
|  |  | A | [6 empty] | 0
Año 1*: desde el inicio de la Vigencia del Contrato de Préstamo hasta el 31/12/2018
Año 6**: desde el 01/01/2023 al 13/09/2023, fecha estimada fin del Proyecto

## 6_PD_APry
6.1 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - INAC
(Expresado en USD)
Operación: |  | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (5 años* - Criterio Año Proyecto)
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 5431484.994 | 13200479.982 | 16730479.994 | 4725770 | 4911785.05 | 45000000.0199 | 97.4%
CL | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000 | 1200000 | 2.597%
Total | 5563484.994 | 13440479.982 | 16970479.994 | 4965770 | 5259785.05 | 46200000.0199 | 100%
% | 12.04% | 29.09% | 36.73% | 10.75% | 11.38% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 5.4 | 13.2 | 16.7 | 4.8 | 4.9 | 45 | 97.4%
CL | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 2.597%
Total | 5.5 | 13.5 | 16.9 | 5 | 5.3 | 46.2 | 100%
% | 12% | 29.1% | 36.7% | 10.8% | 11.4% | 100%
*Programación con criterio de año de Programa y no año calendario
6.2 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - MiAMBIENTE
Operación: |  | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (5 años*)
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 13308715.3 | 25616884.7 | 12216400 | 6181000 | 4677000 | 62000000 | 92.54%
CL | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 7.463%
Total | 13934035.3 | 26772204.7 | 13289520 | 7254120 | 5750120 | 67000000 | 100%
% | 20.8% | 39.96% | 19.84% | 10.83% | 8.582% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
BID | 13.3 | 25.6 | 12.2 | 6.2 | 4.7 | 62 | 92.54%
CL | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 7.463%
Total | 13.9 | 26.8 | 13.2 | 7.3 | 5.8 | 67 | 100%
% | 20.8% | 40% | 19.8% | 10.8% | 8.6% | 100%
*Programación con criterio de año de Programa y no año calendario
6.3 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - INAC Y MIAMBIENTE*
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
INAC | 5563484.994 | 13440479.982 | 16970479.994 | 4965770 | 5259785.05 | 46200000.0199 | 40.81%
Primer Préstamo BID | 5431484.994 | 13200479.982 | 16730479.994 | 4725770 | 4911785.05 | 45000000.0199 | 39.75%
CL | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000 | 1200000 | 1.06%
MiAMBIENTE | 13934035.3 | 26772204.7 | 13289520 | 7254120 | 5750120 | 67000000 | 59.19%
Segundo Préstamo BID | 13308715.3 | 25616884.7 | 12216400 | 6181000 | 4677000 | 62000000 | 54.77%
CL | 625320 | 1155320 | 1073120 | 1073120 | 1073120 | 5000000 | 4.417%
Total del Proyecto | 19497520.294 | 40212684.682 | 30259999.994 | 12219890 | 11009905.05 | 113200000.0199 | 100%
% | 17.22% | 35.52% | 26.73% | 10.79% | 9.726% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | %
INAC | 5.5 | 13.5 | 16.9 | 5 | 5.3 | 46.2 | 40.81%
Primer Préstamo BID | 5.4 | 13.2 | 16.7 | 4.8 | 4.9 | 45 | 39.75%
CL | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 1.06%
MiAMBIENTE | 13.9 | 26.8 | 13.2 | 7.3 | 5.8 | 67 | 59.19%
Segundo Préstamo BID | 13.3 | 25.6 | 12.2 | 6.2 | 4.7 | 62 | 54.77%
CL | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | 5 | 4.417%
Total del Proyecto | 19.4 | 40.3 | 30.1 | 12.3 | 11.1 | 113.2 | 100%
% | 17.14% | 35.6% | 26.59% | 10.87% | 9.806% | 100%

## 6.2_PD_ACal (hidden)
6.1 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - INAC
(Expresado en USD)
Operación: |  | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (5 años*)
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
BID | 973605 | 12043439.994 | 16957039.988 | 9942579.988 | 3948320.05 | 2335015 | 46200000.02 | 100%
Total | 973605 | 12043439.994 | 16957039.988 | 9942579.988 | 3948320.05 | 2335015 | 46200000.02 | 100%
% | 2.107% | 26.07% | 36.7% | 21.52% | 8.546% | 5.054% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
BID | 0.9 | 11.7 | 17 | 10.3 | 3.3 | 1.8 | 45 | 100%
Total | 0.9 | 11.7 | 17 | 10.3 | 3.3 | 1.8 | 45 | 100%
% | 2.107% | 26.07% | 36.7% | 21.52% | 8.546% | 5.054% | 100%
*Programación con criterio de año calendario y no año de Proyecto
6.2 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - MiAMBIENTE
Operación: |  | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146)
Período comprendido: |  | Toda la vida del Programa (5 años*)
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
BID | 13634196.82 | 25622804.22 | 11714800.52 | 6045799.44 | 4982399.44 |  | 62000000.44 | 100%
Total | 13634196.82 | 25622804.22 | 11714800.52 | 6045799.44 | 4982399.44 |  | 62000000.44 | 100%
% | 21.99% | 41.33% | 18.89% | 9.751% | 8.036% | 0% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
BID | 13.6 | 25.6 | 11.7 | 6.1 | 5 |  | 62 | 100%
Total | 13.6 | 25.6 | 11.7 | 6.1 | 5 |  | 62 | 100%
% | 21.94% | 41.29% | 18.87% | 9.839% | 8.065% | 0% | 100%
*Programación con criterio de año calendario y no año de Proyecto
6.3 PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSO - INAC Y MIAMBIENTE*
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
Primer Préstamo | 973605 | 12043439.994 | 16957039.988 | 9942579.988 | 3948320.05 | 2335015 | 46200000.02 | 43.64%
Segundo Préstamo | 13634196.82 | 25622804.22 | 11714800.52 | 6045799.44 | 4982399.44 |  | 62000000.44 | 58.57%
Total | 14607801.82 | 37666244.214 | 28671840.508 | 15988379.428 | 8930719.49 |  | 105864985.46 | 102.2%
% | 13.8% | 35.58% | 27.08% | 15.1% | 8.436% | 0% | 100%
FUENTE | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Total | %
Primer Préstamo | 0.9 | 11.7 | 17 | 10.3 | 3.3 | 1.8 | 45 | 42.78%
Segundo Préstamo | 13.6 | 25.6 | 11.7 | 6.1 | 5 |  | 62 | 58.94%
Total | 14.5 | 37.3 | 28.7 | 16.4 | 8.3 |  | 105.2 | 101.7%
% | 18.6% | 38.62% | 27.77% | 8.404% | 6.607% |  | 100%
*Programación con criterio de año calendario y no año de Proyecto

## 7_Curva S
7. Curva S de Uso de Recursos - INAC
Proyecto: | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural
ID: | PN-L1146
Fecha de Inicio | 2018-01-01 |  | Fecha Fin: |  | 2022-12-31
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
BID | 5431484.994 | 13200479.982 | 16730479.994 | 4725770 | 4911785.05 | 0
Valor acum. BID | 5431484.994 | 18631964.976 | 35362444.9699 | 40088214.9699 | 45000000.0199
CL | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000
Valor acum. CL | 132000 | 372000 | 612000 | 852000 | 1200000
TOTAL | 5563484.994 | 13440479.982 | 16970479.994 | 4965770 | 5259785.05
Valor acum. TOTAL | 5563484.994 | 19003964.976 | 35974444.9699 | 40940214.9699 | 46200000.0199

## 8.1_MP-INAC
8.1 Matriz de Planificación del Proyecto - INAC | [27 empty] | 46199999.97 |  | 44999999.97 | 1200000 | 46199999.97 | 1200000
[28 empty] | 46200000 |  | 45000000 | 1200000 | 46200000 | 1200000
[28 empty] | 0.03 |  | 0.03 | 0 | 0.03
Gestión de Alcance |  |  | Responsables | [5 empty] | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [7 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos | [7 empty] | Gestión de Financiamiento USD |  |  | Programación Financiera BID (año de proyecto) | [6 empty] | Programación Financiera CL (año de proyecto) | [5 empty] | Programación Financiera Total (año de proyecto) | [6 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera BID (año calendario) | [7 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera CL (año calendario) | [7 empty] | Programación Presupuestaria y Financiera Total (año calendario) | [7 empty] | Presupuesto 2018
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Objeto del Gasto - PGE | Ejecutor | Insumos Técnicos (Diseños Ejecutivos,TdR, y EETT, otros) | Pliego o similar p/ Adquisición - Convenio | Ejecución | Administración del Contrato | Supervisión | Unidad de Medida |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observ. | BID | Contrapartida Local | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total |  | Año 1* 2018 | Año 2 2019 | Año 3 2020 | Año 4 2021 | Año 5 2022 | Año 6** 2023 | Total |  | Solicitado por el INAC |  |  | Requerido Año 2018 - Fuente BID | Diferencia | Requerido Año 2018 - Fuente CL | Diferencia
[77 empty] | BID | CL | TOTAL
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [26 empty] | 46199999.97 |  | 44999999.97 | 1200000 | 46199999.97 | 5431484.994 | 13200479.982 | 16730479.994 | 4725770 | 4911785.05 | 45000000.0199 | -0.049917 | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000 | 1200000 | 5563484.994 | 13440479.982 | 16970479.994 | 4965770 | 5259785.05 | 46200000.0199 | 0.049917 | 829605 | 11803439.994 | 16717039.988 | 9702579.988 | 3708320.05 | 2239015 | 45000000.02 | -0.05 | 144000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 96000 | 1200000 | 0 | 973605 | 12043439.994 | 16957039.988 | 9942579.988 | 3948320.05 | 2335015 | 46200000.02 | 0.05 | 14211004.01 | 3461826 | 17672830.01 | 829605 | 13381399.01 | 144000 | 3317826
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [26 empty] | 4000000 |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 36000 | 486500 | 1966500 | 1154500 | 356500 | 3999999.9999 | 8.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 486500 | 1966500 | 1154500 | 356500 | 3999999.9999 | -8.25e-05 | 10500 | 426500 | 1432000 | 1311000 | 698000 | 122000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 426500 | 1432000 | 1311000 | 698000 | 122000 | 4000000 | 0 | 380000 | 1430000 | 1810000 | 10500 | 369500 | 0 | 1430000
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC | [26 empty] | 4000000 |  | 4000000 | 0 | 4000000 | 36000 | 486500 | 1966500 | 1154500 | 356500 | 3999999.9999 | 8.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 486500 | 1966500 | 1154500 | 356500 | 3999999.9999 | -8.25e-05 | 10500 | 426500 | 1432000 | 1311000 | 698000 | 122000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 426500 | 1432000 | 1311000 | 698000 | 122000 | 4000000 | 0 | 380000 | 1430000 | 1810000 | 10500 | 369500 | 0 | 1430000
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado |  | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 790000 |  | 790000 | 0 | 790000 | 10500 | 100000 | 216000 | 216000 | 247500 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 100000 | 216000 | 216000 | 247500 | 790000 | 0 | 10500 | 100000 | 216000 | 216000 | 158000 | 89500 | 790000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10500 | 100000 | 216000 | 216000 | 158000 | 89500 | 790000 | 0 | 30000 | 80000 | 110000 | 10500 | 19500 | 0 | 80000
1.1.1.1 | Elaboración de un Diagnóstico Organizacional, una propuesta de re-ingeniería organizacional, un diagnóstico de los RRHH existentes, planificación estratégica y desarrollo e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación para el INAC |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 180000 | 180000 |  | 180000 |  | 180000 |  | 18000 | 54000 | 54000 | 54000 | 180000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18000 | 54000 | 54000 | 54000 | 180000 | 0 |  | 18000 | 54000 | 54000 | 36000 | 18000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 54000 | 54000 | 36000 | 18000 | 180000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Desarrollo e implementación de instrumentos según el nuevo modelo de gestión, re-diseño de procesos y la formulación de manuales de función a nivel de cargos y perfiles |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 400000 | 0 |  | 40000 | 120000 | 120000 | 80000 | 40000 | 400000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 80000 | 40000 | 400000 | 0 | 30000 | 80000 | 110000 | 0 | 30000 | 0 | 80000
1.1.1.3 | Consultor-Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades - Reingeniería del INAC |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 23 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3500 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 73500 | 210000 | 0 | [5 empty] | 0 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 73500 | 210000 | 0 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 31500 | 210000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 31500 | 210000 | 0 |  |  | 0 | 10500 | -10500 | 0 | 0
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada |  | INAC | [5 empty] | # Talleres |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | [11 empty] | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 40000 | 180000 | 180000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 180000 | 180000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 400000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0
1.1.2.1 | Diseño e implementación del Programa de Capacitación del INAC |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Taller | 200 |  |  |  | 2000 | 400000 |  | 400000 |  | 400000 |  | 40000 | 180000 | 180000 |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 40000 | 180000 | 180000 | 0 | 400000 | 0 |  | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 400000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 120000 | 120000 | 120000 | 0 | 400000 | 0 | 320000 |  | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado |  | INAC | [5 empty] | # Sistema |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 815000 |  | 815000 | 0 | 815000 | 0 | 81500 | 244500 | 489000 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81500 | 244500 | 489000 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 81500 | 244500 | 244500 | 244500 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81500 | 244500 | 244500 | 244500 | 0 | 815000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Diseño de un Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 10000 | 30000 | 60000 |  | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 60000 | 0 | 100000 | 0 |  | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 |  | 100000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Desarrollo e implementación en una 1° Etapa del Sistema Informático Integrado de Gestión para el INAC |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 715000 | 715000 |  | 715000 |  | 715000 |  | 71500 | 214500 | 429000 |  | 715000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 71500 | 214500 | 429000 | 0 | 715000 | 0 |  | 71500 | 214500 | 214500 | 214500 |  | 715000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 71500 | 214500 | 214500 | 214500 | 0 | 715000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado |  | INAC | [5 empty] | # Sistema | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 250000 |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 125000 | 62500 | 62500 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 62500 | 62500 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 62500 | 62500 | 25000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 62500 | 62500 | 25000 | 250000 | 0 | 0 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000
1.1.4.1 | Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | SD | Sistema Nacional | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber (Vía Convenio/ Transferencia). El contrato tendría dos alcances: | Sistema | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 |  |  | 125000 | 62500 | 62500 | 250000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 125000 | 62500 | 62500 | 250000 | 0 |  |  | 100000 | 62500 | 62500 | 25000 | 250000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 62500 | 62500 | 25000 | 250000 | 0 |  | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1350000
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado |  | INAC | [5 empty] | # Plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 210000 |  | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 63000 | 84000 | 63000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | 84000 | 63000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 63000 | 84000 | 63000 | 0 |  | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63000 | 84000 | 63000 | 0 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Diseño del Plan de Comunicación |  |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 12 |  | Global | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 18000 | 24000 | 18000 |  | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 18000 | 0 | 60000 | 0 |  | 18000 | 24000 | 18000 |  |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18000 | 24000 | 18000 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Implementación del Plan de Comunicación |  |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 45000 | 60000 | 45000 |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 0 | 150000 | 0 |  | 45000 | 60000 | 45000 |  |  | 150000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 0 | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado |  | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 390000 |  | 390000 | 0 | 390000 | 25500 | 152000 | 72000 | 94000 | 46500 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 152000 | 72000 | 94000 | 46500 | 390000 | 0 | 0 | 104500 | 119500 | 83000 | 75500 | 7500 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104500 | 119500 | 83000 | 75500 | 7500 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | [5 empty] | CCIN | BID | Consultor Individual | 24 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 15000 | 15000 |  |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  | 15000 | 15000 |  |  |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Especialista en Industrias Culturales y Creativas |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 25 |  | Consultor | 1 | 48 |  |  | 3500 | 168000 |  | 168000 |  | 168000 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 31500 | 168000 | 0 | [5 empty] | 0 | 10500 | 42000 | 42000 | 42000 | 31500 | 168000 | 0 |  | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 |  | 168000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0 | 168000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Actividades de Promoción de Industrias Creativas | [9 empty] | x | x | x | x | [13 empty] | 177000 |  | 177000 | 0 | 177000 | 0 | 95000 | 30000 | 52000 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95000 | 30000 | 52000 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 47500 | 62500 | 41000 | 26000 | 0 | 177000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | 62500 | 41000 | 26000 | 0 | 177000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.1 | Concurso Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 7 |  | Hackatones | 3 |  |  |  | 25000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  |  |  | 75000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  | 37500 | 37500 |  |  |  | 75000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.2 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 8 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.3 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 9 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 20000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | 20000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.4 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 10 |  | Festival | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 10000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 10000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.5 | Difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  |  | x | x |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 11 |  | Global | 1 |  |  |  | 52000 | 52000 |  | 52000 |  | 52000 |  |  |  | 52000 |  | 52000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52000 | 0 | 52000 | 0 |  |  |  | 26000 | 26000 |  | 52000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 0 | 52000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Evaluación del Proyecto Piloto |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - | [6 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 26 |  | Global | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |  |  |  |  | 7500 | 7500 | 15000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 7500 | 15000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada |  | INAC | [5 empty] | # Cursos |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 149999.9999 | 8.25e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 149999.9999 | -8.25e-05 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 |  | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 37500 | 37500 | 37500 | 37500 | 0 | 150000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
1.1.7.1 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades empresariales |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 25000 | 25000 | 25000 |  | 74999.9999 | 7.5e-05 | [5 empty] | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 74999.9999 | -7.5e-05 |  | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | 75000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 0 | 75000 | 0 | 30000 |  | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0
1.1.7.2 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades especializadas por sector |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000 |  | 75000 |  | 25000 | 25000 | 25000 |  | 75000 | 7.5e-06 | [5 empty] | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 75000 | -7.5e-06 |  | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 |  | 75000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 18750 | 18750 | 18750 | 18750 | 0 | 75000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas |  | INAC | [5 empty] | # MIPYMES |  |  |  | 57 |  |  | 57 | [10 empty] | 995000 | 995000 |  | 995000 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 510500 | 484500 | 0 |  | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510500 | 484500 | 0 | 0 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Gestión y Acompañamiento Técnico del Proy. Piloto de Industrias Culturales Creativas |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Ejecutor del Piloto | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 26000 | 26000 |  | 26000 |  | 26000 |  |  | 26000 |  |  | 26000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 26000 | 0 |  |  | 26000 |  |  |  | 26000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 26000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Financiamiento Piloto de emprendimientos de Industrias Culturales Creativas: Promover la danza, música, gastronomía y arte en Portobelo con el apoyo de organizaciones tales como Fundación Olga Sinclair, Fundación Danilo Perez, Fundación Encuentro, y Fundación Espacio Creativo |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber | [6 empty] | 969000 |  | 969000 | 0 | 969000 |  |  | 969000 |  |  | 969000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 969000 | 0 | 0 | 969000 | 0 |  |  | 484500 | 484500 |  |  | 969000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 484500 | 484500 | 0 | 0 | 969000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.1 | Hito 1: Micro-pequeñas empresas lideradas por mujeres financiadas | [20 empty] | MIPYMES | 29 |  |  |  | 17000 | 493000 |  | 493000 |  | 493000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.2 | Hito 2: Micro-pequeñas empresas lideradas por hombres financiadas | [20 empty] | MIPYMES | 28 |  |  |  | 17000 | 476000 |  | 476000 |  | 476000 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | [26 empty] | 34899999.97 |  | 34899999.97 | 0 | 34899999.97 | 5209979.994 | 11817009.982 | 13837009.994 | 2769250 | 1266750.05 | 34900000.02 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209979.994 | 11817009.982 | 13837009.994 | 2769250 | 1266750.05 | 34900000.02 | 0.05 | 633600 | 10498959.994 | 14407059.988 | 7521579.988 | 1358300.05 | 480500 | 34900000.02 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633600 | 10498959.994 | 14407059.988 | 7521579.988 | 1358300.05 | 480500 | 34900000.02 | 0.05 | 13208569.01 | 1700000 | 14908569.01 | 633600 | 12574969.01 | 0 | 1700000
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá | [26 empty] | 943600 |  | 943600 | 0 | 943600 | 593600 | 105000 | 140000 | 105000 | 0 | 943600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 105000 | 140000 | 105000 | 0 | 943600 | 0 | 593600 | 35000 | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 943600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 35000 | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 943600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | -593600 | 0 | 0
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado |  | INAC | [5 empty] | # plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 943600 |  | 943600 | 0 | 943600 | 593600 | 105000 | 140000 | 105000 | 0 | 943600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 105000 | 140000 | 105000 | 0 | 943600 | 0 | 593600 | 35000 | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 943600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 35000 | 140000 | 140000 | 35000 | 0 | 943600 | 0 |  |  | 0 | 593600 | -593600 | 0 | 0
2.1.1.1 | Elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  |  |  |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 60000 | 80000 | 60000 |  | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 60000 | 0 | 200000 | 0 |  | 20000 | 80000 | 80000 | 20000 |  | 200000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 80000 | 80000 | 20000 | 0 | 200000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Acompañamiento en implementación del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 |  | 45000 | 60000 | 45000 |  | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 45000 | 60000 | 45000 | 0 | 150000 | 0 |  | 15000 | 60000 | 60000 | 15000 |  | 150000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 60000 | 60000 | 15000 | 0 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Operación del Patronato del TNP |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato TNP | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 593600 |  | 593600 | 0 | 593600 | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 0 | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 593600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593600 | 0 |  |  | 0 | 593600 | -593600 | 0 | 0
2.1.1.2.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva del TNP | [9 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3000 | 36000 |  | 36000 |  | 36000 | 36000 |  |  |  |  | 36000 | 0 | [5 empty] | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 36000 | [5 empty] | 36000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 |  |  |  | 36000 | -36000 | 0 | 0
2.1.1.2.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP | [9 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800 |  | 28800 | 28800 |  |  |  |  | 28800 | 0 | [5 empty] | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28800 | [5 empty] | 28800 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 |  |  |  | 28800 | -28800 | 0 | 0
2.1.1.2.3 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Administración y Finanzas | [9 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800 |  | 28800 | 28800 |  |  |  |  | 28800 | 0 | [5 empty] | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 28800 | [5 empty] | 28800 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28800 | 0 |  |  |  | 28800 | -28800 | 0 | 0
2.1.1.2.4 | Actividades priorizadas de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP | [9 empty] | x | [10 empty] | Actividades | 2 |  |  |  | 250000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | 500000 |  |  |  |  | 500000 | 0 | [5 empty] | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 | [5 empty] | 500000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 |  |  |  | 500000 | -500000 | 0 | 0
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA | [26 empty] | 11616500 |  | 11616500 | 0 | 11616500 | 2090900 | 4597050 | 4746550 | 165750 | 16250 | 11616500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090900 | 4597050 | 4746550 | 165750 | 16250 | 11616500 | 0 | 0 | 4533500 | 4653100 | 2344100 | 72800 | 13000 | 11616500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4533500 | 4653100 | 2344100 | 72800 | 13000 | 11616500 | 0 | 3073069 | 1200000 | 4273069 | 0 | 3073069 | 0 | 1200000
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado |  | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 11057500 |  | 11057500 | 0 | 11057500 | 2090900 | 4483300 | 4483300 | 0 | 0 | 11057500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090900 | 4483300 | 4483300 | 0 | 0 | 11057500 | 0 | 0 | 4423000 | 4423000 | 2211500 | 0 | 0 | 11057500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4423000 | 4423000 | 2211500 | 0 | 0 | 11057500 | 0 | 3073069 | 1200000 | 4273069 | 0 | 3073069 | 0 | 1200000
2.2.1.1 | Conservación y Adecuaciones al Edificio Original |  |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [6 empty] | 0 | 3064500 |  | 3064500 | 0 | 3064500 | 612900 | 1225800 | 1225800 |  |  | 3064500 | 0 | [5 empty] | 0 | 612900 | 1225800 | 1225800 | 0 | 0 | 3064500 | 0 |  | 1225800 | 1225800 | 612900 |  |  | 3064500 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1225800 | 1225800 | 612900 | 0 | 0 | 3064500 | 0 | 3073069 | 1200000 | 4273069 | 0 | 3073069 | 0 | 1200000
2.2.1.1.1 | Levantamiento del edificio y áreas anexas | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Estudio Estructural del edificio | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000 |  | 20000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Limpieza y remoción de estructuras sobrantes | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000 |  | 250000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Impermeabilización complementaria del edificio | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 110000 | 110000 |  | 110000 |  | 110000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Pintura y repello general del edificio | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 650000 |  | 650000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Construcción interior de Tienda del Museo, Restaurante, Taquillas y Baños | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 480000 | 480000 |  | 480000 |  | 480000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Construcción de áreas públicas exteriores | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1099500 | 1099500 |  | 1099500 |  | 1099500 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Equipamiento del Auditorio | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 450000 | 450000 |  | 450000 |  | 450000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [58 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Infraestructura del Inmueble Original del Museo |  |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 2340000 |  | 2340000 | 0 | 2340000 | 468000 | 936000 | 936000 |  |  | 2340000 | 0 | [5 empty] | 0 | 468000 | 936000 | 936000 | 0 | 0 | 2340000 | 0 |  | 936000 | 936000 | 468000 |  |  | 2340000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 936000 | 936000 | 468000 | 0 | 0 | 2340000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.1 | Infraestructura eléctrica y plomería | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 620000 | 620000 |  | 620000 |  | 620000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.2 | Infraestructura Mecánica | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.3 | Infraestructura Informática | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000 |  | 500000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.4 | Sistema de Seguridad | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 465000 | 465000 |  | 465000 |  | 465000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.5 | Iluminación Interna y Externa del edificio | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 255000 | 255000 |  | 255000 |  | 255000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Resguardo Patrimonial de la Colección del MARTA |  |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 3450000 |  | 3450000 | 0 | 3450000 | 690000 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 3450000 | 0 | [5 empty] | 0 | 690000 | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | 3450000 | 0 |  | 1380000 | 1380000 | 690000 | 0 | 0 | 3450000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1380000 | 1380000 | 690000 | 0 | 0 | 3450000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.1 | Proyecto Ejecutivo para el Diseño y Construcción del Resguardo de la Colección Patrimonial del MARTA | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 210000 | 210000 |  | 210000 |  | 210000 | 42000 | 84000 | 84000 |  |  | 210000 | 0 | [5 empty] | 0 | 42000 | 84000 | 84000 | 0 | 0 | 210000 | 0 |  | 84000 | 84000 | 42000 |  |  | 210000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 84000 | 84000 | 42000 | 0 | 0 | 210000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.2 | Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1560000 | 1560000 |  | 1560000 |  | 1560000 | 312000 | 624000 | 624000 |  |  | 1560000 | 0 | [5 empty] | 0 | 312000 | 624000 | 624000 | 0 | 0 | 1560000 | 0 |  | 624000 | 624000 | 312000 |  |  | 1560000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 624000 | 624000 | 312000 | 0 | 0 | 1560000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.3 | Equipamiento del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1680000 | 1680000 |  | 1680000 |  | 1680000 | 336000 | 672000 | 672000 |  |  | 1680000 | 0 | [5 empty] | 0 | 336000 | 672000 | 672000 | 0 | 0 | 1680000 | 0 |  | 672000 | 672000 | 336000 |  |  | 1680000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 672000 | 672000 | 336000 | 0 | 0 | 1680000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Curaduría y Restauración | [9 empty] | x | x | x | [14 empty] | 385000 |  | 385000 | 0 | 385000 | 0 | 192500 | 192500 | 0 | 0 | 385000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 192500 | 192500 | 0 | 0 | 385000 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 77000 | 0 |  | 385000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 154000 | 154000 | 77000 | 0 | 0 | 385000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.1 | Catalogación de la Colección Permanente |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 27 |  | Global | 1 |  |  |  | 275000 | 275000 |  | 275000 |  | 275000 |  | 137500 | 137500 |  |  | 275000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 137500 | 137500 | 0 | 0 | 275000 | 0 |  | 110000 | 110000 | 55000 |  |  | 275000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 110000 | 110000 | 55000 | 0 | 0 | 275000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.2 | Restauración de la Colección |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 28 |  | Global | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000 |  | 85000 |  | 42500 | 42500 |  |  | 85000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 42500 | 42500 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  | 34000 | 34000 | 17000 |  |  | 85000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 34000 | 34000 | 17000 | 0 | 0 | 85000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.3 | Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 29 |  | Global | 1 |  |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000 |  | 25000 |  | 12500 | 12500 |  |  | 25000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  | 10000 | 10000 | 5000 |  |  | 25000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 25000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Museografía y Equipamiento | [9 empty] | x | x | x | [14 empty] | 1818000 |  | 1818000 | 0 | 1818000 | 320000 | 749000 | 749000 | 0 | 0 | 1818000 | 0 | [5 empty] | 0 | 320000 | 749000 | 749000 | 0 | 0 | 1818000 | 0 | 0 | 727200 | 727200 | 363600 | 0 |  | 1818000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 727200 | 727200 | 363600 | 0 | 0 | 1818000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.1 | Plan Maestro del Museo MARTA |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 218000 | 218000 |  | 218000 |  | 218000 |  | 109000 | 109000 |  |  | 218000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 109000 | 109000 | 0 | 0 | 218000 | 0 |  | 87200 | 87200 | 43600 |  |  | 218000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 87200 | 87200 | 43600 | 0 | 0 | 218000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.2 | Equipamiento de Salas del Museo correspondiente a la Fase I del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) |  |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000 |  | 1600000 | 320000 | 640000 | 640000 |  |  | 1600000 | 0 | [5 empty] | 0 | 320000 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 |  | 640000 | 640000 | 320000 |  |  | 1600000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 320000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.3 | Equipamiento de Salas del Museo correspondientes a la Fase II del Plan Maestro (Totalidad del Museo a entregar Sep 2020) |  |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x | [9 empty] | 1 |  |  |  | - | - | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[39 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados |  | INAC | [5 empty] | # Instrumentos | [5 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 559000 |  | 559000 | 0 | 559000 | 0 | 113750 | 263250 | 165750 | 16250 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113750 | 263250 | 165750 | 16250 | 559000 | 0 | 0 | 110500 | 230100 | 132600 | 72800 | 13000 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110500 | 230100 | 132600 | 72800 | 13000 | 559000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Elaboración del Manual Institucional |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000 |  | 80000 |  | 40000 | 40000 |  |  | 80000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 80000 | 0 |  | 40000 | 40000 |  |  |  | 80000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Elaboración del Manual de Marca |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 55000 | 55000 |  | 55000 |  | 55000 |  | 27500 | 27500 |  |  | 55000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 55000 | 0 |  | 27500 | 27500 |  |  |  | 55000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 27500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | Elaboración del Manual de Comunicación |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000 |  | 60000 |  | 30000 | 30000 |  |  | 60000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  | 30000 | 30000 |  |  |  | 60000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | Actividades de funcionamiento del Museo |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 |  | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 65000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 65000 | 0 |  | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 65000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | Operación del museo | [11 empty] | x | x | [13 empty] | 167000 |  | 167000 | 0 | 167000 | 0 |  | 83500 | 83500 |  | 167000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 83500 | 83500 | 0 | 167000 | 0 | 0 |  | 66800 | 66800 | 33400 |  | 167000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66800 | 66800 | 33400 | 0 | 167000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5.1 | Equipamiento Oficinas Administrativas del Museo |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar | [5 empty] | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000 |  | 65000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.5.2 | Personal de Operación (Gasto Recurrente) |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Personas/meses | 6 | 12 |  |  | 1416.6667 | 102000 |  | 102000 |  | 102000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6 | Operación del Patronato del MARTA |  |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato MARTA | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 132000 |  | 132000 | 0 | 132000 |  |  | 66000 | 66000 |  | 132000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 66000 | 66000 | 0 | 132000 | 0 |  |  | 52800 | 52800 | 26400 |  | 132000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52800 | 52800 | 26400 | 0 | 132000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva | [11 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3500 | 42000 |  | 42000 |  | 42000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Curaduria del MARTA | [11 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.3 | Dirección de Educación | [11 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.4 | Director Administrativo | [11 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | [26 empty] | 22339899.97 |  | 22339899.97 | 0 | 22339899.97 | 2525479.994 | 7114959.982 | 8950459.994 | 2498500 | 1250500.05 | 22339900.02 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525479.994 | 7114959.982 | 8950459.994 | 2498500 | 1250500.05 | 22339900.02 | 0.05 | 40000 | 5930459.994 | 9613959.988 | 5037479.988 | 1250500.05 | 467500 | 22339900.02 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 5930459.994 | 9613959.988 | 5037479.988 | 1250500.05 | 467500 | 22339900.02 | 0.05 | 10135500.01 | 500000 | 10635500.01 | 40000 | 10095500.01 | 0 | 500000
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas |  | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2000000 |  | 2000000 | 0 | 2000000 | 500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 40000 | 360000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 360000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | -40000 | 0 | 0
2.3.1.1 | Actualización de Estudios y Diagnósticos |  |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  | x | x | [5 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 18 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000 | 0 | 400000 | 400000 |  |  |  |  | 400000 | 0 | [5 empty] | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 40000 | 360000 |  |  |  |  | 400000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 40000 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 |  |  |  | 40000 | -40000 | 0 | 0
2.3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [58 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | Diseño y construcción de obras de contención en Portobelo |  |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPN | BID | Obra | 3 |  | Global | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000 |  | 1600000 | 100000 | 750000 | 750000 |  |  | 1600000 | 0 | [5 empty] | 0 | 100000 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 | 0 |  | 800000 | 800000 |  |  | 1600000 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 1600000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados |  | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | [11 empty] | 12680000 |  | 12680000 | 0 | 12680000 | 500000 | 3307000 | 5552000 | 2284500 | 1036500.05 | 12680000.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 3307000 | 5552000 | 2284500 | 1036500.05 | 12680000.05 | 0.05 | 0 | 3111500 | 5830000 | 2356500 | 1036500.05 | 345500 | 12680000.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111500 | 5830000 | 2356500 | 1036500.05 | 345500 | 12680000.05 | 0.05 | 8613000 | 500000 | 9113000 | 0 | 8613000 | 0 | 500000
2.3.2.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [58 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | Santiago el Nuevo | [26 empty] | 2955000 |  | 2955000 | 0 | 2955000 | 160000 | 1118000 | 1677000 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | [5 empty] | 0 | 160000 | 1118000 | 1677000 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | 0 | 1182000 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1182000 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | 2142375.01 | 0 | 2142375.01 | 0 | 2142375.01 | 0 | 0
2.3.2.2.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Nuevo |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2955000 | 2955000 |  | 2955000 |  | 2955000 | 160000 | 1118000 | 1677000 |  |  | 2955000 | 0 | [5 empty] | 0 | 160000 | 1118000 | 1677000 | 0 | 0 | 2955000 | 0 |  | 1182000 | 1773000 |  |  |  | 2955000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1182000 | 1773000 | 0 | 0 | 0 | 2955000 | 0 | 2142375.01 |  | 2142375.01 | 0 | 2142375.01 | 0 | 0
2.3.2.2.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en Fuerte de Santiago el Nuevo |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | [9 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.3 | San Jerónimo | [26 empty] | 2970000 |  | 2970000 | 0 | 2970000 | 160000 | 562000 | 2248000 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | [5 empty] | 0 | 160000 | 562000 | 2248000 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 0 | 594000 | 2376000 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 2376000 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 2153250 | 0 | 2153250 | 0 | 2153250 | 0 | 0
2.3.2.3.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Jerónimo |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2970000 | 2970000 |  | 2970000 |  | 2970000 | 160000 | 562000 | 2248000 |  |  | 2970000 | 0 | [5 empty] | 0 | 160000 | 562000 | 2248000 | 0 | 0 | 2970000 | 0 |  | 594000 | 2376000 |  |  |  | 2970000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 594000 | 2376000 | 0 | 0 | 0 | 2970000 | 0 | 2153250 |  | 2153250 | 0 | 2153250 | 0 | 0
2.3.2.4 | San Fernando | [26 empty] | 3300000 |  | 3300000 | 0 | 3300000 | 180000 | 936000 | 936000 | 1248000 | 0 | 3300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 180000 | 936000 | 936000 | 1248000 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 1320000 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 1320000 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 1924875 | 0 | 1924875 | 0 | 1924875 | 0 | 0
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Fernando |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 3300000 |  | 3300000 | 180000 | 936000 | 936000 | 1248000 |  | 3300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 180000 | 936000 | 936000 | 1248000 | 0 | 3300000 | 0 |  | 990000 | 990000 | 1320000 |  |  | 3300000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 990000 | 990000 | 1320000 | 0 | 0 | 3300000 | 0 | 1924875 |  | 1924875 | 0 | 1924875 | 0 | 0
2.3.2.4.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en los Fuerte de San Fernando |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra |  |  | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.4 | Santiago el Viejo | [26 empty] | 3455000 |  | 3455000 | 0 | 3455000 | 0 | 691000 | 691000 | 1036500 | 1036500.05 | 3455000.05 | -0.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 691000 | 691000 | 1036500 | 1036500.05 | 3455000.05 | 0.05 | 0 | 345500 | 691000 | 1036500 | 1036500.05 | 345500 | 3455000.05 | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345500 | 691000 | 1036500 | 1036500.05 | 345500 | 3455000.05 | 0.05 | 2392499.99 | 0 | 2392499.99 | 0 | 2392499.99 | 0 | 0
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Viejo |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  | 2655000 |  | 2655000 |  | 531000 | 531000 | 796500 | 796500 | 2655000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 531000 | 531000 | 796500 | 796500 | 2655000 | 0 |  | 265500 | 531000 | 796500 | 796500 | 265500 | 2655000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 265500 | 531000 | 796500 | 796500 | 265500 | 2655000 | 0 | 2392499.99 |  | 2392499.99 | 0 | 2392499.99 | 0 | 2392499.99
2.3.2.4.2 | Rehabilitación - Puesta en valor de Santiago el Viejo |  |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 | [6 empty] | 800000 | 800000 |  | 800000 |  | 800000 |  | 160000 | 160000 | 240000 | 240000.05 | 800000.05 | -0.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 240000 | 240000.05 | 800000.05 | 0.05 |  | 80000 | 160000 | 240000 | 240000.05 | 80000 | 800000.05 | -0.05 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 80000 | 160000 | 240000 | 240000.05 | 80000 | 800000.05 | 0.05 |  |  |  | 0 |  | 0
| Recursos para el Patronato | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
2.3.3 | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada |  | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 599999.67 |  | 599999.67 | 0 | 599999.67 | 119999.934 | 359999.802 | 119999.934 | 0 | 0 | 599999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119999.934 | 359999.802 | 119999.934 | 0 | 0 | 599999.67 | 0 | 0 | 119999.934 | 239999.868 | 239999.868 | 0 | 0 | 599999.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119999.934 | 239999.868 | 239999.868 | 0 | 0 | 599999.67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [58 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.2 | Diseño y construcción de estación de servicios múltiples |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 570000 | 570000 |  | 570000 |  | 570000 | 114000 | 342000 | 114000 |  |  | 570000 | 0 | [5 empty] | 0 | 114000 | 342000 | 114000 | 0 | 0 | 570000 | 0 |  | 114000 | 228000 | 228000 |  |  | 570000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 114000 | 228000 | 228000 | 0 | 0 | 570000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3.3 | Supervisión de obras |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5.236% |  |  |  | 29999.67 | 29999.67 |  | 29999.67 |  | 29999.67 | 5999.934 | 17999.802 | 5999.934 |  |  | 29999.67 | 0 | [5 empty] | 0 | 5999.934 | 17999.802 | 5999.934 | 0 | 0 | 29999.67 | 0 |  | 5999.934 | 11999.868 | 11999.868 |  |  | 29999.67 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 5999.934 | 11999.868 | 11999.868 | 0 | 0 | 29999.67 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados |  | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 750000.3 |  | 750000.3 | 0 | 750000.3 | 150000.06 | 450000.18 | 150000.06 | 0 | 0 | 750000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000.06 | 450000.18 | 150000.06 | 0 | 0 | 750000.3 | 0 | 0 | 150000.06 | 300000.12 | 300000.12 | 0 | 0 | 750000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000.06 | 300000.12 | 300000.12 | 0 | 0 | 750000.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4.1 | Diseño y construcción de muelles |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 714286 | 714286 |  | 714286 |  | 714286 | 142857.2 | 428571.6 | 142857.2 |  |  | 714286 | 0 | [5 empty] | 0 | 142857.2 | 428571.6 | 142857.2 | 0 | 0 | 714286 | 0 |  | 142857.2 | 285714.4 | 285714.4 |  |  | 714286 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 142857.2 | 285714.4 | 285714.4 | 0 | 0 | 714286 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4.2 | Supervisión de obras |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 35714.3 | 35714.3 |  | 35714.3 |  | 35714.3 | 7142.86 | 21428.58 | 7142.86 |  |  | 35714.3 | 0 | [5 empty] | 0 | 7142.86 | 21428.58 | 7142.86 | 0 | 0 | 35714.3 | 0 |  | 7142.86 | 14285.72 | 14285.72 |  |  | 35714.3 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 7142.86 | 14285.72 | 14285.72 | 0 | 0 | 35714.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado |  | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 4094900 |  | 4094900 | 0 | 4094900 | 818980 | 1637960 | 1637960 | 0 | 0 | 4094900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818980 | 1637960 | 1637960 | 0 | 0 | 4094900 | 0 | 0 | 1637960 | 1637960 | 818980 | 0 | 0 | 4094900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637960 | 1637960 | 818980 | 0 | 0 | 4094900 | 0 | 1522500.01 | 0 | 1522500.01 | 0 | 1522500.01 | 0 | 0
2.3.5.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | [58 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5.2 | Obras s/Plan de Emergencia - Castillo de San Lorenzo |  |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 2600000 | 2600000 |  | 2600000 |  | 2600000 | 520000 | 1040000 | 1040000 |  |  | 2600000 | 0 | [5 empty] | 0 | 520000 | 1040000 | 1040000 | 0 | 0 | 2600000 | 0 |  | 1040000 | 1040000 | 520000 |  |  | 2600000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1040000 | 1040000 | 520000 | 0 | 0 | 2600000 | 0 | 1522500.01 |  | 1522500.01 | 0 | 1522500.01 | 0 | 0
2.3.5.3 | Renovación del Castillo de San Lorenzo (instalación de museo dentro de unas bóvedas) |  |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 1494900 | 1494900 |  | 1494900 |  | 1494900 | 298980 | 597960 | 597960 |  |  | 1494900 | 0 | [5 empty] | 0 | 298980 | 597960 | 597960 | 0 | 0 | 1494900 | 0 |  | 597960 | 597960 | 298980 |  |  | 1494900 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 597960 | 597960 | 298980 | 0 | 0 | 1494900 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.6 | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados |  | INAC | [5 empty] | # plan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 920000 |  | 920000 | 0 | 920000 | 92000 | 230000 | 230000 | 184000 | 184000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92000 | 230000 | 230000 | 184000 | 184000 | 920000 | 0 | 0 | 184000 | 276000 | 184000 | 184000 | 92000 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184000 | 276000 | 184000 | 184000 | 92000 | 920000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.6.1 | Elaboración de planes de uso público y capacidad de carga, de gestión turística - promoción, difusión y señalización, diagnóstico y plan de servicios sociales, ordenamineto territorial y regularización de la tenencia de la tierra, otros. | [9 empty] | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 20 |  | Global | 1 |  |  |  | 920000 | 920000 |  | 920000 |  | 920000 | 92000 | 230000 | 230000 | 184000 | 184000 | 920000 | 0 | [5 empty] | 0 | 92000 | 230000 | 230000 | 184000 | 184000 | 920000 | 0 |  | 184000 | 276000 | 184000 | 184000 | 92000 | 920000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 184000 | 276000 | 184000 | 184000 | 92000 | 920000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada |  | INAC | [5 empty] | # Talleres |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 150000 |  | 150000 | 0 | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.7.1 | Estimación de costos |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CCII | BID | Consultor Individual | 30 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000 |  | 150000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | [5 empty] | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 150000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada |  | INAC | [5 empty] | # Talleres |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | [11 empty] | 145000 |  | 145000 | 0 | 145000 | 14500 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 145000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 145000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.8.1 | Formación de mano de obra de Portobelo y San Lorenzo especializada en restauración |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | CCII | BID | Consultor Individual | 30 |  | Global | 1 |  |  |  | 145000 | 145000 |  | 145000 |  | 145000 | 14500 |  | 130500 |  |  | 145000 | 0 | [5 empty] | 0 | 14500 | 0 | 130500 | 0 | 0 | 145000 | 0 |  | 87000 |  | 58000 |  |  | 145000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 87000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 145000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado |  | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1000000 |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 300000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 1000000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9.1 | Diseño y construcción del edificio de la Aduana, incluye museografía y mobiliario en el 2° piso del edificio |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Global | 1 |  |  |  | 950000 | 950000 |  | 950000 |  | 950000 | 285000 | 332500 | 332500 |  |  | 950000 | 0 | [5 empty] | 0 | 285000 | 332500 | 332500 | 0 | 0 | 950000 | 0 |  | 237500 | 475000 | 237500 |  |  | 950000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 237500 | 475000 | 237500 | 0 | 0 | 950000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.9.2 | Supervisión de obras |  |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5.263% |  |  |  | 50000.4 | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 15000 | 17500 | 17500 |  |  | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 15000 | 17500 | 17500 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  | 12500 | 25000 | 12500 |  |  | 50000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 12500 | 25000 | 12500 | 0 | 0 | 50000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Administración del Proyecto | [26 empty] | 5600000 |  | 4400000 | 1200000 | 5600000 | 185505 | 896970 | 926970 | 802020 | 1588535 | 4400000 | 0 | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000 | 1200000 | 317505 | 1136970 | 1166970 | 1042020 | 1936535 | 5600000 | 0 | 185505 | 877980 | 877980 | 870000 | 802020 | 786515 | 4400000 | 0 | 144000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 96000 | 1200000 | 0 | 329505 | 1117980 | 1117980 | 1110000 | 1042020 | 882515 | 5600000 | 0 | 622435 | 331826 | 954261 | 185505 | 436930 | 144000 | 187826
4.1 | Equipo de la UEP-INAC | [26 empty] | 5200000 |  | 4000000 | 1200000 | 5200000 | 185505 | 856970 | 856970 | 762020 | 1338535 | 4000000 | 0 | 132000 | 240000 | 240000 | 240000 | 348000 | 1200000 | 317505 | 1096970 | 1096970 | 1002020 | 1686535 | 5200000 | 0 | 185505 | 837980 | 837980 | 800000 | 762020 | 576515 | 4000000 | 0 | 144000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | 96000 | 1200000 | 0 | 329505 | 1077980 | 1077980 | 1040000 | 1002020 | 672515 | 5200000 | 0 | 622435 | 331826 | 954261 | 185505 | 436930 | 144000 | 187826
4.1.1 | Coordinador General de la UEP INAC |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional | Consultor Individual | 31 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000 |  |  | 240000 | 240000 | [5 empty] | 0 | 0 | 12000 | 48000 | 48000 | 48000 | 84000 | 240000 | 12000 | 48000 | 48000 | 48000 | 84000 | 240000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 16000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 32000 | 240000 | 0 | 16000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 32000 | 240000 | 0 | 56348 |  | 56348 | 0 | 56348 | 16000 | -16000
4.1.2 | Especialista en Planes de Gestión |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional | Consultor Individual | 32 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000 |  |  | 180000 | 180000 | [5 empty] | 0 | 0 | 9000 | 36000 | 36000 | 36000 | 63000 | 180000 | 9000 | 36000 | 36000 | 36000 | 63000 | 180000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24000 | 180000 | 0 | 12000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 24000 | 180000 | 0 | 37565 |  | 37565 | 0 | 37565 | 12000 | -12000
4.1.3 | Especialista Legal-Adquisiciones |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional | Consultor Individual | 33 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 7500 | 30000 | 30000 | 30000 | 52500 | 150000 | 7500 | 30000 | 30000 | 30000 | 52500 | 150000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | -10000
4.1.4 | Especialista Administrativo Financiero |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  |  | Sistema Nacional | Consultor Individual | 34 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | [5 empty] | 0 | 0 | 7500 | 30000 | 30000 | 30000 | 52500 | 150000 | 7500 | 30000 | 30000 | 30000 | 52500 | 150000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 | 0 | 10000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 20000 | 150000 | 0 | 25043 |  | 25043 | 0 | 25043 | 10000 | -10000
4.1.5 | Ente de Gestión |  |  | Cons. Apoyo TC/BID | Cons. Apoyo TC/BID | Firma Consultora | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 21 |  | Global | 1 |  |  |  | 3710100 | 3710100 |  | 3710100 |  | 3710100 | 185505 | 742020 | 742020 | 742020 | 1298535 | 3710100 | 0 | [5 empty] | 0 | 185505 | 742020 | 742020 | 742020 | 1298535 | 3710100 | 0 | 185505 | 742020 | 742020 | 742020 | 742020 | 556515 | 3710100 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 185505 | 742020 | 742020 | 742020 | 742020 | 556515 | 3710100 | 0 |  |  | 0 | 185505 | -185505 | 0 | 0
4.1.6 | Sistema Informático de Gestión |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Proveedor | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CP | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 40000 | 100000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Implementación del Plan de Fortalecimiento del INAC para la ejecución del Proyecto | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | Sin Programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 189900 | 189900 |  | 189900 |  | 189900 |  | 94950 | 94950 |  |  | 189900 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 94950 | 94950 | 0 | 0 | 189900 | 0 |  | 75960 | 75960 | 37980 |  |  | 189900 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 75960 | 75960 | 37980 | 0 | 0 | 189900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Equipo de Apoyo y otros sin programar | [20 empty] | Global | 1 |  |  |  | 480000 | 480000 |  |  | 480000 | 480000 | [6 empty] | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 480000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 480000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |  | 480000 | 0 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 480000 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 96000 | -96000
| Consolidación de Areas de apoyo (cómputo, compras, legal, arquitectura, tesorería y mantenimiento), definicón del RRHH requerido, capacitaciones, etc. | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 331826 | 331826 | 0 | 0 | 0 | 331826
| Espacio físico y equipo para funcionamiento de la UCP | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156522 |  | 156522 | 0 | 156522 | 0 | 0
| Técnico Experto en Fuertes | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37565 |  | 37565 | 0 | 37565 | 0 | 0
| Abogado (por servicios profesionales) | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9392 |  | 9392 | 0 | 9392 | 0 | 0
| Imprevistos | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0
4.2 | Auditoría del Proyecto | [26 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 200000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 22 |  | Auditoría | 5 |  |  |  | 40000 | 200000 |  | 200000 |  | 200000 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 80000 | 200000 | 0 |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 200000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | [11 empty] | 1 |  | 2 | 3 | [11 empty] | 200000 |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 35 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  |  | 30000 |  |  | 30000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 36 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | [5 empty] | 70000 | 70000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Análisis Costo-Beneficio ExPost del Proyecto |  |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 37 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 100000 | 100000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Gestión de Riesgos del Proyecto | [37 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo | [9 empty] | x | x | x | [25 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Toma de decisión al más alto nivel institucional para la definición clara en los ROPs respectivos del Proyecto a cerca de las funciones y competencias de las instancias internas institucionales (en lo posible a nivel de cargos) y la definición de procedi | [9 empty] | x | x | x | x | x | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | [9 empty] | x | x | x | x | [24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | [9 empty] | x | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | [9 empty] | x | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Capacitación, asistencia técnica contínua y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto | [9 empty] | x | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | [9 empty] | x | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. | [9 empty] | x | [27 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Alto nivel de involucramiento de la máxima autoridad institucional para la toma de decisiones oportuna que dé fluidez al proceso de reforma | [9 empty] | x | x | x | x | x | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Fortalecimiento con RRHH especializados para la gestión ambiental y social del proyecto | [9 empty] | x | x | x | x | x | [23 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | [26 empty] | 1700000 |  | 1700000 |  | 1700000 |  |  |  |  | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 1700000 | 0 |  |  |  |  | 850000 | 850000 | 1700000 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 1700000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Actividades previas - Diseño y Aprobación del Proyecto
6.1 | Realización de la Misión de Orientación
6.2 | Realización de la Misión Especial
6.3 | Realización de la Misión de Análisis
6.4 | Distribución del POD al Comité de Revisión y Riesgo (QRR)
6.5 | Aprobación del Borrador de POD por el Comité de Políticas Operativas del BID
6.6 | Presentación de la operación al Directorio Ejecutivo del BID
6.7 | Firma del Contrato de Préstamo
6.8 | Contrato de préstamo aprobado
6.9 | Contrato de Préstamo referendado por la Contraloría General de la República
7 | Actividades para cumplimiento de Condiciones Especiales previas al Primer Desembolso
7.1 | Entrada en vigencia del Reglamento Operativo del Proyecto
7.1.1 | Disponiblidad de la primera versión borrador del ROP, que incluye los requerimientos ambientales y sociales establecidos en el PGAS
7.1.2 | Proceso de validación y ajustes al Reglamento Operativo
7.1.3 | Trámites previos para aprobación del Reglamento Operativo
7.1.4 | Revisión y No Objeción por parte del BID
7.1.5 | Aprobación del ROP para el INAC por parte de la Junta Directiva
7.1.6 | Reglamento Operativo vigente
7.2 | Creación de la UEP
7.2.1 | Trámites para la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto PN-L1146
7.2.2 | Emisión de la Resolución de creación de la UEP-PN-L1146
7.2.3 | UEP creada
7.3 | Designación y/o selección del Coordinador General y de los Especialistas para la UEP
7.3.1 | Trámites para la designación del Coordinador General encargado de la UEP INAC
7.3.2 | Coordinador General designado
7.3.3 | Concidión Previa al PD: CCIN_33. Contratación de Especialista de Adquisiciones
7.3.4 | Concidión Previa al PD: CCIN_34. Contratación de Especialista Administrativo Financiero
7.4 | Condiciones Previas al PD_Condiciones Generales
8 | Actividades para el Cumplimiento de Condiciones Contractuales Especiales de Ejecución
8.1 | Condición Contr. EE: SBCC_21. Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística
Referencias
Proyecto
Componente 1
Sub-Componente a cargo de INAC
Producto
Paquete de Trabajo
Gestión de Riesgos del Proyecto
Incluido en la solicitud de presupuesto 2018
Note on T5: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on AM45: Antes 10% 20,000
Note on BH45: Antes 10% 20,000
Note on BP45: Antes 10% 20,000
Note on BX45: Antes 10% 20,000
Note on AM46: Antes 10% 15,000
Note on BH46: Antes 10% 15,000
Note on BP46: Antes 10% 15,000
Note on BX46: Antes 10% 15,000
Note on BH100: Se previó USD 100,000
Note on BP100: Se previó USD 100,000
Note on BX100: Se previó USD 100,000
Note on BH104: Previsto 32%
Note on BP104: Previsto 32%
Note on BX104: Previsto 32%
Note on B105: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on BH107: Previsto 32%
Note on BP107: Previsto 32%
Note on BX107: Previsto 32%
Note on BH109: Previsto 36%
Note on BP109: Previsto 36%
Note on BX109: Previsto 36%
Note on B110: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on BH117: Previsto 20%
Note on BP117: Previsto 20%
Note on BX117: Previsto 20%
Note on BH118: Previsto 20%
Note on BP118: Previsto 20%
Note on BX118: Previsto 20%
Note on BH120: Previsto 20%
Note on BP120: Previsto 20%
Note on BX120: Previsto 20%
Note on BH121: Previsto 20%
Note on BP121: Previsto 20%
Note on BX121: Previsto 20%
Note on BH124: Previsto 20%
Note on BP124: Previsto 20%
Note on BX124: Previsto 20%
Note on BH125: Previsto 20%
Note on BP125: Previsto 20%
Note on BX125: Previsto 20%
Note on BH127: Previsto 10%
Note on BP127: Previsto 10%
Note on BX127: Previsto 10%
Note on BH129: Previsto 20%
Note on BP129: Previsto 20%
Note on BX129: Previsto 20%
Note on BH131: Previsto 10%
Note on BP131: Previsto 10%
Note on BX131: Previsto 10%
Note on BH133: Previsto 50%
Note on BP133: Previsto 50%
Note on BX133: Previsto 50%
Note on BH134: Previsto 50%
Note on BP134: Previsto 50%
Note on BX134: Previsto 50%

## 9.1.1_Estr. Proy.
9.1 Estructura del Proyecto PN-L1146 - INAC
| Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Instituto Nacional de Cultura (INAC)
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
| COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
| SI | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial
Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales
Administración del Proyecto
Imprevistos
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## 9.2.1_PA
9.2 Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-1146 - INAC
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018-01-01 | 2022-12-31
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 31063686 | 31063686
Bienes | 100000 | 100000
Servicios de No Consultoría | 177000 | 177000
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 10876813.97 | 11596813.97
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 2782500 | 3262500
Total | 44999999.97 | 46199999.97
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 4000000 | 4000000
Componente 2 - Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 34899999.97 | 34899999.97
Adminsitración | 4400000 | 5600000
Imprevistos | 1700000 | 1700000
Total | 44999999.97 | 46199999.97

## 9.3.1_Det. PA
9.3 Detalle del Plan de Adquisiciones del Proyecto PN-L1146 - INAC
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [14 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/ Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado y monto: |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles para la rehabilitación, equipamiento y resguardo del MARTA | Producto 10 | LPI |  | 1 | 10454500 | 100% | 0% | 3064500 | 2.2.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 |  | Proceso en curso
[9 empty] | 2340000 | 2.2.1.3
[9 empty] | 3450000 | 2.2.1.4
[9 empty] | 1600000 | 2.2.1.6.2
UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergencia para las fortificaciones de Portobelo | Producto 13 | LPI |  | 2 | 12680000 | 100% | 0% | 2955000 | 2.3.2.2.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019
[9 empty] | 2970000 | 2.3.2.3.1
[9 empty] | 3300000 | 2.3.2.4.1
[9 empty] | 2655000 | 2.3.2.4.1
[9 empty] | 800000 | 2.3.2.4.2
UEP-INAC | Contratación de firma para el diseño y construcción de obras de contención en Portobelo | Producto 12 | LPN |  | 3 | 1600000 | 100% | 0% |  | 2.3.1.3 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2020
UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras civiles del Plan de Emergenciay renovación del Castillo de San Lorenzo con la instalación de un museo | Producto 16 | LPI |  | 4 | 4094900 | 100% | 0% | 2600000 | 2.3.5.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019
[9 empty] | 1494900 | 2.3.5.3
UEP-INAC | Contratación de firma para la ejecución de obras de construcción y rehabilitación en espacios públicos de Portobelo | Producto 14 | LPI |  | 5 | 2234286 | 100% | 0% | 570000 | #REF! | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | IV Trimestre Año 2019
|  | Producto 15 | [6 empty] | 714286 | 2.3.4.1
|  | Producto 20 | [6 empty] | 950000 | 2.3.9.1
31063686
Rechazo de Ofertas
BIENES | [14 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
UEP-INAC | Adquisición de Sistema Informático de Gestión para el INAC | Administración del Proyecto | CP |  | 6 | 100000 | 100% | 0% | 4.1.6 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 |  | CP | Licitación Pública Internacional
[6 empty] | 100000 | [8 empty] | Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [14 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes: | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
UEP-INAC | Contratación de firma para la organización del Concurso de Hackatones para los diseños de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL | Producto 6 | CP |  | 7 | 75000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.1 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2019 | IV Trimestre Año 2019 | Las actividades incluyen concursos Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL, la organización de festivales de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA, TNP y PBSL y la difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas
UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA | Producto 6 | CP |  | 8 | 20000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.2 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2020 | IV Trimestre Año 2020
UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN | Producto 6 | CP |  | 9 | 20000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.3 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2019 | IV Trimestre Año 2019
UEP-INAC | Contratación de firma para la Organización del Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL | Producto 6 | CP |  | 10 | 10000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.4 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2020 | IV Trimestre Año 2020
UEP-INAC | Contratación de firma para servicios comunicacionales para difusión de resultados de Proyectos Pilotos en Industrias Creativas | Producto 6 | CP |  | 11 | 52000 | 100% | 0% | 1.1.6.3.5 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2021 | IV Trimestre Año 2021
[6 empty] | 177000 | [8 empty] | Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [14 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado y monto (USD): |  | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  | Selección basada en el menor costo
UEP-INAC | Contratación de firma para el diseño y la implementación del Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural | Producto 5 | SBCC | 12 | 210000 | 100% | 0% | 1.1.5 |  | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
UEP-INAC | Contratación de firma consultora para la Reingeniería Organizacional, Re-Diseño de Procesos, diagnóstico de RRHH, planificación estratégica, capacitación y desarrollo de sistemas para el INAC. | Producto 1 | SBCC | 13 | 1795000 | 100% | 0% | 180000 | 1.1.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019 | Incluye El diagnóstico de RRHH existentes contempla la definición de la cantidad de posiciones y perfiles requeridos según la nueva estructura; el desarrollo e implementación del Sistema de PM&E del INAC incluye metodologías y capacitación en la definición de indicadores, elaboración de presupuestos, cronogramas, entre otros. El re-diseño de procesos incluye manuales, flujogramas, cronogramas, análisis de carga de trabajo - estimación de recursos requeridos, entre otros |  | Selección Basado en Presupuesto Fijo
[8 empty] | 400000 | 1.1.1.2
|  | Producto 2 | [5 empty] | 400000 | 1.1.2.1
|  | Producto 3 | [5 empty] | 100000 | 1.1.3.1
[8 empty] | 715000 | 1.1.3.2
UEP-INAC | Contratación de entidad para la Puesta en Marcha e Implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, para el fortalecimiento del Ecosistema emprendedor creativo y promoción de oferta, que incluya el diseño e implementación de Programa de Capacitación a emprendedores así como la ejecución del Programa de Emprendimientos Pilotos de Industrias Culturales Creativas, que incluyan danza, música, gastronomía y arte en Portobelo | Producto 4 | SD | 14 | 1395000 | 100% | 0% | 250000 | 1.1.4.1 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 | El Proveedor a contratar es La Ciudad del Saber. Conforme a la GN-2350-9 parágrafo 3.10 inc. (d) ), dada la experiencia de la organización en trabajos de similares características y capacidad de articulación y coordinación con actores, resulta oportuno seleccionar en forma directa a dicha organización
|  | Producto 7 |  |  |  | 100% | 0% | 75000 | 1.1.7.1
[8 empty] | 75000 | 1.1.7.2
|  | Producto 8 |  |  |  | 100% | 0% | 26000 | 1.1.8.1
[8 empty] | 969000 | 1.1.8.2
UEP-INAC | Contratación de firma para la elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP, incluyendo acompañamiento en la implementación durante 2 años | Producto 9 | SBCC | 16 | 350000 | 100% | 0% | 200000 | 2.1.1.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
[8 empty] | 150000 | 2.1.1.2
UEP-INAC | Contratación de firma para el desarrollo del Plan Maestro del MARTA, que incluya la elaboración de Instrumentos de Gestión y Programas de Actividades Públicas del Museo | Producto 10 | SBCC | 17 | 478000 | 100% | 0% | 218000 | 2.2.1.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
|  | Producto 11 | [5 empty] | 65000 | 2.2.2.4
[8 empty] | 80000 | 2.2.2.1
[8 empty] | 55000 | 2.2.2.2
[8 empty] | 60000 | 2.2.2.3
UEP-INAC | Contratación de firma para la Actualización de los Estudios y Diagnósticos del Fuerte de Portobelo | Producto 12 | SBCC | 18 | 400000 | 100% | 0% |  | 2.3.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | IV Trimestre Año 2018
UEP-INAC | Contratación de firma para supervisión de diseño y construcción de obras en espacios públicos de Portobelo | Producto 14 | SBCC | 19 | 115713.97 | 100% | 0% | 29999.67 | 2.3.3.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | III Trimestre Año 2019
|  | Producto 15 | [5 empty] | 35714.3 | 2.3.4.2
|  | Producto 20 | [5 empty] | 50000 | 2.3.9.2
UEP-INAC | Contratación de firma para la elaboración de planes de uso público y capacidad de carga, de gestión turística - promoción, difusión y señalización, diagnóstico y plan de servicios sociales, ordenamineto territorial y regularización de la tenencia de la tierra, otros. | Producto 17 | SBCC | 20 | 920000 | 100% | 0% |  | 2.3.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
UEP-INAC | Contratación de firma Gerenciadora para Servicios de Apoyo en Gestión Fiduciaria, Técnica y en Supervisión de Obras, Supervisión Ambiental y Social, incluyendo logística | Administración del Proyecto | SBCC | 21 | 3710100 | 100% | 0% |  | 4.1.5 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2017 | III Trimestre Año 2018 | Incluye alquiler, gastos adminitrativos y otros
UEP-INAC | Contratación de firma para Servicios de Auditoría Externa del Proyecto | Auditoría del Proyecto | SBCC | 22 | 200000 | 100% | 0% |  | 4.2.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2019
[5 empty] | 9573813.97 | [9 empty] | Llave en mano | Bienes
[15 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [14 empty] | Bienes | Suma Alzada
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  |  | Precios Unitarios | Obras
UEP-INAC | Contratación de Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades | Producto 1 | 3CV | 23 | 210000 | 100% | 0% |  | 1.1.1.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 | Se prevé la contratación de varios especialistas |  | Suma alzada | Obras
UEP-INAC | Contratación de consultor para la elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas | Producto 6 | 3CV | 24 | 30000 | 100% | 0% |  | 1.1.6.1 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019 |  |  |  | Servicios de No Consultoría
UEP-INAC | Contratación de Especialista en Industrias Culturales y Creativas | Producto 6 | 3CV | 25 | 168000 | 100% | 0% |  | 1.1.7 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2018 | I Trimestre Año 2019
UEP-INAC | Contratación de consultor para Evaluación del Proyecto Piloto de Industrias Creativas | Producto 6 | 3CV | 26 | 15000 | 100% | 0% |  | 1.1.6.4 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2022 | IV Trimestre Año 2022
UEP-INAC | Contratación de consultores para la Catalogación de la Colección Permanente | Producto 10 | 3CV | 27 | 275000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.5.1 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 | Se prevé la contratación de varios especialistas
UEP-INAC | Contratación de consultor para la Restauración de la Colección | Producto 10 | 3CV | 28 | 85000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.5.2 | Ex-Ante | II Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018 | Se prevé la posibilidad de contratar a varios especialistas
UEP-INAC | Contratación de consultor para la Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales | Producto 10 | 3CV | 29 | 25000 | 100% | 0% |  | 2.2.1.5.3 | Ex-Ante | III Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP-INAC | Plan de Fortalecimiento Institucional y Administrativo del Patronato de Portobelo y San Lorenzo, diseñado e implementado | Producto 18 | 3CV | 30 | 295000 | 100% | 0% |  | 2.3.7.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | I Trimestre Año 2019
2.3.8.1
UEP-INAC | Contratación de Coordinador para la Unidad INAC | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 31 | 240000 | 0% | 100% |  | 4.1.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP-INAC | Contratación de consultor Especialista en Planes de Gestión para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 32 | 180000 | 0% | 100% |  | 4.1.2 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2019 | II Trimestre Año 2019 |  |  |  | Servicios de No Consultoría
UEP-INAC | Contratación de Especialista Legal-Adquisiciones | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 33 | 150000 | 0% | 100% |  | 4.1.3 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP-INAC | Contratación de Especialista Administrativo Financiero | Administración del Proyecto | Sistema Nacional | 34 | 150000 | 0% | 100% |  | 4.1.4 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2018 | III Trimestre Año 2018
UEP-INAC | Contratación de consultor para la evaluación intermedia del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 35 | 30000 | 100% | 0% |  | 4.3.1 | Ex-Ante | I Trimestre Año 2020 | II Trimestre Año 2020
UEP-INAC | Contratación de consultor para la evaluación final del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 36 | 70000 | 100% | 0% |  | 4.3.2 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2021 | I Trimestre Año 2022
UEP-INAC | Contratación de consultor para la elaboración del Análisis Costo-Beneficio ExPost del Proyecto | Evaluaciones del Proyecto | 3CV | 37 | 100000 | 100% | 0% |  | 4.3.3 | Ex-Ante | IV Trimestre Año 2021 | I Trimestre Año 2022
[5 empty] | 2023000 | [9 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
|  |  |  | Total PA | 42937499.97 | [9 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
CAPACITACIÓN | [14 empty] | Tiempo Trabajado | Consultoría - Firmas
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección |  |  | Consultoría - Individuos
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  |  |  | Consultoría - Individuos
[6 empty] | 0 | [8 empty] | Adquisición de Bienes - Sector Salud | Bienes
SUBPROYECTOS | [14 empty] | Especificaciones Técnicas | Bienes
Unidad Ejecutora: | Objeto de la Transferencia: | Descripción adicional: |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Cantidad Estimada de Subproyectos: | Fechas |  | Comentarios |  | Suministro e instalación de plantas y equipos | Bienes
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos | Fecha de Transferencia |  |  | Suministro e instalación de sist. de información | Bienes
[15 empty] | Doc. de precalificación para construcción de obras | Obras
Obras
Resumen
| PA | 42937499.97 | [12 empty] | Comparación de Calificaciones
| Sin programar | 3262500 | [12 empty] | Contratación Directa
| Total | 46199999.97 | [12 empty] | 3CV
Sistema Nacional

## 10.PGE_2018
10. Presupuesto 2018
Gestión de Alcance | 0 | BID | CL | TOTAL
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Año 1* 2018 | Año 1* 2018 | Año 1* 2018
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | 829605 | 144000 | 973605
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | 10500 | 0 | 10500
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC | 10500 | 0 | 10500
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | 10500 | 0 | 10500
1.1.1.1 | Elaboración de un Diagnóstico Organizacional, una propuesta de re-ingeniería organizacional, un diagnóstico de los RRHH existentes, planificación estratégica y desarrollo e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación para el INAC | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Desarrollo e implementación de instrumentos según el nuevo modelo de gestión, re-diseño de procesos y la formulación de manuales de función a nivel de cargos y perfiles | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Consultor-Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades - Reingeniería del INAC | 10500 | 0 | 10500
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Diseño e implementación del Programa de Capacitación del INAC | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Diseño de un Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Desarrollo e implementación en una 1° Etapa del Sistema Informático Integrado de Gestión para el INAC | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, implementado | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | 0 | 0 | 0
1.1.5.1 | Diseño del Plan de Comunicación | 0 | 0 | 0
1.1.5.2 | Implementación del Plan de Comunicación | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | 0 | 0 | 0
1.1.6.1 | Elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas | 0 | 0 | 0
1.1.6.2 | Especialista en Industrias Culturales y Creativas | 0 | 0 | 0
1.1.6.3 | Actividades de Promoción de Industrias Creativas | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.1 | Concurso Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.2 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.3 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.4 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL | 0 | 0 | 0
1.1.6.3.5 | Difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas | 0 | 0 | 0
1.1.6.4 | Evaluación del Proyecto Piloto | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | 0 | 0 | 0
1.1.7.1 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades empresariales | 0 | 0 | 0
1.1.7.2 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades especializadas por sector | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | 0 | 0 | 0
1.1.8.1 | Gestión y Acompañamiento Técnico del Proy. Piloto de Industrias Culturales Creativas | 0 | 0 | 0
1.1.8.2 | Financiamiento Piloto de emprendimientos de Industrias Culturales Creativas: Promover la danza, música, gastronomía y arte en Portobelo con el apoyo de organizaciones tales como Fundación Olga Sinclair, Fundación Danilo Perez, Fundación Encuentro, y Fundación Espacio Creativo | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.1 | Hito 1: Micro-pequeñas empresas lideradas por mujeres financiadas | 0 | 0 | 0
1.1.8.2.2 | Hito 2: Micro-pequeñas empresas lideradas por hombres financiadas | 0 | 0 | 0
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | 633600 | 0 | 633600
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá | 593600 | 0 | 593600
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | 593600 | 0 | 593600
2.1.1.1 | Elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Acompañamiento en implementación del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Operación del Patronato del TNP | 593600 | 0 | 593600
2.1.1.2.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva del TNP | 36000 | 0 | 36000
2.1.1.2.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP | 28800 | 0 | 28800
2.1.1.2.3 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Administración y Finanzas | 28800 | 0 | 28800
2.1.1.2.4 | Actividades priorizadas de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP | 500000 | 0 | 500000
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Conservación y Adecuaciones al Edificio Original | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.1 | Levantamiento del edificio y áreas anexas | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.2 | Estudio Estructural del edificio | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.3 | Limpieza y remoción de estructuras sobrantes | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.4 | Impermeabilización complementaria del edificio | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.5 | Pintura y repello general del edificio | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.6 | Construcción interior de Tienda del Museo, Restaurante, Taquillas y Baños | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.7 | Construcción de áreas públicas exteriores | 0 | 0 | 0
2.2.1.1.8 | Equipamiento del Auditorio | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
2.2.1.3 | Infraestructura del Inmueble Original del Museo | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.1 | Infraestructura eléctrica y plomería | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.2 | Infraestructura Mecánica | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.3 | Infraestructura Informática | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.4 | Sistema de Seguridad | 0 | 0 | 0
2.2.1.3.5 | Iluminación Interna y Externa del edificio | 0 | 0 | 0
2.2.1.4 | Resguardo Patrimonial de la Colección del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.1 | Proyecto Ejecutivo para el Diseño y Construcción del Resguardo de la Colección Patrimonial del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.2 | Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1.4.3 | Equipamiento del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1.5 | Curaduría y Restauración | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.1 | Catalogación de la Colección Permanente | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.2 | Restauración de la Colección | 0 | 0 | 0
2.2.1.5.3 | Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales | 0 | 0 | 0
2.2.1.6 | Museografía y Equipamiento | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.1 | Plan Maestro del Museo MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.2 | Equipamiento de Salas del Museo correspondiente a la Fase I del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) | 0 | 0 | 0
2.2.1.6.3 | Equipamiento de Salas del Museo correspondientes a la Fase II del Plan Maestro (Totalidad del Museo a entregar Sep 2020) | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Elaboración del Manual Institucional | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Elaboración del Manual de Marca | 0 | 0 | 0
2.2.2.3 | Elaboración del Manual de Comunicación | 0 | 0 | 0
2.2.2.4 | Actividades de funcionamiento del Museo | 0 | 0 | 0
2.2.2.5 | Operación del museo | 0 | 0 | 0
2.2.2.5.1 | Equipamiento Oficinas Administrativas del Museo | 0 | 0 | 0
2.2.2.5.2 | Personal de Operación (Gasto Recurrente) | 0 | 0 | 0
2.2.2.6 | Operación del Patronato del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Curaduria del MARTA | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.3 | Dirección de Educación | 0 | 0 | 0
2.2.2.6.4 | Director Administrativo | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | 40000 | 0 | 40000
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.1 | Actualización de Estudios y Diagnósticos | 40000 | 0 | 40000
2.3.1.2 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
2.3.1.3 | Diseño y construcción de obras de contención en Portobelo | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | 0 | 0 | 0
2.3.2.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
2.3.2.2 | Santiago el Nuevo | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Nuevo | 0 | 0 | 0
2.3.2.2.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en Fuerte de Santiago el Nuevo | 0 | 0 | 0
2.3.2.3 | San Jerónimo | 0 | 0 | 0
2.3.2.3.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Jerónimo | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | San Fernando | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Fernando | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en los Fuerte de San Fernando | 0 | 0 | 0
2.3.2.4 | Santiago el Viejo | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Viejo | 0 | 0 | 0
2.3.2.4.2 | Rehabilitación - Puesta en valor de Santiago el Viejo | 0 | 0 | 0
0 | Recursos para el Patronato | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Producto 14: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas), construída y/o rehabilitada | 0 | 0 | 0
2.3.3.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
2.3.3.2 | Diseño y construcción de estación de servicios múltiples | 0 | 0 | 0
2.3.3.3 | Supervisión de obras | 0 | 0 | 0
2.3.4 | Producto 15: Muelles construidos y/o rehabilitados | 0 | 0 | 0
2.3.4.1 | Diseño y construcción de muelles | 0 | 0 | 0
2.3.4.2 | Supervisión de obras | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Producto 16: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | 0 | 0 | 0
2.3.5.1 | Condición contractual especial de ejecución: Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y de las Licencias Ambientales (Patrimonio Cultural y Municipal) | 0 | 0 | 0
2.3.5.2 | Obras s/Plan de Emergencia - Castillo de San Lorenzo | 0 | 0 | 0
2.3.5.3 | Renovación del Castillo de San Lorenzo (instalación de museo dentro de unas bóvedas) | 0 | 0 | 0
2.3.6 | Producto 17: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobelo, elaborados | 0 | 0 | 0
2.3.6.1 | Elaboración de planes de uso público y capacidad de carga, de gestión turística - promoción, difusión y señalización, diagnóstico y plan de servicios sociales, ordenamineto territorial y regularización de la tenencia de la tierra, otros. | 0 | 0 | 0
2.3.7 | Producto 18: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | 0 | 0 | 0
2.3.7.1 | Estimación de costos | 0 | 0 | 0
2.3.8 | Producto 19: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | 0 | 0 | 0
2.3.8.1 | Formación de mano de obra de Portobelo y San Lorenzo especializada en restauración | 0 | 0 | 0
2.3.9 | Producto 20: Edificio de la Aduana rehabilitado | 0 | 0 | 0
2.3.9.1 | Diseño y construcción del edificio de la Aduana, incluye museografía y mobiliario en el 2° piso del edificio | 0 | 0 | 0
2.3.9.2 | Supervisión de obras | 0 | 0 | 0
4 | Administración del Proyecto | 185505 | 144000 | 329505
4.1 | Equipo de la UEP-INAC | 185505 | 144000 | 329505
4.1.1 | Coordinador General de la UEP INAC | 0 | 16000 | 16000
4.1.2 | Especialista en Planes de Gestión | 0 | 12000 | 12000
4.1.3 | Especialista Legal-Adquisiciones | 0 | 10000 | 10000
4.1.4 | Especialista Administrativo Financiero | 0 | 10000 | 10000
4.1.5 | Ente de Gestión | 185505 | 0 | 185505
4.1.6 | Sistema Informático de Gestión | 0 | 0 | 0
4.1.7 | Implementación del Plan de Fortalecimiento del INAC para la ejecución del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.1.8 | Equipo de Apoyo y otros sin programar | 0 | 96000 | 96000
4.2 | Auditoría del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa | 0 | 0 | 0
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Análisis Costo-Beneficio ExPost del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.4 | Gestión de Riesgos del Proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Toma de decisión al más alto nivel institucional para la definición clara en los ROPs respectivos del Proyecto a cerca de las funciones y competencias de las instancias internas institucionales (en lo posible a nivel de cargos) y la definición de procedi | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Capacitación, asistencia técnica contínua y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Alto nivel de involucramiento de la máxima autoridad institucional para la toma de decisiones oportuna que dé fluidez al proceso de reforma | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Fortalecimiento con RRHH especializados para la gestión ambiental y social del proyecto | 0 | 0 | 0
5 | Imprevistos | 0 | 0 | 0

## Cambios_28_11_17 LS
Gestión de Alcance |  | Responsables | [5 empty] | Gestión de Resultados - Gestión de Tiempo | [7 empty] | Gestión de Aquisiciones |  |  |  |  | Gestión de Costos
EDT | Componente/ Producto/ Actividad | Ejecutor | Insumos Técnicos (Diseños Ejecutivos,TdR, y EETT, otros) | Pliego o similar p/ Adquisición - Convenio | Ejecución | Administración del Contrato | Supervisión | Unidad de Medida | Año 0 (2017) Reembolso | Año 1 (2018) | Año 2 (2019) | Año 3 (2020) | Año 4 (2021) | Año 5 (2022) | Total | Metodo de Adquisición | Política de Adquisición | Tipo de adquisición | N° de proceso PA | Observaciones | Unidad de medida | Cant 1 | Cant 2 | Cant 3 | Cant 4 | Costo Unitario USD (incluye impuestos) | Total USD | Observ. | BID
| Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural (PN-L1146) | [25 empty] | 53330000.225 |  | 45000000.3
1 | Componente 1. Modernización de Instrumentos de Gestión Patrimonial | [25 empty] | 4365000 |  | 3625000
1.1 | Sub-Componente 1.a: Fortalecimiento Estratégico del INAC | [25 empty] | 4365000 |  | 3625000
1.1.1 | Producto 1: Plan de Fortalecimiento estratégico del INAC implementado | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 790000 |  | 790000
1.1.1.1 | Elaboración de un Diagnóstico Organizacional, una propuesta de re-ingeniería organizacional, un diagnóstico de los RRHH existentes, planificación estratégica y desarrollo e implementación del Sistema de Planificación, Monitoreo y Evaluación para el INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 180000 | 180000 |  | 180000
1.1.1.2 | Desarrollo e implementación de instrumentos según el nuevo modelo de gestión, re-diseño de procesos y la formulación de manuales de función a nivel de cargos y perfiles |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000
1.1.1.3 | Consultor-Experto en Fortalecimiento Institucional para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 29 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3500 | 210000 |  | 210000
1.1.2 | Producto 2: Capacitación de personal del INAC en la implementación del nuevo modelo de gestión, realizada | INAC | [5 empty] | # Talleres |  |  |  | 100 | 100 |  | 200 | [11 empty] | 400000 |  | 400000
1.1.2.1 | Diseño e implementación del Programa de Capacitación del INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Taller | 200 |  |  |  | 2000 | 400000 |  | 400000
1.1.3 | Producto 3: Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC, creado | INAC | [5 empty] | # Sistema |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 815000 |  | 815000
1.1.3.1 | Diseño de un Sistema Informático Integrado de Gestión del INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
1.1.3.2 | Desarrollo e implementación en una 1° Etapa del Sistema Informático Integrado de Gestión para el INAC |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x | x |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 13 | 18 meses. | Global | 1 |  |  |  | 715000 | 715000 |  | 715000
1.1.4 | Producto 4: Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura, creado | INAC | [5 empty] | # Sistema | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 250000 |  | 250000
1.1.4.1 | Puesta en marcha e implementación del Sistema de Información Cultural de Panamá - QueCultura |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | CD | Sistema Nacional | Consultoría Firma | 14 | Proveedor: Ciudad del Saber (Vía Convenio/ Transferencia). El contrato tendría dos alcances: | Sistema | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000
1.1.5 | Producto 5: Plan de Comunicación y Promoción del Patrimonio Cultural implementado | INAC | [5 empty] | # Plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 210000 |  | 210000
1.1.5.1 | Diseño del Plan de Comunicación |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 12 |  | Global | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000
1.1.5.2 | Implementación del Plan de Comunicación |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | [7 empty] | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
1.1.6 | Producto 6: Plan de Acción para Promoción de Industrias Creativas para los inmuebles patrimoniales implementado | INAC | [5 empty] | # Plan | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 390000 |  | 390000
1.1.6.1 | Elaboración de un Plan de Acción de Industrias Culturales y Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | [5 empty] | CCIN | BID | Consultor Individual | 30 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
1.1.6.2 | Especialista en Industrias Culturales y Creativas |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x |  |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 31 |  | Consultor | 1 | 48 |  |  | 3500 | 168000 |  | 168000
1.1.6.3 | Actividades de Promoción de Industrias Creativas | [8 empty] | x | x | x | x | [13 empty] | 177000 |  | 177000
1.1.6.3.1 | Concurso Hackatones para diseño de APP del MARTA, TNP y Fuertes PBSL |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 7 |  | Hackatones | 3 |  |  |  | 25000 | 75000 |  | 75000
1.1.6.3.2 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema MARTA |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 8 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.6.3.3 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema TPN |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  | x | x |  |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 9 |  | Festival | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.6.3.4 | Organización de un Festival de Empresarios Creativos del Ecosistema PBSL |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  | x | x |  |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 10 |  | Festival | 1 |  |  |  | 10000 | 10000 |  | 10000
1.1.6.3.5 | Difusión de los casos exitosos de los Proyectos Pilotos en Industrias Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma | UEP INAC | - |  |  |  |  | x | x |  |  | CP | BID | Servicios de No Consultoría | 11 |  | Global | 1 |  |  |  | 52000 | 52000 |  | 52000
1.1.6.4 | Evaluación del Proyecto Piloto |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor individual | UEP INAC | - | [6 empty] | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 32 |  | Global | 1 |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 15000
1.1.7 | Producto 7: Capacitación de emprendedores en habilidades empresariales y especializadas por patrimonio intervenido, realizada | INAC | [5 empty] | # Cursos |  |  | 50 | 50 | 50 |  | 150 | [11 empty] | 150000 |  | 150000
1.1.7.1 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades empresariales |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 15 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000
1.1.7.2 | Diseño e Implementación del Programa de Capacitación a emprendedores para fomento de industrias creativas, que incluye desarrollo de habilidades especializadas por sector |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | - |  |  |  | x | x | x |  |  | SD | BID | Consultoría Firma | 15 | Proveedor: Ciudad del Saber | Global | 1 |  |  |  | 75000 | 75000 |  | 75000
1.1.8 | Producto 8: Micro-pequeñas y medianas empresas financiadas | INAC | [5 empty] | # MIPYMES |  |  |  | 20 |  |  | 20 | [11 empty] | 1360000 |  | 620000
1.1.8.1 | Gestión y Acompañamiento Técnico del Proy. Piloto de Industrias Culturales Creativas |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Ejecutor del Piloto | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | Transferencias |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
1.1.8.2 | Financiamiento Piloto de emprendimientos de Industrias Culturales Creativas: Promover la danza, música, gastronomía y arte en Portobelo con el apoyo de organizaciones tales como Fundación Olga Sinclair, Fundación Danilo Perez, Fundación Encuentro, y Fundación Espacio Creativo |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Entidad: Ciudad del Saber | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  |  | Transferencias a Ciudad del Saber |  |  |  |  | Global | 20 |  |  |  | 67000 | 1340000 |  | 600000
2 | Componente 2. Rehabilitación y Puesta en Valor de Bienes Culturales | [25 empty] | 42535100.225 |  | 34485100.3
2.1 | Sub-Componente II.a) Teatro Nacional de Panamá | [25 empty] | 943600 |  | 943600
2.1.1 | Producto 9: Plan de gestión del teatro implementado | INAC | [5 empty] | # plan |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 943600 |  | 943600
2.1.1.1 | Elaboración del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  |  |  |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 200000 | 200000 |  | 200000
2.1.1.2 | Acompañamiento en implementación del Plan de Desarrollo y de Gestión para el TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x |  | 0 | SBCC | BID | Consultoría Firma | 16 |  | Global | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
2.1.1.2 | Operación del Patronato del TNP |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato TNP | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 593600 |  | 593600
2.1.1.2.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3000 | 36000 |  | 36000
2.1.1.2.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Programación del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800
2.1.1.2.3 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección de Administración y Finanzas | [8 empty] | x | [10 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2400 | 28800 |  | 28800
2.1.1.2.4 | Actividades priorizadas de implementació del Plan de Desarrollo y de Gestión del TNP | [8 empty] | x | [10 empty] | Actividades | 2 |  |  |  | 250000 | 500000 |  | 500000
2.2 | Sub-Componente II.b) MARTA | [25 empty] | 11616500 |  | 11616500
2.2.1 | Producto 10: Museo rehabilitado, ampliado, equipado e instalado | INAC | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 11057500 |  | 11057500
2.2.1.1 | Conservación y Adecuaciones al Edificio Original |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [6 empty] | 0 | 3064500 |  | 3064500
2.2.1.1.1 | Levantamiento del edificio y áreas anexas | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 5000 | 5000 |  | 5000
2.2.1.1.2 | Estudio Estructural del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 20000
2.2.1.1.3 | Limpieza y remoción de estructuras sobrantes | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 250000 | 250000 |  | 250000
2.2.1.1.4 | Impermeabilización complementaria del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 110000 | 110000 |  | 110000
2.2.1.1.5 | Pintura y repello general del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 650000 | 650000 |  | 650000
2.2.1.1.6 | Construcción interior de Tienda del Museo, Restaurante, Taquillas y Baños | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 480000 | 480000 |  | 480000
2.2.1.1.7 | Construcción de áreas públicas exteriores | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1099500 | 1099500 |  | 1099500
2.2.1.1.8 | Equipamiento del Auditorio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 450000 | 450000 |  | 450000
2.2.1.2 | Infraestructura del Inmueble Original del Museo |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 2340000 |  | 2340000
2.2.1.2.1 | Infraestructura eléctrica y plomería | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 620000 | 620000 |  | 620000
2.2.1.2.2 | Infraestructura Mecánica | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000
2.2.1.2.3 | Infraestructura Informática | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 500000 | 500000 |  | 500000
2.2.1.2.4 | Sistema de Seguridad | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 465000 | 465000 |  | 465000
2.2.1.2.5 | Iluminación Interna y Externa del edificio | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 255000 | 255000 |  | 255000
2.2.1.3 | Resguardo Patrimonial de la Colección del MARTA |  | PM (en proceso) | PM/INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 | [7 empty] | 3450000 |  | 3450000
2.2.1.3.1 | Proyecto Ejecutivo para el Diseño y Construcción del Resguardo de la Colección Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 210000 | 210000 |  | 210000
2.2.1.3.2 | Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1560000 | 1560000 |  | 1560000
2.2.1.3.3 | Equipamiento del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | [8 empty] | x | x | x | [8 empty] | Global | 1 |  |  |  | 1680000 | 1680000 |  | 1680000
2.2.1.4 | Curaduría y Restauración | [8 empty] | x | x | x | [14 empty] | 385000 |  | 385000
2.2.1.4.1 | Catalogación de la Colección Permanente |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 33 |  | Global | 1 |  |  |  | 275000 | 275000 |  | 275000
2.2.1.4.2 | Restauración de la Colección |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 34 |  | Global | 1 |  |  |  | 85000 | 85000 |  | 85000
2.2.1.4.3 | Restauración de Elementos Patrimoniales no estructurales |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Consultor individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | CCIN | BID | Consultor individual | 35 |  | Global | 1 |  |  |  | 25000 | 25000 |  | 25000
2.2.1.5 | Museografía y Equipamiento | [8 empty] | x | x | x | [14 empty] | 1818000 |  | 1818000
2.2.1.5.1 | Plan Maestro del Museo MARTA |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 218000 | 218000 |  | 218000
2.2.1.5.2 | Equipamiento de Salas del Museo correspondiente a la Fase I del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000
2.2.1.5.3 | Equipamiento de Salas del Museo correspondientes a la Fase II del Plan Maestro (Totalidad del Museo a entregar Sep 2020) |  | PM (en proceso) | Ente de Gestión | Contratista | PM (en proceso) | DG/UEP INAC |  |  | x | x | x | [9 empty] | 1 |  |  |  | - | -
2.2.2 | Producto 11: Instrumentos de gestión del museo implementados | INAC | [5 empty] | # Instrumentos | [5 empty] | 3 | 3 | [11 empty] | 559000 |  | 559000
2.2.2.1 | Elaboración del Manual Institucional |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 80000 | 80000 |  | 80000
2.2.2.2 | Elaboración del Manual de Marca |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 55000 | 55000 |  | 55000
2.2.2.3 | Elaboración del Manual de Comunicación |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 60000
2.2.2.4 | Actividades iniciales de funcionamiento del Museo |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 17 |  |  | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000
2.2.2.5 | Operación del museo | [10 empty] | x | x | [13 empty] | 167000 |  | 167000
2.2.2.5.1 | Equipamiento Oficinas Administrativas del Museo |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar | [5 empty] | 1 |  |  |  | 65000 | 65000 |  | 65000
2.2.2.5.2 | Personal de Operación (Gasto Recurrente) |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC |  | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | Sin programar |  |  |  |  | Personas/meses | 6 | 12 |  |  | 1416.6667 | 102000 |  | 102000
2.2.2.6 | Operación del Patronato del MARTA |  | UEP INAC | Ente de Gestión/UEP INAC | Patronato MARTA | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | Transferencia (al Patronato) | [10 empty] | 132000 |  | 132000
2.2.2.6.1 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Dirección Ejecutiva | [10 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 3500 | 42000 |  | 42000
2.2.2.6.2 | Director seleccionado por la JD del Patronato para la Curaduria del MARTA | [10 empty] | x | x | x | [6 empty] | Director/mes | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.2.2.6.3 | Dirección de Educación | [10 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.2.2.6.4 | Director Administrativo | [10 empty] | x | x | x | [7 empty] | 1 | 12 |  |  | 2500 | 30000 |  | 30000
2.3 | Sub-Componente II.c) Fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo | [25 empty] | 29975000.225 |  | 21925000.3
2.3.1 | Producto 12: Obras de contención en Portobelo realizadas | Patronato PPSL | [5 empty] | # Obras |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 2000000 |  | 2000000
2.3.1.1 | Actualización de Estudios y Diagnósticos |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  | x | x | [5 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 18 |  | Global | 1 |  |  |  | 400000 | 400000 |  | 400000
2.3.1.2 | Diseño y construcción de obras de contención en Portobelo |  | CT Consultor | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPN | BID | Obra | 3 |  | Global | 1 |  |  |  | 1600000 | 1600000 |  | 1600000
2.3.2 | Producto 13: Fuertes en Portobelo restaurados y rehabilitados | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 4 | [11 empty] | 12680000 |  | 12680000
2.3.2.1 | Santiago el Nuevo | [25 empty] | 2955000 |  | 2955000
2.3.2.1.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Nuevo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2955000 | 2955000 |  | 2955000
2.3.2.1.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en Fuerte de Santiago el Nuevo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | [9 empty] | Global | 1 |  |  |  |  | 0
2.3.2.2 | San Jerónimo | [25 empty] | 2970000 |  | 2970000
2.3.2.2.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Jerónimo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2970000 | 2970000 |  | 2970000
2.3.2.3 | San Fernando | [25 empty] | 3300000 |  | 3300000
2.3.2.3.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte San Fernando |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 3300000 | 3300000 |  | 3300000
2.3.2.3.2 | Construccción y/o rehabilitación de Módulos de Servicios Básicos en los Fuerte de San Fernando |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  | x |  |  |  |  | LPN | BID | Obra |  |  | Global | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.2.4 | Santiago el Viejo | [25 empty] | 3455000 |  | 3455000
2.3.2.4.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Fuerte Santiago el Viejo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 |  | Global | 1 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  | 2655000
2.3.2.4.2 | Rehabilitación - Puesta en valor de Santiago el Viejo |  | INAC (planos/diseños) EG (EETT/Presupuesto) | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  |  |  | x | x | x |  | LPI | BID | Obra | 2 | [6 empty] | 800000 | 800000 |  | 800000
Recursos para el Patronato
2.3.3 | Producto 14: Espacios públicos rehabilitados | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 | [11 empty] | 2950000.2 |  | 2950000.2
2.3.3.1 | Diseño y construcción de obras para la rehabilitación de espacios públicos deportivos y recreativos |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 2809524 | 2809524 |  | 2809524
2.3.3.2 | Supervisión de obras |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 140476.2 | 140476.2 |  | 140476.2
2.3.4 | Producto 15: Proyecto de Ruta Peatonal Patrimonial (sistema de calles peatonales que conectan los bienes patrimoniales de Portobelo, y quioscos comerciales) terminada | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1000000.05 |  | 1000000.05
2.3.4.1 | Diseño y construcción de obras para peatonización del circuito patrimonial de Portobelo |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 952381 | 952381 |  | 952381
2.3.4.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 47619.05 | 47619.05 |  | 47619.05
2.3.5 | Producto 16: Mejoras al sistema de movilidad vehicular (equipamiento de movilidad, reorganización de la vialidad, mejoras de la condición física de las vías principales y estacionamiento para turistas) implementadas | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 1950000.15 |  | 1950000.15
2.3.5.1 | Diseño y construcción de obras para el estacionamiento para autobuses turísticos y quioscos comerciales |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 1857143 | 1857143 |  | 1857143
2.3.5.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 92857.15 | 92857.15 |  | 92857.15
2.3.6 | Producto 17: Estación de servicios múltiples (baños, oficinas administrativas, de migración y aduanas, taquillas) | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 299999.7 |  | 600000
2.3.6.1 | Diseño y construcción de estación de servicios múltiples |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 285714 | 285714 |  | 570000
2.3.6.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 14285.7 | 14285.7 |  | 30000
2.3.7 | Producto 18: Muelles construidos/rehabilitados | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 2 |  |  | 2 | [11 empty] | 750000.3 |  | 750000.3
2.3.7.1 | Diseño y construcción de muelles |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Obra (global) | 1 |  |  |  | 714286 | 714286 |  | 714286
2.3.7.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión/UEP INAC | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 35714.3 | 35714.3 |  | 35714.3
2.3.8 | Producto 19: Fuerte de San Lorenzo restaurado y rehabilitado | INAC | [5 empty] | # Fuertes |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 3100000 |  | 3600000
2.3.8.1 | Obras s/Plan de Emergencia - Castillo de San Lorenzo |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 2100000 | 2100000 |  | 2600000
2.3.8.2 | Renovación del Castillo de San Lorenzo (instalación de museo dentro de unas bóvedas) |  | INAC/Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | LPI | BID | Obra | 4 |  | Global | 1 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
2.3.9 | Producto 20: Planes integrales de gestión para las fortificaciones de San Lorenzo y Portobello, implementados | Patronato | [5 empty] | # Plan |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 2150000 |  | 1000000
2.3.9.1 | Elaboración del Plan de manejo del PPSL |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x |  |  |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 19 |  | Global | 1 |  |  |  | 2150000 | 2150000 |  | 1000000
2.3.9.1.1 | Elaboración del Plan de Gestión Túristica - Promoción, Difusión y Señalización |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.9.1.2 | Elaboración del Plan de Sostenibilidad Económica |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.9.1.3 | Elaboración del Plan de Uso Público y capacidad de carga |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC
2.3.9.1.4 | Elaboración del Plan de recorridos de interpretación |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | [17 empty] | 0
2.3.10 | Producto 21: Capacitación técnica a los funcionarios del PPSL realizada | Patronato | [5 empty] | # Talleres |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [11 empty] | 150000 |  | 150000
2.3.11.1 | Estimación de costos |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CCII | BID | Consultor Individual | 37 |  | Consultor | 1 |  |  |  | 150000 | 150000 |  | 150000
2.3.11 | Producto 22: Capacitación en restauración de conservación de fuertes realizada | Patronato | [5 empty] | # Talleres |  | 2 |  | 1 |  |  | 3 | [11 empty] | 145000 |  | 145000
2.3.12.1 | Formación de mano de obra de Portobelo y San Lorenzo especializada en restauración |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Consultor Individual | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x |  | x |  |  |  | CCII | BID | Consultor Individual | 37 |  | Global | 1 |  |  |  | 145000 | 145000 |  | 145000
2.3.12 | Producto 23: Iglesia del Cristo Negro rehabilitada | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2000000.1
2.3.14.1 | Ejecución de obras de rehabilitación de la Iglesia del Cristo Negro, contratación de la firma bajo la modalidad diseño y construcción |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Global | 1 |  |  |  | 1904762 | 1904762 |  | 0
2.3.14.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 95238.1 | 95238.1 |  | 0
2.3.13 | Producto 24: Edificio de la Aduana rehabilitado | Patronato | [5 empty] | # Obras |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 799999.725 |  | 1000000
2.3.15.1 | Diseño y construcción del edificio de la Aduana, incluye museografía y mobiliario en el 2° piso del edificio |  | UEP INAC | UEP INAC | Contratista | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | [5 empty] | LPI | BID | Obra | 5 | Ejecución del contrato: 2 años | Global | 1 |  |  |  | 761904.5 | 761904.5 |  | 950000
2.3.15.2 | Supervisión de obras |  | UEP INAC | UEP INAC | Firma Consultora | Ente de Gestión | UEP INAC | [8 empty] | SBCC | BID | Consultoría Firma | 26 | Ejecución del contrato: 2 años | % Valor de la obra | 5% |  |  |  | 38095.225 | 38095.225 |  | 50000
4 | Administración del Proyecto | [25 empty] | 5929900 |  | 5189900
4.1 | Equipo de la UEP-INAC | [25 empty] | 5529900 | Se mantiene | 4789900
4.1.1 | Coordinador Unidad INAC |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 38 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 4000 | 240000
4.1.2 | Experto en Patrimonio Histótico para la coordinación y supervisión del desarrollo de las actividades |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 39 |  | Consultor/ mes | 1 | 60 |  |  | 3000 | 180000
4.1.3 | Especialista Legal-Adquisiciones |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 40 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000
4.1.4 | Especialista Administrativo Financiero |  | Cons. Apoyo TC/BID | INAC | Consultor Individual | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | CCIN | BID | Consultor Individual | 41 |  | Consultor/mes | 1 | 60 |  |  | 2500 | 150000
4.1.5 | Ente de Gestión |  | Cons. Apoyo TC/BID | Cons. Apoyo TC/BID | Firma Consultora | UEP INAC | - |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 27 |  | Global | 1 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  | 4500000
4.1.6 | Sistema Informático de Gestión |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión | Proveedor | Ente de Gestión | UEP INAC |  |  | x | x | x | x | x |  | CP | BID | Bienes | 6 |  | Global | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
4.1.7 | Implementación del Plan de Fortalecimiento del INAC para la ejecución del Proyecto | [8 empty] | x | x |  |  |  |  | Sin Programar |  |  |  |  | Global | 1 |  |  |  | 209900 | 209900 |  | 189900
Consolidación de Areas de apoyo (cómputo, compras, legal, arquitectura, tesorería y mantenimiento), definicón del RRHH requerido, capacitaciones, etc.
Espacio físico y equipo para funcionamiento de la UCP
Técnico Experto en Fuertes
Abogado (por servicios profesionales)
Imprevistos
4.2 | Auditoría del Proyecto | [25 empty] | 200000 |  | 200000
4.2.1 | Servicios de Auditoría Externa |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC |  |  |  | x | x | x | x | x |  | SBCC | BID | Consultoría Firma | 28 |  | Auditoría | 5 |  |  |  | 40000 | 200000 |  | 200000
4.3 | Evaluaciones del Proyecto | [10 empty] | 1 |  | 2 | 3 | [11 empty] | 200000 |  | 200000
4.3.1 | Evaluación intermedia del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [5 empty] | x |  |  | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 42 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 30000 | 30000 |  | 30000
4.3.2 | Evaluación final del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 43 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 70000 | 70000 |  | 70000
4.3.3 | Análisis Costo-Beneficio ExPost del Proyecto |  | Ente de Gestión | Ente de Gestión/UEP INAC | Firma Consultora | UEP INAC | [7 empty] | x | 0 | CCIN | BID | Consultor Individual | 44 |  | Evaluación | 1 |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 100000
5 | Gestión de Riesgos del Proyecto
5.1 | Como mecanismo de ejecución se prevé la conformación en el INAC de un Equipo de Coordinación con Especialistas que coordinarán la ejecución del proyecto, con el apoyo de un Ente de Gestión especializado para la Dirección de Proyectos, la ejecución de lo | [8 empty] | x | x | x
5.2 | Toma de decisión al más alto nivel institucional para la definición clara en los ROPs respectivos del Proyecto a cerca de las funciones y competencias de las instancias internas institucionales (en lo posible a nivel de cargos) y la definición de procedi | [8 empty] | x | x | x | x | x
5.3 | Establecimiento de procedimientos de supervisión/inspección técnico - administrativa adecuados para el proyecto | [8 empty] | x | x | x | x
5.4 | Conformación de un Comité Técnico de Coordinación del Proyecto, integrado por representantes de ambas instituciones que en constituirá en forma Ad Hoc para atender necesidades puntales que se presenten en el marco de la ejecución. | [8 empty] | x
5.5 | Las Unidades Ejecutoras del Proyecto, contarán con capacidad para la gestión en forma autónoma de los procesos de adquisiciones del proyecto | [8 empty] | x
5.6 | Capacitación, asistencia técnica contínua y asesoramiento a ambos organismos ejecutores para la gestión de las adquisiciones del proyecto | [8 empty] | x
5.7 | Apoyo a ambas instituciones ejecutoras para la preparación de los Documentos de Licitaciones principales para la ejeución del proyecto, con antelación al inicio de la ejecución del mismo | [8 empty] | x
5.8 | Definición e implementación de una Estrategia de Gestión del Cambio a cargo de una empresa especializada para gestionar adecuadamente para el establecimiento de un nuevo modelo de gestión. | [8 empty] | x
5.9 | Alto nivel de involucramiento de la máxima autoridad institucional para la toma de decisiones oportuna que dé fluidez al proceso de reforma | [8 empty] | x | x | x | x | x
5.10 | Fortalecimiento con RRHH especializados para la gestión ambiental y social del proyecto | [8 empty] | x | x | x | x | x
6 | Imprevistos | [25 empty] | 500000 |  | 1700000
Referencias
Proyecto
Componente 1
Sub-Componente a cargo de INAC
Producto
Paquete de Trabajo
Gestión de Riesgos del Proyecto
Incluido en la solicitud de presupuesto 2018
Note on S2: Políticas BID Obras, Bienes o Servcios de No Consultoría: LPI, LPN, CP o CD Firmas Consultoras: SBCC, SBC, SBMC, SBPF, SD Consultor Individual: Nacional: CCIN Internacional: CCII
Note on B97: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on B102: Incluye: accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización.
Note on M126: Graciela von Bargen: 50% de ejecución 2019
Note on N126: Graciela von Bargen: 50% de ejecución en 2020

## Criterios
Supuestos y Criterios utilizados para la programación
# | 1. Supuestos de planificación - POD y Contrato de Préstamo | Fecha
1.1 | Misión de Orientación | 29/11 al 05/12/2016
1.2 | Misión de Análisis | 13 al 17/02/2017
1.3 | Presentación del POD | 27/11/2017
1.4 | Presentación al Directorio | 13/12/2017
1.5 | Firma del Contrato de Préstamo (4 meses) | 13/02/2018
1.6 | Trámite de aprobación del contrato de préstamo 3 meses (MEF) | 13/05/2018
1.6 | Refrendo del Contrato de Préstamo por la CGR (3 meses) | 13/08/2018
1.7 | Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso (1 mes) | 13/09/2018
1.8 | Inicio de la ejecución del Programa | 16/09/2018 | AMP 100% (20 personas) | 21
|  |  | IDAAN Central 50% (1439 + 229, confirmar) | 834
# | 2. Criterios para la Programación Financiera | Comentarios | Panamá Metro 100% (561 personas | 561
2.1 | El refrendo por parte de la CGR de cada pago toma un promedio de 30 días días calendario o 22 días hábiles, para lo cual se establece un rezago de un mes desde la fecha de presentación de las factura y la materialización de los pagos. |  |  | 1416 | 30% | 30% | 20% | 10% | 10%
2.2 | Para la programación financiera y el calculo de los desembolsos se consideraron dos escenarios: 1) Programación con criterio de año de Programa y no año calendario; y 2) Programación con criterio de año calendario y no año de Programa
# | 3. Criterios para el Plan de Adquisiciones
3.1 | Las fechas utilizadas para la "Revisión de TDRs por parte del BID; Aviso Especial de Adquisiciones; y Firma del Contrato" se establecen por trimestres de los años del Programa
# | 4. Criterios para la programación de actividades en el PEP-POA (Project)
4.1 | Las actividades de mitigación de riesgos están identificadas con letras rojas y con las siglas GRP-A #, para indicar el número de la actividad correspondiente a la Matriz de Mitigación de Riesgos
4.2 | Las actividades correspondientes a cumplimiento de condiciones previas y especiales de ejecución están identificadas con fondo de color naranja claro.
4.3 | Las actividades que se realizan en paralelo al cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso tienen fondo de color gris claro
4.4 | Para simplificar la programación del PEP/POA, cuando un proceso de adquisición afecta a varios productos, en el primer producto donde se prevé la contratación, es donde se desarrolla la programación de todo el proceso licitatorio,
4.5 | Se establece un mes de rezago entre la fecha de solicitud de pago y el depósito efectivo en la cuenta del proveedor atribuido al refrendo de la CGR

## Nota MEF
[5 empty] | Intervención | BID | CL | OF-INAC | TOTAL
[5 empty] | TNP inicial | 14000000 | 0 | 4340000 | 18340000
[5 empty] | TNP actual | 14060000 | 180000 | 4340000 | 18580000
[5 empty] | Diferencia | -60000 | -180000 | 0 | -240000
[5 empty] | MARTA inicial | 8503000 | 500000 | 1328000 | 10331000
[5 empty] | MARTA actual | 12721900 | 500000 | 2821100.26 | 16043000.26
[6 empty] | -4218900 | 0 | -1493100.26 | -5712000.26
[5 empty] | PPSL inicial | 19880000 | 2765000 | 290000 | 22935000
[5 empty] | PPSL actual | 19600000 | 2765000 | 290000 | 22655000
[6 empty] | 280000 | 0 | 0 | 280000
Programación Actual | 52401900 | 5675000 | 7451100.26 | 65528000.26
Diferencia | 7401900 | -1092000 | 1493100.26 | 7803000.26

## CA_Presup MARTA
| Puesta en Marcha del nuevo MARTA | Descripción | Tipo de Inversión | Responsable costo unitario | unidad | # unid | costo unit (sustento) USD$ | Subtotales | Totales | % REL | Notas
| Costo Total del Proyecto (paramétrico) | [7 empty] | 8374500
I | Integridad del Edificio | [7 empty] | 5850000 | 69.85%
1 | Proyecto Ejecutivo para la Recuperación y Rehabilitación Arquitectónica de todo el inmueble original del Museo. | Proyecto Ejecutivo define áreas, usos y necesidades. Diagnostica condiciones del inmueble. Presupuesta costos de obra. Diseña planos de obra. Producto: Documento, planos, renderings, presupuesto, cronograma. | CONSULTORÍA | OH + DILLON | paquete | 1 | 295000 |  | 0 |  | CONTRAPARTIDA
2 | Conservación y Adecuaciones al edificio original | [7 empty] | 3650000
| Limpieza y remoción de estructuras sobrantes |  | OBRA |  | paquete | 1 | 160000 | 160000
3.2 | Impermeabilización complementaria del edificio | Tratamiento impermeable de áreas planas de azotea, techos Sala 2, Auditorio y 2 techos laterales del edif. | OBRA | OH | m2 | 1100 | 100 | 110000
| Pintura y resanes general del edificio |  | OBRA |  | m2 | 5000 | 130 | 650000 |  |  | la mitad de la pintura a cargo del INAC
2.1 | Construcción interior de tienda del Museo, restaurante, taquillas y baños | Adecuación y equipamiento de restaurante, tienda, taquilla y nuevos baños públicos y las necesarias | OBRA | OH+AA | m2 | 400 | 1200 | 480000
2.2 | Construcción de áreas públicas exteriores | Costrucción de accesos para arribo de grupos, estacionamiento, fachadas, paisajismo y señalética | OBRA | OH+AA | m2 | 3000 | 600 | 1800000
2.3 | Equipamiento del Auditorio | Equipamientos y adecuación de Auditorio, 150 butacas. Incluye: Acústica, electroacústica, visuales, butacas, graderías, tarima, mecánica e iluminación escénica, telones, equipo de video, techo acústico y divisiones de las áreas internas. | EQUIPAMIENTO | SEM | paquete | 150 | 3000 | 450000
3 | Infraestructura mecánica, eléctrica, plomería e IT de todo el inmueble original del Museo. | Obra de construcción, intervención y adecuación de infraestructura de todo el Museo. |  | OH + AA |  |  |  |  | 1990000
3.1 | Infraestructura eléctrica y plomería | Nueva, en todo el inmueble | OBRA | DILLON | m2 | 3100 | 200 | 620000
3.3 | Mecánica | Aire Acondicionado, adquisición e instalación | EQUIPOS | DILLON | paquete | 1 | 150000 | 150000
3.4 | Infraestrucutura de Informática (IT) | Compra e Instalación de infraestructura IT en todo el inmueble | OBRA | OH | m2 | 2000 | 250 | 500000
3.5 | Sistema de seguridad para todo el inmueble | Compra e instalación de cámaras de seguridad y alarmas | EQUIPAMIENTO |  | m2 | 3100 | 150 | 465000
3.6 | Iluminación externa del edificio | Adquisición e instalación de sistema de iluminación de exteriores para todo el inmueble | EQUIPAMIENTO |  | m2 | 1700 | 150 | 255000
4 | Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | Construcción de nueva estructura y su equipamiento para el almacenamiento y resguardo de la Colección Patrimonial del Museo |  |  | m2 | 1500 |  |  | 210000 | 2.508% | 3500000
4.1 | Proyecto Ejecutivo para el Diseño y Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | Planos, Presupuesto y Programa de Obra para construcción del Edificio de Resguardo de la Colección | CONSULTORÍA | DILLON | paquete | 1 | 210000 | 210000
4.2 | Construcción del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | Construcción del nuevo edificio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo. Metrraje puede variar de incluirse zona de carga y descarga | OBRA | OH+AA | m2 | 1200 | 1300
4.3 | Equipamiento del Nuevo Edificio de Resguardo Patrimonial del MARTA | Detallar las especifica, de la zona tipo de suelo, estanterias, temp, materiales etc | EQUIPAMIENTO | OH+AA | m2 | 1200 | 1400
II | Museo y Programas | [7 empty] | 2242500 | 26.78%
5 | Plan Maestro del Museo MARTA | Documento Maestro para el Diseño Integral de la Experiencia del Visitante, definición de Salas Permanentes, Temporales y su museografía | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 217500 | 217500 | 217500
6 | Equipamiento de Salas del Museo correspondiente a la Fase I del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) | Diseño conceptual y Curaduría de la exposición, Diseño, fabricación e instalación de la museografía correspondiente a la 1a Etapa del Plan Maestro | EQUIPAMIENTO | SS (OH+SEM) | m2 | 800 | 2000 | 1600000 | 1600000
7 | Equipamiento de Salas del Museo correspondientes a la Fase II del Plan Maestro (Totalidad del Museo a entregar Sep 2020) | Diseño conceptual y curaduría de la exposición. Diseño, fabricación e instalación de museografía correspondiente a Fase II del Plan Maestro | EQUIPAMIENTO | SS (OH+SEM) | m2 | 700 | 1350 |  | 0 |  | CONTRAPARTIDA
8 | Diseño del Programa de Actividades Públicas del Museo para la Fase I | Diseños de: actividades educativas y de atención al público | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 | 65000 | 65000
9 | Diseño del Programa de Actividades Públicas del Museo para la Fase II | Diseños de: actividades educativas y de atención al público | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 |  | 0 |  | CONTRAPARTIDA
10 | Curaduría y Restauración de La Colección Permanente | Documento con lineamientos y estándares para la restauración, resguardo y catalogación de la colección | CONSULTORÍA | OH | paquete | 1 | 85000 | 85000 | 85000
11 | Catalogación y Resguardo de la Colección Permanente | Diseño y adquisición de software y hardware para catalogación y resguardo de colección, Registrar | EQUIPAMIENTO | OH | paquete | 1 | 275000 | 275000 | 275000
III | Plan de Gestión | [7 empty] | 282000 | 3.367%
12 | Plan de Gestión del Museo | Visión de negocio, Ingreso-Egresos, actividades de auto gestión y sostenibilidad económica. | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 50000 | 50000 | 50000
13 | Manual Institucional | Procesos Internos de la Institución y Estructura Organizacional | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 | 65000 | 65000
14 | Control del Proyecto |  | CONSULTORÍA | OH | Personal | 9 |  |  | 167000
14.1 | Equipamiento, Oficinas Administrativas del Museo | Equipo de cómputo, programas e inmobiliario. | EQUIPAMIENTO |  | m2 |  |  | 65000
14.2 | Personal de Operación (Gasto Recurrente) | Equipo Operativo que garantiza el funcionamiento mínimo del museodurante 36 meses | CONTRATACIÓN |  | gerentes de proyecto | 9 |  | 102000
|  | CÁLCULO DE SUELDOS PARA CONTROL DE PROYECTO | 36 meses | mensual |  | sueldo mensual
Tabla Activa
|  |  | 18000 | 1500 | 1 | bajo | 1500 | 12
|  |  | 84000 | 7000 | 2 | medio alto | 3500
| CONTRATACIONES DE APOYO POR UN AÑO |  | 102000 | 8500
Dirección Ejecutiva
Gerente de Arquitectura e Ingeniería
Gerente de Museografía
Note on F1: Silvia Singer: Consultoría Equipamiento Obra
Note on C17: Silvia Singer: desagregar
Note on I54: Silvia Singer: Gerente de Arquitectura e Ingenieras Residente (Gerente de Mantenimiento)

## CA_PMA
CA_Presupuesto MARTA por áreas
| Concepto / Etapa | [9 empty] | %
| Puesta en Marcha del nuevo MARTA | Descripción | Tipo de Inversión | Responsable del costo unitario | unidad | # unid | costo unit (sustento) | Subtotales |  | Totales | % |  | Referencia (tope Presupuestal) | % REL
| Costo Total del Proyecto (paramétrico) | [8 empty] | 21245000 |  |  | 12480000
I | Integridad del Edificio | [8 empty] | 14237500 |  |  | 6230000 | 49.92%
1 | Proyecto Ejecutivo para la recuperación y rehabilitación arquitectónica del edificio en su totalidad (todas la áreas no consideradas en el proyecto anterior INAC, incluye nuevos baños) | Proyecto ejecutivo Definición de areas/usos y necesidades | CONSULTORÍA | OH + SEM | paquete | 1 | 280000 | 280000 | Ok | 280000 |  |  | 280000
2 | Adecuación, infraestructura (Mecánica, Electricidad, Plomería y Infra de TI) Planta Baja y Segunda Planta | Área exposición, Foro, Servicios Educativos y Oficinas Administrativas. | OBRA | OH + AA | m2 | 3100 | 150000 |  | Ok | 3187500 |  | #REF! | 3500000 |  | EL PUNTO 2 ESTABA resuelto por silvia singer por tanto no lo cambiamos ya q fueron las primeras instrucciones ,se me paso corregir el metraje
2.1 | Mecánica | aire acondicionado |  | DILLON | paquete | 1 | 150000 | 150000 | ok
2.2 | Infraestructura eléctrica y de plomería |  | OBRA | DILLON | m2 | 3100 | 200 | 620000 | ok | [5 empty] | este renglon se repite en el punto 2
2.3 | Infraestrucutura de Informática | detallar que areas llevaran informatica |  | OH | m2 | 3100 | 200 | 620000 | ok
2.4 | Imperneabilización parcial (faltante) | cual es el area faltante? Detallar |  | OH | m2 | 750 | 130 | 97500 | ok
2.5 | Auditorio (obra) | detallar que convella el auditorio | OBRA | DILLON | m2 | 220 | 2000 | 440000 | ok
2.6 | Servicios (tienda, cafetería y baños) | Adecuación y equipamiento (sacar m2 que se tomaria cada seccion dividir la adecuacion del equipamento) | OBRA | OH+AA | m2 | 360 | 1500 | 540000 | ok |  |  | #REF! |  |  | 140m2 cafereria, 120m2 tienda y 75m2 para 4 banos, 2 banos de 25m2 y dos de 12m2
2.7 | sistema de seguridad de todo el edificio | camaras, alarmas |  |  | m2 | 3100 | 150 | 465000 | ok
2.8 | iluminacion externa del edificio | diseno e istalacion de iluminacion |  |  | m2 | 1700 | 150 | 255000 | ok
3 | Equipamiiento del auditorio |  | CONSULTORÍA | SEM | paquete | 1 | 350000 | 350000 | Ok | 350000 |  |  | 400000
4 | Nuevo edificio de Reguardo | adecuacion y equipamiento |  |  | m2 | 1500 |  |  |  | 5920000 |  |  | 1200000
4.1 | Proyecto Ejecutivo del nuevo ediificio de resguardo | Planos y Programa de obra para un nuevo edificio de resgiuardo de la Colección Patrimonial del MARTA | CONSULTORÍA | DILLON | paquete | 1 | 70000 | 70000 | Ok |  |  |  | 150000
4.2 | Construcción de la zona de resguardo de la colección | Nuevo edificio el metraje sube por que incluye el área de carga y descarga | OBRA | OH+AA | m2 | 1500 | 1500 | 2250000 | Ok |  |  |  | 1350000 |  | aumenta el metraje por q incluye el area de carga y descarga
4.3 | Equipamiento de la zona de resguardo de la colección | detallar las especifica, de la zona tipo de suelo, estanterias, temp, materiales etc | EQUIPAMIENTO | OH+AA | m2 | 1200 | 3000 | 3600000 | Ok
5 | Áreas externa públicas | Accesos, arribo de grupos, estacionamiento temporal, paisajismo, iluminación y señalética | OBRA | OH+AA | m2 | 3000 | 1500 | 4500000 | Ok | 4500000 |  | #REF! | 850000
II | Museo y Programas | [8 empty] | 5492500 |  |  | 4500000 | 36.06%
6 | Plan Maestro (100%) | Diseño integral de la experiencia del visitante y definición de Salas Permanentesy su museografía | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 217500 | 217500 | ok | 217500 |  | #REF!
7 | Equipamiento de salas del Museo correspondiente a la 1a Etapa del Plan Maestro (inclure áreas de Lobby) (Inaugurar en mayo 2019) | Diseño conceptual y Curaduría de la exposición, Diseño, fabricación e instalación de la museografía correspondiente a la 1a Etapa del Plan Maestro | EQUIPAMIENTO | SS (OH+SEM) | m2 | 800 | 3750 | 3000000 | ok | 3000000 |  | #REF!
8 | Equipamiento de salas del Museo correspondiente a la 2a Etapa del Plan Maestro (Totalidad del museo entreable Septiembre 2020) | Diseño conceptual y Curaduría de la exposición, Diseño, fabricación e instalación de la museografía correspondiente a la 2a Etapa del Plan Maestro | EQUIPAMIENTO | SS (OH+SEM) | m2 | 700 | 2550 | 1785000 | ok | 1785000 |  | #REF!
9 | Diseño del Programa de Actividades Públicas Museo 1a Etapa | Diseños de: actividades educativas y de atención al público | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 | 65000 | ok | 65000
1' | Diseño del Programa de Actividades Públicas Museo 2a Etapa | Diseños de: actividades educativas y de atención al público | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 | 65000 | ok | 65000
11 | Curaduría y Restauración de La Colección Permanente | Lineamientos y estándares para la restauración, resguardo y catalogación de la colección | CONSULTORÍA | OH | paquete | 1 | 85000 | 85000 | ok | 85000
12 | Catalogación y resguardo de la Colección Permanente | Diseño y adquisición de Software y HW para la catalogación y el resguardo (Registrar) | EQUIPAMIENTO | OH | paquete | 1 | 275000 | 275000 | ok | 275000
III | Plan de Gestión | [8 empty] | 1515000 |  |  | 1750000 | 14.02%
13 | Plan de Gestión | Visión de negocio Ingreso-Egreso. | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 50000 | 50000 | ok | 50000
14 | Manual Institucional | Procesos internos y Estructura Organizacional | CONSULTORÍA | SS | paquete | 1 | 65000 | 65000 | ok | 65000
15 | Control del Proyecto | Contratación de equipo operativo | CONSULTORÍA | OH | personas | 9 |  | 700000 |  | 1400000
15.1 | Infraestructura de oficina | equipo de cómputo y programas | EQUIPAMIENTO |  |  |  |  | 50000 | ok
15.2 | Personal temporal | para control del proyecto | [5 empty] | 650000
ACUERDOS:
Los responsables designados llenan las celdas en color verde para el 13 de marzo
Silvia revisa la tabla con los datos aportados por los responsables para el 17 de marzo
Se reúnen todos los documentos de sustento para la fecha de la próxima Misión
Calendario
| Primer borrador de la tabla SS | 20 de febrero (lunes)
| Costos Unitarios con respaldos | 13 de marzo
Sustento: En qué consiste y de dónde salió el precio
Definición de las dos Etapas del Proyecto
se consideró la 1a Etapa de junio 2017 a mayo 2019 o sea 23 meses
Se consideró la Etapa 2 de junio 2019 a septiembre 2020 o sea 15 meses
Note on G4: Silvia Singer: Consultoría Equipamiento Obra
Note on C11: Silvia Singer: desagregar

## PM-Costo
Estimación de costos - Ente de Gestión
Para servicios de apoyo en gestión fiduciaria, técnica y en supervisión de obras, incluye logística
# | Personal | Cantidad | Meses | Costo Unit. USD | Sub-Total | C/Factor
1 | Gerente | 1 | 60 | 5000 | 300000 | 450000
Equipo clave - Permanentes
2 | Especialista en Planificación y Monitoreo | 1 | 60 | 3000 | 180000 | 270000
3 | Especialista en Adquisiciones | 1 | 48 | 3000 | 144000 | 216000
7 | Especialista en Fortalecimiento Institucional | 1 | 60 | 3500 | 210000 | 315000
8 | Especialista en Patrimonio Histórico (confirmar nombre) | 1 | 60 | 3500 | 210000 | 315000
4 | Especialista Ambiental | 1 | 48 | 3500 | 168000 | 252000
5 | Especialista Social | 1 | 48 | 3500 | 168000 | 252000
9 | Técnicos de Apoyo | 2 | 48 | 2500 | 240000 | 360000
10 | Ingeniero Civil o Ingeniero Estructural | 1 | 24 | 3500 | 84000 | 126000
11 | Arquitecto Supervisor | 3 | 24 | 3500 | 252000 | 378000
Expertos Varibles (según necesidad)
12 | Experto/s Re-ingeniería - Gestión de Personas | 1 | 10 | 10000 | 100000 | 150000
14 | Experto en Fuertes | 1 | 5 | 5000 | 25000 | 37500
15 | Especialista en Restauración Arquitectónica | 1 | 5 | 10000 | 50000 | 75000
16 | Expertos variables - a definir | 1 |  |  |  | 188700
Otros Gastos
17 | Alquiler | 1 | 48 | 12500 | 600000 | 900000
18 | Varios | 1 |  |  |  | 154800 | 60000
|  |  |  | Totales | 2731000 | 4440000
[5 empty] | Factor | 0.5

## RESUMEN
CRONOGRAMA PROYECTOS DE INVERSIÓN
FORTIFICACIONES DE PORTOBELO Y SAN LORENZO
Fase o | No. | Mes / Semana | Duraciòn | Período |  | Costo Total | FF | Producto asociado en 8.1_MP-INAC | # EDT
Plan |  | Actividades |  | inicio | fin
Descripciòn de las actividades
I |  | PORTOBELO Y SAN LORENZO | 32 meses | Mié. 03/01/2017 | Jue. 12/31/2020 | 22935000
| 1 | Plan de Emergencia: apuntalamiento y consolidación de estructuras | 25 meses | Lun. 01/01/2018 | Jue. 12/31/2020 | 15980000
AL | A | Consultoría para planificación, insumos técnicos, contrataciones, seguimiento e inspección de trabajos | 25 meses | Lun. 01/01/2018 | Jue. 12/31/2020 | 2000000 | CL | Producto 11 | 2.3.1.1
| 1.1 | Castillo de San Lorenzo | 11 meses | Lun. 01/01/2018 | Vie. 05/17/2019 | 2100000 | BID | Producto 11 | 2.3.1.2
| 1.2 | Fuerte Santiago el Nuevo | 11 meses | Lun. 01/01/2018 | Vie. 05/17/2019 | 2955000 | BID | Producto 11 | 2.3.1.3
| 1.3 | Fuerte Santiago el Viejo | 11 meses | Lun. 01/01/2018 | Vie. 05/17/2019 | 3300000 | BID | Producto 11 | 2.3.1.4
| 1.4 | Fuerte San Jerónimo | 11 meses | Lun. 01/01/2018 | Vie. 05/17/2019 | 2970000 | BID | Producto 11 | 2.3.1.5
| 1.5 | Fuerte San Fernando | 11 meses | Lun. 01/01/2018 | Vie. 05/17/2019 | 2655000 | BID | Producto 11 | 2.3.1.6
| 2 | Infraestructura Turística, Promoción, difusión y señalización del Patrimonio | 26 meses | Lun. 01/01/2018 | Jue. 12/31/2020 | 3500000
| 2.1 | Módulos de Servicios Básicos (accesos, baños, cercas, cafeterías, barandales, señalización) |  |  |  |  | BID | Producto 11 | 2.3.2.1
| 2.1.1 | Fuerte Santiago el Nuevo y el Viejo (Entrada de Portobelo)
| 2.1.2 | Fuerte San Fernando (Portobelo)
| 2.2 | Equipamientos turísticos | [5 empty] | Producto 11 | 2.3.2.2
| 2.2.1 | Puesta en valor de la Fortificación de Santiago el Viejo
| 2.2.2 | Parada de Autobuses - Mercado de Artesanías
|  | Promoción Difusión y señalizacion (Centro Histórico y Fortificaciones) | 6 meses
INAC | CP | Renovación del Museo de la Aduana de Portobelo (proyecto emergencial en ejecución) | 7 meses | Mié. 03/01/2017 | Vie. 12/29/2017 | 200000 | OF-INAC | Producto 11 | 2.3.7.4
| 3 | Fortalecimiento del Patronato |  |  |  | 3255000
AL | 3.1 | Instrumento de Gestión | 7 meses | Mié. 03/01/2017 | Vie. 12/29/2017
| 3.1.1 | Plan de Gestión | 12 meses | Mié. 03/01/2017 | Mié. 05/31/2017 | 765000 | CL | Producto 11 | 2.3.3.1
| 3.1.2 | Plan de promoción Túristica (se deberá ejecutar en el punto de promoción, Difusión y señalización) | 6 meses |  |  | A espera de presupuesto |  | Producto 11 | 2.3.4.1
| 3.1.3 | Plan de Sostenibilidad Económica | 24 meses |  |  | A espera de presupuesto |  | Producto 11 | 2.3.4.2
BID | 3.1.4 | Ejecución Inicial del Plan de Gestión | 26 meses | Lun. 01/01/2018 | Jue. 12/31/2020 | 2490000 | BID | Producto 11 | 2.3.3.2
| 3.1.4.1 | Implementación del medidas emergentes del plan de gestión (a ejecutar antes de la finalización del préstamo) |  |  |  | 2000000 | BID | Producto 11 | 2.3.3.3
INAC | 3.1.4.2 | Inscripción de Propiedades y Reforzamiento de Leyes de Protección | 18 meses | Mié. 03/01/2017 | Mar. 03/26/2019 | 90000 | OF-INAC
| 3.1.4.2.a | Inscripción de Propiedades | 4 meses | Mié. 03/01/2017 | Mar. 08/15/2017 | 40000 | OF-INAC | Producto 11 | 2.3.6.1
| 3.1.4.2.b | Reforzamiento de Leyes de Protección | 18 meses | Mié. 03/01/2017 | Mar. 03/26/2019 | 50000 | OF-INAC | Producto 11 | 2.3.6.2
| 3.2 | Personal Especializado |  |  |  | 400000 | BID | Administración
| 3.2.1 | Contratación de Asesor de Promoción Económica - BID - MIA | [5 empty] | Administración
| 3.2.2 | Expertos en capacitación en Restauración - WF | [5 empty] | Administración
| 3.2.3 | Capacitación Guías de Sitio | [5 empty] | Administración | 4.1.1.1.10
|  | TOTAL |  |  |  | 22935000
25425000
Note on G31: Patrimonio Historico: meter aquí la escuela taller

## PLAN EMER
PLAN DE EMERGENCIA (2017-2019) |  | 14070000
Actividad | Duración (Mes) | Costo | PRIORIDADES
Trabajos de Consolidación - Plan de Emergencia |  | 13980000 | (1-3) | ok
Castillo de San Lorenzo |  | 2100000
Trabajos de Consolidación de estructuras (3 años) | 36 | 1500000 | 1
Apuntalamiento Casa de la Tropa y Casa del Castellano | 6 | 200000 | 3
Estabilización de laderas | 12 | 400000 | 2
Incluir fotogrametría en todos
Contingencia - INAC - 10%
Fuerte Santiago el nuevo |  | 2955000
Trabajos de Consolidación de estructuras (3 años) | 36 | 1500000 | 1
Drenajes internos | 9 | 35000 | 1
Inyección de resina de Poliuretano en muro norte | 4 | 300000 | 2
Escollera de protección | 12 | 50000 | 2
Reticulo cementado en esquina de muro norte | 4 | 75000 | 1
Pantalla de micropilotes | 8 | 950000 | 2
Barandal de Madera | 3 | 45000 | 3
Contingencia - INAC
Fuerte Santiago el viejo |  | 3300000
Trabajos de Consolidación de estructuras (3 años) | 36 | 1500000 | 1
Estructura de micropilotes para proteccion de la base | 12 | 1800000 | 1
Fuerte San Jerónimo |  | 2970000
Trabajos de Consolidación de estructuras (3 años) | 36 | 1500000 | 1
Canalización de quebrada La Guinéa | 4 | 700000 | 1
Inyección de resina de Poliuretano | 4 | 500000 | 2
Escollera de protección | 12 | 240000 | 2
Drenajes internos | 9 | 30000 | 1
Fuerte San Fernando |  | 2655000
Trabajos de Consolidación de estructuras (3 años) | 36 | 1500000 | 1
Drenajes externos | 6 | 45000 | 2
Apuntalamiento en la Bateria Alta | 3 | 60000 | 1
Escollera de protección | 12 | 300000 | 1
Inyección de resina de Poliuretano en el Patio de Armas y acceso | 4 | 750000 | 2
Note on B7: Patrimonio Historico: Se está haciendo la cuantificación de area por espacio

## Hoja2
100000
100000
100000
200000
50000
100000
300000
100000
100000
300000
1450000

## INSTR DE GESTIÓN
Elaboración de un Plan de Gestión |  | 765000 | [11 empty] | ok
Estudios Preliminares | 4 | 15000
Elaboración de Plan de Gestión
Contratación de Consultores y equipo técnico (12 meses) | 12 | 350000
Estudio de Prospección Arqueológica General del sitio | 12 | 120000
Levantamiento de monumentos y estado de conservación | 12 | 100000
Desarrollo de proyectos de conservación (5 fortificaciones) | 12 | 180000
CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO DESGLOSADO
Presentado por: Rosa María Chan, Consultora
Fases | Actividades | Meses | [11 empty] | Monto en US$
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Rubro | Monto
I. Preparación y coordinación | 1.1. Elaborar y presentar el plan de trabajo que incluya la metodológica a aplicar y el cronograma. | X | [11 empty] | Consultoría internacional para la coordinación general | 54000
[14 empty] | 6 Boletos aéreos coordinación Flores-Panamá. | 3008.4
[14 empty] | Pago Hospedaje Coordinación (100 días en 6 viajes) | 8400
[14 empty] | Alimentación coordinación (100 días en 6 viajes) | 6300
[14 empty] | Movilización local coordinación para 90 días en 6 viajes | 2400
| 1.2. Definir un punto focal institucional para la coordinación del proceso. | X | [11 empty] | Institucional
| 1.3. Conformar un grupo técnico interinstitucional de trabajo, con personal gestor de los sitios patrimoniales, asignados por el INAC y un representante técnico del Patronato. | X | [11 empty] | Institucional
| 1.4. Realizar entrevistas con representantes de diferentes instituciones vinculadas a las fortificaciones, UNESCO Panamá y de organizaciones de la sociedad civil. | X | X |  | X |  | X |  | X |  | X |  | X | Comidas o cafés durante reuniones individualizados | 1500
| 1.5. Realizar una visita de reconocimiento a los dos sitios patrimoniales, en conjunto con el personal gestor de los sitios dentro del INAC y un representante del patronato. | X | [11 empty] | Movilización local coordinación (Panamá-Fuertes) | 600
| 1.6. Desarrollar un mapa de actores a través de consultas y un taller de trabajo (Taller 1) con el equipo técnico institucional. | X | [11 empty] | Alimentación taller (1 día y 15 personas) | 940
[14 empty] | Suministros para taller | 50
| 1.7. Revisar y definir el polígono del área geográfica bajo protección, la zona de amortiguamiento y su zonificación con equipo técnico, así como el marco jurídico que lo respalde, basados en criterios técnicos para la delimitación y un levantamiento arqueológico-topográfico. (consultoría y taller 2) |  | X | X | X | X | X | X | [5 empty] | Cartografía (elaboración/impresión de mapas) | 4000 | .ESTOS RUBROS DEPENDE DEL ALCANCE QUE TENDRÁN LOS TRABAJOS. EXISTE MATERIAL DE REFERENCIA QUE PUEDE SER UTILIZADO, PERO CREO QUE PUEDE QUEDARSE CORTO. TOMANDO EN REFERECIA UNOS TRABAJOS DE TOPOGRAFIA QUE ESTAMOS SONDEANDO EL PRECIO ESTA A ALREDEDOR DE 1200 EL KM.
[14 empty] | Arqueólogo consultor (local) | 8000
[14 empty] | Equipo topógrafo y arquitecto consultor responsable de la actividad (local) | 30000
[14 empty] | Gastos de logística | 6000
[14 empty] | Alimentación taller (1 día y 20 personas) | 1240
[14 empty] | Suministros para taller | 200
II. Elaboración del diagnóstico | 2.1. Analizar el marco institucional vinculado al manejo y protección de los sitios, a través de revisión bibliográfica y entrevistas. | X | X | [10 empty] | Incluido
| 2.2. Analizar la situación de manejo administrativo y financiero de los sitios de enfoque, a través de revisión bibliográfica y entrevistas. | X | X | X | [9 empty] | Incluido
| 2.3. Realizar un análisis detallado sobre el marco legal y jurídico que respalda la protección de las fortificaciones, y normativa vinculada tanto de áreas protegidas naturales, como sobre desarrollo territorial e identificar necesidades de aclaración y reforzamiento (consultoría). |  | X | X | X | X | [7 empty] | Abogado local (especialista en legislación sobre patrimonio, áreas protegidas) | 18000 | INAC HA DESTINADO 90K PARA ESTO. PUEDE SER LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA MEDIDA?
| 2.4. Levantar las percepciones de distintos actores de interés sobre la importancia y el significado del sitio, basados en el VUE, así como la identificación de los elementos de conservación tanto culturales como naturales, dentro del área geográfica de interés, incluyendo un análisis FODA de los sitios. (Taller 3). |  | X | [10 empty] | Alimentación taller (2 día y 35 personas) | 4240
[14 empty] | Suministros para taller | 200
| 2.5. Desarrollar una evaluación especializada del estado de conservación de la arquitectura patrimonial. (consultoría) |  | X | X | X | X | [7 empty] | Conservador/restaurador especialista consultor internacional | 25000
[14 empty] | Boleto aéreo desde el lugar de origen del consultor | 1200
[14 empty] | Pago Hospedaje (30 días) | 2400
[14 empty] | Alimentación (30 días) | 1800
[14 empty] | Movilización local | 700
[14 empty] | Movilización local (Panamá-Fuertes) | 2400
| 2.6. Documentar cada elemento de conservación identificando tanto en contenido como sus amenazas, a través de revisión bibliográfica y el taller de análisis de amenazas y tomas fotográficas. |  | X | X | [9 empty] | Movilización local coordinación (Panamá-Fuertes) | 400
| 2.7. Desarrollar un análisis de amenazas y riesgos tanto ambientales como antrópicos, que amenazan a las fortificaciones con un grupo de especialistas conservadores y de la gestión del riesgo (consultor y Taller 4). |  |  |  | X | [8 empty] | Consultoría internacional especialista en gestión de riesgo | 20000
[14 empty] | Boleto aéreo desde el lugar de origen del consultor | 1200
[14 empty] | Pago Hospedaje (15 días) | 1200
[14 empty] | Alimentación (15 días) | 900
[14 empty] | Movilización local | 400
[14 empty] | Movilización local coordinación (Panamá-Fuertes) | 1200
[14 empty] | Alimentación taller (2 día y 35 personas) | 4240
[14 empty] | Suministros para taller | 200
[14 empty] | Planos y mapas de los sitios | 5000
| 2.8. Analizar las actividades productivas en el área de interés y sus tendencias, así como los diferentes usos que estas fortificaciones tienen, incluyendo el turismo, y su impacto en la conservación de estos sitios (Taller 5). |  |  |  | X | [8 empty] | Alimentación taller (2 día y 35 personas) | 4240
[14 empty] | Suministros para taller | 200
| 2.9. Analizar el contexto social que ejerce la presión urbana hacia los monumentos y explorar los posibles escenarios para resolver la situación actual. (consultoría) |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | Consultor antropólogo o sociólogo local | 15000
[14 empty] | Movilización local | 800
[14 empty] | Refrigerio grupos focales (2 grupos y 10 personas por grupo) | 400
| 2.10. Realizar visitas de campo necesarias para corroborar datos y levantado de información. |  | X |  | X |  | X |  | X |  |  |  |  | Movilización local coordinación (Panamá-Fuertes) | 1200
| 2.11. Sistematizar los primeros capítulos del plan de gestión (diagnóstico, área geográfica de aplicación del plan y elementos de conservación). |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | Incluido
III. Definición de la visión y el plan | 3.1. Definir la visión y los objetivos del plan de gestión, así como identificar los ejes estratégicos y definir la lógica de intervención a través de un taller con el grupo técnico (Taller 6) | [6 empty] | X | [5 empty] | Alimentación de taller de 2 días con la participación de 15 personas. | 1840
[14 empty] | Suministros para talleres | 100
| 3.2. Desarrollar un plan de conservación preventiva y de largo plazo sobre la arquitectura patrimonial que incluya criterios de intervención. | [5 empty] | X | [6 empty] | Incluido
| 3.3. Elaborar un plan de gestión de riesgo de las áreas patrimoniales y sus monumentos.(Taller 7) | [5 empty] | X | [6 empty] | Alimentación para taller de 1 día con 20 personas. | 1240
[14 empty] | Cartografía | 1000 | A QUÉ NIVEL DE TOPOGRAFÍA SE HACEN
[14 empty] | Suministros para talleres | 50
| 3.4. Complementar la matriz de marco lógico, con acciones a aplicar en los próximos 10 años. | [6 empty] | X | [5 empty] | Incluido
| 3.5. Elaborar indicadores para el monitoreo de evaluación del plan y de la gestión del sitio. (Taller 8) | [6 empty] | X | [5 empty] | Alimentación de taller de 1 día con la participación de 15 personas. | 940
[14 empty] | Suministros para talleres | 50
IV. Mecanismos aplicación | 4.1. Analizar las condiciones necesarias para la ejecución del plan. (Taller 9) | [7 empty] | X
| 4.2. Priorizar las áreas geográficas y temáticas de intervención, para su aplicación en el corto plazo. | [7 empty] | X
| 4.3. Definir la estructura organizacional para operativizar el plan. (Taller 9) | [7 empty] | X
| 4.4. Discutir las responsabilidades institucionales (Taller 9) | [7 empty] | X
| 4.5. Elaborar un plan financiero para ejecutar el plan de gestión y definir los mecanismos para búsqueda de fondos (consultoría) | [8 empty] | X |  |  |  | Consultor financiero local | 6000 | ESTO DEBERÍA DE ESTAR COORDINADO CON EL PLAN ECONÓNICO Y ASESOR
V. Sistematización y entrega del plan | 5.1. Sistematizar el plan de gestión | [8 empty] | X | X |  |  | Incluido
| 5.2. Entregar el plan para su revisión. | [10 empty] | X |  | Incluido
| 5.3. Integración de observaciones al documento. | [10 empty] | X |  | Incluido
| 5.4. Entrega de versión final. | [11 empty] | X | Incluido
| 5.5. Socialización del plan de gestión con las instituciones, organizaciones y lideres que participaron en el proceso. | [11 empty] | X | Refrigerio para evento en ciudad Panamá y uno en Portobelo (250 personas) | 7500
| 5.6.Edición, diagramación y publicación de los documentos.(Esto será ejecutado directamente por el INAC) | [11 empty] | X | Imprenta | 20000
[14 empty] | SUBTOTAL | 277878.4
| Gastos administrativos (manejado directmente por el INAC) | [12 empty] | %
[14 empty] | TOTAL | 277878.4
Los montos que se encuentran en color amarillo corresponde a montos estimados que deben consultarse o verificarse a nivel local.
| Inscripción de Propiedades |  | 50000 |  | 67440
| Castillo de San Lorenzo | 4 | 3000
| Conjunto Monumental Histórico de Portobelo | 8 | 12000
| Levantamiento Catastral y SIG del Centro histórico | 12 | 35000
| Reforzamiento de Leyes de Protección |  | 40000
| Creación de Zona de Amortiguamiento de Portobelo | 4 | 10000
| Elaboración de Manual de Normas de Desarrollo Urbano del C. H. de Portobelo | 12 | 30000

## Costos Adm
PN-L1146 Apoyo a la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural
Costeo Inicial de Gastos de Administración
(Propuesta en desarrollo)
INAC | [5 empty] | Mi Ambiente
Personal Técnico para la Unidad INAC |  |  |  |  | # EDT | Personal Técnico para la Unidad Mi Ambiente
2 | Especialistas |  |  |  |  | 2 | Especialistas | 2500 | 60 | 300000
| 1 para Fortalecimiento Institucional Sub-Componente 1.1 | 3500 | 60 | 210000 | 1.1.1.5.1
| 1 para Gestión del Componente 2, con prorrateo en los Productos 9, 10 y 11 | 3000 | 60 | 180000 | 2.1.5.1 2.2.5.1 2.3.8.1
|  | Sub total |  | 390000 |  |  |  | Sub total |  | 300000
1 | Coordinador Unidad INAC | 4000 | 60 | 240000 | 4.1.1.1 | 1 | Coordinador Unidad INAC | 3000 | 60 | 180000
1 | Especialista Legal/Adquisiciones | 2500 | 60 | 150000 | 4.1.1.2 | 1 | Especialista Legal/Adquisiciones | 2500 | 60 | 150000
1 | Especialista Administrativo Financiero | 2500 | 60 | 150000 | 4.1.1.3 | 1 | Especialista Administrativo Financiero | 2500 | 60 | 150000
|  | Sub total |  | 540000 |  |  |  | Sub total |  | 480000
| Gerenciadora (incluido alquiler y gastos administrativos) |  |  | 4500000 | 4.1.1.8 |  | Gerenciadora (incluido alquiler y gastos administrativos) |  |  | 1500000
Total Administración del Proyecto - INAC |  |  |  | 5430000 |  | Total |  |  |  | 1980000
|  | TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN | [5 empty] | 7410000

## Hoja1
Datos de la contratación de la gerenciadora del TNP
Número : 2016-1-30-0-08-AV-008285
Descripción : SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, INSPECCIÓN Y ASIS...
Objeto de la Contratación : Servicio
Información de la Entidad
Entidad: | [6 empty] | INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA
Dependencia: | [6 empty] | SEDE
Unidad de Compra: | [6 empty] | COMPRAS
Dirección: | [6 empty] | PLAZA DE FRANCIA LAS BOVEDAS, SAN FELIPE, DISTRITO Y PROV. DE PANAMÁ.
Contacto de la Unidad de Compra
Nombre: | [6 empty] | JORGE ENRIQUE SAMUDIO UREÑA
Cargo:
Aviso de Convocatoria
Número de Acto: | [6 empty] | 2016-1-30-0-08-AV-008285
Tipo de Procedimiento: | [6 empty] | Licitacion Abreviada por Mejor Valor (AV)
Objeto Contractual: | [6 empty] | Servicio
Descripción: | [6 empty] | SERVICIO DE GERENCIA DE PROYECTOS, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, ESTUDIOS, DISEÑO, INSPECCIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN ARQUITECTÓNICA DEL TEATRO NACIONAL DE PANAMÁ.
Fecha de Publicación: | [6 empty] | 2016-08-02 15:38
Fecha y Hora Presentación de Propuestas: | [6 empty] | 23-08-2016 10:00 a.m. - 11:00 a.m.
Fecha y Hora de Apertura de Propuestas: | [6 empty] | 23-08-2016 - 11:01 a.m.
Lugar de presentación de propuestas: | [6 empty] | INST. NAC. DE CULTURA, CALLE 1ra., CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD, CORREG. SAN FELIPE, SALÓN DE REUNIONES ANEL OMAR RODRIGUEZ, PLANTA BAJA.
Fecha de Subsanación: | [6 empty] | 2 Días hábiles después de la fecha de apertura
Fecha y Hora de Reunión previa y homologación: | [6 empty] | 2016-08-05 09:30
Lugar reunión previa y homologación: | [6 empty] | INST. NAC. DE CULTURA, CALLE 1ra., CASCO ANTIGUO DE LA CIUDAD, CORREG. SAN FELIPE, SALÓN DE REUNIONES ANEL OMAR RODRIGUEZ, PLANTA BAJA.
Precio Referencia: | [6 empty] | B/. 1,200,000.00
Partidas presupuestales: | [6 empty] | N° | Número Partida
[7 empty] | 1 | 1.30.1.1.703.02.06.171
Programa: | [6 empty] | ---
Modalidad de adjudicación: | [6 empty] | Global
Provincia de Entrega: | [6 empty] | PANAMÁ
Datos de Contacto
Nombre: | [6 empty] | JORGE ENRIQUE SAMUDIO UREÑA
Cargo:
Teléfono: | [6 empty] | 501-4814
Correo Electrónico: | [6 empty] | jsamudio@inac.gob.pa
Condiciones Generales
Ver Condiciones
Condiciones Especiales
Documentos a Presentar con la propuesta
IMPORTANTE:
Todo documento que proviene del extranjero, debe estar traducido al idioma español, por intérprete público autorizado y cumplir con las autenticaciones a través del sello de la apostilla o estar debidamente legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. El proponente que resulte adjudicatario, deberá presentar toda la documentación presentada con su propuesta digital, ya sea en original o copia debidamente cotejada por Notario Público.
N° | Nombre Documento | Subsanable
1 | Fianza de Propuesta. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, que requiera presentación de una fianza de propuesta o garantía, según preceptúan los artículos 85 y 87 de la ley 22 de 27 de junio de 2006, deberán hacer entrega física de la fianza de propuesta a la entidad licitante mediante sobre cerrado antes que venza el plazo previsto para la presentación de ofertas. Aplica solo para un acto mayor a B/30.000) | No
2 | Certificado de existencia del Proponente. De tratarse de una persona natural, deberá acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la cédula de identidad personal o del pasaporte cuando se trate de personas naturales extranjeras. Cuando se trata de una persona jurídica, acreditarse mediante la presentación de copia cotejada, copia simple o copia digital de la certificación del Registro Público de encontrarse registrada en Panamá o de la autoridad competente del país de constitución, cuando se trata de persona jurídica extranjera no registrada en Panamá. Cuando se trate de un consorcio o de unión temporal debe adjuntarse el original o copia digital de la carta de intención de constituirse en consorcio, debidamente firmada por los representantes legales cuyas firmas debe estar autenticada. Observación: Para todos los efectos legales, se entiende por proponente cualquier personal natural o jurídica, nacional o extranjera, que participa y presente una oferta en un acto de selección de contratista. | Sí
3 | Declaración de Acciones Nominativas. Cuando el acto público sea superior a tres (3) millones de balboas o cuando la entidad así lo requiera en el Pliego de Cargos, tratándose de proponentes que sean personas jurídicas, deberá cumplirse con lo establecido en el artículo 24-A de la Ley 22 de 2006, para lo cual la entidad contratante adjuntará al Pliego el respectivo documento modelo para el cumplimiento de este requisito, cuando sea exigible, la cual podrá presentarse en original, copia simple o copia digital. | No
4 | Poder de representación en el acto público de selección de contratista. En caso que la propuesta sea suscrita por persona distinta al representante legal del proponente, su representante deberá acreditar mediante original, copia cotejada, copia simple o copia digital, que cuenta con poder especial, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público o con poder general debidamente inscrito en el Registro Público de Panamá, con las facultades expresas para actuar como representante en el acto de selección de contratista. | Sí
5 | Paz y Salvo de Renta. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con el Tesoro Nacional, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo de renta emitido por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no contribuyente, emitida por dicha entidad fiscal. | Sí
6 | Paz y Salvo del Pago de Cuota Obrero Patronal a la Caja de Seguro Social. Todo proponente deberá acreditar que se encuentra paz y salvo con la Caja de Seguro Social en el pago de la cuota obrero patronal, a través de original, copia simple o digital del paz y salvo emitido por la Dirección General de Ingresos de la Caja de Seguro Social o en su defecto, mediante original, copia cotejada o copia digital de la certificación de no cotizante al régimen de seguridad social, emitida por dicha entidad de seguridad social. | Sí
7 | Declaración Jurada de Medidas de Retorsión. Todo proponente, deberá cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 58 de 2002, a través de la declaración jurada de las medidas de retorsión, cuya firma debe estar autenticada por Notario Público, la cual se presentará en original, copia simple o copia digital. | No
8 | Idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura. Los proponentes que participen en actos de selección de contratista de obras o actividades de Ingeniería y Arquitectura deben estar registradas en la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, para lo cual deben estar domiciliadas en Panamá e inscritas en el Registro Público y que los profesionales responsables de las obras o de las actividades propias de la Ingeniería y Arquitectura, deberán tener los correspondientes certificados de idoneidad expedida por la Junta Técnica en sus respectivas ramas de Ingeniería y Arquitectura y se encuentren a sus servicio en forma regular, para lo cual deberán probar su dependencia económica y subordinación jurídica, o como socio, en consorcio, o mediante asociación accidental, a través del respectivo contrato. Las entidades contratantes quedan obligadas a rechazar de plano las ofertas de los proponentes que no cumplan con este requisito durante los actos públicos. La idoneidad se acreditará mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. (Resolución No. JTIA-609 de 29 de octubre de 2003. Ley 15 de 1959) | No
9 | Aviso de Operaciones. Todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista, deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha actividad comercial, ya sea a través del aviso de operaciones o cualquier otro medio de prueba idóneo, cuyas actividades declaradas en el mismo, deben guardar relación con el objeto contractual. La documentación que acredite este requisito, podrá acreditarse mediante copia cotejada, copia simple o copia digital. | Sí
Otros Requisitos
1 | Formulario de Propuesta: debidamente complementado, de acuerdo a lo exigido en este Pliego de Cargos. El Formulario de Propuesta deberá estar firmado por el Representante del Proponente o Apoderado. En caso de ser Persona Jurídica, deberá estar firmado por el Representante Legal o Apoderado Legal de la Sociedad. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, se debe presentar un solo Formulario de Propuesta, el cual deberá estar firmado por el Representante del Consorcio. La Propuesta deberá corresponder, en todas sus partes, con el del modelo incluido en el presente Pliego de Cargos. | No
2 | Copia Simple de pasaporte o cédula: cédula de identidad personal (si es nacional) o pasaporte (si es extranjero) del Proponente, en caso de persona jurídica o participación a través de Consorcio o Asociación Accidental, presentar copia de la cédula o pasaporte del representante legal de las sociedades miembros del Consorcio y del representante del Consorcio o Asociación Accidental. | Sí
3 | Declaración Convenio de Consorcio o Asociación Accidental: se verificará la intención manifiesta de las empresas interesadas de constitución del mismo, según el formulario que forma parte de este pliego, y debe estar firmado por el Representante Legal o Apoderado de cada Miembro del Consorcio o Asociación Accidental, de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 de este capítulo sobre Autenticación y Legalización de Documentos. | No
4 | Antecedentes Legales de la Empresa: presentar la Declaración Jurada de las Acciones Nominativas, para certificar que la totalidad de las acciones de la Persona Jurídica que participa como Proponente, han sido emitidas en forma nominativa, firmada por el Representante Legal o Apoderado de la Persona Jurídica y deberá estar acorde a lo establecido en el numeral 13 de este capítulo sobre Autenticación y Legalización de Documentos. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del Consorcio o Asociación Accidental independientemente; podrá adaptarse según cada caso, para cumplir con lo indicado en Artículo 26 del Texto Único de la Ley 22 de 2006. En caso de que se trate de Personas Jurídicas cuyas acciones comunes se coticen públicamente en bolsas de valores de una jurisdicción reconocida por la Comisión Nacional de Valores de Panamá, se deberá presentar una Certificación o Nota de la Superintendencia del Mercado de Valores, en donde la misma reconoce la jurisdicción en la que cotiza la empresa Proponente. | No
5 | Declaración de Propiedad de la Empresa: Presentar la Declaración de Propiedad de La Empresa, este documento debe estar de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 de este capítulo sobre Autenticación y Legalización de Documentos. En caso que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del Consorcio o Asociación Accidental de manera independiente. En el caso que existan empresas extranjeras en el Consorcio, deberán presentar el documento equivalente en su país de origen, el cual deberá estar debidamente legalizado. | No
6 | Certificado de Inscripción de Proponente de “PanamaCompra”: presentar el certificado de inscripción en el registro de Proponente de “PanamaCompra”. En caso de que el proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a todos los miembros del Consorcio de manera independiente. | No
7 | Declaración Jurada de Manifestación de Conocimiento de Proyecto, Normas y Especificaciones Técnicas: Presentar Declaración Jurada para certificar que el Proponente ha verificado toda la información aportada con su Propuesta, por tanto da fe de la veracidad de dicha documentación y manifestará conocimiento del Proyecto, normas y especificación que rigen el mismo. Dicha declaración será elaborada según formulario firmada por el representante legal o apoderado del Proponente, debidamente legalizado. En caso de que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, este requisito aplica a cada uno de los miembros del Consorcio o Asociación Accidental de manera independiente. Este documento debe estar legalizado de acuerdo a lo establecido en el numeral 13 de este capítulo sobre Autenticación y Legalización de Documentos. | No
8 | Carta de Referencia Bancaria: de una entidad financiera que certifique que el Proponente cuenta con disponibilidad de seis (6) cifras bajas o línea de crédito por el mismo monto. • En el caso de que la misma sea emitida por un banco que opere fuera del territorio nacional, se debe aportar, la carta de referencia emitida por un banco del país de origen, así como una carta de la institución homóloga a la Superintendencia de Bancos de Panamá, del país de origen, donde se certifique que el banco es reconocido para operar como tal. La carta de Referencia Bancaria debe venir con toda la información solicitada de acuerdo a los requisitos que se establecen en el formulario 1.10 si no puede tener la misma redacción establecida (SOLO PARA BANCOS QUE OPEREN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL). Adicionalmente, este documento debe cumplir con lo establecido en el numeral 13 y 14 de este capítulo. En caso que el Proponente se presente en Consorcio o Asociación Accidental, una de las empresas que conforman el Consorcio o Asociación Accidental deberá cumplir con dicho requisito. | No
9 | Copia digital en PDF: copia de toda la propuesta excepto la propuesta económica. | Sí
Criterios de Selección
IMPORTANTE: Será adjudicada al proponente que obtenga el mayor puntaje en la metodología de ponderación, siempre que cumpla con los requisitos mínimos obligatorios exigidos
Otros Criterio Evaluación
Descripción : | [6 empty] | Precio 30 Puntos/Porcentaje
Descripción : | [6 empty] | PROPUESTA TÉCNICA. 40 Puntos/Porcentaje
Descripción : | [6 empty] | EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 16 Puntos/Porcentaje
Descripción : | [6 empty] | RECURSO HUMANO 13 Puntos/Porcentaje
Descripción : | [6 empty] | CAPACIDAD FINANCIERA 1 Puntos/Porcentaje
Validez de la Propuesta : | [6 empty] | 120 Días calendario
Condiciones de la Contratación
Entrega : | [6 empty] | Parcial
Lugar de Entrega : | [6 empty] | TEATRO NACIONAL, UBICADO EN SAN FELIPE, DISTRITO Y PROV. DE PANAMÁ.
Termino de Entrega : | [6 empty] | 28 Meses
Vigencia del Contrato : | [6 empty] | 29 Meses
Forma de Pago de Contrato : | [6 empty] | Crédito
Termino de Pago : | [6 empty] | 30 Días calendario
Multas : | [6 empty] | 4%
Modificaciones y Adiciones al Contrato : | [6 empty] | En base al interés público, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 22 del 2006
Causales de la Resolución Administrativa del Contrato : | [6 empty] | Las dispuestas en el artículo 99 de la Ley 22 de 2006.
Fianzas y Otras Garantías
IMPORTANTE: Las Fianzas deberán presentarse de acuerdo a los modelos aprobados por la Contraloría General de la República y que se encuentran disponibles en los documentos adjuntos del Pliego de Cargos.
Fianza de Propuesta :
Monto: | [6 empty] | 10%
Vigencia: | [6 empty] | 120 Días
Fianza de Cumplimiento :
Monto: | [6 empty] | 20%
Vigencia: | [6 empty] | 1 Años
Garantías: | [6 empty] | Los proponentes seleccionados deberán garantizar por escrito a la entidad contratante lo siguiente:
a) En el caso de obras, se obliga a responder por los defectos de construcción hasta por un término de tres (3) años.
b) En el caso de bienes, se obliga a responder por los vicios hasta por un término de un (1) año; en caso de bienes perecederos el término será el usual al ciclo de vida del producto.
c) En el caso de servicios, el término será de un (1) año para responder por el cumplimiento de éstos, en las posiciones pactadas
Otra Fianza1:
Tipo Fianza : | [6 empty] | Fianza Pago Anticipado
Detalle : | [6 empty] | VER PÁG. 83, PUNTO 35.3 DEL PLIEGO DE CARGOS.
Monto: | [6 empty] | 100%
Vigencia: | [6 empty] | 29 Meses
Especificaciones Técnicas
Bien/Servicio/Obra Seleccionados
R | Código | Clasificación | Cantidad | U. Medida | Descripción | SES
1 | 80101604 | Administración o planificación de proyectos | 1 | Servicio | Servicios de Gerencia de Proyecto, Administración, Coordinación, Estudios, Diseño, Inspección y Asistencia Técnica para el Proyecto de Restauración Arquitectónica Integral del Teatro Nacional de Panamá. VER PLIEGO DE CARGOS ADJUNTO. | ---
Documentos Adjuntos
Descripción | Tipo | Fecha | Acciones
JUSTIFICACIÓN PARA LA LICITACIÓN ABREVIADA POR MEJOR VALOR | Aclaraciones | 2016-08-02 09:29
ANEXO2-P | Anexos | 2016-08-02 09:31
ANEXO2-P1 | Anexos | 2016-08-02 09:32
ANEXO2-P2 | Anexos | 2016-08-02 09:33
ANEXO2-P3a | Anexos | 2016-08-02 09:33
ANEXO2-P3b | Anexos | 2016-08-02 09:34
ANEXO2-P6 | Anexos | 2016-08-02 09:49
ANEXO2-P4 | Anexos | 2016-08-02 09:55
ANEXO2-P5 | Anexos | 2016-08-02 09:55
ANEXO2-P7 | Anexos | 2016-08-02 09:55
anexo2-P8 | Anexos | 2016-08-02 10:09
ANEXO2-P9 | Anexos | 2016-08-02 10:10
ANEXO3-P1 | Anexos | 2016-08-02 10:13
ANEXO3-P2 | Anexos | 2016-08-02 10:15
ANEXO3-P3 | Anexos | 2016-08-02 10:17
ANEXO4-P1 | Anexos | 2016-08-02 10:18
ANEXO4-P2 | Anexos | 2016-08-02 10:19
ANEXO4-P3 | Anexos | 2016-08-02 10:40
ANEXO4-P4 | Anexos | 2016-08-02 10:41
PLIEGO DE CARGOS | Pliego de Cargos | 2016-08-02 15:29
ACTA DE REUNIÓN DE HOMOLOGACIÓN | Actas | 2016-08-05 15:55
CAMBIO DE FECHA DEL ACTO PÚBLICO | Adenda | 2016-08-05 15:56
ADENDA N°2 | Adenda | 2016-08-12 16:30
ACLARACIONES CONSULTAS VARIAS | Aclaraciones | 2016-08-12 16:31
ADENDA N°3 | Adenda | 2016-08-17 15:50
ACLARACIONES | Aclaraciones | 2016-08-17 15:51
ADENDA N°4 | Adenda | 2016-08-17 15:52
ACTA DE APERTURA | Actas | 2016-08-23 18:10
Informe de Comisión Evaluadora | Informe | 2016-09-02 15:52
COMISIÓN EVALUADORA | Resoluciones | 2016-09-02 16:00
20160906 ACCIÓN DE RECLAMO PROYECTOS, EJECUCIÓN Y CONTROL OBRAS | Acción de Reclamo | 2016-09-06 14:12
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución de decisión | 2016-09-07 09:35
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | Resolución de decisión | 2016-09-07 09:36
Resolución No. DF-736-2016 de 7 de septiembre de 2016 Por la cual No se Admite Reclamo interpuesta por PROYECTOS, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS | Resolucion de NO admisión_DGCP | 2016-09-08 08:05
Documentos del Acto Público
Nombre Documento | Fecha Creación | Acciones
Acta Apertura | 2016-08-23 | Ver Acta Apertura
Informe de Evaluación | 2016-09-02 | Informe de Evaluación
Resolución de Adjudicación | 2016-09-07 | Resolución de Adjudicación
Adenda N° 1 | 2016-08-05 16:12 | Ver Adenda
Adenda N° 2 | 2016-08-05 16:17 | Ver Adenda
Adenda N° 3 | 2016-08-12 16:36 | Ver Adenda
Adenda N° 4 | 2016-08-17 16:02 | Ver Adenda
Publicaciones Anteriores
Nombre Documento | Fecha Publicación | Acciones
Publicación Anterior | 2016-08-02 15:38 | Pliego Original