## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, estandardização e coleta de informações usando menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar "contrapartida na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria de Investimento | colocar o Nº de componente asociado
Atividade | Nº de item
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional

## Detalhe Plano de Aquisções
BRASIL
Programa de Modernização Fiscal do Estado do Tocantins
Contrato de Empréstimo: 2784 OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 02/02/2017
Atualização Nº: 16
Atualizado por: Erciene Maria Guimarães
1. CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
Sefaz/TO | 1.1 Desenvolvimento de Sistema | Desenvolvimento e implantação do Sistema Financeiro informatizado de Gestão Financeira e Contábil | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | 2015/25000/000432 | 6856011.99 | 100% | 0% | 10.1, 6.1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2017-01-01 |  |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 1.2. Desenvolvimento de Sistema | Desenvolvimento e implantação do Sistema da Divida Pública | Seleção Baseada na Qualidade - SBQ |  |  | 710000 | 70% | 30% | 6.1 | ex-post | 2017-06-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 7566011.99
2. CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
Sefaz/TO | 2.1 Ministrar capacitação | Consultor Individual para desenvolver, capacitar e implantar Programa de Desenvolvimento das Lideranças. | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 50000 | 100% | 0% | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-12-16 | 2016-12-01 |  |  | Processo Cancelado
Sefaz/TO | 2.2 Consultor de negócios Oracle | Consultoria Individual de Negócios para desenvolver atividades envolvidas com Banco de Dados Oracle | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2015/25000/000837 | 116000 | 100% | 0% | 1 | 10.1 | Ex-Post |  | 2016-02-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 2.3 Consultor de negócios Genexus | Consultoria Individual de Negócios para desenvolver atividades envolvidas com Banco de Dados Genexus | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2015/25000/00036 | 116000 | 100% | 0% | 1 | 10.1 | Ex-Post |  | 2016-02-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 2.4 Consultor de negócios Java | Consultoria Individual de Negócios para realizar atividades de desenvolvimento em linguagem JAVA | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2016/25000/000311 | 116000 | 100% | 0% | 1 | 10.1 | Ex-Post |  | 2016-07-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 2.5 Apoio e Assessoramento UCP em Obras | Consultor individual para apoio em obras e serviços de engenharia | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 2016/25000/000314 | 70000 | 100% | 0% | 1 | 3.2 | Ex-Post |  | 2016-09-01 |  |  | Contrato em Execução
|  |  |  | Total | 468000
3. OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
Sefaz/TO | 3.1 Construção posto fiscal | Construção do Posto Fiscal de Estreito | Comparação de Preços | 1 | 2015/25000/000791 | 400000 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Ante | 2016-04-01 | 2016-12-01 | Revisão ex-ante para cumprir CE, Cláusula 4.01, d, ii,a |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 3.2 Serviços de cabeamento | Interligação do Cabeamento de Fibra Óptica de rede da Sefaz com o Novo Prédio | Sistema Nacional | 1 | 2014/25000/000675 | 25144 | 0% | 100% | 3.1 | Sistema Nacional | 2015-08-01 | 2015-10-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 3.3 Serviço de adequação física | Adequação do Espaço Físico no Prédio Novo da Sefaz e seus Anexos | Comparação de Preços | 1 | 2015/25000/000598 | 255175 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-04-01 | Revisão ex-ante para cumprir CE, Cláusula 4.01, d, ii,a |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 3.4 Serviço de reforma | Reforma do Pátio do Posto Fiscal de Talismã | Licitação Pública Nacional | 1 | 2015/25000/000793 | 1406000 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-07-01 |  |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 3.5 Serviço de reforma | Reforma do Posto Fiscal de Bezerra | Comparação de Preços | 1 | 2015/25000/000792 | 100000 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 3.6 Construção posto fiscal | Construção do Posto Fiscal de Bela Vista | Comparação de Preços | 1 | 2016/25000/000304 | 400000 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 3.7 Serviço técnico de engenharia | Serviço de sondagem de reconhecimento de solo para o Posto Fiscal de Bela Vista | Comparação de Preços | 1 | 2016/25000/000185 | 4300 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-12-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 3.8 Serviço de engenharia | Construção de um posto de Transformação 150 KVA para o Prédio Novo da SEFAZ | Comparação de Preços | 1 | 2016/25000/000356 | 12000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2016-05-01 | 2016-06-01 |  |  | Processo Cancelado
Sefaz/TO | 3.9 Serviço de adequação e reforma | Adequação e Reforma da Sede da SEFAZ e DRE (Delegacia Regional) | Comparação de Preços | 1 |  | 313000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
Sefaz/TO | 3.10 Construção Pátio | Construção do Pátio do Posto Fiscal de Bela Vista | Comparação de Preços | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 3.2 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
Sefaz/TO | 3.11 Construção Pátio | Construção do Pátio do Posto Fiscal de Estreito | Comparação de Preços | 1 |  | 200000 | 100% | 0% | 3.2 | ex-post | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
Sefaz/TO | 3.12 Construção | Construção do Posto de Transformação de energia para o pátio do posto fiscal de Bela Vista | Comparação de Preços | 1 |  | 30000 | 100% | 0% | 3.2 | ex-post | 2017-03-01 | 2017-08-01 |  |  | Previsto
Sefaz/TO | 3.13 Serviço de engenharia | Construção de um posto de Transformação 225 KVA para o Prédio Novo da SEFAZ | Comparação de Preços | 1 |  | 16000 | 100% | 0% | 3.1 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-03-31 |  |  | Previsto
[5 empty] | Total | 3345619
4. BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
Sefaz/TO | 4.1 Equipamentos eletrônicos | Equipamentos Eletroeletrônico e Vídeo para Sefaz | Sistema Nacional |  |  | 128000 | 100% | 0% | 1.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.6, 4.2, 5.1, 8.2, 9.2, 11.3 e A1 | Sistema Nacional | 2017-03-01 | 2017-05-04 | Ata de Registro de Preços |  | Previsto
Sefaz/TO | 4.2 Mobiliário | Móveis e Equipamentos para o Prédio Novo e Ed. Sede | Sistema Nacional | 2 | 2015/2500/00051; 2016/2500/00076; 2015/2500/00133; 2015/2500/00518 | 1429968 | 100% | 0% | Todos, exceto 2.1 | Sistema Nacional | 2013-11-01 | 2015-12-01 | Ata de Registro de Preços |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 4.3 Softwrae | Software BPM, GED e Serviços Conexos | Sistema Nacional | 2 | 2016/2500/000625 2016/2500/000435 | 570000 | 100% | 0% | 10.1 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 4.4 Veículos | 53 Veículos de Passeio 4p com ar e 1 veículo tipo VAN | Sistema Nacional | 2 | 2015/2500/000684 e 2016/2500/00191 | 750000 | 100% | 0% | 3.2; 3.6; 7.1 e 9.2 | Sistema Nacional | 2016-02-01 | 2016-05-01 | Ata de Registro de Preços |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 4.5 Equipamentos de TI | Equipamentos e Acessórios de TI (compuadores) | Sistema Nacional | 4 | 2016/2500/00228; 2016/2500/00814; 2016/2500/00480 | 2000000 | 100% | 0% | 1.1, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2, 5.1, 7.1, 8.2, 9.2, 10.1, 10.2, 11.1, 11.2, 11.3 e A1 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-07-01 | PE/ARP |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 4.6 Software | Solução de Segurança | Sistema Nacional | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | equipamentos realocados nos itens 3.18 a 3.21 na visita técnica jan/16 |  | Processo Cancelado
Sefaz/TO | 4.7 Storage | Storage | Sistema Nacional | 1 | 2015/25000/950 | 310000 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica jan/16) |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 4.8 Servidores | Servidor de Aplicações | Sistema Nacional | 1 | 2015/25000/948 | 424000 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica jan/16) |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 4.9 Software de prateleira | Software de segurança da informação | Sistema Nacional | 1 | 2015/25000/949 | 560000 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | 2016-03-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica jan/16) |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 4.10 Software de prateleira | Licenças de software de auditoria (subscrição, serviços conexos - versões atualizadas) | Sistema Nacional | 1 | 2015/25000/951 | 200000 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2016-08-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica jan/16) |  | Processo Cancelado
Sefaz/TO | 4.11 Software de prateleira | Software de DRS audiências | Sistema Nacional | 1 |  | 24400 | 100% | 0% | 8.2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica de jan/16) |  | Previsto
Sefaz/TO | 4.12 Sogftware de prateleira | Software de Mensageria | Sistema Nacional | 1 | 2016/25000/000433 | 20000 | 100% | 0% | 3.1 | Sistema Nacional | 2016-04-01 | 2017-02-01 | Pregão Eletrônico (incluido na visita técnica jan/16) |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 4.13 Servidor | Servidor IBM POWER 8 e Serviços de migração | Sistema Nacional | 1 | 2016/25000/000387 | 150000 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | 2016-05-01 | 2016-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 4.14 Software de prateleira | Sistema de Gestão de Pessoas | Sistema Nacional | 1 |  | 100000 | 100% | 0% | 11.1 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 4.15 Equipamentos | Aparelhos eletrônicos para Corregedoria | Sistema Nacional | 1 |  | 15000 | 100% | 0% | 8.2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | PE/ARP |  | Previsto
Sefaz/TO | 4.16 Certificação Digital | Validação de Certificação Digital / Certificado Digital | Sistema Nacional | 1 |  | 110000 | 100% | 0% | 3.3, 3.4, 10.2 | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-07-01 | PE/ARP |  | Previsto
Sefaz/TO | 4.17 Software | Licenças CAL compatível com windows server | Sistema Nacional | 1 | 2016/25000/000854 | 200000 | 100% | 0% | 10.2 | Sistema Nacional | 2017-02-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
6991368
5. CAPACITAÇÃO
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
Sefaz/TO | 5.1 Seminário | Seminário de educação Fiscal | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 9.2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.2 Compra direta de vaga em curso de mercado de curta duração | Capacitação para Servidores da SEFAZ | Contratação Direta |  |  | 100000 | 100% | 0% | 2.1, 9.2 | Ex-Post | 2014-08-01 | 2017-08-01 | Contratação Direta de vagas, conforme Plano de Capacitação |  | Processo em curso
Sefaz/TO | 5.3 Curso in company | Capacitação voltada ao Novo Modelo de Fiscalização do ICMS - Trânsito e Estabelecimento e Apuração da produtividade | Sistema Nacional |  |  | 148320 | 100% | 0% | 3.2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.4 Curso in company | Capacitação voltada ao Novo Modelo de Informações Econômico-Fiscais | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.5 Curso in company | Capacitação voltada à Sistemática de atendimento ao público interno e externo - interpretação e aplicação d alegislação tributária implantada | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.6 Curso in company | Capacitação voltada ao Novo Modelo de Recuperção de Créditos Fiscais/Cobrança Administrativa | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.7 Curso in company | Capacitação voltada ao Modelo de Fiscalização de Outras Receitas (IPVA, ITCD e TAXAS) | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.8 Curso in company | Capacitação voltado a Escrituração Fiscal Digital – EFD, Escrituração Contábil Digital – ECD, NF-e, CT-e, ECF | Sistema Nacional |  |  | 38800 | 100% | 0% | 4.2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.9 Curso in company | Capacitação voltada ao Novo Modelo de Controle da Gestão de Processo ContenciosoAdministrativo Tributário | Sistema Nacional |  |  | 15789 | 100% | 0% | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.10 Curso in company | Capacitação voltado ao Modelo de gestão Financeira/Contábil remodelado e adequado à contabilidade de custos . | Sistema Nacional |  |  | 52631.5789 | 100% | 0% | 2.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.11 Curso in company | Capacitação voltado ao Novo Modelo de Gestão de Material e de Patrimônio. | Sistema Nacional |  |  | 15789.4737 | 100% | 0% | 7.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.12 Curso in company | Capacitação voltado ao Novo Modelo de Corregedoria Fazendária | Sistema Nacional |  |  | 10526.3158 | 100% | 0% | 8.2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.13 Curso in company | Capacitação voltado ao Novo Modelo de Gestão de Pessoas por Competências | Sistema Nacional |  |  | 15789.4737 | 100% | 0% | 11.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.14 Curso in company | Capacitação voltado ao Programa de Desenvolvimento das Lideranças e Servidores Técnicos | Sistema Nacional |  |  | 14473.6842 | 100% | 0% | 11.2 | Sistema Nacional | 2014-05-01 | 2015-04-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato Terminado
Sefaz/TO | 5.15 Curso in company | Capacitação voltado ao Fortalecimento da Escola de Gestão Fazendária | Sistema Nacional |  |  | 34000 | 100% | 0% | 11.3 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.16 Curso in company | Capacitação voltado a Gestão do Projeto | Sistema Nacional |  |  | 26315.7895 | 100% | 0% | A-2 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2017-07-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
Sefaz/TO | 5.17 Curso in company | Formação em Administração do Jboss Aplication Server WidFly, Programação Java e Windows Server | Sistema Nacional |  | 2015/25000/000409 | 440000 | 100% | 0% | 10.2 e 2.1 | Sistema Nacional | 2015-12-01 | 2016-03-01 | Pregão Eletrônico |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 5.18 Curso in company | Capacitação em Oracle Data Base 12C | Sistema Nacional |  |  | 90000 | 100% | 0% | 2.1 | Sistema Nacional | 2016-06-01 | 2016-09-01 | pregão Eletrônico |  | Previsto
[5 empty] | Total | 1081380.3158
6. SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Documento de Licitação | Assinatura do Contrato
Sefaz/TO | 6.1 Serviço gráfico e outros | Serviços de Divulgação e Eventos | Comparação de Preços |  | 2016/2500/00223 | 100000 | 100% | 0% | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-01 | 2016-08-01 |  |  | Contrato em Execução
Sefaz/TO | 6.2 Serviços de Eventos | Serviços de Eventos para realizar o 163ª CONFAZ | Comparação de Preços |  | 2016/2500/00799 | 84000 | 100% | 0% | 2.1 | Ex-Post | 2016-11-01 | 2016-12-30 |  |  | Contrato Terminado
[5 empty] | Total | 184000
SUBPROJETOS
Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Note on G17: 8331014: Foi suplementado neste produto de US$4.297.636 mais US$ 986.556 remanejado de 10.2 e 10.1 em 24/10/14 05/03/2015 - INCREMENTO FINANCEIRO DE 10% COM RCURSO DE CONTRAPARTIDA AUTORIZADO CONF. MEMO..... TOTALIZANDO 5.929.710.
Note on J17: 8331014: inclusão dos itens 6.1 e 8.1 que soma ao valor do produto 30/05/14