## Plano Aquisicoes
BRASIL
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM SERGIPE - PRODETUR/SERGIPE
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) 2017 / 2018
Atualizado em: 08/08/2017
Atualização Nº: 18
Atualizado por: Eduardo Paiva
OBRAS
Unidade Executora | ID PMR | Objeto | Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.2.2.2 | Execução de projetos de modernização e museológicos museus [Museu Afro-Brasileiro] | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 450 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-01-30 | 2018-05-30 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.2.3 | Execução de adequação da trilha do cangaço e de trilhas na MONA da Grota do Angico (abertura de trilha, sinalização, melhoria) | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 300 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-05-21 | 2018-09-18 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.2.6 | Revitalização do Complexo Turístico SE - Reforma do Centro de Turismo de Aracaju | Comparação de Preços | 1 | 033.000.00390/2015-6 | 430.35 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-07-25 | 2017-01-31 | BRB3626 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.3.2 | Execução dos projetos de adequação turística das praias do litoral sul - Aracaju | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 5708.82 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-03-01 | 2018-07-01 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.3 - 1.4.2.7 - 5.2.8.3 | Construção de orla e atracadouro e implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – Prainha de Canindé do São Francisco (trecho 3) | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00054/2014-3 | 1844.22 | 100% | 0% | 1 e 5 | Ex-Ante | 2015-07-09 | 2015-09-30 | BRB3051 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.4.2.4 | Construção de atracadouro da Ilha Mem de Sá e do povoado Caibrós em Itaporanga d' Ajuda | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00074/2016-7 | 723.4183 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-09-15 | 2018-01-13 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.5 | Reforma da orla Pôr do Sol em Aracaju | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 432.1623 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-09-15 | 2018-01-13 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.6 | Execução de outras orlas [OBRAS A DETALHAR] | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 1974.4 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-09-15 | 2018-02-12 |  | Previsto
UCP/SETUR | 1.4.2.9 | Execução atracadouros [OBRAS A DETALHAR] | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 493.6 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2018-03-18 | 2018-07-16 |  | Previsto
CEHOP | 4.1.1 | Serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos de engenharia nas etapas de serviços e estudos preliminares, projetos básicos, projetos executivos e serviços complementares, para novo terminal do aeroporto de Aracaju/SE | Sistema Nacional | 1 | [ver] | 888.134 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2010 | 2010 | Contrato 00123/2010 | Contrato Terminado
SEINFRA | 4.1.2 | Obra de desmonte do Morro de Piçarreira, no bairro de Santa Maria, para ampliação do Aeroporto de Aracaju | Sistema Nacional | 1 | 026.301.00740/2012-1 | 6340.739 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2012 | 2013 | Contrato 022/2013 | Contrato Terminado
[VER] | 4.2 | Outras obras de adequação e melhoria de infraestrutura de acesso a atrativos turísticos [CONTRAPARTIDA A DETALHAR] | Sistema Nacional | 1 | [ver] | 8396.507 | 0% | 100% | 4 | Sistema Nacional | 2017 | 2018 | [ver] | Previsto
UCP/SETUR | 5.2.8.2 | Construção do sistema de esgotamento sanitário do povoado Crasto em Santa Luiza do Itanhy | Licitação Pública Nacional | 1 | 033.000.00015/2016-1 | 1858.81 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2016-04-11 | 2016-10-04 | BRB3407 | Contrato em Execução
|  |  |  | Subtotal Obras |  | 29841.1606
|  |  |  | Subtotal Obras a contratar |  | 18478.9076
BENS E SERVIÇOS (QUE NÃO CONSULTORIA)
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Aquisição (Selecionar uma das Opções) | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 2.2.1 | Organização e execução logística das ações de eventos promocionais | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 2000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2017-11-30 |  | Previsto
UCP/SETUR | 2.2.2 | Serviços especializados de publicidade, produção de material promocional e veiculação de campanhas promocionais | Licitação Pública Nacional | 1 |  | 2000 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2017-11-30 |  | Previsto
UCP/SETUR | 3.2.5.1 | Implementação do plano de fortalecimento de gestão municipal e estadual - bens (equipamentos informática para SETUR) | Comparação de Preços | 1 |  | 250 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-31 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Previsto
UCP/SETUR | 6.4 | Publicação de aquisições | Contratação Direta | 1 |  | 15 | 100% | 0% | 6 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-10-31 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Previsto
|  |  |  | Subtotal Bens e Serviços |  | 4265
|  |  |  | Subtotal Bens e Serviços a contratar |  | 4265
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo |  | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.2.1 - 1.4.1 - 3.1.1 | Estudos de pesquisa do mercado e estratégia de circuitos histórico-culturais e ecoturísticos | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00118/2016-6 |  | 468 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-10-20 | 2017-09-23 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.2.2.1 | Elaboração de projetos de modernização de museus, centros culturais e patrimônio, incluindo projeto museológico/ interpretativo [Museu Afro-Brasileiro] | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 50 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2017-08-20 | 2017-11-18 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.2.4 - 1.2.5 | Elaboração e Execução de Estudos e plano de ação para fomentar a produção e comercialização turística de artesanato | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00117/2016-1 |  | 500 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-10-20 | 2017-09-26 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.3.1 | Elaboração de projetos da adequação urbanística e delimitações das praias do litoral sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00006/2017-9 |  | 491.17 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2016-11-21 | 2017-07-21 |  | Processo Cancelado
UCP/SETUR | 1.4.2.2 | Elaboração ou atualização de projetos executivos de obras de orlas - Revisão Projeto da Orla de Crasto | Contratação Direta | 033.000.00036/2016-1 |  | 20.2 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | n/a | 2016-07-07 | [apenas p/ contratos acima de US$ 25.000,00] | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 1.4.2.8 | Elaboração de Estudos Preliminares, Projeto Básico e Projeto Executivo para Recuperação, Construção e Requalificação de Atracadouros | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.000033/2017-8 |  | 285 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2017-06-20 | 2018-01-01 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 1.6.1 | Elaboração de projetos básico e executivo para implantar SAAI Litoral Sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00391/2015-0 |  | 519.64 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-09-01 | 2016-09-01 | BR11543 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 2.1 | Revisão de plano de marketing e desenvolvimento de peças publicitárias para os dois polos do Prodetur | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00046/2016-5 |  | 298.74 | 100% | 0% | 2 | Ex-Ante | 2016-03-22 | 2017-02-22 | BR1172 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 3.2.1 | Revisão dos Planos Diretores dos Municípios de São Cristóvão e Estância | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 038.000.00016/2017-4 |  | 350 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2017-05-10 | 2018-01-01 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 3.2.5.2 | Execução fortalecimento institucional | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.000037/2017-7 |  | 300 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2017-06-20 | 2017-12-25 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 3.2.7 - 6.1 - 6.2 | Empresa Gerenciadora de Apoio a UCP + Sistema de gerenciamento integral do programa + Fiscalização e supervisão de obras | Seleção Baseada na Qualidade | 033.000.00193/2012-1 |  | 6372.1978 | 100% | 0% | 3 e 6 | Ex-Ante | 2013-06-05 | 2014-08-01 | BR10598 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.1.1 | Elaboração e implantação do programa de comunicação e prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes decorrentes da atividade turística | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00116/2016-7 |  | 408.71 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2016-11-04 | 2017-09-27 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 5.2.1 | Estudo de avaliação de limites aceitáveis de mudanças em áreas turísticas críticas dos Polos Costa dos Coqueirais e Velho Chico do estado de Sergipe | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 038.000.00015/2017-1 |  | 400.18 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2017-05-10 | 2018-01-01 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 5.2.3.1 | Elaboração do Plano de Manejo da APA Litoral Sul | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.000031/2017-9 |  | 300 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2017-05-10 | 2018-01-01 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 5.2.3.2 | Elaboração do Plano de Uso público para a Monumento Natural Grota do Angico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 038.000.00014/2017-5 |  | 450 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2016-11-04 | 2017-11-19 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 5.2.5.1 | Elaboração do projeto executivo das obras de recuperação da contenção da Orla da praia da Caueira – Itaporanga D’Ajuda-SE | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00343/2015-1 |  | 247.54 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-19 | BR11628 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.2.7 | Elaboração de projetos executivos dos aterros sanitários | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00339/2015-5 |  | 453.53 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-19 | BR11627 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 5.2.8.1 | Projeto executivo para sistema de esgotamento sanitário em pontos turísticos chaves e estudos ambientais - [Povoado Saúde - Santana do São Francisco] | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 033.000.000032/2017-3 |  | 102.333 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2017-07-04 | 2017-10-02 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 5.3.1 | Elaboração da Política de Gerenciamento Costeiro do Estado | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00371/2015-3 |  | 234.0512 | 100% | 0% | 5 | Ex-Post | 2015-07-01 | 2017-02-23 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 6.3.1 | Estudo de Avaliação do Impacto do PRODETUR na Economia Local | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00346/2015-5 |  | 432.4255 | 100% | 0% | 6 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2017-08-15 |  | Processo em curso
UCP/SETUR | 6.3.3 | Avaliação final do Programa | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 300 | 100% | 0% | 6 | Ex-Ante | 2017-09-15 | 2018-03-14 |  | Previsto
UCP/SETUR | 6.5 | Auditoria | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 115 | 100% | 0% | 6 | Ex-Ante | 2017-09-15 | 2018-03-14 |  | Previsto
|  |  |  | Subtotal Consultorias PJ |  | 13098.7176
|  |  |  | Subtotal Consultorias PJ a contratar |  | 4952.8185
CONSULTORIAS INDIVIDUAL
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) | Número do Processo | Quantidade Estimada de Consultores | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.4.2.1 | Elaboração de estudos ambientais complementares ao projeto – lote 1 (4 municípios) | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00122/2016-2 | 1 | 58.03 | 100% | 0% | 1 | Ex-Post | 2016-11-09 | 2017-01-25 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 2.3 | Avaliação dos Planos operacionais anuais do PEMT | Comparação de Qualificações (3 CV's) |  | 1 | 50 | 100% | 0% | 2 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-11-30 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Previsto
UCP/SETUR | 3.1.2.1 | Diagnóstico para o sistema de informações turísticas | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00025/2015-5 | 1 | 35.84 | 100% | 0% | 3 | Ex-Ante | 2014-07-25 | 2015-11-03 | BR11198 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 5.1.2 | Diagnóstico e Plano de Ação para Educação e Sensibilização Ambiental | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00024/2015-0 | 1 | 40.31 | 100% | 0% | 5 | Ex-Ante | 2014-08-28 | 2015-08-25 | BR11155 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 6.3.2 | Avaliação intermediária do programa | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 033.000.00123/2016-7 | 1 | 20 | 100% | 0% | 6 | Ex-Post | 2016-11-09 | 2017-05-29 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Contrato em Execução
|  |  |  | Subtotal Consultorias PF |  | 204.18
|  |  |  | Subtotal Consultorias PF a contratar |  | 70 |  | 13302.8976
CAPACITAÇÃO
Unidade Executora | ID do PEP | Objeto | Método de Seleção (Selecionar uma das Opções) |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas |  | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo |  | Total (em US$ x 1.000) | % BID | % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
UCP/SETUR | 1.7.4.1 | Curso de formação e capacitação básica de profissionais ligados à área de turismo nos municípios integrantes dos Polos Costa dos Coqueirais e Polo Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00400/2015-6 |  | 543.4 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-04 | BR11595 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.7.4.2 | Cursos de aperfeiçoamento gerencial nos estabelecimentos formais e informais dos empreendimentos turísticos localizados nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00399/2015-7 |  | 189.46 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-10-04 | BR11596 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.7.4.3 | Cursos de pós-graduação em gestão de empreendimentos turísticos e em planejamento da atividade turística nos pólos Costa dos Coqueirais e Velho Chico | Seleção Baseada na Qualidade e Custo | 033.000.00398/2015-2 |  | 260.53 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2015-07-01 | 2016-12-15 | BRB3627 | Contrato em Execução
UCP/SETUR | 1.7.4.4 | Capacitação de profissionais diretamente ligados ao turismo. | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | 033.000.00049/2014-2 |  | 125.65 | 100% | 0% | 1 | Ex-Ante | 2014-09-12 | 2015-07-14 | BR11055 | Contrato Terminado
UCP/SETUR | 3.2.5.3 | Capacitação da equipe UCP/SETUR | Comparação de Preços | 033.000.000034/2017-2 |  | 70 | 100% | 0% | 3 | Ex-Post | 2017-07-13 | 2017-10-11 | [apenas p/ contratos ex-ante] | Processo em curso
|  |  |  | Subtotal Capacitação |  | 1189.04
|  |  |  | Subtotal Capacitação a contratar |  | 70
|  |  |  | Total |  | 48598.0982
|  |  |  | Total a contratar |  | 27836.7261
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta
Sistema Nacional
Seleção Baseada no Menor Custo
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços
Contratação Direta
Sistema Nacional
Licitação Internacional Limitada
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta
Sistema Nacional