## Plano de Aquisições V.14
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10.02.2017
Atualização Nº: 14
Atualizado por: UGPE
[15 empty] | 1US$ = R$3,33 | Dólar Estimado
| 1 | OBRAS
|  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
V7 | [7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.04 | 1.4 | UGPE | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. | CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ Início: 29/06/2012 Término: 28/04/2017 | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7378/2012-UGPE | 141710.8715 | 75.9961 | 24.0039 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-12-07 | 2012-06-29 | 0 | BRA-6427 | Contrato em Execução
| 1.5 | UGPE | Reflorestamento das áreas do Programa incluindo tratamento e correção do solo imprestável para plantio e manutenção | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 1531.5315 | 5.1112 | 94.8888 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 7828.0052 | 145325.1479
| 1.6 | UGPE | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | 1798.3336 | 5 | 95 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
| 1.7 | UGPE | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 515.8023 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-04-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 51580.2306 | 0
| 1.8 | UGPE | Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 2 |  | 5433.0506 | 0 | 100 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-12-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 0 | 543305.0589
| 1.9 | UGPE | Obras remanescentes do PROSAMIM II trecho entre Silves e Maués | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 20816.21 | 45.8189 | 54.1811 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-01-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 953775.3833 | 1127845.6167
| 1.11 | UGPE | Passivo PROSAMIM I - (Parques Urbanos) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 753.6041 | 100 | 0 | 2.1.1.43 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 75360.4066 | 0
| 1.12 | UGPE | Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 965.44 | 100 | 0 | 2.1.1.64 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 96544.0029 | 0
| 1.13 | UGPE | Serviços emergenciais no Igarapé do 40 | 0 | Contratação Direta (CD) | 1 |  | 1291.2913 | 100 | 0 | 2.1.1.68 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 129129.1291 | 0
| 1.14 | UGPE | Contratação das obras do Igarapé do Quarenta, entre Silves e SEDUC e Igarapé das Nações (afluente do Igarapé do Quarenta) | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 8625.874 | 70 | 30 | 2.1.1.69 | Ex-Ante | 2017-04-01 | 2017-07-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 603811.1779 | 258776.2191
[7 empty] | Total | 183442.0089
| 2 | BENS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.01 | 2.1 | UGPE | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) | NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8554/2012 e 8789/2012 UGPE | 52.8019 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2012-10-01 | 13/12/12 e 16/10/2012 | Pregão Eletrônico | NE 312 e 317 | Contrato Concluído
3.04 | 2.4 | UGPE | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE | CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11906/2014 UGPE | 100.3195 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-11-18 | Ata de Registro de Preço | BRB 2677 | Contrato Concluído
| 2 | BENS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.06 | 2.6 | UGPE | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio | CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP Início: 04/11/2014 Término: 04/11/2016 | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12183/2014 UGPE | 68.6551 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-01 | 2014-11-04 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | BRB 2572 | Contrato em Execução
3.09 | 2.9 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME (home office)+(Sedute) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12246/2014 (UGPE), 12118/2014 (UGPE) e 10/14 (CEL) | 258.0728 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-02 | 02/12/2014 e 15/12/2014 | Ata de Registro de Preço | BRB 2678 e BRB 2679 | Contrato Concluído
3.10 | 2.10 | UGPE | Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11952/2014 UGPE | 18.281 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-03 | 2014-09-19 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | CBR 3672/14 | Contrato Concluído
3.11 | 2.11 | UGPE | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor | NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12544/2014 UGPE | 6.6808 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-10-01 | 2014-12-09 | Ata de Registro de Preço | CBR 516/15 | Contrato Concluído
3.15 | 2.15 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | NE-00309/2016-UGPE CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 66.763 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 0 | BRB3394 | Contrato Concluído
NOVO | 2.16 | UGPE | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 51.5234 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-11-30 | 2016-01-01 | 0 | CBR-747/2016 | Contrato Concluído
NOVO | 2.17 | UGPE | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado | NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 27.4791 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-11-30 | 2016-01-01 | 0 | CBR-746/2016 | Contrato Concluído
| 2.18 | UGPE | Aquisição de Software para apoio a UGPE | NE-622/2016 AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME | Comparação de Preços (CP) | 5 |  | 114.2228 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 2.31 | UGPE | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica | NE - 00404/2016 e NE 00403/2016 - BORSSATO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 25.1084 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 0 | BRB-403 | Contrato em Execução
| 2.32 | UGPE | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais | NE-00551/2016-UGPE AMANDA REIS SOUZA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 68.2026 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 858.1104
| 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
4.07 | 3.7 | UGPE | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros | CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Início: 18/05/2015 Término: 17/06/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10581/2013 (UGPE) e 007/2014 (CEL) | 252.6585 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-04-01 | 2015-05-18 | 0 | BRB 2831 | Contrato em Execução
4.08 | 3.8 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO Início: 01/08/2014 Término: 01/08/2017 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10513/2013 (UGPE) e 001-2014 (CEL) | 1192.6137 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2013-07-01 | 2014-08-01 | 0 | BRB 2452 | Contrato em Execução
4.24 | 3.24 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10893/2014 (UGPE) | 138.77 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-06-01 | 0 | BRB3486 | Contrato em Execução
4.25 | 3.25 | UGPE | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. | Consórcio Vanguarda Contrato: 010/2016 Início: 03/03/2016 Término: 03/05/2018 R$2.652.007,20 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 0 | 1147.8316 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2016-03-01 | 0 | BRB-3271 | Contrato em Execução
| 3.26 | UGPE | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE | CT-00019/2016-UGPE- IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 109.1577 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-07-01 | 0 | BRB3478 | Contrato em Execução
| 3.27 | UGPE | Sistema Reassentar | 0 | Contratação Direta - CD | 1 |  | 140.1417 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
| 3.28 | UGPE | Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE | CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 112.7095 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-07-01 | 0 | BRB3312 | Contrato em Execução
| 3.29 | UGPE | Contratação de serviço de link dedicado de internet | CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 62.7246 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-03-01 | 2016-07-01 | 0 | BRB3277 | Contrato em Execução
| 3.31 | UGPE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 70.3624 | 43.2966 | 56.7034 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | BRB3366 | Contrato em Execução
| 3.32 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | 0 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 220 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 22000 | 0
[7 empty] | Total | 3446.9697
| 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1.01 | 4.1 | UGPE | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR | 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. Início: 01/02/2010 Término: 30/06/2017 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2888/2009 (UGPE) e 004 (CEL) |  | 18803.0161 | 32.049 | 67.951 | 1.2 | Ex-Ante | 2009-05-01 | 2010-02-01 | 0 | A 9389 | Contrato em Execução
1.02 | 4.2 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo | 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA Início: 29/10/2009 Término: 26/06/2016 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2879/2009 (UGPE) e 003 (CEL) |  | 10568.1059 | 16.5286 | 83.4714 | 1.2 | Ex-Ante | 2009-05-01 | 2009-10-01 | 0 | A 9159 | Contrato em Execução
1.04 | 4.4 | UGPE | UGPE: Avaliação e Monitoramento | CT: 008/2016 Laghi Engenharia LTDA Prazo: 24 Meses Início: 01/04/2016 OS: 23/05/2016 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 13513/2015-UGPE |  | 686.974 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-08-30 | 2016-03-01 | 0 | BR11447 | Contrato em Execução
1.15 | 4.15 | UGPE | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | 0 | Contratação Direta - CD | 3120.14299.2015 |  | 100 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | obra | 10000 | 0
1.19 | 4.19 | UGPE | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) | CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação Direta - CD | 9739/2013 (UGPE) e 002/2013 (CEL) |  | 86.0364 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-01-01 | 2014-02-03 | 0 | BR 10441 | Contrato Concluído
1.20 | 4.20 | UGPE | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. | CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS Início: 03/06/2013 Término: 01/08/2016 | Sistema Nacional (SN) | 9517/2013 (UGPE) |  | 398.9875 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2013-04-01 | 2013-06-03 | Contrapartida Dispensa de Licitação | 0 | Contrato em Execução
1.25 | 4.25 | UGPE | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | CT-040/2016 - Consórcio Lagui Aquarum Início: 01/12/2016 Témino: 30/05/2017 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 11988/2014-UGPE |  | 1054.8586 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-10-30 | 2016-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
1.30 | 4.30 | UGPE | Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 12538/2014-UGPE |  | 2360.7207 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2017-01-01 | 2017-06-01 | 0 | [indicar] | Previsto | 1 | obra | 236072.0721 | 0
1.33 | 4.33 | UGPE | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. | CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES Início: 19/11/2015 Término: 19/04/2016 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC | 13311/2015-UGPE |  | 88.5819 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-06-30 | 2015-11-27 | 0 | BR11225 | Contrato Concluído
1.34 | 4.34 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 3154.2585 | 0 | 100 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2017-01-01 | 0 | [indicar] | Processo em Curso
1.35 | 4.35 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 4675.5605 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2016-09-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
NOVO | 4.36 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC | 0 | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 799.059 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-02-01 | 2017-06-01 | 0 | 0 | Previsto
| 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
Novo | 4.37 | UGPE | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | 0 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 1326.2453 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2015-11-30 | 2017-01-01 | 0 | [indicar] | Processo em Curso
| 4.38 | UGPE | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 277.1723 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2016-03-01 | 2017-01-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
| 4.40 | UGPE | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | 0 | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) |  |  | 160.2697 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | Processo em Curso
[7 empty] | Total | 44539.8464
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1.10 | 5.10 | UGPE | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa | CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 35.0882 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-06-02 | 0 | BR 10523 | Contrato Concluído
| 5.21 | UGPE | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM | CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 23.0661 | 0 | 100 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-15 | 0 | BR10673 | Contrato Concluído
1.24 | 5.24 | UGPE | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC | CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES Início: 30/09/2014 Término: 30/04/2016 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11415/2014 (UGPE) e 006/2014 (CEL) | 120.3718 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2014-04-01 | 2014-09-30 | 0 | BR 10689 | Contrato em Execução
1.28 | 5.28 | UGPE | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 100 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-03-01 | 0 | [indicar] | Previsto | 1 | consultoria | 0 | 300
NOVO | 5.29 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | CT-0025/2016-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 34.0063 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | BR11521 | Contrato em Execução
NOVO | 5.30 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | 0 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14301.2015 | 60 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | consultoria | 0 | 300
NOVO | 5.32 | UGPE | Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE | CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 12.2287 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2015-10-30 | 2015-11-29 | 0 | CBR-4237 | Contrato Concluído
| 5.33 | UGPE | Patologia Estrutural | CT-00003/20 16-UGPE ROBERTO IOPPI Início: 01/03/2016 Término: 31/03/2016 | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14 330.201 5 | 9.2393 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2015-12-30 | 2016-05-01 | 0 | BR11393 | Contrato Concluído
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| 5.34 | UGPE | Consultoria em Planejamento para UGPE | CT-00027/2016-UGPE- JANDIRA VIRGINIA FERNADEZ E SILVA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00599.2016 | 310.2271 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 0 | BR 11544 | Contrato em Execução
| 5.35 | UGPE | Consultoria em Dimensão Humana | CT-00034/2016-UGPE - Maria Eugênia Belczac Costa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 18.4865 | 100 | 0 | 3 | 1.1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 0 | BR11634 | Contrato em Execução
| 5.36 | UGPE | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) | CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | '3120.00976.2016 | 24.9339 | 100 | 0 | 3 | 1.3 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 0 | BR11551 | Contrato em Execução
| 5.37 | UGPE | Consultoria em Macrodrenagem | CT- 00023/2016- UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00977.2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 3 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | BR11552 | Contrato Concluído
| 5.38 | UGPE | Consultoria em Ecossistemas | CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 19.8208 | 100 | 0 | 3 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | BR11508 | Contrato Concluído
| 5.39 | UGPE | Consultoria em Direito Ambiental | CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 19.9498 | 100 | 0 | 3 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 0 | BR11626 | Contrato Concluído
| 5.40 | UGPE | Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos | CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0 | 19.8208 | 100 | 0 | 3 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | BRB11507 | Contrato Concluído
[6 empty] | Total | 827.0602
| 6 | CAPACITAÇÃO
| 0 | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
NOVO | 6.1 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 20.677 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-01-30 | 2016-02-29 | Inscrição em Curso | BRB3313 | Contrato Concluído
| 6.2 | UGPE | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Sistema Nacional (SN) | 3120.00978.2016 |  | 27.2475 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 2016-08-01 | 2016-09-01 | Inscrição em Curso | BRB3491 | Contrato em Execução
| 6.3 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | LOTE 1: NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA LOTE 2: NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Sistema Nacional (SN) | 0 |  | 160.8542 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-07-01 | 2016-09-01 | Inscrição em Curso | LOTE 1: BRB3330 LOTE 2: BRB3278 | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 208.7788
| 7 | SUBPROJETOS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.1 | FVS | CONVÊNIO FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Dengue, Chikungunya e Zika)
| 7.1.1 | FVS | Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal. | NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  | 0 | 0 | 291.3295 | 100 | 0 | 2.2.1.5 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.2 | FVS | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração | 0 |  | 0 | 0 | 375.3754 | 100 | 0 | 2.2.1.6 | 0 | 2016-04-01 | 2017-01-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Processo em Curso
| 7.1.3 | FVS | Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog") | NE-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  | 0 | 0 | 158.7295 | 100 | 0 | 2.2.1.7 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato em Execução
| 7.1.4 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular | NE-00381/2016-UGPE |  | 0 | 0 | 91.0405 | 100 | 0 | 2.2.1.8 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Processo em Curso
| 7.1.5 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis | NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 0 | 0 | 163.9942 | 100 | 0 | 2.2.1.9 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.6 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyryproxifen | NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 0 | 0 | 184.9639 | 100 | 0 | 2.2.1.10 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.7 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion | NE-00541/2016 DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |  | 0 | 0 | 405.4054 | 100 | 0 | 2.2.1.11 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.8 | FVS | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição | 0 |  | 0 | 0 | 36.036 | 100 | 0 | 2.2.1.12 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.9 | FVS | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial | 0 |  | 0 | 0 | 809.7297 | 100 | 0 | 2.2.1.13 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Processo em Curso
| 7.1.10 | FVS | Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso | NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  | 0 | 0 | 14.3064 | 100 | 0 | 2.2.1.14 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.11 | FVS | Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D’água; tambores etc) | NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  | 0 | 0 | 432.1517 | 100 | 0 | 2.2.1.15 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.12 | FVS | Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial | NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE |  | 0 | 0 | 210.7746 | 100 | 0 | 2.2.1.16 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.13 | FVS | Apoio a Campanhas Estratégias na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypit, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folderes, cartazes etc.) | NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | 0 |  | 505.8092 | 100 | 0 | 2.2.1.17 | 0 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | Contratação Direta - CD | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.2 | PGE | CONVÊNIO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2.1 | PGE | PGE: Capacitação | 0 |  | 0 |  | 27.5934 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-04-01 | 2017-06-01 | Inscrição em Curso | 0 | Processo em Curso
| 7.2.2 | PGE | PGE: Veículo tipo caminhonete | Repasse inicial |  | 3120.14302.2015 |  | 38.7137 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-09-01 | 2017-03-01 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | 0 | Processo em Curso
| 7.2.3 | PGE | PGE: Eletrodoméstico | NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA |  | 713/14-CEL |  | 0.79285 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2014-07-01 | 2014-09-19 | Ata de Registro de Preço | CBR- 3671/2014 | Contrato Concluído
| 7.2.4 | PGE | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) | Repasse inicial |  | 3120.14303.2015 |  | 2.3423 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | 0 | Previsto | 1 | consultoria | 234.2342 | 0
| 7 | SUBPROJETOS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.2.5 | PGE | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | 0 |  | 0 |  | 47.4652 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto | 1 | convenvio | 4746.5165 | 0
| 7.2.6 | PGE | PGE: Aquisição de Mobiliários | 0 |  | 0 |  | 14.516 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | [indicar] | Previsto | 1 | convenio | 1451.6012 | 0
| 7.2.7 | PGE | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas | NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A |  | 12310 e 11991/2014 UGPE |  | 0.90185 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | Contratação Direta | CBR 31/2015 | Contrato Concluído
| 7.3 | NTD | CONVÊNIO DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS - NTD | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3.1 | NTD | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | CT-012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO Início: 01/04/2016 Término: 01/06/2019 |  | 12377/2014 | 0 | 886.1837 | 100 | 0 | 2.2.1.4 | 0 | 2015-11-30 | 2016-03-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | BRB-3270 | Contrato em Execução
| 7.4 | SEMULSP | CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPREZA PÚBLICA - SEMULSP | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4.1 | SEMULSP | Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | 0 | 0 | 3120.14304.2015 | 0 | 99.2157 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | Contratação Direta | [indicar] | 0
| 7.4.2 | SEMULSP | Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7903 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | [indicar] | 0
| 7.5 | DEFESA CIVIL | CONVÊNIO DEFESA CIVIL | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5.1 | DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Contratação Direta | [indicar] | Previsto | 1 | convenio | 10000 | 0
| 7.6 | IPAAM | CONVÊNIO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.6.1 | IPAAM | IPAAM: Fortalecimento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | Contratação Direta | [indicar] | 0
| 7.9 | SEMINF | CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA - SEMINF | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.9.1 | SEMINF | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura | 0 |  | 0 |  | 400 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | [indicar] | Previsto | 1 | convenio | 40000 | 0
| 7.10 | UEA | CONVÊNIO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.10.1 | UEA | UEA -Qualidade das àguas | 0 |  | 0 |  | 565.6577 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | convenio | 56565.7658 | 0
| 7.11 | SENAI | CONVÊNIO (SENAI, SENAC, IFAM) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.11.1 | SENAI | Convênios (SENAI, SENAC, IFAM) | 0 |  | 0 |  | 20 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 |  | 2000 | 0
| 7.15 | MANAUS AMBIENTAL | CONVÊNIO MANAUS AMBIENTAL | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.15.1 | UGPE | MANAUS AMBIENTAL: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos | 0 |  | 0 |  | 12012.012 | 5 | 95 | 2.1 | 0 | 2017-03-01 | 2017-06-01 | Licitação Pública Nacional (LPN) | 0 | Previsto | 1 | convenio | 60060.0601 | 1141141.1411
| 7.16 | REASSENTAMENTO | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.16.1 | REASSENTAMENTO | Auxílio - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I |  |  |  |  | 232.63 | 87.6654 | 12.3346 | 2.1.1.39 2.1.1.40 2.1.1.41 2.1.1.42 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.16.2 | REASSENTAMENTO | Bônus - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I |  |  |  |  | 24.42 | 100 | 0 | 2.1.1.39 2.1.1.40 2.1.1.41 2.1.1.42 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.16.3 | REASSENTAMENTO | Indenização - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM I | 0 |  | 0 |  | 4858.98 | 77.8538 | 22.1462 | 2.1.1.39 2.1.1.40 2.1.1.41 2.1.1.42 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7 | SUBPROJETOS
| 0 | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.17 | REASSENTAMENTO | Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.17.1 | REASSENTAMENTO | Auxílio - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | 0 |  | 0 |  | 36.05 | 70 | 30 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.17.2 | REASSENTAMENTO | Ajuda Humanitária - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | 0 |  | 0 |  | 462.47 | 70 | 30 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.17.3 | REASSENTAMENTO | Indenização - Reassentamento Remanescentes - PROSAMIM II | 0 |  | 0 |  | 1548.95 | 70 | 30 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.17.4 | REASSENTAMENTO | Indenização - Adicional - PROSAMIM II - Ig. 40 (Silves, Seduc e Nações) | 0 |  | 0 |  | 1249.8498 | 70 | 30 | 2.1.1.70 | 0 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | desapropriação | 87489.4895 | 37495.4955
| 7.17.5 | REASSENTAMENTO | Auxílio - Adicional - PROSAMIM II - Ig. 40 (Silves, Seduc e Nações) | 0 |  | 0 |  | 7.2072 | 70 | 30 | 2.1.1.71 | 0 | 2017-05-01 | 2018-05-01 | 0 | 0 | Previsto | 1 | desapropriação | 504.5045 | 216.2162
| 7.18 | REASSENTAMENTO | Reassentamento - PROSAMIM III | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.18.1 | REASSENTAMENTO | Auxílio -Reassentamento - PROSAMIM III | SUHAB (AUXÍLIO MORADIA) |  | 0 |  | 2425.82 | 97.2441 | 2.7559 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.18.2 | REASSENTAMENTO | Bônus - Reassentamento - PROSAMIM III | SUHAB (BÔNUS MORADIA) |  | 0 |  | 3123.76 | 100 | 0 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.18.3 | REASSENTAMENTO | Cheque - Reassentamento - PROSAMIM III | SUHAB (CHEQUE MORADIA) |  | 0 |  | 11673.55 | 99.3602 | 0.6398 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
| 7.18.4 | REASSENTAMENTO | Indenização - Reassentamento - PROSAMIM III | SUHAB (INDENIZAÇÕES) |  | 0 |  | 46761.58 | 95.369 | 4.631 | 2.1 | 0 | 2012-06-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 90596.0977
| 8 | OUTROS GASTOS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,33 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
[18 empty] | 23 |  | 2449152.5795 | 3254704.8955
[7 empty] | Total | 0
|  |  |  | TOTAL | 323918.872
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Folha de Comentários
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
MINUTA - PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 10.02.2017
Atualizado por: UGPE
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO V13
1. Obras
1.13 - Serviços emergenciais no Igarapé do 40 | Contratação Direta incluída em função do comprometimento estrutural das obras do Igarapé do Quarenta, decorrentes das enchentes ocorridas em Dez/2016 e Jan/2017 e acordos em reunião de 08/02/2017.
1.14 - Contratação das obras do Igarapé do Quarenta, entre Silves e SEDUC e Igarapé das Nações (afluente do Igarapé do Quarenta) | Obras de continuidade das intervenções no Igarapé do Quarenta, com objetivo de dar funcionalidade ao sistema de drenagem implantado à jusante e Vias Marginais
2. Bens
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.24 - UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | Valor alterado em função de término do contrato CT-00025/2016 previsto para agosto de 2017.
3.32 - UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | Incluído para contratação deste serviço até o término do Programa (Saldo do item 3.24)
4. Consultorias Firmas
4.30 - Elaboração dos estudos e projetos básicos avançados para a margem esquerda e foz do Igarapé do Quarenta, na bacia dos Educandos | Item redimensionado uma vez que parte dos projetos estão sendo elaborados no item 4.37
4.37 - Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | Trata-se de ajuste técnico em projetos para as obras em andamento - ATO e elaboração de Projetos Executivos das metas complementares e adicionais para as quais havia somente Projetos Básicos, inclusive trechos correspondente ao item 1.14
5. Consultorias Individuais
6. Capacitação
7. Subprojetos
7.17.4 - Indenização - Adicional - PROSAMIM II - Ig. 40 (Silves, Seduc e Nações) | Obras de continuidade das intervenções, no Igarapé do Quarenta no âmbito PROSAMIM II, com objetivo de dar funcionalidade ao sistema de drenagem implantado à jusante.
7.17.5 - Auxílio - Adicional - PROSAMIM II - Ig. 40 (Silves, Seduc e Nações)
GERAL | US$ 1,00 = R$ 3,33 (Dólar Estimado) quando se reviu a linha de base dos orçamentos

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos