## Plano de Aquisições V.15
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07.08.17
Atualização nº: 15
Atualizado por: UGPE
[15 empty] | 1US$ = R$3,10 | Dólar Estimado
| 1 | OBRAS
|  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
V7 | [7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.04 | 1.4 | UGPE | UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. | CT-00004/2012-UGPI-CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 | 7378/2012-UGPE | 139338.5709 | 75.6731 | 24.3269 | 2.1 | Ex-Ante | 2011-12-07 | 2012-06-29 |  | BRA-6427 | Contrato em Execução
| 1.6 | UGPE | Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 5 | 95 | 2.1 | Ex-Ante | 2016-08-01 | 2016-11-01 |  |  | Processo Cancelado
| 1.7 | UGPE | Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II | CT-021/2017-UGPE-CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E COMÉRCIO LTDA | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 517.8892 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-07-18 |  |  | Contrato em Execução
| 1.8 | UGPE | Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins |  | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 0 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional (SN) | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Processo Cancelado
| 1.9 | UGPE | Obra complementar - Igarapé do Quarenta - Trecho: Entre Av. Silves e Maués |  | Licitação Pública Internacional (LPI) | 1 |  | 26285.928 | 54.1489 | 45.8511 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
| 1.11 | UGPE | Passivo PROSAMIM I - (Parques Urbanos) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 56.2453 | 43.7547 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  |  | Processo Cancelado
| 1.12 | UGPE | Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos) |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 0 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  |  | Processo Cancelado
| 1.13 | UGPE | Obras emergenciais no Igarapé do 40 | CT-00005/2017-UGPE REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Contratação Direta (CD) | 1 | 3120.002021.2016 | 1630.8363 | 80.5075 | 19.4925 | 2.1 | Ex-Post | 2016-12-30 | 2017-02-10 |  |  | Contrato em Execução
| 1.14 | UGPE | Obras adicionais - Igarapé do Quarenta - Trecho: Silves e Seduc e Igarapé das Nações |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 7800.5346 | 70 | 30 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
| 1.15 | UGPE | Obra de melhorias tecnológicas para transformar a Estação de Pré Condicionamento do Educandos em Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 12903.2258 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-12-01 | 2018-03-01 |  |  | Previsto
| 1 | OBRAS
|  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
V7 | [7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| 1.16 | UGPE | Obras complementares do PROSAMIM III e de eliminação dos passivos do PI e PII | Lote 1: Obras complementares para tratamento das áreas remanescentes do PROSAMIM III (US$ 872,24) Lote 2: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I (US$ 1.609,72 ) Lote 3: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM II (US$ 888,82 ) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 3 |  | 3370.7794 | 54.5223 | 45.4777 | 2.1 | Ex-Ante | 2017-09-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
| 1.17 | UGPE | Obras complementares de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e macro drenagem no Igarapé Mestre Chico | Lote 1: Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus; (US$ 999,96) Lote 2: Galeria no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins (US$ 5.535,95) | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 6535.912 | 0 | 100 | 2.1 | Sistema Nacional (SN) | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Concorrência Pública Nacional |  | Previsto
[7 empty] | Total | 198383.6761
| 2 | BENS
|  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.01 | 2.1 | UGPE | UGPE: Bens (Maquinas, Aparelhos, Equipamentos, Mobiliários e Softwares) para UGPE. UGPE: Microcomputadores para sede e Escritórios locais (Elos) | NE - 312-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA NE - 317-GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 8554/12 8789/12 | 52.8019 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 15/12/2010 27/08/2012 | 16/10/2012 13/12/2012 | Pregão Eletrônico | CBR-2044 | Contrato Concluído
3.04 | 2.4 | UGPE | Aquisição de Arquivos Deslizantes para UGPE | CT-00011/2014-UGPI-TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11906/14 | 100.3195 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-07-21 | 2014-11-18 | Ata de Registro de Preço | BRB 2677 | Contrato Concluído
3.06 | 2.6 | UGPE | UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio | CT-00010/2014-UGPI-RECHE GALDEANO & CIA LTDA-EPP (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12183/14 | 52.3854 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-08-20 | 2014-11-04 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | BRB 2572 | Contrato em Execução
3.09 | 2.9 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | CT-00012/2014-UGPI-HOMEOFFICE MÓVEIS LTDA - ME (home office)+(Sedute) CT-00013/2014-UGPI-SEDUTE COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12246/2014 12118/2014 | 258.0728 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-08-27 | 2014-12-02 | Ata de Registro de Preço | BRB 2678 BRB 2679 | Contrato Concluído
3.10 | 2.10 | UGPE | Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00236/2014-UGPI-VJ INFORMÁTICA LTDA - EPP | Sistema Nacional (SN) | 1 | 11952/14 | 18.281 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-08-27 | 2014-09-19 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço | CBR 3672/14 | Contrato Concluído
3.11 | 2.11 | UGPE | Equipamentos energéticos no break para suporte do servidor | NE-00320/2014-UGPI-GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA. | Sistema Nacional (SN) | 1 | 12544 e 12545/2014 | 6.6808 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2014-12-02 | 2014-12-09 | Ata de Registro de Preço | CBR 516/15 | Contrato Concluído
3.15 | 2.15 | UGPE | Aquisição de Mobiliários para UGPE (mesas, armários, sofás e poltronas) | NE-00309/2016-UGPE CADERODE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00916.2016 | 66.763 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-06-23 | 2016-07-15 |  | BRB3394 | Contrato Concluído
NOVO | 2.16 | UGPE | UGPE: Aquisição de Equipamentos de Informática | NE-00056/2016-UGPE-INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZÔNIA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.14297.2015 | 51.5234 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-17 | 2016-02-16 |  | CBR-747/2016 | Contrato Concluído
NOVO | 2.17 | UGPE | UGPE: Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado | NE-00052/2016-UGPE-A DOS S ANDRADE-EPP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.14298/2015 | 27.4791 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2015-12-15 | 2016-02-01 |  | CBR-746/2016 | Contrato Concluído
| 2 | BENS
|  | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
| 2.18 | UGPE | Aquisição de Software para apoio a UGPE | LOTE1: NE-00368/2016-UGPE - ÁRIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - (US$1,08) LOTE 2: CT-00038/2016-UGPE ESQUEMÁTIKA INFORMÁTICA LTDA - EPP - (US$7,68) LOTE 3; NE-622/2016 AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME - (US$40,64) LOTE4: NE-00056/2017-UGPE IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA - (US$41,32) LOTE 5: CT-00012/2017-UGPE TECHMAFE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME - (US$8,09) O saldo de (US$19,69) está previsto para as aquisições do Lote 6: Licença do servidor e do Lote 7: anti vírus | Comparação de Preços (CP) | 7 |  | 118.4939 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 30/06/16 22/08/16 06/12/16 30/12/16 01/12/17 | 16/08/2016 04/11/2016 26/12/2016 02/01/2017 12/04/2017 |  | LOTE1: BRB3492 LOTE 2: BRB3496 LOTE 3: BRB3581 LOTE 4: Item 2.18 - V14 LOTE 5: Item 2.18 - V14 | Contrato em Execução
| 2.31 | UGPE | Aquisição de lâmpadas eficientes (LED) e redistribuição do quadro de energia elétrica | NE - 00404/2016 e NE 00403/2016 - BORSSATO E SILVA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 25.004 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-22 | 12/09/2016 |  | BRB-3403 | Contrato Concluído
| 2.32 | UGPE | Material para serviços de pequenos reparos para correção dos passivos nas Unidades Habitacionais | NE-00551/2016-UGPE AMANDA REIS SOUZA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 67.2235 | 100 | 0 | 2.1 | Ex-Post | 2016-10-17 | 2016-12-01 |  | BR11692 | Contrato Concluído
[7 empty] | Total | 845.0282
| 3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
4.07 | 3.7 | UGPE | UGPE/PSSA: Produção de material gráfico para o projeto de Sustentabilidade Social e Plano de Comunicação do Programa: folders; cartilhas; cartazes; panfletos; faixas; revistas; manuais; certificados; pastas; sacolas; e outros | CT-00002/2015-UGPE-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10581/14 | 253.3184 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-08-28 | 2015-05-18 |  | BRB 2831 | Contrato Concluído
4.08 | 3.8 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | CT-00006/2014-UGPI-M APOLO M DE ARAÚJO (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 10513/2013 UGPI | 1264.335 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2014-03-20 | 2014-08-01 |  | BRB 2452 | Contrato em Execução
4.24 | 3.24 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | CT-00025/2016-UGPE - GRUPO MÍDIA PUBLICIDADE | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120001772016 | 166.4383 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2016-04-06 | 2016-08-01 |  | BRB3486 | Contrato em Execução
4.25 | 3.25 | UGPE | Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. | Contrato: 010/2016 Consórcio Vanguarda (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 3120142252015 | 847.4747 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2015-11-13 | 2016-03-03 |  | BRB-3271 | Contrato em Execução
| 3.26 | UGPE | Reestruturação do servidor de armazenamento da UGPE | CT-00019/2016-UGPE- IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 107.5906 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-06-02 |  | BRB3478 | Contrato Concluído
| 3.27 | UGPE | Sistema Reassentar | CT-00035/2016-UGPE PROCESSAMENTO DE DADOS | Contratação Direta - CD | 1 | 3120.00974.2016 | 160.0048 | 0 | 100 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-11-10 | 2016-12-01 |  | BRB3594 | Contrato em Execução
| 3.28 | UGPE | Reestruturação da infraestrutura de redes da UGPE | CT-00015/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 112.7095 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-06-01 |  | BRB3312 | Contrato Concluído
| 3.29 | UGPE | Contratação de serviço de link dedicado de internet | CT-00014/2016-UGPE-ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00297.2016 | 45.0162 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-07 | 2016-05-05 |  | BRB3277 | Contrato em Execução
| 3.31 | UGPE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | CT-00024/2016-UGPE-RODRIGO BATISTA DE CASTRO & CIA LTDA - ME | Comparação de Preços (CP) | 1 | 3120.00973.2016 | 30.8896 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2016-04-08 | 2016-08-01 |  | BRB3366 | Contrato em Execução
| 3.32 | UGPE | UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 59.4639 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto
| 3.33 | UGPE | Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado |  | Comparação de Preços (CP) | 1 |  | 25.8065 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto
| 3.34 | UGPE | UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 |  | 349.4609 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-10-01 |  |  | Previsto
[7 empty] | Total | 3422.5086
| 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
1.01 | 4.1 | UGPE | Gerenciamento PROSAMIM Contrato 001/2010 adjudicado no âmbito do 2006/OC-BR | 001/2010 - UGPI-ENGEVIX ENGENHARIA S/A. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2888/2009 (UGPE) e 004 (CEL) |  | 18772.8925 | 32.1005 | 67.8995 | 1.2 5.1 | Ex-Ante | 2009-05-28 | 2010-02-01 |  | A 9389 | Contrato Concluído
1.02 | 4.2 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras da Sub-bacia do Igarapé do São Raimundo | 028/2009 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 2879/2009 (UGPE) e 003 (CEL) |  | 10644.1715 | 16.4104 | 83.5896 | 1.2 5.1 | Ex-Ante | 2009-06-10 | 2009-10-29 |  | A 9159 | Contrato Concluído
1.04 | 4.4 | UGPE | UGPE: Avaliação e Monitoramento | CT: 008/2016 Laghi Engenharia LTDA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 12670/2014 13513/2015 |  | 688 | 100 | 0 | 3.1 | Ex-Ante | 2015-07-09 | 2016-04-01 |  | BR11447 | Contrato em Execução
1.15 | 4.15 | UGPE | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento |  | Contratação Direta - CD |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  |  | Processo Cancelado
1.19 | 4.19 | UGPE | Consultoria para Apoio à Estruturação e Desenvolvimento de Modelos Alternativos de aliança Público Privada (Sociais), para a promoção de Parceria Público Privada e/ou Compartilhada de Parques e Praças (áreas urbanizadas dos Igarapés) | CT-00001/2014-UGPI-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO | Contratação Direta - CD | 9739/2013 |  | 86.0364 | 100 | 0 | 2.2 | Ex-Ante | 2013-11-19 | 2014-02-03 |  | BR 10441 | Contrato Concluído
1.20 | 4.20 | UGPE | UGPE Sistema Integrado de Gestão do PROSAMIM (SIGPRO)/Customização. | CT-00002/2013-UGPI- PROCESSAMENTO DE DADOS | Sistema Nacional (SN) | 9517/2013 |  | 406.4918 | 0 | 100 | 1.1 | Sistema Nacional | 2013-05-21 | 2013-06-03 | Contrapartida Dispensa de Licitação |  | Contrato Concluído
1.25 | 4.25 | UGPE | Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | CT-040/2016 - Consórcio Laghi Aquarum (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | 11988/2014 |  | 1101.4846 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2014-11-14 | 2016-12-01 |  | BR11734 | Contrato em Execução
1.33 | 4.33 | UGPE | Contratação para elaboração do Manual de Manutenção definindo a modalidade da manutenção para as diversas tipologia de obras e de bens adquiridos pelo PROGRAMA, incluindo orçamento anual necessário a estas manutenções. | CT-00009/2015-UGPE-R. MAIA RODRIGUES | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC | 12959/2015 13311/2015 |  | 88.5819 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2015-07-08 | 2015-11-19 |  | BR11225 | Contrato Concluído
1.34 | 4.34 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada para a prestação de serviços de apoio a UGPE no gerenciamento dos Projetos Especiais financiados pelo BID | CT 010/2017 - CONSÓRCIO SISTEMA PRI - AGÊNCIA E | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.00014.2016 |  | 3107.8773 | 0 | 100 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-04-11 | 2017-04-03 |  |  | Contrato em Execução
1.35 | 4.35 | UGPE | Prestação de Serviços de Consultoria para a Supervisão das Obras, complementares e restantes do PROSAMIM I, Igarapés Manaus, Bittencourt e Mestre Chico as Obras do PROSAMIM II: Igarapé do Educandos-Quarenta, no trecho da Ponte Maués / Avenida Rodrigo Otávio; Igarapé do Cajual e Parque São Raimundo e PROSAMIM III: Orla das Margens esquerda e direita do Igarapé São Raimundo, no trecho compreendido entre a Ponte Senador Fábio Lucena e o Parque Kako Caminha, em Manaus - Amazonas. | CT: 039/2016 - UGPI-QUANTA CONSULTORIA LTDA. | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.00015.2016 |  | 4827.0239 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2016-03-07 | 2016-12-01 |  | BR11708 | Contrato em Execução
NOVO | 4.36 | UGPE | UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) |  |  | 799.059 | 100 | 0 | 1.2 | Ex-Ante | 2017-08-01 | 2017-11-01 |  |  | Previsto
| 4 | CONSULTORIAS FIRMAS
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
Novo | 4.37 | UGPE | Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | CT-00003/2017-UGPE CONSÓRCIO ORV/QUANTA/RESINA | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 3120.14175.2015 |  | 1390.492 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2015-12-10 | 2017-01-06 |  | BR11713 | Contrato em Execução
| 4.38 | UGPE | Serviços arqueológicos no âmbito do PROSAMIM | CT-00008/2017-UGPE A LASCA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ARQUEOLOGIA LTDA. | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.00016.2016 |  | 225.3079 | 100 | 0 | 1.3 | Ex-Ante | 2016-07-21 | 2017-03-12 |  | BR11776 | Contrato em Execução
| 4.40 | UGPE | Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | CT-00001/2017-UGPE QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 3120.00975.2016 |  | 200.7819 | 100 | 0 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-09-12 | 2017-01-02 |  | BR11714 | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 42338.2007
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
1.10 | 5.10 | UGPE | UGPE: Assessoramento Técnico para realização da Avaliação de Meio Termo do Programa | CT-00005/2014-UGPI-ANTÔNIO CARLOS TATIT HOLTZ | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11388/2014 | 35.0882 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2014-04-25 | 2014-06-02 |  | BR 10523 | Contrato Concluído
| 5.21 | UGPE | Consultoria para passivos ambientais das obras do PROSAMIM | CT-00008/2014-UGPI-STEFAN FRIEDRICH KEPPLER | Comparação de Qualificações (3 CV) | 0011570 /2014 | 20.1331 | 0 | 100 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2014-08-05 | 2014-09-15 |  | BR10673 | Contrato Concluído
1.24 | 5.24 | UGPE | Prestação de serviços de consultoria para elaboração dos Termos de Referência para Contratação do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e Melhorias Tecnológicas da Estação de Pré-Condicionamento dos Educandos - EPC, incluindo Orçamento e Fiscalização do Projeto e Elaboração dos Termos de Referência e Orçamento para Licitação da Supervisão das Obras da EPC | CT-00009/2014-UGPI-JOÃO TITO BORGES | Comparação de Qualificações (3 CV) | 11415/14 | 123.907 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2014-07-28 | 2014-09-30 |  | BR 10689 | Contrato em Execução
1.28 | 5.28 | UGPE | Reavaliação Econômica do PROGRAMA III |  | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.01180 .2017 | 64.5161 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-01 |  |  | Processo em Curso
NOVO | 5.29 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM SUPLEMENTAR (Cláusula 4.10) | CT-0022/2016-UGPE - RODRIGO SPEZIALI DE CARVALHO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14300 .2015 | 34.1226 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2016-06-03 | 2016-07-25 |  | BR11521 | Contrato Concluído
NOVO | 5.30 | UGPE | Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 64.5161 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
NOVO | 5.32 | UGPE | Apoio ao Seminário de Nivelamento UGPE | CT-00006/2015-UGPE-MARIA EUGENIA BELCZAK COSTA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14105 .2015 | 12.2287 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2015-09-09 | 2015-10-01 |  | CBR-4237 | Contrato Concluído
| 5.33 | UGPE | Patologia Estrutural | CT-00003/20 16-UGPE ROBERTO IOPPI | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.14330 .2015 | 9.2393 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2015-11-13 | 2016-03-01 |  | BR11393 | Contrato Concluído
| 5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| 5.34 | UGPE | Consultoria em Planejamento para UGPE | CT-00027/2016-UGPE- JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA (Ver detalhamento dos aditivos na Folha de Comentários) | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00599.2016 | 216.7392 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Ante | 2016-08-08 | 2016-08-16 |  | BR 11544 | Contrato em Execução
| 5.35 | UGPE | Consultoria em Dimensão Humana | CT-00034/2016-UGPE - Maria Eugênia Belczac Costa | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00976.2016 | 19.9353 | 100 | 0 | 1 | 1.1 | Ex-Post | 2016-08-26 | 2016-10-03 |  | BR11634 | Contrato em Execução
| 5.36 | UGPE | Consultoria para Projeto de Tratamento do solo (Reflorestamento) | CT-00030/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00977 .2016 | 23.0961 | 100 | 0 | 1 | 1.3 | Ex-Post | 2016-08-22 | 2016-09-01 |  | BR11551 | Contrato Concluído
| 5.37 | UGPE | Consultoria em Macrodrenagem | CT- 00023/2016- UGPE - NILTON DE SOUZA CAMPELO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00915 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-15 |  | BR11552 | Contrato Concluído
| 5.38 | UGPE | Consultoria em Ecossistemas | CT-00021/2016-UGPE-POHOLL ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00914 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-01 |  | BR11508 | Contrato Concluído
| 5.39 | UGPE | Consultoria em Direito Ambiental | CT- 00031/2016-UGPE - RODRIGO OLIVEIRA | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.01300 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-08-15 | 2016-09-01 |  | BR11626 | Contrato Concluído
| 5.40 | UGPE | Consultoria em Gestão de Recursos Hídricos | CT-00020/2016-UGPE-BRUNO ADAN SAGRATZKI CAVERO | Comparação de Qualificações (3 CV) | 3120.00910 .2016 | 19.8208 | 100 | 0 | 1 | 2.1 | Ex-Post | 2016-06-13 | 2016-07-01 |  | BRB11507 | Contrato Concluído
| 5.41 | UGPE | UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento |  | Comparação de Qualificações (3 CV) |  | 100 | 100 | 0 | 1 | 2.2 | Ex-Post | 2017-10-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 802.805
| 6 | CAPACITAÇÃO
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
NOVO | 6.1 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | NE-00168/2016-UGPE-QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO | Sistema Nacional (SN) | 3120.00385.2016 |  | 20.677 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 2016-03-17 | 2016-04-01 | Inscrição em Curso | BRB3313 | Contrato Concluído
| 6.2 | UGPE | Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | Lote 1: NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - (US$4,20) Lote 2: NE 288/2017 - UGPE -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (US$16,36) Saldo a ser Comprometido: (US$8,61) | Sistema Nacional (SN) | Lote 1: 3120.00978.2016 Lote 2: 3120.00466.2017 |  | 29.1675 | 100 | 0 | 2.1 | Sistema Nacional | 01/09/2016 1703/2017 | 19/10/2016 02/05/2017 | Inscrição em Curso | Lote 1: BRB3491 Lote 2: Item 6.2 - V14 | Contrato em Execução
| 6.3 | UGPE | UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | Lote 1: NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - (US$1,91) Lote 2: NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US$8,64) Lote 3: NE- 00504/2016- UGPE NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - (US$17,63) Lote 4: NE-00294/2017-UGPE- QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - (US$5,51) Saldo a ser Comprometido: (US$116,94) | Sistema Nacional (SN) | Lote 1: 3120.00841.2016 Lote 2: 3120.00559.2016 Lote 3: 3120.001638.2016 Lote 4: 3120.00798.2017 |  | 150.6322 | 100 | 0 | 1.1 | Sistema Nacional | 01/06/2016 12/05/2016 10/10/2016 24/04/2017 | 01/06/2016 01/06/2016 01/11/2016 02/05/2017 | Inscrição em Curso | Lote1: BRB3330 Lote2: BRB3278 Lote 3: BRB3490 Lote 4: Item 6.3 - V14 | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 200.4767
| 7 | SUBPROJETOS
|  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.1 | FVS | CONVÊNIO FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (Dengue, Chikungunya e Zika)
| 7.1.1 | FVS | Aquisição de repelente para distribuição à mulher, principalmente gestante de baixa renda, inserida na atenção ao pré-natal. | NE-00235/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  | 3120.00 469.201 6 |  | 291.3295 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-12 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.2 | FVS | Aquisição de mosquiteiro impregnado de inseticida de longa duração | NE-00061/2017-UGPE ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00 468.201 6 |  | 369.3947 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-11-09 | 2017-01-02 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.3 | FVS | Locação de equipamento veicular para aplicação de inseticidas ("motofog") | NE-0013/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP |  |  |  | 159.3243 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-08 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.4 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV veicular | NE-00381/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  |  |  | 91.0405 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-11 | 2016-09-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.5 | FVS | Aquisição de equipamentos de aplicação de inseticidas a UBV portáteis | NE-00254/2016-UGPE-RM NAVECA - EPP NE-00272/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00472.2016 |  | 163.9942 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-11 | 02/06/2016 22/06/2016 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.6 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - larvicida pyryproxifen | NE-00280/2016-UGPE-ST IRAJÁ AGRÍCOLA LTDA. |  | 3120.00 473.201 6 |  | 184.9639 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-05-13 | 2016-07-01 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.7 | FVS | Aquisição de inseticidas para controle vetorial - adulticida malthion | NE-00541/2016 DISCOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |  | 3120.00474.2016 |  | 399.5856 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-07-14 | 2016-11-25 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.8 | FVS | Aquisição de kits para armadilhas de oviposição | IRMÃOS CARNEIRO NE 549/2016 |  |  |  | 30.9605 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-11-25 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.9 | FVS | Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial | CT-00006/2017-UGPE ESC LOCADORA DE VEÍCULOS E TRANSPORTE POR NAVEGAÇÃO LTDA |  |  |  | 861.8572 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-01-17 | N.A | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato em Execução
| 7.1.10 | FVS | Aquisição de escadas para acesso a locais de difícil acesso | NE-00232/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  |  |  | 14.3064 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-10 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.11 | FVS | Aquisição de capas para cobertura de reservatórios de armazenamento de água (cobertura de caixas D’água; tambores etc) | NE-00233/2016-UGPE-JJ COMÉRCIO DE BORRACHA LTDA |  |  |  | 432.1517 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-10 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.12 | FVS | Aquisição de fardamento e kits de equipamentos de proteção individual para ações de controle vetorial | NE-00214/2016-UGPE-NASSER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE |  |  |  | 210.7746 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-05 | Contratação Direta (CD) | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.1.13 | FVS | Apoio a Campanhas Estratégias na área de educação em saúde e mobilização social, destacando-se as brigadas institucionais contra o Aedes aegypit, visita casa a casa, com déficit de material educativo para atender a demanda da Capital e do Interior do Estado (impressos, camisetas, botons, cartilhas, folderes, cartazes etc.) | NE-00213/2016-FM INDÚSTRIA GRÁFICA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 505.8092 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2016-04-07 | 2016-05-05 | Contratação Direta - CD | BRB-1936 | Contrato Concluído
| 7.2 | PGE | CONVÊNIO PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - PGE
| 7.2.1 | PGE | PGE: Capacitação |  |  |  |  | 29.6406 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2018-03-01 | 2019-05-01 | Inscrição em Curso |  | Previsto
| 7.2.2 | PGE | PGE: Veículo tipo caminhonete |  |  |  |  | 41.5932 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-05-10 | 2017-06-05 | Pregão Eletrônico/Ata de Registro de Preço |  | Contrato Concluído
| 7.2.3 | PGE | PGE: Eletrodoméstico | NE-00237/2014-UGPI-HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA |  | 12130/14 |  | 0.79285 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2014-08-06 | 2014-09-19 | Ata de Registro de Preço | CBR- 3671/2014 | Contrato Concluído
| 7.2.4 | PGE | PGE: Seguro total contra acidentes de terceiros (Caminhonetes) |  |  |  |  | 2.5089 | 100 | 0 | 2.2 | 0 | 2017-08-01 | 2017-09-01 |  |  | Previsto
| 7 | SUBPROJETOS
|  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.2.5 | PGE | PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico |  |  |  |  | 50.9868 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-11-01 | 2017-12-01 |  |  | Previsto
| 7.2.6 | PGE | PGE: Aquisição de Mobiliários |  |  |  |  | 15.593 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-11-01 | 2018-02-01 |  |  | Previsto
| 7.2.7 | PGE | PGE: Assinatura de periódicos e revistas jurídicas | NE-00039/2015-UGPE-ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A |  | 12310 e 11991/2014 |  | 0.90185 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2014-11-03 | 2015-05-04 | Contratação Direta | CBR 31/2015 | Contrato Concluído
| 7.3 | FVS | CONVÊNIO DOENÇAS TROPICAIS NEGLIGENCIADAS - NTD
| 7.3.1 | FVS | Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | CT-012/2016-UGPE-MG COMÉRCIO |  | 12377/2 014 3120.14394.201 5 |  | 910.0435 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2015-12-22 | 2016-04-01 | Licitação Pública Nacional - LPN | BRB-3270 | Contrato em Execução
| 7.4 | SEMULSP | CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPREZA PÚBLICA - SEMULSP
| 7.4.1 | SEMULSP | Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | TC -005/2016 - UGPE |  |  |  | 96.7742 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-11-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
| 7.4.2 | SEMULSP | Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação | TC -005/2016 - UGPE |  |  |  | 119.1451 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-11-01 | 2018-07-01 |  |  | Previsto
| 7.5 | DEFESA CIVIL | CONVÊNIO DEFESA CIVIL
| 7.5.1 | DEFESA CIVIL | DEFESA CIVIL: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos |  |  |  |  | 130 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-12-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
| 7.6 | IPAAM | CONVÊNIO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM
| 7.6.1 | IPAAM | IPAAM: Fortalecimento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas |  |  |  |  | 200 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-12-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
| 7.9 | SEMINF | CONVÊNIO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTUTURA - SEMINF
| 7.9.1 | SEMINF | SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura |  |  |  |  | 400 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-12-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
| 7.10 | UEA | CONVÊNIO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA
| 7.10.1 | UEA | UEA -Qualidade das àguas |  |  |  |  | 500 | 100 | 0 | 2.2 |  | 2017-12-01 | 2020-03-01 |  |  | Previsto
| 7.15 | MANAUS AMBIENTAL | CONVÊNIO MANAUS AMBIENTAL
| 7.15.1 | UGPE | 7.15.1 MANAUS AMBIENTAL: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 2.1 |  | 2018-02-01 | 2019-07-01 |  |  | Processo Cancelado
| 7 | SUBPROJETOS
|  | Unidade Executora* | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
| 7.16.4 | REASSENTAMENTO | Reassentamento PROSAMIM |  |  |  |  | 74512.6274 | 94.0531 | 5.9469 | 2.1 |  | 2012-06-01 | 2020-03-01 |  |  | Contrato em Execução
[7 empty] | Total | 80726.0998
| 8 | OUTROS GASTOS ELEGÍVEIS PARA O PROGRAMA
|  | Unidade Executora* | Objeto | Descrição Adicional | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil US$ = 3,10 | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato
[7 empty] | Total | 0
|  |  |  | TOTAL | 326718.7951
|  | Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
|  | Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
|  | Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
|  |  |  | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ) | Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
|  |  |  | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
|  |  |  | Contratação Direta (CD) | Contratação Direta (CD)
|  |  |  | Sistema Nacional (SN) | Sistema Nacional (SN)
|  |  |  | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) | Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
|  |  |  | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF) | Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI) | Licitação Pública Nacional (LPN)
|  |  |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | Comparação de Preços (CP)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Note on J40: Retirado da matriz detalhada item 5.72
Note on J41: Retirado da matriz detalhada item 5.72
Note on J72: PA - anterior 900,00

## Folha de Comentários 1
BRASIL
Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus - PROSAMIM III
Contrato de Empréstimo: 2676/OC-BR
MINUTA - PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Atualizado em: 07/08/2017
Atualizado por: UGPE
FOLHA DE COMENTÁRIOS
ATIVIDADE | COMENTÁRIO V15
1. Obras
1.4 - UGPE: Obras de recuperação ambiental e requalificação urbanística no Igarapé São Raimundo, margens esquerda e direita e implantação de Sistemas de Esgotamento Sanitário na sub bacia do Igarapé. | Valor Total de US$ US$ 139.338,57, refere-se: Valor original do Contrato (Po) US$ 128.384,19 aditivo 1 US$ 7.129,32 aditivo 2 US$ 8.469.90 aditivo 3 (UNIDADE EXECUTORA) UGPI x UGPE aditivo 4 e 5 (prazo) 656 dias aditivo 6 US$ 5.588, 01 aditivo 7 - US$ 895,12 aditivo 8 - US$ 679,87 aditivo 9 estimado (-US$ 8.657,88) Ajuste no pari passu em função dos pagamentos efetuados em 2017.
1.6 Obras complementares do PROSAMIM III correspondentes a tratamento de áreas remanescentes destinadas a praças, complementação do estacionamento do Parque Rio Negro e implantação de novos parques | Item cancelado para compor item 1.16 - Aquisições em lotes
1.7 Obras de recuperação dos passivos identificados na infraestrutura das Quadras Bairro do PROSAMIM I e PROSAMIM II | Valor alterado de U$S 527,83 para U$S 517,19 com base no valor do contrato celebrado em 19 de julho de 2017, com previsão de término das obras para outubro/2017.
1.8 Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e galeria e no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins | Item cancelado para compor item 1.17 - Aquisições em lotes
1.9 - Obra complementar - Igarapé do Quarenta - Trecho: Entre Av. Silves e Maués | Valor alterado de U$S 25.511,53 para U$S 26.285,93 em função do detalhamento dos projetos e atualização do orçamento. As alterações foram: (i) revisão do escopo (padronizado); (ii) reprogramação da aquisição em função dos prazos necessário à aprovação dos projetos; (iii) pari passu ajustado com base no orçamento do Programa. Previsão de assinatura de contrato em dezembro/2017 e término em dezembro/2019 (24 meses)
1.11 - Passivo PROSAMIM I - (Parques Urbanos) | Item cancelado para compor item 1.16 - Aquisições em lotes
1.12 - Passivo PROSAMIM II - (Parques Urbanos) | Item cancelado para compor item 1.16 - Aquisições em lotes
1.13 - Obras emergenciais no Igarapé do 40 | Correção para revisão ex-post por se tratar de Obra Emergencial, contratada pelo Governo do Estado do Amazonas, com objetivo de se conter o desmoronamento e assoreamento do Igarapé do Quarenta. A licitação iniciou-se em 30/12/2016, o Contrato foi celebrado em 10/02/2017, conforme detalhe a seguir: Valor Total - U$S 1.630,84 1 - Valor original do contrato de US$ 1.632,11; 2 - Aditivo 1 de prazo por 150 dias em função do prolongamento do período chuvoso e da natureza das obras a serem executadas 3 - Aditivo 2 - valor de -US$ 1,27
1.14 - Obras adicionais - Igarapé do Quarenta - Trecho: Silves e Seduc e Igarapé das Nações | Metas adicionais prioritárias, para se dar continuidade ao sistema de drenagem implantado à jusante, no Igarapé do Quarenta. Sua contratação deverá ser avaliada em função da disponibilidade de recursos no Programa. Previsão de publicação para dezembro/2017. Valor alterado de U$S 7.496,30 para U$S 7.800,53 em função do detalhamento dos projetos e atualização do orçamento. Prazo previsto para execução das obras é de 18 meses.
1.15 - Obra de melhorias tecnológicas para transformar a Estação de Pré Condicionamento do Educandos em Estação de Tratamento de Esgoto do Educandos | Transferido do subprojeto 7 item 7.15.1 Obra decorrente do item 4.25 - Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC. Escopo revisado em função da solução de tratamento a ser adotada Estação de Tratamento de Esgoto. Item reprogramado com base no aditivo de prazo de 90 dias (previsão de término em agosto/2017), para conclusão dos projetos; e dos prazos necessários à aprovação dos respectivos projeto executivo e orçamento. Previsão de contratação até março/18 e de conclusão em dezembro/2018.
1.16 - Obras complementares do PROSAMIM III e de eliminação dos passivos do PI e PII | O item agrupa os itens: 1.6, 1.11 e 1.12 do PA 14, em três lotes, para uma única licitação: Lote 1: Obras complementares para tratamento das áreas remanescentes do PROSAMIM III (US$ 872,24), com previsão de término em: julho/18; Lote 2: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM I (US$ 1.609,72 ), com previsão de término em: julho/18; Lote 3: Obras para a eliminação dos passivos correspondentes a Parques Urbanos na área de intervenção do PROSAMIM II (US$ 888,82), com previsão de término em: julho/18. Os orçamentos foram revisados em função do detalhamento dos projetos e a aquisição reprogramada, com previsão para contratação dos três lotes até novembro/2017.
1.17 Obras complementares de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus e macro drenagem no Igarapé Mestre Chico | Item correspondente ao item 1.8, reprogramado e dividido em lotes: Lote 1: Obras de recuperação da área de cabeceira do Igarapé Manaus; (US$ 999,96). Lote 2: Galeria no trecho entre Leonardo Malcher e Rua Parintins (US$ 5.535,95). Valor total alterado de U$S 5.838,38 para U$S 6.535,91 em função do detalhamento dos projetos e orçamento atualizado. Item reprogramado em função dos prazos necessários à aprovação dos projetos. Previsão para assinatura dos contratos em novembro/2017 e término das obras em dezembro/2018. As obras serão executadas com recursos de aporte Local
2. Bens
2.6 - UGPE: Locação de 03 Veículos de Passeio | Valor Total de US$ 52,39, refere-se a: 1 - Valor original do Contrato: U$S 17,79 2 - Aditivo de prazo (366 dias) e valor U$S 17,30 - (26/10/2015) 3 - Aditivo de prazo (366 dias) e valor U$S 17,30 - (04/11/2016)
2.18 - Aquisição de Software para apoio a UGPE | Valor total do item: U$S 118,49 Lote 1: NE-00368/2016-UGPE - ÁRIA SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA. - U$S 1,08 Lote 2: CT-00038/2016-UGPE ESQUEMÁTIKA INFORMÁTICA LTDA - EPP- U$S 7,68 Lote 3; NE-622/2016- AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME -U$S 40,64 Lote 4: NE-00056/2017-UGPE IMAGEM GEOSISTEMAS & COMÉRCIO LTDA - U$S 41,32 Lote 5: CT-00012/2017-UGPE TECHMAFE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME- U$S 8,09 O saldo de US$19,69 está previsto para as aquisições do Lote 6: Licença do servidor e do Lote 7: anti vírus
3. Serviços que Não São de Consultoria
3.8 - UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | Valor Total de US$ 1.264,34, refere-se a: 1 - Valor do Contrato: U$S 849,38 2 - Aditivo de prazo (396 dias) e valor U$S 414,96 - (06/04/2017)
3.25 - Contratação de Agência/Empresa de Publicidade para: - UGPE/PCS: Produção de material gráfico e Plano de Comunicação do Programa. - UGPE/PCS: Criação de material gráfico, virtual e mídia eletrônica para o Programa. - UGPE/PCS: Criação, Produção e Veiculação de material de áudio para rádio. - UGPE/PCS: Criação, produção e veiculação de Outdoors para o Programa. | Valor Total de US$ 847,47, refere-se a: 1 - Valor do Contrato: U$S 847,34 2 - Aditivo de valor U$S 0,13 - (06/04/2017)
3.27 - Sistema Reassentar | Valor total do contrato de US$ 160,00 (em andamento). Troca da fonte para 100% Aporte Local em função de ajustes no orçamento da categoria/subcomponente Unidade Executora
3.32 - UGPE/PCS: Contratação de Empresa para realização de Clippagem e Cobertura Fotográfica | Alteração no método de aquisição de LPN para Comparação de Preços - CP em função da natureza e custo estimado dos serviços
3.33 - Serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado | Valor alterado de U$S 39,38 para U$S 25,81 em função de ajustes no orçamento decorrentes da reprogramação dos serviços, inicialmente concentrados em manutenção corretiva (com substituição de peças) e redimensionados para serviços de manutenção preventiva (com menos troca de peças). Previsão de assinatura de contrato em outubro/2017 e término em outubro/2018.
3.34 - UGPE/PSSA: Apoio na organização e realização de oficinas, reuniões e eventos com os comunitários, durante os processos de remanejamento e pós-remanejamento do Programa | Valor alterado de U$S 356,45 para U$S 349,46 em função da reprogramação dos serviços. O orçamento será revisto incluindo o período de prorrogação do Programa e se houver acréscimo os serviços serão realizados com recursos do Estado do Amazonas. Previsão de assinatura de contrato em outubro/2017 e término em outubro/2019.
4. Consultorias Firmas
4.15 - UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | Processo cancelado em função da troca do método de aquisição de Contratação Direta para Consultor Individual, incluído no item 5.41
4.25 - Elaboração do Projeto Executivo de Reforma, Recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de pré condicionamento dos Educandos EPC | Valor Total de US$ 1.101,48. 1 - Aditivo de prazo (90 dias) - 18/05/2017, com previsão de término em 28/08/2017.
4.36 - UGPE: Supervisão das Obras de reforma, recuperação e melhorias tecnológicas da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE dos Educandos | Reprogramado em função da prorrogação do prazo de entrega do projeto executivo objeto da contratação das obras a serem supervisionadas.(item 4.25)
4.37 - Elaboração e/ou adequação de Projetos Executivos do PROSAMIM | Valor alterado de U$S 1.367,36 para U$S 1.390,49 em função da execução financeira.
4.40 - Consultoria em Fluxos e Processo e Manual de Procedimentos | Valor alterado de U$S 219,85 para U$S 200,78 em função da execução financeira. 1 - Aditivo de prazo (62 dias) - 12/06/2017, com previsão de término em 02/09/2017.
5. Consultorias Individuais
5.28 - Reavaliação Econômica do PROGRAMA III | Reprogramado. Em 10/07/2017 foi enviado convite aos consultores com previsão de contratação até agosto/2017
5.30 - Consultoria para Avaliação ex-post do Programa - PROSAMIM II (Cláusula 4.06) | Item reprogramado para se adequar ao cronograma de encerramento do Programa.
5.34 - Consultoria em Planejamento para UGPE | Valor Total de US$ 216,74 refere-se: 1 Valor original do contrato de US$ 105,51 contratado no âmbito do Plano de Aquisições Versão 12, com revisão ex-post; 2 Aditivo 1 de valor de US$ 111,23 e prazo de um ano, previsto neste plano, em processo de revisão ex-ante (PA-15). Valor ajustado em função dos pagamentos efetuados (gastos acumulados)
5.41 - UGPE: Desenho e estruturação do Fundo de Saneamento | Este item substitui o item 4.15 em função da troca do método de aquisição de Contratação Direta para Consultor Individual e foi reprogramado.
6. Capacitação
6.2 - Capacitação da comunidade das quadras bairro para execução de serviços de pequenos reparos | Valor total do item: U$S 29,17 Lote 1: NE-00490/2016-UGPE -SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - U$S 4,20 Lote 2: NE 288/2017 - UGPE -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL Objeto: Curso de Mantenedor de Edificações para os Elos, São Raimundo, Mestre Chico e Liberdade - U$S 16,36 O saldo de U$S 8,61 será aplicado em novas capacitações previstas em outros parques residenciais.
6.3 - UGPE: Cursos de Capacitação e Treinamento para Técnicos do Programa | Valor total do item: U$S 150,63 Lote 1: NE-00240/2016-UGPE-OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - U$S 1,91 Lote 2: NE-00238/2016-UGPE-NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - U$S 8,64 Lote 3: NE- 00504/2016- UGPE NEW ROADS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - U$S 17,63 Lote 4: NE-00294/2017-UGPE- QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA - U$S 5,51 Saldo a comprometer para novas capacitações com custo estimado de U$S 116,94 que serão identificadas a partir dos trabalhos que vem sendo definidos no item 4.40
7. Subprojetos
Os Subprojetos foram objeto de revisão, em função dos avanços apresentados no Componente de Fortalecimento Institucional e 2º Alteração Contratual do Contrato de Empréstimo, com prorrogação de prazo até março/2020 com revisão de metas.
CONCLUÍDOS: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8, 7.1.10, 7.1.11, 7.1.12, 7.1.13, 7.2.2, 7.2.3 e 7.2.7 | Para os itens do subprojeto 7, com status de contrato concluído, foram lançadas as datas efetivas correspondentes a: (i) Assinatura do Contrato/Convênio por Adjudicação dos Subprojetos e (ii) Data de Transferência
PREVISTOS: 7.2.1, 7.2.4 | Para os itens do subprojeto 7, com status de contrato previsto, foram revisadas as datas estimadas para a: (i) Assinatura do Contrato/Convênio por Adjudicação dos Subprojetos e (ii) Data de Transferência
7.1.9 - FVS - ZIKA - Locação de veículos para transporte de equipes de controle vetorial | Esse serviço refere-se a locação de veículo com previsão de término em 24/02/2018, foi lançada N.A (não se aplica) na coluna de Data de transferência NA, pois trata-se de locação e o bem não será transferido.
7.2.5 - PGE: Equipamentos de Informática e Software para adequação e Melhoria do Parque Tecnológico | Reprogramado em função de pendências quanto a regularidade fiscal da PGE
7.2.6 - PGE: Aquisição de Mobiliários | Reprogramado em função de pendências quanto a regularidade fiscal da PGE
7.3.1 - Serviços técnicos com o fornecimento de bens para apoio a implementação e execução do Projeto das Doenças Tropicais Negligenciadas em Manaus-NTD | Datas atualizadas correspondentes a: (i) Assinatura do Contrato/Convênio por Adjudicação dos Subprojetos e (ii) Data de Transferência. Este Convênio foi prorrogado até 30/03/2019
7.4.1 - SEMULSP - Atualização do Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Município de Manaus e Plano de Coleta Seletiva da Cidade de Manaus | Item reprogramado uma vez que o Projeto Básico encontra-se em elaboração pelo órgão, com previsão de Assinatura do Contrato para execução dos serviços em novembro/2017
7.4.2 - SEMULSP - Melhoria do Sistema de Tecnologia da Informação | Item reprogramado uma vez que o Projeto Básico encontra-se em elaboração pelo órgão, com previsão de Assinatura do Contrato para execução dos serviços em novembro/2017
7.5.1 - DEFESA CIVIL: Revisão/Complementação do Plano de Contingência do Igarapé do Quarenta/Educandos | Reprogramado uma vez que o Plano de Fortalecimento Institucional-PFI está em fase de elaboração, com previsão de Assinatura do Convênio para março/2018.
7.6.1 - IPAAM: Fortalecimento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas | Reprogramado uma vez que o Plano de Fortalecimento Institucional-PFI está em fase de elaboração, com previsão de Assinatura do Convênio para março/2018.
7.9.1 - SEMINF: Aquisições de Máquinas e Equipamentos para o fortalecimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura | Reprogramado uma vez que o Plano de Fortalecimento Institucional-PFI está em fase de elaboração, com previsão de Assinatura do Convênio para março/2018.
7.10.1 - UEA - Qualidade das águas | Reprogramado uma vez que o Plano de Fortalecimento Institucional-PFI está em fase de aprovação, com previsão de Assinatura do Convênio para dezembro/2017
7.15.1 MANAUS AMBIENTAL: Execução de obras de recuperação, reforma e melhorias tecnológicas da Estação de Pré Condicionamento dos Educandos | Transferido para o item 1.15 por se tratar de obras
GERAL | US$ 1,00 = R$ 3,10 (Dólar Estimado) quando se reviu a linha de base dos orçamentos

## Sheet1 (hidden)
BRASIL
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: [indicar]
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
Data:[indicar]
Atualização Nº: [indicar]
Atualizado por: [indicar]
FOLHA DE COMENTÁRIOS
[A seguir é apresentado um exemplo de uma folha de Comentários sobre itens do Plano de Aquisições (PA) que necessitarem de maiores esclarecimentos]
ATIVIDADE | COMENTÁRIO
1. Obras
1.7 Construção do tronco Cidade Velha e adequação da rede de coleta de esgotos da região | Item inserido na atualização do PA, desmembrado da atividade 1.5 que atenderá à implementação dos TDR para as ETES, Alegria e Sistema de Esgotamento Sanitário da Zona Leste.
2. Bens
2.3 Mobiliário e Equipamentos para Municípios Beneficiários (07 municípios) | Método de Aquisição mudado para LPN, pois o valor da contratação excede o previsto para a modalidade CP.
3. Serviços que Não São de consultoria
3.6 Apoio Jurídico às ações de desapropriação | Devido ao parcelamento das áreas de desapropriação, reduzindo a quantidade de lotes envolvidos, não mais será necessária a contratação de apoio jurídico, uma vez que os processos serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Estado - PGE.
4. Consultorias Firmas
4.3 Elaboração de Estudos Complementares para a Implantação do Plano de Reassentamento | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar os estudos internamente, com apoio de consultor, para cumprir com o cronograma físico financeiro.
4.6 Detalhamento do Projeto de Recomposição de Matas Ciliares | O processo de aquisição deste serviço foi cancelado, dado que a UGP optou por elaborar o detalhamento do projeto de recomposição de matas ciliares internamente, com equipe própria especializada.
4.16 Elaboração de Estudos de Alternativas para Revisão da Implantação do Programa | Conforme acordado na Missão de Supervisão, realizada em maio/2015, a UGP estudará a contratação de Empresa para realização de análise sobre a implantação da 1ªEtapa do Programa, bem como elaboração de proposta para a continuidade.
5. Consultorias Individuais
5.4 Apoio à elaboração dos PMSB de Jardins e Moura (resíduos e drenagem) | Outros Serviços de Consultoria para o Fortalecimento Institucional dos Municípios (até 8).
6. Capacitação
6.2 Capacitações em formulação e execução de projetos nos municípios beneficiários (até 16) | Serão realizadas diversas licitações para capacitações os 16 municípios durante o corrente ano.
7. Subprojetos
7.2 Aquisição de terrenos e imóveis | A UGP deverá preparar um plano de aquisição para cada terreno ou imóvel, após a conclusão do Projeto Executivo. Serão efetuadas várias contratações diretas para a aquisição desses imóveis e terrenos