## PEP U$S
Actividades |  |  | Presupuesto 2017 |  |  | Presupuesto 2018 |  |  | Presupuesto 2019 |  |  | Presupuesto 2020 |  |  | Presupuesto 2021 |  |  | Presupuesto Total
P3 | Ref | Descripción | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total | BID | Contraparte | Total
|  |  | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$ | US$
1- Sistema de Agua Potable |  |  | 0 | 0 | 0 | 2667016.013 | 0 | 2667016.013 | 3756491.721 | 0 | 3756491.721 | 3576491.766 | 0 | 3576491.766 | 0 | 0 | 0 | 9999999.5 | 0 | 9999999.5
Medición y Consumo |  |  | 0 | 0 | 0 | 2667016.013 | 0 | 2667016.013 | 3756491.721 | 0 | 3756491.721 | 3576491.766 | 0 | 3576491.766 | 0 | 0 | 0 | 9999999.5 | 0 | 9999999.5
a- Medición y Consumo - Bienes |  |  | 0 | 0 | 0 | 1181130.545 | 0 | 1181130.545 | 179999.955 | 0 | 179999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361130.5 | 0 | 1361130.5
0 | 1 | Adquisición de micromedidores velocimétricos | 0 | 0 | 0 | 340864 | 0 | 340864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340864 | 0 | 340864
0 | 2 | Provisión de equipos para medición de caudal y presión con registrador y captura de dato en forma remota - macromedición / presiones de servicio | 0 | 0 | 0 | 353600 | 0 | 353600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353600 | 0 | 353600
0 | 3 | Provisión de equipos controladores de presión para la reducción de la pérdida dentro DMA. Incluye la instalación, comunicación y servicio WEB | 0 | 0 | 0 | 486666.545 | 0 | 486666.545 | 179999.955 | 0 | 179999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666666.5 | 0 | 666666.5
b- Medición y Consumo - Obras |  |  | 0 | 0 | 0 | 1485885.468 | 0 | 1485885.468 | 3576491.766 | 0 | 3576491.766 | 3576491.766 | 0 | 3576491.766 | 0 | 0 | 0 | 8638869 | 0 | 8638869
0 | 4 | Instalación de cañerías cabeceras incluyendo cámaras para la medición de agua - macromedición y sectorización | 0 | 0 | 0 | 802666.724 | 0 | 802666.724 | 1932000.138 | 0 | 1932000.138 | 1932000.138 | 0 | 1932000.138 | 0 | 0 | 0 | 4666667 | 0 | 4666667
0 | 5 | Normalización e instalación de micromedidor (MO+materiales) | 0 | 0 | 0 | 683218.744 | 0 | 683218.744 | 1644491.628 | 0 | 1644491.628 | 1644491.628 | 0 | 1644491.628 | 0 | 0 | 0 | 3972202 | 0 | 3972202
2- Sistema de Saneamiento |  |  | 0 | 0 | 0 | 39736478 | 22686047.312 | 62422525.312 | 132752974 | 39993558.228 | 172746532.228 | 63857628 | 57679500.897 | 121537128.897 | 52648920 | 50553535.563 | 103202455.563 | 288996000 | 170912642 | 459908642
a- Redes Moreno y San Miguel y Planta Catonas |  |  | 0 | 0 | 0 | 23416478 | 3658472 | 27074950 | 104672974 | 7254936 | 111927910 | 24437628 | 11719512 | 36157140 | 16468920 | 8371080 | 24840000 | 168996000 | 31004000 | 200000000
0 | 6 | Ampliación Planta Las Catonas | 0 | 0 | 0 | 7197528 | 3658472 | 10856000 | 14273064 | 7254936 | 21528000 | 23056488 | 11719512 | 34776000 | 16468920 | 8371080 | 24840000 | 60996000 | 31004000 | 92000000
0 | 7 | Colector Las Catonas | 0 | 0 | 0 | 7413750 | 0 | 7413750 | 15086250 | 0 | 15086250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500000 | 0 | 22500000
0 | 0 | Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 4186450 | 0 | 4186450 | 33826050 | 0 | 33826050 | 607500 | 0 | 607500 | 0 | 0 | 0 | 38620000 | 0 | 38620000
0 | 0 | RS Cloacal Bellavista 1 | 0 | 0 | 0 | 1766450 | 0 | 1766450 | 12653550 | 0 | 12653550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14420000 | 0 | 14420000
0 | 8 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 882000 | 0 | 882000 | 6318000 | 0 | 6318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200000 | 0 | 7200000
0 | 9 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 884450 | 0 | 884450 | 6335550 | 0 | 6335550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220000 | 0 | 7220000
0 | 0 | RS Cloacal Santa María 3 | 0 | 0 | 0 | 2420000 | 0 | 2420000 | 21172500 | 0 | 21172500 | 607500 | 0 | 607500 | 0 | 0 | 0 | 24200000 | 0 | 24200000
0 | 10 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 920000 | 8280000 | 0 | 8280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9200000 | 0 | 9200000
0 | 11 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 870000 | 0 | 870000 | 7477650 | 0 | 7477650 | 352350 | 0 | 352350 | 0 | 0 | 0 | 8700000 | 0 | 8700000
0 | 12 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 3 - Partido de San Miguel | 0 | 0 | 0 | 630000 | 0 | 630000 | 5414850 | 0 | 5414850 | 255150 | 0 | 255150 | 0 | 0 | 0 | 6300000 | 0 | 6300000
0 | 0 | Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 4618750 | 0 | 4618750 | 41487610 | 0 | 41487610 | 773640 | 0 | 773640 | 0 | 0 | 0 | 46880000 | 0 | 46880000
0 | 13 | Colector Mariló | 0 | 0 | 0 | 710000 | 0 | 710000 | 6390000 | 0 | 6390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100000 | 0 | 7100000
0 | 14 | Ampliación EB Barker | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 68000 | 584460 | 0 | 584460 | 27540 | 0 | 27540 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 680000
0 | 0 | RS Cloacal Mariló Resto | 0 | 0 | 0 | 2575750 | 0 | 2575750 | 17190900 | 0 | 17190900 | 433350 | 0 | 433350 | 0 | 0 | 0 | 20200000 | 0 | 20200000
0 | 15 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 1 - Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 1505750 | 0 | 1505750 | 7994250 | 0 | 7994250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 0 | 9500000
0 | 16 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 2 - Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 0 | 1070000 | 9196650 | 0 | 9196650 | 433350 | 0 | 433350 | 0 | 0 | 0 | 10700000 | 0 | 10700000
0 | 0 | RS Cloacal Santa Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13587250 | 0 | 13587250 | 312750 | 0 | 312750 | 0 | 0 | 0 | 13900000 | 0 | 13900000
0 | 17 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7184625 | 0 | 7184625 | 165375 | 0 | 165375 | 0 | 0 | 0 | 7350000 | 0 | 7350000
0 | 18 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6402625 | 0 | 6402625 | 147375 | 0 | 147375 | 0 | 0 | 0 | 6550000 | 0 | 6550000
0 | 0 | RS Cloacal San Cayetano 1 | 0 | 0 | 0 | 1265000 | 0 | 1265000 | 3735000 | 0 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
0 | 19 | RS Cloacal San Cayetano 1 - Partido de Moreno | 0 | 0 | 0 | 1265000 | 0 | 1265000 | 3735000 | 0 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 5000000
b- Emisario Berazategui |  |  | 0 | 0 | 0 | 16320000 | 19027575.312 | 35347575.312 | 28080000 | 32738622.228 | 60818622.228 | 39420000 | 45959988.897 | 85379988.897 | 36180000 | 42182455.563 | 78362455.563 | 120000000 | 139908642 | 259908642
0 | 20 | Emisario Berazategui | 0 | 0 | 0 | 16320000 | 19027575.312 | 35347575.312 | 28080000 | 32738622.228 | 60818622.228 | 39420000 | 45959988.897 | 85379988.897 | 36180000 | 42182455.563 | 78362455.563 | 120000000 | 139908642 | 259908642
3.- Fortalecimeinto Institucional |  |  | 0 | 0 | 0 | 1086956.5605 | 0 | 1086956.5605 | 1304347.8941 | 0 | 1304347.8941 | 1304347.8033 | 0 | 1304347.8033 | 1304347.7422 | 0 | 1304347.7422 | 5000000 | 0 | 5000000
|  | Estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua Cuenca del Plata equipadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125000 | 0 | 125000 | 375000 | 0 | 375000 | 500000 | 0 | 500000
|  | Estudio de revisión para el régimen regulaorio finalizado | 0 | 0 | 0 | 86956.5217 | 0 | 86956.5217 | 104347.8261 | 0 | 104347.8261 | 104347.8261 | 0 | 104347.8261 | 104347.8261 | 0 | 104347.8261 | 400000 | 0 | 400000
|  | Personas capacitadas por el Programa de capacitación profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 700000 | 0 | 700000
|  | Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) acondicionado y equipado | 0 | 0 | 0 | 625858.1623 | 0 | 625858.1623 | 451964.1628 | 0 | 451964.1628 | 149713.936 | 0 | 149713.936 | 72463.7389 | 0 | 72463.7389 | 1300000 | 0 | 1300000
|  | Sistema para la gestión eficiente de redes de distribución de agua implementado | 0 | 0 | 0 | 217391.3043 | 0 | 217391.3043 | 433619.4292 | 0 | 433619.4292 | 260869.5652 | 0 | 260869.5652 | 88119.7012 | 0 | 88119.7012 | 1000000 | 0 | 1000000
|  | Sistema de gestión de información de obras actualizado | 0 | 0 | 0 | 130434.7826 | 0 | 130434.7826 | 156521.7391 | 0 | 156521.7391 | 156521.7391 | 0 | 156521.7391 | 156521.7391 | 0 | 156521.7391 | 600000 | 0 | 600000
|  | Estudio para la Evaluación de la problemática de las instalaciones internas y conexionado efectivo | 0 | 0 | 0 | 26315.7895 | 0 | 26315.7895 | 157894.7368 | 0 | 157894.7368 | 157894.7368 | 0 | 157894.7368 | 157894.7368 | 0 | 157894.7368 | 500000 | 0 | 500000
|  | Administración, Supervisión y Auditorías | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173919.7826 | 2173919.7826 | 0 | 2608703.7391 | 2608703.7391 | 0 | 2608703.7391 | 2608703.7391 | 0 | 2608703.7391 | 2608703.7391 | 0 | 10000031 | 10000031
|  | Costos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 5600000 | 5600000 | 0 | 22400000 | 22400000
|  | Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334666.8333 | 11229109 | 11563775.8333 | 334666.8333 | 11229109 | 11563775.8333 | 334666.8333 | 11229109 | 11563775.8333 | 1004000.5 | 33687327 | 34691327.5
|  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 43490450.5735 | 30459967.0946 | 73950417.6681 | 138148480.4484 | 59431370.9671 | 197579851.4155 | 69073134.4026 | 77117313.6361 | 146190448.0387 | 54287934.5755 | 69991348.3021 | 124279282.8776 | 305000000 | 237000000 | 542000000
|  |  | 0% | 0% |  | 58.81% | 41.19% |  | 69.92% | 30.08% |  | 47.25% | 52.75% |  | 43.68% | 56.32% |  | 56.27% | 43.73%

## PEP Plazos
Ref. | Descripción | Entrada en vigencia | [5 empty] | Año 1 | [11 empty] | Año 2 | [11 empty] | Año 3 | [11 empty] | Año 4
 | time axis 2017-07-01 to 2021-12-01
1- Sistema de Agua Potable
Medición y Consumo
a- Medición y Consumo - Bienes
1 | Adquisición de micromedidores velocimétricos | 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-05-01: Inicio; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
2 | Provisión de equipos para medición de caudal y presión con registrador y captura de dato en forma remota - macromedición / presiones de servicio | 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-05-01: Inicio; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
3 | Provisión de equipos controladores de presión para la reducción de la pérdida dentro DMA. Incluye la instalación, comunicación y servicio WEB | 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-05-01: Inicio; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E
b- Medición y Consumo - Obras
4 | Instalación de cañerías cabeceras incluyendo cámaras para la medición de agua - macromedición y sectorización | 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-05-01: Inicio; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E; 2020-01-01: E; 2020-02-01: E; 2020-03-01: E; 2020-04-01: E; 2020-05-01: E
5 | Normalización e instalación de micromedidor (MO+materiales) | 2017-09-01: L; 2017-10-01: L; 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-05-01: Inicio; 2018-06-01: E; 2018-07-01: E; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E; 2020-01-01: E; 2020-02-01: E; 2020-03-01: E; 2020-04-01: E; 2020-05-01: E
2- Sistema de Saneamiento
a- Redes Moreno y San Miguel y Planta Catonas
6 | Ampliación Planta Las Catonas |  |  |  |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
7 | Colector Las Catonas | 2017-11-01: L; 2017-12-01: L; 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-07-01: Inicio; 2018-08-01: E; 2018-09-01: E; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E
Partido de San Miguel
RS Cloacal Bellavista 1
8 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-10-01: Inicio; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E
9 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-10-01: Inicio; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E
RS Cloacal Santa María 3
10 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-11-01: Inicio; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E
11 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-12-01: Inicio; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E
12 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 3 - Partido de San Miguel | 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-12-01: Inicio; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E
Partido de Moreno
13 | Colector Mariló | 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-12-01: Inicio; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E
14 | Ampliación EB Barker | 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-12-01: Inicio; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E; 2020-01-01: E
RS Cloacal Mariló Resto
15 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 1 - Partido de Moreno | 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-09-01: Inicio; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E
16 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 2 - Partido de Moreno | 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-12-01: Inicio; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E
RS Cloacal Santa Barbara
17 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-11-01: L; 2019-01-01: Inicio; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E
18 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-08-01: L; 2018-09-01: L; 2018-10-01: L; 2018-11-01: L; 2019-01-01: Inicio; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E; 2019-08-01: E; 2019-09-01: E; 2019-10-01: E; 2019-11-01: E; 2019-12-01: E
RS Cloacal San Cayetano 1
19 | RS Cloacal San Cayetano 1 - Partido de Moreno | 2018-01-01: L; 2018-02-01: L; 2018-03-01: L; 2018-04-01: L; 2018-05-01: L; 2018-06-01: L; 2018-07-01: L; 2018-09-01: Inicio; 2018-10-01: E; 2018-11-01: E; 2018-12-01: E; 2019-01-01: E; 2019-02-01: E; 2019-03-01: E; 2019-04-01: E; 2019-05-01: E; 2019-06-01: E; 2019-07-01: E
b- Emisario Berazategui
20 | Emisario Berazategui |  | L | L | L | L | L | L | L | L | L |  | Inicio | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
Total Plan de Adquisiciones
Administración, Supervisión y Auditorías
Fortalecimiento Institucional (Total)
Costos Financieros
Imprevistos

## POA
|  |  | BARRAS COLOR AZUL = LICITACIÓN | [6 empty] | 0 | 2800000 | 326087.6304 | 326087.6304 | 1189974.5304 | 26316951.8304 | 2723283.8514 | 1719263.7804 | 15539680.4304 | 4352638.6559 | 6795922.1849 | 11860527.1044 | 73950417.6293 | 468049582.3707 | 0 | 0 | 108695.6522 | 108695.6522 | 972582.5522 | 12108695.6522 | 2505891.8732 | 872282.9132 | 8792299.5632 | 3505657.7887 | 5040316.4287 | 9475332.4592 | 43490450.5347 | 276509549.4653 | 0 | 2800000 | 217391.9783 | 217391.9783 | 217391.9783 | 14208256.1783 | 217391.9783 | 846980.8673 | 6747380.8673 | 846980.8673 | 1755605.7563 | 2385194.6453 | 30459967.0946 | 191540032.9054
POA 2018 - MENSUALIZACIÓN DE ANTICIPOS + CERTIFIC. EN US$ SIN IVA
|  |  |  | Primer Semestre 2017 | [5 empty] | Anticipos + certificaciones 2018 US$ SIN IVA | [13 empty] | Anticipos + certificaciones 2018 US$ SIN IVA | [11 empty] | Anticipos + certificaciones 2018 US$ SIN IVA | [13 empty] | Anticipos + certificaciones 2018 US$ SIN IVA
P3 | PI | Ref | Descripción | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2018 US$ | Años Post US$ | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Total 2018 US$ - Ap. BID | [12 empty] | 2018-12-01 | Total 2018 US$ - Ap. Local | Años Post US$ - Ap. Local
0 | 0 | 1 | Adquisición de micromedidores velocimétricos | 2018-07-01: 34086.4; 2018-08-01: 71581.44; 2018-09-01: 71581.44; 2018-10-01: 71581.44; 2018-11-01: 74990.08; 2018-12-01: 17043.2 | 340864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34086.4 | 71581.44 | 71581.44 | 71581.44 | 74990.08 | 17043.2 | 340864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 2 | Provisión de equipos para medición de caudal y presión con registrador y captura de dato en forma remota - macromedición / presiones de servicio | 2018-07-01: 35360; 2018-08-01: 74256; 2018-09-01: 74256; 2018-10-01: 74256; 2018-11-01: 77792; 2018-12-01: 17680 | 353600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35360 | 74256 | 74256 | 74256 | 77792 | 17680 | 353600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 3 | Provisión de equipos controladores de presión para la reducción de la pérdida dentro DMA. Incluye la instalación, comunicación y servicio WEB | 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 66666.65; 2018-10-01: 139999.965; 2018-11-01: 139999.965; 2018-12-01: 139999.965 | 486666.545 | 179999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66666.65 | 139999.965 | 139999.965 | 139999.965 | 486666.545 | 179999.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 4 | Instalación de cañerías cabeceras incluyendo cámaras para la medición de agua - macromedición y sectorización | 2018-05-01: 466666.7; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 42000.003; 2018-08-01: 42000.003; 2018-09-01: 42000.003; 2018-10-01: 63000.0045; 2018-11-01: 63000.0045; 2018-12-01: 84000.006 | 802666.724 | 3864000.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466666.7 | 0 | 42000.003 | 42000.003 | 42000.003 | 63000.0045 | 63000.0045 | 84000.006 | 802666.724 | 3864000.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 5 | Normalización e instalación de micromedidor (MO+materiales) | 2018-05-01: 397220.2; 2018-06-01: 0; 2018-07-01: 35749.818; 2018-08-01: 35749.818; 2018-09-01: 35749.818; 2018-10-01: 53624.727; 2018-11-01: 53624.727; 2018-12-01: 71499.636 | 683218.744 | 3288983.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397220.2 | 0 | 35749.818 | 35749.818 | 35749.818 | 53624.727 | 53624.727 | 71499.636 | 683218.744 | 3288983.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 6 | Ampliación Planta Las Catonas | 2018-09-01: 9200000; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 828000; 2018-12-01: 828000 | 10856000 | 81144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6099600 | 0 | 548964 | 548964 | 7197528 | 53798472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100400 | 0 | 279036 | 279036 | 3658472 | 27345528
0 | 0 | 7 | Colector Las Catonas | 2018-07-01: 2250000; 2018-08-01: 0; 2018-09-01: 303750; 2018-10-01: 1012500; 2018-11-01: 1620000; 2018-12-01: 2227500 | 7413750 | 15086250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250000 | 0 | 303750 | 1012500 | 1620000 | 2227500 | 7413750 | 15086250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 8 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 2018-01-01: 0; 2018-10-01: 720000; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 162000 | 882000 | 6318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720000 | 0 | 162000 | 882000 | 6318000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 9 | RS Cloacal Bellavista 1 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 2018-01-01: 0; 2018-10-01: 722000; 2018-11-01: 0; 2018-12-01: 162450 | 884450 | 6335550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722000 | 0 | 162450 | 884450 | 6335550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 10 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 1 - Partido de San Miguel | 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-11-01: 920000; 2018-12-01: 0 | 920000 | 8280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 920000 | 8280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 11 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 2 - Partido de San Miguel | 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-12-01: 870000 | 870000 | 7830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870000 | 870000 | 7830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 12 | RS Cloacal Santa María 3 - Etapa 3 - Partido de San Miguel | 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-12-01: 630000 | 630000 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630000 | 630000 | 5670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 13 | Colector Mariló | 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-12-01: 710000 | 710000 | 6390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710000 | 710000 | 6390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 14 | Ampliación EB Barker | 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-12-01: 68000 | 68000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 68000 | 612000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 15 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 1 - Partido de Moreno | 2018-09-01: 950000; 2018-10-01: 0; 2018-11-01: 128250; 2018-12-01: 427500 | 1505750 | 7994250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0 | 128250 | 427500 | 1505750 | 7994250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 16 | RS Cloacal Mariló Resto - Etapa 2 - Partido de Moreno | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 1070000 | 9630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070000 | 1070000 | 9630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 17 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 18 | RS Cloacal Santa Barbara - Etapa 1 - Partido de Moreno | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 19 | RS Cloacal San Cayetano 1 - Partido de Moreno | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 225000 | 540000 | 1265000 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 225000 | 540000 | 1265000 | 3735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 20 | Emisario Berazategui | 2018-06-01: 25990864.2; 2018-07-01: 0; 2018-08-01: 1169588.889; 2018-09-01: 1169588.889; 2018-10-01: 1169588.889; 2018-11-01: 2339177.778; 2018-12-01: 3508766.667 | 35347575.312 | 224561066.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 540000 | 540000 | 540000 | 1080000 | 1620000 | 16320000 | 103680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13990864.2 | 0 | 629588.889 | 629588.889 | 629588.889 | 1259177.778 | 1888766.667 | 19027575.312 | 120881066.688
|  | 21 | Estaciones de monitoreo para medir la calidad del agua Cuenca del Plata equipadas | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 22 | Estudio de revisión para el régimen regulaorio finalizado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695.6522 | 8695.6522 | 17391.3043 | 17391.3043 | 17391.3043 | 17391.3043 | 86956.5217 | 313043.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695.6522 | 8695.6522 | 17391.3043 | 17391.3043 | 17391.3043 | 17391.3043 | 86956.5217 | 313043.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 23 | Personas capacitadas por el Programa de capacitación profesional | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 24 | Instituto Universitario del Agua y del Saneamiento (IUAS) acondicionado y equipado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62585.8162 | 62585.8162 | 125171.6325 | 125171.6325 | 125171.6325 | 125171.6325 | 625858.1623 | 674141.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62585.8162 | 62585.8162 | 125171.6325 | 125171.6325 | 125171.6325 | 125171.6325 | 625858.1623 | 674141.8377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 25 | Sistema para la gestión eficiente de redes de distribución de agua implementado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21739.1304 | 21739.1304 | 43478.2609 | 43478.2609 | 43478.2609 | 43478.2609 | 217391.3043 | 782608.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21739.1304 | 21739.1304 | 43478.2609 | 43478.2609 | 43478.2609 | 43478.2609 | 217391.3043 | 782608.6957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 26 | Sistema de gestión de información de obras actualizado | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13043.4783 | 13043.4783 | 26086.9565 | 26086.9565 | 26086.9565 | 26086.9565 | 130434.7826 | 469565.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13043.4783 | 13043.4783 | 26086.9565 | 26086.9565 | 26086.9565 | 26086.9565 | 130434.7826 | 469565.2174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 27 | Estudio para la Evaluación de la problemática de las instalaciones internas y conexionado efectivo | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13157.8947 | 13157.8947 | 26315.7895 | 473684.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13157.8947 | 13157.8947 | 26315.7895 | 473684.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 28 | Fortalecimiento Institucional (Total) | [6 empty] | 0 | 0 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 1086956.5217 | 3913043.4783 | 0 | 0 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 108695.6522 | 1086956.5217 | 3913043.4783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 29 | Costos Financieros | [6 empty] | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800000 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 16800000
0 | 0 | 30 | Imprevistos | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34691327.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16004000.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18687327
|  |  | TOTAL | [7 empty] | 2800000 | 108695.6522 | 108695.6522 | 972582.5522 | 26099559.8522 | 2611955.9503 | 1607935.8793 | 15534416.6064 | 4347374.8319 | 6803816.2556 | 11868421.1751 | 72863454.4072
Note on Y38: Instalador: Falta coti de cert. 17
Note on AN38: Instalador: Falta coti de cert. 17 bis
Note on Z39: Instalador: Fata coti de cert 17 final
Note on AM39: Instalador: Falta coti de cert. 17 bis final
Note on AM80: Instalador: Falta cooti de cert. 25 y 25 bis
Note on Y96: Instalador: Falta coti de cert 3 OE
Note on AM96: Instalador: Falta coti de cert 21 RED, 20 RED, 20 bis RED, 3 bis OE
Note on AN96: Instalador: Falta coti de cert. OC 9 y 9 bis
Note on AN97: Instalador: Falta coti de cert 32 bis