## Sheet1
PLAN DE ADQUISICIONES DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES
País: Chile, Paraguay, Uruguay |  |  |  | Agencia Ejecutora: Asociación Latinoamericana de Internet
Número de Proyecto: RG-T3094 |  |  |  | Nombre del Proyecto: Programa de Promoción del Comercio Digital para América del Sur
Período de Ejecución: Enero 2018 - Junio 2019
Item | Descripción y Categoría de Contrato | Costo Estimado (US$) | Método de adquisición | Revisión (ex-ante o ex-post) | Fuente de financiamiento y porcentaje |  | Fianlización del contrato | Status (pending, in process, awarded, cancelled) | Goods/Services (G/S)
[5 empty] | BID % | Contrapartida
1 | Componente I: Generación de Conocimiento y Propuestas de Política Pública
Firmas consultoras
| Informes de política pública | 140000 | QCNII | Ex-ante | 100% |  | Diciembre 2018 |  | S
| Subtotal | 140000
2 | Componente II: Proyectos Piloto
Consultores individuales
| Diseño e implemenatación | 150000 | CQS | Ex-ante | 100% |  | Abril 2019 |  | S
| Subtotal | 150000
3 | Componente III: Capacitación y Diseminación
Consultores individuales
| Mantenimiento de late.online | 30000 | CQS | Ex-ante | 100% |  | Abril 2019 |  | S
| Talleres público privados | 200000 | CQS | Ex-ante | 100% |  | Junio 2019 |  | S
| Subtotal | 230000
4 | Monitoreo y Evaluación | 20000 | CQS | Ex-ante | 100% |  | Junio 2019 |  | S
5 | Gastos Administrativos | 60000 | CQS | Ex-ante | 100% |  | Junio 2019 |  | S
Total |  | 600000 | Preparado por: Ady Beitler |  |  | Fecha: 5 de octubre 2017
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
(2) Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.
(2) Firmas de consultoria: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion.
(3) Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
CQS
QCNI