## Estructura del Proyecto
Programa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en el Corredor Sistema Cristo Redentor (AR-O0006) y Primera Operación de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279)
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
Dirección Nacional de Vialidad
| no aplica | no aplica
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI | Componente 1: Obras Civiles
Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión
Auditoria y evaluación
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones: | 2018 | 2022
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 11-Agosto -2017-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 144500000 | 209500000
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 5500000 | 5500000
Total | 150000000 | 215000000
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Obras Civiles | 144500000 | 209500000
Componente 2 - Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | 5000000 | 5000000
Auditoria y evaluación | 500000 | 500000
Total | 150000000 | 215000000

## Detalle Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
OBRAS | [13 empty] | Sistema Nacional
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Selección/Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Ex-Post
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato |  | Ex-Ante
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Obras Civiles | RNNº7 Tramo: San Martín - Intersección RNNº7 y RNNº40; Sección: Variante Palmira. Provincia de Mendoza | Licitación Pública Internacional | 1 | 1 | 161900000 | 69% | 31% | Componente 1: Obras Civiles | Ex-Ante | 2017 | 2018 | A licitarse ad referéndum de la aprobación del préstamo | Previsto
Proceso en curso
Relicitación
Proceso Cancelado
Declaración de Licitación Desierta
Rechazo de Ofertas
GASTOS OPERATIVOS | [13 empty] | Contrato En Ejecución
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Contrato Terminado
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso Especial de Adquisiciones | Firma del Contrato
Licitación Pública Nacional
Comparación de Precios
Contratación Directa
Sistema Nacional
Licitación Internacional Limitada
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA | [13 empty] | Licitación Pública Internacional con Precalificación
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Cantidad de Lotes : | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Licitación Pública Internacional en 2 etapas
[6 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Documento de Licitación | Firma del Contrato |  | Licitación Pública Internacional por Lotes
Selección Basada en la Calidad y Costo
Selección Basada en la Calidad
Comparación de Calificaciones
CONSULTORÍAS FIRMAS | [13 empty] | Contratación Directa
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): |  |  | Monto Estimado |  |  | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Sistema Nacional
|  |  |  | Número de Proceso: |  | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  | Aviso de Expresiones de Interés | Firma del Contrato |  | Selección basada en el menor costo
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Estudios técnicos y pre-inversión | Para Obras a ser financiadas con la presente operación y futuras operaciones del CCLIP | Selección Basada en la Calidad y Costo | 3 | 3 | 4241176.4706 | 100% | 0% | Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | Ex-Ante | 2018 | 2018
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Ampliación de servicios de la firma Geocontrol | Para realizar la Fase II de los estudios de re funcionalización de los tuneles Libertadores y Caracoles | Contratación Directa | 1 | 1 | 600000 | 100% | 0% | Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | Ex-Ante | 2018 | 2018 | Se utilizaran las Políticas para la Selección y Contratacion de Consultores Financiados por el BID GN-2350-9 de Marzo de 2011 de acuerdo a lo establecido en la Sección III Otros Métodos de Selección, Selección Directa inciso 3.10 a) y 3.11
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Auditoria | Se contratara una Auditoria Externa | Selección Basada en la Calidad y Costo | 1 | 1 | 500000 | 100% | 0% | Auditoria | Ex-Ante | 2018 | 2018 |  | Llave en mano | Bienes
[14 empty] | Precios Unitarios | Bienes
CONSULTORÍAS INDIVIDUOS | [13 empty] | Suma Alzada | Bienes
Unidad Ejecutora: | Actividad: | Descripción adicional: | Método de Adquisición (Seleccionar una de las opciones): | Número de Proceso: | Monto Estimado |  |  | Cantidad Estimada de Consultores: | Componente Asociado: | Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones): | Fechas |  | Comentarios - para UCS incluir método de selección | Llave en mano | Obras
[5 empty] | Monto Estimado en US$: | Monto Estimado % BID: | Monto Estimado % Contraparte: |  |  |  | No Objeción a los TdR de la Actividad | Firma Contrato |  | Precios Unitarios | Obras
Dirección Nacional de Vialidad (DNV) | Contratación de Profesional | Apoyo a Supervisión de Obras | 3CV | 2 | 158823.5294 | 100% | 0% | 2 | Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión | Ex-Post | 2018 | 2018 | Serán contratados siempre y cuando la DNV lo requiera |  | Servicios de No Consultoría
Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Suma global | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Suma global + Gastos Reembolsables | Consultoría - Firmas
Obras
[14 empty] | Adquisición de Servicios de no consultoría | Servicios de No Consultoría
[14 empty] | Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
[14 empty] | Términos de Referencia | Consultoría - Firmas
Suma global
Tiempo Trabajado
Comparación de Calificaciones
Contratación Directa
3CV
Sistema Nacional