## Detalhe Plano de Aquisções
| BRASIL |  |  | Programa de Modernização e Fortalecimento da Gestão Fiscal do Estado da Bahia - PROFISCO – BAHIA
Contrato de Empréstimo: 2914-OC/BR
| Atualizado em: 05 de junho de 2017 |  |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - Global
| Atualização Nº: 10 | [8 empty] | Versão: Publicação
Atualizado por: Maria Eugênia Libório
| Dólar: | 3.2
2 | BENS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | B-01 | 5.2 | Equipamentos de TI - Scanners | scanners | Sistema Nacional (SN) | − | − | 253866.656 | 79333.33 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-09-30 | 2017-12-28 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-05 | 10.4 | Notebooks | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 900000 | 281250 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-07 | 9.2 | Câmeras de fotografia, de vídeo e outros | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 118400 | 37000 | 100% | 0% | II, III, IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-07-30 | 2017-09-29 | Pregão Eletrônico | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-30 | 11.2 | Equipamento para estudio de gravação de video aula | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 102400 | 32000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-42 | 10.1 | Blade para consolidação serviços em servidores virtuais - enclosure - Site Backup incluindo Laminas Blade Tipos I, II e III | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2496000 | 780000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-46 | 10.1 | Storage de 150 TB e Switch SAN | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1568000 | 490000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-05 | 2017-09-03 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-47 | 10.1 | Switches core da rede de contingência | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1000000 | 312500 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-05 | 2017-09-03 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-49 | 10.2 | Certificados digitais para usuários SEFAZ | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 640000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-51 | 10.2 | Solução de detecção de intrusão (IPS) | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 800000 | 250000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-52 | 10.2 | Firewall | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1504000 | 470000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-67 | 10.3 | Software de Backup Corporativo | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2509000 | 784062.5 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-10-01 | 2016-11-30 | 2017-07-28 | Pregão Eletrônico | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-70 | 10.3 | Storage de alta performance | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 2017-10-29 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-72 | 10.3 | Servidores Corporativos para consolidação de serviços | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 3000000 | 937500 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-10 | 2017-09-08 | 2017-11-07 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-81 | 3.5 | Solução para Análise Forense Computacional – Extração, e Perícia Forense em Mídias Digitais | Lote 1 - Licenças software Lote 2 - Estação de trabalho para análise de dados com configuração avançada | Sistema Nacional (SN) | 4 | − | 249600 | 78000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-11-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-83 | 10.2 | Software para Patch Virtual | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 250000 | 78125 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2018-01-10 | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-84 | 10.2 | Software para criptografia | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 131200 | 41000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2018-01-10 | 2018-03-01 | 2018-05-30 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-86 | 10.3 | Equipamentos e instalação - Solução integrada para testes e gerenciamento de desempenho de aplicações e rede | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-87 | 10.3 | Nobreaks | Lote II |  | − | − | 110000 | 34375 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-04-01 | 2017-06-01 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-88 | 3.11, 7.3, 11.1 | Mobiliário - Para as unidades fazendárias que sofrerão requalificaçõa e adequações: | (1) CONSEF, INFIP, DAT Metro, UCS e COPEC, (2) DAT Norte e Sul, Inspetorias de Barreiras, Itabuna e Vitória da Conquista, (3) Prédio Sede, (4) DTI e arquivo geral DIREG | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2144000 | 670000 | 100% | 0% | II, III, IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 2018-01-27 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-89 | 3.5 | Software - Sistema de analise de dados e gestão de casos para inteligencia Fiscal | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 640000 | 200000 | 100% | 0% | II | Sistema Nacional | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-93 | 10.3 | Switchs Core LAN Sefaz | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2000000 | 625000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 2017-10-29 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-94 | 10.3 | Software (Plugin) para desenvolvimento Mobile | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 17600 | 5500 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-97 | 10.3 | Macbooks - equipamentos da Apple é requisto para o desenvolvimento de aplicações (APP) para IOS (iphone/ipad). | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 64880 | 20275 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 2017-10-29 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-98 | 12.1 | Ferramenta para Implantação de Gestão do Conhecimento | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 416000 | 130000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 2017-10-29 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | B-100 | 10.3 | Servidores FIPLAN | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 5143500 | 1607343.75 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-11-01 | 2017-01-30 | 2017-08-01 | Pregão Eletrônico |  | Processo em curso
| Sefaz/BA | B-103 | 10.3 | Software de Automação de Operação | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1000000 | 312500 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-09-01 | 2017-11-30 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
| Sefaz/BA | B-104 | 10.3 | Licencças de software coorporativo |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 2496000 | 780000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
| Sefaz/BA | B-105 | 10.3 | SW suporte AA Gestão de continuidade de negócio - GNC |  | Sistema Nacional (SN) |  |  | 500000 | 156250 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2017-08-01 | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Pregão Eletrônico |  | Previsto
[8 empty] | Total | 34054446.656 | 10642014.58
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | ST-07 | 7.1 | Serviço de digitalização do acervo documental funcional e recuperação de informação. | − | Comparação de Preços (CP) | − | − | 295340 | 92293.75 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-08-01 | 2016-10-30 | 2017-07-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-23 | 7.3 | CFTV - Circuito Fechado de TV | − | Comparação de Preços (CP) | − | − | 316520 | 98912.5 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-09-01 | 2016-12-02 | 2017-08-03 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-28 | 3.11 e 11.1 | Adequação e modernização de instalações físicas das unidades fazendárias da região metropolitana | Nas unidades: CONSEF, INFIP, DAT Metro e UCS | Licitação Pública Nacional (LPN) | 4 | − | 7588020 | 2371256.25 | 100% | 0% | II e IV | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-09-27 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-29 | 3.11 | Adequação e modernização das estruturas fisicas das unidades de fiscalização da Região Norte | DAT Norte; Postos Fiscais: Fernando Presidio (Juazeiro - BA/PE) Heráclito Barreto (Paulo Afonso - BA/AL) | Licitação Pública Nacional (LPN) | 3 | − | 3637932.8 | 1136854 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-03-01 | 2017-05-30 | 2017-09-27 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-30 | 3.11 | Adequação e modernização das estruturas fisicas das unidades de fiscalização da Região Sul | DAT Sul e Inspetorias de Barreiras e Itabuna | Licitação Pública Nacional (LPN) | 3 | − | 7138604.8 | 2230814 | 100% | 0% | II | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-04-01 | 2017-07-30 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-31 | 7.3 | Confecção e instalação de gradil de segurança | No prédio sede em Salvador | Comparação de Preços (CP) | 1 | − | 155000 | 48437.5 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-11-02 | 2017-01-31 | 2017-07-30 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-32 | 7.3 e 10.5 | Adequação e modernização das instalações físicas do prédio sede da SEFAZ |  | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | − | 13600000 | 4250000 | 100% | 0% | III e IV | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 2017-11-27 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-33 | 7.3 | Instalação e Implantação Unidades de geração fotovoltaicas | Nas unidades fazendárias em todo o estado | Sistema Nacional (SN) | − | − | 2880000 | 900000 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-36 | 2.1 | Organização de eventos | − | Comparação de Preços (CP) | − | − | 250000 | 78125 | 100% | 0% | I | Ex-Post | 2017-01-01 | 2017-03-02 | 2017-07-01 | - | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-37 | 7.2 | Publicação de avisos de licitação em jornal de circulação nacional | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 32000 | 10000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-09-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-38 | 12.1 | Assinaturas de periódicos da Governet Editora | − | Contratação Direta (CD) | − | − | 100512 | 31410 | 100% | 0% | IV | Ex-Ante | 2016-11-01 | 2016-12-02 | 2017-06-01 | - | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-39 | 7.3 | Controle de acesso para monitoramento do perimetro externo do Prédio Sede | − | Comparação de Preços (CP) | − | − | 121600 | 38000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2016-11-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | ST-40 | 3.11 | Sistema de climatização da DAT Metro |  | Sistema Nacional (SN) | − | − | 4900000 | 1531250 | 100% | 0% | III | Sistema Nacional | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-11-28 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
| Sefaz/BA | ST-41 | 1.3 | Seviços para plataforma de divulgação, acompanhamento e gerenciamento de PPP da Bahia. | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 1400000 | 437500 | 100% | 0% | I | Sistema Nacional | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Pregão Eletrônico | − | Previsto
[8 empty] | Total | 42415529.6 | 13254853
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | CF-30 | 11.1 | Programa de desenvolvimento de atitude e comprometimento organizacional - Atendimento | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 163000 | 50937.5 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-06-01 | 2016-08-01 | 2017-06-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-36 | 12.1 | Implantação de Gestão do Conhecimento | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-53 | 6.2 | Consultoria em Contabilidade Pública para os modulos de Ingressos e de Conciliação Bancaria | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 640000 | 200000 | 100% | 0% | III | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-08-01 | 2017-10-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-66 | 11.2 | Customização do Moodle | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 214400 | 67000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 2017-12-28 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-71 | 11.1 | Capacitação em gestão de lideraças com foco em resultados | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 740000 | 200000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2016-12-06 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-74 | 10.3 | Instalação e configuração do TFS (Team Foundation System) | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 140000 | 43750 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-05-01 | 2017-07-01 | 2017-10-29 |  | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CF-75 | 10.5 | IDA - Ferramenta modelagem de dados | − | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) | − | − | 200000 | 62500 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-11-29 |  | − | Previsto
| Sefaz/BA | CF-76 | 7.3 | Apoio para supervisão e fiscalização das requalificações das unidades da SEFAZ. | − | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | − | − | 2080000 | 650000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-01 | 2017-11-29 |  | − | Previsto
[8 empty] | Total | 4917400 | 1474187.5
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade Estimada de Consultores: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): |  | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
| Sefaz/BA | CI-62 | 10.5 | Arquitetura de software para projetos da fábrica de software | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 450000 | 140625 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-08-30 | 2017-10-29 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-70 | 11.1 | Programa de Capacitação com Instrutoria externa | − | Comparação de Qualificações (3 CV's) | − | − | 224000 | 70000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | continuo | continuo | continuo | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-71 | 7.3 | Apoio na gestão das adequações físicas |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 300800 | 94000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 | − | − | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-72 | 10.5 | Apoio Projeto Governança DTI |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 |  | 450000 | 140625 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  |  | Previsto
| Sefaz/BA | CI-73 | 10.5 | Apoio Projetos SAT-Superintendencia de Administração Tributátia |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 |  | 450000 | 140625 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 |  |  | Processo em curso
| Sefaz/BA | CI-74 | 10.5 | Especialista em Office 365 |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 325000 | 101562.5 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-75 | 6.2 | Automação do processo de pagamento da folha de pessoal, no sistema FIPLAN, do poder Executivo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 352000 | 110000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 | − | − | Previsto
| Sefaz/BA | CI-76 | 6.2 | Automação do processo de regularização orçamentária da folha de pagamento do poder Executivo. |  | Comparação de Qualificações (3 CV's) | 1 | − | 352000 | 110000 | 100% | 0% | IV | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 2017-08-30 | − | − | Previsto
[8 empty] | Total | 2903800 | 907437.5
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Atividade | Produto PAI | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[9 empty] | Montante Estimado em R$: | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Entrega do TdR | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
| Sefaz/BA | CAP-15 | 11.2 | Capacitação de servidores como conteudistas, tutores e/ou monitores ICM | − | Contratação Direta (CD) | − |  | 137142.4 | 42857 | 100% | 0% | IV | Ex-Ante | 2016-09-01 | 2016-11-30 | 2017-05-29 | − | − | Previsto
[8 empty] | Total | 137142.4 | 42857
| ALTERAÇÕES |  | Revisão/ Supervisão | Sistema Nacional
| INCLUSÕES |  |  | Ex-Post
| CANCELAMENTOS |  |  | Ex-Ante
|  |  | Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
|  | Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  |  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  |  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Publicação do Anúncio/ Convite = [Datas Estimadas]+60
Assinatura do Contrato = [Publicação do Anúncio/ Convite]+240

## Instruções
O novo formato de Plano de Aquisições para as operações financiadas pelo BID tem como objetivo facilitar o preenchimento, padronização e coleta de informações com a utilização de menus suspensos em varias colunas. Por favor seguir as instruções e opções disponiveis:
Instrucções Gerais
Pregão eletronico/Ata | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo (pregão ou ata) na coluna de "comentario". Não serão aceitos os procesos usando um sistema nacional com revisão ex-ante nem ex-post
Procesos com 100% de contrapartida | Colocar "sistema nacional" na coluna de metodo e na coluna de revisão/supervisão + indicar o metodo e "contrapartida"' na coluna" "comentario"
Instrucções
Categoria/ Componente | colocar o Nº de componente asociado
Objeto | Objeto da licitação
Selecionar no menu suspenso
Revisão/Supervisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
Selecionar no menu suspenso
Status | Previsto
Processo em curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de aquisição Deserta
Recusa de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato concluido
| Categoria | Selecionar no menu suspenso
Metodos | Consultoria firmas e Capacitacão | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo (SBOF)
| Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional(LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
| Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Exemplos
Metodos de licitação nacional | Pregão Presencial
Pregão Eletrónico
Ata de registro de preços
Concorrencia Publica Nacional
Tomada de preços
Carta convite
Contrataçõ direta

## Estructura del Proyecto
Nombre Organismo Prestatario | Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica) | Iniciales Organismo Sub-ejecutor
NOTA: 1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco 2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde
COMPONENTES? (SI / NO) | Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
SI / NO? | Componente 1
Componente 2
Componente 3
Componente 4
Componente 5
NOTA: Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes

## Plan de Adquisiciones
INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
Dato | Desde | Hasta
Cobertura del Plan de Adquisiciones:
2. Versión del Plan de Adquisiciones
Versión ( 1-xxxx -Incluir Año-) :
3. Tipos de Gasto
Categoría de Adquisición | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Obras | 0 | 0
Bienes | 0 | 0
Servicios de No Consultoría | 0 | 0
Capacitación | 0 | 0
Gastos Operativos | 0 | 0
Consultoría (firmas + individuos) | 0 | 0
Transferencias | 0 | 0
Subproyectos Comunitarios | 0 | 0
No asignados | 0 | 0
Total | 0 | 0
4. Componentes
Componente de Inversión | Monto Financiado por el Banco | Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
Componente 1 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 2 - Descripción | 0 | 0
Componente 4 - Descripción | 0 | 0
Componente 5 - Descripción | 0 | 0
Componente 6 - Descripción | 0 | 0
Total | 0 | 0

## Plan1
Sefaz/BA | B-87 | 10.3 | Nobreaks | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 0 | 40000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-06-29 | Pregão Eletrônico | − | Processo em curso
Sefaz/BA | B-87 | 10.3 | Nobreaks | − | Sistema Nacional (SN) | − | − | 0 | 140000 | 100% | 0% | IV | Sistema Nacional | 2016-01-01 | 2016-03-31 | 2016-06-29 | Pregão Eletrônico | − | Processo em curso | Processo em curso