## Envio-Junho-2016
PLANO DE AQUISIÇÃO – NOVEMBRO/2017
Atualização: 11 de julho/2016 |  |  |  | PLANO DE AQUISIÇÃO | [14 empty] | Versão 1.6
OBRAS
Unidade Executora | Atividade | Descrição adicional: | Método de Seleção/Aquisição (Selecionar uma das Opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20130005 - ( 1º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | 032/2014 | 2013-10-29 | 2.49 | 6280464.5 | 2017-11-21 | - | 2522242.62 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2013-08-01 | 2014-09-05 | Adjudicado | BRA-6571 | Contrato Terminado
|  |  |  | II |  | 043/2014 | 2013-10-29 | 2.757 | 30900691.47 |  | - | 11207953.94 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA-6572 | Contrato Terminado
|  |  |  | III |  | 037/2014 | 2013-10-29 | 2.4899 | 17131048.96 |  | - | 6880115.83 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA6556 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 042/2014 | 2013-10-29 | 2.4898 | 25834558.97 |  | - | 10376257.23 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA6561 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20140002 - (2º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | 084/2014 | 2014-08-05 | 3.1723 | 23764771.34 | 2017-11-21 | - | 7491337.9378 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2014-03-01 | 2014-09-26 | Adjudicado | A-6592 | Contrato Terminado
|  |  |  | II |  | 085/2014 | 2014-08-05 | 3.1723 | 54815600.75 |  | - | 17279450.4776 | [5 empty] | 2014-09-30 |  | A-6583 | Contrato Terminado
|  |  |  | III |  | 086/2014 | 2014-08-05 | 3.1447 | 29736669.01 |  | - | 9456261.18 | [5 empty] | 2015-09-26 |  | A-6584 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 087/2014 | 2014-08-05 | 3.1723 | 33465710.96 |  | - | 10549352.5076 | [5 empty] | 2015-09-26 |  | A-6585 | Contrato Cancelado
|  |  |  | V |  | 006/2015 | 2014-08-05 | 3.1723 | 27118010.83 |  | - | 8548375.2577 | [5 empty] | 2015-03-20 |  | A-6619 | Contrato Terminado
|  |  |  | VI |  | 088/2015 | 2014-08-05 | 3.1723 | 43913850.05 |  | - | 13842905.7939 | [5 empty] | 2014-10-06 |  | A-6586 | Contrato Terminado
|  |  |  | VII |  | 007/2015 | 2014-08-05 | 3.4148 | 29369221.17 |  | - | 8600450.65 | [5 empty] | 2015-03-17 |  | A-6618 | Contrato Terminado
|  |  |  | VIII |  | 089/2014 | 2014-08-05 | 3.1723 | 37355513.28 |  | - | 11775529.8301 | [5 empty] | 2015-09-29 |  | A-6587 | Contrato Terminado
|  |  |  | IX |  | 090/2014 | 2014-08-05 | 2.9573 | 13711426 |  | - | 4636509.33 | [5 empty] | 2015-09-29 |  | A-6588 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20150004 - (3º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | 002/2016 | 2015-10-27 | 3.3025 | 24379088.42 |  | - | 7382010.1196 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2014-09-01 | 2016-02-01 | Adjudicado | A-6641 | Contrato Cancelado
|  |  |  | II |  | 003/2016 | 2015-10-27 | 3.3025 | 23054061.28 |  | - | 6980790.698 | [5 empty] | 2016-02-02 |  | A-6639 | Contrato Terminado
|  |  |  | III |  | 004/2016 | 2015-10-27 | 3.3025 | 25913345.15 |  | - | 7846584.4512 | [5 empty] | 2016-02-02 |  | A-6640 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 005/2016 | 2015-10-27 | 3.3025 | 22061823.06 |  | - | 6680340.0636 | [5 empty] | 2016-03-30 |  | A-6645 | Contrato Terminado
|  |  |  | V |  | 018/2016 | 2015-10-27 | 3.3025 | 14304981.06 |  | - | 4331561.2597 | [5 empty] | 2016-02-02 |  | A-6638 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20160003 - (4º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | Em Licit | 2015-10-27 | 3.3025 | 21217565.48 | 2017-11-21 | - | 6424698.1014 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2016-05-01 | 2016-10-03 | Adjudicado | BR-B3553 | Contrato em Execução
|  |  |  | II |  | Em Licit | 2015-10-27 | 3.3025 | 16748963.74 |  | - | 5071601.4353 | [5 empty] | 2017-09-19 | Adjudicado | BR-B3733 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20160006 - (5º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | Em Licit | 2015-10-27 | 3.3025 | 21217565.48 | 2017-11-21 | - | 6424698.1014 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2016-07-01 | 2016-12-01 | Adjudicado | BR-B3609 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20160008 - (6º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | - | - | 3.3025 | 16479157.79 | 2017-11-21 | - | 4989903.9485 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2016-08-01 | 2017-02-02 | Adjudicado | BR-B3651 | Contrato em Execução
|  |  |  | II |  | - | - | 3.3025 | 31999258.03 |  | - | 9689404.3997 | [5 empty] | 2017-02-06 | Adjudicado | BR-B3652 | Contrato em Execução
|  |  |  | III |  | - | - | 3.3025 | 17547949.45 |  | - | 5313535.0341 | [5 empty] | 2017-01-24 | Adjudicado | BR-B3653 | Contrato em Execução
|  |  |  | IV |  | - | - | 3.3025 | 28301071.69 |  | - | 8569590.2165 | [5 empty] | 2017-01-24 | Adjudicado | BR-B3654 | Contrato em Execução
| Obras e Supervisão de Obras | CP Continuidade Rodovia das Placas | Comparação de Preços | I |  |  |  | 3.3025 | 15936666.31 | 2017-11-21 |  | 4825637.0356 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2017-07-01 | 2017-03-03 | Adjudicado | BR-B3696 | Contrato em Execução
| Obras e Supervisão de Obras | CP Continuidade Dep. Irapuan Pinheiro – Acopiara | Comparação de Preços | I |  |  |  | 3.3025 | 3226119.79 | 2017-11-21 |  | 976872.003 | 80% | 20% | Pavimentação | ex-ante | 2017-07-01 | 2017-04-05 | Adjudicado | BR-11820 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI Nº 20150003 - (Obras de Manutenção por Resultados) | Licitação Pública Internacional | I |  | S/C | 2015-10-06 | 3.3025 | 17291467.91 | 2017-11-21 | - | 5235872.1908 | 80% | 20% | Manutenção por Resultados Restauração | ex-ante | 2014-03-01 | 2016-05-13 | Adjudicado | - | Contrato Cancelado
| Obras e Supervisão de Obras | CP Continuidade Manutenção por Resultados | Comparação de Preços | I |  |  |  | 3.3025 | 12981466.06 | 2017-11-21 |  | 3930799.7154 | 80% | 20% | Manutenção por Resultados Restauração | ex-ante | 2017-07-01 | 2017-04-04 | Adjudicado | BR-B3695 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20130006 - (1º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | 039/2014 | 2013-10-29 | 2.5424 | 46342219.26 | 2017-11-21 | - | 18227745.1463 | 80% | 20% | Restauração | ex-ante | 2013-08-01 | 2014-05-20 | Adjudicado | BRA6558 | Contrato Terminado
|  |  |  | II |  | 038/2014 | 2013-10-29 | 2.652 | 19368926.51 |  | - | 7303534.27 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA6557 | Contrato Terminado
|  |  |  | III |  | 040/2014 | 2013-10-29 | 2.2779 | 19064913.87 |  | - | 8369371.71 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA6559 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 041/2014 | 2013-10-29 | 2.6972 | 25810714.55 |  | - | 9569523.38 | [5 empty] | 2014-05-20 |  | BRA6560 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20140001 - (2º Grupo) | Licitação Pública Internacional por Lotes | I |  | 073/2014 | 2014-07-18 | 3.0547 | 13671085.77 | 2017-11-21 | - | 4475419.9 | 80% | 20% | Restauração | ex-ante | 2014-03-01 | 2014-09-24 | Adjudicado | A-6573 | Contrato Terminado
|  |  |  | II |  | 074/2014 | 2014-07-18 | 3.0986 | 9699742.52 |  | - | 3130330.6 | [5 empty] | 2014-09-24 |  | A-6574 | Contrato Terminado
|  |  |  | III |  | 075/2014 | 2014-07-18 | 2.6207 | 9977130.03 |  | - | 3807007.06 | [5 empty] | 2014-09-24 |  | A-6575 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 076/2014 | 2014-07-18 | 3.237 | 34716460.22 |  | - | 10724733.98 | [5 empty] | 2014-09-24 |  | A-6576 | Contrato Terminado
|  |  |  | V |  | 077/2014 | 2014-07-18 | 3.0797 | 54915243.83 |  | - | 17831361.441 | [5 empty] | 2014-09-26 |  | A-6577 | Contrato Terminado
|  |  |  | VI |  | 078/2014 | 2014-07-18 | 3.0797 | 19987121.63 |  | - | 6489957.3432 | [5 empty] | 2014-09-30 |  | A-6578 | Contrato Terminado
|  |  |  | VII |  | 079/2014 | 2014-07-18 | 3.0813 | 18870075.46 |  | - | 6124107.63 | [5 empty] | 2015-09-26 |  | A-6579 | Contrato Terminado
|  |  |  | VIII |  | 080/2014 | 2014-07-18 | 3.1856 | 22439713.89 |  | - | 7044091.69 | [5 empty] | 2014-09-26 |  | A-6580 | Contrato Terminado
|  |  |  | IX |  | 081/2014 | 2014-07-18 | 3.0833 | 30579440.79 |  | - | 9917707.01 | [5 empty] | 2014-09-24 |  | A-6581 | Contrato Terminado
|  |  |  | X |  | 082/2014 | 2014-07-18 | 3.0713 | 32738424.72 |  | - | 10659295.86 | [5 empty] | 2014-09-25 |  | A-6591 | Contrato Terminado
|  |  |  | XI |  | 083/2014 | 2014-07-18 | 3.2849 | 38645668.5 |  | - | 11764514.2 | [5 empty] | 2014-09-26 |  | A-6582 | Contrato Terminado
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20160002 - (3º Grupo) | Licitação Pública Internacional | I |  | - | - | 3.3025 | 73840435.5 | 2017-11-21 | - | 22358950.9463 | 80% | 20% | Restauração | ex-ante | 2016-04-01 | 2016-10-14 | Adjudicado | BR-B3545 | Contrato em Execução
|  |  |  | II |  | - | - | 3.3025 | 68037564.8 |  | - | 20601836.4269 | [5 empty] | - | - | - | Processo em curso
|  |  |  | III |  | - | - | 3.3025 | 20171175.22 |  | - | 6107850.1802 | [5 empty] | 2016-10-13 | Adjudicado | BR-B3546 | Contrato em Execução
|  |  |  | IV |  | - | - | 3.3025 | 41248794.78 |  | - | 12490172.5299 | [5 empty] | 2016-10-13 |  | BR-B3547 | Contrato em Execução
|  |  |  | V |  | - | - | 3.3025 | 27690582.28 |  | - | 8384733.4686 | [5 empty] | 2016-10-17 |  | BR-B3548 | Contrato em Execução
|  |  |  | VI |  | - | - | 3.3025 | 32601890.24 |  | - | 9871881.9803 | [5 empty] | 2016-10-18 |  | BR-B3549 | Contrato em Execução
|  |  |  | VII |  | - | - | 3.3025 | 44159501.55 |  | - | 13371537.184 | [5 empty] | 2016-10-27 |  | BR-B3550 | Contrato em Execução
|  |  |  | VIII |  | - | - | 3.3025 | 28826996.69 |  | - | 8728840.7843 | [5 empty] | 2016-10-27 |  | BR-B3551 | Contrato em Execução
|  |  |  | IX |  | - | - | 3.3025 | 15003213.19 |  | - | 4542986.5829 | [5 empty] | 2016-10-13 |  | BR-B3552 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20160004 - (4º Grupo) | Licitação Pública Internacional | I |  | - | - | 3.3025 | 104916160.28 | 2017-11-21 | - | 31768708.6389 | 80% | 20% | Restauração | ex-ante | 2016-05-01 | 2016-10-28 | Adjudicado | BR-11659 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | LPI 20160007 - (5º Grupo) | Licitação Pública Internacional | I |  | - | - | 3.3025 | 91362378.93 | 2017-11-21 | - | 27664611.3338 | 80% | 20% | Restauração | ex-ante | 2016-08-01 | 2017-01-24 | Adjudicado | BR-B3650 | Contrato em Execução
BENS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | Quantidade de Lotes: | Distrito Operacional-DER | Contrato | Data Proposta | Taxa | Montante Estimado em R$ | Atualização | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[12 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio | Assinatura do Contrato
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico Nº 20140006 | Sistema Nacional | 3 e 14 |  | 097/2014 | 2014-10-09 | 3.014 | 350700 | 2017-11-21 | - | 116357 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | dez/14 | 2014-12-16 | Adjudicado | BRB-2732 | Contrato Terminado
|  |  |  | 4 e 9 |  | 098/2014 | 2014-10-09 | 3.014 | 33849.8 | 2017-11-21 | - | 11230.86 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-03 |  | BRB-2733 | Contrato Terminado
|  |  |  | 2 |  | 099/2014 | 2014-10-09 | 3.014 | 243580 | 2017-11-21 | - | 80816.19 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-08 |  | BRB-2734 | Contrato Terminado
|  |  |  | 5 |  | 100/2014 | 2014-10-09 | 2.491 | 55000 | 2017-11-21 | - | 22079.49 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-08 |  | BRB-2724 | Contrato Terminado
|  |  |  | 10 |  | 101/2014 | 2014-10-09 | 3.014 | 15874 | 2017-11-21 | - | 5266.76 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-08 |  | BRB-2735 | Contrato Terminado
|  |  |  | 13 |  | 102/2014 | 2014-10-09 | 2.491 | 102825 | 2017-11-21 | - | 41278.6 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-08 |  | BRB-2725 | Contrato Terminado
|  |  |  | 16 |  | 103/2014 | 2014-10-09 | 2.491 | 18800 | 2017-11-21 | - | 7547.17 | 90% | 10% |  |  |  | 2014-12-08 |  | BRB-2725 | Contrato Terminado
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico Nº 20150004 | Sistema Nacional | III |  | 006/2016 | 2015-07-29 | 3.3025 | 35416.21 | 2017-11-21 | - | 10724.0606 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | 2015-07-01 | 2016-02-22 | Adjudicado | BR-B3374 | Contrato Terminado
|  |  |  | IV |  | 007/2016 | 2015-07-29 | 3.3025 | 17500 | 2017-11-21 | - | 5299.0159 | 90% | 10% |  |  |  | 2016-02-24 |  | BR-B3375 | Contrato Terminado
|  |  |  | VIII |  | 012/2016 | 2015-07-29 | 3.3025 | 5499.89 | 2017-11-21 | - | 1665.3717 | 90% | 10% |  |  |  | 2016-02-24 |  | BR-B3376 | Contrato Terminado
|  |  |  | IX |  | 013/2016 | 2015-07-29 | 3.3025 | 17952 | 2017-11-21 | - | 5435.8819 | 90% | 10% |  |  |  | 2016-03-04 |  | BR-B3377 | Contrato Terminado
|  |  |  | XI |  | 014/2016 | 2015-07-29 | 3.3025 | 3050 | 2017-11-21 | - | 923.5428 | 90% | 10% |  |  |  | 2016-02-12 |  | BR-B3378 | Contrato Terminado
DER/CE | Fortalecimento Institucional | Pregão Eletrônico Nº 20150007 | Sistema Nacional | I |  | 019/2016 | 2016-02-16 | 3.3025 | 7888.99 | 2017-11-21 | - | 2388.7933 | 90% | 10% | Apoio ao DER | Sistema Nacional | fev/16 | 2016-04-14 | Adjudicado | BR-B3379 | Contrato Terminado
CONSULTORIAS FIRMAS
Unidade Executora: | Atividade | Descrição adicional: | Método de Aquisição (Selecionar uma das opções): | [8 empty] | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas |  | Comentários - para UCS incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
|  |  |  | Número do Processo: | [7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
DER/CE | Engª e Administração | MI 20120002-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 026/2013 | 2013-01-07 | 3.3025 | 17492476.08 | 2017-11-21 | - | 5296737.6472 | 90% | 10% | Administração, Avaliação e Monitoramento do Programa | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-04-08 | Adjudicado | BR10232 | Contrato em Execução
DER/CE | Engª e Administração | MI 2013001-SDP Nº 01/2014 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 092/2014 | 2014-03-17 | 3.3025 | 813150 | 2017-11-21 | - | 246222.5587 | 100 | 0% | Auditoria | ex-ante | 2012-02-01 | 2014-11-06 | Adjudicado | BR10788 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Aracoiaba | 055/2013 | 17/06/2013 | 3.3025 | 4549302.1 | 2017-11-21 | - | 1377532.8085 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-12-26 | Rescindido | BR10476 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 02 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Itapipoca | 091/2014 | 17/06/2013 | 3.3025 | 7408554.67 | 2017-11-21 | - | 2243317.084 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2014-10-09 | Adjudicado | BR10775 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 03 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Limoeiro | 058/2013 | 04/04/2013 | 3.3025 | 8549366.53 | 2017-11-21 | - | 2588755.9516 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-12-20 | Adjudicado | BR10477 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 04 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Sta.Quitéria | 059/2013 | 17/06/2013 | 3.3025 | 6696112.07 | 2017-11-21 | - | 2027588.8176 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-12-20 | Adjudicado | BR10478 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 05 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Quixeramobim | 056/2013 | 17/06/2013 | 3.3025 | 4282176.98 | 2017-11-21 | - | 1296647.0795 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-12-30 | Adjudicado | BR10779 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 06 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Sobral | 006/2014 | 17/06/2013 | 3.3025 | 11432324.48 | 2017-11-21 | - | 3461718.2377 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 20/13/2014 | Adjudicado | BR10480 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 07 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Iguatú | 007/2014 | 17/06/2013 | 3.3025 | 9907717.15 | 2017-11-21 | - | 3000065.7532 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2014-02-24 | Adjudicado | BR10481 | Contrato em Execução
DER/CE | Obras e Supervisão de Obras | MI 20120001/DER-CE-SDP Nº 08 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  | Crato | 057/2013 | 17/06/2013 | 3.3025 | 6696765.66 | 2017-11-21 | - | 2027786.7252 | 90% | 10% | Supervisão | ex-ante | 2012-07-01 | 2013-12-26 | Adjudicado | BR10482 | Contrato em Execução
DER/CE | Fortalecimento Institucional | MI 20100001/DER-CE-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 039/2011 | 06/10/2011 | 2.2021 | 1552488.14 | 2017-11-21 | - | 705012.08 | 90% | 10% | Elaboração do Plano Estadual de Logística de Transporte | ex-ante | 2011-04-01 | 2011-10-06 | Adjudicado | BR10784 | Contrato Terminado
DER/CE | Fortalecimento Institucional | MI 20160001/DER-CE-SDP Nº 01 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo |  |  | 0 | 2016-07-14 | 3.3025 | 730241.52 | 2017-11-21 | - | 221117.7956 | 90% | 10% | Revisão do Plano de Segurança Viária | ex-ante | 2014-08-01 | 2017-08-30 | Adjudicado | BR-11838 | Contrato em Execução