## PMR-PEP (hidden)
Cette 1e feuille contient un copier-coller des sections "impact", "résultats", "produits" et "coûts par produit" qui figure dans le système PMR
Impacts
Impact:
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 20__ | 20__ | Fin du projet | Explication des écarts : toute différence substantielle entre les lignes « P » (planifié) et « A » (accompli) et/ou toute incohérence apparente (par ex, beaucoup de produits réalisés à très faible coût, ou beaucoup de dépenses exécutés sans aucun produit obtenu) doit être expliquée. Rappel : la planification est annuelle, alors que le reporting de 1er semestre ne concerne qu’une demi-année, donc il est normal d’observer des divergences entre les réalisations au 30 juin et la planification annuelle. | Mesures correctives (actions convenues pour éviter la répétition des problèmes, pour corriger les retards, etc)
P
A
Impact:
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
Impact:
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de BL |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
Moyens de vérification, impact et indicateurs
Impact: |  | Augmenter la productivité dans les différentes zones d'intervention
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Différence dans l'augmentation des rendements agricoles / ha ou revenus / ha entre le groupe de bénéficiaires et le groupe témoin |  |  |  | % |  |  | Rapport PSE |  |  |  |  | Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro
Impact: |  | Augmenter les investissements agricoles
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaire
Différence dans l'indice des investissements agricoles (basé sur les investissements déclarés dans les actifs agricoles fixes et mobiles) entre le groupe de bénéficiaires et le contrôle |  |  |  | % |  |  | Rapport d'évaluation d'impact |  |  |  |  | Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro
Impact: |  | Amélioration de la gestion des ressources naturelles dans les aires d'intervention
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesure |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Différence la productivité de la parcelle à long terme en raison d'investissements (tels que les terrasses, le reboisement, irrigation). |  |  |  | % |  |  | Rapport d'évaluation d'impact |  |  |  |  | L'intensité sera mesurée en % du nombre total d'hectares ayant reçu un investissement technologique donné. Le processus aléatoire garantit une différence initiale entre le groupe bénéficiaire et le groupe de contrôle égal à zéro.
Résultats
Résultat
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
Résultat
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
P
A
Résultat
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
P
A
Résultat
Indicateurs | [7 empty] | Unité de mesure |  | Ligne de base |  | Année de LB |  | 20__ | 20__ | Fin du projet
P
A
Moyens de vérification et indicateurs sur les résultats
Résultat |  | Augmentation des transactions foncières
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Nombre d'hectares de terres vendues et louées entre le début et la fin du projet. |  |  |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation |  |  |  |  | Avoir une référence de base en début de projet
Résultat |  | Augmentation de la valeur de la terre
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Différence de la valeur estimée des terres (prix / ha) entre le début et la fin du projet. |  |  |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation |  |  |  |  | Avoir une référence de base en début de projet
Ecart entre les prix des transactions foncières entre le début et la fin du projet. |  |  |  | % |  |  | Rapport de suivi évaluation |  |  |  |  | Avoir une référence de base en début de projet
Résultat |  | Améliorer les services de l'administration foncière au niveau national.
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Temps moyen pour un enregistrement |  |  |  | Jours |  |  | Système de suivi du projet / CIAT
Coût moyen pour un enregistrement |  |  |  | US$ |  |  | Système de suivi du projet / CIAT
Résultat |  | Ménages qui bénéficient d'une meilleure sécurité foncière et/ou d'un meilleur accès aux services d'administration du foncier dans les zones pilotes
Indicateurs |  |  |  | Unité de mesures |  |  | Moyens de vérification |  |  |  |  | Commentaires
Ménages qui bénéficient d'une meilleure sécurité foncière et/ou d'un meilleur accès aux services d'administration du foncier dans les zones pilotes |  |  |  | Ménages |  |  | Système de suivi
Produits
Produits |  |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
Titre de la composante A :
P
A
| Milestone |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
P
A
P
A
P
A
Titre de la composante B :
P
A
| Milestone |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
P
A
P
A
P
A
P
A
P
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
P
A
Titre de la composante :
COUTS PAR PRODUIT
Produits |  |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
Titre de la composante A : Délimitation des parcelles et clarification de la tenure foncière
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
| Milestone |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
0
Titre de la composante B :
| Milestone |  | Unité de mesures |  |  | 20__ |  | 20__ | 20__ |  | 20__ |  | 20__ |  | Cumulé | Fin du projet
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
A
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | A | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | P | [10 empty] | 0
[5 empty] | A | [10 empty] | 0
P
A

## 1.Plan Annuel d'opération (hidden)
|  | Unité d'exécution | Unité Technique d'Exécution du MEF |  |  |  | Nom du Programme |  |  |  | PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE
|  | Numéro programme | 2779/GR-HA |  |  |  | Numéro d'opération |  |  |  | HA-L1076
|  | Date de préparation | 2016-12-01
| Composantes /Produits/Activités |  | Coût total budgétisé sur toute la période d'exécution du projet (activités, produits, composantes) | Solde financier disponible en début d'année | Dépenses prévisionnelles année en cours | [8 empty] | État d'avancement des produits (supplément de produit obtenu par semestre, en valeur absolue ou en % par rapport à ligne de base) |  | Extrants (milestone dans PMR)
|  | Libellé |  |  | Trimestre 1 | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 2 | Trimestre 3 | Trimestre 3 | Trimestre 4 | Trimestre 4 | Dépenses totales | 1er semestre | 2ème semestre
Résultats du projet (outcomes)
| Résultat I |  | 41483386.18 | 11699626.24 | 1123533.26 | 9.603% | 340500 | 2.91% | 343350 | 2.935% | 99375 | 0.8494% | 783225 | 12.51% | 3.784%
| Résultat II |  | 3448018.58 | 2870330.94 | 510200 | 17.77% | 737800 | 25.7% | 212800 | 7.414% | 97800 | 3.407% | 1048400 | 43.48% | 49%
| Résultat III |  | 3051981.42 | 1730438.33 | 53000 | 3.063% | 81000 | 4.681% | 65000 | 3.756% | 33000 | 1.907% | 232000.115
| Résultat IV |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
Produits et activités par composante
Composante I |  |  | 41483386.18 | 2203406.49 | 1123533.26 | 50.99% | 340500 | 15.45% | 343350 | 0.8277% | 99375 | 0.2396% | 1906758.26 | 66.44% | 20.09%
| Produit 1 |  | 41483386.18 | 2203406.49 | 1123533.26 | 50.99% | 340500 | 15.45% | 343350 | 0.8277% | 99375 | 0.0023955 | 1906758.26 | 66.44% | 20.09%
| Activité 1.1 | Conception et réalisation d'un aménagement paysager au PIC |  | 150000 | 24900 | 16.6% | 20700 | 13.8% | 23150 | 15.43% | 24375 | 16.25% | 93125 | 30.4% | 31.68%
| Activité 1.2 | Conception et réalisation des travaux de l'étape 2 du PIC |  | 688633.26 | 688633.26 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 688633.26 | 100% | 0%
| Activité 1.3 | Conception, réalisation et exploitation d'une station d'épuration des eaux usées domestiques du PIC |  | 664773.23 | 200000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 |  | 425000 | 41.37% | 22.56%
| Activité 1.4 | Etude et execution des travaux d'amelioration du systeme de traitement des eaux domestiques du PIC |  | 700000 | 210000 | 291600 | 244800 | 244800 | 245200 | 244800 | 0 | 0% | 700000 | 64.97% | 35.03%
Composante II |  |  | 3448018.58 | 1840000 | 510200 | 14.8% | 737800 | 21.4% | 212800 | 6.172% | 97800 | 2.836% | 1558600 | 36.19% | 9.008%
| Produit 2 |  | 3448018.58 | 1840000 | 510200 | 0.14797 | 737800 | 0.21398 | 212800 | 0.061717 | 97800 | 2.836% | 1558600 | 36.19% | 9.008%
| Activité 2.1 | Programme de sensibilisation, de suivi environnemental et d'engagement communautaire dans le Parc National des 3 bais |  | 490000 | 65200 | 13.31% | 97800 | 19.96% | 97800 | 19.96% | 97800 | 19.96% | 358600 | 33.27% | 39.92%
| Activité 2.2 | Fourniture et installation d'un incinérateur au PIC |  | 300000 | 75000 | 25% | 195000 | 65% | 30000 | 10% | 0 | 0% | 300000 | 90% | 10%
| Activité 2.3 | Clôture du centre d'enfouissement de Mouchinette (Limonade) |  | 500000 | 210000 | 42% | 140000 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 350000 | 70% | 0%
| Activité 2.4 | Conception et réalisation d'un centre d'entrepose de déchets dangereux au PIC. |  | 500000 | 150000 | 30% | 275000 | 55% | 75000 | 15% | 0 | 0% | 500000 | 85% | 15%
| Activité 2.5 | Supervision des travaux de construction du centre d'entreposage de déchets dangereux. |  | 50000 | 10000 | 20% | 30000 | 60% | 10000 | 20% | 0 | 0% | 50000 | 80% | 20%
Composante III |  |  | 3051981.42 | 100000 | 53000 | % | 81000 | % | 65000 | % | 33000 | % | 232000
| Produit 3 |  | 0 | 100000 | 53000 | % | 81000 | % | 65000 | % | 33000 | % | 232000
| Actvité 3.1 | Fonctionnement de l'UTE |  |  | 33000 | % | 33000 | % | 33000 | % | 33000 | % |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| Activité 3.2 | Evaluation du Plan de Compensation des personnes affectees par le PIC |  | 100000 | 20000 | % | 48000 | % | 32000 | % | 0 | % | 100000 | 68% | 32%
| Produit 4 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Activité 4.1 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Actvitié 4.2 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
Composante III |  |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Produit 5 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Activité 5.1 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Activité 5.2 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Produit 6 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Activité 6.1 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Activité 6.2 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
Composante IV |  |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Produit 7 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Activité 7.1 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Activité 7.2 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Produit 8 |  | 0 | 0 | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0 | % | 0
| Activité 8.1 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
| Activité 8.2 |  |  |  |  | % |  | % |  | % |  | %
NOTE IMPORTANTE : un résultat s'obtient en additionnant des produits, un produit en additionnant des activités. Il n'est donc pas nécessaire de remplir TOUTES les cases, beaucoup se déduisent par sommation.
Les règles de sommation se déduisent de la matrice de résultat de chaque projet ; dans cet exemple, on considère que l'on a un résultat attendu par composante .
Ceci n'est absolument pas la règle, chaque composante / catégorie d'investissement devant plutôt correspondre à une modalité d'exécution, et toujours à une somme de produits.
Cette présentation permet d'être en totale cohérence avec le PMR et facilitera ainsi le reporting (copiés-collés).
Produit = |  | Output | État d'avancement des produits
Résultat = |  | Outcome
Extrant = |  | Milestone

## 3. Plan de passation de marché
|  | Agence d'Exécution |  | MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
|  | Unité d'Exécution |  | UNITE TECHNIQUE D'EXECUTION
|  | Numéro et nom du programme |  | PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE 2779 GR/HA ET HA-L1076
|  | Date de préparation |  | 2016-12-01
|  | Période couverte par le PPM |  | Janvier 2017 -Décembre 2017
BIENS ET SERVICES CONNEXES (B)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
TOTAL
TRAVAUX (T)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes ) | Date de signature du contrat
CP-CT-MEF-223 | Composante I et Activite 1.1 | Conception et réalisation d'un aménagement paysager autour du PIC | CP-CT-MEF-223 | CP | Ex-Ante | 150000 | 100 |  | 2016-11-01 | 2017-02-01 |  | En cours
CP-CT-MEF-219 | Composante II et Activite 2.7 | Construction d' un mur de cloture du Centre d'enfouissement Technique de Mouchinette |  | CP | Ex-Ante | 500000 | 100 |  | Mai 2016 | 2016-08-01 |  | Attribue
AOI-CT-MEF-127 | Composante II et Activite 2.7 | Conception et réalisation d'un centre d'entreposage de dechets dangereux au PIC | AOI-CT-MEF-217 | AOI | Ex-Ante | 450000 | 100 |  | 2016-12-01 | 2017-04-01 |  | En cours
AOI-BS-MEF-119 | Composante I et Activite 1.1 | Conception, fourniture, installation et exploitation d'une station de traitement des eaux des forages du PIC | AOI-BS-MEF-119 | AOI | Ex-Ante | 700000 | 100 |  | 2017-02-17 | 2017-05-16 |  | En cours
AOI-CT-MEF-127 | Composante II - Activite 2.7 | Fourniture et Installation d'un Incinerateur au PIC | AOI-BS-MEF-118 | AOI | Ex-Ante | 350000 | 100 |  | 2017-01-01 | 2017-04-01 |  | En cours
TOTAL | [5 empty] | 2150000
SERVICES NON CONSULTATIFS (S)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes | Contract Signature
TOTAL
BUREAUX DE SERVICES-CONSEILS (CF)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Publication de l'avis spécifique (Biens - Travaux- SNC) ou de l'Appel à Manifestation d'intérêt (Firmes) | Date de signature du contrat
CP-CS-MEF-94 | Composante II et Activite 2.7 | Supervision des travaux du centre d'entreposage des déchets dangereux du PIC | CP-CS-MEF-109 | QC | Ex-Ante | 50000 | 100 |  | 2017-01-01 | 2017-04-01 |  | En Attente
AOI-CE-MEF-156 | Composante II et Activite 2.4 | Programme de sensibilisation, de suivi environnemental et d'engagement communautaire dans le Parc National des 3 bais | AOI-CE-MEF-156 | SCBD | Ex-Ante | 490000 | 100 |  | Avril 2016 | 2017-02-01 |  | En Cours
AOI-CE-MEF-207 | Composante III et Activite 3.2 | Evaluation du Plan de Compensation des personnes affectees par le PIC | AOI-CE-MEF-207 | SFQC | Ex-Ante | 100000 | 100 |  | 2016-11-01 | 2017-03-01 |  | En Cours
TOTAL | [5 empty] | 640000
CONSULTANTS INDIVIDUELS (CI)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de de passation de marché (2) | Révision Ex Ante ou Ex Post | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date d'aprobation des TDR et de la grille d'évaluation | Date de siganture du contrat
TOTAL
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES (DO)
Numéro de référence du marché (1) | Composante et Activité | Description du marché | Numéro de marchés | Méthode de de passation de marché (2) | Process Number: | Montant estimatif |  |  | Dates estimatives |  | Commentaires ((Pour ED/SED (3) préciser nom de la firme et clause de justification tirée des politiques de passation de marchés de la BID)) | Statut : En attente, en cours, adjugé, annulé, clôturé (4)
[6 empty] | Coût estimatif (USD): | % BID: | % Contrepartie: | Date de lancememt du marché | Date de siganture du contrat
GG-CC-MEF-405 | Composante III et Activite 3.1 | Contrat Directeur Executif |  | GG |  | 264000 | 100 |  |  | Juillet 2016 |  | En cours
TOTAL | [5 empty] | 264000
TOTAL
(1) LE NUMERO DE REFERENCE doit inclure les informations suivantes : Le numéro de l'opération; l'unité d'exécution; le type de marché (B, T, S, CF, CI,DO); la méthode de sélection; la séquence; l'année.
(2) METHODE DE PDM- Biens et Travaux: AOI - Appel d'Offres International; AOIR - Appel d'Offres International Restreint; AON - Appel d'Offres National; CP - Comparaison de Prix; ED - Entente Directe; FA - Force Account (En régie); Bureaux de Services Conseils : SFQC - Sélection fondée sur la qualité et le coût; SFQ - Sélection fondée sur la qualité; SCBD - Sélection dans le cadre d'un budget déterminé; SMC - Sélection au « moindre coût »; QC - Sélection fondée sur les qualifications des consultants; SED - Sélection par entente directe; Services de Consultants Individuels: QCNI - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels nationaux; QCII - Sélection fondée sur les qualifications des consultants individuels internationaux.
(3) ENTENTE DIRECTE - Chaque contrat dans le quel la methode d'entente direct est proposée inclue le numero de la clause et l'alinea correspondant aux Politiques de Passation des Marches de la BID. Réferences: 3.6 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2349-9 pour Biens, Services et Travaux; 3.10 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Firmes de Consultation; et 5.4 (a) ou (b) ou (c) ou (d) des GN-2350-9 pour Consultants Individuels.
(4) STATUT: En attente - Processus pas encore commencé ; En cours - Processus de passation des marchés en cours ; Adjugé non-objection de la Banque obtenue pour l'adjudication ; Annulé - Processus annulé ; Clôturé - Contrat dûment exécuté - dernier paiement exécuté

## 5.Prévision flux de trésorerie (hidden)
Unité d'exécution | Unité Technique d'Exécution du MEF | [5 empty] | Nom du Programme |  | Programme d'Infrastructure Productive
Numéro programme | 2779 GR/HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1076
Date de préparation | 2016-12-01
| Période | 2017-01-01 | 2017-02-04 | 2017-03-10 | 2017-04-13 | 2017-05-17 | 2017-06-20 | 2017-07-24 | 2017-08-27 | 2017-09-30 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-31
| Solde initial des fonds disponibles (Fonds BID) | 1587000 | 1358000 | 495766.74 | 1870266.74 | 1447166.74 | 1029066.74 | 710966.74 | 437866.74 | 2248541.74 | 2089816.74 | 2013091.74 | 1936366.74 | TOTAL
| Total des dépenses de la période par catégories budgétaires : | 229000 | 862233.26 | 625500 | 423100 | 418100 | 318100 | 273100 | 189325 | 158725 | 76725 | 76725 | 76725 | 3727358.26
Libellé
Composante I | Construction au PIC | 150000 | 731633.26 | 241900 | 113500 | 113500 | 113500 | 113500 | 114725 | 115125 | 33125 | 33125 | 33125 | 1906758.26
Activité 1.1 | Conception et réalisation d'un aménagement paysager au PIC | 0 | 18000 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 93125
Activité 1.2 | Conception et réalisation des travaux de l'étape 2 du PIC | 0 | 688633.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688633.26
Activité 1.3 | Conception, réalisation et exploitation d'une station d'épuration des eaux usées domestiques du PIC | 150000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 425000
Activité 1.4 | Etude et execution des travaux d'amelioration du systeme de traitement des eaux domestiques du PIC | 0 | 0 | 210000 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 700000
Composante II | Etudes et Projets complementaires | 50000 | 107600 | 352600 | 282600 | 277600 | 177600 | 132600 | 47600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 1558600
Activité 2.1 | Programme de sensibilisation, de suivi environnemental et d'engagement communautaire dans le Parc National des 3 bais | 0 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 358600
Activité 2.2 | Fourniture et installation d'un incinérateur au PIC | 0 | 0 | 75000 | 80000 | 80000 | 35000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000
Activité 2.3 | Clôture du centre d'enfouissement de Mouchinette (Limonade) | 50000 | 75000 | 85000 | 85000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000
Activité 2.4 | Conception et réalisation d'un centre d'entrepose de déchets dangereux au PIC. | 0 | 0 | 150000 | 75000 | 100000 | 100000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
Activité 2.5 | Supervision des travaux de construction du centre d'entreposage de déchets dangereux. | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
Composante III | Gestion du Projet | 29000 | 23000 | 31000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 262000
Activité3.1 | Fonctionnement de l'UTE | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 132000
Activité3.2 | Evaluation du Plan de Compensation des personnes affectees par le PIC | 0 | 0 | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
|  | 18000 | 12000 | [10 empty] | 30000
Montant fonds totaux reçus | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
0
Décaissement d' Avance de Fonds | 0 |  |  | 2000000 | 0 |  |  |  | 2000000 |  |  | 0 |  | 4000000
Remboursement de paiement effectués | 0 | [12 empty] | 0
Paiement direct au fournisseur | 0 | [12 empty] | 0
| 0 | [12 empty] | 0
Solde final fonds disponibles |  | 1358000 | 495766.74 | 1870266.74 | 1447166.74 | 1029066.74 | 710966.74 | 437866.74 | 2248541.74 | 2089816.74 | 2013091.74 | 1936366.74 | 1859641.74

## 10. Plan d'Exécution (PEP) (hidden)
|  | Unité d'exécution | Unité Technique d'Exécution du MEF | [5 empty] | Nom du Programme |  | PROGRAMME D'INFRASTRUCTURE PRODUCTIVE
|  | Numéro programme | 2779/GR-HA | [5 empty] | Numéro d'opération |  | HA-L1076
|  | Date de préparation | 2016-12-01
| Composantes /Produits/Activités |  | Date début | Date fin |  | Plan d'Exécution du Projet
|  | Libellé | mois /année | mois/année | Montant ou balance à payer | 2017-01-01 | 2017-02-01 | 2017-03-01 | 2017-04-01 | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 2017-08-01 | 2017-09-01 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 2018-03-01 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
Produits et activités par composante
Composante I
| Produit 1 | 0
| Activité 1.1 | Conception et réalisation d'un aménagement paysager au PIC | 2017-01-01 | 2018-06-01 |  | 0 | 18000 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 1.2 | Conception et réalisation des travaux de l'étape 2 du PIC | 2013-08-01 | 2016-09-01 | 688633.26 | 0 | 688633.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 1.3 | Conception, réalisation et exploitation d'une station d'épuration des eaux usées domestiques du PIC | 2016-01-01 | 2018-07-01 | 664737.47 | 150000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
| Activité 1.4 | Etude et execution des travaux d'amelioration du systeme de traitement des eaux domestiques du PIC | 2017-03-01 | 2017-09-01 | 700000 | 0 | 0 | 210000 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 81600 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Composante II
| Activité 2.1 | Programme de sensibilisation, de suivi environnemental et d'engagement communautaire dans le Parc National des 3 bais | 2017-02-01 | 2018-04-01 | 490000 | 0 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 32600 | 33600
| Activité 2.2 | Fourniture et installation d'un incinérateur au PIC | 2017-03-01 | 2017-06-01 | 300000 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 75000; 2017-04-01: 80000; 2017-05-01: 80000; 2017-06-01: 35000; 2017-07-01: 15000; 2017-08-01: 15000; 2017-11-01: 0; 2017-12-01: 0; 2018-01-01: 0; 2018-02-01: 0; 2018-03-01: 0; 2018-04-01: 0
| Activité 2.3 | Clôture du centre d'enfouissement de Mouchinette (Limonade) | 2016-12-01 | 2017-05-01 | 500000 | 50000 | 75000 | 85000 | 85000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Activité 2.4 | Conception et réalisation d'un centre d'entrepose de déchets dangereux au PIC. | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 500000 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 150000; 2017-04-01: 75000; 2017-05-01: 100000; 2017-06-01: 100000; 2017-07-01: 75000
| Activité 2.5 | Supervision des travaux de construction du centre d'entreposage de déchets dangereux. | 2017-03-01 | 2017-07-01 | 50000 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 10000; 2017-04-01: 10000; 2017-05-01: 10000; 2017-06-01: 10000; 2017-07-01: 10000
Composante III
| Produit 3 | 0
| Actvité 3.1 | Fonctionnement de l'UTE |  |  |  | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000
|  | Audit |  |  |  | 2017-01-01: 18000; 2017-02-01: 12000
| Activité 3.2 | Evaluation du Plan de Compensation des personnes affectees par le PIC | 2017-03-01 | 2017-08-01 | 100000 | 2017-01-01: 0; 2017-02-01: 0; 2017-03-01: 20000; 2017-04-01: 16000; 2017-05-01: 16000; 2017-06-01: 16000; 2017-07-01: 16000; 2017-08-01: 16000
| Produit 4 | 0
| Activité 4.1 | 0
| Actvitié 4.2 | 0
Composante IV
| Produit 5 | 0
| Activité 5.1 | 0
| Activité 5.2 | 0
| Produit 6 | 0
| Activité 6.1 | 0
| Activité 6.2 | 0
Composante IV
| Produit 7 | 0
| Activité 7.1 | 0
| Activité 7.2 | 0
| Produit 8 | 0
| Activité 8.1 | 0
| Activité 8.2 | 0