## Avanço físico
IMPACTO ESPERADO
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
Impacto # 1: Incremento de la relación entre la recaudación tributaria y el PIB estadual.
Recaudación tributaria / PIB-PI | % | 10 | 2016 | 10 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11 | Informe, Dirección de Ingresos (SUPREC- SEFAZ) | El aumento real de la recaudación tributaria contribuye para el equilibrio fiscal, aportando recursos adicionales al fisco, y cuando se asocia a un control más efectivo del gasto público, como el promovido por el componente III.
Fórmula de cálculo:
Recaudación tributaria al final del proyecto/PIB del año correspondiente.
Línea de Base:
Recaudación tributaria (2016) = R$ 4,094 billones
PIB (2016) = R$ 40,909 billones
Impacto #2: Disminución de la relación entre la deuda corriente neta y los ingresos corrientes netos del estado
Deuda Corriente Neta (DCL) / Ingresos Corrientes Netos (RCL) | % | 45 | 2016 | 59 | 62 | 53 | 39 | 38 | 38 | Informe del Tesoro Nacional | Fórmula de cálculo:
Valor de la Deuda Corriente Neta (DCL) como porcentaje de los Ingresos Corrientes Netos (RCL)
Línea de Base: 45%
Deuda Corriente neta (2016) = BRL$4,0 billones
Ingresos Corrientes Neto (2016) = BRL$ 9,0 billones
RESULTADOS ESPERADOS[1]
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
RESULTADO #1: Aumento de la relación entre las metas de planificación estratégicas que fueron cumplidas y el total de metas planificadas
Metas cumplidas / total de metas planificadas | % | 62 | 2016 | 62 | 70 | 75 | 80 | 90 | 90 | Informe de aplicación MD- GEFIS | El aumento en esta relación demuestra una mejora en la capacidad institucional de la SEFAZ, lo que contribuye a un desempeño institucional.
Fórmula de cálculo:
Metas cumplidas / total de metas planificadas
Línea de Base: 62%
Metas cumplidas (2015) = 42
Metas totales (2015) = 68
RESULTADO #2: Disminución de la relación entre el costo administrativo de la recaudación y la recaudación tributaria total
Costo administrativo de la recaudación / Recaudación tributaria total | % | 6.7 | 2016 | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | Informe, SUPREC- SEFAZ | Un menor valor en esta relación demuestra que se han alcanzado economías de recursos en la gestión tributaria o aumentos de la recaudación.
Fórmula de cálculo:
Ejecución presupuestal de la administración tributaria / Recaudación tributaria.
Línea de Base: 6,7%
Costo recaudación (2016) = R$269.087.197 millones
Recaudación tributaria (2016) = R$4.011.109.630 millones
RESULTADO #3: Reducción de la discrepancia entre el presupuesto planificado y el presupuesto ejecutado
Desviación entre el gasto programado en el Presupuesto al inicio del ejercicio fiscal y el efectivamente ejecutado al final del año | % | 12.3 | 2016 | 12.3 | 12.3 | 10 | 8 | 6 | 5 | LOA[2] y Balance General del Estado | Una disminución en esta relación revela una mejor planificación fiscal y de una ejecución más eficiente.
Fórmula de cálculo:
1 – (presupuesto ejecutado / presupuesto planificado ).
Línea de Base (2016): 12,3%
Presupuesto planificado (LOA) = R$ 9,234 billones
Presupuesto final = R$ 10,540 billones (Planificado + suplementaciones - anulaciones)
PRODUCTOS[3]
Indicador | Unidad de Medida | Línea de Base | Año Línea de Base | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Meta Final | Medios de Verificación | Comentarios
Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal
1.1 Modelo de gestión por resultado implantado | Modelo | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Oficina de Proyectos (ASPRO-SEFAZ) | Ver Plan de Monitoreo y Evaluación (PM&E)
1.2 Plan de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos implantado | Funcionarios capacitados | 0 | 2016 | 50 | 100 | 100 | 100 | 150 | 500 | Informe, Gerencia de Gestión de Personas (GEPES-SEFAZ) | Ver PM&E
1.3 Plan de modernización de la tecnología de la información implantado | Plan | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Unidad de Tecnología y Seguridad de la Información (UNITEC-SEFAZ) | Ver PM&E
1.4 Sistema de gestión de la comunicación ciudadana ampliado | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Contraloría General del Estado (CGE) | Ver PM&E
Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal
2.1 Modelo de apoyo a la política tributaria mejorado | Modelo | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Gerencia de Información Económico-Fiscales (GIEFI-SEFAZ) | Ver PM&E
2.2 Modelo de Fiscalización e inteligencia fiscal fortalecido (Establecimientos y tránsito de mercancías) | Modelo | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | Informe, Unidad de Fiscalización (UNIFIS y UNITRAN) | Ver PM&E
2.3 Sistema de Gestión del contencioso administrativo fiscal mejorado. | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscales (TARF) y Procuraduría General del Estado (PGE) | Ver PM&E
2.4 Servicios de Atención Integral al contribuyente vía WEB ampliados. | Servicios | 33 | 2016 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | Informe, Unidad de Atención (UNICAT-) | Ver PM&E
2.5 Sistema de Recaudación y Cobranza administrativa implantado. | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Gerencia de Control de la Recaudación (GECAD-) | Ver PM&E
2.6 Sistemas de obligaciones tributarias unificados | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | Informe, Unidad de Tributación (UNATRI) | Ver PM&E
Componente 3: Administración financiera y gasto público
3.1 Marco Presupuestal de Mediano Plazo (MPMP) implantado | Instrumento | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Superintendencia de Planificación Estratégica (SUPLE- SEPLAN) | Ver PM&E
3.2 Sistema de Gestión del Tesoro estadual mejorado. | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Superintendencia del Tesoro (SUTESP) | Ver PM&E
3.3 Modelo de Gestión de compras y contrataciones del Estado fortalecido. | Modelo | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, Secretaria de Administración y Previdencia (SEAD) | Ver PM&E
3.4 Modelo de inversión pública fortalecido. | Modelo | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Informe, SUPLE-SEPLAN | Ver PM&E
3.5 Sistema de Gestión contable, presupuestaria, financiera y patrimonial fortalecido. | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Informe, Unidad de Control Contable (UNICON) | Ver PM&E
3.6 Sistema de Gestión de la deuda pública perfeccionado. | Sistema | 0 | 2016 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Informe, Unidad de Gestión de la Deuda Pública y Encargos Generales del Estado (UNIGED-) | Ver PM&E
[1] Los resultados esperados son acumulativos.
[2] LOA = Ley presupuestaria anual
[3] Los resultados son anuales.

## Orçamento delhado
ORÇAMENTO DETALHADO | [7 empty] | Taxa de Câmbio | 3
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não são de Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 1754833.6633 | 15722483.4333 | 26661182.9033 | 1111500 | 3750000 | 50000000
| 3.51% | 31.44% | 53.32% | 2.223% | 7.5% | 98%
GESTIÓN DEL PROYECTO | 133333.3333 | 27000 | 13333.3333 | 333333.3333 | 0 | 507000 | 1.014%
A1 - Monitoreo y evaluacíon | 133333.3333 | 27000 | 13333.3333 | 83333.3333 | 0 | 257000 | 0.514%
A2 - Auditoria | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 250000 | 0.5%
IMPREVISTOS | [5 empty] | 1000000 | 2%
Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal | 636666.9967 | 6248000.1 | 13385849.7367 | 43166.6667 | 2550000 | 22863683.5 | 45.73%
1.1 Modelo de gestión por resultado implantado | 10000 | 490000 | 371666.6667 | 0 | 1333333.3333 | 2205000 | 4.41%
1.2 Plan de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos implantado | 500000 | 451166.6667 | 330000 | 0 | 116666.6667 | 1397833.3333 | 2.796%
1.3 Plan de modernización de la tecnología de la información implantado | 100000 | 5166833.4333 | 12467653.1967 | 0 | 1100000 | 18834486.63 | 37.67%
1.4 Sistema de gestión de la comunicación ciudadana ampliado | 26666.9967 | 140000 | 216529.8733 | 43166.6667 | 0 | 426363.5367 | 0.8527%
Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal | 295666.6667 | 2706666.6667 | 12749666.5 | 0 | 1200000 | 16951999.8333 | 33.9%
2.1 Modelo de apoyo a la política tributaria mejorado | 21666.6667 | 466666.6667 | 140000 | 0 | 0 | 628333.3333 | 1.257%
2.2 Modelo de Fiscalización e inteligencia fiscal fortalecido (Establecimientos y tránsito de mercancías) | 126666.6667 | 449166.6667 | 9419166.6667 | 0 | 0 | 9995000 | 19.99%
2.3 Sistema de Gestión del contencioso administrativo fiscal mejorado. | 95666.6667 | 408333.3333 | 92333.3333 | 0 | 0 | 596333.3333 | 1.193%
2.4 Servicios de Atención Integral al contribuyente vía WEB ampliados. | 20000 | 70000 | 3086166.5 | 0 | 1200000 | 4376166.5 | 8.752%
2.5 Sistema de Recaudación y Cobranza administrativa implantado. | 31666.6667 | 495833.3333 | 12000 | 0 | 0 | 539500 | 1.079%
2.6 Sistemas de obligaciones tributarias unificados | 0 | 816666.6667 | 0 | 0 | 0 | 816666.6667 | 1.633%
Componente 3: Administración financiera y gasto público | 689166.6667 | 6740816.6667 | 512333.3333 | 735000 | 0 | 8677316.6667 | 17.35%
3.1 Marco Presupuestal de Mediano Plazo (MPMP) implantado | 257333.3333 | 466666.6667 | 9666.6667 | 0 | 0 | 733666.6667 | 1.467%
3.2 Sistema de Gestión del Tesoro estadual mejorado. | 84166.6667 | 151666.6667 | 30000 | 735000 | 0 | 1000833.3333 | 2.002%
3.3 Modelo de Gestión de compras y contrataciones del Estado fortalecido. | 90666.6667 | 2166666.6667 | 16000 | 0 | 0 | 2273333.3333 | 4.547%
3.4 Modelo de inversión pública fortalecido. | 82000 | 496650 | 0 | 0 | 0 | 578650 | 1.157%
3.5 Sistema de Gestión contable, presupuestaria, financiera y patrimonial fortalecido. | 133333.3333 | 2538333.3333 | 456666.6667 | 0 | 0 | 3128333.3333 | 6.257%
3.6 Sistema de Gestión de la deuda pública perfeccionado. | 41666.6667 | 920833.3333 | 0 | 0 | 0 | 962500 | 1.925%

## Orçamento delhado BRL (hidden)
ORÇAMENTO DETALHADO | [7 empty] | Taxa de Câmbio | 3
COMPONENTE | TIPO DE RECURSO
| Capacitação | Serviços de Consultoria | Bens | Serviços que não são de Consultoria | Obras | TOTAL | %
| 5264500 | 47167450 | 79983548.71 | 3334500 | 11250000 | 146999998.71
| 3.586% | 32.01% | 54.47% | 2.271% | 7.662% | 100%
GESTÃO DO PROJETO | 400000 | 81000 | 40000 | 1000000 | 0 | 1521000 | 100%
A1 - Monitoramento e avaliação | 400000 | 81000 | 40000 | 250000 | 0 | 771000 | 50.69%
A2 - Auditoria |  |  |  | 750000 |  | 750000 | 49.31%
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | 1910000 | 18744000 | 40157549.21 | 129500 | 7650000 | 68591049.21 | 100%
P1.1 Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados | 30000 | 1470000 | 1115000 | 0 | 4000000 | 6615000 | 9.644%
P1.2 Gestão de pessoas fortalecida | 1500000 | 1353500 | 990000 | 0 | 350000 | 4193500 | 6.114%
P1.3 Governança da tecnologia da informação fortalecida | 300000 | 15500500 | 37402959.59 | 0 | 3300000 | 56503459.59 | 82.38%
P1.4 Controle Social ampliado | 80000 | 420000 | 649589.62 | 129500 | 0 | 1279089.62 | 1.865%
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | 887000 | 8120000 | 38248999.5 | 0 | 3600000 | 50855999.5 | 100%
P2.1 Instrumentos de apoio à Política Tributária aprimorados | 65000 | 1400000 | 420000 | 0 | 0 | 1885000 | 3.707%
P2.2 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidos (estabelecimentos e trânsito) | 380000 | 1347500 | 28257500 | 0 | 0 | 29985000 | 58.97%
P2.3 Gestão do Contencioso administrativo fiscal aprimorada | 287000 | 1225000 | 277000 | 0 | 0 | 1789000 | 3.519%
P2.4 Atendimento integral ao contribuinte implantado | 60000 | 210000 | 9258499.5 | 0 | 3600000 | 13117500 | 25.8%
P2.5 Cobrança administrativa implantada | 95000 | 1487500 | 36000 | 0 | 0 | 1618500 | 3.183%
P2.6 Ambiente de negócio fortalecido | 0 | 2450000 | 0 | 0 | 0 | 2450000 | 4.819%
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | 2067500 | 20222450 | 1537000 | 2205000 | 0 | 26031950 | 100%
P3.1 Marco orçamentário de médio prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento | 772000 | 1400000 | 29000 | 0 | 0 | 2201000 | 8.512%
P3.2 Gestão do Tesouro Estadual aprimorada | 252500 | 455000 | 90000 | 2205000 | 0 | 3002500 | 11.61%
P3.3 Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada | 272000 | 6500000 | 48000 | 0 | 0 | 6820000 | 26.38%
P3.4 Gestão do ciclo de investimento público | 246000 | 1489950 | 0 | 0 | 0 | 1735950 | 6.714%
P3.5 Gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada | 400000 | 7615000 | 1370000 | 0 | 0 | 9385000 | 35.62%
P3.6 Gestão da dívida pública aprimorada | 125000 | 2762500 | 0 | 0 | 0 | 2887500 | 11.17%

## PEP Av. Fin.
Plano de Execución Plurianual (PEP)
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | Indicadores | Duração |  | BID | Contrapartida local | TOTAL | Ano 1 |  |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5
|  | Data Inicial | Data Final |  |  |  | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | % | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal |  |  |  | 20025183.9521 | 2838500.0017 | 22863683.9537 | 1964934.95 | 211183.3505 | 2176118.3005 | 9.518% | 2570304.65 | 887074.905 | 3457379.555 | 15.12% | 2532721.2 | 814408.2545 | 3347129.4545 | 14.64% | 6419053.3 | 452583.4 | 6871636.7 | 30.05% | 6538169.8521 | 473250.0917 | 7011419.9437 | 30.67%
1.1 Modelo de gestión por resultado implantado |  |  |  | 751669 | 1453333.01 | 2205002.01 | 37583.45 | 72666.6505 | 110250.1005 | 5% | 375834.5 | 726666.505 | 1102501.005 | 50% | 338251.05 | 653999.8545 | 992250.9045 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 10000 | 1333333.01 | 1343333.01 | 500 | 66666.6505 | 67166.6505 | 3.087% | 5000 | 666666.505 | 671666.505 | 19.43% | 4500 | 599999.8545 | 604499.8545 | 18.06% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93334 | 0 | 93334 | 4666.7 | 0 | 4666.7 | 0.2145% | 46667 | 0 | 46667 | 1.35% | 42000.3 | 0 | 42000.3 | 1.255% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 76667 | 120000 | 196667 | 3833.35 | 6000 | 9833.35 | 0.4519% | 38333.5 | 60000 | 98333.5 | 2.844% | 34500.15 | 54000 | 88500.15 | 2.644% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 6000 | 0 | 6000 | 0.2757% | 60000 | 0 | 60000 | 1.735% | 54000 | 0 | 54000 | 1.613% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116667 | 0 | 116667 | 5833.35 | 0 | 5833.35 | 0.2681% | 58333.5 | 0 | 58333.5 | 1.687% | 52500.15 | 0 | 52500.15 | 1.569% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101667 | 0 | 101667 | 5083.35 | 0 | 5083.35 | 0.2336% | 50833.5 | 0 | 50833.5 | 1.47% | 45750.15 | 0 | 45750.15 | 1.367% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças (gestión del cambio) |  |  |  | 233334 | 0 | 233334 | 11666.7 | 0 | 11666.7 | 0.5361% | 116667 | 0 | 116667 | 3.374% | 105000.3 | 0 | 105000.3 | 3.137% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 Plan de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos implantado |  |  |  | 1191165.9521 | 206666.9917 | 1397832.9437 | 119116.6 | 20666.7 | 139783.3 | 10% | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 20% | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 20% | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 20% | 357349.7521 | 62000.0917 | 419349.8437 | 30%
1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas |  |  |  | 404167 | 0 | 404167 | 40416.7 | 0 | 40416.7 | 28.91% | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91% | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91% | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91% | 121250.0837 | 0 | 121250.0837 | 28.91%
1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente |  |  |  | 675666 | 206667 | 882333 | 67566.6 | 20666.7 | 88233.3 | 63.12% | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12% | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12% | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12% | 202699.7728 | 62000.0917 | 264699.8645 | 63.12%
1.2.3 - Novo modelo de Gestão do Conhecimento |  |  |  | 97333 | 0 | 97333 | 9733.3 | 0 | 9733.3 | 6.963% | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963% | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963% | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963% | 29199.8961 | 0 | 29199.8961 | 6.963%
1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária |  |  |  | 14000 | 0 | 14000 | 1400 | 0 | 1400 | 1.002% | 2800 | 0 | 2800 | 1.002% | 2800 | 0 | 2800 | 1.002% | 2800 | 0 | 2800 | 1.002% | 4199.9994 | 0 | 4199.9994 | 1.002%
1.3 Plan de modernización de la tecnología de la información implantado |  |  |  | 17659486 | 1175000 | 18834486 | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10% | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10% | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10% | 6180820.1 | 411250 | 6592070.1 | 35% | 6180820.1 | 411250 | 6592070.1 | 35%
1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web |  |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 500000 | 0 | 500000 | 26.55% | 500000 | 0 | 500000 | 26.55% | 500000 | 0 | 500000 | 26.55% | 1750000 | 0 | 1750000 | 26.55% | 1750000 | 0 | 1750000 | 26.55%
1.3.2 - Atualização do PDTI |  |  |  | 166833 | 0 | 166833 | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858% | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858% | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858% | 58391.55 | 0 | 58391.55 | 0.8858% | 58391.55 | 0 | 58391.55 | 0.8858%
1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física |  |  |  | 12492653 | 1175000 | 13667653 | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57% | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57% | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57% | 4372428.55 | 411250 | 4783678.55 | 72.57% | 4372428.55 | 411250 | 4783678.55 | 72.57%
1.4 Sistema de gestión de la comunicación ciudadana ampliado |  |  |  | 422863 | 3500 | 426363 | 42286.3 | 350 | 42636.3 | 10% | 190288.35 | 1575 | 191863.35 | 45% | 190288.35 | 1575 | 191863.35 | 45% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.1 - Redesenho dos procedimentos de comunicação com a sociedade |  |  |  | 223030 | 3500 | 226530 | 22303 | 350 | 22653 | 53.13% | 100363.5 | 1575 | 101938.5 | 53.13% | 100363.5 | 1575 | 101938.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais |  |  |  | 140000 | 0 | 140000 | 14000 | 0 | 14000 | 32.84% | 63000 | 0 | 63000 | 32.84% | 63000 | 0 | 63000 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento |  |  |  | 59833 | 0 | 59833 | 5983.3 | 0 | 5983.3 | 14.03% | 26924.85 | 0 | 26924.85 | 14.03% | 26924.85 | 0 | 26924.85 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal |  |  |  | 14855499 | 2096500 | 16951999 | 1516216.6 | 210400 | 1726616.6 | 10.19% | 6256983.25 | 422525 | 6679508.25 | 39.4% | 2498232.7 | 574300 | 3072532.7 | 18.12% | 3903399.85 | 531375 | 4434774.85 | 26% | 680666.6 | 357900 | 1038566.6 | 6.127%
2.1 Modelo de apoyo a la política tributaria mejorado |  |  |  | 613334 | 15000 | 628334 | 92000.1 | 2250 | 94250.1 | 15% | 429333.8 | 10500 | 439833.8 | 70% | 92000.1 | 2250 | 94250.1 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta |  |  |  | 191667 | 7500 | 199167 | 28750.05 | 1125 | 29875.05 | 31.7% | 134166.9 | 5250 | 139416.9 | 31.7% | 28750.05 | 1125 | 29875.05 | 31.7% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais |  |  |  | 296667 | 7500 | 304167 | 44500.05 | 1125 | 45625.05 | 48.41% | 207666.9 | 5250 | 212916.9 | 48.41% | 44500.05 | 1125 | 45625.05 | 48.41% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal |  |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 18750 | 0 | 18750 | 19.89% | 87500 | 0 | 87500 | 19.89% | 18750 | 0 | 18750 | 19.89% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 Modelo de Fiscalización e inteligencia fiscal fortalecido (Establecimientos y tránsito de mercancías) |  |  |  | 9715000 | 280000 | 9995000 | 971500 | 28000 | 999500 | 10% | 4857500 | 140000 | 4997500 | 50% | 971500 | 28000 | 999500 | 10% | 2914500 | 84000 | 2998500 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes |  |  |  | 52500 | 0 | 52500 | 5250 | 0 | 5250 | 0.5253% | 26250 | 0 | 26250 |  | 5250 | 0 | 5250 | 0.5253% | 15750 | 0 | 15750 | 0.5253% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal |  |  |  | 290000 | 0 | 290000 | 29000 | 0 | 29000 | 2.901% | 145000 | 0 | 145000 |  | 29000 | 0 | 29000 | 2.901% | 87000 | 0 | 87000 | 2.901% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada |  |  |  | 7100000 | 280000 | 7380000 | 710000 | 28000 | 738000 | 73.84% | 3550000 | 140000 | 3690000 |  | 710000 | 28000 | 738000 | 73.84% | 2130000 | 84000 | 2214000 | 73.84% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal |  |  |  | 2272500 | 0 | 2272500 | 227250 | 0 | 227250 | 22.74% | 1136250 | 0 | 1136250 |  | 227250 | 0 | 227250 | 22.74% | 681750 | 0 | 681750 | 22.74% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 Sistema de Gestión del contencioso administrativo fiscal mejorado. |  |  |  | 596333 | 0 | 596333 | 59633.3 | 0 | 59633.3 | 10% | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30% | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30% | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias |  |  |  | 98333 | 0 | 98333 | 9833.3 | 0 | 9833.3 | 16.49% | 29499.9 | 0 | 29499.9 | 16.49% | 29499.9 | 0 | 29499.9 |  | 29499.9 | 0 | 29499.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ |  |  |  | 439667 | 0 | 439667 | 43966.7 | 0 | 43966.7 | 73.73% | 131900.1 | 0 | 131900.1 | 73.73% | 131900.1 | 0 | 131900.1 |  | 131900.1 | 0 | 131900.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc |  |  |  | 58333 | 0 | 58333 | 5833.3 | 0 | 5833.3 | 9.782% | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 9.782% | 17499.9 | 0 | 17499.9 |  | 17499.9 | 0 | 17499.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4 Servicios de Atención Integral al contribuyente vía WEB ampliados. |  |  |  | 2586667 | 1789500 | 4376167 | 258666.7 | 178950 | 437616.7 | 10% | 388000.05 | 268425 | 656425.05 | 15% | 776000.1 | 536850 | 1312850.1 | 30% | 646666.75 | 447375 | 1094041.75 | 25% | 517333.4 | 357900 | 875233.4 | 20%
2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento |  |  |  | 206667 | 1789500 | 1996167 | 20666.7 | 178950 | 199616.7 | 45.61% | 31000.05 | 268425 | 299425.05 | 45.61% | 62000.1 | 536850 | 598850.1 |  | 51666.75 | 447375 | 499041.75 | 45.61% | 41333.4 | 357900 | 399233.4 | 45.61%
2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB |  |  |  | 2380000 | 0 | 2380000 | 238000 | 0 | 238000 | 54.39% | 357000 | 0 | 357000 | 54.39% | 714000 | 0 | 714000 |  | 595000 | 0 | 595000 | 54.39% | 476000 | 0 | 476000 | 54.39%
2.5 Sistema de Recaudación y Cobranza administrativa implantado. |  |  |  | 527499 | 12000 | 539499 | 52749.9 | 1200 | 53949.9 | 10% | 158249.7 | 3600 | 161849.7 | 30% | 316499.4 | 7200 | 323699.4 | 60% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.1 - Metodologia de cobrança |  |  |  | 45833 | 7500 | 53333 | 4583.3 | 750 | 5333.3 | 9.886% | 13749.9 | 2250 | 15999.9 | 9.886% | 27499.8 | 4500 | 31999.8 | 9.886% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos |  |  |  | 320833 | 4500 | 325333 | 32083.3 | 450 | 32533.3 | 60.3% | 96249.9 | 1350 | 97599.9 | 60.3% | 192499.8 | 2700 | 195199.8 | 60.3% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias |  |  |  | 125000 | 0 | 125000 | 12500 | 0 | 12500 | 23.17% | 37500 | 0 | 37500 | 23.17% | 75000 | 0 | 75000 | 23.17% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico |  |  |  | 35833 | 0 | 35833 | 3583.3 | 0 | 3583.3 | 6.642% | 10749.9 | 0 | 10749.9 | 6.642% | 21499.8 | 0 | 21499.8 | 6.642% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 Sistemas de obligaciones tributarias unificados |  |  |  | 816666 | 0 | 816666 | 81666.6 | 0 | 81666.6 | 10% | 244999.8 | 0 | 244999.8 | 30% | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20% | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20% | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20%
2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) |  |  |  | 116667 | 0 | 116667 | 11666.7 | 0 | 11666.7 | 14.29% | 35000.1 | 0 | 35000.1 | 14.29% | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29% | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29% | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29%
2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado |  |  |  | 233333 | 0 | 233333 | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57% | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado |  |  |  | 233333 | 0 | 233333 | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57% | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado |  |  |  | 233333 | 0 | 233333 | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57% | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57% | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
Componente 3: Administración financiera y gasto público |  |  |  | 8547317.05 | 130000 | 8677317.05 | 1416947.46 | 19500 | 1436447.46 | 16.55% | 2988880.77 | 26000 | 3014880.77 | 34.74% | 2135043.87 | 26000 | 2161043.87 | 24.9% | 1256861.45 | 26000 | 1282861.45 | 14.78% | 749583.5 | 32500 | 782083.5 | 9.013%
3.1 Marco Presupuestal de Mediano Plazo (MPMP) implantado |  |  |  | 733666 | 0 | 733666 | 146733.2 | 0 | 146733.2 | 20% | 366833 | 0 | 366833 | 50% | 220099.8 | 0 | 220099.8 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados |  |  |  | 408667 | 0 | 408667 | 81733.4 | 0 | 81733.4 | 55.7% | 204333.5 | 0 | 204333.5 | 6.777% | 122600.1 | 0 | 122600.1 | 55.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) |  |  |  | 33333 | 0 | 33333 | 6666.6 | 0 | 6666.6 | 4.543% | 16666.5 | 0 | 16666.5 | 0.5528% | 9999.9 | 0 | 9999.9 | 4.543% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas |  |  |  | 233333 | 0 | 233333 | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 31.8% | 116666.5 | 0 | 116666.5 | 3.87% | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 31.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais |  |  |  | 58333 | 0 | 58333 | 11666.6 | 0 | 11666.6 | 7.951% | 29166.5 | 0 | 29166.5 | 0.9674% | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 7.951% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2 Sistema de Gestión del Tesoro estadual mejorado. |  |  |  | 1000832 | 0 | 1000832 | 200166.4 | 0 | 200166.4 | 20% | 300249.6 | 0 | 300249.6 | 30% | 500416 | 0 | 500416 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas |  |  |  | 210833 | 0 | 210833 | 42166.6 | 0 | 42166.6 | 21.07% | 63249.9 | 0 | 63249.9 | 21.07% | 105416.5 | 0 | 105416.5 | 21.07% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.2 - Módulo de gestão de contratos |  |  |  | 438333 | 0 | 438333 | 87666.6 | 0 | 87666.6 |  | 131499.9 | 0 | 131499.9 | 43.8% | 219166.5 | 0 | 219166.5 | 43.8% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE |  |  |  | 233333 | 0 | 233333 | 46666.6 | 0 | 46666.6 |  | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 23.31% | 116666.5 | 0 | 116666.5 | 23.31% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) |  |  |  | 118333 | 0 | 118333 | 23666.6 | 0 | 23666.6 |  | 35499.9 | 0 | 35499.9 | 11.82% | 59166.5 | 0 | 59166.5 | 11.82% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3 Modelo de Gestión de compras y contrataciones del Estado fortalecido. |  |  |  | 2273334 | 0 | 2273334 | 341000.1 | 0 | 341000.1 | 15% | 1250333.7 | 0 | 1250333.7 | 55% | 227333.4 | 0 | 227333.4 | 10% | 454666.8 | 0 | 454666.8 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras |  |  |  | 2273334 |  | 2273334 | 341000.1 | 0 | 341000.1 | 100% | 1250333.7 | 0 | 1250333.7 | 100% | 227333.4 | 0 | 227333.4 | 100% | 454666.8 | 0 | 454666.8 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 Modelo de inversión pública fortalecido. |  |  |  | 578651 | 0 | 578651 | 86797.65 | 0 | 86797.65 | 15% | 86797.65 | 0 | 86797.65 | 15% | 202527.85 | 0 | 202527.85 | 35% | 202527.85 | 0 | 202527.85 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio |  |  |  | 263650 | 0 | 263650 | 39547.5 | 0 | 39547.5 | 45.56% | 39547.5 | 0 | 39547.5 | 45.56% | 92277.5 | 0 | 92277.5 | 45.56% | 92277.5 | 0 | 92277.5 | 45.56% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades |  |  |  | 151667 | 0 | 151667 | 22750.05 | 0 | 22750.05 | 26.21% | 22750.05 | 0 | 22750.05 | 26.21% | 53083.45 | 0 | 53083.45 | 26.21% | 53083.45 | 0 | 53083.45 | 57.53% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) |  |  |  | 105000 | 0 | 105000 | 15750 | 0 | 15750 | 18.15% | 15750 | 0 | 15750 | 18.15% | 36750 | 0 | 36750 | 18.15% | 36750 | 0 | 36750 | 69.23% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) |  |  |  | 58334 | 0 | 58334 | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 10.08% | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 10.08% | 20416.9 | 0 | 20416.9 | 10.08% | 20416.9 | 0 | 20416.9 | 55.56% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.5 Sistema de Gestión contable, presupuestaria, financiera y patrimonial fortalecido. |  |  |  | 2998334 | 130000 | 3128334 | 449750.1 | 19500 | 469250.1 | 15% | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20% | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20% | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20% | 749583.5 | 32500 | 782083.5 | 25%
3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP |  |  |  | 133333 | 130000 | 263333 | 19999.95 | 19500 | 39499.95 | 8.418% | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418% | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418% | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418% | 33333.25 | 32500 | 65833.25 | 8.418%
3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis |  |  |  | 450000 | 0 | 450000 | 67500 | 0 | 67500 | 14.38% | 90000 | 0 | 90000 | 14.38% | 90000 | 0 | 90000 | 14.38% | 90000 | 0 | 90000 | 14.38% | 112500 | 0 | 112500 | 14.38%
3.5.3 Automatização da conciliação bancária |  |  |  | 326667 | 0 | 326667 | 49000.05 | 0 | 49000.05 | 10.44% | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44% | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44% | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44% | 81666.75 | 0 | 81666.75 | 10.44%
3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos |  |  |  | 2030000 | 0 | 2030000 | 304500 | 0 | 304500 | 64.89% | 406000 | 0 | 406000 | 64.89% | 406000 | 0 | 406000 | 64.89% | 406000 | 0 | 406000 | 64.89% | 507500 | 0 | 507500 | 64.89%
3.5.5 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis |  |  |  | 58334 |  | 58334 | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 1.865% | 11666.8 | 0 | 11666.8 | 1.865% | 11666.8 | 0 | 11666.8 |  | 11666.8 | 0 | 11666.8 | 1.865% | 14583.5 |  | 14583.5 | 1.865%
3.6 Sistema de Gestión de la deuda pública perfeccionado. |  |  |  | 962500.05 | 0 | 962500.05 | 192500.01 | 0 | 192500.01 | 20% | 385000.02 | 0 | 385000.02 | 40% | 385000.02 | 0 | 385000.02 | 40% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna |  |  |  | 76667 | 0 | 76667 | 15333.4 | 0 | 15333.4 | 7.965% | 30666.8 | 0 | 30666.8 | 7.965% | 30666.8 | 0 | 30666.8 | 7.965% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; |  |  |  | 35000 | 0 | 35000 | 7000 | 0 | 7000 | 3.636% | 14000 | 0 | 14000 | 3.636% | 14000 | 0 | 14000 | 3.636% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); |  |  |  | 833333.05 | 0 | 833333.05 | 166666.61 | 0 | 166666.61 | 86.58% | 333333.22 | 0 | 333333.22 | 86.58% | 333333.22 | 0 | 333333.22 | 86.58% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. |  |  |  | 17500 | 0 | 17500 | 3500 | 0 | 3500 | 1.818% | 7000 | 0 | 7000 | 1.818% | 7000 | 0 | 7000 | 1.818% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
GESTIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 507000 | 0 | 507000 | 102800 | 0 | 102800 | 20.28% | 88550 | 0 | 88550 | 17.47% | 113550 | 0 | 113550 | 22.4% | 113550 | 0 | 113550 | 22.4% | 88550 | 0 | 88550 | 17.47%
A1 - Monitoreo y evaluacíon |  |  |  | 257000 | 0 | 257000 | 102800 | 0 | 102800 | 40% | 38550 | 0 | 38550 | 15% | 38550 | 0 | 38550 | 15% | 38550 | 0 | 38550 | 15% | 38550 | 0 | 38550 | 15%
A.1.1 Estruturação da UCP para a execução do PROFISCO II |  |  |  | 257000 |  | 257000 | 102800 | 0 | 102800 | 100% | 38550 | 0 | 38550 | 100% | 38550 | 0 | 38550 | 100% | 38550 | 0 | 38550 | 100% | 38550 | 0 | 38550 | 100%
A2 - Auditoria |  |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 50000 | 0 | 50000 | 20% | 75000 | 0 | 75000 | 30% | 75000 | 0 | 75000 | 30% | 50000 | 0 | 50000 | 20%
A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II |  |  |  | 250000 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 50000 | 0 | 50000 | 100% | 75000 | 0 | 75000 | 100% | 75000 | 0 | 75000 | 100% | 50000 | 0 | 50000
Imprevistos |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 200000 |  | 200000 | 20% | 300000 |  | 300000 | 30% | 300000 |  | 300000 | 30% | 200000 |  | 200000 | 20%
TOTAL DEL PROYECTO |  |  |  | 44935000.0021 | 5065000.0017 | 50000000.0037 | 5000899.01 | 441083.3505 | 5441982.3605 | 10.88% | 12104718.67 | 1335599.905 | 13440318.575 | 26.88% | 7579547.77 | 1414708.2545 | 8994256.0245 | 17.99% | 11992864.6 | 1009958.4 | 13002823 | 26.01% | 8256969.9521 | 863650.0917 | 9120620.0437 | 18.24%
|  |  |  | 44935000.0021 | 5065000.0017 | 50000000.0037

## POA Ano 2 (hidden)
Plano de Operativo Anual (POA) | [38 empty] | Taxa da Câmbio | 3
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | [7 empty] | Datas |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Ano 2
|  |  | QTD | Valor Unitário | Valor total | Tipo | Método de contratação | Contratação | Execução | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [33 empty] | 2570304.65 | 887074.905 | 3457379.555 | 15.12%
1.1 Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados |  |  |  |  | 2205000 | [28 empty] | 375834.5 | 726666.505 | 1102501.005 | 50%
| 1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 1343333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sistema de Monitoramento e Gestão de Riscos e Resultados | 60 | 166.6667 | 10000 | Bens
|  | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | Obras | [31 empty] | 100% CP
| 1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93333.3333 | [28 empty] | 46667 | 0 | 46667 | 0.013498
|  | Análise e gerenciamento de Riscos | 1 | 93333.3333 | 93333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 196666.6667 | [28 empty] | 38333.5 | 60000 | 98333.5 | 0.028442
|  | Visita técnica a outros entes da federação (escritórios de projetos) | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Processos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Mobiliário | 80 | 1500 | 120000 | Bens | [31 empty] | CP
|  | Ar condicionado Split | 50 | 1166.6667 | 58333.3333 | Bens
|  | Ferramenta de monitoramento de processos (BPM ou outra) | 1 | 10000 | 10000 | Bens
| 1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | [28 empty] | 60000 | 0 | 60000 | 0.017354
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Projetos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Gestão de Projetos | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual
|  | Sistema informatizado de monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens
| 1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116666.6667 | [28 empty] | 58333.5 | 0 | 58333.5 | 0.016872
|  | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
|  | Monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101666.6667 | [28 empty] | 50833.5 | 0 | 50833.5 | 0.014703
|  | Mudança layout site SEFAZ | 100 | 116.6667 | 11666.6667 | Consultoria individual
|  | Equipamentos de filmagem, fotografia e vídeo conferência | 1 | 83333.3333 | 83333.3333 | Bens
|  | Softwares Adobe | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | Bens
| 1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças |  |  |  | 233333.3333 | [28 empty] | 116667 | 0 | 116667 | 3.374%
|  | Consultoria para reduzir resistências a mudanças na SEFAZ | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Consultoria individual
1.2 Gestão de pessoas fortalecida | [33 empty] | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 0.2
| 1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas | [32 empty] | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91%
|  | Redesenho de Processos - Gestão de Pessoas | 1 | 40833.3333 | 40833.3333 | Consultoria individual
| 1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente | [32 empty] | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12%
| 1.2.3 - Gestão do Conhecimento | [32 empty] | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963%
| 1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária | [32 empty] | 2800 | 0 | 2800 | 1.002%
1.3 Governança da tecnologia da informação fortalecida | [33 empty] | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10%
| 1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web | [32 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 26.55%
| 1.3.2 - Atualização do PDTI | [32 empty] | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858%
| 1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física | [32 empty] | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57%
Aquisição de equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores
|  | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | 1 | 1100000 | 1100000 | Obras | [31 empty] | 100% CP
|  | 1.4 Controle Social ampliado | [31 empty] | 190288.35 | 1575 | 191863.35 | 45%
|  | 1.4.1 - Modelo de funcionamento do controle social | [31 empty] | 100363.5 | 1575 | 101938.5 | 53.13%
|  | 1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais | [31 empty] | 63000 | 0 | 63000 | 32.84%
|  | 1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento | [31 empty] | 26924.85 | 0 | 26924.85 | 14.03%
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [33 empty] | 6256983.25 | 422525 | 6679508.25 | 39.4%
2.1 Instrumentos de apoio à Política Tributária aprimorados | [33 empty] | 429333.8 | 10500 | 439833.8 | 70%
| 2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta | [32 empty] | 134166.9 | 5250 | 139416.9 | 31.7%
| 2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais | [32 empty] | 207666.9 | 5250 | 212916.9 | 48.41%
| 2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal | [32 empty] | 87500 | 0 | 87500 | 19.89%
2.2 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidos (estabelecimentos e trânsito) | [33 empty] | 4857500 | 140000 | 4997500 | 50%
| 2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes | [32 empty] | 26250 | 0 | 26250 | 0%
| 2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal | [32 empty] | 145000 | 0 | 145000 | 0%
| 2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada | [32 empty] | 3550000 | 140000 | 3690000 | 0%
| 2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal | [32 empty] | 1136250 | 0 | 1136250 | 0%
2.3 Gestão do Contencioso administrativo fiscal aprimorada | [33 empty] | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30%
| 2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias | [32 empty] | 29499.9 | 0 | 29499.9 | 16.49%
| 2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ | [32 empty] | 131900.1 | 0 | 131900.1 | 73.73%
| 2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc | [32 empty] | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 9.782%
P2.4 Atendimento integral ao contribuinte implantado | [33 empty] | 388000.05 | 268425 | 656425.05 | 15%
| 2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento | [32 empty] | 31000.05 | 268425 | 299425.05 | 45.61%
| 2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB | [32 empty] | 357000 | 0 | 357000 | 54.39%
P2.5 Cobrança administrativa implantada | [33 empty] | 158249.7 | 3600 | 161849.7 | 30%
| 2.5.1 - Metodologia de cobrança | [32 empty] | 13749.9 | 2250 | 15999.9 | 9.886%
| 2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos | [32 empty] | 96249.9 | 1350 | 97599.9 | 60.3%
| 2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias | [32 empty] | 37500 | 0 | 37500 | 23.17%
| 2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico | [32 empty] | 10749.9 | 0 | 10749.9 | 6.642%
2.6 Ambiente de negócio fortalecido | [33 empty] | 244999.8 | 0 | 244999.8 | 30%
| 2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) | [32 empty] | 35000.1 | 0 | 35000.1 | 14.29%
| 2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado | [32 empty] | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57%
| 2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado | [32 empty] | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57%
| 2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado | [32 empty] | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 28.57%
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [33 empty] | 2988880.77 | 26000 | 3014880.77 | 34.74%
P3.1 Marco orçamentário de médio prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento | [33 empty] | 366833 | 0 | 366833 | 50%
| 3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados | [32 empty] | 204333.5 | 0 | 204333.5 | 6.777%
| 3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) | [32 empty] | 16666.5 | 0 | 16666.5 | 0.5528%
| 3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas | [32 empty] | 116666.5 | 0 | 116666.5 | 3.87%
| 3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | [32 empty] | 29166.5 | 0 | 29166.5 | 0.9674%
P3.2 Gestão do Tesouro Estadual aprimorada | [33 empty] | 300249.6 | 0 | 300249.6 | 30%
| 3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas | [32 empty] | 63249.9 | 0 | 63249.9 | 21.07%
| 3.2.2 - Módulo de gestão de contratos | [32 empty] | 131499.9 | 0 | 131499.9 | 43.8%
| 3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE | [32 empty] | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 23.31%
| 3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) | [32 empty] | 35499.9 | 0 | 35499.9 | 11.82%
P3.3 Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada | [33 empty] | 1250333.7 | 0 | 1250333.7 | 55%
| 3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras | [32 empty] | 1250333.7 | 0 | 1250333.7 | 100%
| 3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.4 Gestão do ciclo de investimento público | [33 empty] | 86797.65 | 0 | 86797.65 | 15%
| 3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio | [32 empty] | 39547.5 | 0 | 39547.5 | 45.56%
| 3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades | [32 empty] | 22750.05 | 0 | 22750.05 | 26.21%
| 3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) | [32 empty] | 15750 | 0 | 15750 | 18.15%
| 3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) | [32 empty] | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 10.08%
P3.5 Gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada | [33 empty] | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20%
| 3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP | [32 empty] | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418%
| 3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis | [32 empty] | 90000 | 0 | 90000 | 14.38%
| 3.5.3 Automatização da conciliação bancária | [32 empty] | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44%
| 3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos | [32 empty] | 406000 | 0 | 406000 | 64.89%
P3.6 Gestão da dívida pública aprimorada | [33 empty] | 385000.02 | 0 | 385000.02 | 40%
| 3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna | [32 empty] | 30666.8 | 0 | 30666.8 | 7.965%
| 3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; | [32 empty] | 14000 | 0 | 14000 | 3.636%
| 3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); | [32 empty] | 333333.22 | 0 | 333333.22 | 86.58%
| 3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. | [32 empty] | 7000 | 0 | 7000 | 1.818%
P3.7 Gestão de Bens Móveis e Imóveis do Estado | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7.1 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | [32 empty] | 11666.8 | 0 | 11666.8 | 1.865%
GESTÃO DO PROJETO | [33 empty] | 88550 | 0 | 88550 | 17.47%
| A1 - Monitoramento e avaliação | [32 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 15%
|  | A.1.1 Estruturação da UCP para a execução do PROFISCO II | [31 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 100%
| A2 - Auditoria | [32 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 20%
|  | A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II | [31 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 100%
Imprevistos | [33 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 20%
TOTAL 2018 | [33 empty] | 12104718.67 | 1335599.905 | 13440318.575 | 26.88%
Método
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
Comparação de Qualificações (3 CV's)

## POA Ano 3 (hidden)
Plano de Operativo Anual (POA) | [38 empty] | Taxa da Câmbio | 3
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | [7 empty] | Datas |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Ano 3
|  |  | QTD | Valor Unitário | Valor total | Tipo | Método de contratação | Contratação | Execução | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [33 empty] | 2532721.2 | 814408.2545 | 3347129.4545 | 14.64%
1.1 Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados |  |  |  |  | 2205000 | [28 empty] | 338251.05 | 653999.8545 | 992250.9045 | 45%
| 1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 1343333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sistema de Monitoramento e Gestão de Riscos e Resultados | 60 | 166.6667 | 10000 | Bens
|  | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | Obras | [31 empty] | 100% CP
| 1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93333.3333 | [28 empty] | 42000.3 | 0 | 42000.3 | 0.012548
|  | Análise e gerenciamento de Riscos | 1 | 93333.3333 | 93333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 196666.6667 | [28 empty] | 34500.15 | 54000 | 88500.15 | 0.026441
|  | Visita técnica a outros entes da federação (escritórios de projetos) | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Processos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Mobiliário | 80 | 1500 | 120000 | Bens | [31 empty] | CP
|  | Ar condicionado Split | 50 | 1166.6667 | 58333.3333 | Bens
|  | Ferramenta de monitoramento de processos (BPM ou outra) | 1 | 10000 | 10000 | Bens
| 1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | [28 empty] | 54000 | 0 | 54000 | 0.016133
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Projetos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Gestão de Projetos | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual
|  | Sistema informatizado de monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens
| 1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116666.6667 | [28 empty] | 52500.15 | 0 | 52500.15 | 0.015685
|  | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
|  | Monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101666.6667 | [28 empty] | 45750.15 | 0 | 45750.15 | 0.013668
|  | Mudança layout site SEFAZ | 100 | 116.6667 | 11666.6667 | Consultoria individual
|  | Equipamentos de filmagem, fotografia e vídeo conferência | 1 | 83333.3333 | 83333.3333 | Bens
|  | Softwares Adobe | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | Bens
| 1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças |  |  |  | 233333.3333 | [28 empty] | 105000.3 | 0 | 105000.3 | 3.137%
|  | Consultoria para reduzir resistências a mudanças na SEFAZ | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Consultoria individual
1.2 Gestão de pessoas fortalecida | [33 empty] | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 0.2
| 1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas | [32 empty] | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91%
|  | Redesenho de Processos - Gestão de Pessoas | 1 | 40833.3333 | 40833.3333 | Consultoria individual
| 1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente | [32 empty] | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12%
| 1.2.3 - Gestão do Conhecimento | [32 empty] | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963%
| 1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária | [32 empty] | 2800 | 0 | 2800 | 1.002%
1.3 Governança da tecnologia da informação fortalecida | [33 empty] | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10%
| 1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web | [32 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 26.55%
| 1.3.2 - Atualização do PDTI | [32 empty] | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858%
| 1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física | [32 empty] | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57%
Aquisição de equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores
|  | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | 1 | 1100000 | 1100000 | Obras | [31 empty] | 100% CP
|  | 1.4 Controle Social ampliado | [31 empty] | 190288.35 | 1575 | 191863.35 | 45%
|  | 1.4.1 - Modelo de funcionamento do controle social | [31 empty] | 100363.5 | 1575 | 101938.5 | 0%
|  | 1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais | [31 empty] | 63000 | 0 | 63000 | 0%
|  | 1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento | [31 empty] | 26924.85 | 0 | 26924.85 | 0%
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [33 empty] | 2498232.7 | 574300 | 3072532.7 | 18.12%
2.1 Instrumentos de apoio à Política Tributária aprimorados | [33 empty] | 92000.1 | 2250 | 94250.1 | 15%
| 2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta | [32 empty] | 28750.05 | 1125 | 29875.05 | 31.7%
| 2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais | [32 empty] | 44500.05 | 1125 | 45625.05 | 48.41%
| 2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal | [32 empty] | 18750 | 0 | 18750 | 19.89%
2.2 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidos (estabelecimentos e trânsito) | [33 empty] | 971500 | 28000 | 999500 | 10%
| 2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes | [32 empty] | 5250 | 0 | 5250 | 0.5253%
| 2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal | [32 empty] | 29000 | 0 | 29000 | 2.901%
| 2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada | [32 empty] | 710000 | 28000 | 738000 | 73.84%
| 2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal | [32 empty] | 227250 | 0 | 227250 | 22.74%
2.3 Gestão do Contencioso administrativo fiscal aprimorada | [33 empty] | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30%
| 2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias | [32 empty] | 29499.9 | 0 | 29499.9 | 0%
| 2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ | [32 empty] | 131900.1 | 0 | 131900.1 | 0%
| 2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc | [32 empty] | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 0%
P2.4 Atendimento integral ao contribuinte implantado | [33 empty] | 776000.1 | 536850 | 1312850.1 | 30%
| 2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento | [32 empty] | 62000.1 | 536850 | 598850.1 | 0%
| 2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB | [32 empty] | 714000 | 0 | 714000 | 0%
P2.5 Cobrança administrativa implantada | [33 empty] | 316499.4 | 7200 | 323699.4 | 60%
| 2.5.1 - Metodologia de cobrança | [32 empty] | 27499.8 | 4500 | 31999.8 | 9.886%
| 2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos | [32 empty] | 192499.8 | 2700 | 195199.8 | 60.3%
| 2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias | [32 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 23.17%
| 2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico | [32 empty] | 21499.8 | 0 | 21499.8 | 6.642%
2.6 Ambiente de negócio fortalecido | [33 empty] | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20%
| 2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) | [32 empty] | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29%
| 2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [33 empty] | 2135043.87 | 26000 | 2161043.87 | 24.9%
P3.1 Marco orçamentário de médio prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento | [33 empty] | 220099.8 | 0 | 220099.8 | 30%
| 3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados | [32 empty] | 122600.1 | 0 | 122600.1 | 55.7%
| 3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) | [32 empty] | 9999.9 | 0 | 9999.9 | 4.543%
| 3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas | [32 empty] | 69999.9 | 0 | 69999.9 | 31.8%
| 3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | [32 empty] | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 7.951%
P3.2 Gestão do Tesouro Estadual aprimorada | [33 empty] | 500416 | 0 | 500416 | 50%
| 3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas | [32 empty] | 105416.5 | 0 | 105416.5 | 21.07%
| 3.2.2 - Módulo de gestão de contratos | [32 empty] | 219166.5 | 0 | 219166.5 | 43.8%
| 3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE | [32 empty] | 116666.5 | 0 | 116666.5 | 23.31%
| 3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) | [32 empty] | 59166.5 | 0 | 59166.5 | 11.82%
P3.3 Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada | [33 empty] | 227333.4 | 0 | 227333.4 | 10%
| 3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras | [32 empty] | 227333.4 | 0 | 227333.4 | 100%
| 3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.4 Gestão do ciclo de investimento público | [33 empty] | 202527.85 | 0 | 202527.85 | 35%
| 3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio | [32 empty] | 92277.5 | 0 | 92277.5 | 45.56%
| 3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades | [32 empty] | 53083.45 | 0 | 53083.45 | 26.21%
| 3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) | [32 empty] | 36750 | 0 | 36750 | 18.15%
| 3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) | [32 empty] | 20416.9 | 0 | 20416.9 | 10.08%
P3.5 Gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada | [33 empty] | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20%
| 3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP | [32 empty] | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418%
| 3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis | [32 empty] | 90000 | 0 | 90000 | 14.38%
| 3.5.3 Automatização da conciliação bancária | [32 empty] | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44%
| 3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos | [32 empty] | 406000 | 0 | 406000 | 64.89%
P3.6 Gestão da dívida pública aprimorada | [33 empty] | 385000.02 | 0 | 385000.02 | 40%
| 3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna | [32 empty] | 30666.8 | 0 | 30666.8 | 7.965%
| 3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; | [32 empty] | 14000 | 0 | 14000 | 3.636%
| 3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); | [32 empty] | 333333.22 | 0 | 333333.22 | 86.58%
| 3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. | [32 empty] | 7000 | 0 | 7000 | 1.818%
P3.7 Gestão de Bens Móveis e Imóveis do Estado | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7.1 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | [32 empty] | 11666.8 | 0 | 11666.8 | 0%
GESTÃO DO PROJETO | [33 empty] | 113550 | 0 | 113550 | 22.4%
| A1 - Monitoramento e avaliação | [32 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 15%
|  | A.1.1 Estruturação da UCP para a execução do PROFISCO II | [31 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 100%
| A2 - Auditoria | [32 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 30%
|  | A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II | [31 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 100%
Imprevistos | [33 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 30%
TOTAL 2018 | [33 empty] | 7579547.77 | 1414708.2545 | 8994256.0245 | 17.99%
Método
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
Comparação de Qualificações (3 CV's)

## POA Ano 4 (hidden)
Plano de Operativo Anual (POA) | [38 empty] | Taxa da Câmbio | 3
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | [7 empty] | Datas |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Ano 4
|  |  | QTD | Valor Unitário | Valor total | Tipo | Método de contratação | Contratação | Execução | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [33 empty] | 6419053.3 | 452583.4 | 6871636.7 | 30.05%
1.1 Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados |  |  |  |  | 2205000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 1343333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sistema de Monitoramento e Gestão de Riscos e Resultados | 60 | 166.6667 | 10000 | Bens
|  | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | Obras | [31 empty] | 100% CP
| 1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Análise e gerenciamento de Riscos | 1 | 93333.3333 | 93333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 196666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Visita técnica a outros entes da federação (escritórios de projetos) | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Processos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Mobiliário | 80 | 1500 | 120000 | Bens | [31 empty] | CP
|  | Ar condicionado Split | 50 | 1166.6667 | 58333.3333 | Bens
|  | Ferramenta de monitoramento de processos (BPM ou outra) | 1 | 10000 | 10000 | Bens
| 1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Projetos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Gestão de Projetos | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual
|  | Sistema informatizado de monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens
| 1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
|  | Monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mudança layout site SEFAZ | 100 | 116.6667 | 11666.6667 | Consultoria individual
|  | Equipamentos de filmagem, fotografia e vídeo conferência | 1 | 83333.3333 | 83333.3333 | Bens
|  | Softwares Adobe | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | Bens
| 1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças |  |  |  | 233333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Consultoria para reduzir resistências a mudanças na SEFAZ | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Consultoria individual
1.2 Gestão de pessoas fortalecida | [33 empty] | 238233.2 | 41333.4 | 279566.6 | 0.2
| 1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas | [32 empty] | 80833.4 | 0 | 80833.4 | 28.91%
|  | Redesenho de Processos - Gestão de Pessoas | 1 | 40833.3333 | 40833.3333 | Consultoria individual
| 1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente | [32 empty] | 135133.2 | 41333.4 | 176466.6 | 63.12%
| 1.2.3 - Gestão do Conhecimento | [32 empty] | 19466.6 | 0 | 19466.6 | 6.963%
| 1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária | [32 empty] | 2800 | 0 | 2800 | 1.002%
1.3 Governança da tecnologia da informação fortalecida | [33 empty] | 6180820.1 | 411250 | 6592070.1 | 35%
| 1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web | [32 empty] | 1750000 | 0 | 1750000 | 26.55%
| 1.3.2 - Atualização do PDTI | [32 empty] | 58391.55 | 0 | 58391.55 | 0.8858%
| 1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física | [32 empty] | 4372428.55 | 411250 | 4783678.55 | 72.57%
Aquisição de equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores
|  | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | 1 | 1100000 | 1100000 | Obras | [31 empty] | 100% CP
|  | 1.4 Controle Social ampliado | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.1 - Modelo de funcionamento do controle social | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [33 empty] | 3903399.85 | 531375 | 4434774.85 | 26%
2.1 Instrumentos de apoio à Política Tributária aprimorados | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidos (estabelecimentos e trânsito) | [33 empty] | 2914500 | 84000 | 2998500 | 30%
| 2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes | [32 empty] | 15750 | 0 | 15750 | 0.5253%
| 2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal | [32 empty] | 87000 | 0 | 87000 | 2.901%
| 2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada | [32 empty] | 2130000 | 84000 | 2214000 | 73.84%
| 2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal | [32 empty] | 681750 | 0 | 681750 | 22.74%
2.3 Gestão do Contencioso administrativo fiscal aprimorada | [33 empty] | 178899.9 | 0 | 178899.9 | 30%
| 2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias | [32 empty] | 29499.9 | 0 | 29499.9 | 0%
| 2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ | [32 empty] | 131900.1 | 0 | 131900.1 | 0%
| 2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc | [32 empty] | 17499.9 | 0 | 17499.9 | 0%
P2.4 Atendimento integral ao contribuinte implantado | [33 empty] | 646666.75 | 447375 | 1094041.75 | 25%
| 2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento | [32 empty] | 51666.75 | 447375 | 499041.75 | 45.61%
| 2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB | [32 empty] | 595000 | 0 | 595000 | 54.39%
P2.5 Cobrança administrativa implantada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.1 - Metodologia de cobrança | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 Ambiente de negócio fortalecido | [33 empty] | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20%
| 2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) | [32 empty] | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29%
| 2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [33 empty] | 1256861.45 | 26000 | 1282861.45 | 14.78%
P3.1 Marco orçamentário de médio prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.2 Gestão do Tesouro Estadual aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.2 - Módulo de gestão de contratos | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.3 Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada | [33 empty] | 454666.8 | 0 | 454666.8 | 20%
| 3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras | [32 empty] | 454666.8 | 0 | 454666.8 | 100%
| 3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.4 Gestão do ciclo de investimento público | [33 empty] | 202527.85 | 0 | 202527.85 | 35%
| 3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio | [32 empty] | 92277.5 | 0 | 92277.5 | 45.56%
| 3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades | [32 empty] | 53083.45 | 0 | 53083.45 | 57.53%
| 3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) | [32 empty] | 36750 | 0 | 36750 | 69.23%
| 3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) | [32 empty] | 20416.9 | 0 | 20416.9 | 55.56%
P3.5 Gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada | [33 empty] | 599666.8 | 26000 | 625666.8 | 20%
| 3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP | [32 empty] | 26666.6 | 26000 | 52666.6 | 8.418%
| 3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis | [32 empty] | 90000 | 0 | 90000 | 14.38%
| 3.5.3 Automatização da conciliação bancária | [32 empty] | 65333.4 | 0 | 65333.4 | 10.44%
| 3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos | [32 empty] | 406000 | 0 | 406000 | 64.89%
P3.6 Gestão da dívida pública aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.7 Gestão de Bens Móveis e Imóveis do Estado | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7.1 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | [32 empty] | 11666.8 | 0 | 11666.8 | 1.865%
GESTÃO DO PROJETO | [33 empty] | 113550 | 0 | 113550 | 22.4%
| A1 - Monitoramento e avaliação | [32 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 15%
|  | A.1.1 Estruturação da UCP para a execução do PROFISCO II | [31 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 100%
| A2 - Auditoria | [32 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 30%
|  | A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II | [31 empty] | 75000 | 0 | 75000 | 100%
Imprevistos | [33 empty] | 300000 | 0 | 300000 | 30%
TOTAL 2018 | [33 empty] | 11992864.6 | 1009958.4 | 13002823 | 26.01%
Método
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
Comparação de Qualificações (3 CV's)

## POA Ano 5 (hidden)
Plano de Operativo Anual (POA) | [38 empty] | Taxa da Câmbio | 3
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | [7 empty] | Datas |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Ano 5
|  |  | QTD | Valor Unitário | Valor total | Tipo | Método de contratação | Contratação | Execução | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
COMPONENTE I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL | [33 empty] | 6538169.8521 | 473250.0917 | 7011419.9437 | 30.67%
1.1 Gestão Fazendária aprimorada e orientada para resultados |  |  |  |  | 2205000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 1343333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Sistema de Monitoramento e Gestão de Riscos e Resultados | 60 | 166.6667 | 10000 | Bens
|  | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | Obras | [31 empty] | 100% CP
| 1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Análise e gerenciamento de Riscos | 1 | 93333.3333 | 93333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 196666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Visita técnica a outros entes da federação (escritórios de projetos) | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Processos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Mobiliário | 80 | 1500 | 120000 | Bens | [31 empty] | CP
|  | Ar condicionado Split | 50 | 1166.6667 | 58333.3333 | Bens
|  | Ferramenta de monitoramento de processos (BPM ou outra) | 1 | 10000 | 10000 | Bens
| 1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Projetos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação
|  | Gestão de Projetos | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual
|  | Sistema informatizado de monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens
| 1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
|  | Monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual
| 1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101666.6667 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Mudança layout site SEFAZ | 100 | 116.6667 | 11666.6667 | Consultoria individual
|  | Equipamentos de filmagem, fotografia e vídeo conferência | 1 | 83333.3333 | 83333.3333 | Bens
|  | Softwares Adobe | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | Bens
| 1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças |  |  |  | 233333.3333 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Consultoria para reduzir resistências a mudanças na SEFAZ | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Consultoria individual
1.2 Gestão de pessoas fortalecida | [33 empty] | 357349.7521 | 62000.0917 | 419349.8437 | 0.3
| 1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas | [32 empty] | 121250.0837 | 0 | 121250.0837 | 28.91%
|  | Redesenho de Processos - Gestão de Pessoas | 1 | 40833.3333 | 40833.3333 | Consultoria individual
| 1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente | [32 empty] | 202699.7728 | 62000.0917 | 264699.8645 | 63.12%
| 1.2.3 - Gestão do Conhecimento | [32 empty] | 29199.8961 | 0 | 29199.8961 | 6.963%
| 1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária | [32 empty] | 4199.9994 | 0 | 4199.9994 | 1.002%
1.3 Governança da tecnologia da informação fortalecida | [33 empty] | 6180820.1 | 411250 | 6592070.1 | 35%
| 1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web | [32 empty] | 1750000 | 0 | 1750000 | 26.55%
| 1.3.2 - Atualização do PDTI | [32 empty] | 58391.55 | 0 | 58391.55 | 0.8858%
| 1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física | [32 empty] | 4372428.55 | 411250 | 4783678.55 | 72.57%
Aquisição de equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores
|  | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | 1 | 1100000 | 1100000 | Obras | [31 empty] | 100% CP
|  | 1.4 Controle Social ampliado | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.1 - Modelo de funcionamento do controle social | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento | [31 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
COMPONENTE II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | [33 empty] | 680666.6 | 357900 | 1038566.6 | 6.127%
2.1 Instrumentos de apoio à Política Tributária aprimorados | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.2 Fiscalização e inteligência fiscal fortalecidos (estabelecimentos e trânsito) | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.3 Gestão do Contencioso administrativo fiscal aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P2.4 Atendimento integral ao contribuinte implantado | [33 empty] | 517333.4 | 357900 | 875233.4 | 20%
| 2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento | [32 empty] | 41333.4 | 357900 | 399233.4 | 45.61%
| 2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB | [32 empty] | 476000 | 0 | 476000 | 54.39%
P2.5 Cobrança administrativa implantada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.1 - Metodologia de cobrança | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6 Ambiente de negócio fortalecido | [33 empty] | 163333.2 | 0 | 163333.2 | 20%
| 2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) | [32 empty] | 23333.4 | 0 | 23333.4 | 14.29%
| 2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
| 2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 28.57%
COMPONENTE III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO | [33 empty] | 749583.5 | 32500 | 782083.5 | 9.013%
P3.1 Marco orçamentário de médio prazo (MOMP) integrando as ações de planejamento e formulação do orçamento | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.2 Gestão do Tesouro Estadual aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.2 - Módulo de gestão de contratos | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.3 Gestão de compras e contratações do Estado aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.4 Gestão do ciclo de investimento público | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.5 Gestão contábil, orçamentária, financeira e patrimonial aprimorada | [33 empty] | 749583.5 | 32500 | 782083.5 | 25%
| 3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP | [32 empty] | 33333.25 | 32500 | 65833.25 | 8.418%
| 3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis | [32 empty] | 112500 | 0 | 112500 | 14.38%
| 3.5.3 Automatização da conciliação bancária | [32 empty] | 81666.75 | 0 | 81666.75 | 10.44%
| 3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos | [32 empty] | 507500 | 0 | 507500 | 64.89%
P3.6 Gestão da dívida pública aprimorada | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
P3.7 Gestão de Bens Móveis e Imóveis do Estado | [33 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.7.1 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | [32 empty] | 14583.5 | 0 | 14583.5 | 1.865%
GESTÃO DO PROJETO | [33 empty] | 88550 | 0 | 88550 | 17.47%
| A1 - Monitoramento e avaliação | [32 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 15%
|  | A.1.1 Estruturação da UCP para a execução do PROFISCO II | [31 empty] | 38550 | 0 | 38550 | 100%
| A2 - Auditoria | [32 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 20%
|  | A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II | [31 empty] | 50000 | 0 | 50000 | 0%
Imprevistos | [33 empty] | 200000 | 0 | 200000 | 20%
TOTAL 2018 | [33 empty] | 8256969.9521 | 863650.0917 | 9120620.0437 | 18.24%
Método
Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
Comparação de Qualificações (3 CV's)

## POA Ano 1
Plano de Operativo Anual (POA) | [38 empty] | Taxa da Câmbio | 3
COMPONENTE / SUBCOMPONENTE |  |  | QTD | Valor Unitário | Valor total | Tipo |  | Datas |  | Janeiro |  | Fevereiro |  | Março |  | Abril |  | Maio |  | Junho |  | Julho |  | Agosto |  | Setembro |  | Outubro |  | Novembro |  | Dezembro |  | Ano 1
[7 empty] | Método de contratação | Contratação | Execução | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | BID | Contrapartida local | TOTAL | %
Componente 1: Gestión hacendaria y transparencia fiscal | [33 empty] | 1964934.95 | 211183.3505 | 2176118.3005 | 9.518%
1.1 Modelo de gestión por resultado implantado |  |  |  |  | 2195166.6667 | [28 empty] | 37583.45 | 72666.6505 | 110250.1005 | 5%
| 1.1.1 - Implantação de modelo de gestão para resultados |  |  |  | 1333500 | [31 empty] | 0%
|  | Sistema de Monitoramento e Gestão de Riscos e Resultados | 60 | 166.6667 | 166.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [12 empty] | 166.6667
|  | Readequação física do prédio da sede para adequação aos Processos | 1 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | Obras | Sistema Nacional (SN) | [13 empty] | 266666.6667 |  | 266666.6667 |  | 266666.6667 |  | 266666.6667 |  | 266666.6667 |  |  |  |  | 0 | 1333333.3333 | 1333333.3333 | 100% | 100% CP
| 1.1.2 - Metodologia de gerenciamento de riscos para apoio ao planejamento |  |  |  | 93333.3333 | [28 empty] | 4666.7 | 0 | 4666.7 | 0.2145%
|  | Análise e gerenciamento de Riscos | 1 | 93333.3333 | 93333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.3 - Implantação de escritório de gerenciamento de processos |  |  |  | 196666.6667 | [28 empty] | 3833.35 | 6000 | 9833.35 | 0.4519%
|  | Visita técnica a outros entes da federação (escritórios de projetos) | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Processos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Mobiliário | 80 | 1500 | 120000 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | CP
|  | Ar condicionado Split | 50 | 1166.6667 | 58333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Ferramenta de monitoramento de processos (BPM ou outra) | 1 | 10000 | 10000 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.4 - Consolidação do escritório de projetos harmonizado com o Sistema de Investimento Público do Estado |  |  |  | 120000 | [28 empty] | 6000 | 0 | 6000 | 0.2757%
|  | Capacitação equipe Técnica de Esc. de Projetos | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Gestão de Projetos | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Sistema informatizado de monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.5 - Revisão do plano estratégico |  |  |  | 116666.6667 | [28 empty] | 5833.35 | 0 | 5833.35 | 0.2681%
|  | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Monitoramento e avaliação de projetos | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.6 - Operacionalização do Plano de Comunicação |  |  |  | 101666.6667 | [28 empty] | 5083.35 | 0 | 5083.35 | 0.2336%
|  | Mudança layout site SEFAZ | 100 | 116.6667 | 11666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Equipamentos de filmagem, fotografia e vídeo conferência | 1 | 83333.3333 | 83333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Softwares Adobe | 2 | 3333.3333 | 6666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.1.7 - Assistência técnica para apoiar na redução de resistência às mudanças (gestión del cambio) |  |  |  | 233333.3333 | [28 empty] | 11666.7 | 0 | 11666.7 | 0.5361%
|  | Consultoria para reduzir resistências a mudanças na SEFAZ | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 Plan de fortalecimiento de la gestión de recursos humanos implantado | [33 empty] | 119116.6 | 20666.7 | 139783.3 | 10%
| 1.2.1 - Redesenho e automação dos Processos de Gestão de Pessoas | [32 empty] | 40416.7 | 0 | 40416.7 | 28.91%
|  | Redesenho de Processos - Gestão de Pessoas | 1 | 40833.3333 | 40833.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Processo Eletrônico de Gestão de Pessoas (automação) | 120 | 116.6667 | 14000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Arquivos deslizantes | 60 | 1500 | 90000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 1.2.2 - Programa de Capacitacão Permanente | [32 empty] | 67566.6 | 20666.7 | 88233.3 | 63.12%
|  | Plano de Capacitação de Funcionarios | 3 | 166.6667 | 500 | Capacitação | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Metodologia de Avaliaçao de Capacitação | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Metodologia de EAD | 120 | 116.6667 | 14000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário (Escola Fazendária) | 60 | 4500 | 270000 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [30 empty] | 100% CP
|  | Equipamentos | 37 | 3423 | 126651 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Adequação ambiente de Escola Fazendária (EAD e outras) | 1 | 116666.6667 | 116666.6667 | Obras | Sistema Nacional (SN) | [30 empty] | 100% CP
| 1.2.3 - Novo modelo de Gestão do Conhecimento | [32 empty] | 9733.3 | 0 | 9733.3 | 6.963%
|  | Gestão do Conhecimento | 120 | 116.6667 | 14000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Sistema de Gestão do Conhecimento | 500 | 166.6667 | 83333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.2.4 - Elaboração e institucionalização dos instrumentos de apoio à Corregedoria Fazendária | [32 empty] | 1400 | 0 | 1400 | 1.002%
|  | Revisão Código de Processos da Corregedoria Fazendária | 120 | 116.6667 | 14000 |  | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
1.3 Plan de modernización de la tecnología de la información implantado | [33 empty] | 1765948.6 | 117500 | 1883448.6 | 10%
| 1.3.1 - Desenvolvimento do sistema Integrado de Administração Tributário - ambiente web | [32 empty] | 500000 | 0 | 500000 | 26.55%
|  | Desenvolvimento do Sistema de Administração Tributária - ambiente web | 1 | 5000000 | 5000000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.2 - Atualização do PDTI | [32 empty] | 16683.3 | 0 | 16683.3 | 0.8858%
|  | PDTI - Plano Diretor de TI | 1430 | 116.6667 | 166833.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
| 1.3.3 - Atualização da Infraestrutura tecnológica e física | [32 empty] | 1249265.3 | 117500 | 1366765.3 | 72.57%
|  | Aquisição de equipamentos de TI: Storages, servidores, ativos de rede, nobreak, firewall, computadores | 2353 | 5268 | 12395604 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
|  | Adequação da estrutura física da UNITEC (construção de anexo ao Prédio Sede) | 1 | 1100000 | 1100000 | Obras | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 100% CP
|  | Mobiliário | 50 | 1500 | 75000 | Bens | Sistema Nacional (SN) | [26 empty] | 0 | 0 | 0
1.4 Sistema de gestión de la comunicación ciudadana ampliado | [33 empty] | 42286.3 | 350 | 42636.3 | 10%
| 1.4.1 - Redesenho dos procedimentos de comunicação com a sociedade | [32 empty] | 22303 | 350 | 22653 | 53.13%
|  | Equipamentos | 20 | 604 | 12080 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Softwares | 15 | 2619 | 39285 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 1.4.2 - Automação centralizando o atendimento e integrando a informação dos diversos canais | [32 empty] | 14000 | 0 | 14000 | 32.84%
|  | Desenvolvimento da solução de software Sistema de Gestão da Transparencia (SIGET) | 1200 | 116.6667 | 140000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
| 1.4.3 - Programa de Educação Social/Fiscal Melhorado com EAD e sistemática de monitoramento | [32 empty] | 5983.3 | 0 | 5983.3 | 14.03%
|  | Capacitação no PEF utilizando EAD | 100 | 166.6667 | 16666.6667 | Serviços que não de consultoria | Sistema Nacional (SN)
|  | Desenvolvimento de jogos, videos e aplicativos do PEF | 300 | 116.6667 | 35000 | Serviços que não de consultoria | Sistema Nacional (SN)
|  | Publicações para crianças e adultos | 70 | 116.6667 | 8166.6667 | Serviços que não de consultoria | Sistema Nacional (SN)
Componente 2: Administración tributaria y contencioso fiscal | [33 empty] | 1516216.6 | 210400 | 1726616.6 | 10.19%
2.1 Modelo de apoyo a la política tributaria mejorado | [33 empty] | 92000.1 | 2250 | 94250.1 | 15%
| 2.1.1 - Otimização da Legislação Tributária e melhora na sua consulta | [32 empty] | 28750.05 | 1125 | 29875.05 | 31.7%
|  | Legislação Tributária | 30 | 166.6667 | 5000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica - Legislação Tributária | 2 | 1666.6667 | 3333.3333 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Código Tributário e revisão das normas | 1 | 116666.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário (UNATRI) | 5 | 1500 | 7500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Ferramenta de Busca/Consulta Inteligente | 1 | 66666.6667 | 66666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.1.2 - Desenvolvimento de modelo de gestão de concessão de benefícios e incentivos fiscais | [32 empty] | 44500.05 | 1125 | 45625.05 | 48.41%
|  | Concessão de benefícios e incentivos fiscais | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica - Concessão de benefícios e incentivos fiscais | 2 | 1666.6667 | 3333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Desenho do processo de concessão de benefícios SEFAZ e SEDET | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Metodologia de Cálculo da Renúncia e análise do Custo Benefício | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário (Comissão de Incentivos) | 5 | 1500 | 7500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema informatizado de Controle de Benefícios e Incentivos fiscais (integrado com a SEDET) | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.1.3 - Metodologia de avaliação da evasão fiscal | [32 empty] | 18750 | 0 | 18750 | 19.89%
|  | Evasão Fiscal | 30 | 166.6667 | 5000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica -Evasão Fiscal | 2 | 1666.6667 | 3333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Metodologia de Avaliação da Evasão Fiscal | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
2.2 Modelo de Fiscalización e inteligencia fiscal fortalecido (Establecimientos y tránsito de mercancías) | [33 empty] | 971500 | 28000 | 999500 | 10%
| 2.2.1 - Metodologia de seleção de contribuintes | [32 empty] | 5250 | 0 | 5250 | 0.5253%
|  | Sistema informatizado de seleção de contribuintes com base na receita potencial | 450 | 116.6667 | 52500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.2.2 - Automatização da auditoria fiscal | [32 empty] | 29000 | 0 | 29000 | 2.901%
|  | Roteiros de Auditoria | 200 | 166.6667 | 33333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Roteiros de Fiscalização (Auditoria e Monitoramento) | 1300 | 116.6667 | 151666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Auditoria | 450 | 116.6667 | 52500 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Integração Módulo de Ação Fiscal ao e-PAT | 450 | 116.6667 | 52500 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
| 2.2.3 - Infraestrutura físisca e tecnológica da Fiscalização de Mercadorias em trânsito melhorada | [32 empty] | 710000 | 28000 | 738000 | 73.84%
|  | Fiscalização de Trânsito | 400 | 166.6667 | 66666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Cálculo e Cobrança automatizado nos Postos Fiscais | 450 | 116.6667 | 52500 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Conferência de Carga por meio de RFID | 450 | 116.6667 | 52500 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Equipamentos de Fiscalização: balanças, scanners | 1 | 3933333.3333 | 3933333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Veículos Pickup transito | 25 | 43333.3333 | 1083333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Veículos Leves transito | 11 | 20000 | 220000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Postos Fiscais Móveis transito | 10 | 73333.3333 | 733333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Eq. Apoio para os Postos do interior (mobiliário) transito | 21 | 13333.3333 | 280000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Equipamentos para informatização dos veículos transito | 55 | 8333.3333 | 458333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Outros Equipamentos do transito (Sist. CCO, Câmeras de OCR, Geradores) | 1 | 500000 | 500000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.2.4 - Instrumentalização da inteligência fiscal | [32 empty] | 227250 | 0 | 227250 | 22.74%
|  | Curso de Inteligência Fiscal | 10 | 1666.6667 | 16666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de busca e apreensão | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de Técnicas de Entrevista (Recrutamento e extração de informações | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de Fotografia Investigativa | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de Vigilância | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de Informática Forense | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Curso de Técnicas para evidenciação gráfica | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Modelo de Inteligência Fiscal integrado às ações de Fiscalização | 300 | 116.6667 | 35000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Equipamentos de Inteligência Fiscal (áudio e vídeo) | 1 | 50000 | 50000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Veículos inteligencia fiscal | 2 | 43333.3333 | 86666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | BIG-DATA | 1 | 2066666.6667 | 2066666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Móveis inteligencia fiscal | 5 | 1500 | 7500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
2.3 Sistema de Gestión del contencioso administrativo fiscal mejorado. | [33 empty] | 59633.3 | 0 | 59633.3 | 10%
| 2.3.1 - Melhora do modelo de negócio orientando a gestão por resultado, incluindo a 1ª e 2ª instâncias | [32 empty] | 9833.3 | 0 | 9833.3 | 16.49%
|  | Contencioso Administrativo (3 rotações) | 90 | 333.3333 | 30000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica do Contencioso Administrativo | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Gestão por resultado do Contencioso Fiscal | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Acervo Bibliográfico (livros, periódicos) Contencioso Administrativo | 1 | 3333.3333 | 3333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.3.2 - Ajuste no e-processo para incluir o contencioso, integração com e-processo do TJ | [32 empty] | 43966.7 | 0 | 43966.7 | 73.73%
|  | Contencioso Judicial | 45 | 333.3333 | 15000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Seminários, Congressos | 20 | 1666.6667 | 33333.3333 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Gestão e Cobrança da Dívida Ativa | 12 | 333.3333 | 4000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica do Contencioso Judicial | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | E-Processo Judicial integrado ao SIAT e TJ | 2500 | 116.6667 | 291666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Acervo Bibliográfico (livros, periódicos) Contencioso Judicial | 1 | 3333.3333 | 3333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Computadores | 30 | 2800 | 84000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Scanners Profissionais | 5 | 333.3333 | 1666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.3.3 - Portal de consulta do contencioso, com mecanismos de busca, para acessar o E-PAF, jurisprudência, acórdãos, pautas etc | [32 empty] | 5833.3 | 0 | 5833.3 | 9.782%
|  | Portal de consulta do Contencioso Fiscal | 500 | 116.6667 | 58333.3333
2.4 Servicios de Atención Integral al contribuyente vía WEB ampliados. | [33 empty] | 258666.7 | 178950 | 437616.7 | 10%
| 2.4.1 - Padronização dos procedimentos de atendimento | [32 empty] | 20666.7 | 178950 | 199616.7 | 45.61%
|  | Atendimento | 120 | 166.6667 | 20000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Avaliação dos canais de Atendimento e sua relação com o contribuinte | 200 | 116.6667 | 23333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Eq. Apoio das Regionais (mobiliário) | 1 | 133333.3333 | 133333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Ar condicionado Split | 40 | 1166.6667 | 46666.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Veículos Pickup | 10 | 40000 | 400000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Motocicletas | 15 | 3744.4333 | 56166.5 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Atendimento Integral (aplicações WEB) | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Adequação física das unidades de atendimento | 20 | 60000 | 1200000 | Obras | Sistema Nacional (SN)
| 2.2.2 - Desenvolvimento de sistema informatizado de atendimento, contemplando serviços ainda não oferecidos via WEB | [32 empty] | 238000 | 0 | 238000 | 54.39%
|  | Modelo conceitual integral de Atendimento (Presencial, Virtual, Fale Conosco, das estratégias (descentralização, automação de serviços, dispositivos móveis, etc) e melhoria dos processos internos com feedback | 400 | 116.6667 | 46666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Ferramenta de Inteligência artificial para atendimento ao cidadão | 1 | 2333333.3333 | 2333333.3333 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
2.5 Sistema de Recaudación y Cobranza administrativa implantado. | [33 empty] | 52749.9 | 1200 | 53949.9 | 10%
| 2.5.1 - Metodologia de cobrança | [32 empty] | 4583.3 | 750 | 5333.3 | 9.886%
|  | Cobrança Administrativa | 60 | 166.6667 | 10000 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica - Cobrança Administrativa | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Elaboração de Manuais de cobrança | 250 | 116.6667 | 29166.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário | 5 | 1500 | 7500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.5.2 - Sistema automatizado de gestão de créditos | [32 empty] | 32083.3 | 450 | 32533.3 | 60.3%
|  | Modelo de Cobrança Administrativa | 400 | 116.6667 | 46666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema Informatizado de Cobrança com base do SPED e DT-e | 2100 | 116.6667 | 245000 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema Informatizado de Parcelamento, Compensação e Restituição | 250 | 116.6667 | 29166.6667 | Bens | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliario | 3 | 1500 | 4500 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.5.3 - Revisão e automação das receitas não tributárias | [32 empty] | 12500 | 0 | 12500 | 23.17%
|  | Receitas Não Tributária | 10 | 166.6667 | 1666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica - Receitas Não Tributária | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Levantamento das Receitas Não Tributárias do estado e elaboração de Cadastro de Mineradores | 400 | 116.6667 | 46666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
|  | Modulo de Acompanhamento Receitas Não Tributárias | 600 | 116.6667 | 70000 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.5.4 - Implantação do sistema automatizado para a cobrança do imposto declarado das obrigações acessórias utilizando a informação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e do Domicílio Tributário eletrônico | [32 empty] | 3583.3 | 0 | 3583.3 | 6.642%
|  | Visita Técnica - Cobrança | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
|  | Integração com órgãos que possuem eventos de fatos geradores de ITCMD (cartórios, Receita Federal, Tribunal de Justiça, entre outros) | 250 | 116.6667 | 29166.6667 | Capacitação | Sistema Nacional (SN)
2.6 Sistemas de obligaciones tributarias unificados | [33 empty] | 81666.6 | 0 | 81666.6 | 10%
| 2.6.1 - Desenvolvimento de uma aplicação WEB Service para integrar o SIAT com o sistema da junta comercial (REDESIM) | [32 empty] | 11666.7 | 0 | 11666.7 | 14.29%
|  | Consultoria em TI para integração do Redesim Piauí Digital ao cadastro da Sefaz | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | Consultoria individual | Sistema Nacional (SN)
| 2.6.2 - Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI aprimorado | [32 empty] | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57%
|  | Sistema de Escrituração Fiscal Digital do ICMS e IPI | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.6.3 - Integraçaõ do SIAT ao portal único do comércio exterior implantado | [32 empty] | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57%
|  | Sistema de integração do SIAT ao portal único do comércio exterior | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
| 2.6.4 - Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas implantado | [32 empty] | 23333.3 | 0 | 23333.3 | 28.57%
|  | Sistema de cobrança simplificado para as importações de pessoas físicas | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | Bens | Sistema Nacional (SN)
Componente 3: Administración financiera y gasto público | [33 empty] | 1416947.46 | 19500 | 1436447.46 | 16.55%
3.1 Marco Presupuestal de Mediano Plazo (MPMP) implantado | [33 empty] | 146733.2 | 0 | 146733.2 | 20%
| 3.1.1 - Metodologia de planejamento, formulação e programação orçamentária integrados | [32 empty] | 81733.4 | 0 | 81733.4 | 55.7%
|  | Marco Orçamentário de Médio Prazo | 120 | 1666.6667 | 200000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita Técnica à outros paises- Marco Orçamentário de Médio Prazo | 8 | 3000 | 24000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Consultoria metodologia Marco Orçamentário de Médio Prazo (MFMP e MGMP) e propostas de nova estrutura organizacional da SEPLAN e normativa geral do estado. | 1500 | 116.6667 | 175000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Datashow | 2 | 666.6667 | 1333.3333 | BENS | Sistema Nacional (SN)
|  | Notebooks | 2 | 833.3333 | 1666.6667 | BENS | Sistema Nacional (SN)
|  | Computadores | 10 | 666.6667 | 6666.6667 | BENS | Sistema Nacional (SN)
| 3.1.2 - Marco de gasto de médio prazo (MGMP) | [32 empty] | 6666.6 | 0 | 6666.6 | 4.543%
|  | Capacitação do quadro efetivo da SEPLAN / SEFAZ em metodologías de projeção Fiscal | 20 | 1666.6667 | 33333.3333 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
| 3.1.3 - Customização do SIAFE e integração com outros sistemas | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 31.8%
|  | Adequação do SIAFE para incluir o MOMP | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.1.4 - Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | [32 empty] | 11666.6 | 0 | 11666.6 | 7.951%
|  | Assessoria técnica para melhorar a elaboração dos planos setoriais | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
3.2 Sistema de Gestión del Tesoro estadual mejorado. | [33 empty] | 200166.4 | 0 | 200166.4 | 20%
| 3.2.1 - Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com contas públicas | [32 empty] | 42166.6 | 0 | 42166.6 | 21.07%
|  | Gestão do Tesouro Estadual | 45 | 500 | 22500 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visitas Técnicas | 4 | 1666.6667 | 6666.6667 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Revisão e ajuste dos procedimentos de Tesouraria, incluindo integração com as compras públicas e Programação de Caixa | 1300 | 116.6667 | 151666.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário | 20 | 1500 | 30000 | BENS | Sistema Nacional (SN)
| 3.2.2 - Módulo de gestão de contratos | [32 empty] | 87666.6 | 0 | 87666.6 | 0%
|  | Treinamentos em gestão de contratos | 60 | 500 | 30000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Gestão de Contratos integrado ao SIAF e ao E-Compras | 3500 | 116.6667 | 408333.3333 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.2.3 - Metodologia de programação de caixa e automação no SIAFE | [32 empty] | 46666.6 | 0 | 46666.6 | 0%
|  | Módulo de Programação de Caixa | 2000 | 116.6667 | 233333.3333 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.2.4 - Integração e Ajustes no SIAFE e sistema de aplicação financeira (SGOLD) | [32 empty] | 23666.6 | 0 | 23666.6 | 0%
|  | Visitas Técnicas | 15 | 1666.6667 | 25000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Integração do Sistema SGOLD (aplicação financeira) ao SIAFE | 800 | 116.6667 | 93333.3333 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
3.3 Modelo de Gestión de compras y contrataciones del Estado fortalecido. | [33 empty] | 341000.1 | 0 | 341000.1 | 15%
| 3.3.1 - Desenvolvimento de uma política de compras | [32 empty] | 341000.1 | 0 | 341000.1 | 100%
|  | Capacitação na politica de compras públicas | 200 | 333.3333 | 66666.6667 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visitas Técnicas | 6 | 1666.6667 | 10000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Capacitação para operacionalizar o sistema de automação do processo licitatório | 120 | 116.6667 | 14000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Redesenho, automação e implementação da Gestão de Compras | 1 | 2166666.6667 | 2166666.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Computadores | 11 | 1000 | 11000 | BENS | Sistema Nacional (SN)
|  | Note Book | 5 | 1000 | 5000 | BENS | Sistema Nacional (SN)
| 3.3.2 - Preparação de um catálogo de produtos e serviços | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.3 - Revisão dos procedimentos e proposta de um novo modelo | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.4 - Cadastro de fornecedores certificados | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.5 - Definição e padronização dos documentos de suporte de compras | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.6 - Módulo de gestão de compras (SIAFE) | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3.3.7 - Metodologia para o uso de preços de referência com base na NFe | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
3.4 Modelo de inversión pública fortalecido. | [33 empty] | 86797.65 | 0 | 86797.65 | 15%
| 3.4.1 Fase de Programação e Priorização com indicadores e ferramenta de apoio | [32 empty] | 39547.5 | 0 | 39547.5 | 45.56%
|  | Capacitação de equipes na fase de Programação e Priorização dos investimentos | 300 | 116.6667 | 35000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visitas Tecnicas à outros paises | 4 | 3000 | 12000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Consultoria para implantar a fase de Programação e Priorização dos investimentos | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Desenvolvimento de módulo de consulta pública no SIMO | 286 | 116.6667 | 33366.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Desenvolvimento de BI no SIMO | 571 | 116.6667 | 66616.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.4.2 Fase de pré-investimento: desenvolvimento de ferramentas (guias setoriais, preços sociais, capacitação, cursos, materiais) banco de projetos e capacidades | [32 empty] | 22750.05 | 0 | 22750.05 | 26.21%
|  | Capacitação de equipes na fase de Pre-Investimento | 300 | 116.6667 | 35000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Consultoria para implantar a fase de Pre-Investimento e revisão do Banco de Dados | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.4.3 Módulo de acompanhamento físico-financeiro dos projetos de investimento (SIAFE) | [32 empty] | 15750 | 0 | 15750 | 18.15%
|  | Integração SIMO com SIAFE | 900 | 116.6667 | 105000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.4.4 Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e pre-factibilidade) | [32 empty] | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 10.08%
|  | Assistência técnica para preparação de estudos de pré-inversão (perfil e factibilidade). | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
3.5 Sistema de Gestión contable, presupuestaria, financiera y patrimonial fortalecido. | [33 empty] | 449750.1 | 19500 | 469250.1 | 15%
| 3.5.1 Revisão e ajuste das normas e procedimentos contábeis de acordo com as NBCASP | [32 empty] | 19999.95 | 19500 | 39499.95 | 8.418%
|  | Contabilidade Patrimonial | 80 | 166.6667 | 13333.3333 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visita técnica | 32 | 1666.6667 | 53333.3333 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Legislação e Normas contábeis (Usuários das Unidades Gestoras do Estado) | 400 | 166.6667 | 66666.6667 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Mobiliário | 60 | 2166.6667 | 130000 | BENS | Sistema Nacional (SN)
| 3.5.2 Módulo de Gestão de Bens móveis e Imóveis | [32 empty] | 67500 | 0 | 67500 | 14.38%
|  | Orientação das melhores práticas de mensuração dos ativos e passivos | 1000 | 116.6667 | 116666.6667 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Sistema de Gestão de Bens Móveis e Imóveis do Estado | 1 | 333333.3333 | 333333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.5.3 Automatização da conciliação bancária | [32 empty] | 49000.05 | 0 | 49000.05 | 10.44%
|  | Software de controle automático da conciliação bancária e de contas ativas e integração com o SIAFE. | 1 | 326666.6667 | 326666.6667 | BENS | Sistema Nacional (SN)
| 3.5.4 Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos | [32 empty] | 304500 | 0 | 304500 | 64.89%
|  | Integração do SIAFE com outros sistemas corporativos (compras, diárias e passagens, patrimônio, pessoal, etc) | 1 | 500000 | 500000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
|  | Mòdulo de Gestão de Pessoas integrado ao SIAFE | 1 | 1530000 | 1530000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.5.5 Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | [32 empty] | 8750.1 | 0 | 8750.1 | 1.865%
|  | Revisão dos processos operativos da SEADPREV, incluindo metodologia para levantamento e avaliação de imóveis | 500 | 116.6667 | 58333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
3.6 Sistema de Gestión de la deuda pública perfeccionado. | [33 empty] | 192500.01 | 0 | 192500.01 | 20%
| 3.6.1 Ajuste das normas e procedimentos, do processo de contratação de passivos financeiros e revisão das atribuições e estrutura interna | [32 empty] | 15333.4 | 0 | 15333.4 | 7.965%
|  | Temas relacionados Gestão da Dívida Pública | 15 | 1666.6667 | 25000 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Visitas Técnicas | 10 | 1666.6667 | 16666.6667 | CAPACITAÇÃO | Sistema Nacional (SN)
|  | Definição de normas e diretrizes | 300 | 116.6667 | 35000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.6.2 Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo; | [32 empty] | 7000 | 0 | 7000 | 3.636%
|  | Desenvolvimento de uma estratégia de gestão da dívida de médio prazo | 300 | 116.6667 | 35000 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.6.3 Módulo para a gestão da dívida pública e captação de recursos (SIAFE); | [32 empty] | 166666.61 | 0 | 166666.61 | 86.58%
|  | Sistema de Gestão da Dívida Pública integrado ao SIAFE | 1 | 833333.3333 | 833333.3333 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
| 3.6.4 Metodologia de gestão de riscos fiscais que contemple mecanismos e procedimentos capazes de identificar, classificar, quantificar e mitigar os principais riscos fiscais. | [32 empty] | 3500 | 0 | 3500 | 1.818%
|  | Metodología de gestão de riscos fiscais | 150 | 116.6667 | 17500 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | Sistema Nacional (SN)
GESTIÓN DEL PROYECTO | [33 empty] | 102800 | 0 | 102800 | 20.28%
A1 - Monitoreo y evaluacíon | [33 empty] | 102800 | 0 | 102800 | 40%
| A1 - Monitoreo y evaluacíon | [32 empty] | 102800 | 0 | 102800 | 100%
A2 - Auditoria | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
| A2.1 Realização de Auditoria Independente no PROFISCO II | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
Imprevistos | [33 empty] | 0 | 0 | 0 | 0%
TOTAL 2018 | [33 empty] | 5000899.01 | 441083.3505 | 5441982.3605 | 56.53%

## Plano de Aquisções 18 meses
BRASIL
| Programa: | PROFISCO II PIAUÍ BR -L1498
Contrato de Empréstimo:
PLANO DE AQUISIÇÕES (PA) - 18 MESES
| Atualizado em: [indicar data] | 11 setembro 2017
| Atualização Nº: [indicar] | 01 (UM)
| Atualizado por: [indicar] | Cristovam Colombo, Ricardo Cardoso Pires , Gina Laís Reis Ferro Quirino
INFORMAÇÃO PARA PREENCHIMENTO INICIAL DO PLANO DE AQUISIÇÕES (EM CURSO E/OU ÚLTIMO APRESENTADO)
1 | OBRAS
| Unidade Executora* | Objeto* | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado * |  |  | Componente/Categoria :* | Método de Revisão (Selecionar uma das opções):* | Datas Estimadas* |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
[6 empty] | Total | 0
2 | BENS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
2.01 | Sefaz PI | Acervo Bibliográfico (livros, periódicos) Contencioso Administrativo | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3333.33 | 100% | 0% | P2.3A | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Pregão |  | Previsto
2.01 | Sefaz PI | Acervo Bibliográfico (livros, periódicos) Contencioso Judicial | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3333.33 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Pregão |  | Previsto
2.02 | Sefaz PI | Ar condicionado Split | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 23333.33 | 100% | 0% | P1.2B | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.02 | Sefaz PI | Ar condicionado Split | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 40 |  | 46666.67 | 100% | 0% | P2.4A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Arquivos deslizantes | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 60 |  | 30000 | 100% | 0% | P1.2A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.04 | Sefaz PI | Automação centro de dados | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 33823.78 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Computador c/ licenças | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 1000 |  | 1450000 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Computadores | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 30 |  | 84000 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Computadores | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 10 |  | 6666.67 | 100% | 0% | P3.1A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Computadores | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 11 |  | 11000 | 100% | 0% | P3,3A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Datashow | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 15 |  | 10000 | 100% | 0% | P1.2B | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Datashow | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 1333.33 | 100% | 0% | P3.1A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Eq. Apoio das Regionais (mobiliário) | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 133333.33 | 0% | 100% | P2.4A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Eq. Apoio Postos do interior (mobiliário) transito | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 21 |  | 280000 | 0% | 100% | P2.2C | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.06 | Sefaz PI | Equipamento de Conectividade (roteador) | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 4666.67 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.07 | Sefaz PI | Equipamentos de filmagem, fotografia e video conferência | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 83333.33 | 100% | 0% | P1.1F | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Pregão |  | Previsto
2.08 | Sefaz PI | Equipamentos de Fiscalização: balanças, scanners | Componente 2 - Reconhecimento de Gastos | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 3933333.33 | 100% | 0% | P2.2C | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Pregão |  | Previsto
2.09 | Sefaz PI | Equipamentos de Inteligência Fiscal (áudio e vídeo) | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 50000 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
2.1 | Sefaz PI | Equipamentos para informatização dos veículos de trânsito | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 55 |  | 458333.33 | 100% | 0% | P2.2C | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Pregão |  | Previsto
2.11 | Sefaz PI | Ferramenta de Inteligência artificial para atendimento ao cidadão | Componente 2 - Reconhecimento de Gastos | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 2333333.33 | 100% | 0% | P2.4B | Sistema Nacional | 2018-07-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Firewall | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 133333.33 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Gerador Data Center 150KVA | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 40000 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Impressora | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 6666.67 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Licenças SQL | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 8 |  | 213333.33 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Licenças Windows Exch Server | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 16666.67 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Licenças Windows Server | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 64 |  | 106666.67 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliario | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 7 |  | 3500 | 0% | 100% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 50 |  | 75000 | 0% | 100% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 7500 | 0% | 100% | P2.5A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 4500 | 0% | 100% | P2.5B | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 30000 | 0% | 100% | P3.2A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 60 |  | 130000 | 0% | 100% | P3.5A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário (Comissão de Incentivos) | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 7500 | 0% | 100% | P2.1B | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário (UNATRI) | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 7500 | 0% | 100% | P2.1A | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Mobiliário Escola Fazendária | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 60 |  | 90000 | 0% | 100% | P1.2B | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Monitores | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 50 |  | 25000 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.14 | Sefaz PI | Motocicletas | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 15 |  | 52500 | 0% | 100% | P2.4A | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | Móveis inteligencia fiscal | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 7500 | 100% | 100% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Nobreaks Data Center 20KVA | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 46666.67 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Nobreaks Escola Faz 30KVA ATIVO | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 4 |  | 93333.33 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Note Book | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 5000 | 100% | 0% | P3.3A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Notebooks | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 50 |  | 83333.33 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.05 | Sefaz PI | Notebooks | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 1666.67 | 100% | 0% | P3.1A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.15 | Sefaz PI | Scanner portátil, sem fio, com tecnologia wireless para conexão direta com tablets e smartfhones | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 15 |  | 5250 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.16 | Sefaz PI | Scanners Profissionais | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 5 |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
2.17 | Sefaz PI | Servidor de Rede | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 42000 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Software Autocad Civil 3D | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 4154.54 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Software Autocad Completo | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 8 |  | 32800 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Software Revit | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 4 |  | 2325.33 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.13 | Sefaz PI | Softwares Adobe | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 6666.67 | 100% | 0% | P1.1F | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-09-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Switch (equipamento de rede) | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 3 |  | 3500 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Switch ACESSO | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 100 |  | 166666.67 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Switch CORE Escola Faz SEDE | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 133333.33 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.12 | Sefaz PI | Switch DISTRIBUICAO | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 20 |  | 133333.33 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.18 | Sefaz PI | Tape Library | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 100000 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
2.03 | Sefaz PI | TV | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 3333.33 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
2.19 | Sefaz PI | Veículos inteligencia fiscal | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 2 |  | 86666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Pregão |  | Previsto
2.19 | Sefaz PI | Veículos Leves transito | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 11 |  | 220000 | 100% | 0% | P2.2C | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Pregão |  | Previsto
2.19 | Sefaz PI | Veículos Pickup | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 10 |  | 400000 | 0% | 100% | P2.4A | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Contrapartida |  | Previsto
2.19 | Sefaz PI | Veículos Pickup transito | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) | 25 |  | 1083333.33 | 100% | 0% | P2.2C | Sistema Nacional | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Pregão |  | Previsto
2.2 | Sefaz PI | Wireless Corporativo | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) | 1 |  | 116666.67 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
[6 empty] | Total | 12708686.97
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Quantidade de Lotes: | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
[6 empty] | Total | 0
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* |  |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[5 empty] | Número do Processo: |  | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
4.01 | Sefaz PI | PDTI - Plano Diretor de TI | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 166833.33 | 100% | 0% | P1.3B | Ex-Post | 2018-09-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
4.02 | Sefaz PI | Monitoramento e Avaliação de Projetos | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 58333.33 | 100% | 0% | P1.1E | Ex-Post | 2018-09-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
4.03 | Sefaz PI | Desenvolvimento do Sistema de Administração Tributária - ambiente WEB | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) |  |  | 5000000 | 100% | 0% | P1.3A | Ex-Ante | 2018-06-01 | 2018-12-01 |  |  | Previsto
4.04 | Sefaz PI | Desenho do processo de concessão de benefícios SEFAZ e SEDET | Componente 2 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 116666.67 | 100% | 0% | P2.1B | Ex-Post | 2018-09-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
4.05 | Sefaz PI | Definição de normas e diretrizes | Componente 3 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 35000 | 100% | 0% | P3.6A | Ex-Post | 2018-10-01 | 2019-04-01 |  |  | Previsto
4.06 | Sefaz PI | Revisão dos processos operativos da SEADPREV | Componente 3 | Seleção Baseada na Qualidade |  |  | 58333.33 | 100% | 0% | P3.7A | Ex-Post | 2018-11-01 | 2019-03-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 5435166.66
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAL
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: | Montante Estimado |  |  | Quantidade Estimada de Consultores: | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[6 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato
5.01 | Sefaz PI | Consultoria em Gestão de Projetos | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 35000 | 100% | 0% | P1.1D | Ex-Post | 2018-04-01 | 2018-08-01 |  |  | Previsto
5.02 | Sefaz PI | Mudança Layout site SEFAZ | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 11666.67 | 100% | 0% | P1.1F | Ex-Post | 2018-06-01 | 2018-10-01 |  |  | Previsto
5.03 | Sefaz PI | Planejamento Estratégico com foco em Resultados | Componente 1 | Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) |  |  | 58333.33 | 100% | 0% | P1.1E | Ex-Post | 2018-03-01 | 2018-09-01 |  |  | Previsto
[6 empty] | Total | 105000
6 | CAPACITAÇÃO
| Unidade Executora: | Objeto | Descrição adicional: | Método (Selecionar uma das Opções):* | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Método de Revisão (Selecionar uma das opções): | Datas Estimadas |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica Escritório de Projetos | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P1.1C | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.02 | Sefaz PI | Capacitação equipe técnica Escritório de Projetos | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P1.1D | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.03 | Sefaz PI | Plano de capacitação da TI | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 100000 | 100% | 0% | P1.3C | Sistema Nacional | 2018-08-01 | 2019-02-01 | Pregão |  | Previsto
6.04 | Sefaz PI | Curso de Metodologia e Planejamento de Auditoria de Risco | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5000 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.05 | Sefaz PI | Curso de Auditoria e Controles Internos Governamentais | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5000 | 100% | 0% | P1.4A | Sistema Nacional | 2018-11-01 | 2019-05-01 | Pregão |  | Previsto
6.06 | Sefaz PI | Capacitação no PEF utilizando EAD | Componente 1 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 16666.67 | 100% | 0% | P1.4C | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.07 | Sefaz PI | Legislação Tributária | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5000 | 100% | 0% | P2.1A | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.08 | Sefaz PI | Concessão de benefícios e incentivos fiscais | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.1B | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.09 | Sefaz PI | Evasão Fiscal | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 5000 | 100% | 0% | P2.1C | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica - Legislação Tributária | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3333.33 | 100% | 0% | P2.1A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica - Concessão de benefícios e incentivos fiscais | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3333.33 | 100% | 0% | P2.1B | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica -Evasão Fiscal | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 3333.33 | 100% | 0% | P2.1C | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.1 | Sefaz PI | Curso de Inteligência Fiscal | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 16666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.11 | Sefaz PI | Curso de busca e apreensão | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.12 | Sefaz PI | Curso de Técnicas de Entrevista (Recrutamento e extração de informações | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.13 | Sefaz PI | Curso de Fotografia Investigativa | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.14 | Sefaz PI | Curso de Vigilância | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.15 | Sefaz PI | Curso de Informática Forense | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.16 | Sefaz PI | Curso de Técnicas para evidenciação gráfica | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.2D | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.17 | Sefaz PI | Contencioso Administrativo | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 100% | 0% | P2.3A | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.18 | Sefaz PI | Contencioso Judicial | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 15000 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.19 | Sefaz PI | Seminários, Congressos | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 33333.33 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.2 | Sefaz PI | Gestão e Cobrança da Dívida Ativa | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 4000 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica do Contencioso Administrativo | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P2.3A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica do Contencioso Judicial | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P2.3B | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.21 | Sefaz PI | Cobrança Administrativa | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10000 | 100% | 0% | P2.5A | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.22 | Sefaz PI | Receitas Não Tributária | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 1666.67 | 100% | 0% | P2.5C | Sistema Nacional | 2018-09-01 | 2019-03-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica - Cobrança Administrativa | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P2.5A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica - Receitas Não Tributária | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P2.5C | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica - Cobrança | Componente 2 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P2.5D | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita Técnica à outros paises- Marco Orçamentário de Médio Prazo | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 24000 | 100% | 0% | P3.1A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.23 | Sefaz PI | Capacitação do quadro efetivo da SEPLAN / SEFAZ em metodologías de projeção Fiscal | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 33333.33 | 100% | 0% | P3.1B | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-10-01 | Pregão |  | Previsto
6.24 | Sefaz PI | Gestão do Tesouro Estadual | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 22500 | 100% | 0% | P3.2A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-10-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visitas Técnicas | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 6666.67 | 100% | 0% | P3.2A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.25 | Sefaz PI | Treinamentos em gestão de contratos | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 30000 | 100% | 0% | P3.2B | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-10-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visitas Técnicas | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25000 | 100% | 0% | P3.2D | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.26 | Sefaz PI | Capacitação na politica de compras públicas | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 66666.67 | 100% | 0% | P3.3A | Sistema Nacional | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visitas Técnicas | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 10000 | 100% | 0% | P3.3A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.39 | Sefaz PI | Capacitação para operacionalizar o sistema de automação do processo licitatório | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 14000 | 100% | 0% | P3.3A | Sistema Nacional | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Pregão |  | Previsto
6.4 | Sefaz PI | Capacitação de equipes na fase de Programação e Priorização dos investimentos | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 35000 | 100% | 0% | P3.4A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-10-01 | Pregão |  | Previsto
6.41 | Sefaz PI | Capacitação de equipes na fase de Pre-Investimento | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 35000 | 100% | 0% | P3.4B | Sistema Nacional | 2019-03-01 | 2019-07-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visitas Tecnicas à outros paises | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 12000 | 100% | 0% | P3.4A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.43 | Sefaz PI | Contabilidade Patrimonial | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 13333.33 | 100% | 0% | P3.5A | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visita técnica | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 53333.33 | 100% | 0% | P3.5A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Ata |  | Previsto
6.45 | Sefaz PI | Legislação e Normas contábeis (Usuários das Unidades Gestoras do Estado) | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 66666.67 | 100% | 0% | P3.5A | Sistema Nacional | 2018-05-01 | 2018-11-01 | Pregão |  | Previsto
6.46 | Sefaz PI | Temas relacionados Gestão da Dívida Pública | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 25000 | 100% | 0% | P3.6A | Sistema Nacional | 2018-10-01 | 2019-04-01 | Pregão |  | Previsto
6.01 | Sefaz PI | Visitas Técnicas | Componente 3 | Sistema Nacional (SN) |  |  | 16666.67 | 100% | 0% | P3.6A | Sistema Nacional | 2018-04-01 | 2018-07-01 | ATa |  | Previsto
[6 empty] | Total | 799833.38
SUBPROJETOS
| Unidade Executora: | Objeto da Transferencia: | Descrição adicional: |  | Número de Processo: |  | Montante Estimado |  |  | Categoria de Investimento: | Quantidade Estimada de Subprojetos: | Datas Estimadas |  | Comentários | Numero PRISM | Status
[7 empty] | Montante Estimado em US$: | Montante Estimado % BID: | Montante Estimado % Contrapartida: |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferencia
[6 empty] | Total | 0
19048687.01
5990000
| Revisão/Supervisão | Sistema Nacional |  |  |  |  | 31.45%
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em curso
ReLicitação
Processo Cancelado
Declaração de Licitação Deserta
Rechazo de Ofertas
Contrato em Execução
Contrato Terminado
| Metodos | Consultoria firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade
Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseado em Orçamento Fixo
|  | Bens, obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Precalificación
Licitação Pública Internacional em 2 etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultoria Individual | Comparação de Qualificações (3 CV's)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)

## Curva S
Plano de Execución Plurianual (PEP)
BID | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 5000899.01 | 12104718.67 | 7579547.77 | 11992864.6 | 8256969.9521
| 5000899.01 | 17105617.68 | 24685165.45 | 36678030.05 | 44935000.0021
| 11.13% | 38.07% | 54.94% | 81.62% | 100%
Contrapartida Local | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 441083.3505 | 1335599.905 | 1414708.2545 | 1009958.4 | 863650.0917
TOTAL (BID+CPL) | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5
| 5441982.3605 | 13440318.575 | 8994256.0245 | 13002823 | 9120620.0437
| 5441982.3605 | 18882300.9355 | 27876556.96 | 40879379.96 | 50000000.0037
| 10.88% | 37.76% | 55.75% | 81.76% | 100%
BID
TOTAL DO PROJETO | 44935000.0021 | 5065000.0017 | 50000000.0037
11.13%
8.708%

## Orçamento Global (POD)
Cuadro 1. Presupuesto Total del Proyecto (US$)
Categorías | BID | PAIS | Total | %
1. Costos directos | 43428000.0021 | 5065000.0017 | 48493000.0037 | 96.986
1.1 Componente I: Gestión Hacendaria y Transparencia Fiscal | 20025183.9521 | 2838500.0017 | 22863683.9537 | 45.7274
1.2 Componente II- Administración Tributaria y Contenciosos Fiscal | 14855499 | 2096500 | 16951999 | 33.904
1.3 Componente III - Administración Financiera y Gasto Público | 8547317.05 | 130000 | 8677317.05 | 17.3546
2. Administración del proyecto | 507000 | 0 | 507000 | 1.014
2.1 Monitoreo y Evaluaión | 257000 | 0 | 257000 | 0.514
2.2 Auditoría | 250000 | 0 | 250000 | 0.5
3. Contingencia | 1000000 |  | 1000000 | 2
Total | 44935000.0021 | 5065000.0017 | 50000000.0037 | 100
% | 89.87 | 10.13 | 100
Cuadro 2. Cronograma de Desembolso.
Fuentes | Ano 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total
BID | 5015.4825 | 12128.0523 | 7567.881 | 11981.1978 | 8242.3865 | 44935
País | 441.0834 | 1335.5999 | 1414.7083 | 1009.9584 | 863.6501 | 5065
TOTAL | 5456.5659 | 13463.6522 | 8982.5892 | 12991.1562 | 9106.0365 | 50000
% | 10.9131 | 26.9273 | 17.9652 | 25.9823 | 18.2121 | 100