## Planilha1
BRASIL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
PROCIDADES - ADEs
Contrato de Empréstimo BID nº 2957/OC-BR (BR-L 1076)
PLANO DE AQUISIÇÕES 18 MESES
Atualizado em:maio 2017
Atualização Nº 04
Atualizado pela UGP/SEDES/DF | [18 empty] | US$ | 3.2
1 | OBRAS
Item | Unidade Executora* | Objeto* | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado * |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções)* | Datas Estimadas* |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/ Convite | Assinatura do Contrato | Prazo de execução | Término da Obra
1.1 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Materiais de Construção; Execução de pavimentação asfáltica Setor de Indústria da Ceilândia Execução de rede de drenagem de águas pluviais da ADE Setor de Industria da Ceilândia; | As obras de infraestrutura destinadas ao Setor de Industrias e Setor de Materiais de Construção serão executadas em um único pacote de licitação de tendo em vista as áreas serem adjacentes e permitir a otimização das obras em termos da sua execução. Tendo em vista o valor expressivo do oçamento propomos manter, o metodo de avaliação Ex-Ante. | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.462/2016 | 24922627 | 79752406.4 | 100% | 0% | 4.2.1, 4.3.4, 4.3.2, 4.3.3 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-10-29 | 270 | 2018-07-26 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.2 | UGP PROCIDADES (UGL CEB) | Complementação da rede elétrica da ADE AMA do Gama |  | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 370.000.483/2016 | 322637.1875 | 1032439 | 100% | 0% | 4.4.1 | Ex-Ante | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 120 | 2018-01-27 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.3 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Complementação da drenagem da 1ª e 2ª etapas da ADE Polo JK; Implantação de lagoas de amortecimento ; Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.478/2016/ 370.000.477/2016 | 14422451.25 | 46151844 | 100% | 0% | 4.5.24.5.34.5.4 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-29 | 240 | 2018-04-26 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.4 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Complementação da pavimentação 1ª e 2ª Etapas e Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Polo JK |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [Indicar] | 1458333 |  | 40% | 60% | 4.5.14.5.9 | Ex- Post | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 180 | 2018-05-29 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.5 | UGP PROCIDADES (UGL CEB) | Implantação de linha de alimentação da ADE Polo JK |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.472/2016 | 2000000 | 6400000 | 50% | 50% | 4.5.8 | Ex- Post | 2018-02-01 | 2018-05-02 | 300 | 2019-02-26 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.6 | UGP PROCIDADES (UGL CEB) | Implantação de subestação da ADE Polo JK |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.468/2016 | 4440708.7437 | 14210267.98 | 100% | 0% | 4.5.7 | Ex- Post | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 420 | 2018-09-23 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.7 | UGP PROCIDADES (UGL CAESB) | Complementação da infraestrutura de esgotos da ADE Ama do Gama |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [Indicar] | 270000 |  | 100% | 0% | 4.4.2 | Ex- Post | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 90 | 2017-12-28 | NA | [indicar] | Processo em curso
1.8 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica Ama do Gama |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [Indicar] | 752851.525 |  | 70% | 30% | 4.4.2 | Ex- Post | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 180 | 2018-03-28 | NA | [indicar] | Previsto
1.9 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Programa de Compensação e Recuperação Ambiental (obra de recuperação da erosão da ADE Polo JK | Parcela do item referente as obras civis do item 4.8.2 - | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | [Indicar] | 1126562.5 | 3605000 | 10% | 90% | 4.8.2 | Ex- Post | 2017-10-15 | 2018-01-13 | 120 | 2018-05-13 | NA | [indicar] | Previsto
[7 empty] | Total | 49716171.2062 | 147546957.38
2 | BENS
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio Convite | Assinatura do Contrato | Prazo de execução | Termino do Contrato
2.1 | UGP PROCIDADES (SUAG/SEDES) | Equipamentos de Firewall |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.366/2016 | 120646 | 386067.2 | 100% | 0% | 1.2.1 | Ex-post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 90 | 2017-11-28 | NA | [indicar] | Processo em curso
2.2 | UGP PROCIDADES (SUAG/SEDES) | Servidores de Rede |  | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 370.000.433/2016 | 100000 | 320000 | 100% | 0% | 1.2.2 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 | 2017-09-29 | NA | [indicar] | Processo em curso
2.3 | UGP PROCIDADES (SUAG/SEDES) | Licença de Softwares - Proprietário - Microsoft | Trata-se de aquisição de softwares da microsoft - sistema operacional | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 370.000.065/2016 | 1013232 | 3242342.4 | 100% | 0% | 1.3.2 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 | 2017-09-29 | NA | [indicar] | Processo em Curso
2.4 | UGP PROCIDADES (SUAG/SEDES) | Licença de Softwares - Proprietário - Antivírus |  | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | 370.000.096/2016 | 101713 | 325481.6 | 100% | 0% | 1.3.3 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-31 | 60 | 2017-09-29 | NA | [indicar] | Processo em curso
2.5 | UGP PROCIDADES | Aquisição de veiculos |  | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | [Indicar] | 112000 | 358400 | 100% | 0% | 1.3.4 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 60 | 2017-10-29 | NA | [indicar] | Processo em curso
2.6 | UGP PROCIDADES (UGL CEB) | Aquisição de trasnformadores para a subestação da ADE Polo JK |  | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.469/2016 | 1792511 | 5736035.2 | 100% | 0% | 4.5.6 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 240 | 2018-04-27 | NA | [indicar] | Processo em curso
[7 empty] | Total | 3240102 | 10368326.4
3 | SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade de Lotes | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação do Anúncio/Convite | Assinatura do Contrato |  | Termino do Contrato
3.1 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Limpeza e cercamento das lagoas de detenção ADE Centro Norte da Ceilândia e Limpeza da lagoa de detenção da ADE Setor de Industria da Ceilândia | Trata-se de serviços de manutenção de pequena complexidade, com diversas empresas habilitadas no DF | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 1 | 370.000.463/2016 | 139781 | 447299.2 | 100% | 0% | 4.1.1 e 4.3.1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 180 | 2018-02-26 | NA | [indicar] | Processo em Curso
3.2 | UGP (UGL SEGETH) | Serviços de topografia | Serviços de Topografia para desenvolvimento dos projetos de complementares de pavimentação, urbanismo e mobilidade urbana | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | [indicar] | 32813 | 105001.6 | 100% | 0% | 4.7.2 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 60 | 2017-10-29 | NA | [indicar] | Previsto
3.3 | UGP PROCIDADES (UGL NOVACAP) | Serviços de sondagem | Serviços de Sondagem para complementação dos projetos de drenagem e pavimentação | CP | Comparação de Preços (CP) | 1 | [indicar] | 46760 | 149632 | 100% | 0% | 4.7.3 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-09-29 | 60 | 2017-11-28 | NA | [indicar] | Previsto
3.4 | UGP PROCIDADES (UGL CAESB) | Programa de Controle de Efluentes Não Doméstico | Contratação de serviços de análises laboratoriais 1ª Etapa | LPN | Licitação Pública Nacional (LPN) | 5 | 370.000.467/2016 | 498468 | 1595097.6 | 30% | 70% | 4.8.1 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-08-30 | 540 | 2019-02-21 | NA | [indicar] | Processo em Curso
[7 empty] | Total | 717822 | 1849731.2
4 | CONSULTORIAS FIRMAS
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* |  |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[6 empty] | Número do Processo |  | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse | Assinatura do Contrato | Prazo de execução | Termino do Contrato
4.1 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Cadastramento e Diagnóstico das Empresas Estabelecidas nas ADES e Implementação do Sistema de Gestão e Contrôle do PRO-DF |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 354341 | 1133891.2 | 20% | 80% | 1.1.1 e 1.1.2 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2018-01-29 | 180 | 2018-07-28 | NA | [indicar] | Previsto
4.2 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Consultoria para Elaboração da Politica de Desenvolvimento Produtivo |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 418309 | 1338588.8 | 100% | 0% | 2.1.1 | Ex-Post | 2017-08-01 | 2017-12-29 | 180 | 2018-06-27 | NA | [indicar] | Previsto
4.3 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Projeto da linha de alimentação para a SE do Polo JK |  | SQC | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 370.000.466/2016 |  | 100000 | 320000 | 100% | 0% | 4.5.5 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-08-29 | 150 | 2018-01-26 | NA | [indicar] | Processo em Curso
4.6 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Programa de Gestão dos Resíduos Sólidos |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 370.000.465/2016 |  | 237037 | 758518.4 | 60% | 40% | 4.8.3 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-11-28 | 210 | 2018-06-26 | NA | [indicar] | Processo em Curso
4.7 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 370.000.464/2016 |  | 504729 | 1615132.8 | 60% | 40% | 4.8.4 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-11-28 | 540 | 2019-05-22 | NA | [indicar] | Processo em Curso
4.8 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Contratação de empresa para supervisão das obras |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | 370.000.488/2016 |  | 1100000 | 3520000 | 30% | 70% | 4.9 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-09-28 | 600 | 2019-05-21 | NA | [indicar] | Processo em Curso
4.9 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Diagnostico e Programa de Fortalecimento das Empresas nas ADES | Os recursos serão destinados à CD do SEBRAE, entidade referida no Contrato de Empréstimo do Programa Poderá executar serviços, parte do escopo previsto Componente III do Programa - Desemvolvimento Empresarial das ADES. Estão previstas a execução em 3 (três) etapas de contratação. | CD | Contratação Direta (CD) | [indicar] |  | 2147397.7 | 6871672.64 | 100% | 0% | 3.1+3.2+3.4, 3.5 | Ex-Ante | 2017-05-01 | 2017-07-30 | 450 | 2018-10-23 | NA | [indicar] | Processo em Curso
| UGP PROCIDADES (SEDES) | Programa de Capacitação de Trabalhadores |  | SBQC | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC) | [indicar] |  | 371875 |  | 50% | 50% | 3.3 | Ex-Post | 2017-09-01 | 2017-11-30 | 360 | 2018-11-25 | NA | [indicar] | Processo em Curso
[7 empty] | Total | 5233688.7 | 14423912.64
5 | CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* | Quantidade Estimada de Consultores | Número do Processo | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Não Objeção aos TDR da Atividade | Assinatura Contrato | Prazo de execução | Termino do Contrato
5.1 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Consultor Individual para Preparação dos TDR para Cadastramento e Diagnóstico das Empresas Estabelecidas nas ADES |  | CV | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | [indicar] | 9375 | 30000 | 100% | 0% | 1.1.1 | Ex-Ante | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 90 | 2017-09-29 | NA | [indicar] | Previsto
5.2 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Consultor Individual para Preparação do TDR Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF |  | CV | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | [indicar] | 9375 | 30000 | 100% | 0% | 1.1.2 | Ex-Post | 2017-06-01 | 2017-07-01 | 90 | 2017-09-29 | NA | [indicar] | Previsto
5.3 | UGP PROCIDADES (SEDES) | Consultiria individual para apoiar a elaboração de TDRs do Programa de Atração de Investimentos |  | CV | Comparação de Qualificações (3 CV) | 1 | [indicar] | 28941 |  | 100% | 0% | 2.2.1 | Ex-Post | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 180 | 2018-01-27 | NA | [indicar] | Previsto
[7 empty] | Total | 47691 | 60000
6 | CAPACITAÇÃO
Item | Unidade Executora | Objeto | Descrição Adicional | Método | Método (Selecionar uma das Opções)* | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Método de Revisão (Selecionar uma das opções) | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ | Montante Estimado em R$ | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Publicação Manifestação de Interesse ou do Anúncio | Assinatura do Contrato | Prazo de execução | Termino do Contrato
6.1 | SUAG/SEDES | Capacitação da Equipe Técnica da SEDES |  | SQC | Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC) | 370.000.484/2016 |  | 200000 | 700000 | 3% | 97% | 1.1.3 | Ex-Post | 2017-11-01 | 2018-01-30 | 360 | 2019-01-25 |  | [indicar] | Processo em Curso
[7 empty] | Total | 200000 | 700000
7 | SUBPROJETOS
Item | Unidade Executora | Objeto da Transferência | Descrição Adicional |  |  | Número do Processo |  | Montante Estimado |  |  |  | Categoria de Investimento | Quantidade Estimada de Subprojetos | Datas Estimadas |  |  |  | Comentários | Número PRISM | Status
[8 empty] | Montante Estimado em US$ X mil |  | Montante Estimado % BID | Montante Estimado % Contrapartida |  |  | Assinatura do Contrato/ Convênio por Adjudicação dos Subprojetos | Data de Transferência
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
[7 empty] | Total | 0
[7 empty] | Total Geral | 59155474.9062
| Método de Revisão | Sistema Nacional
Ex-Post
Ex-Ante
| Status | Previsto
Processo em Curso
Nova Licitação
Processo Cancelado
Declaração de Aquisição Deserta
Recusa de Propostas
Contrato em Execução
Contrato Concluído
| Métodos | Consultoria Firmas | Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC)
Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
|  | Bens, Obras e Serviços | Licitação Pública Internacional (LPI)
Licitação Pública Nacional (LPN)
Comparação de Preços (CP)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Licitação Limitada Internacional (LLI)
Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
Licitação Pública Internacional em 2 Etapas
Licitação Pública Internacional por Lotes
Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
|  | Consultorias Individuais | Comparação de Qualificações (3 CV)
Contratação Direta (CD)
Sistema Nacional (SN)
Formulas:
Assinatura do Contrato = [Datas Estimadas*]+120
Término da Obra = [Assinatura do Contrato]+[Prazo de execução]